## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | GRO16160200671941 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1153846.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Niños Heroes Cct 12dcc1122n De La Localidad De Chilixtlahuaca, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-007 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO C.P. 45654, LOC. CHILIXTLAHUACA, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 678711.9 | 678711.9 | 678711.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {752070/proyecto_PROCESO, 752070/proyecto_INICIO, 752070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Jose Maria Morelos Y Pavon Cct: 12dpb0478k De La Localidad De Tlahuitepec, Municipio Iliatenco, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-062 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, C.P. 41750, Loc. Tlahuitepec , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-06 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 680665.1 | 680665.1 | 680665.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {846865/proyecto_PROCESO, 846865/proyecto_INICIO, 846865/proyecto_PROCESO, 846865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743639 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:841346.16}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Estados Unidos Cct: 12djn3412g De La Localidad De Tehuaxtitlan, Municipio Olinalá, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-196 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. Tehuaxtitlan , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-08-12 | 2016-10-01 | 673076.92 | 673076.92 | 552156.75 | 552156.75 | 552156.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {847222/proyecto_INICIO, 847222/proyecto_PROCESO, 847222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134401 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:841346.15}} | Construcción De Edificio Educativo En Cepi. Leona Vicario Cct: 12dcc1129g De La Localidad De Cerro Cajon , Municipio De Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-395 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CERRO CAJON MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-12-15 | 2018-03-01 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134405 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1538461.54}} | Construcción De Edificio Educativo En Jn Enrique Gonzalez Martinez Cct: 12djn3007z De La Localidad De Zacoalpan , Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-399 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-21 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 708717.35 | 708717.35 | 708717.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180301393170 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLOSIO, EN LA COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 30, Mirasol, 41304 Tlapa, Gro., México, lon:-98.57386887, lat:17.54601758}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1749999.99 | 1749999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401496010 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS OCTAVIO PAZ CCT: 12DTV0568C DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 045 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:Diez de Mayo, El Naranjo, Gro., México, lon:-99.53527451, lat:18.39867345}} | 2018-09-21 | 2019-01-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517261 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 009 | S | 349 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA KILOMETRO 53. SN , CHILAPA DE ALVAREZ-COLONIA 24 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.17497827, lat:17.59995874}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517280 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 028 | S | 141 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:GALEANA NUM. 24 LA ASUNCION, HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.5647102, lat:17.79980921}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12EPR0845P DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517325 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-005 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA ANA DEL AGUILA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.397674, lat:18.213676}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 702749.36 | 702749.36 | 702749.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 114 CCT: 12DST0083M DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL ÁGUILA, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517333 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-013 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TULATENGO MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.301613, lat:18.267415}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 651496.98 | 651496.98 | 651496.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN 5 DE MAYO CCT: 12EPR0811Z DE LA LOCALIDAD DE TULATENGO, MUNICIPIO DE ARCELIA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517338 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-018 | S | 246 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MADERO Y ZAPATA SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.433076, lat:17.208913}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3476704.98 | 3476704.98 | 3476704.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. MODESTO ALARCÓN CCT: 12DPR0768B DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517343 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-023 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CORTIJO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.149536, lat:16.98916}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 261538.47 | 261538.47 | 261538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN PLAN DE AYUTLA CCT: 12DJN0658F DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517348 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-028 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA MOHONERA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.203523, lat:17.639335}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN 21 DE MARZO CCT: 12DCC0204Q DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ" , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517353 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-033 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:322, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TULA GUERRERO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.119803, lat:17.500011}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 925000 | 925000 | 734556.05 | 734556.05 | 734556.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SENTIMIENTOS DE LA NACION CCT: 12DPR5979N DE LA LOCALIDAD DE TULA GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517362 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-042 | S | 123 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.183492, lat:17.605186}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0148U DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517363 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-043 | S | 123 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:111, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZIZICAZAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.154042, lat:17.515153}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN PROFR. CARITINO MALDONADO PEREZ CCT: 12DPR1151O DE LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517373 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-053 | S | 131 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502015, lat:17.259702}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2700000 | 2700000 | 771674.7 | 771674.7 | 771674.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2012U DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517380 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-060 | S | 55 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIEJA N. 12 COL. LAZARO CARDENAS NUM. , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.515989, lat:17.582965}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 980769.23 | 980769.23 | 980769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. MARIA MONTESSORI CCT: 12DJN0277Y DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517386 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-066 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL MUNICIPIO (TIJUANITA) MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.634144, lat:18.283513}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1332790.58 | 1332790.58 | 1332790.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. MIGUEL HIDALGO CCT: 12DPR1979M DE LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO (TIJUANITA), MUNICIPIO DE COCULA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517411 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-091 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL SN , POLIXTEPEC MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.905205, lat:17.637711}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR1141H DE LA LOCALIDAD DE POLIXTEPEC, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517415 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-095 | S | 145 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON NUM. 10 , COLONIA BARRIO DEL RODEO, CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.675973, lat:17.658063}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 709144.82 | 709144.82 | 709144.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2131H DE LA LOCALIDAD DE CHICHIUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517437 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-117 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SN , TECOANAPA GRO., lon:-99.264919, lat:16.986776}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1378701.01 | 1378701.01 | 1378701.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR2954K DE LA LOCALIDAD DE COL. SAN JUAN, TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517438 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-118 | S | 195 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUAMUCHAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.318392, lat:16.942117}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1244096.54 | 1244096.54 | 1244096.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST. JUSTO SIERRA MÉNDEZ CCT: 12DST0229Q DE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517444 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-124 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SN , TELOLOAPAN-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.867023, lat:18.358458}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 764879.87 | 764879.87 | 764879.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0209R DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517454 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-134 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.833186, lat:17.214648}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI. EL PORVENIR CCT: 12DCC0747J DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLACOAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517456 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-136 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SN , TLALCHAPA GRO., lon:-100.472138, lat:18.407242}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. ESTEFANIA MONDRAGON CCT: 12DJN3421O DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517471 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-151 | S | 79 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COCOS NUM. 25 , COLONIA 12 DE MARZO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.553637, lat:17.642062}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 4235557.24 | 4235557.24 | 4235557.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. JUSTO SIERRA CCT: 12EJN0223T DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517480 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-160 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA NUM. 5 , ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.976367, lat:18.475018}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 506545.91 | 506545.91 | 506545.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. ALBERTO C. REYES CCT: 12DPR1308Y DE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517482 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-162 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAPEHUALAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.210165, lat:17.804811}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 849596.84 | 849596.84 | 849596.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI. EUCARIA APREZA CCT: 12DCC0793V DE LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALAPA, MUNICIPIO DE ZITLALA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201522139 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9994832.28}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO TLAPA MARQUELIA MALINALTEPEC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC ESTADO DE GUERRERO TERCERA ETAPA - 66316 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 66316 | S | 2591 | 2878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA - MARQUELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL EL PROGRESO, 41517 SAN MIGUEL, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO TLAPA MARQUELIA MALINALTE, lon:-98.68677792, lat:17.25968564}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 9994832.28 | 9994832.28 | 9994832.28 | 9994832.28 | 9994801.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/053/0/2019, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9742861.72, importe_modificado:9742861.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1522139/proyecto_INICIO, 1522139/proyecto_PROCESO, 1522139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201524980 | Proyecto de inversión | 12570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6285000.0, modificado:6285000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6285000.0, modificado:8556061.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLOSIO EN ACAPULCO MPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA - 85877 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 85877 | S | 348733 | 324746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA POZA, 39370 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA NICOLÁS BRAVO DIAMANTE Y MORELOS, lon:-99.78739935, lat:16.78932236}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 14814720.68 | 14814720.68 | 14814720.68 | 14814720.68 | 14814720.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-001-19, contratista:INGENIEROS DE OZUMBA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.44655522E7, importe_modificado:1.44655522E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1524980/proyecto_INICIO, 1524980/proyecto_PROCESO, 1524980/proyecto_INICIO, 1524980/proyecto_PROCESO, 1524980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201547920 | Proyecto de inversión | 1640744.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640744.11, modificado:1637430.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUDARIA GENERAL ANTONIO VIVAR DE LA COL EL JAZMIN EN SAN VICENTE ZOYATLAN - 69601 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 69601 | S | 1015 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, lon:-98.36680399, lat:17.32896884}} | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 1637430.24 | 1637430.24 | 1637430.24 | 1637430.24 | 1637430.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-020-19-I, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:1637430.25, importe_modificado:1637430.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1547920/proyecto_PROCESO, 1547920/proyecto_INICIO, 1547920/proyecto_FIN, 1547920/proyecto_INICIO, 1547920/proyecto_FIN, 1547920/proyecto_PROCESO, 1547920/proyecto_FIN, 1547920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201554090 | Proyecto de inversión | 629208.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629208.49, modificado:629208.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ALTA MEMBRILLO - 109974 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 109974 | S | 89 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEMEBRILLO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE NUECES, CALLE MANGOS CALLE MEMBRILLO DE LA COLONIA ALTA MEMBRILLO PARTE ALTA DE LA COLONIA JARDÍ, lon:-99.94774458, lat:16.89123728}} | 2019-06-25 | 2019-09-22 | 629208.49 | 629208.49 | 629208.49 | 629208.49 | 629208.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/026/2019/AD, contratista:ALFONSO ANGEL ZAVALA HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:629208.49, importe_modificado:629208.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1554090/proyecto_FIN, 1554090/proyecto_INICIO, 1554090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201559499 | Proyecto de inversión | 2415639.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415639.69, modificado:2415639.69}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle sin nombre, en la zona diamante en Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 2415639.69 | 2415639.69 | 2415639.69 | 2407983.84 | 2407983.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560127 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550751.49}} | SEGURIDAD, MOVILIDAD Y VESTURAIO PARA PCyB | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 550751.49 | 550751.49 | 550751.49 | 550751.49 | 550751.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560602 | Proyecto de inversión | 77904642.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.790464268E7, modificado:0.0}} | 903 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561778 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6913946.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - EL MESON ¿ JICAMALTEPE ¿ LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG |  | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-06-14 | 2019-12-10 | 6913946.42 | 6913946.42 | 6910228.03 | 6910228.03 | 6910228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/068/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.155264255E7, importe_modificado:1.155264255E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {1561778/proyecto_PROCESO, 1561778/proyecto_INICIO, 1561778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565015 | Proyecto de inversión | 118559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118559.78, modificado:118559.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 060 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN TEOCALCINGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO, lon:-99.12737253, lat:18.39059464}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 118559.78 | 118559.78 | 118559.78 | 118559.78 | 118559.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0252E DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOCALCINGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565020 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 065 | S | 213 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:JUAN N. ALVAREZ NUM. 34 EL PARAISO, OLINALA GRO, lon:-98.73954751, lat:17.77510982}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP MIGUEL NEGRETE CCT: 12DPR1960O DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565024 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 069 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TOMATEPEC MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.8329368, lat:17.90716852}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR5796F DE LA LOCALIDAD DE TOMATEPEC, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565041 | Proyecto de inversión | 147330.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147330.09, modificado:147330.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 084 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA OZTUTLA SN ENTRE CALLE FRENTE AL ALBERGUE ESCOLAR Y CALLE TIENDA MORALES, COPALILLO GRO, lon:-99.03886864, lat:18.03170781}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO CEPI CUAYAHUTITAL CCT: 12DCC0876D DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565047 | Proyecto de inversión | 539381.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539381.8, modificado:539381.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 090 | S | 125 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 13 A/N JUAN R. ESCUDERO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.91700563, lat:16.869189}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR1331Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301570606 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 1ra. etapa de la construcción de la cancha de fútbol en la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0530 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991961.19 | 4991961.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572036 | Proyecto de inversión | 5183856 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5183856.0, modificado:5183856.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO DE COPANATOYAC, SEGUNDA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2918 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COPANATOYAC COPANATOYAC Guerrero, lon:-98.7125, lat:17.464167}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 5161983.19 | 5161983.19 | 5161983.19 | 5161983.19 | 5161983.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-063-19, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.064136897E7, importe_modificado:1.064136897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1572036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573488 | Proyecto de inversión | 454503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454503.5, modificado:454503.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 097 | S | 208 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS EUROPEOS SN ENTRE CALLE DE LOS COLOMBIANOS Y AV. GRAN VIA COLOSO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81900269, lat:16.849646}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 454503.5 | 454503.5 | 454503.5 | 454503.5 | 454503.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP NIÑOS HEROES CCT 12DPR5709U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573513 | Proyecto de inversión | 785526.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785526.65, modificado:785526.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 123 | S | 142 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION NUM. 16 ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, COLONIA MIGUEL ALEMAN, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91142911, lat:16.85732796}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 785526.65 | 785526.65 | 785526.65 | 785526.65 | 785526.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP RUFO FIGUEROA FIGUEROA CCT 12DPR1447Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573515 | Proyecto de inversión | 431506.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431506.88, modificado:431506.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 125 | S | 249 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE EL CAPIRE Y CALLE 18 DE MARZO, COLONIA MANUEL TELLEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.43268527, lat:17.20876067}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 431506.88 | 431506.88 | 431506.88 | 431506.88 | 431506.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP MODESTO ALARCÓN CCT 12DPR0768B DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573518 | Proyecto de inversión | 1682440.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682440.58, modificado:1682440.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 129 | S | 463 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE SN ENTRE EL IT IGUALA E INSTALACIONES DE LA FERIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5256693, lat:18.35482552}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1682440.58 | 1682440.58 | 1682440.58 | 1682440.58 | 1682440.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, ST BANDERA NACIÓNAL CCT 12DST0233C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573539 | Proyecto de inversión | 5153263.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153263.86, modificado:5153263.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-015 | S | 800 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527831, lat:18.355566}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5153263.86 | 5153263.86 | 5153263.86 | 5153263.86 | 5153263.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573555 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 005 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE ALLENDE SN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.03823678, lat:17.32836584}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT 12DPR2447F DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301575985 | Acción | 1263967 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263967.0, modificado:0.0}} | 906 Servicios personales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion de policia rural |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-01-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301576055 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Paquetes tecnologicos | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605358 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS LLANOS VILLA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196481 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANOS - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO LOS LLANOS, 41657 LOS LLANOS (YOSO TIAÑUU), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LOS , lon:-98.3533686, lat:17.19819895}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/101/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1605358/proyecto_PROCESO, 1605358/proyecto_FIN, 1605358/proyecto_INICIO, 1605358/proyecto_PROCESO, 1605358/proyecto_FIN, 1605358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605379 | Proyecto de inversión | 574399.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574399.47, modificado:574399.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO TLACHIMALA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196668 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196668 | S | 103 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TLACHIMALA - TLACHIMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO TLACHIMALA, 39208 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN EL CR, lon:-99.12480386, lat:16.78477105}} | 2019-10-01 | 2019-11-20 | 574399.47 | 574399.47 | 574399.47 | 574399.47 | 572480.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/108/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:558048.57, importe_modificado:558048.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.6}} | {1605379/proyecto_FIN, 1605379/proyecto_PROCESO, 1605379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605418 | Proyecto de inversión | 1064961.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064961.76, modificado:1064961.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAN DE BAJÍO CHACALINITLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196846 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196846 | S | 479 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DEL BAJIO - CHACALINITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CHACALINITLA, 39223 CHACALINITLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN PLA, lon:-99.16567748, lat:17.05849422}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 1064961.76 | 1064961.76 | 1064961.76 | 1064961.76 | 1062616.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/110/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1035827.75, importe_modificado:1035827.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.7}} | {1605418/proyecto_FIN, 1605418/proyecto_PROCESO, 1605418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608626 | Proyecto de inversión | 12588683.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5766140.48, modificado:6810015.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6822543.49, modificado:6822543.49}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 221578 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 221578 | S | 1965 | 1911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL RISCAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE PEZ VELA LA OBRA INICIA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO SOBRE , lon:-101.5549306, lat:17.64545816}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 13604017.38 | 13604017.41 | 13604017.41 | 13604017.41 | 13604017.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-060-19, contratista:EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5100941.44, importe_modificado:5100941.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-050-19, contratista:SANTOS CIRILO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7167442.56, importe_modificado:7167442.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1608626/proyecto_PROCESO, 1608626/proyecto_INICIO, 1608626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609293 | Proyecto de inversión | 1363985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1351272.0, modificado:1351272.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PUENTES IGUALITA SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC - 232176 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 232176 | S | 1501 | 1322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.6, meta_modificada:37.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO IGUALITA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 PUEBLO IGUALITA, 41380 YUCUNDUTA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL PUENTES IGUALITA SAN L, lon:-98.52386745, lat:17.45817917}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1363985.4 | 1363985.4 | 1363985.4 | 1363985.4 | 1363934.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/122/0/2019., contratista:JACHUL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1363985.32, importe_modificado:1363985.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.6}} | {1609293/proyecto_FIN, 1609293/proyecto_INICIO, 1609293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612753 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DIAMANTE COLONIA JARDÍN AZTECA - 159618 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159618 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DIAMANTE 47 A INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y ANDADOR AMATISTA, ANDADOR ESMERALDA ANDADOR DIAMANTE COLONIA JARDÍN AZTECA POR LA CARRETERA , lon:-99.95184798, lat:16.89142413}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/138-2019/AD, contratista:DONJUAN GOMEZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.1}} | {1612753/proyecto_PROCESO, 1612753/proyecto_INICIO, 1612753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612826 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 159777 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159777 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 7 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE HÉROES DE PADIERNA, CALLE MONTES DE OCA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA LÁZ, lon:-99.85686358, lat:16.88187874}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/136-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.5}} | {1612826/proyecto_INICIO, 1612826/proyecto_FIN, 1612826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612845 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE HIDALGO COLONIA LA MÁQUINA - 159819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159819 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESTADO DE HIDALGO 26 INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ESTADO DE MÉXICO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CALLE ESTADO DE HIDALGO CALLE ESTADO DE HIDALGO COL, lon:-99.81844184, lat:16.86538811}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/226-2019/AD, contratista:GRUPO ARQGOVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614034 | Proyecto de inversión | 1445861.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445861.61, modificado:1445861.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LAJITA COLONIA LA LAJITA - 163653 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 163653 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:27.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA LAJITA 1 A INTERIOR SN COLONIA LA LAJITA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AVILÉS, CALLE PENSADOR MEXICANO CALLE LA LAJITA COLONIA LA LAJITA SOBRE CARRETERA CAYACO PU, lon:-99.81948965, lat:16.82279316}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1445861.61 | 1445861.61 | 1445861.61 | 1445861.61 | 1445861.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/201-2019/AD, contratista:MOCHAG CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1445861.61, importe_modificado:1445861.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.88}} | {1614034/proyecto_PROCESO, 1614034/proyecto_INICIO, 1614034/proyecto_PROCESO, 1614034/proyecto_INICIO, 1614034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615149 | Proyecto de inversión | 1043276.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043276.63, modificado:1043276.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS COLONIA PALMA SOLA - 167563 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167563 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS 1 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TRES, AVENIDA PALMA SOLA COLONIA PALMA SOLA CALLE DOS ENTRA POR AV PALAMA SOLA CERCA DE LA ESCUELA P, lon:-99.8984272, lat:16.88479527}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1043276.62 | 1043276.62 | 1043276.62 | 1043276.62 | 1043276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/380-2019/AD, contratista:KATMADU MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1043276.63, importe_modificado:1043276.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1615149/proyecto_INICIO, 1615149/proyecto_PROCESO, 1615149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635512 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO - 241234 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241234 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.0, meta_modificada:169.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 34, 39920 KILÓMETRO 34, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA DELEGACIÓN, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO E, lon:-99.79410235, lat:17.02533647}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/443-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA SIGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.25}} | {1635512/proyecto_FIN, 1635512/proyecto_INICIO, 1635512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401646252 | Proyecto de inversión | 1139095.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139095.11, modificado:1139095.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONAL EN COLONIA CONSTITUYENTES - 253937 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253937 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL INTERIOR SN COLONIA CONSTITUYENTES, 39520 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA CONSTITUYENTES SOBRE AVENIDA CONSTITU, lon:-99.9111766, lat:16.87842382}} | 2019-09-27 | 2019-12-31 | 1139095.1 | 1139095.1 | 1139095.1 | 1139095.1 | 1139095.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/497-2019/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1139095.11, importe_modificado:1139095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1646252/proyecto_INICIO, 1646252/proyecto_PROCESO, 1646252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652254 | Proyecto de inversión | 1784957.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784957.67, modificado:1784957.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PARAÍSO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 262066 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262066 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PARAISO 6 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LAURELES, CALLE OAXACA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES COLONIA NAVIDAD DE LLANO LAR, lon:-99.81770545, lat:16.82938405}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1784957.67 | 1784957.67 | 1784120.85 | 1784120.85 | 1784120.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/374-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SSIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1784957.67, importe_modificado:1784957.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1652254/proyecto_PROCESO, 1652254/proyecto_INICIO, 1652254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653922 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN DE LA RAZA ESQUINA CON ANDADOR MARAÑÓN EN COLONIA MARTIRES DEL SESENTA Y OCHO - 285703 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 285703 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA RAZA ESQUINA CON ANDADOR MARAÑÓN INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON DE LA RAZA Y ANDADOR MARAÑÓN, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE, lon:-99.92079413, lat:16.87163381}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 850000 | 850000 | 840078.54 | 840078.54 | 840078.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/029-2019/AD, contratista:SALVADOR FABIAN SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1653922/proyecto_PROCESO, 1653922/proyecto_INICIO, 1653922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656314 | Proyecto de inversión | 547557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547557.97, modificado:547557.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL RÍO COLONIA LA PERLA POBLADO BARRIO NUEVO LA VENTA - 124855 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 124855 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN R. ESCUDERO INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL RÍO Y CALLE JUAN DEL RÍO, ANDADOR MEJILLÓN AVENIDA JUAN R. ESCUDERO DE LA COLONIA LA PERLA DEL POBLADO, lon:-99.80005538, lat:16.91269371}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 547557.97 | 547557.97 | 547557.97 | 547557.97 | 547557.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/038/2019/AD, contratista:GRUPO MULTISERVICIOS GOCAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:547557.97, importe_modificado:547557.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1656314/proyecto_INICIO, 1656314/proyecto_PROCESO, 1656314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656789 | Proyecto de inversión | 922839.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922839.37, modificado:922839.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA CAUDILLOS DEL SUR - 126462 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 126462 | S | 91 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANGO PACO 13 A INTERIOR SN COLONIA CAUDILLO DEL SUR, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTITRÉS DE MARZO Y CALLE LA PEDRERA, AVENIDA LOS MANANTILAES CALLE MANGO PACO COLONIA CAUDILLOS DEL, lon:-99.85394051, lat:16.90862082}} | 2019-07-15 | 2019-10-29 | 922839.37 | 922839.37 | 922839.37 | 922839.37 | 922839.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/049/2019/AD, contratista:ELECTRIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:922839.37, importe_modificado:922839.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1656789/proyecto_INICIO, 1656789/proyecto_FIN, 1656789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657179 | Proyecto de inversión | 559212.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559212.42, modificado:559212.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR SEGUNDA ETAPA - 133148 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 133148 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE 25 A INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE TRECE, CALLE BUGAMBILIAS CALLE CATORCE DE LA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR SEGUNDA ETAPA , lon:-99.82205543, lat:16.81612814}} | 2019-07-02 | 2019-11-05 | 559212.42 | 559212.42 | 559212.42 | 559212.42 | 559212.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/050/2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS TRUGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:559212.42, importe_modificado:559212.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1657179/proyecto_INICIO, 1657179/proyecto_FIN, 1657179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663025 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ALTOS DE TAMARINDOS - 148117 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148117 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 18 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DEL TAMARINDO, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AMATES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA ALTOS DE TAMARINDO SOBR, lon:-99.93177197, lat:16.87368604}} | 2019-09-07 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/362-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES INTEGRALES DP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1663025/proyecto_INICIO, 1663025/proyecto_PROCESO, 1663025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664181 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONEL SÁNCHEZ COLONIA OBRERA - 150643 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150643 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONEL SÁNCHEZ 23 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACI MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE TABACHINES, CALLE TULIPANES CALLE LEONEL SÁNCHEZ COLONIA OBRERA ATRÁS DEL P, lon:-99.84474643, lat:16.89084142}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/009-2019/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1664181/proyecto_INICIO, 1664181/proyecto_PROCESO, 1664181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665273 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO TENIENTE JOSÉ AZUETZ - 152448 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152448 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:154.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENIENTE JOSÉ AZUETA, 39922 TENIENTE JOSÉ AZUETA (RÍO PAPAGAYO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y , CALLE DE LA COMISARÍA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TENIENTE JO, lon:-99.60512068, lat:16.77579932}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/330-2019/AD, contratista:CONSTRUCCION RAYRING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.04}} | {1665273/proyecto_PROCESO, 1665273/proyecto_INICIO, 1665273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666452 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:34180.28}} | MEJORAMIENTO DE AULAS PINTURA EN ESCUELA PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC POB ORGANOS JUAN R ESCUDERO - 279235 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279235 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:COLONIA EL QUEMADO, 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE FORTIN CARMONA COMO REFERENCIA CACHA TECHADA Y OFICIALIA, lon:-99.80799479, lat:16.94768235}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 34180.28 | 34180.28 | 34180.28 | 34180.28 | 34180.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-003/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1666452/proyecto_INICIO, 1666452/proyecto_PROCESO, 1666452/proyecto_FIN, 1666452/proyecto_INICIO, 1666452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668561 | Proyecto de inversión | 180617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180617.42, modificado:180617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GRAL GUADALUPE VICTORIA COLONIA VISTA HERMOSA - 282591 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE O BRAS PÚBLICAS | 282591 | S | 255 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE JUNIO 12 S INTERIOR SN COLONIA LA SIERRITA, 39925 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VI, lon:-99.86039899, lat:16.87938684}} | 2019-08-05 | 2019-10-10 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/176-2019/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:180617.42, importe_modificado:180617.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.4}} | {1668561/proyecto_INICIO, 1668561/proyecto_PROCESO, 1668561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401684409 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 297219 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA | 297219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.741256, lat:17.778332}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 399989.5 | 399989.5 | 399989.5 | 399989.5 | 399989.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76680, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:400000.0, importe_modificado:399989.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1684409/proyecto_INICIO, 1684409/proyecto_FIN, 1684409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685893 | Proyecto de inversión | 19751163.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.975116383E7, modificado:1.975116383E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 12DPR0888O MATUTINO/ CCT 12DPR5357H VESPERTINO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-001 | S | 270 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: , lon:-98.582522, lat:17.547619}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 19751163.83 | 19751163.83 | 7777709.82 | 7777709.82 | 7777709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO REGIONAL-2019/226/2019/L.P., contratista:ARQ. PAMELA CALDERON SERRANO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE), monto:1.922669939E7, importe_modificado:1.922669939E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.59}} | {1685893/proyecto_INICIO, 1685893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692882 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA, ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN RUIZ DE ALARCÓN EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692920 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | TORRE ANTIGUA DE SAN MARTIN CABALLERO EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696518 | Proyecto de inversión | 650238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650238.99, modificado:650238.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB IGNACIO ALLENDE CCT 12DPB0900S DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 015 | S | 91 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.17974348, lat:17.73841247}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 650238.99 | 650238.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696534 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 031 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA COL CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91321452, lat:16.84795591}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696541 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 12DPR2114R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 038 | S | 149 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PROGRESO SN ENTRE CALLE FELICIANO RADILLA Y AVENIDA CONSTITUYENTES, COLONIA EQUIPAMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90289815, lat:16.85961633}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696543 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC BENITO JUAREZ CCT 12DPR0159Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 040 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CUAUHTEMOC NUM. 512 ENTRE CALLE AVENIDA RUIZ CORTINEZ Y CUAHTEMOC Y CALLE AVENIDA RUIZ CORTINEZ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92840812, lat:16.87627824}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696545 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUAN ESCUTIA CCT 12DPR5837P DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 042 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE GARDENIAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84277616, lat:16.91261371}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696546 | Proyecto de inversión | 2638910.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638910.47, modificado:2638910.47}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO CCT 12ECB0090E DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMMEDSUPREM2019-001 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.5825, lat:18.47944444}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2638910.47 | 2638910.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696716 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VELADERO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-51 | N | 0 | 0 | 8186 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-10-03 | 2019-10-31 | 3000000 | 3000000 | 2998330.33 | 2998330.33 | 2998330.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/117/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2922742.51, importe_modificado:2922742.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698499 | Proyecto de inversión | 1043875 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043875.0, modificado:1043875.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE LINEAS DE INTERCONEXION, RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y COLONIA PEDRO ASCENCIO Y CONSTRUCCIÓN DE 196 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2018 | N | 0 | 0 | 3876 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pedro Ascencio, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5577355, lat:17.639057}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-060-19, contratista:EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5100941.44, importe_modificado:5100941.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-050-19, contratista:SANTOS CIRILO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7167442.56, importe_modificado:7167442.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1698499/proyecto_INICIO, 1698499/proyecto_PROCESO, 1698499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698534 | Proyecto de inversión | 15280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN MUNICIPAL, monto:7640000.0, modificado:7640000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7640000.0, modificado:7640000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN CARCAMOS Y ESTACIONES DE BOMBEO (TANQUE PRADERA-TANQUE CANTERA,TANQUE PEÑA RAJADA-TANQUE VIGURI-TANQUE INDECO,TANQUE TOMATAL,TANQUE 21 DE MARZO,TANQUE TOMATAL,MIGUEL HIDALGO DE MIGUEL HIDALGO,TANQUE LINDAVISTA,TANQUE TOMATAL-TANQUE SAN MATEO,TANQUE SAN MATEO-TANQUE ALTAMIRANO,TANQUE SAN MATEO-TANQUE LOMAS DE GUADALUPE,TANQUE COLINAS-JAVIER MINA) EN LA LOC. DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 214219 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:El Tomatal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4835919, lat:17.5449647}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 15079663.72 | 15079663.72 | 15079663.72 | 15079663.72 | 15079663.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-076-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V. Y BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.50796637E7, importe_modificado:1.50796637E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699068 | Adquisición | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | Equipo médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699120 | Adquisición | 30986401 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0986401E7, modificado:3.0986401E7}} | Vehículos y equipo terrestre | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9295920.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699130 | Proyecto de inversión | 1491800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491800.0, modificado:1491800.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Cuartel Sectorial CERESO de Acapulco. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 447540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699140 | Adquisición | 36320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36320.0, modificado:36320.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699174 | Adquisición | 48906.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48906.4, modificado:48906.4}} | Maquinaria y equipo industrial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14671.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699769 | Adquisición | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700109 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Centro cultural San Pedro Aytec en el municipio de Huamuxtitlán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Huamuxtitlán, Gro., México, lon:-98.5647731, lat:17.8020809}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN PEDRO AYTEC, trimestre:1.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | GRO200101700115 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Terminación del puente que comunicará las calles Florencio Villareal y Prof. Antonio I. Delgado, en la localidad de Petaquillas, Mpio. de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SDUOPOT | 00936 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700116 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Pavimentación de calle en la localidad de Tierra Colorada en el municipio de Juan R. Escudero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 00937SDUOPOT | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Juan R. Escudero, Gro., México, lon:-99.5283171, lat:17.1662465}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703889 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO MOCTEZUMA CCT 12DJN2903N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 08 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 MANZANA 138 SECTOR 05 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84405089, lat:16.9078902}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703892 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MARGARITA DE FLORES MAGON CCT 12DJN0024V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 11 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON SILVESTRE CASTRO À5 NUM. ENTRE CALLEJON SILVESTRE CASTRO Y CALLEJON SILVESTRE CASTRO, LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91673101, lat:16.8686931}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703899 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PEDRO MA. ANAYA CCT 12DJN0390R DE LA LOCALIDAD DE TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 18 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CARRETERA A OCOTILLO, TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8248425, lat:17.0116707}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703909 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM. 1 CCT 12UBH0005D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 28 | S | 871 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUMERO 42 COLONIA SANTA CRUZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.504172, lat:17.555438}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703917 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT 12EJN0004G DE LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 36 | S | 122 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MINA SN , APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.32693794, lat:17.74014771}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703941 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC. BENITO JUAREZ CCT 12DPR1778P DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 60 | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO N¦ 25 NUM. ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERCA DEL MERCADO, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.22662402, lat:16.7611018}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703962 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB NETZAHUALCOYOTL CCT 12DPB1127N DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 81 | S | 126 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA SN , ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56809875, lat:17.64064409}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703964 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN BENITO JUAREZ CCT 12DJN6029E DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 83 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZIHUATANEJO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.519706, lat:17.64713045}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703987 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 212 CCT 12DST0231E DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 106 | S | 37 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51739482, lat:18.29683301}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703998 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PLAN DE AYALA CCT 12DES0083U DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 117 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE NUM. 1 ENTRE CALLE A ORILLA DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.68948407, lat:18.34441583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704000 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NICOLAS BRAVO CCT 12EPR0633M DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 119 | S | 98 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.63876856, lat:18.34490747}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704003 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM 25 CCT 12TAR0025Z DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 122 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE JAIME NUNO S / N , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.38942136, lat:18.26638491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704004 | Proyecto de inversión | 1022423.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022423.33, modificado:1022423.33}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUAN N ALVAREZ CCT 12DPR1013M DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 123 | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.25998722, lat:18.3039493}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1022423.33 | 1022423.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704027 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JEAN PIAGET CCT 12DJN3563M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 09 | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION AVENIDA LAS TORRES E-16 SN ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE PROLONGACION AV. LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81239902, lat:16.85506847}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704028 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN LEONA VICARIO CCT 12DJN0113O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 10 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA LIBERTAD SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL DIF Y CALLE AUN COSTADO DEL DIF, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83476269, lat:16.8817699}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ANTONIO MACHADO CCT 12DJN3354G DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 12 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE BARRIO NUEVO DE LOS MUESRTOS SN ENTRE CALLE ENTRE LA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD Y CALLE ENTRE LA PRIMARIA, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.54339004, lat:16.89182522}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704068 | Proyecto de inversión | 1826280.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826280.84, modificado:1826280.84}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO CCT 12DIT0001F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2020 - 001 | S | 1620 | 2869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1826280.84 | 1826280.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704090 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12DTV0506Q DE LA LOCALIDAD DE TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2019-REM - 01 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO COL , TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.106614, lat:18.104291}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704116 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ANTONIO MACHADO CCT 12DJN3354G DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 12 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE BARRIO NUEVO DE LOS MUESRTOS SN ENTRE CALLE ENTRE LA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD Y CALLE ENTRE LA PRIMARIA, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.54339004, lat:16.89182522}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704118 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS SAMUEL QUIROZ CABRERA CCT 12DTV0425F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 14 | S | 78 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COL. LA POSTAL DE ACAPULCO GRO FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL ARBOLEDAS SN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82967687, lat:16.90596044}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704131 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 113 CHILPANCINGO CCT 12DPT0007J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 27 | S | 237 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704133 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN SIMON BOLIVAR CCT 12DJN3126M DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 29 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE JOSE ROSAS N* 8 COL. CUAUHTEMOC NUM. , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50941014, lat:17.24811987}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704138 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG BENJAMIN MORA CHINO CCT 12DES0056X DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 34 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.51288129, lat:17.07359305}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704153 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP BASILIO VADILLO CCT 12DPR2224X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 49 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.7312043, lat:16.50919369}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704174 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12DES0197W DE LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 70 | S | 19 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46179819, lat:17.13348157}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704176 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN GABRIELA MISTRAL CCT 12EJN0490P DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 72 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR SN , COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.47396013, lat:17.13942997}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704183 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 12DPR2509B DE LA LOCALIDAD DE IXTAPA ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 79 | S | 313 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL Y CALLE CONOCIDO, RANCHO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.58632242, lat:17.66944169}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704214 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG FRANCISCO FIGUEROA MATA CCT 12DES0188O DE LA LOCALIDAD DE ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 110 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52748478, lat:18.25107277}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704219 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN RUFFO FIGUEROA CCT 12EJN0085H DE LA LOCALIDAD DE TECALPULCO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 115 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:51, direccion:CALLE DEL PANTEON SN , TECALPULCO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.60593393, lat:18.49327273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00160300761720 | Proyecto de inversión | 876859.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876859.06, modificado:0.0}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Xiloxuchican Municipio De Chilapa De Alvarez - 292756 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 292756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:101, direccion:PUEBLO XILOXUCHICAN, 41115 XILOXUCHICÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.15780917, lat:17.47260853}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHAGRO-PCAD-DIRHIDRO-PM-CONTRATO-058-2016, contratista:JUAN GUERRERO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:876859.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {865848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO, AUN SIGUE APARECIENDO EL SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849793 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Fernando Montes De Oca Cct: 12dpb0113d De La Localidad De Junta De Arroyo Grande, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-253 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. JUNTA DE ARROYO GRANDE, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-27 | 2017-01-01 | 961538.46 | 961538.46 | 837618.26 | 837618.26 | 837618.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {958151/proyecto_INICIO, 958151/proyecto_PROCESO, 958151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180101076471 | Proyecto de inversión | 841346.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841346.16, modificado:961538.46}} | Rehabilitacion E.P. Vicente Guerrero Cct: 12dpb0296b De La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Tlayahualco, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-376 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAYAHUALCO MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-01-24 | 2018-04-08 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095667 | Acción | 447819.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447819.53, modificado:447819.53}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos En Oficinas Administrativas H Ayuntamiento - 101358 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 101358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.541574, lat:18.23976}} | 2018-07-02 | 2018-09-18 | 447819.52 | 447819.52 | 447819.52 | 447819.52 | 447819.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:447819.53, importe_modificado:447819.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1234048/proyecto_INICIO, 1234048/proyecto_FIN, 1234048/proyecto_INICIO, 1234048/proyecto_FIN, 1234048/proyecto_PROCESO, 1234048/proyecto_FIN, 1234048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095671 | Proyecto de inversión | 176918.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176918.85, modificado:176918.85}} | Mejoramiento De Terrenos De Cultivo En La Localidad De El Coacoyul - 127269 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 127269 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO COACOYUL - SAN CRISTOBAL PUEBLO EL COACOYUL, 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A UNO 200 METROS DE DICHA LOCALIDAD, lon:-100.4826246, lat:18.24860726}} | 2018-07-11 | 2018-08-11 | 176915.8 | 176915.8 | 176915.8 | 176915.8 | 176915.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:176918.85, importe_modificado:176918.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1234052/proyecto_INICIO, 1234052/proyecto_PROCESO, 1234052/proyecto_FIN, 1234052/proyecto_PROCESO, 1234052/proyecto_FIN, 1234052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095673 | Proyecto de inversión | 883173.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883173.86, modificado:883173.86}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Independencia Colonia Juárez - 104271 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 104271 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUÁREZ, 40605 COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA TLAPEHUALA - ARCELIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA - ARCELIA AL LLEGAR A LA LOCALI, lon:-100.4618215, lat:18.2840942}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 883173.83 | 883173.83 | 883173.83 | 883173.83 | 883173.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:883173.86, importe_modificado:883173.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1234054/proyecto_INICIO, 1234054/proyecto_PROCESO, 1234054/proyecto_FIN, 1234054/proyecto_INICIO, 1234054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095675 | Proyecto de inversión | 129360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129360.81, modificado:129360.81}} | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carr Fed Cd Altamirano Iguala A Nueva Filadelfia - 50950 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 50950 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO RURAL TRAMO CARR. FED. CD ALTAMIRANO IGUALA A NUEVA FILADELFIA PUEBLO , 00000 NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA), TLAPEHUALA GUERRERO, SE TOMA LA CARRETERA HACIA ARCELIA HASTA LA DESVIACION A FILADELFIA ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS D, lon:-100.4923594, lat:18.28979565}} | 2018-05-01 | 2018-06-09 | 129360.5 | 129360.5 | 129360.5 | 129360.5 | 129360.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:129360.81, importe_modificado:129360.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1234056/proyecto_INICIO, 1234056/proyecto_FIN, 1234056/proyecto_INICIO, 1234056/proyecto_PROCESO, 1234056/proyecto_FIN, 1234056/proyecto_INICIO, 1234056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095676 | Proyecto de inversión | 129531.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129531.07, modificado:129531.07}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Fraguas Camino Sacacosechas - 127257 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 127257 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA PUEBLO LAS FRAGUAS, 40605 LAS FRAGUAS, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS FRAGUAS, lon:-100.4893484, lat:18.26222326}} | 2018-07-09 | 2018-08-18 | 129530.66 | 129530.66 | 129530.66 | 129530.66 | 129530.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:129531.07, importe_modificado:129531.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1234057/proyecto_INICIO, 1234057/proyecto_PROCESO, 1234057/proyecto_FIN, 1234057/proyecto_PROCESO, 1234057/proyecto_INICIO, 1234057/proyecto_PROCESO, 1234057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134436 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Edificio Educativo En Ep. Ignacio Zaragoza Cct: 12dpb0733l De La Localidad De San Jose La Palapa, Municipio De San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-431 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CHARCO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180301391882 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961538.46, modificado:961538.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI.GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DCC0200U DE LA LOCALIDAD DE OCOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-456 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOAPA MUNICIPIO DE COPANATOYAC GRO., lon:-98.713463, lat:17.461845}} | 2018-02-16 | 2018-07-04 | 961538.46 | 961538.46 | 767669.25 | 767669.25 | 767669.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401488428 | Acción | 130080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130080.0, modificado:130080.04}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 286733 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 286733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.240833, lat:17.409167}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 130080 | 130080 | 130080 | 130080 | 130080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MQG-FISM-GASTOS-INDIRECTOS-ADJ-2018-02, contratista:ADMINISTRADORA MASSI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:130080.0, importe_modificado:130080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488428/proyecto_INICIO, 1488428/proyecto_PROCESO, 1488428/proyecto_INICIO, 1488428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513153 | Proyecto de inversión | 34600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.46E7, modificado:3.182920644E7}} | MODERNIZACION DE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA,BARRA DE COYUCA, 4A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG |  | N | 0 | 0 | 13566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:1.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Coyuca de Catalán, Gro., México, lon:-100.7013332, lat:18.3301952}} | 2019-04-08 | 2019-10-04 | 31829206.44 | 31829206.44 | 31828964.32 | 31828964.32 | 31828964.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/026/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA PAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.037986699E7, importe_modificado:1.037986699E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/027/0/2019, contratista:ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.034980437E7, importe_modificado:1.034980437E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2019, contratista:GRUPO COMERCIAL CREO EN ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.029711811E7, importe_modificado:1.029711811E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} | {1513153/proyecto_INICIO, 1513153/proyecto_PROCESO, 1513153/proyecto_INICIO, 1513153/proyecto_PROCESO, 1513153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513167 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4666255.15}} | CALLE DEL PARQUE, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-23 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-10 | 2019-10-30 | 4666255.15 | 4666255.15 | 4666254.31 | 4666254.31 | 4666254.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/045/0/2019, contratista:MEXICO HACIA EL FUTURO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:OPD010601599, monto:4548618.47, importe_modificado:4548618.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {1513167/proyecto_FIN, 1513167/proyecto_PROCESO, 1513167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513192 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9749887.23}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO NUEVO GALEANA-LA MOJONERA-ZACANGO-ARROYO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-26 | N | 0 | 0 | 20730 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cutzamala de Pinzón, Gro., México, lon:-100.5796111, lat:18.4671282}} | 2019-04-10 | 2019-09-29 | 9749887.23 | 9749887.23 | 9749851.77 | 9749851.77 | 9749851.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/067/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEF, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9504091.75, importe_modificado:9504091.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1513192/proyecto_PROCESO, 1513192/proyecto_INICIO, 1513192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513227 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6395756.07}} | PAVIMENTACION DE TRAMO LINDA VISTA, ACCESO A LA CALLE 2 EN ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-32 | N | 0 | 0 | 59897 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 6395756.07 | 6395756.07 | 6395670.23 | 6395670.23 | 6395670.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2019, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6234518.52, importe_modificado:6234518.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1513227/proyecto_INICIO, 1513227/proyecto_PROCESO, 1513227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517259 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 007 | S | 426 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE SN ENTRE CARRETERA A TAXCO Y TERRENO DE LA FERIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5256693, lat:18.35482552}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517260 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 008 | S | 100 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ N. 68 Y VIA RAPIDA, TELOLOAPAN-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.8689109, lat:18.36863486}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517267 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 015 | S | 388 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL NUM. 1, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50184344, lat:17.56759159}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PROFR. AARON M FLORES CCT: 12EPR0461K DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517287 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 035 | S | 229 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.64184589, lat:17.21898408}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PABLO GALEANA CCT: 12DPR0153F DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517290 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 038 | S | 102 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GALILEO SN , COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63268216, lat:17.21083556}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR EN EP LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR1168O DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517294 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 042 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATUN S/N COLONIA LOMA BONITA SN ENTRE CALLE TIBURÓN Y CALLE PEZ ACUARIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85865151, lat:16.87891435}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR EN JN XICOTENCATL CCT: 12DJN5812Q DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517336 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-016 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.591054, lat:17.267949}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1137050.99 | 1137050.99 | 1137050.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT: 12DTV1042G DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETEPEC, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517347 | Proyecto de inversión | 1003805.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003805.05, modificado:1003805.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-027 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TALAPILLA MUNICIPIO DE AZOYU GRO., lon:-98.505613, lat:16.648328}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1003805.05 | 1003805.05 | 995444.6 | 995444.6 | 995444.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LUZ DE AMERICA CCT: 12EPR0847N DE LA LOCALIDAD DE TALAPILLA, MUNICIPIO DE AZOYU , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517368 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-048 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS N. 2 COL. BUGAMBILIAS NUM. , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.488087, lat:17.533389}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1378147.01 | 1378147.01 | 1378147.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS CCT: 12DJN5729R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517393 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-073 | S | 128 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO NUM. 15 , JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.053697, lat:16.711613}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3500000 | 3500000 | 2736602.47 | 2736602.47 | 2736602.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. VALERIANA J. NAVA CCT: 12DPR1303C DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517399 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-079 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE VECENTE GUERRERO SN , TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.451316, lat:17.807743}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1218213.24 | 1218213.24 | 1218213.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12EJN0007D DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517419 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-099 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, YUVINANI MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.393135, lat:17.211967}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 667500.56 | 667500.56 | 667500.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI. VE E NA VALI ISAVI CCT: 12DCC1038P DE LA LOCALIDAD DE YUVINANI, MUNICIPIO DE METLATONOC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517424 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-104 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:AVE.LAZARO CARDENAS SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA, TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.60886, lat:18.290781}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG. IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT: 12DES0166C DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517429 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-109 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, CUANACAXTITLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.645846, lat:16.800058}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1103180.09 | 1103180.09 | 1103180.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN APB. PATRIA CCT: 12DPB1092O DE LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517455 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-135 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO N. 800 NUM. , TLALCHAPA GRO., lon:-100.478158, lat:18.409104}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 399019.8 | 399019.8 | 399019.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. PROFESORA SOLEDAD LORENZO CCT: 12DJN0040M DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517472 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-152 | S | 147 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:AVENIDA TULIPANES SN, Y CALLE CONOCIDO, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.621089, lat:17.701093}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4329374.77 | 4329374.77 | 4329374.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. CUAUHTEMÓC CCT: 12DPR4661K DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA (BARRIO VIEJO), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517476 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-156 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN, EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.472051, lat:17.633782}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1557950.83 | 1557950.83 | 1557950.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. FRANCISCO I. MADERO CCT: 12DPR5787Y DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201535754 | Proyecto de inversión | 815471.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815471.05, modificado:815471.05}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA - 50303 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50303 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE FRNCISCO RUIZ, CALLE CORREO MAYOR LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA A UNA CUADR, lon:-100.52881797, lat:18.23579943}} | 2019-02-02 | 2019-03-09 | 815469.88 | 815469.88 | 815469.88 | 815469.88 | 815469.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:815471.05, importe_modificado:815471.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1535754/proyecto_FIN, 1535754/proyecto_INICIO, 1535754/proyecto_FIN, 1535754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201551039 | Proyecto de inversión | 284803.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284803.44, modificado:284803.44}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO PARA LA PRODUCCION PECUARIA EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE - 102551 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 102551 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:CALLE AL CAMPO DEPORTIVO PUEBLO EL TANQUE, 40605 EL TANQUE, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA A ARCELIA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL TANQUE A MANO DERECHA SE AVANZA A LLEGA AL CAMPO DEPOS, lon:-100.47172648, lat:18.26845958}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 284803.38 | 284803.38 | 284803.38 | 284803.38 | 284803.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:284803.44, importe_modificado:284803.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | {1551039/proyecto_PROCESO, 1551039/proyecto_INICIO, 1551039/proyecto_PROCESO, 1551039/proyecto_INICIO, 1551039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201553978 | Proyecto de inversión | 420881.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420881.95, modificado:420881.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES - 109717 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 109717 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZEMPAZUCHIL Y CALLE VILLA DE GUADALUPE, CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS TRA, lon:-99.84152934, lat:16.92251276}} | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 420881.95 | 420881.95 | 420881.95 | 420881.95 | 420881.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/016/2019/AD, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA GAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:420881.95, importe_modificado:420881.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1553978/proyecto_PROCESO, 1553978/proyecto_INICIO, 1553978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201555250 | Proyecto de inversión | 836965.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836965.01, modificado:836965.01}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PALULA GUERRERO - 112533 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 112533 | S | 374 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALULA, 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN ALDAMA DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO LLAGA ALA LOCALIDAD DE TON, lon:-99.54008185, lat:18.09720022}} | 2019-05-14 | 2019-07-22 | 836965.01 | 836965.01 | 836965.01 | 836965.01 | 836965.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-013, contratista:IROMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:836965.01, importe_modificado:836965.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1555250/proyecto_INICIO, 1555250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201555501 | Proyecto de inversión | 289305.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289305.34, modificado:289305.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL GALLO - 113127 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 113127 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCÓN DEL GALLO, 40610 RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE SN NOMBRE Y CALLE SN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-100.5088243, lat:18.27451228}} | 2019-04-01 | 2019-05-18 | 289305.15 | 289305.15 | 289305.15 | 289305.15 | 289305.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:289305.34, importe_modificado:289305.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555501/proyecto_FIN, 1555501/proyecto_INICIO, 1555501/proyecto_PROCESO, 1555501/proyecto_FIN, 1555501/proyecto_INICIO, 1555501/proyecto_PROCESO, 1555501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560368 | Proyecto de inversión | 1256740.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256740.06, modificado:1256740.06}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle emperador cuauhtemoc, en la localidad de atliaca, en el municipio de Tixtla de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1256740.06 | 1256740.06 | 1256740.06 | 1256735.07 | 1256735.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560420 | Proyecto de inversión | 52100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52100.0, modificado:0.0}} | TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560468 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:0.0}} | GUANTES DE ORO BOX MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-14 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560486 | Proyecto de inversión | 23300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23300.0, modificado:0.0}} | COPA INTERNACIONAL DE TAE KWON DO ACAPULCO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201563322 | Proyecto de inversión | 2234023.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234023.93, modificado:2234023.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 4564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2019-06-10 | 2019-10-14 | 2224660.88 | 2224660.88 | 2224660.88 | 2224660.88 | 2224660.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-010-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.113028481E7, importe_modificado:1.113028481E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-071-19, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2039120.72, importe_modificado:2039120.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563322/proyecto_PROCESO, 1563322/proyecto_INICIO, 1563322/proyecto_PROCESO, 1563322/proyecto_INICIO, 1563322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565045 | Proyecto de inversión | 147330.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147330.09, modificado:147330.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 088 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN ENTRE CALLE JUNTO A LA PRIMARIA Y CALLE JUNTO A LA PRIMARIA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.79011664, lat:16.78753483}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | 147330.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO JN ROSARIO CASTELLANOS CCT: 12DJN0060Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565049 | Proyecto de inversión | 38013.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38013.78, modificado:38013.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 092 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO, lon:-99.20060371, lat:18.25283311}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 38013.78 | 38013.78 | 38013.78 | 38013.78 | 38013.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP SIMON BOLIVAR CCT: 12EPR0503T DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301569822 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4998462.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CARRETERO BUENAVISTA CHAPA - LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-37 | N | 0 | 0 | 2613 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Teloloapan, Gro., México, lon:-99.8697066, lat:18.3654775}} | 2019-07-05 | 2019-12-31 | 4998462.06 | 4998462.06 | 4998340.96 | 4998340.96 | 4998340.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/021/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872450.41, importe_modificado:4872450.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1569822/proyecto_PROCESO, 1569822/proyecto_INICIO, 1569822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570565 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentación de la calle principal en la localidad de San Miguel, en el municipio de Mochitlán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 090 | N | 0 | 0 | 905 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Mochitlán, Gro., México, lon:-99.3713301, lat:17.4726859}} | -1 | -1 | 800000 | 800000 | 800000 | 799713.49 | 799713.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573487 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 096 | S | 229 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO MALPICA NUM. 24 ENTRE CALLE PARQUE NORTE Y CALLE RAFAEL ISAGUIRRE, FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84613298, lat:16.85467905}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP MARIA OROZCO DE MARRON CCT 12DPR2978U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573493 | Proyecto de inversión | 330548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330548.0, modificado:330548.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 102 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO NUM. 13 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.40950234, lat:18.32572762}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 330548 | 330548 | 330548 | 330548 | 330548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 12DPR0229E DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573494 | Proyecto de inversión | 165274 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165274.0, modificado:165274.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 103 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUM. 78 ENTRE CALLE BERREOZAVAL Y CALLE DELICIAS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54501164, lat:18.34748656}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 165274 | 165274 | 165274 | 165274 | 165274 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP CLUB DE LEONES CCT 12DPR2955J DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573530 | Proyecto de inversión | 1035661.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035661.2, modificado:1035661.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-008 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAPA-MARQUELIA ESQUINA CON CALLE OLGUERA, MARQUELIA GRO., lon:-98.816684, lat:16.594154}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1035661.2 | 1035661.2 | 1035661.2 | 1035661.2 | 1035661.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 176 CCT 12DCT0413M DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573534 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-010 | S | 381 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO SN ENTRE CALLE HUIZACHE Y PERIFÉRICO NORTE, COLONIA CIVI, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.533971, lat:18.366801}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573552 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 002 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 19 , LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.00854809, lat:16.7676715}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 1543292.54 | 1543292.54 | 1543292.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION, EP HERMENEGILDO GALEANA CCT 12DPR0553B DE LA LOCALIDAD DE LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573560 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 010 | S | 226 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 COL. CENTRO ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ANAHUAC, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33490244, lat:18.30678443}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP. LEONA VICARIO CCT 12DPR2953L DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573564 | Proyecto de inversión | 2295403.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295403.33, modificado:2295403.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUPREM 2019-001 | S | 800 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NORTE SN, COLONIA RUBEN FIGUEROA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527831, lat:18.355566}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2295403.33 | 2295403.33 | 2295403.29 | 2295403.29 | 2295403.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301576914 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL PLANTEL 003, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-006-2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:Pueblo Hidalgo, Gro., México, lon:-98.6567237, lat:16.9525235}} | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1299894.98 | 1299894.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601779 | Proyecto de inversión | 2998793.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998793.07, modificado:2998793.07}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC CD ALTAMIRANO ZIHUATANEJO PINZAN MORADO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 125039 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125039 | S | 254 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EC CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO - PINZAN MORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL ENTRONQUE, lon:-100.90085195, lat:18.18308995}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2998793.07 | 2998793.07 | 2998793.07 | 2998793.07 | 2998779.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/057/0/2019, contratista:ROBERTO BERNABE MEJÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2923193.24, importe_modificado:2923193.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1601779/proyecto_FIN, 1601779/proyecto_PROCESO, 1601779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601781 | Proyecto de inversión | 4878072.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4878072.05, modificado:4878072.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TETIPAC SAN ANDRÉS SAN GREGORIO SAN FRANCISCO ACUITLAPAN MUNICIPIO DE TETIPAC EDO DE GUERRER - 125082 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125082 | S | 2557 | 2258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TETIPAC - TEPACOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DESTINO A ACUITL, lon:-99.58292465, lat:18.62488227}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 4878072.05 | 4878072.05 | 4878072.05 | 4878072.05 | 4877156.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/086/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4755095.44, importe_modificado:4755095.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1601781/proyecto_INICIO, 1601781/proyecto_FIN, 1601781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605284 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA ARCELIA MUNICIPIO DE TLALCHAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 195698 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 195698 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO TLALCHAPA - ARCELIA KILÓMETRO 29 + 000 PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN TLALCHAPA KM. 2700, lon:-100.31656405, lat:18.334371}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6499848.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75556, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1605284/proyecto_INICIO, 1605284/proyecto_FIN, 1605284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607713 | Proyecto de inversión | 3925415.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768815.23, modificado:3768815.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LAS SALINAS MUNICIPIO DE COPALA - 212872 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 212872 | S | 720 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO OJO DE AGUA, 41880 OJO DE AGUA (LAS SALINAS), COPALA GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS SALINAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REVOLUCIÓN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LAS SALINAS SE UBICA PARTIENDO DE LA LOCA, lon:-98.85137774, lat:16.56868682}} | 2019-07-16 | 2019-11-14 | 3904430.99 | 3904430.99 | 3904430.99 | 3904430.99 | 3904430.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-013-19, contratista:US CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3768815.23, importe_modificado:3768815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607713/proyecto_FIN, 1607713/proyecto_PROCESO, 1607713/proyecto_FIN, 1607713/proyecto_PROCESO, 1607713/proyecto_INICIO, 1607713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609358 | Proyecto de inversión | 457132.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:444419.2, modificado:444419.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12713.4, modificado:12713.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TLACOAPA SAN MIGUEL TEPETATES LA COMPUERTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 234179 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 234179 | S | 1488 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPUERTA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PUEBLO TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA COMPUERTA KM. 0000 DEST, lon:-98.74696809, lat:17.27095086}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 457132.6 | 457132.6 | 457132.6 | 457132.6 | 457078.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/123/0/2019, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1299575.19, importe_modificado:1299575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1609358/proyecto_INICIO, 1609358/proyecto_FIN, 1609358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609389 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CHILPANCINGUITO DURAZNO SAN VICENTE PUERTO LA ZORRA - 234984 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 234984 | S | 549 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CHILPANCINGUITO - PUERTO LA ZORRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO CHILPANCINGUITO, 39144 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO , lon:-100.18496767, lat:17.59330373}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1049819.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/129/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1049824.02, importe_modificado:1049824.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1609389/proyecto_INICIO, 1609389/proyecto_FIN, 1609389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611117 | Proyecto de inversión | 5169411.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5169411.97, modificado:5169411.97}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ IXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 273712 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 273712 | S | 3955 | 3557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OLINALA - IXCAMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN OLINALA KM 0000 DESTINO A IXCAMI, lon:-98.75348963, lat:17.78733592}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 5169411.97 | 5169411.97 | 5169411.97 | 5169411.97 | 5169406.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9599006.31, importe_modificado:9599006.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1611117/proyecto_INICIO, 1611117/proyecto_FIN, 1611117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611169 | Proyecto de inversión | 287876.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287876.98, modificado:287876.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 275230 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 275230 | S | 187 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE COYUCA DE BENÍTEZ LLEGAR AL CRUCERO DE PÉNJAMO TOMAR LA DESVIACIÓN A MANO DERECHA A 15 KILÓMETROS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL TERRE, lon:-100.1533132, lat:17.11327925}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612181 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE DOCE Y DIECIEOCHO SECT CINCO COL EMILIANO ZAPATA - 157895 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157895 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO 14 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TREINTA Y SIETE CALLE TREINTA Y CINCO ENTRE CALLE DOCE Y DIECIOCHO D, lon:-99.84476334, lat:16.90802199}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/183-2019/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1612181/proyecto_PROCESO, 1612181/proyecto_INICIO, 1612181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612869 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA NOPALITOS - 159863 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159863 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 68 INTERIOR SN COLONIA NOPALITOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL FUNDADOR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE SUÁREZ CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA , lon:-99.82446763, lat:16.91628549}} | 2019-08-05 | 2019-11-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/316-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1612869/proyecto_PROCESO, 1612869/proyecto_FIN, 1612869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612924 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRACIANO SÁNCHEZ COLONIA REFORMA AGRARIA - 159986 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159986 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SÁNCEZ 70 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TAMARINDO CALLE GRACIANO SÁNCHEZ DE LA C, lon:-99.94962413, lat:16.90248224}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/108-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1612924/proyecto_PROCESO, 1612924/proyecto_INICIO, 1612924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614650 | Proyecto de inversión | 1524643.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524643.75, modificado:1524643.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO CON CALLE INSURGENTES COLONIA LA LIBERTAD - 165280 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165280 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:20.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 5 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LÓPEZ RAYÓN, CALLE CUITLÁHUAC CALLE NIÑO ARTILLERO CON CALLE INSURGENTES COLONIA LA , lon:-99.8354512, lat:16.88408896}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1524643.75 | 1524643.75 | 1524643.75 | 1524643.75 | 1524643.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/200-2019/AD, contratista:MOCHAG CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1524643.75, importe_modificado:1524643.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.58}} | {1614650/proyecto_INICIO, 1614650/proyecto_FIN, 1614650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614687 | Proyecto de inversión | 1448102.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448102.22, modificado:1448102.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA - 165374 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165374 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA 2 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y CALLE CAMBIO VEINTIUNO, CALLE AVENIDA LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA PARTE ALTA DE LA COL, lon:-99.93926313, lat:16.88827162}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1448102.21 | 1448102.21 | 1448102.21 | 1448102.21 | 1448102.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/084-2019/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1448102.22, importe_modificado:1448102.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1614687/proyecto_PROCESO, 1614687/proyecto_INICIO, 1614687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618078 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM ADOLFO LÓPEZ MATEOS PBLADO KILÓMETRO TREINTA - 183856 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183856 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.76, meta_modificada:89.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC Y CALLE Y, CALLE NICOLÁS BRAVO POBLADO KILÓMETRO 30 POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO , lon:-99.78110926, lat:16.99482493}} | 2019-09-07 | 2019-11-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/336-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.18}} | {1618078/proyecto_INICIO, 1618078/proyecto_PROCESO, 1618078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618130 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESC PRIM JAVIER ROJO GOMEZ POBLADO HUAJINTEPEC - 184216 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184216 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:171.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CARRETERA AL POBLADO AMATEPEC, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAJINTEPEC ENTRE LA CARRETERA AL POBLADO AMATEPEC ANTE, lon:-99.52080098, lat:16.97265552}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/482-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.66}} | {1618130/proyecto_INICIO, 1618130/proyecto_PROCESO, 1618130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619728 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREPARATORIA POPULAR LA ESTACIÓN POBLADO LA ESTACIÓN - 192635 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 192635 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE AL QUEMADO, CALLE SIN NOMBRE POBLADO LA ESTACIÓN POR LA CALLE DE LA CANCHA PASANDO EL SALÓN DEL REINO DE LOS TEST, lon:-99.66914266, lat:16.76839029}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/434-2019/AD, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1619728/proyecto_INICIO, 1619728/proyecto_FIN, 1619728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619828 | Proyecto de inversión | 373231.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373231.38, modificado:373231.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA PROF RAFAEL RAMIREZ COL PRADERAS DE COSTA AZUL - 193075 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 193075 | S | 167 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ 4 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE CIRIOS, CALLE H ESCUELA NAVAL CALLE MONTE SINAÍ COLONIA PRADERAS DE COSTA , lon:-99.84378003, lat:16.86190727}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 373231.38 | 373231.38 | 373231.38 | 373231.38 | 373231.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/467-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:373231.38, importe_modificado:373231.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1619828/proyecto_INICIO, 1619828/proyecto_FIN, 1619828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630047 | Proyecto de inversión | 1550463.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550463.11, modificado:1550463.11}} | REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: LA CIENEGA - VERDE RICO. - 200249 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 200249 | S | 398 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26700.0, meta_modificada:26700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:BRECHA TRAMO VERDE RICO - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 RANCHERIA VERDE RICO, 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGODE 26.7 K, lon:-99.90463289, lat:17.70513858}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1550463.1 | 1550463.1 | 1550463.1 | 1550463.1 | 1550463.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1550463.11, importe_modificado:1550463.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26700.0}} | {1630047/proyecto_INICIO, 1630047/proyecto_FIN, 1630047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633139 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN POBLADO KILÓMETRO VEINTIUNO - 216291 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216291 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE FORTÍN CARMONA, CALLE DEL PANTEÓN DEL POBLADO KILÓMETRO VEINTIUNO ENTRE , lon:-99.80658111, lat:16.9485058}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 950000 | 950000 | 945958.7 | 945958.7 | 945958.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/454-2019/AD, contratista:GRUPO ARQGOVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1633139/proyecto_INICIO, 1633139/proyecto_FIN, 1633139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635246 | Proyecto de inversión | 446558.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446558.5, modificado:446558.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CINCO COLONIA MIRAMAR - 240833 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 240833 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CINCO 28 S INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BRISA Y CALLE CALAMAR, CALLE CUATRO ANDADOR CINCO COLONIA MIRAMAR POR LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS SUBIR PO, lon:-99.82107926, lat:16.81061618}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 446558.5 | 446558.5 | 446558.49 | 446558.49 | 446558.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/462-2019/AD, contratista:GRUPO SAJA CI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:446558.5, importe_modificado:446558.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:408.0}} | {1635246/proyecto_INICIO, 1635246/proyecto_FIN, 1635246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401646438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SAN MARCOS EN COLONIA MÁRTIRES DE CUILAPA - 254181 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 254181 | S | 76 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN MARCOS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DE CUILAPA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO SAN MARCOS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EL CORAL SOBRE EL BOULEVARD INGRESANDO EN CALLE B, lon:-99.82465974, lat:16.87848482}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/499-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1646438/proyecto_PROCESO, 1646438/proyecto_INICIO, 1646438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656142 | Proyecto de inversión | 720398.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720398.48, modificado:720398.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO NICOLÁS BRAVO - 124054 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 124054 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:411, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 39774 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CARRETERA AL POBLADO EL METLAPIL, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO NICOLÁS , lon:-99.74942401, lat:16.83043821}} | 2019-07-02 | 2019-11-05 | 720398.47 | 720398.47 | 720398.47 | 720398.47 | 720398.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/RAP/010/2019/AD, contratista:ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:720398.47, importe_modificado:720398.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1656142/proyecto_PROCESO, 1656142/proyecto_INICIO, 1656142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656392 | Proyecto de inversión | 886563.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886563.99, modificado:886563.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO HUAMUCHITOS SECC B - 125154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 125154 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO CACAHUATEPEC Y CALLE DE LA COMISARÍA, CARRETERA AL POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS CALLE DEL CENTRO DE SAL, lon:-99.582507, lat:16.89476299}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 886563.99 | 886563.99 | 886563.99 | 886563.99 | 886563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/043/2019/AD, contratista:VA-AKUNI CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:886563.99, importe_modificado:886563.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1656392/proyecto_PROCESO, 1656392/proyecto_FIN, 1656392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658591 | Proyecto de inversión | 228383.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228383.87, modificado:228383.87}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR EN LA COMUNIDAD SAN JERÓNIMO DE JUAREZ - 136286 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 136286 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO USUMACINTA, ESTA UBICADA EN ANDADOR SIN NOMBRE POR LAS CALLE RIÓ BRAVO Y RÍO USUMACINTA EN LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-100.47381451, lat:17.14072256}} | 2019-07-01 | 2019-07-27 | 228383.87 | 228383.87 | 228383.87 | 228383.87 | 228383.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/010/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:228383.87, importe_modificado:228383.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1658591/proyecto_INICIO, 1658591/proyecto_PROCESO, 1658591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661226 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR VISTA DORADA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR - 143538 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143538 | S | 186 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR VISTA DORADA 1 A INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y CALLE VISTA BRISA, CALLE GENARO PALMA ANDADOR VISTA DIAMANTE DE LA COLONIA ALTOS DE MI, lon:-99.82479496, lat:16.81095552}} | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/098-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1661226/proyecto_PROCESO, 1661226/proyecto_INICIO, 1661226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661970 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO DE LA LLAVE POBLADO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC - 145423 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145423 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , POBLADO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC EN CALLE PRINCIPAL PASA EL MERCADO Y RUMBO A LA C, lon:-99.68566986, lat:16.93027735}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/198-2019/AD, contratista:ANTONIO RAMIREZ SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1661970/proyecto_INICIO, 1661970/proyecto_FIN, 1661970/proyecto_INICIO, 1661970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662016 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TEMACHTIANI POBLADO LA SIERRITA - 145564 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145564 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPO POBLADO LA SIERRITA CALLE RUMBO A LA IGLESIA HASTA LLEGAR AL KINDER, lon:-99.73936573, lat:17.05464901}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/128-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISANIETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.84}} | {1662016/proyecto_INICIO, 1662016/proyecto_FIN, 1662016/proyecto_PROCESO, 1662016/proyecto_FIN, 1662016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662435 | Proyecto de inversión | 1585324.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585324.5, modificado:1585324.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIAS COLONIA ALTA LOMA LA ESPERANZA - 146769 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146769 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 13 A INTERIOR SN COLONIA ALTA LOMA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE GARDENIAS, CALLE DE LOS NARDOS CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LATA LOMA LA ES, lon:-99.81545382, lat:16.83854065}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1585324.5 | 1585324.5 | 1585324.5 | 1585324.5 | 1585324.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/242-2019/AD, contratista:ORION AGAPE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1585324.5, importe_modificado:1585324.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1662435/proyecto_FIN, 1662435/proyecto_PROCESO, 1662435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662981 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA EN ESC. PRIM VESP. IGNACIO ALLENDE CALLE PRINCIPAL POBLADO SN ISIDRO GALLINERO - 148015 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148015 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y , POBLADO SAN ISIDRO GALLINERO RUMBO A LA IGLESIA CERCA DE LA, lon:-99.71397734, lat:16.88166789}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1860000 | 1860000 | 1859999.99 | 1859999.99 | 1859999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/228-2019/AD, contratista:ROMEO H. CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1860000.0, importe_modificado:1860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1662981/proyecto_PROCESO, 1662981/proyecto_FIN, 1662981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663518 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARROYO SECO - 149101 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 149101 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:107.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 2 A INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARROYO SECO P, lon:-99.81885842, lat:16.90428695}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/231-2019/AD, contratista:FNACIONAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.7}} | {1663518/proyecto_INICIO, 1663518/proyecto_PROCESO, 1663518/proyecto_FIN, 1663518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664179 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FILIBERTO VIGUERAS LAZARO COLONIA CHINAMECA DOS - 150630 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150630 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:101.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO 4 A INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDO CERVANTES DELGADO Y ANDADOR EL ÁGUILA, CALLE REVOLUCIÓN CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZA, lon:-99.86011636, lat:16.86406737}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/239-2019/AD, contratista:PROYECTOS MODERNOS RUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.9}} | {1664179/proyecto_INICIO, 1664179/proyecto_FIN, 1664179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665958 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PROGRESO COLONIA AMÍN ZARUR - 153646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153646 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PROGRESO 32 A INTERIOR SN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE DEL TRABAJO ANDADOR PROGRESO DE LA COLONIA AMÍ, lon:-99.84800678, lat:16.89090754}} | 2019-08-24 | 2019-10-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/266-2019/AD, contratista:COCIHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1665958/proyecto_PROCESO, 1665958/proyecto_INICIO, 1665958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666626 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA JACARANDAS - 154716 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154716 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 24 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CLAVEL, CALLE LIRIOS CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA JACARANDAS PARTE ALTA DE LA CENTRAL DE A, lon:-99.83602133, lat:16.92021695}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/020-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1666626/proyecto_PROCESO, 1666626/proyecto_INICIO, 1666626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668213 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CBTA NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO EN POBLADO PIEDRA IMÁN - 281702 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 281702 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PIEDRA IMÁN KILOMETRO CUARENTA Y DOS, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO POR EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-99.78339125, lat:17.07713274}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/433-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:421.0}} | {1668213/proyecto_PROCESO, 1668213/proyecto_INICIO, 1668213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668763 | Proyecto de inversión | 204450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204450.0, modificado:204450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO DE LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC - 283121 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 283121 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA COMISARIA Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, ALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC CP. 3993, lon:-99.61633272, lat:16.84805473}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 204450 | 171656.41 | 171656.41 | 171656.41 | 171656.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1668763/proyecto_PROCESO, 1668763/proyecto_FIN, 1668763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685883 | Proyecto de inversión | 11518745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1518745E7, modificado:1.1518745E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI CCT 12DPB0098B EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-003 | S | 194 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-98.851195, lat:17.671356}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 11518745 | 11518745 | 4291001.1 | 4291001.1 | 4291001.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO REGIONAL-2019/224/2019/L.I., contratista:I.I.S. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE), monto:1.138E7, importe_modificado:1.138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.62}} | {1685883/proyecto_INICIO, 1685883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685887 | Proyecto de inversión | 10339763.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.033976321E7, modificado:1.033976321E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12267199 | N | 0 | 0 | 754 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.164996, lat:17.526858}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.171704, lat:17.532472}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.169898, lat:17.532043}, geo4: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.165538, lat:17.53052}, geo5: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.172903, lat:17.525202}, geo6: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.172319, lat:17.52772}, geo7: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.173952, lat:17.520878}, geo8: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.173466, lat:17.522495}, geo9: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-99.168068, lat:17.525521}} | 2020-01-02 | 2020-06-02 | 10339763.21 | 10011623.93 | 2285623.28 | 2285623.28 | 2285623.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-086-19, contratista:FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODINEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9841935.39, importe_modificado:9841935.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1685887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685894 | Proyecto de inversión | 11286327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.128632796E7, modificado:1.128632796E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 258 NICOLÁS BRAVO RUEDA CCT 12DST0285I EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-002 | S | 73 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: , lon:-98.546423, lat:17.556264}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 11286327.96 | 11286327.96 | 3302980.27 | 3302980.27 | 3302980.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO REGIONAL-2019/225/2019/L.I.-1, contratista:ING. MIGUEL ANGEL ROYO URBANO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE), monto:1.100993422E7, importe_modificado:1.100993422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.25}} | {1685894/proyecto_INICIO, 1685894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692038 | Proyecto de inversión | 13439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13439.7, modificado:0.0}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Antorcha Revolucionaria, Zona Urbana, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9262526, lat:16.867841}} | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696523 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP RICARDO FLORES MAGON CCT 12DPR0413B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 020 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS SN ENTRE CALLE NO 3 Y CALLE NO 1, COLONIA LIANZA POPULAR, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87976174, lat:16.87424216}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1100000 | 1100000 | 1050437.83 | 1050437.83 | 1050437.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696527 | Proyecto de inversión | 1323972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323972.65, modificado:1323972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG HERMENEGILDO GALEANA CCT 12DES0025D DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 024 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT NUM. 35, COLONIA EL PARAISO , OLINALA GRO., lon:-98.73827406, lat:17.77499062}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1323972.65 | 1323972.65 | 854316.61 | 854316.61 | 854316.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696535 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN 30 DE ABRIL CCT 12DJN0401G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 032 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COL NUEVO MIRADOR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.483868, lat:17.495103}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 3000000 | 3000000 | 753766.27 | 753766.27 | 753766.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696540 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB MOISES SAENZ CCT 12DPB0964C DE LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC (YOZONONI) MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 037 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TOTOTEPEC (YOZONONI) MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58078941, lat:17.43186593}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696777 | Proyecto de inversión | 1776526 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776526.0, modificado:1776526.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARQUE, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. SEGUNDA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-56 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 1776526 | 1776526 | 1776518.74 | 1776518.74 | 1776518.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/124/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1731732.55, importe_modificado:1731732.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697570 | Proyecto de inversión | 8707658.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251073.6, modificado:251073.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:4084508.26, modificado:4084508.26}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4372076.66, modificado:4353829.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 86637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86637 | S | 1761 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE PROGRESO DEL SUR PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES PROGRESO DEL SUR CORREGIDORA 5 DE MAYO Y LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.44320763, lat:17.21006165}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 8671163.72 | 8671163.72 | 8671163.72 | 8671163.72 | 8671163.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-007-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8466792.86, importe_modificado:8466792.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697570/proyecto_PROCESO, 1697570/proyecto_INICIO, 1697570/proyecto_FIN, 1697570/proyecto_PROCESO, 1697570/proyecto_FIN, 1697570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697574 | Proyecto de inversión | 9528492.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262618.25, modificado:4262618.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2409247.09, modificado:2409247.09}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2856626.77, modificado:2856626.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA PRIMERA ETAPA - 90023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90023 | S | 3431 | 3188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA LA LOMA, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ARGENTINA, CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN PROGRESO ARGENTINA Y LA CARRETERA ACAPULCO PINOTE, lon:-98.97524099, lat:16.60570022}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 9516519.66 | 9516519.66 | 9516519.66 | 9516519.66 | 9516519.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-004-I, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5921141.26, importe_modificado:7371820.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-013-I, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1920403.72, importe_modificado:1920403.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697574/proyecto_FIN, 1697574/proyecto_PROCESO, 1697574/proyecto_FIN, 1697574/proyecto_INICIO, 1697574/proyecto_FIN, 1697574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698541 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN MUNICIPAL, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA COMERCIAL Y FINANCIERO INTEGRAL PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ (INCLUYE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 284000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-078-19, contratista:ALTA DIRECCIÓN INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5991400.0, importe_modificado:5991400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698723 | Proyecto de inversión | 16801543.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8383130.45, modificado:8383130.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8418412.99, modificado:8418412.99}} | REPOSICIÓN DE 400 M DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN CON TUBERÍA DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRA DE DESVIÓ EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-12-07 | 2019-12-30 | 16731126.24 | 16731126.24 | 16731126.24 | 16731126.24 | 16731126.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-044-A, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.633678993E7, importe_modificado:1.633678993E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698757 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LATERAL DE LA AVENIDA INSURGENTES SUBTRAMO 0+000 AL 0+590 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FIES-INV-092-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5393411.87 | 5393411.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:5301896.17, importe_modificado:5301896.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698757/proyecto_INICIO, 1698757/proyecto_PROCESO, 1698757/proyecto_FIN, 1698757/proyecto_INICIO, 1698757/proyecto_PROCESO, 1698757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699122 | Adquisición | 458660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458660.0, modificado:458660.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 137598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699133 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Salas de Oralidad en Acapulco Diamante. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699134 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Salas de Oralidad Iguala. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699156 | Adquisición | 1274600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274600.0, modificado:1274600.0}} | Vehículos y equipo terrestre | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 382380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699164 | Adquisición | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699175 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación CERESO de Iguala, (Anexo Femenil y Área de Seguridad) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699176 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación CERESO Femenil Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699179 | Adquisición | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:276000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699187 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699188 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699192 | Adquisición | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699770 | Adquisición | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700126 | Proyecto de inversión | 297918.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297918.31, modificado:297918.31}} | Rehabilitación de la plataforma de clavados, en la quebrada, en Acapulco, en el mpio. de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | 004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 297918.31 | 297918.31 | 297918.31 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701397 | Proyecto de inversión | 1440036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440036.0, modificado:1440036.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 9788 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Coyuca de Benitez Guerrero, lon:-100.088505, lat:17.006909}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1440036 | 1440036 | 6094.32 | 6094.32 | 6094.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-013-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1212151.52, importe_modificado:1212151.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701865 | Adquisición | 2030480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030480.0, modificado:2030480.0}} | Establecimiento de Estéticas Comunitarias | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 15. ESTETICAS | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE HAN LIBERADO RECURSOS PARA INICIAR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101703883 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 111 ACAPULCO I CCT 12DPT0006K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 02 | S | 181 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MONTES SINAI S/N COL. PRADERA DE COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.841379, lat:16.863681}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703887 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 12DPR2114R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 06 | S | 149 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90289815, lat:16.85961633}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703888 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 12DJN0012Q DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 07 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPICA 630 NUM. ENTRE CALLE POR EL SECTOR 1 Y CALLE POR EL SECTOR 1, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8272338, lat:16.88829938}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703905 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN AGUSTIN MELGAR CCT 12DJN2766A DE LA LOCALIDAD DE XULCHUCHUIO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 24 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XULCHUCHUIO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.10421496, lat:17.61773419}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703907 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 1 CHILPANCINGO CCT 12ECB0001V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 26 | S | 415 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MOISES OCHOA CAMPOS SN, COLONIA GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703914 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL HUEYCANTENANGO CCT 12ECB0088Q DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 33 | S | 95 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SN, HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.02611111, lat:17.45055556}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703940 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG FRANCISCO VILLA CCT 12DES0085S DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 59 | S | 80 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE LAS MESAS SN , LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.461375, lat:17.01416603}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703943 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO O ARCE CCT 12DJN2974H DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 62 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44272332, lat:17.20581527}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703949 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LAZARO CARDENAS CCT 12DPR2318L DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 68 | S | 100 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ SN ENTRE CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ Y CALLE FLORENTINO GALLARDO, ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.32391662, lat:17.08863852}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703955 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0149T DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 74 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN , PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.04226901, lat:17.3238346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703968 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 12DCC1082C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 87 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:SURESTE SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57026186, lat:17.54021091}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703969 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB AGUSTIN MELGAR CCT 12DPB1132Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 88 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA VICENTE GUERRERO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57863135, lat:17.53081039}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703971 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUELLAR CCT 12DPT0011W DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 90 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE DE LA CAMPANA S/N BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.17751095, lat:18.05466959}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703974 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CCT 12DES0225B DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 93 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA SN ENTRE CALLE ORIILLA DE LA LOCALIDAD Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.4118544, lat:18.46334541}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703992 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE VASCONCELOS CCT 12DJN0084J DE LA LOCALIDAD DE ACUITLAPÁN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 111 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, ACUITLAPAN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.54215256, lat:18.60042848}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703994 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG RAFAEL ROMERO CCT 12DES0186Q DE LA LOCALIDAD DE DOLORES MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 113 | S | 56 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE RIO Y CALLE CANCHA DE FUTBOL, DOLORES MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61889496, lat:18.51775019}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704021 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 03 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.911815, lat:16.8676}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704073 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 CCT 12DST0001M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 3 | S | 527 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ SN COLONIA ALTA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.891833, lat:16.874005}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704076 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TV CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DJN0412M DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 6 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.469123, lat:17.439587}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704081 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB CIS 11 CUAYAHUTITAL CCT 12DCI0002O DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 11 | S | 56 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO RAQUI NUM. 1 ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.106614, lat:18.104291}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704083 | Proyecto de inversión | 49305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9305E7, modificado:4.9305E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 12DPR2227U DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 13 | S | 282 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR HERRERA SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54195131, lat:18.34643785}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 49305000 | 49305000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704086 | Proyecto de inversión | 50100500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.01005E7, modificado:5.01005E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PLAN DE IGUALA CCT 12DES0078I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 16 | S | 297 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RIO RAQUI NUM. 1 ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.53991722, lat:18.34364184}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50100500 | 50100500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704093 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG ANTONIO I DELGADO CCT 12DES0016W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2019-REM - 04 | S | 582 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO SN ENTRE CALLE ESQ. HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ABASOLO COL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.78067818, lat:16.9933243}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704112 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO MOCTEZUMA CCT 12DJN2903N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 08 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 MANZANA 138 SECTOR 05 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84405089, lat:16.9078902}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704113 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JEAN PIAGET CCT 12DJN3563M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 09 | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION AVENIDA LAS TORRES E-16 SN ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE PROLONGACION AV. LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81239902, lat:16.85506847}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704115 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MARGARITA DE FLORES MAGON CCT 12DJN0024V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 11 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON SILVESTRE CASTRO À5 NUM. ENTRE CALLEJON SILVESTRE CASTRO Y CALLEJON SILVESTRE CASTRO, LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91673101, lat:16.8686931}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704134 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR1771W DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 30 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MINA Y COLEGIO MILITAR SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.97713828, lat:17.79048765}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704136 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS TIERRA Y LIBERTAD CCT 12DTV0022M DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 32 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUNTO A LA PRIMARIA SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.9794823, lat:17.78610166}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704140 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT 12EJN0004G DE LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 36 | S | 122 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MINA SN , APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.32693794, lat:17.74014771}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704149 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JULIO S HERNANDEZ CCT 12DPR0272T DE LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 45 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.27695084, lat:17.55806413}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704155 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB LUIS DONALDO COLOSIO CCT 12DPB0969Y DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 51 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN , COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.37395558, lat:16.71847822}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704156 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST EMILIANO ZAPATA CCT 12DST0158M DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 52 | S | 162 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE RUMBO A LA GUADALUPE SN ENTRE CALLE HUIXTEPEC Y CALLE HUIXTEPEC, HUIXTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.30339425, lat:16.65976842}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704166 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO O ARCE CCT 12DJN2974H DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 62 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44272332, lat:17.20581527}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704173 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 12EPR0374P DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 69 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46179819, lat:17.13348157}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704177 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG QUETZALCOATL CCT 12DES0147O DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 73 | S | 320 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:CALLE DEPORTISTAS SN , COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26969115, lat:17.532928}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704180 | Proyecto de inversión | 1272029.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272029.43, modificado:1272029.43}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 12DPR0921F DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 76 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54761553, lat:17.64162347}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1272029.43 | 1272029.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704192 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB AGUSTIN MELGAR CCT 12DPB1132Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 88 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA VICENTE GUERRERO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57863135, lat:17.53081039}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704195 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN DR. RODOLFO NERI VELA CCT 12DJN2838D DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 91 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ NUM. 167 ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA NACIONAL DE CUOTA . Y CARR. BUENAVISTA D, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.4177622, lat:18.46246484}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704198 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST MEXICO CANADA CCT 12DST0032F DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 94 | S | 157 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES MEXICANOS NUM. 2 ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO DE LA FABRICA TEXTIL, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.41476919, lat:18.45844949}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704202 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUSTO SIERRA CCT 12DPR2257O DE LA LOCALIDAD DE ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 98 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ NUM. 9 ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.37343135, lat:18.32762734}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704207 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI FRANCISCO VILLA CCT 12DCC1091K DE LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 103 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:164, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA FRANCISCO VILLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.521594, lat:18.338395}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704211 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MARIA ELENA CHANES SANCHEZ CCT 12DJN0038Y DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 107 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52282352, lat:18.30234049}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Nokhun Yaa Cct: 12dcc0579d De La Localidad De La Angostura, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-043 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. La Angostura , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-29 | 2016-09-01 | 961538.46 | 961538.46 | 682199.24 | 682199.24 | 682199.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {846776/proyecto_PROCESO, 846776/proyecto_FIN, 846776/proyecto_INICIO, 846776/proyecto_FIN, 846776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743407 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:673076.92}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Fernando Montes De Oca Cct: 12dpb1171a De La Localidad De Divino Pastor, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-106 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Conocido Divino Pastor, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-06 | 2016-09-01 | 673076.92 | 673076.92 | 300292.64 | 300292.64 | 300292.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {846983/proyecto_INICIO, 846983/proyecto_PROCESO, 846983/proyecto_INICIO, 846983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO17170100839982 | Proyecto de inversión | 1900000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.41, modificado:1900000.41}} | Rehabilitacion De La Plaza Principal En El Zocalo De Tlapehuala | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Portal Mercaderes,05,,40600,Tlapehuala,Guerrero,México, lon:-100.5410281, lat:18.2395264}} | 2017-01-02 | 2017-03-01 | 1900000.39 | 1900000.39 | 1900000.39 | 1900000.39 | 1900000.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAFEF-2016-026-AD, contratista:ALEXHANDER VAZQUEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:1900000.41, importe_modificado:1900000.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {948118/proyecto_INICIO, 948118/proyecto_PROCESO, 948118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170401047300 | Proyecto de inversión | 841346.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841346.16, modificado:1275616.96}} | Rehabilitacion Cepi: Juan N Alvarez Cct: 12dcc0583q De La Localidad De El Mezon Zapote, Municipio De Ayutla De Los Libres, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-375 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MESON ZAPOTE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-09-29 | 2017-11-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134406 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:961538.46}} | Construcción De Edificio Educativo En Epi. Vazco De Quiroga Cct: 12dpb0114c De La Localidad De Zacoalpan , Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-400 | N | 0 | 0 | 546 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-21 | 2018-07-01 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134423 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Epi. Tepochcalli Cct: 12dpb0015c De La Localidad De Cacahuatepec, Municipio De José Joaquin De Herrera, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-418 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401493643 | Adquisición | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CALLE LOMA BONITA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 031 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39770, El Chorrito 5A, Las Cruces, Acapulco, Gro., México, lon:-99.85937119, lat:16.88816701}} | 2018-09-29 | 2019-03-28 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401493650 | Adquisición | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12EPR0757V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 033 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Chorrito, Acapulco, Gro., México, lon:-99.86434937, lat:16.89128789}} | 2018-10-12 | 2019-01-09 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401495992 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR4527E DE LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 048 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Guerrero, México, lon:-98.57208252, lat:17.78203566}} | 2018-09-26 | 2019-01-23 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401497817 | Proyecto de inversión | 4573334.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4573334.71, modificado:4573334.71}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 38 CCT: 12ECB0056Y DE LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAMMEDSUP2018- 003 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Santuario, Santa Cruz, Xalpatláhuac, Gro., México, lon:-98.60680103, lat:17.47135626}} | 2018-10-24 | 2019-03-22 | 4573334.71 | 4573334.71 | 4573334.71 | 4573334.71 | 4573334.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512468 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6363844.78}} | 3A ETAPA Y CULMINACIÓN DE LA CICLOPISTA MUNDO IMPERIAL - BARRA VIEJA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CICAEG | 1 | N | 0 | 0 | 772 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.47, meta_modificada:1.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvrd Barra Vieja, Aeropuerto, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.767613, lat:16.7520926}} | 2019-03-30 | 2019-06-27 | 6363844.78 | 6363844.78 | 6363753.73 | 6363753.73 | 6363753.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/011/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA DYELB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6203411.72, importe_modificado:6203411.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512735 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.493453236E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ GRANDE - LAS GARZAS - CHARCO DEL POZO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-11 | N | 0 | 0 | 18713 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Florencio Villarreal, Gro., México, lon:-99.127812, lat:16.7220172}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 14934532.36 | 14934532.36 | 14934529.62 | 14934529.62 | 14934529.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/013/0/2019, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.455803154E7, importe_modificado:1.455803154E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1512735/proyecto_INICIO, 1512735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517276 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 024 | S | 318 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP DOCTOR ALFONSO G ALARCON CCT: 12DPR0379L DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517291 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 039 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:208, direccion:CALLE LOS REYES SN ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.4895713, lat:17.63895129}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR EN EP ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR0505S DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES (LAS CHIVERAS), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517321 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-001 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA REFORMA, LA ZANJA MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.790709, lat:16.789117}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1810759.35 | 1810759.35 | 1810759.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS CCT: 12DJN0060Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517323 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-003 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:FRENTE AL CANAL SN, SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.546504, lat:18.163868}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 476741.69 | 476741.69 | 476741.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN 24 DE FEBRERO CCT: 12DJN3269J DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-006 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.365541, lat:17.325138}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 793982.85 | 793982.85 | 793982.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LEONA VICARIO CCT: 12DCC1152H DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517329 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-009 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE CANCHA PUBLICA, SANTA MARIA MUNICIPIO DE APAXTLA GRO., lon:-99.872523, lat:17.983639}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1153393.14 | 1153393.14 | 1153393.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LAZARO CARDENAS CCT: 12DPR2324W DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517332 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-012 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XOCHITLA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.144529, lat:18.27314}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 728677.7 | 728677.7 | 728677.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DTV1039T DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLA, MUNICIPIO DE ARCELIA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517345 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-025 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA DE LA VILLA SN Y CALLE EN EL CENTRO DE LA COLONIA, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.092307, lat:16.963356}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 472422.03 | 472422.03 | 472422.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ANTONIO I. DELGADO CCT: 12DJN0659E DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517352 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-032 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:TEXCAL II SN, NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.142652, lat:17.62698}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 767217.69 | 767217.69 | 767217.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT: 12DCC1083B DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517360 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-040 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:SAN ISIDRO SN, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.167655, lat:17.651415}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN BARTOLOME DE LAS CASAS CCT: 12DCC0792W DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517382 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-062 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.452594, lat:17.191526}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1222731.57 | 1222731.57 | 1222731.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. JAIME TORRES BODET CCT: 12DPB6015R DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517401 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-081 | S | 49 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA) MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.575388, lat:17.864311}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 866605 | 866605 | 866605 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST. OTHON SALAZAR RAMIREZ CCT: 12DST0298M DE LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLÁN, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517439 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-119 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.047752, lat:17.315191}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2097041.42 | 2097041.42 | 2097041.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.S.T. HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0064Y DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517440 | Proyecto de inversión | 1245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245000.0, modificado:1245000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-120 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CERRADA CAMPO DE FUTBOL, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.045303, lat:17.323357}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1245000 | 1245000 | 1002649.51 | 1002649.51 | 1002649.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 18 CCT: 12DML0018J DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517447 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-127 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TEHUIXTLA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.932821, lat:18.316829}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 928255.67 | 928255.67 | 928255.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. BENITO JUÁREZ CCT: 12EPR0727A DE LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517451 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-131 | S | 318 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.399355, lat:17.567665}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 7742172.01 | 7742172.01 | 7742172.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR0264K DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517457 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-137 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL SN, TLALCHAPA GRO., lon:-100.47969, lat:18.40987}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. HIMNO NACIONAL MEXICANO CCT: 12DPR5628J DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517459 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-139 | S | 56 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:A UN LADO DE PREESCOLAR SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.576764, lat:17.537333}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB1096K DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517461 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-141 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE PUNGARABATO SN , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.390974, lat:18.271293}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 405135.71 | 405135.71 | 405135.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. FEDERICO FROEBEL CCT: 12EJN0164U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA, MUNICIPIO DE TLAPEHUALA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517462 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-142 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLACOTLA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.596311, lat:17.476559}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 985487.82 | 985487.82 | 985487.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. VICENTE GUERRERO CCT: 12DPB0080C DE LA LOCALIDAD DE TLACOTLA, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201522143 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3498618.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZONTECOMAPA TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 66359 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 66359 | S | 480 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMAPA - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZONTECOMAPA-TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ACATEPE, lon:-98.84519691, lat:17.32084243}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 3498618.9 | 3498618.9 | 3498618.9 | 3498618.9 | 3496741.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/043/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3410418.42, importe_modificado:3410418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1522143/proyecto_INICIO, 1522143/proyecto_FIN, 1522143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201530311 | Proyecto de inversión | 659777.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659777.73, modificado:659777.73}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA OLINALÁ EL PROGRESO MEXTIOPAN TECUIZIAPA SAN FELIPE AMATITLÁN LA CIENEGA LOMAS DE COCOYOC - 40138 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 40138 | S | 12845 | 11878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.7, meta_modificada:50.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO OLINALA - LOMAS DE COCOYOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 70 PUEBLO SAN FELIPE AMATITLAN, 41000 SAN FELIPE AMATITLÁN (AMATITLÁN), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-LOMAS DE COCOYOC Y , CARRETERA OLINAL, lon:-98.69514397, lat:17.84266681}} | 2019-01-01 | 2019-02-09 | 659777.72 | 659777.72 | 659777.72 | 659777.72 | 659777.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63882, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:659777.73, importe_modificado:659777.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.7}} | {1530311/proyecto_INICIO, 1530311/proyecto_FIN, 1530311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201537421 | Proyecto de inversión | 899670.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899670.85, modificado:899670.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC PRIMARIA VICENTE GRO COL CENTRO CUEXCONTLAN GRO - 79240 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 79240 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.41, meta_modificada:421.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUEXCONTLAN, 40166 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A HUTZUCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL IGUALA-LLEGA AL CRUCERO , lon:-99.42871756, lat:18.30415159}} | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 899670.85 | 899670.85 | 899670.85 | 899670.85 | 899670.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-004-010, contratista:ANASTACIO GARCIA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:899670.85, importe_modificado:899670.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1537421/proyecto_INICIO, 1537421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201547128 | Proyecto de inversión | 806902.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806902.61, modificado:806902.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE PALULA GRO - 68341 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 68341 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.15, meta_modificada:183.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE RUBEN FIGUEROA PUEBLO VENTA DE PALULA, 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRO AL ENTRAR AL PUEBLO DE VENTA DE PALULA SE TOMA LA CAL, lon:-99.54925137, lat:18.11021043}} | 2019-05-02 | 2019-07-10 | 806902.61 | 806902.61 | 806902.61 | 806902.61 | 806902.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-012, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:806902.61, importe_modificado:806902.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1547128/proyecto_INICIO, 1547128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560605 | Proyecto de inversión | 16351485.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.635148546E7, modificado:0.0}} | 908 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561771 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS RURALES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-34 | N | 0 | 0 | 21407 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:320.06, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 4000000 | 4000000 | 3999709.25 | 3999709.25 | 3999709.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/070/0/2019, contratista:GRICELDA MARINO REYNA, convocante:OPD010601599, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/061/0/2019, contratista:CRONOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3895755.46, importe_modificado:3895755.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565033 | Proyecto de inversión | 53938.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53938.18, modificado:53938.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 076 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TECOJCOYUNCA MUNICIPIO DE CUALAC GRO, lon:-98.63158395, lat:17.7882234}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 53938.18 | 53938.18 | 53938.18 | 53938.18 | 53938.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP NIÑO ARTILLERO CCT: 12DPR0043Z DE LA LOCALIDAD DE TECOJCOYUNCA, MUNICIPIO DE CUALÁC, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301569845 | Proyecto de inversión | 14500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45E7, modificado:1.449753467E7}} | PAVIMENTACION SAN CRISTOBAL - EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-41 | N | 0 | 0 | 2172 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2019-07-19 | 2019-11-15 | 14497534.67 | 14497534.67 | 14497526.22 | 14497526.22 | 14497526.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/087/0/2019, contratista:MARZT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.41320506E7, importe_modificado:1.41320506E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1569845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570559 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas en Coyuca de Catalán. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 160 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Coyuca de Catalán, Gro., México, lon:-100.7013332, lat:18.3301952}} | -1 | -1 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993246.01 | 2993246.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570594 | Proyecto de inversión | 3002730.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002730.81, modificado:3002730.81}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 17473 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco, Gro., México, lon:-99.3338801, lat:18.3031459}} | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 2990146.02 | 2990146.02 | 2990146.02 | 2990146.02 | 2990146.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-009-I, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA SC, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2919671.3, importe_modificado:2919671.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1570594/proyecto_INICIO, 1570594/proyecto_PROCESO, 1570594/proyecto_INICIO, 1570594/proyecto_FIN, 1570594/proyecto_PROCESO, 1570594/proyecto_FIN, 1570594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573485 | Proyecto de inversión | 41318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41318.5, modificado:41318.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 094 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA PARA ZICAPA SN CERCA DE LA SALIDA A OXTUTLA, COPALILLO GRO., lon:-99.03474946, lat:18.0322238}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP EMILIANO ZAPATA CCT 12DPR5803Z DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573492 | Proyecto de inversión | 134125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134125.8, modificado:134125.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 101 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:AVENIDA FRANCISCO FIGUEROA MATA SN ENTRE CALLE NICOMEDES FIGUEROA Y REBOLLAR RODRIGUEZ, QUETZALAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.18851687, lat:18.3340909}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 134125.8 | 134125.8 | 134125.8 | 134125.8 | 134125.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, JN CRISTINA MATA DE FIGUEROA CCT 12DJN0035A DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573497 | Proyecto de inversión | 272777.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272777.85, modificado:272777.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 106 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, ESCUCHAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.2441762, lat:18.30765409}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 272777.85 | 272777.85 | 272777.85 | 272777.85 | 272777.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, JN NATIVIDAD CASTREJON CCT 12EJN0137X DE LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573551 | Proyecto de inversión | 10713898.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.071389853E7, modificado:1.071389853E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 001 | S | 149 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL FRAILE, COLONIA LA POZA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10713898.53 | 10713898.53 | 10630163.48 | 10630163.48 | 10630163.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP IGNACIO ZARAGOZA CCT 12DPR2202L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301575927 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}} | Atención a la población por contingencia de desastres naturales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Presidencia Municipal |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301575991 | Acción | 1093424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093424.0, modificado:0.0}} | 909 Servicios personales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion de academia de policia |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-01-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601711 | Proyecto de inversión | 6659218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6659218.33, modificado:6659218.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TUTEPEC EL ROSARIO MUNICIPIO DE AYUTLA - 123757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123757 | S | 772 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TUTEPEC - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO TUTEPEC, 39204 TUTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CARRETERA CON INICIO EN TUTEPEC KM. 0000 DESTINO, lon:-99.15549734, lat:16.91759165}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 6659218.33 | 6659218.33 | 6659218.33 | 6659218.33 | 6659141.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/007/0/2019, contratista:TERRACERÍAS DYB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6491338.88, importe_modificado:6491338.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601711/proyecto_PROCESO, 1601711/proyecto_FIN, 1601711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605305 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COL CUAUHTEMOC ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196067 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196067 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - COL CUAUHTÉMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 630 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN PUENTE QUE SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN TLALCHAP, lon:-100.4153857, lat:18.33728294}} | 2019-09-27 | 2019-11-10 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977576.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2019, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9727799.95, importe_modificado:9727799.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1605305/proyecto_PROCESO, 1605305/proyecto_INICIO, 1605305/proyecto_PROCESO, 1605305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605475 | Proyecto de inversión | 772474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772474.05, modificado:772474.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO DE LA UNIFICADA RÍO BARRANCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 197308 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197308 | S | 126 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LA UNIFICADA - BARRANCA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO BARRANCA GUADALUPE, 39211 BARRANCA DE GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CA, lon:-99.00733966, lat:17.0467946}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 772474.05 | 772474.05 | 772474.05 | 772474.05 | 771504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/113/0/2019, contratista:PERSPECTAC 17-99, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:752054.51, importe_modificado:752054.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1605475/proyecto_INICIO, 1605475/proyecto_FIN, 1605475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605492 | Proyecto de inversión | 510626.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510626.99, modificado:510626.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA AZOZUCA RÍO TLACHIMALA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197435 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197435 | S | 1158 | 1122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA AZOZUCA - TLACHIMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA AZOZUCA KM, lon:-99.04023524, lat:16.81658119}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 510626.99 | 510626.99 | 510626.99 | 510626.99 | 509352.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/114/0/2019, contratista:MARIO ALARCÓN SANTOS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:496511.95, importe_modificado:496511.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1605492/proyecto_INICIO, 1605492/proyecto_PROCESO, 1605492/proyecto_INICIO, 1605492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608671 | Proyecto de inversión | 7949443.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6949443.99, modificado:6949443.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 222020 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 222020 | S | 1605 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA PARTIENDO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL RÍO QUETZALA., lon:-98.63256304, lat:16.8034615}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 7948432.77 | 7948432.77 | 7948432.77 | 7948432.77 | 7948432.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-022-19, contratista:CONSTRUCTORA RHIMAR, SA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4651179.16, importe_modificado:4651179.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-031-19, contratista:ECO ENERGIA SLM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3109916.81, importe_modificado:3109916.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1608671/proyecto_INICIO, 1608671/proyecto_PROCESO, 1608671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401610274 | Proyecto de inversión | 1532162.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962348.86, modificado:962348.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569813.44, modificado:569813.44}} | DESAZOLVE DE CÁRCAMOS GALERÍAS FILTRANTES REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TÉCPAN MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA - 251899 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251899 | S | 3150 | 3050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO EL FORTÍN, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RUBÉN FIGUEROA, CALLE FILOMENO MATA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL ZONA CÉNTRICA DE , lon:-100.63003625, lat:17.21620411}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 1489780.63 | 1489780.63 | 1489780.63 | 1489780.63 | 1489780.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-045-A, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1489780.62, importe_modificado:1489780.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610274/proyecto_INICIO, 1610274/proyecto_PROCESO, 1610274/proyecto_FIN, 1610274/proyecto_INICIO, 1610274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401610278 | Proyecto de inversión | 3894153.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488133.39, modificado:1488133.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918226.88, modificado:1918226.88}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487793.07, modificado:487793.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO LARGO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 251994 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251994 | S | 1527 | 1510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRIVADA NICOLÁS BRAVO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL , lon:-99.81130275, lat:16.82297198}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 3791131.02 | 3791131.02 | 3791131.02 | 3791131.02 | 3791131.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-029-I, contratista:TEC ELEC DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3791131.02, importe_modificado:3791131.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610278/proyecto_INICIO, 1610278/proyecto_FIN, 1610278/proyecto_PROCESO, 1610278/proyecto_FIN, 1610278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611102 | Proyecto de inversión | 5702913.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5702913.84, modificado:5702913.84}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA CHILIXTLAHUACA ALACATLATZALA MUNICIPIO DE METLATONOC EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 272815 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 272815 | S | 754 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 860 PUEBLO CHILIXTLAHUACA, 41640 CHILIXTLAHUACA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD IGU, lon:-98.51255065, lat:17.02475736}} | 2019-07-13 | 2019-12-04 | 5702913.84 | 5702913.84 | 5702913.84 | 5702913.84 | 5702908.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7775185.48, importe_modificado:7775185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611102/proyecto_FIN, 1611102/proyecto_INICIO, 1611102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613067 | Proyecto de inversión | 538153.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538153.92, modificado:538153.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL OLIVO EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN GRO - 160375 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 160375 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON EL OLIVO COLONIA EL OLIVO, 40855 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, JUNTO A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN LA COLONIA EL OLVIO, lon:-101.27766214, lat:17.54540582}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 538153.92 | 538153.92 | 538153.92 | 538153.92 | 538153.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-06, contratista:ARNOLDO BONALES BUSTOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERREO, monto:538153.92, importe_modificado:538153.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1613067/proyecto_FIN, 1613067/proyecto_PROCESO, 1613067/proyecto_INICIO, 1613067/proyecto_PROCESO, 1613067/proyecto_FIN, 1613067/proyecto_PROCESO, 1613067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613812 | Proyecto de inversión | 1240627.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240627.02, modificado:1240627.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MANGOS COLONIA MIRADOR COLOSO - 162947 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162947 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS 1 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDATARIOS DE 1936 Y CALLE MARIA EUGENIA MONTUFAR, CARRETERA ACAPULCO CAYACO COLONIA MIRADOR COLOSO CE, lon:-99.82246146, lat:16.86046865}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1240627.01 | 1240627.01 | 1240627.01 | 1240627.01 | 1240627.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/080-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1240627.02, importe_modificado:1240627.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1613812/proyecto_INICIO, 1613812/proyecto_PROCESO, 1613812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615618 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO TREINTA - 170334 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170334 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:68.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE Y Y CERRADA NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN N ALVAREZ CARRETERA MÉXICOACAPULCO POBLADO KILOMETRO 30 POR EL RESTAURANT SI, lon:-99.78088423, lat:16.99494182}} | 2019-09-07 | 2019-11-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/336-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.76}} | {1615618/proyecto_INICIO, 1615618/proyecto_PROCESO, 1615618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617019 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AND QUE COMUNICA A LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL ALTOS DE MIRAMAR - 177794 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177794 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR QUE CONECTA A LA CALLE SOR JUANA 21 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ANDADOR QUE CON, lon:-99.8243008, lat:16.8260809}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/075-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1617019/proyecto_INICIO, 1617019/proyecto_FIN, 1617019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634997 | Proyecto de inversión | 228772.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228772.45, modificado:228772.45}} | REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIM. AMADO NERVO, EN ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO - 240316 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 240316 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2517.0, meta_modificada:2517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIGROMANTE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DETRÁS D, lon:-98.38513153, lat:17.46372629}} | 2019-08-03 | 2019-09-14 | 228772.44 | 228772.44 | 228772.44 | 228772.44 | 228772.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-054-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:228772.45, importe_modificado:228772.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}} | {1634997/proyecto_INICIO, 1634997/proyecto_PROCESO, 1634997/proyecto_INICIO, 1634997/proyecto_FIN, 1634997/proyecto_INICIO, 1634997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401646269 | Proyecto de inversión | 1348115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348115.52, modificado:1348115.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO OAXAQUILLAS - 253956 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253956 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL OAXAQUILLAS INTERIOR SN PUEBLO OAXAQUILLAS, 39936 OAXAQUILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS POBLADO OAXAQUILLAS. DESVIACIÓN ANTES DE SAN PEDRO CACAHUATEPEC PASA AMATIL, lon:-99.65770574, lat:16.82347259}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1348115.51 | 1348115.51 | 1348115.51 | 1348115.51 | 1348115.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/382-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1348115.52, importe_modificado:1348115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1646269/proyecto_PROCESO, 1646269/proyecto_FIN, 1646269/proyecto_INICIO, 1646269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650528 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESC SEC PESQUERIA NÚMERO CIENTO SESENTA Y TRES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 259708 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259708 | S | 229 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:111.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAS PLAYAS, 39937 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL TRES PALOS AMATILLO, CAMINO 10 DE ABRIL SOBRE LA CARRETERA FEDE, lon:-99.72624166, lat:16.82255477}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/560-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.36}} | {1650528/proyecto_INICIO, 1650528/proyecto_FIN, 1650528/proyecto_INICIO, 1650528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652651 | Proyecto de inversión | 1072699.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072699.58, modificado:1072699.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONFEDERACIÓN COLINDA CON INSURGENTES COLONIA CNC - 262550 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262550 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN COLINDA CON INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA CNC, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA CNC. COLINDA CON COLO, lon:-99.84404268, lat:16.91267967}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1072699.58 | 1072699.58 | 1056056.63 | 1056056.63 | 1056056.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/372-2019/AD, contratista:COMERCIALIZACION RP, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1072699.58, importe_modificado:1072699.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1652651/proyecto_PROCESO, 1652651/proyecto_INICIO, 1652651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662478 | Proyecto de inversión | 1078869.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078869.08, modificado:1078869.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE COMUNICA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD POB ALTOS DEL CAMARÓN - 146880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146880 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE QUE COMUNICA A LA ESCUELA PRIMARIA DEL POBLADO ALTOS DEL CAMARÓN ENTR, lon:-99.58227999, lat:17.05022302}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1078869.08 | 1078869.08 | 1078869.08 | 1078869.08 | 1078869.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/107-2019/AD, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1078869.08, importe_modificado:1078869.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1662478/proyecto_PROCESO, 1662478/proyecto_INICIO, 1662478/proyecto_FIN, 1662478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662488 | Proyecto de inversión | 1645022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645022.51, modificado:1645022.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MIRA POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO - 146908 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146908 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CALLE LA MIRA INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LA MIRA DEL POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO SOBRE LA, lon:-99.75135154, lat:17.07098769}} | 2019-09-19 | 2019-11-14 | 1645022.51 | 1645022.51 | 1645022.51 | 1645022.51 | 1645022.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/376-2019/AD, contratista:VICTOR JUVENCIO CORTES CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1645022.51, importe_modificado:1645022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1662488/proyecto_FIN, 1662488/proyecto_PROCESO, 1662488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664214 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR DEL COLOSO - 150672 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150672 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.5, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 16 INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y ANDADOR CAOBA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR DEL COLO, lon:-99.82127399, lat:16.85108385}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/216-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.4}} | {1664214/proyecto_PROCESO, 1664214/proyecto_INICIO, 1664214/proyecto_FIN, 1664214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664387 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA 12ETV0421 EN COLONIA EX CAMPO DE TIRO - 150897 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150897 | S | 237 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.67, meta_modificada:66.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ERA 17 INTERIOR 17 COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALLE PRINCIPAL, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-99.93717698, lat:16.88050405}} | 2019-07-27 | 2019-09-24 | 360000 | 360000 | 359999.97 | 359999.97 | 359999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/143-2019/AD, contratista:EDDER AGUSTIN BARRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.46}} | {1664387/proyecto_INICIO, 1664387/proyecto_PROCESO, 1664387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666428 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:32419.98}} | MEJORAMIENTO DE AULAS PINTURA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGOCOL MIGUEL HIDALGO - 279215 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279215 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SENTENTA Y CINCO COLONIA LAS CRUCES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SILVESTRE CASTRO Y CALLE ALMENDROS, ENTRE SILVESTRE CASTRO Y ALMENDROS, lon:-99.85273482, lat:16.88737241}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 32419.98 | 32419.98 | 32419.98 | 32419.98 | 32419.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-003/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1666428/proyecto_PROCESO, 1666428/proyecto_INICIO, 1666428/proyecto_FIN, 1666428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668976 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN COMUNIDAD KILÓMETRO CUARENTA Y DOS - 283670 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283670 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:321.0, meta_modificada:172.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL , lon:-99.75980946, lat:17.0551372}} | 2019-09-07 | 2019-11-05 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/550-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.66}} | {1668976/proyecto_INICIO, 1668976/proyecto_FIN, 1668976/proyecto_INICIO, 1668976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680854 | Proyecto de inversión | 1393041.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393041.32, modificado:1393041.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO SAN JOSE XALTIANGUIS - 289908 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289908 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE RPINCIPAL PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUMBO A LAS MARIAS Y CALLE POR CANCHA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL CARRETERA RUMBO A LAS MARÍASCP 39910, lon:-99.71167824, lat:17.09177686}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1393041.31 | 1393041.31 | 1393041.31 | 1393041.31 | 1393041.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/261-2019/AD, contratista:AGUA Y CONSTRUCCION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1393041.31, importe_modificado:1393041.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1680854/proyecto_INICIO, 1680854/proyecto_FIN, 1680854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685885 | Proyecto de inversión | 19952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9952E7, modificado:1.9952E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPB0637I EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-005 | S | 222 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.04024, lat:18.039337}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 19952000 | 19952000 | 5874380.76 | 5874380.76 | 5874380.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO REGIONAL-2019/228/2019/L.P.-1, contratista:ING. GILDARDO SOTO NAVARRETE, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE), monto:1.958126921E7, importe_modificado:1.958126921E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1685885/proyecto_INICIO, 1685885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692032 | Proyecto de inversión | 999401.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.99, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COBERTURA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:499.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692047 | Proyecto de inversión | 339992.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339992.52, modificado:0.0}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2344.77, meta_modificada:2344.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Fracc Navidad Llano Largo, Llano Largo, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8169128, lat:16.8214325}} | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2344.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692765 | Proyecto de inversión | 631113.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631113.29, modificado:631113.29}} | PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 631113.29 | 631113.29 | 631113.29 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692785 | Proyecto de inversión | 893200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:893200.0}} | REHABILITACIÓN DEL CRISTO MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 893200 | 893200 | 893200 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696522 | Proyecto de inversión | 602310.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602310.14, modificado:602310.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JUANA DIAZ MARBAN CCT 12DJN0128Q DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 019 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC N. 18 NUM. ENTRE AV. LAS POZAS Y CALLE 18 DEMARZO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.47334851, lat:17.13576543}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 602310.14 | 602310.14 | 602310.14 | 602310.14 | 602310.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696544 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP AQUILES SERDAN CCT 12DPR2196R DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 041 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ EFREN 171 NUM. ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE N UNIDAS COLONIA LAS PALMAS, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.41781041, lat:18.46281721}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 374857.3 | 374857.3 | 374857.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697571 | Proyecto de inversión | 13544052.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2281425.56, modificado:2234023.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126262685E7, modificado:1.126262685E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 86689 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86689 | S | 7969 | 7401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN FELIPE, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE NEGRETE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN LEANDRO VALLE NEGRETE Y 16 DE SEPT, lon:-99.09491198, lat:16.96767166}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 13487287.73 | 13487287.73 | 13487287.73 | 13487287.73 | 13487287.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-010-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.113028481E7, importe_modificado:1.113028481E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-071-19, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2039120.72, importe_modificado:2039120.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1697571/proyecto_INICIO, 1697571/proyecto_PROCESO, 1697571/proyecto_INICIO, 1697571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699069 | Adquisición | 303400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303400.0, modificado:303400.0}} | Instrumental médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 91020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699125 | Adquisición | 75699 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75699.0, modificado:75699.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699131 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Sala de Ejecución Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699173 | Adquisición | 5496.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5496.08, modificado:5496.08}} | Instrumental médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1648.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699774 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701109 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-1 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2020-02-05 | 2020-02-24 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2020, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701166 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO PUERTO MARQUES, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-7 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8337682, lat:16.8026708}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 0 | 6996010 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6819640.0, importe_modificado:6819640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701185 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-27 | N | 0 | 0 | 43676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Tlalchapa, Gro., México, lon:-100.4773801, lat:18.4085169}} | 2020-03-19 | 2020-08-15 | 3000000 | 11950867.81 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/009/0/2020, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.164958543E7, importe_modificado:1.164958543E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701395 | Proyecto de inversión | 1329264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329264.0, modificado:1329264.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 2 de Abril San Luis Acatlán Guerrero, lon:-98.736037, lat:16.80898}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1329264 | 1329264 | 7373.4 | 7373.4 | 7373.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-011-A, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1118909.09, importe_modificado:1118909.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701832 | Adquisición | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Instalación y Equipamiento de Huertos Escolares | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 7. huertos escolares | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701836 | Adquisición | 2693760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693760.0, modificado:2693760.0}} | Instalacion de Tiendas de Abarrotes para la Población Vulnerable | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 9. TIENDAS DE ABARROTES | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2693760 | 2693760 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101703419 | Adquisición | 19099159 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9099159E7, modificado:1.9099159E7}} | Adquisición de parque vehicular. | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H ayuntamiento | 13037 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 410115.12 | 410115.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703885 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 04 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703901 | Proyecto de inversión | 1198297.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198297.83, modificado:1198297.83}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL 02 CHILAPA CCT 12ETC0002J DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 20 | S | 351 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD SN, COLONIA LA CIENEGA, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.17388889, lat:17.59916667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1198297.83 | 1198297.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703916 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP REVOLUCION SOCIAL CCT 12DPR2157P DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 35 | S | 193 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO NUM. 38 , COLONIA JARDIN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.52480792, lat:17.16764178}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703924 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NACIONES UNIDAS CCT 12DJN2834H DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 43 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.24013324, lat:17.49192857}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703926 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JULIO S HERNANDEZ CCT 12DPR0272T DE LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 45 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.27695084, lat:17.55806413}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703939 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12EPR0775K DE LA LOCALIDAD DE EL CORTÉS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 58 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CARRETERA AL TAMARINDO SN, EL CORTES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.50164114, lat:16.77923748}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703950 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 12EPR0374P DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 69 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46179819, lat:17.13348157}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703958 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CARMEN NORMA MONROY CCT 12DJN2925Z DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 77 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54308471, lat:17.64632427}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703963 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB OCTAVIO PAZ CCT 12DPB1210M DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 82 | S | 201 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES SN ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ZARAGOZA, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.55876122, lat:17.65111573}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703977 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN EMPERADOR CUAUHTEMOC CCT 12EJN0120X DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 96 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:AV.HIDALGO 38 NUM. , PALMILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.42569657, lat:18.52288412}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703981 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP SIMON BOLIVAR CCT 12EPR0503T DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 100 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.20060371, lat:18.25283311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703985 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP ING RUBEN FIGUEROA FIGUEROA CCT 12DPR5745Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 104 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SALGADO SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51832869, lat:18.34037577}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703991 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG FRANCISCO FIGUEROA MATA CCT 12DES0188O DE LA LOCALIDAD DE ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 110 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52748478, lat:18.25107277}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703997 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 12DES0002T DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 116 | S | 382 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO NUM. 22 ENTRE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y CALLE SOBRE LA BARRANCA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.8731796, lat:18.36861533}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704019 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 16 ZAPATA CCT 12ECB0039H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 01 | S | 297 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCEAVA S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.832855, lat:16.906997}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704023 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 05 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.913455, lat:16.84758}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704032 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB VE'ESAVI CCT 12DPB1121T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 13 | S | 162 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8410295, lat:16.91891191}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704106 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 111 ACAPULCO I CCT 12DPT0006K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 02 | S | 181 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MONTES SINAI S/N COL. PRADERA DE COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.841379, lat:16.863681}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704108 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 04 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704120 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CADETE VICENTE SUAREZ CCT 12DJN3562N DE LA LOCALIDAD DE LA TESTARUDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 16 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:CALLE LA PAROTA SN ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE HUERTA, LA TESTARUDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78391724, lat:16.89089216}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704129 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 135 CCT 12DCT0008E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 25 | S | 414 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:UNIDAD ESCOLAR VICENTE GUERRERO, APARTADO POSTAL 46, COL. RENACIMIENTO NUM., COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704130 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 1 CHILPANCINGO CCT 12ECB0001V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 26 | S | 415 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MOISES OCHOA CAMPOS SN, COLONIA GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704142 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FRANCISCO ACEVEDO HERNANDEZ CCT 12DPR5834S DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 38 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:AV.VICENTE GUERRERO NUM. 51 , COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.17050344, lat:17.41035928}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704143 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR1898B DE LA LOCALIDAD DE NACAXTLÁN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 39 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NACAXTLAN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.29905974, lat:17.20029122}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704147 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NACIONES UNIDAS CCT 12DJN2834H DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 43 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.24013324, lat:17.49192857}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704157 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS MOCTEZUMA CCT 12DTV0374P DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 53 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.26453681, lat:16.68620949}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704159 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PEDRO MORENO CCT 12DES0173M DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 55 | S | 65 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.3866308, lat:16.76755464}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704160 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP TIERRA Y LIBERTAD CCT 12DPR0070X DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 56 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.3866308, lat:16.76755464}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704170 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG ENEDINO RIOS RADILLA CCT 12DES0063G DE LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 66 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE LOS LLANITOS. SN , EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44682099, lat:17.21888045}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704178 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0149T DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 74 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN , PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-101.04226901, lat:17.3238346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704190 | Proyecto de inversión | 1244820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244820.05, modificado:1244820.05}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI FRANCISCO VILLA CCT 12DCC1056E DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 86 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE , COLONIA LA ANGOSTURA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.56446874, lat:17.53965593}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1244820.05 | 1244820.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704193 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE CLEMENTE OROZCO CCT 12DJN0636U DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 89 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE DESTINO A TULIMAN SN ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA POR EL PUENTE PEATONAL, TEPETLAPA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.17751095, lat:18.05466959}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704197 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CCT 12DES0225B DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 93 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA SN ENTRE CALLE ORIILLA DE LA LOCALIDAD Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.4118544, lat:18.46334541}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704206 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 6 CCT 12DDI0008H DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 102 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EL DERRAME Y PERIFERICO ORIENTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52216023, lat:18.34934006}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704208 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP ING RUBEN FIGUEROA FIGUEROA CCT 12DPR5745Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 104 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SALGADO SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51832869, lat:18.34037577}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704212 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN RICARDO FLORES MAGON CCT 12DJN0502E DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 108 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.47689451, lat:18.34737091}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704223 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NICOLAS BRAVO CCT 12EPR0633M DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 119 | S | 98 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.63876856, lat:18.34490747}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743175 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Thomas Alva Edison Cct: 12dcc1170x De La Localidad De San Cristobalito, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-033 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. San Cristobalito , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-10 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 468335.94 | 468335.94 | 468335.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {846727/proyecto_INICIO, 846727/proyecto_PROCESO, 846727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743532 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:673076.92}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc0384r De La Localidad De Tlacoxochapa, Municipio Atlixtac, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-155 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dom. Conocido S/N Loc. Tlacoxochapa, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-07-06 | 2016-09-01 | 673076.92 | 673076.92 | 614688.38 | 614688.38 | 614688.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {847112/proyecto_PROCESO, 847112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849844 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Genaro Vazquez Rojas Cct: 12dpb0406r De La Localidad De Zelocotitlán, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-260 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. ZELOCOTITLÁN, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-21 | 2017-04-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {958205/proyecto_PROCESO, 958205/proyecto_INICIO, 958205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO17170200859972 | Proyecto de inversión | 7399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3399000.0, modificado:7399000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Mejoramiento De Huertos Comunitarios Para La Producción De Jitomate Rabano Chile Verde Tomate Y Cilantro - 89129 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 89129 | N | 0 | 0 | 9331 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 2 DOS INTERIOR SN CIUDAD TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, , lon:-100.5416149, lat:18.23983293}} | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2017-005-I3, contratista:COPERATIVA AGROPECUARIA NACIONAL COAGRO S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:7399000.0, importe_modificado:7399000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {968988/proyecto_INICIO, 968988/proyecto_PROCESO, 968988/proyecto_FIN, 968988/proyecto_INICIO, 968988/proyecto_FIN, 968988/proyecto_INICIO, 968988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180101076492 | Proyecto de inversión | 890166.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:890166.27, modificado:1153846.15}} | Rehabilitacion Jn Bertha Von Glumer Leyva Cct: 12djn6064k De La Localidad De Tlaxcalixtlahuaca, Municipio De San Luis Acatlan, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-380 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:2 DE ABRIL SN, TLAXCALIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-01-15 | 2018-03-30 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095704 | Proyecto de inversión | 188572.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188572.54, modificado:188572.54}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mina Camino Sacacosechas - 126908 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126908 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE POTRERO PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO MANUEKL ALTAMIRANO, CARRETERA TLAPEHUALA - SAN CRISTOBAL LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRET, lon:-100.5242853, lat:18.24071432}} | 2018-07-05 | 2018-08-04 | 188571.63 | 188571.63 | 188571.63 | 188571.63 | 188571.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:188572.54, importe_modificado:188572.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1234085/proyecto_INICIO, 1234085/proyecto_PROCESO, 1234085/proyecto_FIN, 1234085/proyecto_PROCESO, 1234085/proyecto_FIN, 1234085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134447 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:5934255.77}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Ep. Niños Heroes Cct: 12dpb0829y De La Localidad De Ahuazoitic, Municipio De Chilapa De Álvarez, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-442 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, AHUAZOITIC MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GR, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-05-10 | 2018-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180301391859 | Proyecto de inversión | 915440.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915440.06, modificado:915440.06}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. 1 DE ENERO DEL 94 CCT: 12DPB1027O DE LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-457 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUEBLO DE DIOS MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.383888, lat:17.463524}} | 2018-04-16 | 2018-08-04 | 915440.06 | 915440.06 | 311249.62 | 311249.62 | 311249.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512722 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.23946324E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA, BARRA DE COYUCA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 3RA ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-9 | N | 0 | 0 | 10798 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pie de la Cuesta, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9612276, lat:16.8979116}} | 2019-04-08 | 2019-10-04 | 52394632.4 | 52394632.4 | 52394303.84 | 52394303.84 | 52394303.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/028/0/2019, contratista:PLAFONES Y MUROS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.037414586E7, importe_modificado:1.037414586E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4.069961345E7, importe_modificado:4.069961345E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.37}} | {1512722/proyecto_INICIO, 1512722/proyecto_PROCESO, 1512722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512741 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REENCARPETAMIENTO EN CRUCERO CARRETERA FEDERAL CHILAPA - OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-12 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-04-04 | 2019-08-25 | 3000000 | 3000000 | 2999959.4 | 2999959.4 | 2999959.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/050/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO JURIKER, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2924369.74, importe_modificado:2924369.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {1512741/proyecto_INICIO, 1512741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512758 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.995298117E7}} | REHABILITACIÓN DEL TRAMO TLALCHAPA - ALTAMIRANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-16 | N | 0 | 0 | 34350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Tlalchapa, Gro., México, lon:-100.4773801, lat:18.4085169}} | 2019-04-09 | 2019-08-31 | 19952981.17 | 19952981.17 | 19952945.82 | 19952945.82 | 19952945.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/052/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.944996484E7, importe_modificado:1.944996484E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1512758/proyecto_INICIO, 1512758/proyecto_PROCESO, 1512758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513035 | Proyecto de inversión | 12861798.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286179801E7, modificado:1.724107039E7}} | AMPLIACION COLOSIO, EN EL MUNICIPÍO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-19 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 17241070.39 | 17241070.39 | 17233631.77 | 17233631.77 | 17233631.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/014/0/2019, contratista:DESARROLLADORES GILMAN DEL GRIJALVA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.229738235E7, importe_modificado:1.229738235E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/044/0/2019, contratista:GRUPO INDIO TERRACERO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4509039.21, importe_modificado:4509039.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1513035/proyecto_INICIO, 1513035/proyecto_FIN, 1513035/proyecto_PROCESO, 1513035/proyecto_INICIO, 1513035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513289 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.784892886E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 105+000, SUBTRAMO DEL KM 24+500 AL 27+400, EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 3A ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-18 | N | 0 | 0 | 1946 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Igualapa, Gro., México, lon:-98.4759514, lat:16.7442207}} | 2019-04-15 | 2019-07-13 | 17848928.86 | 17848928.86 | 17848907.75 | 17848907.75 | 17848907.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/033/0/2019, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ABREOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.739895586E7, importe_modificado:1.739895586E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {1513289/proyecto_INICIO, 1513289/proyecto_PROCESO, 1513289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517258 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 006 | S | 93 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES N. 14 NUM. ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5265772, lat:18.34833373}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 016 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 3 NUM. 9, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE DOTACION DE MOBILIARIO EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 23 CCT: 12DML0023V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517296 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 044 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:CARRETERA NAL. RUMBO A COSTA CHICA, DESVIACION A LA DERECHA EN EL BEJUCO SN , EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71090903, lat:16.79216231}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CCT: 12DTV0713Y DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517327 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-007 | S | 76 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:SAN MARCOS SN, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO., lon:-98.507065, lat:17.667495}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 713936.57 | 713936.57 | 713936.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DPR0543V DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ALPOYECA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517339 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-019 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL QUEMADO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.288491, lat:17.193618}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2321186.05 | 2321186.05 | 2321186.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.S.T. MÉXICO CCT: 12DST0238Y DE LA LOCALIDAD DE EL QUEMADO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517342 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-022 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL MESON MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.058333, lat:16.845833}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 924742.44 | 924742.44 | 924742.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN PABLO SILVA GARCÍA CCT: 12DTV0168G DE LA LOCALIDAD DE EL MEZÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517349 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-029 | S | 82 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE SN, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.171193, lat:17.607481}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 792405.2 | 792405.2 | 792405.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR5760R DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517350 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-030 | S | 120 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:CALLE TLAMIXTLAHUACAN SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA, TLAMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.225833, lat:17.503056}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CRISTOBAL COLÓN CCT: 12DTV0080C DE LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ" , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517359 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-039 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CENTRAL 220, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.167531, lat:17.656639}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 693983.15 | 693983.15 | 693983.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN MA DE LA LUZ J DE ARRIETA CCT: 12EJN0132B DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517417 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-097 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SN, METLATONOC GRO., lon:-98.399298, lat:17.192495}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 375402.89 | 375402.89 | 375402.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. MANUEL LOZADA CCT: 12DPB1222R DE LA LOCALIDAD DE METLATONOC, MUNICIPIO DE METLATONOC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517453 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-133 | S | 11 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENAMAZAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.805806, lat:17.200714}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 296594.85 | 296594.85 | 296594.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI. NIÑOS HEROES CCT: 12DCC0565A DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENAMAZAPA (SAN MIGUELITO), MUNICIPIO DE TLACOAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517473 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-153 | S | 18 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA VERDE SN ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE LA LAJA, ZIHUATANEJO-COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.558971, lat:17.644956}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2381133.42 | 2381133.42 | 2381133.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NÚM. 03 CCT: 12DML0003H DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517483 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-163 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO SN ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, ZITLALA-BARRIO DE SAN FRANCISCO, ZITLALA GRO., lon:-99.184936, lat:17.69286}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 604215.52 | 604215.52 | 604215.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO CCT: 12DPB0682V DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNICIPIO DE ZITLALA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517499 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-003 | S | 230 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO NUM. 43, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41263611, lat:16.68415}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP No. 139 CCT: 12DPT0010X DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201553889 | Proyecto de inversión | 440338.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440338.53, modificado:440338.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VALLE DE LAS FLORES - 109501 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 109501 | S | 86 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CAMPO DE TIRO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AQUILÉS SERDÁN AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA COLONIA VAL, lon:-99.95771805, lat:16.9079829}} | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 440338.53 | 440338.53 | 440338.52 | 440338.52 | 440338.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/032/2019/AD, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:440338.53, importe_modificado:440338.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1553889/proyecto_INICIO, 1553889/proyecto_FIN, 1553889/proyecto_PROCESO, 1553889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560191 | Proyecto de inversión | 1347835.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347835.97, modificado:1347835.97}} | Construcción de comedor comunitario, en la localidad de huerta vieja, en el municipio General Heliodoro Castillo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 020 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:Gral Heliodoro Castillo, Gro., México, lon:-99.9771576, lat:17.7903254}} | 2019-05-20 | 2019-09-16 | 1347835.97 | 1347835.97 | 1347835.97 | 1347833.45 | 1347833.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560471 | Proyecto de inversión | 52400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52400.0, modificado:0.0}} | TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-14 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560475 | Proyecto de inversión | 28700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.0, modificado:0.0}} | TORNEO MUNICIPAL DE VOLEIBOL SECUDARIAS Y PREPARATORIAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560603 | Proyecto de inversión | 31686514.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.168651435E7, modificado:0.0}} | 905 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE POLICIA PROT. Y ASISTENCIA TURISTICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201563332 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9356253.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2576 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 9317040.78 | 9317040.78 | 9317040.78 | 9317040.78 | 9317040.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-017-19, contratista:FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6530030.62, importe_modificado:6530030.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-026-19, contratista:ALMACO MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6672784.97, importe_modificado:6672784.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1563332/proyecto_PROCESO, 1563332/proyecto_INICIO, 1563332/proyecto_PROCESO, 1563332/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565011 | Proyecto de inversión | 377567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377567.26, modificado:377567.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 056 | S | 154 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 377567.26 | 377567.26 | 377567.26 | 377567.26 | 377567.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR2202L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565021 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 066 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XOCHIMILCO MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.71116744, lat:17.77042411}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP JOSE MARIA MORELOS CCT: 12DPR0868A DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565035 | Proyecto de inversión | 1025508.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025508.64, modificado:1025508.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 078 | S | 527 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ SN ENTRE CALLE ENTRE EL HOSPITAL DEL IMSS Y CALLE LA ENTRADA A LA COLONIA FRANCISCO VILLA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.89169339, lat:16.87427196}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1025508.64 | 1025508.64 | 1025508.64 | 1025508.64 | 1025508.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 CCT: 12DST0001M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565036 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 079 | S | 104 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE NO TIENE, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO, lon:-99.18413909, lat:17.59024256}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EPB NIÑOS HEROES CCT: 12DPB1066Q DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301569852 | Proyecto de inversión | 3448637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448637.0, modificado:3447604.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-42 | N | 0 | 0 | 68002 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-07-19 | 2019-09-16 | 3447604.07 | 3447604.07 | 3447453.15 | 3447453.15 | 3447453.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/088/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3360689.68, importe_modificado:3360689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570626 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Pavimentación de la calle de la secundaria Tula del Río, en Apango. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0625 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atlixtac, Gro., México, lon:-98.9343631, lat:17.5616194}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199864.13 | 1199864.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301571135 | Proyecto de inversión | 4755851.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372932.27, modificado:2372932.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382919.35, modificado:2382919.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA COSTERA LAS PALMAS (CERRADA LAS PALMAS) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-FAFEF-2019 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Costera de las Palmas, Granjas del Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8124849, lat:16.7888835}} | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 4745864.52 | 4745864.52 | 4745864.52 | 4745864.52 | 4745864.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-APAUR-2019-001-I, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4634009.11, importe_modificado:4634009.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1571135/proyecto_FIN, 1571135/proyecto_INICIO, 1571135/proyecto_PROCESO, 1571135/proyecto_FIN, 1571135/proyecto_INICIO, 1571135/proyecto_PROCESO, 1571135/proyecto_FIN, 1571135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301571970 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO PANTITLAN ¿ YETLANCINGO - OCOTITLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+200, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-44 | N | 0 | 0 | 2778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.1758462, lat:17.597969}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 1000000 | 1000000 | 999827.35 | 999827.35 | 999827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/089/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572024 | Proyecto de inversión | 9964021.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971548.53, modificado:4971548.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992472.57, modificado:4992472.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES DE 250 HP EN EL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES NAO TRINIDAD PARA BOMBEO DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR AGUAS BLANCAS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 4240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO ACAPULCO DE JUÁREZ Guerrero, lon:-99.856231, lat:16.850024}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 9943097.07 | 9943097.07 | 9943097.07 | 9943097.07 | 9943097.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-044-19, contratista:MATEO ARRIETA MARTÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9708747.99, importe_modificado:9708747.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1572024/proyecto_FIN, 1572024/proyecto_PROCESO, 1572024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572027 | Proyecto de inversión | 8891303.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8891303.94, modificado:8891303.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 4 SECTORES HIDROMETRICOS (TOMATAL, LINALOE, VILLAS DE OCOTEPEC Y VALLE ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3440 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.480506, lat:17.528776}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 8854039.46 | 8854039.46 | 8854039.46 | 8854039.46 | 8854039.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-047-19, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ROCA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.87973789E7, importe_modificado:1.87973789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573486 | Proyecto de inversión | 330548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330548.0, modificado:330548.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 095 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL SN RUMBO AL AMATILLO, AGUAS CALIENTES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.64504579, lat:16.83715052}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 330548 | 330548 | 330548 | 330548 | 330548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ CCT 12DES0146P DE LA LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573491 | Proyecto de inversión | 82637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.0, modificado:82637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 100 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO Y CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.06047122, lat:18.21061078}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP IGNACIO ZARAGOZA CCT 12DPR2386I DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573498 | Proyecto de inversión | 264299.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264299.37, modificado:264299.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 107 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANTIGUA MÉXICO - ACAPULCO NO.12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE UNIÓN Y FUERZA, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51578639, lat:17.583021}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 264299.37 | 264299.37 | 264299.37 | 264299.37 | 264299.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, JN MARIA MONTESSORI CCT 12DJN0277Y DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573507 | Proyecto de inversión | 1375299.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375299.32, modificado:1375299.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 116 | S | 108 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA NUM. 19 ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10922556, lat:18.10571575}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1375299.32 | 1375299.32 | 1375299.32 | 1375299.32 | 1375299.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, SG SIERVO DE LA NACIÓN CCT 12DES0024E DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573524 | Proyecto de inversión | 2979482.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979482.79, modificado:2979482.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 135 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANOS SN ENTRE CALLE 7058 Y CALLE ROBLE, COLONIA SINAÍ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84277616, lat:16.91261371}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2979482.79 | 2979482.79 | 2979482.79 | 2979482.79 | 2979482.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, EP JUAN ESCUTIA CCT 12DPR5837P DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573525 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 136 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LOS ORGANOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ,TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.596356, lat:17.537902}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION, EP NIÑO ARTILLERO CCT 12DPB1297H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573553 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 003 | S | 146 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE LOS PINOS SN, AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50237799, lat:17.26008716}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 3500000 | 3500000 | 2606808.56 | 2606808.56 | 2606808.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP BENITO JUÁREZ CCT 12DPR2012U DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573557 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 007 | S | 253 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO MOCTEZUMA ENTRE CALLES COPIL Y HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA NIÑOS HEROES, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.39538977, lat:17.56803176}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4447961.01 | 4447961.01 | 4447961.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, SG. BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA CCT 12EES0003R DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301576919 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL PLANTEL 001, EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA DE ZAPATA, MPIO. DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-007-2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:Escalerilla Zapata, Gro., México, lon:-99.1052777, lat:17.1208333}} | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1299834.15 | 1299834.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301576931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | DESAZOLVE DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE TRES PALOS, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-011-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:Tres Palos, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.7969089, lat:16.8322314}} | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999727.94 | 999727.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601712 | Proyecto de inversión | 9744198.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744198.45, modificado:9744198.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA JOYA REAL EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 123777 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123777 | S | 1736 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - JOYA REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICI, lon:-98.30966952, lat:16.90597427}} | 2019-03-30 | 2019-09-25 | 9744198.45 | 9744198.45 | 9744198.45 | 9744198.45 | 9744195.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/008/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9498546.39, importe_modificado:9498546.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1601712/proyecto_INICIO, 1601712/proyecto_FIN, 1601712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601758 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN TOTOLCINTLA SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN TULA DEL RÍO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124834 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124834 | S | 1972 | 1939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - TULA DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN SAN , lon:-99.33554882, lat:17.91187061}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998553.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2019, contratista:SUR CARRETERAS Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4891298.6, importe_modificado:4891298.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601758/proyecto_FIN, 1601758/proyecto_PROCESO, 1601758/proyecto_INICIO, 1601758/proyecto_PROCESO, 1601758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604777 | Proyecto de inversión | 6206815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923697.85, modificado:2923697.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283118.05, modificado:3283118.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN PRIMERA ETAPA - 189715 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 189715 | S | 935 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE JUAN N ÁLVAREZ PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN POR LAS CALLES LÁ, lon:-100.60659514, lat:18.65923982}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 6194562.35 | 6194562.35 | 6194562.35 | 6194562.35 | 6194562.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-048-19, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6048562.56, importe_modificado:6048562.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604777/proyecto_INICIO, 1604777/proyecto_PROCESO, 1604777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605393 | Proyecto de inversión | 1004782.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004782.41, modificado:1004782.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA CONCORDIA EL COQUILLO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196735 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196735 | S | 637 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCORDIA - EL COQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA CON, lon:-98.97375845, lat:16.90358575}} | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 1004782.41 | 1004782.41 | 1004782.41 | 1004782.41 | 1003379.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/109/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:978083.81, importe_modificado:978083.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1605393/proyecto_FIN, 1605393/proyecto_PROCESO, 1605393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605435 | Proyecto de inversión | 687600.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687600.44, modificado:687600.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA UNIÓN EL GUINEO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196905 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196905 | S | 676 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA UNIÓN - EL GUINEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO LA UNIÓN, 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA UNIÓN KM. 0000 DE, lon:-99.12711992, lat:16.81972713}} | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 687600.44 | 687600.44 | 687600.44 | 687600.44 | 686108.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/112/0/2019, contratista:PERSPECTAC 17-99, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:668811.55, importe_modificado:668811.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1605435/proyecto_INICIO, 1605435/proyecto_PROCESO, 1605435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605552 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA ARCELIA MUNICIPIO DE TLALCHAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA Y TERCERA ETAPA - 197828 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197828 | S | 2027 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALCHAPA - ARCELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CARRETERA CON INICIO EN TLALCHAPA KM 0000 , lon:-100.32006739, lat:18.33898432}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499707.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75574, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75580, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1605552/proyecto_PROCESO, 1605552/proyecto_FIN, 1605552/proyecto_PROCESO, 1605552/proyecto_INICIO, 1605552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401610227 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA - 251440 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251440 | S | 3335 | 3218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE A 10 METROS DE LA CARRETERA MARQUELIA-TLAPA CIUDAD MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL CENTRO TOMAR LA CARRETERA MARQUELIA T, lon:-98.81917466, lat:16.59793742}} | 2019-10-05 | 2019-11-03 | 371043.77 | 371043.77 | 371043.77 | 371043.77 | 371043.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-030-A, contratista:DESARROLLO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:371043.77, importe_modificado:371043.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610227/proyecto_INICIO, 1610227/proyecto_PROCESO, 1610227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611280 | Proyecto de inversión | 416169.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:162129.26, modificado:162129.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254040.17, modificado:254040.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ZORRO MUNICIPIO DE TLACOAPA SEGUNDA ETAPA - 278408 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 278408 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:62, direccion:RANCHO BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA POR EL CAMINO JUAREZ A 22.6 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARR, lon:-98.80209351, lat:17.20755288}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 416169.43 | 416169.43 | 416169.43 | 416169.43 | 416169.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COAP-FISE-2019-036-A, contratista:AFRICA LEONOR MORENO SANTANA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1326382.03, importe_modificado:1326382.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1611280/proyecto_PROCESO, 1611280/proyecto_INICIO, 1611280/proyecto_PROCESO, 1611280/proyecto_INICIO, 1611280/proyecto_PROCESO, 1611280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612656 | Proyecto de inversión | 887576.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887576.19, modificado:887576.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL MIRADOR COLONIA HERMENGILDO GALEANA - 159345 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159345 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:82.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EL MIRADOR 48 INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ANDADOR EL MIRADOR COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PAR, lon:-99.83898755, lat:16.85592913}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 887576.19 | 887576.19 | 887576.19 | 887576.19 | 887576.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/112-2019/AD, contratista:GC CANCER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:887576.19, importe_modificado:887576.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.9}} | {1612656/proyecto_INICIO, 1612656/proyecto_PROCESO, 1612656/proyecto_INICIO, 1612656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612781 | Proyecto de inversión | 1565400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565400.0, modificado:1565400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC COLONIA LA POPULAR - 159670 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159670 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ELIZONDO CALLE CUITLÁHUAC COLONIA LA POPULAR , lon:-99.83660958, lat:16.8837707}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1565400 | 1565400 | 1565400 | 1565400 | 1565400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/051-2019/AD, contratista:HUSS CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1565400.0, importe_modificado:1565400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1612781/proyecto_INICIO, 1612781/proyecto_FIN, 1612781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614720 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PAROTAS COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 165446 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165446 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAROTAS 27 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LAS PALMAS CALLE LAS PAROTAS COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARG, lon:-99.8184248, lat:16.83197233}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/014-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1614720/proyecto_INICIO, 1614720/proyecto_PROCESO, 1614720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615425 | Proyecto de inversión | 540667.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540667.14, modificado:540667.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SECCIÓN REGIONAL CUATRO ENTRONQUE CON CALLE POPULAR COLONIA BURÓCRATAS - 169364 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 169364 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SECCIÓN REGIONAL NÚMERO CUATRO 22 S INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA SECCIÓN REGIONAL Y CALLE POPULAR, CALLE SOLIDARIDAD CALLE SECCIÓN REGIONAL NÚMERO CUAT, lon:-99.87836443, lat:16.87920782}} | 2019-09-07 | 2019-11-15 | 540667.14 | 540667.14 | 540667.14 | 540667.14 | 540667.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/333-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:540667.14, importe_modificado:540667.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615425/proyecto_INICIO, 1615425/proyecto_FIN, 1615425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616327 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T EN POBLADO LA CALERA - 173659 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173659 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:INTERIOR SN PARAJE LA CALERA, 39920 LA CALERA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE ACCESO AL PUEBLO PASANDO EL SITIO DE CAMIONETAS Y EL KINDER EN SEGUIDA DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.68893706, lat:17.04753922}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 999999.93 | 999999.93 | 999999.93 | 999999.93 | 999999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/308-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBLIARIA SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:444.0}} | {1616327/proyecto_INICIO, 1616327/proyecto_PROCESO, 1616327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631324 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNO POBLADO LA POZA - 207445 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 207445 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNO 7 S INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DOS, CALLE TRES CALLE UNO DEL POBLADO LA POZA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL ZARAGO, lon:-99.78869841, lat:16.79223508}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1300000 | 1300000 | 1299999.94 | 1299999.94 | 1299999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/309-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1631324/proyecto_INICIO, 1631324/proyecto_PROCESO, 1631324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634116 | Proyecto de inversión | 1434882.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434882.86, modificado:1434882.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE JUNIO COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO - 220589 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 220589 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE JUNIO 1 A INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 39720 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TRES Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, CALLE TRES CALLE SEIS DE JUNIO COLONIA PRIMERO DE MAYO ENTRAR POR U, lon:-99.8583317, lat:16.88646197}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1434882.86 | 1434882.86 | 1434882.85 | 1434882.85 | 1434882.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/271-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1434882.86, importe_modificado:1434882.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1634116/proyecto_PROCESO, 1634116/proyecto_INICIO, 1634116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641764 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC COLONIA LA MIRA - 248860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248860 | S | 242 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:359.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 39 A INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN MORA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE CARITINO MALDONADO CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA LA MIR, lon:-99.91869892, lat:16.85468436}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/375-2019/AD, contratista:GERARDO PAULO ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.35}} | {1641764/proyecto_INICIO, 1641764/proyecto_FIN, 1641764/proyecto_INICIO, 1641764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401643860 | Proyecto de inversión | 928848.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928848.02, modificado:928848.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELE SECUNDARIA NICOLAS BRAVO POBLADO HUAMUCHITOS - 251286 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 251286 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:44.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELA IGLESIA Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRE LA IGLESIA Y LA CALLE DEL CENT, lon:-99.57878409, lat:16.89513256}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 928848.02 | 928848.02 | 928848.02 | 928848.02 | 928848.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/284-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:928848.02, importe_modificado:928848.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.77}} | {1643860/proyecto_PROCESO, 1643860/proyecto_INICIO, 1643860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656405 | Proyecto de inversión | 520078.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520078.63, modificado:520078.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE DRAGOS COLONIA EL COLOSO - 125196 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 125196 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DRAGOS ANDADOR 1 Y 2 INTERIOR SN COLONIA EL COLOSO INFONAVIT, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO Y , CALLE DRAGOS ANDADORES 1 Y 2 EL COLOSO HASTA ARRIBA TOPAR CON EL ARROYO., lon:-99.82016194, lat:16.84649986}} | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 520078.63 | 520078.63 | 520078.63 | 520078.63 | 520078.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/006/2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAXE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:520078.63, importe_modificado:520078.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1656405/proyecto_FIN, 1656405/proyecto_PROCESO, 1656405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656428 | Proyecto de inversión | 532614.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532614.46, modificado:532614.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE VICENTE GRO Y RÍO JORDÁN COLONIA YOLOXOCHITL - 125281 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 125281 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y RÍO JORDÁN INTERIOR SN COLONIA YOLOXOCHIL, 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ALMENDROS, ENTRA POR LA CENTRAL DE ABASTOS AV DEL QUEMADO CALLE VICENTE GUE, lon:-99.85344536, lat:16.91943904}} | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 532614.46 | 532614.46 | 532614.46 | 532614.46 | 532614.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/013/2019/AD, contratista:LIA ZOLKAMIRY LOBATO ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:532614.46, importe_modificado:532614.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1656428/proyecto_INICIO, 1656428/proyecto_PROCESO, 1656428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658373 | Proyecto de inversión | 1015681.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015681.18, modificado:1015681.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LIBERTAD DEL SUR EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 268388 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 268388 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.7, meta_modificada:570.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD DEL SUR, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LIBERTAD, lon:-98.73461898, lat:16.80252788}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1015681.17 | 1015681.17 | 1015681.17 | 1015681.17 | 1015681.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19079, contratista:JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1015681.18, importe_modificado:1015681.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.7}} | {1658373/proyecto_PROCESO, 1658373/proyecto_INICIO, 1658373/proyecto_PROCESO, 1658373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662942 | Proyecto de inversión | 1139368.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139368.73, modificado:1139368.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETAPA - 147949 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147949 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS 13 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MÉRIDA Y BRECHA HEBERTO CASTILLO, CALLE NUEVO LEÓN CALLE ALMENDROS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETA, lon:-99.81965453, lat:16.82532228}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1139368.73 | 1139368.73 | 1139368.73 | 1139368.73 | 1139368.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/081-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1139368.73, importe_modificado:1139368.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1662942/proyecto_INICIO, 1662942/proyecto_PROCESO, 1662942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666442 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:33227.04}} | MEJORAMIENTO DE AULAS PINTURA EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRALCOLAMPU POR GUERRERO - 279226 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279226 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA COLONIA BETANIA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE ZEMPACUHIL COMO REFERENCIA BODEGA AURRERA SINAI PARALELO A CALLE PUEBLA, lon:-99.84793608, lat:16.92067006}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-003/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1666442/proyecto_INICIO, 1666442/proyecto_PROCESO, 1666442/proyecto_FIN, 1666442/proyecto_INICIO, 1666442/proyecto_FIN, 1666442/proyecto_INICIO, 1666442/proyecto_PROCESO, 1666442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667231 | Proyecto de inversión | 54239.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54239.57, modificado:54239.57}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR ALFONSO G ALARCON COLONIA CENTRO (PINTURA) - 280060 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280060 | S | 140 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.15, meta_modificada:850.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO I. MADERO 5 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS AUN COSTADO DE LA CATEDRAL, lon:-99.90927957, lat:16.84904157}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 54239.02 | 54239.02 | 54239.02 | 54239.02 | 54239.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-001/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.5, importe_modificado:199999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.15}} | {1667231/proyecto_PROCESO, 1667231/proyecto_FIN, 1667231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668047 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO AGUAS CALIENTES - 281200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281200 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA Y CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA, LA VIVIENDA SE UBICA JUNTO A LA IGLESIA, lon:-99.64198899, lat:16.84247892}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 18605.92 | 18605.92 | 18605.92 | 18605.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668047/proyecto_INICIO, 1668047/proyecto_FIN, 1668047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680285 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AND MOCTEZUMA COL LA LIBERTAD - 288647 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 288647 | S | 156 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:100.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LAZARO CARDENAS ADELANTE DE ESCUELA PRIM. ART. 27. REFERENCIA TEMPLO MONTE DE SIO, lon:-99.8359678, lat:16.87882336}} | 2019-10-29 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1255404.12 | 1255404.12 | 1255404.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/197-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.3}} | {1680285/proyecto_INICIO, 1680285/proyecto_PROCESO, 1680285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685884 | Proyecto de inversión | 12992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2992E7, modificado:1.2992E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR EN TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0953X EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFIFONREGION 2019-004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-98.967677, lat:17.295175}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 12992000 | 12992000 | 5302107.22 | 5302107.22 | 5302107.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:32577, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GUERRERO, monto:1370022.83, importe_modificado:1370022.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {1685884/proyecto_INICIO, 1685884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692929 | Proyecto de inversión | 576973.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576973.28, modificado:576973.28}} | TORRE ANTIGUA Y TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Zapotitlán Tablas, Gro., México, lon:-98.7814912, lat:17.420344}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 576973.28 | 576973.28 | 576973.28 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696533 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MA MORELOS Y PAVON CCT 12EPR0013E DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 030 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE ATRAS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09614246, lat:16.99480645}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696694 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA ESCENICA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO |  | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-11-23 | 2019-12-22 | 2400000 | 2400000 | 2399726.38 | 2399726.38 | 2399726.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/120/0/2019, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2339260.74, importe_modificado:2339260.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696745 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMELLON Y JARDINERIA) EN LA CARRETERA ESCENICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-53 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 5900000 | 5900000 | 5885485.67 | 5885485.67 | 5885485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/104/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5749988.53, importe_modificado:5749988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696756 | Proyecto de inversión | 3206002.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206002.57, modificado:3206002.57}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, EN EL KM. 69+300, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-54 | N | 0 | 0 | 1187 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 3206002.57 | 3206002.57 | 3206000.34 | 3206000.34 | 3206000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/126/0/2019, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3180531.13, importe_modificado:3180531.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698520 | Proyecto de inversión | 18034960.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:9017480.47, modificado:9017480.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9017480.47, modificado:9017480.47}} | SISTEMA CHAPULTEPEC: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CUERPOS DE TAZONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 MOTORES VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 137700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Chapultepec, Las Cruces, 39770 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.853042, lat:16.8854504}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 7878350.01 | 7878350.01 | 7878350.01 | 7878350.01 | 7878350.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-080-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.797911513E7, importe_modificado:1.797911513E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.68}} | {1698520/proyecto_INICIO, 1698520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699071 | Adquisición | 2722775 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722775.0, modificado:2722775.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 816832.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699126 | Adquisición | 6412323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6412323.39, modificado:6412323.39}} | Vehículos y equipo terrestre | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1923697.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699141 | Adquisición | 6130001.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130001.03, modificado:6130001.03}} | Vehículos y equipo terrestre | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1839000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699151 | Adquisición | 3587528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587528.0, modificado:3587528.0}} | Vehículos y equipo terrestre | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1076258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699194 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700111 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | 2da Etapa de la rehabilitación del teatro Ma. Luisa Ocampo en Chilpancingo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | 00932 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700114 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Continuación de la construcción del mercado de San Marcos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 00935 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701180 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (LGUALA - COCULA) - COL. ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-22 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2000000 | 3990603.45 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2020, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3890000.0, importe_modificado:3890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701399 | Proyecto de inversión | 1476960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476960.0, modificado:1476960.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO (ZONA 1), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 37328 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Zihuatanejo Guerrero, lon:-101.544362, lat:17.64619}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1476960 | 1476960 | 7647.32 | 7647.32 | 7647.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-015-A, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1243232.32, importe_modificado:1243232.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701787 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COSTERA PLAYA AZUL, 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-12 | N | 0 | 0 | 2649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 6000000 | 20948317.35 | 143480 | 143480 | 143480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2020, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2.042020851E7, importe_modificado:2.042020851E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703893 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ANTONIO MACHADO CCT 12DJN3354G DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 12 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE BARRIO NUEVO DE LOS MUESRTOS SN ENTRE CALLE ENTRE LA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD Y CALLE ENTRE LA PRIMARIA, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.54339004, lat:16.89182522}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703906 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 135 CCT 12DCT0008E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 25 | S | 414 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:UNIDAD ESCOLAR VICENTE GUERRERO, APARTADO POSTAL 46, COL. RENACIMIENTO NUM., COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703908 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 113 CHILPANCINGO CCT 12DPT0007J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 27 | S | 237 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703947 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG ENEDINO RIOS RADILLA CCT 12DES0063G DE LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 66 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE LOS LLANITOS. SN , EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44682099, lat:17.21888045}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703951 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12DES0197W DE LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 70 | S | 19 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46179819, lat:17.13348157}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703965 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CANADA CCT 12DJN3398D DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA MUNICIPIO DE ALPOYECA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 84 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN FIGUEROA SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE N O TIENE, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO., lon:-98.50807603, lat:17.66615661}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703970 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE CLEMENTE OROZCO CCT 12DJN0636U DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 89 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE DESTINO A TULIMAN SN ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA POR EL PUENTE PEATONAL, TEPETLAPA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.17751095, lat:18.05466959}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703975 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST MEXICO CANADA CCT 12DST0032F DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 94 | S | 157 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES MEXICANOS NUM. 2 ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO DE LA FABRICA TEXTIL, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.41476919, lat:18.45844949}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703979 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUSTO SIERRA CCT 12DPR2257O DE LA LOCALIDAD DE ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 98 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ NUM. 9 ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.37343135, lat:18.32762734}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703983 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 6 CCT 12DDI0008H DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 102 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EL DERRAME Y PERIFERICO ORIENTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52216023, lat:18.34934006}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703984 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI FRANCISCO VILLA CCT 12DCC1091K DE LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 103 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:164, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA FRANCISCO VILLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.521594, lat:18.338395}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703986 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP RICARDO FLORES MAGON CCT 12DPR5746Y DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 105 | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JUNTO A LAS PARADAS DE LA COMBIS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53198671, lat:18.37166383}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704002 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NIÑOS HEROES CCT 12DJN6116Z DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 121 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE JAIME NUNO S / N , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.38942136, lat:18.26638491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704084 | Proyecto de inversión | 29950500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99505E7, modificado:2.99505E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PROFR. AARON M FLORES CCT 12EPR0461K DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 14 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE KILOMETRO 30 NUM. , KILOMETRO 30 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78067818, lat:16.9933243}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 29950500 | 29950500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704095 | Proyecto de inversión | 723224.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723224.93, modificado:723224.93}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PLAN DE IGUALA CCT 12DES0078I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2019-REM - 06 | S | 297 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CALLE HERMENEGILDO GALEANA COL CENTRO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53991722, lat:18.34364184}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 723224.93 | 723224.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704105 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 16 ZAPATA CCT 12ECB0039H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 01 | S | 297 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCEAVA S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.832855, lat:16.906997}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704109 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 05 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.913455, lat:16.84758}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704123 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB BENITO JUAREZ CCT 12DPB0355A DE LA LOCALIDAD DE ACOSTAPACHTLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 19 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:144, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ACOSTAPACHTLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.05310745, lat:17.39349469}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704124 | Proyecto de inversión | 1198297.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198297.83, modificado:1198297.83}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL 02 CHILAPA CCT 12ETC0002J DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 20 | S | 351 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD SN, COLONIA LA CIENEGA, CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.17388889, lat:17.59916667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1198297.83 | 1198297.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704126 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS EUCARIA APREZA CCT 12DTV0118Z DE LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 22 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PANTITLAN SN ENTRE CALLE A 200 METROS DE LA CLINICA DE SALUD Y CALLE ENTRADA DE LA COMUNIDAD, PANTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.11205983, lat:17.63682924}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704132 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM. 1 CCT 12UBH0005D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 28 | S | 871 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUMERO 42 COLONIA SANTA CRUZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.504172, lat:17.555438}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704137 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL HUEYCANTENANGO CCT 12ECB0088Q DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 33 | S | 95 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SN, HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.02611111, lat:17.45055556}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704139 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP REVOLUCION SOCIAL CCT 12DPR2157P DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 35 | S | 193 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO NUM. 38 , COLONIA JARDIN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.52480792, lat:17.16764178}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704146 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FRANCISCO SARABIA CCT 12DPR1890J DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 42 | S | 113 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.23966253, lat:17.49212799}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704169 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST VICENTE GUERRERO CCT 12DST0148F DE LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 65 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE LOS LLANITOS. SN , EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44682099, lat:17.21888045}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704181 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CARMEN NORMA MONROY CCT 12DJN2925Z DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 77 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54308471, lat:17.64632427}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704182 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO GONZALEZ IZAZAGA CCT 12DJN6138L DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 78 | S | 31 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54308471, lat:17.64632427}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704189 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MI PATRIA ES PRIMERO CCT 12DJN0665P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA MUNICIPIO DE ALPOYECA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 85 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:EL CALVARIO SN, SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO., lon:-98.52538628, lat:17.673421}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704191 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 12DCC1082C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 87 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:SURESTE SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57026186, lat:17.54021091}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704199 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP ALVARO OBREGON CCT 12DPR2190X DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 95 | S | 9 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOS AMATES MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.48997458, lat:18.41772578}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704209 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP RICARDO FLORES MAGON CCT 12DPR5746Y DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 105 | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JUNTO A LAS PARADAS DE LA COMBIS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53198671, lat:18.37166383}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704216 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN EDUCACION Y PATRIA CCT 12DJN2782S DE LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 112 | S | 47 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL SANTITO SN ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CADENA Y CALLE DE TAPIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61359431, lat:18.55091782}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704220 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 12DES0002T DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 116 | S | 382 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO NUM. 22 ENTRE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y CALLE SOBRE LA BARRANCA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.8731796, lat:18.36861533}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704222 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32 CCT 12DML0032C DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 118 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NUM. 8 ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.28166667, lat:18.32111111}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704225 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NIÑOS HEROES CCT 12DJN6116Z DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 121 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE JAIME NUNO S / N , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.38942136, lat:18.26638491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743200 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Resurgimiento Cct: 12dpb0078o De La Localidad De Cahuatache, Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-038 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:S/N Col. Centro Cahuatache, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-22 | 2016-08-01 | 961538.46 | 961538.46 | 671863.01 | 671863.01 | 671863.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.34}} | {846760/proyecto_PROCESO, 846760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849681 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Sor Juana Ines De La Cruz Cct: 12dcc0259t De La Localidad De Plan Maguey Ii, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-225 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. PLAN MAGUEY II, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-19 | 2017-01-01 | 841346.15 | 841346.15 | 750132.55 | 750132.55 | 750132.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {958033/proyecto_PROCESO, 958033/proyecto_INICIO, 958033/proyecto_PROCESO, 958033/proyecto_INICIO, 958033/proyecto_PROCESO, 958033/proyecto_INICIO, 958033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO17170300969032 | Proyecto de inversión | 9081.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9081.21, modificado:9081.21}} | De Fotocopiado | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 53 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, lon:-99.390046, lat:16.797344}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 9081.21 | 9081.21 | 9081.21 | 9081.21 | 9081.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134442 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1153846.15}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Cepi: Vicente Guerrero Saldaña Cct: 12dcc1168i De La Localidad De El Zapote, Municipio De Marquelia, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-437 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ZAPOTE MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-30 | 2018-07-01 | 673076.92 | 673076.92 | 312962.39 | 312962.39 | 312962.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180401497544 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAMSUP2018- 003 | N | 0 | 0 | 1498 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Morelos 67, Centro, 41300 Tlapa, Gro., México, lon:-98.58244658, lat:17.54772593}} | 2018-09-21 | 2018-11-04 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512672 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.076168302E7}} | 5A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL ZAPOTITLÁN TABLAS - COPANATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-4 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Zapotitlán Tablas, Gro., México, lon:-98.7814912, lat:17.420344}} | 2019-04-05 | 2019-07-12 | 10761683.02 | 10761683.02 | 10761377.21 | 10761377.21 | 10761377.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/064/0/2019, contratista:GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.049038009E7, importe_modificado:1.049038009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512729 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.987956366E7}} | PAVIMENTACIÓN DE LA COSTERA PLAYA - AZUL (4 CARRILES), 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-10 | N | 0 | 0 | 11896 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2019-04-09 | 2019-10-22 | 19879563.66 | 19879563.66 | 19879559.61 | 19879559.61 | 19879559.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/047/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOHURZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON URBANIZACIÓN Y DISEÑO DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.937839819E7, importe_modificado:1.937839819E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512744 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3487440.05}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IGUALA - CD. ALTAMIRANO E.C. PALOS ALTOS, TRAMO DEL 0+000 AL 1+300 EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG |  | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Arcelia, Gro., México, lon:-100.2851372, lat:18.3151227}} | 2019-04-09 | 2019-08-31 | 3487440.05 | 3487440.05 | 3487256.56 | 3487256.56 | 3487256.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/062/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3399521.39, importe_modificado:3399521.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1512744/proyecto_INICIO, 1512744/proyecto_PROCESO, 1512744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512774 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6472927.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LAS LOMITAS DE NEXPA - CARABALINCITO - CARABALÍN GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-17 | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 6472927.57 | 6472927.57 | 6472877.11 | 6472877.11 | 6472877.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2019, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6309744.52, importe_modificado:6309744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1512774/proyecto_INICIO, 1512774/proyecto_FIN, 1512774/proyecto_PROCESO, 1512774/proyecto_FIN, 1512774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513182 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CALLE COPACABANA COL. PLAYA DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-24 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.14, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 900000 | 900000 | 899979.85 | 899979.85 | 899979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/036/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:877310.92, importe_modificado:877310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} | {1513182/proyecto_PROCESO, 1513182/proyecto_INICIO, 1513182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513185 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4666376.58}} | CALLE GARDENIAS, COLONIA AMPLIACION LLANO LARGO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-25 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 4666376.58 | 4666376.58 | 4666334.92 | 4666334.92 | 4666334.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/048/0/2019, contratista:GRUPO COMERCIAL CREO EN ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4548736.83, importe_modificado:4548736.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {1513185/proyecto_INICIO, 1513185/proyecto_PROCESO, 1513185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513218 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | REHABILITACION DEL E.C. (MAZATLAN- EL SALADO), PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM.1+586.50, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-31 | N | 0 | 0 | 187251 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-02-20 | 2019-03-21 | 2750000 | 2750000 | 2749728.96 | 2749728.96 | 2749728.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2019, contratista:COMERCIALIZADORA RAYTOM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2680672.22, importe_modificado:2680672.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513244 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9950574.7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO ¿ TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO - JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-33 | N | 0 | 0 | 187251 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-04-15 | 2019-09-11 | 9950574.7 | 9950574.7 | 9950532.35 | 9950532.35 | 9950532.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2019, contratista:JOSÉ DE JESÚS OLIVARES XICATL, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9699719.88, importe_modificado:9699719.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {1513244/proyecto_INICIO, 1513244/proyecto_PROCESO, 1513244/proyecto_INICIO, 1513244/proyecto_PROCESO, 1513244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517272 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 020 | S | 384 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:17 DE OCTUBRE SN, COLONIA CAMINOS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50639871, lat:17.56220192}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MARTI CCT: 12EPR0462J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517274 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 022 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA NUEVO MIRADOR MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.52219189, lat:17.6475856}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL SUR CCT: 12DPR0006W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517279 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 027 | S | 287 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.39960109, lat:17.56761656}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR0264K DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517283 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 031 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.64296496, lat:17.61038853}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CCT: 12DTV0964C DE LA LOCALIDAD DE TENANGO TEPEXI, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517324 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-004 | S | 18 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CERCA DEL CANAL DE RIEGO SN, ZACAHUAJE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.529431, lat:18.202905}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 803682.02 | 803682.02 | 803682.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JOSE MA. MORELOS Y PAVON CCT: 12DJN3268K DE LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517337 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-017 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:CALLE EL CIRUELAR SN , LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.433211, lat:17.164549}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2173110 | 2173110 | 2173110 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. GENERAL SILVESTRE CASTRO CCT: 12DPR0758V DE LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517369 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-049 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA N. 8 COL. DEL PRI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.503921, lat:17.541997}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. RAMÓN ALARCÓN JIMÉNEZ CCT: 12DJN0302G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517374 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-054 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALL. 3 N. 13 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA BUROCRATAS , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.489763, lat:17.532995}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 594088.74 | 594088.74 | 594088.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, JN AURORA MEZA ANDRACA CCT: 12DJN3537O DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517378 | Proyecto de inversión | 8300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8300000.0, modificado:8300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-058 | S | 312 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 17 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499246, lat:17.551482}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8300000 | 8300000 | 8019579.84 | 8019579.84 | 8019579.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CCT: 12DPR0767C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517400 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-080 | S | 175 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:AVENIDA SAN ROMAN SN, XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.641286, lat:17.808716}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. CORONEL ROBLES CCT: 12DPR1298H DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517408 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-088 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, GARRAPATAS (GARRAPATA) MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.520946, lat:17.190076}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 642122.11 | 642122.11 | 642122.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. BOLIVIA CCT: 12DJN2853W DE LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517423 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-103 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SURESTE SN , COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.420767, lat:16.691523}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2499999.4 | 2499999.4 | 2499999.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. PATRIA CCT: 12DPR5786Z DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517428 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-108 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COL. CENTRO. SN , TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.105059, lat:17.38961}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1148377.9 | 1148377.9 | 1148377.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DJN2836F DE LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517433 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-113 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.441469, lat:16.974641}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1082634.43 | 1082634.43 | 1082634.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. MANUEL ACUÑA CCT: 12DPR5922M DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517441 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-121 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.639543, lat:17.220728}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 937088.26 | 937088.26 | 937088.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. PABLO GALEANA CCT: 12DPR0153F DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517448 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-128 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:27, direccion:A UN COSTADO DE LA IGLESIA SN, EL CAPIRE MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.93559, lat:18.336584}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1060530.07 | 1060530.07 | 1060530.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. LUZ Y PROGRESO CCT: 12EPR0163L DE LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517460 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-140 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE FEDERICO CONTRERAS SN , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.381882, lat:18.269193}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT: 12EJN0027R DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA, MUNICIPIO DE TLAPEHUALA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517464 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-144 | S | 69 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.551393, lat:17.405834}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 968855.7 | 968855.7 | 968855.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. JUSTO SIERRA CCT: 12DPB0079N DE LA LOCALIDAD DE XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO), MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-146 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN NICOLAS ZOYATLAN (ZOYATLAN) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.638953, lat:17.463214}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 494233.54 | 494233.54 | 494233.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DPB1221S DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517475 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-155 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE LA INDIA NUM. 1 ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE AYACAHUITE, ZIHUATANEJO -COLONIA EL HUJAL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.540563, lat:17.65074}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1146982.95 | 1146982.95 | 1146982.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. XICOTENCATL CCT: 12DPR4114E DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517491 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-002 | S | 83 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.89981389, lat:16.86539444}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201556181 | Proyecto de inversión | 758847.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758847.4, modificado:758847.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TULIPANES COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTÍN - 114716 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 114716 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTÍN, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE IGNACIO AMNUEL ALTAMIRANO CALLE TULIPANES DE LA COLONI, lon:-99.82652966, lat:16.92154384}} | 2019-07-02 | 2019-10-22 | 758847.4 | 758847.4 | 758847.4 | 758847.4 | 758847.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/018/2019/AD, contratista:CEIGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:758847.4, importe_modificado:758847.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1556181/proyecto_INICIO, 1556181/proyecto_FIN, 1556181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201559396 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación de parque en playa manzanillo, en Acapulco, municipio de Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-03-20 | 2019-05-10 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3986173.31 | 3986173.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201559611 | Proyecto de inversión | 3578402.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578402.26, modificado:3578402.26}} | Construcción de calle de paraje montero, Malinaltepec. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 3578402.26 | 3578402.26 | 3578402.26 | 3575031.18 | 3575031.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560260 | Proyecto de inversión | 262395.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262395.86, modificado:262395.86}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle "el pozo" en la localidad de corral de piedra, en el municipio de Leonardo Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 027 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:Leonardo Bravo, Gro., México, lon:-99.6759058, lat:17.6556385}} | 2019-05-27 | 2019-06-26 | 262395.86 | 262395.86 | 262395.86 | 261491.06 | 261491.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560607 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:0.0}} | INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN AV. PRINCIPALES DEL MUNICIPIO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560883 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA LAGUNA, EN EL POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561049 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION, TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO LOPEZ MOCTEZUMA, EN EL MPIO. DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2193151.53 | 2193151.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561063 | Proyecto de inversión | 1640540.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640540.79, modificado:1640540.79}} | PLAN DE IGUALA - RIO IGUAPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1640540.79 | 1640540.79 | 1640540.79 | 1633549.47 | 1633549.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201563295 | Proyecto de inversión | 10103220.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01032207E7, modificado:9350562.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 5870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ajuchitlán del Progreso, Gro., México, lon:-100.5043026, lat:18.1537971}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 9311372.79 | 9311372.79 | 9311372.79 | 9311372.79 | 9311372.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-003-19, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5282811.39, importe_modificado:5282811.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-005-19, contratista:GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5011918.05, importe_modificado:5011918.05}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-004-19, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7889096.22, importe_modificado:7889096.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563295/proyecto_INICIO, 1563295/proyecto_PROCESO, 1563295/proyecto_INICIO, 1563295/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, CANCELAR, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201563307 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4353829.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:El Ticui, Gro., México, lon:-100.4427999, lat:17.2139979}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 4335581.86 | 4335581.86 | 4335581.86 | 4335581.86 | 4335581.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-007-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8466792.86, importe_modificado:8466792.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563307/proyecto_PROCESO, 1563307/proyecto_INICIO, 1563307/proyecto_PROCESO, 1563307/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565022 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 067 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL PROGRESO (CHUPANDILLO) MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.71110301, lat:17.81049275}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR0542W DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (CHUPANDILLO), MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565031 | Proyecto de inversión | 1570161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570161.16, modificado:1570161.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 076 | S | 220 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 2 , COLONIA LAS MESITAS, ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO, lon:-98.38641571, lat:17.46703797}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1570161.16 | 1570161.16 | 1570161.16 | 1570161.16 | 1570161.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO SG JUAN B SALAZAR CCT: 12DES0030P DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565034 | Proyecto de inversión | 526582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526582.65, modificado:526582.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 077 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA HUITZUCO ATENANGO SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO, lon:-99.33111111, lat:18.30111111}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 526582.65 | 526582.65 | 526582.65 | 526582.65 | 526582.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 45 CCT: 12DML0045G DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565044 | Proyecto de inversión | 98220.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98220.06, modificado:98220.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 087 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A LA BASE DE TELMEX, EL FRAILE MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO, lon:-99.63542402, lat:18.53240874}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO JN JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DJN0514J DE LA LOCALIDAD DE EL FRAILE, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301568581 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989139.28}} | CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA PLAN DE LOS AMATES, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-36 | N | 0 | 0 | 708100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-14 | 2019-07-13 | 1989139.28 | 1989139.28 | 1989117.97 | 1989117.97 | 1989117.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/069/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1938992.91, importe_modificado:1938992.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573490 | Proyecto de inversión | 123955.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.5, modificado:123955.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 099 | S | 55 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE RUFFO FIGUEROA NUM. 12 ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SANTA ANNA, TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.41347097, lat:18.36297422}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 123955.5 | 123955.5 | 123955.5 | 123955.5 | 123955.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP FRANCISCO I. MADERO CCT 12DPR2273F DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573509 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 118 | S | 72 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA CHILPANCINGO SN ENTRE CALLE ATOYAC Y CALLE ACAPULCO , COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.48857498, lat:17.54980936}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, JN JUAN DE LA BARRERA CCT 12EJN0231B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573516 | Proyecto de inversión | 147330.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147330.27, modificado:147330.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 126 | S | 68 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE VICTORIA NUM 5, ENTRE AV.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE DEL SINDICATO, COLONIA BUROCRATAS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87618449, lat:16.87614659}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 147330.27 | 147330.27 | 147330.27 | 147330.27 | 147330.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, JN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT 12DJN0296M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ - COL. LA JOYA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573519 | Proyecto de inversión | 170516.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170516.14, modificado:170516.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 130 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:AVENIDA TULIPANES ENTRE CERRADA TULIPANES Y CALLE LOS ALMENDROS, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.62126921, lat:17.70095862}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 170516.14 | 170516.14 | 170516.14 | 170516.14 | 170516.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION, EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR4661K DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573520 | Proyecto de inversión | 1238088.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238088.63, modificado:1238088.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 131 | S | 427 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5035143, lat:17.53796731}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1238088.63 | 1238088.63 | 1238088.63 | 1238088.63 | 1238088.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION, EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT 12DPR2820V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573523 | Proyecto de inversión | 753276.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753276.57, modificado:753276.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 134 | S | 81 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC N. 49 NUM. ENTRE CALLE MARTIN VICARIO Y CALLE TOREO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33082957, lat:18.30968376}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 753276.57 | 753276.57 | 753276.57 | 753276.57 | 753276.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION, EP ESTADO DE GUERRERO CCT 12EPR0067I DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573536 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-012 | S | 555 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO KM 201, COLONIA EJIDO DEL COCOTERO, PETATLAN GRO., lon:-101.251164, lat:17.491781}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573537 | Proyecto de inversión | 2391517.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391517.89, modificado:2391517.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-013 | S | 689 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN EDESVIACION A SAN JUAN UNION, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.58499, lat:18.442398}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2391517.89 | 2391517.89 | 2391517.89 | 2391517.89 | 2391517.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573554 | Proyecto de inversión | 2692245.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692245.16, modificado:2692245.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 004 | S | 146 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50237799, lat:17.26008716}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2692245.16 | 2692245.16 | 2606808.57 | 2606808.57 | 2606808.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP BENITO JUÁREZ CCT 12DPR2012U DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573562 | Proyecto de inversión | 1794649.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794649.87, modificado:1794649.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 012 | S | 41 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RODRIGUEZ ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO., lon:-98.3697751, lat:17.57871242}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1794649.87 | 1794649.87 | 1794649.87 | 1794649.87 | 1794649.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, ST. CUAUHTÉMOC, CCT 12DST0024X DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573563 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 013 | S | 437 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA NUM. 1 ESQUINA CON JUAN RUIZ DE ALARCON COL. UNIVERSAL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4990956, lat:17.5414313}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1223009.92 | 1223009.92 | 1223009.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP. PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC CCT 12DPR0693B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573767 | Proyecto de inversión | 372822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372822.84, modificado:372822.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. LA GUADALUPE, EN EL MPIO. DE CHLPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-069-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 372822.84 | 372822.84 | 372822.84 | 372822.83 | 372822.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301575999 | Acción | 1330901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330901.0, modificado:0.0}} | 910 Servicios personales | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion del centro de atencion a emergencias urbanas |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-01-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301576887 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NSJP DE OMETEPEC, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-004-2018 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2018-03-01 | 2018-04-29 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.92 | 7999999.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601784 | Proyecto de inversión | 1743805.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743805.34, modificado:1743805.34}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TELOLOAPAN APAXTLA DE CASTREJÓN EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO - 125191 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125191 | S | 15375 | 13595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 51 TRAMO TELOLOAPAN - APAXTLA DE CASTREJÓN KILÓMETRO 32 + 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TELOLO, lon:-99.87620871, lat:18.34270455}} | 2019-07-15 | 2019-08-12 | 1743805.34 | 1743805.34 | 1743805.34 | 1743805.34 | 1743715.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/024/0/2019, contratista:ROBERTO BERNABE MEJÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1699843.86, importe_modificado:1699843.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1601784/proyecto_PROCESO, 1601784/proyecto_FIN, 1601784/proyecto_INICIO, 1601784/proyecto_FIN, 1601784/proyecto_INICIO, 1601784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605516 | Proyecto de inversión | 2762175.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762175.95, modificado:2762175.95}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CARABALICITO CARABALI EN EL MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197604 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197604 | S | 272 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.75, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARABALICITO - CARABALI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 PUEBLO CARABALÍ, 39209 CARABALÍ GRANDE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN CARABALICI, lon:-99.17064449, lat:16.80286969}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2762175.95 | 2762175.95 | 2762175.95 | 2762175.95 | 876961.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/118/0/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2691205.44, importe_modificado:2691205.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.75}} | {1605516/proyecto_PROCESO, 1605516/proyecto_INICIO, 1605516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607930 | Proyecto de inversión | 4085896.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042948.32, modificado:2042948.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042948.32, modificado:2042948.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE LA PTAR A LA LAGUNA DE TRES PALOS EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 214618 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 214618 | S | 2583 | 2418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA LAGUNA , lon:-99.77993571, lat:16.82439916}} | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 3972875.18 | 3972875.18 | 3972875.18 | 3972875.18 | 3972875.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-APAUR-2019-030-I, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3972875.18, importe_modificado:3972875.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607930/proyecto_PROCESO, 1607930/proyecto_FIN, 1607930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609399 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO EL FRÍO PANDOLOMA - 235145 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 235145 | S | 1186 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL FRÍO - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL CRUCERO, lon:-100.17479368, lat:17.64936532}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1049994.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/130/0/2019, contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1049999.52, importe_modificado:1049999.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1609399/proyecto_FIN, 1609399/proyecto_PROCESO, 1609399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609408 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LOS LLANOS VALLE HERMOSO - 235268 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 235268 | S | 571 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANOS - VALLE HERMOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO VALLE HERMOSO, 41646 VALLE HERMOSO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LOS LLANOS KM, lon:-98.26340842, lat:17.13910594}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1049993.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/128/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1499998.32, importe_modificado:1499998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1609408/proyecto_INICIO, 1609408/proyecto_FIN, 1609408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609863 | Proyecto de inversión | 8927851.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783665.54, modificado:2783665.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1968527.51, modificado:1968527.51}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175658.44, modificado:4175658.44}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO - 247618 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 247618 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS GOBERNADORES COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CONSTRUCTORES, CERCA DE CASA GUERRERO, lon:-99.48626078, lat:17.53624806}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 8910350.83 | 8910350.83 | 8910350.83 | 8910350.83 | 8910350.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-046-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA ALTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8700342.56, importe_modificado:8700342.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609863/proyecto_PROCESO, 1609863/proyecto_INICIO, 1609863/proyecto_PROCESO, 1609863/proyecto_INICIO, 1609863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401610268 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE DE BARRANCAS EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO - 251844 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 251844 | S | 2878 | 2828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO LA ALAMEDA, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE BARRERA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CERCA DE A ALAMEDA CENTRAL., lon:-99.39387861, lat:17.5736028}} | 2019-11-08 | 2019-12-06 | 244107.74 | 244107.74 | 244107.74 | 244107.74 | 244107.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-035-A, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:244107.74, importe_modificado:244107.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1610268/proyecto_INICIO, 1610268/proyecto_PROCESO, 1610268/proyecto_FIN, 1610268/proyecto_PROCESO, 1610268/proyecto_FIN, 1610268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611153 | Proyecto de inversión | 1980632.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980632.65, modificado:1980632.65}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 274509 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 274509 | S | 1514 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA CANEDO, CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA CANEDO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA MORE, lon:-98.71469655, lat:17.46373985}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 1933951.07 | 1933951.07 | 1933951.07 | 1933951.07 | 1933951.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-056-A, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1933951.07, importe_modificado:1933951.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611153/proyecto_FIN, 1611153/proyecto_INICIO, 1611153/proyecto_PROCESO, 1611153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612617 | Proyecto de inversión | 698345.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698345.66, modificado:698345.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RUIZ CORTINEZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 159230 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159230 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:43.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RUIZ CORTINEZ 5 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE BENITO JUÁREZ ANDADOR RUIZ CORTÍNEZ COLONIA GUADALUPE , lon:-99.90319014, lat:16.87994413}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 698345.66 | 698345.66 | 698345.66 | 698345.66 | 698345.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/043-2019/AD, contratista:INGECIVYM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:698345.66, importe_modificado:698345.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.85}} | {1612617/proyecto_INICIO, 1612617/proyecto_FIN, 1612617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612896 | Proyecto de inversión | 1881981.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881981.87, modificado:1881981.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMÍN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS - 159931 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159931 | S | 32 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:176.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JAZMÍN 3 INTERIOR SN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD DE LA NACIONES Y CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS CALLE JAZMÍN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO D, lon:-99.75755884, lat:16.76623538}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1881981.87 | 1881981.87 | 1881981.87 | 1881981.87 | 1881981.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/040-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1881981.87, importe_modificado:1881981.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.4}} | {1612896/proyecto_INICIO, 1612896/proyecto_PROCESO, 1612896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617005 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA MELCHOR OCAMPO - 177714 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177714 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 13 INTERIOR SN COLONIA MELCHOR OCAMPO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS TORRES CALLE LARDO DE TEJADA COLONIA MELCHOR O, lon:-99.82860785, lat:16.88203818}} | 2019-09-15 | 2019-12-13 | 900000 | 900000 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/395-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1617005/proyecto_INICIO, 1617005/proyecto_PROCESO, 1617005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617032 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS - 177878 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177878 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 21 S INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL TÚNEL Y ANDADOR MARÍA DE LA O, CALLE PARAÍSO CALLE MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS P, lon:-99.84199368, lat:16.88048039}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/181-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HECMAR DEL PACIFICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1617032/proyecto_PROCESO, 1617032/proyecto_INICIO, 1617032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629138 | Proyecto de inversión | 728673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728673.6, modificado:728673.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COL. RIO DE LAS FLORES, XOCHAPA, - 237073 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 237073 | S | 811 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.5, meta_modificada:415.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLO, lon:-98.45223355, lat:17.38443108}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 728673.59 | 728673.59 | 728673.59 | 728673.59 | 728673.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-044-19-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., monto:728673.6, importe_modificado:728673.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.5}} | {1629138/proyecto_INICIO, 1629138/proyecto_PROCESO, 1629138/proyecto_FIN, 1629138/proyecto_INICIO, 1629138/proyecto_PROCESO, 1629138/proyecto_FIN, 1629138/proyecto_INICIO, 1629138/proyecto_PROCESO, 1629138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631010 | Proyecto de inversión | 800275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800275.48, modificado:800275.48}} | AMPLIACIÓN DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: CALLE AMBROSIO FIGUEROA - CALLE J. INOCENTE LUGO EN - 205588 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 205588 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CALLE JUAN RUIZ ALARCON PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE AMBROSIO FIGUEROA Y CALLE J. INOCENTE LUGO, CALLE GRAL.HERMENEGLDO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE N, lon:-100.52556148, lat:18.22350196}} | 2019-09-02 | 2019-10-26 | 800275.46 | 800275.46 | 800275.46 | 800275.46 | 800275.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:800275.48, importe_modificado:800275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} | {1631010/proyecto_INICIO, 1631010/proyecto_PROCESO, 1631010/proyecto_FIN, 1631010/proyecto_PROCESO, 1631010/proyecto_FIN, 1631010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631496 | Proyecto de inversión | 1590232 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590232.0, modificado:1590232.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SILVESTRE CASTRO COLONIA HÉROES DE GUERRERO - 208648 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208648 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE CASTRO 9 A INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE GUERRERO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE JULIÁN BRAVO, CALLE VALERIO TRUJANO CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA COLONIA HÉR, lon:-99.82781392, lat:16.88028261}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1590232 | 1590232 | 1590232 | 1590232 | 1590232 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/439-2019/AD, contratista:JUAN ALBERTO CARMONA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1590232.0, importe_modificado:1590232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1631496/proyecto_INICIO, 1631496/proyecto_FIN, 1631496/proyecto_INICIO, 1631496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633178 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA POBLADO OAXAQUILLAS - 216412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216412 | S | 132 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO OAXAQUILLAS, 39936 OAXAQUILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OAXAQUILLAS ENTRE LA CALLE , lon:-99.65780949, lat:16.82310964}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/515-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LETSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1633178/proyecto_INICIO, 1633178/proyecto_PROCESO, 1633178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634854 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELE SECUNDARIA NICOLAS BRAVO POBLADO HUAMUCHITOS - 239977 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 239977 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.5, meta_modificada:276.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE DEL TANQUE INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39901 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA Y CARRETERA AL POBLADO NICOLÁS BRAVO, CALLE DEL TANQUE POBLADO HUAMUCHITOS POR LA CARRETERA AL , lon:-99.57417069, lat:16.89466034}} | 2019-08-12 | 2019-10-19 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/213-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.34}} | {1634854/proyecto_PROCESO, 1634854/proyecto_INICIO, 1634854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401645799 | Proyecto de inversión | 361777.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361777.14, modificado:361777.14}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, GUERRERO. - 253324 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 253324 | S | 885 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LO CALIDAD DE TLAPEHUA, lon:-100.54141532, lat:18.23986316}} | 2019-09-23 | 2019-12-14 | 361777.05 | 361777.05 | 361777.05 | 361777.05 | 361777.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:361777.14, importe_modificado:361777.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:351.0}} | {1645799/proyecto_INICIO, 1645799/proyecto_PROCESO, 1645799/proyecto_FIN, 1645799/proyecto_PROCESO, 1645799/proyecto_FIN, 1645799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655249 | Proyecto de inversión | 347117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347117.59, modificado:347117.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MANANTIALES COLONIA MIRAMAR - 120226 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 120226 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 13 A INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE EJIDATARIOS, CALLE MISERICORDIA CALLE MANANTIALES DE LA COLONIA MIRAMAR ENTRAR POR LA CAL, lon:-99.95824373, lat:16.89876339}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 347117.59 | 347117.59 | 347117.59 | 347117.59 | 347117.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSM-DAP-ER33/FAISM/020/2019/AD, contratista:GRUPO ELECTRICO EN BAJA Y MEDIA TENSION LEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:347117.59, importe_modificado:347117.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1655249/proyecto_PROCESO, 1655249/proyecto_INICIO, 1655249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660972 | Proyecto de inversión | 229237.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229237.31, modificado:229237.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL ANDADOR RÍO DE LAS GARZAS COLONIA CD RENACIMIENTO - 142768 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142768 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RÍO DE LAS GARZAS 11 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PALMA SOLA Y ANDADOR RÍO VELERO, ANDADOR RÍO PAPAGAYO COLONIA CD RENACIMIENTO TOMA EL CIRCUITO , lon:-99.82332203, lat:16.88509424}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 229237.31 | 229237.31 | 229237.3 | 229237.3 | 229237.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/186-2019/AD, contratista:GRUPO ASESOR EN EVALUACION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:229237.31, importe_modificado:229237.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1660972/proyecto_PROCESO, 1660972/proyecto_INICIO, 1660972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661176 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAUREL COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE - 143431 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143431 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 30 INTERIOR SN COLONIA 19 DE NOVIEMBRE, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DEL CONSEJO, CALLE JACARANDAS CALLE LAUREL DE LA COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE SOBRE, lon:-99.81752719, lat:16.81458762}} | 2019-09-18 | 2019-10-22 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/105-2019/AD, contratista:GRUPO MENPIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1661176/proyecto_INICIO, 1661176/proyecto_FIN, 1661176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661218 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA POBLADO LOMAS DEL AIRE - 143514 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143514 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL AIRE, 39909 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL PANTEON, POBLADO LOMAS DEL AIRE DOMICILIO CONOCIDO RUMBO AL PANTEON ESTA EL JA, lon:-99.8663913, lat:16.9564644}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/243-2019/AD, contratista:CARLOS ANDRES CABALLERO ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1661218/proyecto_INICIO, 1661218/proyecto_PROCESO, 1661218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662082 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL COL CINCO DE MAYO - 145724 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145724 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE ATOTONILCO, CALLE TLACORAN BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS RUMBO A LA CASETA DE COBRO COLONIA 5 DE MAYO PO, lon:-99.81774831, lat:16.87015939}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/154-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1662082/proyecto_INICIO, 1662082/proyecto_PROCESO, 1662082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662445 | Proyecto de inversión | 1425434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425434.0, modificado:1425434.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO DE OCTUBRE COL AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 146797 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146797 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:130.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO DE OCTUBRE 9 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GREGORIO ROMÁN, CALLE DIECIOCHO DE ENERO CALLE CUATRO DE , lon:-99.85703525, lat:16.89603097}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1425434 | 1425434 | 1425434 | 1425434 | 1425434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/307-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1425434.0, importe_modificado:1425434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.45}} | {1662445/proyecto_PROCESO, 1662445/proyecto_INICIO, 1662445/proyecto_PROCESO, 1662445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662647 | Proyecto de inversión | 63955 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63955.0, modificado:63955.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE MOCHILA 260 COLONIA PLAN DE LOS AMATES - 273940 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 273940 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA INTERIOR SN COLONIA PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TAMPICO, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE COLIMA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE LERDO DE TEJADA, lon:-99.73737863, lat:16.7471661}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 63955 | 63955 | 63954.98 | 63954.98 | 63954.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/003/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:383729.86, importe_modificado:383729.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1662647/proyecto_PROCESO, 1662647/proyecto_FIN, 1662647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663482 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCHE BUENA COLONIA AMPL NAVIDAD DE LLANO LARGO - 149035 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 149035 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA 59 A INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE TULIPANES CALLE NOCHE BUENA COLONIA AMPLIACIÓN NAVI, lon:-99.81601172, lat:16.84045065}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/258-2019/AD, contratista:TIARCON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1663482/proyecto_PROCESO, 1663482/proyecto_FIN, 1663482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664140 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL CORREO POBLADO TUNCINGO - 150557 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150557 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE DEL CORREO INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DEL CORREO POBLADO TUNC, lon:-99.78803923, lat:16.85181189}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/115-2019/AD, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1664140/proyecto_INICIO, 1664140/proyecto_PROCESO, 1664140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665089 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA POBLADO EJIDO NUEVO - 152143 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152143 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLEJON DEL MERCADO, CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA POBLADO EJIDO NUEVO ENTRE LA CALLE DE, lon:-99.73695858, lat:16.97464643}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 600000 | 600000 | 598585.23 | 598585.23 | 598585.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/109-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1665089/proyecto_INICIO, 1665089/proyecto_PROCESO, 1665089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666416 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:26713.07}} | MEJORAMIENTO DE AULAS PINTURA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA COL INDUSTRIAL - 279207 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279207 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COMUNICACION COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE TECNOLOGIA ENTRANDO POR CALLE ART 123 COMO REFERENCIA PURIFICADORA DE AGUA, lon:-99.82862285, lat:16.91328758}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 26713.07 | 26713.07 | 26713.07 | 26713.07 | 26713.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-003/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1666416/proyecto_INICIO, 1666416/proyecto_PROCESO, 1666416/proyecto_INICIO, 1666416/proyecto_FIN, 1666416/proyecto_PROCESO, 1666416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666495 | Proyecto de inversión | 598662.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598662.75, modificado:598662.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CROTOS COLONIA BUENAVISTA - 154548 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154548 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CROTOS 11 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS ANDADOR CROTOS DE LA COLONIA BUENAVISTA SUBIENDO POR LA FACULTAD D, lon:-99.88416877, lat:16.87893217}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 598662.75 | 598662.75 | 598662.5 | 598662.5 | 598662.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/033-2019/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:598662.75, importe_modificado:598662.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {1666495/proyecto_PROCESO, 1666495/proyecto_INICIO, 1666495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666595 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA LA SABANA - 154677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154677 | S | 94 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 35 INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, ANDADOR RÍO DE LA SABANA CALLE FRANCISCO I. M, lon:-99.82019531, lat:16.88208703}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 1500000 | 1500000 | 1498878.16 | 1498878.16 | 1498878.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/178-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1666595/proyecto_INICIO, 1666595/proyecto_PROCESO, 1666595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667357 | Proyecto de inversión | 798956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798956.04, modificado:798956.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTÍCULO DIESCISEIS COL PALMA SOLA - 156023 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 156023 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 16 12 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ART 27 Y CALLE MUJERES INSURGENTES, COLONIA PALMA SOLA SUBIENDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE FOVISSSTE PASAN, lon:-99.89518496, lat:16.88272835}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 798956.04 | 798956.04 | 798943.91 | 798943.91 | 798943.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/034-2019/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:798956.04, importe_modificado:798956.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1667357/proyecto_INICIO, 1667357/proyecto_PROCESO, 1667357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401682962 | Proyecto de inversión | 777195.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777195.49, modificado:777195.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECION ARMADO Y MAMPOSTERIA EN LA CALLE JALISCO BARRIO DE SAN JOSE, DE LA LOC DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALA - 294444 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 294444 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y , CALLE JALISCO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE OLINALA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA; GRO., lon:-98.73794285, lat:17.77598357}} | 2019-08-19 | 2019-09-21 | 777195.45 | 777195.45 | 777195.45 | 777195.45 | 777195.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:777195.5, importe_modificado:777195.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1682962/proyecto_INICIO, 1682962/proyecto_FIN, 1682962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685889 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12267116 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.946568, lat:17.69705}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.946573, lat:17.696765}, geo3: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.948036, lat:17.705325}} | 2020-01-02 | 2020-06-06 | 11000000 | 11000000 | 4218723.15 | 4218723.15 | 4218723.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-081-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.095392316E7, importe_modificado:1.095392316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1685889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691766 | Proyecto de inversión | 3193249.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193249.58, modificado:3193249.58}} | CONSTRUCCIÒN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN LA ESC. PRIM. RURAL VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA, EN EL MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-226-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 3193249.58 | 3193249.58 | 3193249.58 | 3182566.9 | 3182566.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692546 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 200 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997666.34 | 997666.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692774 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696524 | Proyecto de inversión | 3082558.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082558.5, modificado:3082558.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONARDO MIER PERALTA CCT 12DPR0239L DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 021 | S | 51 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ NUM. 12 ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE INSURGENTES, COLONIA DEL SANTUARIO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.399189, lat:17.560846}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 3082558.5 | 3082558.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696538 | Proyecto de inversión | 308258.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308258.41, modificado:308258.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS JOSE CLEMENTE OROZCO CCT 12DTV0977G DE LA LOCALIDAD DE JOCOTITLÁN MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 035 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO, JOCOTITLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO., lon:-99.75503537, lat:18.69264519}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 308258.41 | 308258.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696539 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA CCT 12DCC1198C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 036 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS SN, COLONIA CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.589186, lat:17.5430254}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696728 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL E.C. (EL TICUI - CORRAL FALSO) -COLONIA FONSECA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-52 | N | 0 | 0 | 5622 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 1000000 | 1000000 | 999991.07 | 999991.07 | 999991.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/121/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999991.07, importe_modificado:999991.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696743 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMELLON Y JARDINERIA) EN LA CARRETERA ESCENICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-53 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 5900000 | 5900000 | 5885485.67 | 5885485.67 | 5885485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/104/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5749988.53, importe_modificado:5749988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697566 | Proyecto de inversión | 10742104.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5642374.38, modificado:5642374.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099729.73, modificado:5099729.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 85954 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 85954 | S | 974 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA AUTOPISTA LATERAL DERECHA, TRAMO KM30 CAMINO DOS ARROYOS., lon:-99.70679997, lat:16.9997384}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | 10742104.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-031-I, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5808578.2, importe_modificado:5808578.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4522826.52, importe_modificado:4522826.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1697566/proyecto_PROCESO, 1697566/proyecto_INICIO, 1697566/proyecto_PROCESO, 1697566/proyecto_INICIO, 1697566/proyecto_PROCESO, 1697566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698515 | Proyecto de inversión | 10288238.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:5144119.16, modificado:5144119.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5144119.16, modificado:5144119.16}} | SISTEMA PAPAGAYO 2: SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 4 BOMBAS VERTICAL TIPO TURBINA PARA UN GASTO DE DISEÑO DE 260 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 75 MCA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PRODDI-2019 | N | 0 | 0 | 137700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Papagayo, El Cayaco, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8068912, lat:16.8528587}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 10207966.08 | 10207966.08 | 10207966.08 | 10207966.08 | 10207966.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-079-19, contratista:DESARROLLO ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL SUR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.020796608E7, importe_modificado:1.020796608E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.4}} | {1698515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698708 | Proyecto de inversión | 556375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556375.01, modificado:556375.01}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA BARRANCA TOMATAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1872 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.4850864, lat:17.5450701}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 554043.18 | 554043.18 | 554043.18 | 554043.18 | 554043.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698954 | Proyecto de inversión | 8332610.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332610.22, modificado:7347418.19}} | 2DA. ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO DE COPANATOYAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FIES-2019 | N | 0 | 0 | 2924 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Copanatoyac, Gro., México, lon:-98.7133269, lat:17.462348}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 7347418.19 | 7347418.19 | 7347418.19 | 7347418.19 | 7347418.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-063-19, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.064136897E7, importe_modificado:1.064136897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1698954/proyecto_PROCESO, 1698954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699047 | Adquisición | 1991914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991914.0, modificado:1991914.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 597574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699142 | Adquisición | 1012690 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012690.0, modificado:1012690.0}} | Equipo de defensa y seguridad | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 303807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699143 | Adquisición | 215220 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215220.0, modificado:215220.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 64566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699149 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699170 | Adquisición | 103038.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103038.36, modificado:103038.36}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699185 | Adquisición | 1740375 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740375.0, modificado:1740375.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 522112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699190 | Adquisición | 5479228 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479228.0, modificado:5479228.0}} | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1643768.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700119 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción unidad deportiva Huehuetan, mpio. de Azoyú | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | 009310 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701157 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y LAMPARAS DE LUMINARIAS AUTONOMAS EN LOS TRAMOS MOZIMBA - PIE DE LA CUESTA, AV. ESCENICA Y BOULEVARD DE LAS NACIONES EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-6 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2020-02-15 | 2020-04-14 | 800000 | 799996.93 | 714232.88 | 714232.88 | 714232.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2020, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:779828.94, importe_modificado:779828.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701392 | Proyecto de inversión | 1569270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569270.0, modificado:1569270.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 3887 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Saldaña Bello Mochitlán Guerrero, lon:-99.369597, lat:17.472046}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1569270 | 1569270 | 5186.68 | 5186.68 | 5186.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-007-A, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1320934.34, importe_modificado:1320934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701607 | Adquisición | 8315920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8315920.0, modificado:8315920.0}} | Mejoramiento de la Vivienda (Adquisición de Lámina Galvanizada) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 6. LAMINA GALVANIZADA | N | 0 | 0 | 1630 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-08 | 2020-12-31 | 8315920 | 8315920 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-08}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-08}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701834 | Adquisición | 2772000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772000.0, modificado:2772000.0}} | Paquetes de Insumos y Enseres Agrícolas para la Producción Primaria. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 8. insumos eneres agricolas | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2772000 | 2772000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701839 | Adquisición | 2401200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401200.0, modificado:2401200.0}} | Instalación de Panaderias | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 10. PANADERIAS | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2401200 | 2401200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701841 | Adquisición | 2401200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401200.0, modificado:2401200.0}} | Instalación de Panaderias | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 10. PANADERIAS | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2401200 | 2401200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701936 | Proyecto de inversión | 24989652.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.498965226E7, modificado:2.498965226E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINI NUHUMA MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12342040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.376455, lat:17.195196}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.364467, lat:17.197925}, geo3: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.37793, lat:17.194695}, geo4: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.376455, lat:17.19519}, geo5: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.377935, lat:17.194712}, geo6: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.369491, lat:17.197875}} | 2020-03-25 | 2020-08-25 | 24989652.26 | 24989652.26 | 26614.95 | 26614.95 | 26614.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-003-2020, contratista:PROYECTOS TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.247124622E7, importe_modificado:1.247124622E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-004-2020, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ OTERO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.24796805E7, importe_modificado:1.24796805E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703894 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB VE'ESAVI CCT 12DPB1121T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 13 | S | 162 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8410295, lat:16.91891191}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703896 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MEXICO CCT 12DES0192A DE LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 40 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 15 | S | 66 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CARRETERA NAL. MEX. ACA. KILOMETRO 40 SN , KILOMETRO 40 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.76325658, lat:17.05215194}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703897 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CADETE VICENTE SUAREZ CCT 12DJN3562N DE LA LOCALIDAD DE LA TESTARUDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 16 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:CALLE LA PAROTA SN ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE HUERTA, LA TESTARUDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78391724, lat:16.89089216}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703898 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO LARROYO CCT 12DJN3389W DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 17 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE SALSIPUEDES SN ENTRE CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA Y CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA DE CAPAMA, SALSIPUEDES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.63240269, lat:16.8343244}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703903 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS EUCARIA APREZA CCT 12DTV0118Z DE LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 22 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE PANTITLAN SN ENTRE CALLE A 200 METROS DE LA CLINICA DE SALUD Y CALLE ENTRADA DE LA COMUNIDAD, PANTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.11205983, lat:17.63682924}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703912 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT 12DJN5580Q DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 31 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y MORELOS B LA GUADALUPE SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.9786461, lat:17.79365237}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703913 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS TIERRA Y LIBERTAD CCT 12DTV0022M DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 32 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUNTO A LA PRIMARIA SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.9794823, lat:17.78610166}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703918 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN HEROINA DEL SUR CCT 12EJN0105E DE LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 37 | S | 10 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:EL SALVADOR SN, COATOMATITLAN MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO., lon:-99.32364827, lat:17.47158982}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703922 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP VICENTE GUERRERO CCT 12EPR0659U DE LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 41 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.10596787, lat:17.3896591}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703928 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG HEROINA DE TIXTLA CCT 12DES0021H DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 47 | S | 325 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS INSURGENTES NUM. 44, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.40128358, lat:17.56139442}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703932 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB LUIS DONALDO COLOSIO CCT 12DPB0969Y DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 51 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN , COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.37395558, lat:16.71847822}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703933 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST EMILIANO ZAPATA CCT 12DST0158M DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 52 | S | 162 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE RUMBO A LA GUADALUPE SN ENTRE CALLE HUIXTEPEC Y CALLE HUIXTEPEC, HUIXTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.30339425, lat:16.65976842}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703934 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS MOCTEZUMA CCT 12DTV0374P DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 53 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.26453681, lat:16.68620949}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703942 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT 12EJN0025T DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 61 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:176, direccion:CALLE MONTES DE OCA SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO., lon:-99.38389343, lat:16.79631317}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703956 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MOISES SAENZ CCT 12DES0011A DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 75 | S | 214 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NUM. 127 ENTRE AV. REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.6318157, lat:17.20959557}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO GONZALEZ IZAZAGA CCT 12DJN6138L DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 78 | S | 31 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54308471, lat:17.64632427}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703960 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 12DPR2509B DE LA LOCALIDAD DE IXTAPA ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 79 | S | 313 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL Y CALLE CONOCIDO, RANCHO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.58632242, lat:17.66944169}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703966 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MI PATRIA ES PRIMERO CCT 12DJN0665P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA MUNICIPIO DE ALPOYECA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 85 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:EL CALVARIO SN, SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO., lon:-98.52538628, lat:17.673421}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703976 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP ALVARO OBREGON CCT 12DPR2190X DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 95 | S | 9 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOS AMATES MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.48997458, lat:18.41772578}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703988 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MARIA ELENA CHANES SANCHEZ CCT 12DJN0038Y DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 107 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52282352, lat:18.30234049}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703989 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN RICARDO FLORES MAGON CCT 12DJN0502E DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 108 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.47689451, lat:18.34737091}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703996 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN RUFFO FIGUEROA CCT 12EJN0085H DE LA LOCALIDAD DE TECALPULCO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 115 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:51, direccion:CALLE DEL PANTEON SN , TECALPULCO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.60593393, lat:18.49327273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703999 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32 CCT 12DML0032C DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 118 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NUM. 8 ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.28166667, lat:18.32111111}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704020 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 111 ACAPULCO I CCT 12DPT0006K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 02 | S | 181 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MONTES SINAI S/N COL. PRADERA DE COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.841379, lat:16.863681}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704074 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CCT 12DJN0401G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 4 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA NUEVO MIRADOR , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, lon:-99.478705, lat:17.497746}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704075 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PROFR. AARON M FLORES CCT 12EPR0461K DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 5 | S | 360 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL NUM. 1 CNOP SECCION B, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50184344, lat:17.56759159}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704091 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NARCISO MENDOZA CCT 12DPR0202Y DE LA LOCALIDAD DE TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2019-REM - 02 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA COL , TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.5265772, lat:18.34833373}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704107 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 03 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.911815, lat:16.8676}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704122 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PEDRO MA. ANAYA CCT 12DJN0390R DE LA LOCALIDAD DE TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 18 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CARRETERA A OCOTILLO, TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8248425, lat:17.0116707}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704127 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS JUSTINO SALMERON ALCOCER CCT 12DTV0893Z DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 23 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.11850334, lat:17.64419222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704135 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT 12DJN5580Q DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 31 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y MORELOS B LA GUADALUPE SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.9786461, lat:17.79365237}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704141 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN HEROINA DEL SUR CCT 12EJN0105E DE LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 37 | S | 10 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:EL SALVADOR SN, COATOMATITLAN MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO., lon:-99.32364827, lat:17.47158982}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704144 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NICOLAS BRAVO CCT 12DPR4700W DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 40 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.27238034, lat:17.22704009}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704150 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT 12DPR0207T DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 46 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.39960109, lat:17.56761656}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704154 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SECUNDARIA TECNICA CCT 12DST0287G DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 50 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA SN ENTRE CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA Y CALLE CARR. NACIONAL, MARQUELIA GRO., lon:-98.79817211, lat:16.58475224}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704161 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR1878O DE LA LOCALIDAD DE JOLOTICHÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 57 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.73075413, lat:16.75144138}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704162 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12EPR0775K DE LA LOCALIDAD DE EL CORTÉS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 58 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CARRETERA AL TAMARINDO SN, EL CORTES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.50164114, lat:16.77923748}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704167 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN VICENTE SUAREZ CCT 12EJN0175Z DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 63 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.42302588, lat:17.20839535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704179 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MOISES SAENZ CCT 12DES0011A DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 75 | S | 214 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NUM. 127 ENTRE AV. REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.6318157, lat:17.20959557}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704185 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB NETZAHUALCOYOTL CCT 12DPB1127N DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 81 | S | 126 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA SN , ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56809875, lat:17.64064409}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704201 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP TIERRA Y LIBERTAD CCT 12DPR2160C DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 97 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS SN, SANTA FE TEPETLAPA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.42210339, lat:18.5489124}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704224 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NIÑOS HEROES CCT 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 120 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6385657, lat:18.3454694}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704240 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO | 015 | N | 0 | 0 | 21306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia 1, Centro, 41740 Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3014698, lat:16.8098211}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704259 | Adquisición | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Vehículos y Equipo Terrestre | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRRERO | 011 | N | 0 | 0 | 15572 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México, lon:-98.45535278, lat:17.19296725}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743182 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Juan Escutia Cct: 12dcc1186y De La Localidad De Los Pinos, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-034 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Loc. Los Pinos , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-17 | 2016-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 749527.8 | 749527.8 | 749527.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.88}} | {846735/proyecto_PROCESO, 846735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743401 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Juan Escutia Cct: 12dpb0917s De La Localidad De Cascada Del Zorro, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-102 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Conocido, Cascada Del Zorro, Cochoapa El Grande , lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-22 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {846977/proyecto_INICIO, 846977/proyecto_PROCESO, 846977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849829 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb 1 De Enero Del 94 Cct: 12dpb1027o De La Localidad De San Miguel El Grande, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-273 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-16 | 2017-04-01 | 961538.46 | 961538.46 | 311249.62 | 311249.62 | 311249.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849842 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuauhtemoc Cct: 12dpb0880v De La Localidad De Cabeza De Arroyo Caballo (Arroyo Caballo), Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-271 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. CABEZA DE ARROYO CABALLO (ARROYO CABALLO), lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 961538.46 | 961538.46 | 832440.95 | 832440.95 | 832440.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {958203/proyecto_PROCESO, 958203/proyecto_INICIO, 958203/proyecto_PROCESO, 958203/proyecto_INICIO, 958203/proyecto_PROCESO, 958203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170200885972 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:841346.15}} | Construccion De Edificio Educativo En: C.E.P.I. Eucaria Apresa Cct: 12dcc0381u De La Localidad De San Antonio Coyahuacan, Municipio De Olinala, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-294 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-04-14 | 2017-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 616947.41 | 616947.41 | 616947.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.4}} | {996577/proyecto_INICIO, 996577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170300966403 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1538461.54}} | Construcción Del Edificio Educativo De Cam Centro De Atencion Multiples Num. 27 Cct: 12dml0027r De La Localidad De Tlapehuala, Municipio De Tlapehuala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2015-139 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE ISAIAS SALMERON NUM. 3 ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ALMOLOYITA DEL RIO, TLAPEHUALA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-06-02 | 2017-11-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 968848.91 | 968848.91 | 968848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170401047143 | Proyecto de inversión | 787861.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:787861.18, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Ep. Netzahualcoyotl Cct: 12dpb1203c De La Localidad De Zacatepexco, Municipio De Tlapa De Comonfort, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-355 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JUNTO A LA COMISARIA SN, ZACAPEXCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-09-13 | 2017-12-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095682 | Proyecto de inversión | 244616.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244616.4, modificado:244616.4}} | Rehabilitación De Bordo En La Localidad De Morelita - 126633 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126633 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:CALLE BORDO PUEBLO MORELITA, 40603 MORELITA, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MORELITA HACIA EL NORTE POR CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-100.5599993, lat:18.27487783}} | 2018-07-16 | 2018-08-25 | 244615.53 | 244615.53 | 244615.53 | 244615.53 | 244615.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:244616.4, importe_modificado:244616.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1234063/proyecto_INICIO, 1234063/proyecto_PROCESO, 1234063/proyecto_INICIO, 1234063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095708 | Proyecto de inversión | 388279.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388279.48, modificado:388279.48}} | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Chacamero Grande El Tinoco - 126529 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126529 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CAMINO CHACAMERO GRANDE - EL TINOCO Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE CHACAMERO GRANDE Y LA LOCALIDAD DE EL TINOCO, lon:-100.5513977, lat:18.32390049}} | 2018-07-06 | 2018-08-11 | 388278.58 | 388278.58 | 388278.58 | 388278.58 | 388278.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:388279.48, importe_modificado:388279.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1234089/proyecto_PROCESO, 1234089/proyecto_FIN, 1234089/proyecto_INICIO, 1234089/proyecto_FIN, 1234089/proyecto_INICIO, 1234089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134390 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Ep. Lic. Adolfo Lopez Mateos Cct: 12dpr0980v De La Localidad De Surcua, Municipio De La Union De Isidro , Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-385 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 13 , SURCUA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-14 | 2018-05-01 | 961538.46 | 961538.46 | 663443.47 | 663443.47 | 663443.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134438 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Ep. Ignacio Jose Allende Cct: 12dpr0397a De La Localidad De San Martin, Municipio De Tecoanapa, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-433 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARTIN MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-03-02 | 2018-05-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134444 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1346153.85}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Cepi. Revolucion Social Cct: 12dcc0771j De La Localidad De Ahuejuyos Asaltados, Municipio De Tlacoapa, Gu | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-439 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, AHUEJUYOS ASALTADOS (EL AHUEJUYO) MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-03-03 | 2018-09-01 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | 673076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101504236 | Proyecto de inversión | 109539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109539.8, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL RINCON - 1873 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 1873 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.7, meta_modificada:3.0E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 41928 EL RINCÓN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPA, lon:-98.68982528, lat:16.59800826}} | 2019-03-27 | 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-019, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:109539.8, importe_modificado:109539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101511654 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN EL PSV EN EL CRUCERO A CHICHIHUALCO, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | 11 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499941.74 | 2499941.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512750 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.987934442E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILAPA - ATZACUALOYA - HUEYCANTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-14 | N | 0 | 0 | 11896 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:José Joaquín de Herrera, Gro., México, lon:-99.0266112, lat:17.4512882}} | 2019-04-09 | 2019-08-31 | 19879344.42 | 19879344.42 | 19878985.81 | 19878985.81 | 19878985.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/046/0/2019, contratista:ZISSA, DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.937818448E7, importe_modificado:1.937818448E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1512750/proyecto_INICIO, 1512750/proyecto_PROCESO, 1512750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513197 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9737593.12}} | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TANGANHUATO, EN EL MUNICIPIO DE PUNGARABATO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-27 | N | 0 | 0 | 37035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:Tanganhuato, Gro., México, lon:-100.6119389, lat:18.2848529}} | 2019-04-10 | 2019-09-28 | 9737593.12 | 9737593.12 | 9737581.51 | 9737581.51 | 9737581.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/065/0/2019, contratista:HABITATING Y ARQ. CONST., S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9492107.58, importe_modificado:9492107.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1513197/proyecto_INICIO, 1513197/proyecto_PROCESO, 1513197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517256 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 004 | S | 119 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC N. 49 NUM. ENTRE CALLE MARTIN VICARIO Y CALLE TOREO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33082957, lat:18.30968376}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517269 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 017 | S | 442 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO -FRACCIONAMIENTO SERVIDOR AGRARIO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5035143, lat:17.53796731}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto, trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2820V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517278 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 026 | S | 72 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ NUM. 12 ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE INSURGENTES, COLONIA DEL SANTUARIO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.399189, lat:17.560846}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONARDO MIER PERALTA CCT: 12DPR0239L DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517282 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 030 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COL. SN ESIDRO ALTA SN, METLATONOC GRO., lon:-98.40923822, lat:17.19538102}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI EL OCOTITO CCT: 12DCC0907G DE LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC, MUNICIPIO DE METLATÓNOC , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517292 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 040 | S | 166 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO NUM. 3 , COLONIA CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09694555, lat:16.96711791}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUAN N ALVAREZ CCT: 12DPR2314P DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517298 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 046 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA IGUALA-HUITZUCO SN ENTRE CALLE FRENTE AL MODULO DE VIGILANCIA Y CARRETERA HUITZUCO-IGUALA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.40790337, lat:18.32184464}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT: 12DES0198V DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517299 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 047 | S | 155 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ N0.1 , ZIHUATANEJO-COL.CENTRO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.55625925, lat:17.63937104}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2187J DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517330 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-010 | S | 193 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA NUM. 102 ENTRE CALLE FRENTE A BANCOMER Y CALLE PRINCIPAL, CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON MUNICIPIO DE APAXTLA GRO., lon:-99.93261, lat:18.130778}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1005634.6 | 1005634.6 | 1005634.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ADIAN CASTREJON CCT: 12DES0012Z DE LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJON, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517346 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-026 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:CALLE CARRANZA NUM. 17 , SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) MUNICIPIO DE AZOYU GRO., lon:-98.625655, lat:16.656881}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 682391.72 | 682391.72 | 682391.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SILVESTRE REVUELTAS CCT: 12DJN0806Y DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), MUNICIPIO DE AZOYU , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517356 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-036 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ATZACOALOYA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.135756, lat:17.538617}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 875082.44 | 875082.44 | 875082.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DST0240M DE LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517365 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-045 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CD. 1 ER. CONGRESO DE ANAHUAC SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.485602, lat:17.551824}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1112339.67 | 1112339.67 | 1112339.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. AARON M FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DJN0219H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517371 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-051 | S | 360 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL NUM. 1, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502069, lat:17.568465}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 5733776.49 | 5733776.49 | 5733776.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. PROFR. AARON M. FLORES CCT: 12EPR0461K DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517372 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-052 | S | 173 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 6 , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.514961, lat:17.24176}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 7000000 | 7000000 | 6476843.12 | 6476843.12 | 6476843.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DPR2972Z DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517381 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-061 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ATRAS DE LA IGLESIA, COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.456069, lat:17.191511}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1184887.61 | 1184887.61 | 1184887.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN AGUSTIN MELGAR CCT: 12DCC0487N DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517389 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-069 | S | 8 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CERCA DEL ARROYO SN, EL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.885786, lat:18.358222}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 756511.65 | 756511.65 | 756511.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. GABRIELA MISTRAL CCT: 12DJN3110L DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517396 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-076 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA MOHONERA (LA MONERA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.671018, lat:18.582878}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 593408.91 | 593408.91 | 593408.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. LAZARO CARDENAS CCT: 12DPR2081Q DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA (LA MONERA), MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517398 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-078 | S | 114 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC SN , HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.482568, lat:17.74846}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1174201.48 | 1174201.48 | 1174201.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST. EMPERADOR CUAUHTEMOC CCT: 12DST0081O DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517402 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-082 | S | 33 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE SAN MIGUEL LAS PALMAS SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.199879, lat:18.253003}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 795938.04 | 795938.04 | 795938.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. MARIANO AZUELA CCT: 12DJN0635V DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517403 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-083 | S | 149 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HUITZUCO-IGUALA, FRENTE A LA PRIMERA REFACCIONARIA Y CALLE A 100 MTS. DEL CBTIS 175, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.343598, lat:18.303662}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1104049.88 | 1104049.88 | 1104049.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 46 GRAL. RUBEN URIZA CASTRO CCT: 12DST0046I DE LA LOCALIDAD DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517406 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-086 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:FRENTE AL DEPOSITO DE AGUA, CALLE PRIVADA DE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.535491, lat:18.402147}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 558271.06 | 558271.06 | 558271.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. INES SALGADO ARROYO CCT: 12DJN0028R DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517410 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-090 | S | 107 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.513472, lat:17.077484}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1242337.97 | 1242337.97 | 1242337.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. LUIS N CRUZ CCT: 12DPR2177C DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517413 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-093 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA SACA COSECHA SN, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.834661, lat:17.652239}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1964064.46 | 1964064.46 | 1964064.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CECYTEG PLANTEL 06 LEONARDO BRAVO CCT: 12ETC0006F DE LA LOCALIDAD DE LEONARDO BRAVO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517414 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-094 | S | 148 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL NUM. 34 , COLONIA BARRIO DEL RODEO, CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.67736, lat:17.663099}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1029340.8 | 1029340.8 | 1029340.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. GRAL. LÁZARO CARDENAS CCT: 12DPR2911M DE LA LOCALIDAD DE CHICHIUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517420 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-100 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COL. EL COHUILOTE. SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.367758, lat:17.463776}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 528316.54 | 528316.54 | 528316.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT: 12DJN3146Z DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517421 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-101 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.377564, lat:17.465503}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 485993.66 | 485993.66 | 485993.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. MIGUEL ANTONIO DE NAVA CCT: 12DJN3148Y DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517422 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-102 | S | 355 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.403987, lat:16.688671}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1443618.9 | 1443618.9 | 1443618.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. EL PORVENIR SOCIAL CCT: 12EPR0590E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-105 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.598823, lat:18.280457}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12EJN0187E DE LA LOCALIDAD DE SINAHUA, MUNICIPIO DE PUNGARABATO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517430 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-110 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA BETHEL SN , SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.740293, lat:16.804369}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 989879.27 | 989879.27 | 989879.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB0762G DE LA LOCALIDAD DE COL. BETHEL, SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517436 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-116 | S | 223 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL SN, HUAMUCHAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.31863, lat:16.942649}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3999999.96 | 3999999.96 | 3999999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP.GENERAL LAZARO CARDENAS CCT: 12EPR0261M DE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517449 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-129 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS Y 16 DE SEPTIEMBRE NUM. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.884241, lat:18.318195}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 694365.1 | 694365.1 | 694365.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. INDEPENDENCIA CCT: 12DPR0165K DE LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517450 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-130 | S | 26 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA TIXTLA- CHILAPA SN , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.790709, lat:16.789117}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1049156.22 | 1049156.22 | 1049156.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS INTERNADO No. 21 CCT: 12DPR0577L DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA, KM. 18.5 CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517467 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-147 | S | 42 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, IGUALITA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.516556, lat:17.460927}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 932140.02 | 932140.02 | 932140.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. CUAUHTEMOC CCT: 12DPR0336N DE LA LOCALIDAD DE IGUALITA, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201537290 | Proyecto de inversión | 3621186.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3621186.64, modificado:3621186.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO - 53036 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 53036 | S | 1383 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE ALLENDE, LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE ES A PARTIR DE LA PUERTA POSTERIOR DE LA IGLE, lon:-98.38502795, lat:17.46455045}} | 2019-02-14 | 2019-04-16 | 3621186.63 | 3621186.63 | 3621186.63 | 3621186.63 | 3621186.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-GRO-DOP-016-19-I, contratista:GANDHY ALBERT REYES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:3621186.64, importe_modificado:3621186.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1537290/proyecto_FIN, 1537290/proyecto_INICIO, 1537290/proyecto_FIN, 1537290/proyecto_INICIO, 1537290/proyecto_PROCESO, 1537290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201556336 | Proyecto de inversión | 428837 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428837.0, modificado:428837.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ - 115064 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 115064 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE ANDÉN J, CALLE DE LAS ROSAS CALLE DE LAS ROSAS ESQUINA CON CALLE DEL TANQUE EN LA COLONI, lon:-99.83791648, lat:16.9116209}} | 2019-07-02 | 2019-10-22 | 428837 | 428837 | 428836.99 | 428836.99 | 428836.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/023/2019/AD, contratista:ALEX BRANDOOM JAIME SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:428837.0, importe_modificado:428837.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1556336/proyecto_INICIO, 1556336/proyecto_PROCESO, 1556336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560209 | Proyecto de inversión | 8552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8552000.0, modificado:0.0}} | SISTEMA INFORMATICO DE ACTUALIZACION Y HOMOLOGACION DE PROCESOS TECNOLOGICOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560723 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 2 aulas en el telebachillerato comunitario no. 234, clave C.C.T. 12ETK0234I, en la loc. de Tenango Tepexi, en el municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 030 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:Tlapa de Comonfort, Gro., México, lon:-98.5745759, lat:17.5464224}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999677.37 | 999677.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560783 | Proyecto de inversión | 534260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534260.59, modificado:534260.59}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal rumbo al cerro del huiteco, en la col. CNOP, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2011-06-10 | 2019-09-07 | 534260.59 | 534260.59 | 534260.59 | 525390.32 | 525390.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201563287 | Proyecto de inversión | 3098088.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098088.9, modificado:5642374.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Sabanillas, Gro., México, lon:-99.7022838, lat:17.0002597}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 5642374.38 | 5642374.38 | 5642374.38 | 5642374.38 | 5642374.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-19, contratista:TEC ELEC DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4522826.52, importe_modificado:4522826.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-031-I, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5808578.2, importe_modificado:5808578.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563287/proyecto_PROCESO, 1563287/proyecto_INICIO, 1563287/proyecto_PROCESO, 1563287/proyecto_INICIO, 1563287/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565017 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 062 | S | 44 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , COLONIA JUAN N. ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO, lon:-98.91399239, lat:16.53937958}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DPR1967H DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ALVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565046 | Proyecto de inversión | 323629.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323629.08, modificado:323629.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 089 | S | 267 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BELLA DE NOCHE SN ENTRE CALLE BELLA DE NOCHE Y CALLE BELLA DE NOCHE, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.83538101, lat:16.91559974}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 323629.08 | 323629.08 | 323629.08 | 323629.08 | 323629.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565048 | Proyecto de inversión | 539381.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539381.8, modificado:539381.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 091 | S | 234 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 33 MANZANA 87 SECTOR 5 NUM. ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO, lon:-99.84432333, lat:16.90792523}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.8 | 539381.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP LA PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DPR0705Q DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301569828 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO XOYACUAUTLA LAGUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-38 | N | 0 | 0 | 1167 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Huitzuco de los Figueroa, Gro., México, lon:-99.3345721, lat:18.3025489}} | 2019-07-19 | 2019-12-30 | 4000000 | 4000000 | 3999956.16 | 3999956.16 | 3999956.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2019, contratista:GRUPO MENPIZ, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA DYELB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3899159.65, importe_modificado:3899159.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1569828/proyecto_PROCESO, 1569828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570614 | Proyecto de inversión | 2051724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051724.14, modificado:2051724.14}} | Rehabilitación de albercas en la unidad deportiva de Acapulco, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 131 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-08-01 | 2019-12-28 | 2051724.14 | 2051724.14 | 2051724.14 | 2044727.7 | 2044727.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995890.28}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO OCOTITO ¿ TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-43 | N | 0 | 0 | 12870 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:Ocotito, Gro., México, lon:-99.508953, lat:17.2507691}} | 2019-06-01 | 2019-10-28 | 4995890.28 | 4995890.28 | 4995112.85 | 4995112.85 | 4995112.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/088/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3360689.68, importe_modificado:3360689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573504 | Proyecto de inversión | 41318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41318.5, modificado:41318.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 113 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA IGUALA-HUITZUCO SN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.40790337, lat:18.32184464}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | 41318.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, SG FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 12DES0198V DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573517 | Proyecto de inversión | 2238744.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238744.56, modificado:2238744.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 128 | S | 354 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73,ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2238744.56 | 2238744.56 | 2238744.56 | 2238744.56 | 2238744.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, EP DOCTOR ALFONSO G ALARCON CCT 12DPR0379L DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573529 | Proyecto de inversión | 132287.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132287.95, modificado:132287.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-007 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE RIO MARQUELIA ENTRE SN ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.547543, lat:18.155984}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 132287.95 | 132287.95 | 132287.95 | 132287.95 | 132287.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 235 CCT 12ETK0235H DE LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573533 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-009 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPANACIONAL 115 ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO,MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.809116, lat:16.582056}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573558 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 008 | S | 295 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE MORELOS, COLONIA HEROES DE GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82685199, lat:16.87823162}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, ST. VICENTE GUERRERO CCT 12DST0123X DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573559 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 009 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.23190821, lat:16.762479}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1400000 | 1400000 | 589810.91 | 589810.91 | 589810.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, SG. RUBÉN MORA GUTIÉRREZ CCT 12DES0084T DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301576922 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TRES PALOS, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-008-2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:Tres Palos, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.7969089, lat:16.8322314}} | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999779.86 | 999779.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601722 | Proyecto de inversión | 9847256.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9847256.47, modificado:9847256.47}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC ZAPOTITLAN TABLAS TERCERA ETAPA EN LOS MPIOS DE ATLIXTAC ZAPOTITLAN TABLAS Y CHILAPA DE ALVAR - 124064 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124064 | S | 5718 | 5104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 HUITZAPULA (SAN PEDRO HUITZAPULA SUR), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMI, lon:-98.80180418, lat:17.4259598}} | 2019-03-30 | 2019-09-26 | 9847256.47 | 9847256.47 | 9847256.47 | 9847256.47 | 9847208.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9599006.31, importe_modificado:9599006.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1601722/proyecto_FIN, 1601722/proyecto_PROCESO, 1601722/proyecto_FIN, 1601722/proyecto_INICIO, 1601722/proyecto_PROCESO, 1601722/proyecto_FIN, 1601722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601765 | Proyecto de inversión | 3959546.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959546.67, modificado:3959546.67}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TIERRA BLANCA JOYA REAL OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124929 | S | 1736 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - JIQUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 0 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICI, lon:-98.31183516, lat:16.89818612}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 3959546.67 | 3959546.67 | 3959546.67 | 3959546.67 | 3959544.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3859726.17, importe_modificado:3859726.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1601765/proyecto_FIN, 1601765/proyecto_PROCESO, 1601765/proyecto_FIN, 1601765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601783 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PUERTO LA GUITARRA LA AURORA CAMPO MORADO EN EL MUNICIPIO DE GRAL HELIODORO CASTILLO EDO GUERR - 125150 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 125150 | S | 573 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO LA GUITARRA - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN MURO DE CONTENCIÓN QUE SE UBICA EN EL CAMIN, lon:-100.19955857, lat:17.53762707}} | 2019-07-15 | 2019-08-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999987.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/073/0/2019, contratista:GRICELDA MARINO REYNA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1601783/proyecto_INICIO, 1601783/proyecto_PROCESO, 1601783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604533 | Proyecto de inversión | 3770287.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270287.82, modificado:2270287.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA - 184573 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184573 | S | 780 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE EUCARIA APREZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL NORTE DEL PUEBLO, lon:-99.1728954, lat:17.73781396}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 3769524 | 3769524 | 3769524 | 3769524 | 3769524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-033-19, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3680680.0, importe_modificado:3680680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604533/proyecto_INICIO, 1604533/proyecto_PROCESO, 1604533/proyecto_FIN, 1604533/proyecto_INICIO, 1604533/proyecto_PROCESO, 1604533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605369 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ZITLALTEPEC SAN MIGUEL AMOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196575 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196575 | S | 590 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ZITLALTEPEC - SAN MIGUEL AMOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN ZITLALTEPEC , lon:-98.51043174, lat:17.20948775}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 849996.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/102/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:849999.92, importe_modificado:849999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1605369/proyecto_PROCESO, 1605369/proyecto_FIN, 1605369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605427 | Proyecto de inversión | 809967.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809967.36, modificado:809967.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO CUADRILLA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196889 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196889 | S | 180 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - CUADRILLA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 480 PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 39225 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN E, lon:-99.08690948, lat:17.03365214}} | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 809967.36 | 809967.36 | 809967.36 | 809967.36 | 808282.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/111/0/2019, contratista:PERSPECTAC 17-99, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:787905.33, importe_modificado:787905.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.48}} | {1605427/proyecto_PROCESO, 1605427/proyecto_INICIO, 1605427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605504 | Proyecto de inversión | 1813011.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813011.57, modificado:1813011.57}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO TECOMULAPA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197506 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 197506 | S | 311 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.13, meta_modificada:5.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LAS PALMAS - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 130 PUEBLO TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), 39207 TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBIC, lon:-99.15082982, lat:16.86323813}} | 2019-10-22 | 2019-11-14 | 1813011.57 | 1813011.57 | 1813011.57 | 1813011.57 | 1811882.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/115/0/2019, contratista:MARIO ALARCÓN SANTOS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1766205.04, importe_modificado:1766205.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.13}} | {1605504/proyecto_INICIO, 1605504/proyecto_FIN, 1605504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607449 | Proyecto de inversión | 942228.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:367068.89, modificado:367068.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575159.83, modificado:575159.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ZORRO MUNICIPIO DE TLACOAPA - 211479 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211479 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:62, direccion:RANCHO BARRANCA ZORRO RANCHO MANUEL GALEANA, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA POR EL CAMINO JUAREZ A 22.6 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARRA, lon:-98.80041787, lat:17.20845196}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 942228.72 | 942228.72 | 942228.72 | 942228.72 | 942228.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COAP-FISE-2019-036-A, contratista:AFRICA LEONOR MORENO SANTANA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1326382.03, importe_modificado:1326382.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1607449/proyecto_INICIO, 1607449/proyecto_PROCESO, 1607449/proyecto_INICIO, 1607449/proyecto_PROCESO, 1607449/proyecto_INICIO, 1607449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607457 | Proyecto de inversión | 6294875.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5164513.07, modificado:5164513.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130362.07, modificado:1130362.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 211588 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211588 | S | 6873 | 6409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS PALMAS COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-99.56901103, lat:16.76267561}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 5178906.71 | 5178906.71 | 5178906.71 | 5178906.71 | 5178906.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-024-19, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6146511.08, importe_modificado:6146511.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1607457/proyecto_INICIO, 1607457/proyecto_PROCESO, 1607457/proyecto_INICIO, 1607457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608931 | Proyecto de inversión | 19288373.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356923.57, modificado:2356923.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8040145.7, modificado:8040145.7}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8891303.94, modificado:8891303.94}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE PVC DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 226358 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226358 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LINALOE COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE MONTES URALES, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COLONIA BURÓCRATAS PASANDO POR LAS COLON, lon:-99.48380404, lat:17.54592333}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 19251108.73 | 19251108.73 | 19251108.73 | 19251108.73 | 19251108.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-047-19, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ROCA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.87973789E7, importe_modificado:1.87973789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1608931/proyecto_PROCESO, 1608931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608965 | Proyecto de inversión | 11571998.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810659.47, modificado:3198085.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3963189.22, modificado:7000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5798149.4, modificado:1.024100631E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 226773 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226773 | S | 1542 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA CAPTACIÓN PARA LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN PARTIENDO DESDE EL ZAPOTE., lon:-101.89859244, lat:17.94743849}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 20396170.15 | 20396170.15 | 20396170.15 | 20396170.15 | 20396170.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-066-19, contratista:JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.991545234E7, importe_modificado:1.991545234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608965/proyecto_INICIO, 1608965/proyecto_PROCESO, 1608965/proyecto_FIN, 1608965/proyecto_INICIO, 1608965/proyecto_FIN, 1608965/proyecto_PROCESO, 1608965/proyecto_INICIO, 1608965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609123 | Proyecto de inversión | 14801731.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457966.89, modificado:5457966.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6076703.16, modificado:6076703.16}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267061.12, modificado:3267061.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHILT MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 229526 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 229526 | S | 1634 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:CALLE XOCHITL PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.68320225, lat:16.81181549}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 14788038.53 | 14788038.53 | 14788038.53 | 14788038.53 | 14788038.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-057-19, contratista:INGENIEROS DE OZUMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3132006.25, importe_modificado:3132006.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-058-19, contratista:CONSTRUCTORA SIGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6198622.57, importe_modificado:6198622.57}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-059-19, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5108870.09, importe_modificado:5108870.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1609123/proyecto_INICIO, 1609123/proyecto_PROCESO, 1609123/proyecto_INICIO, 1609123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609417 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ DE OCOTE YERBASANTA EL JILGUERO - 235395 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 235395 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ DE OCOTE - EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO YERBA SANTA, 39130 YERBA SANTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN , lon:-99.96740425, lat:17.51409115}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1399999.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/125/0/2019, contratista:ZISSA, DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1399999.36, importe_modificado:1399999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1609417/proyecto_PROCESO, 1609417/proyecto_INICIO, 1609417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611110 | Proyecto de inversión | 362639.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362639.49, modificado:362639.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR - 273349 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 273349 | S | 3647 | 3484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA CAMPANA PUEBLO BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN TOMAMOS LA CALLE PORTI, lon:-99.41302275, lat:18.46764129}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 362639.49 | 362639.49 | 362639.49 | 362639.49 | 362639.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-053-A, contratista:CONSTRUCCIONES ADMOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:362639.49, importe_modificado:362639.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611110/proyecto_INICIO, 1611110/proyecto_PROCESO, 1611110/proyecto_FIN, 1611110/proyecto_PROCESO, 1611110/proyecto_FIN, 1611110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612950 | Proyecto de inversión | 1565437 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565437.0, modificado:1565437.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC COLONIA LA LIBERTAD - 160049 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 160049 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ELIZONDO CALLE CUITLÁHUAC COLONIA LA LIBERTAD HAC, lon:-99.83537576, lat:16.88336005}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1565437 | 1565437 | 1565437 | 1565437 | 1565437 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/073-2019/AD, contratista:JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1565437.0, importe_modificado:1565437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1612950/proyecto_INICIO, 1612950/proyecto_PROCESO, 1612950/proyecto_INICIO, 1612950/proyecto_PROCESO, 1612950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613786 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA COLONIA LA MÁQUINA - 162865 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162865 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 14 S INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, CALLE JALISCO CALLE OAXACA DE LA COLONIA LA MÁQUINA POR EL BOULEVARD LÁZARO, lon:-99.81541419, lat:16.86820775}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/227-2019/AD, contratista:JAEMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C .V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1613786/proyecto_PROCESO, 1613786/proyecto_INICIO, 1613786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616137 | Proyecto de inversión | 1075000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075000.36, modificado:1257587.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GROSELLOS EN COLONIA GENERACION DOS MIL - 172604 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172604 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GROSELLOS 48 COLONIA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GROSELLOS Y CALLE MIRADOR, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA , lon:-99.93460439, lat:16.87526201}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1257587.26 | 1257587.26 | 1257587.26 | 1257587.26 | 1257587.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/415-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1075000.36, importe_modificado:1075000.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/415-2019/AD-1, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:182586.9, importe_modificado:182586.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1616137/proyecto_INICIO, 1616137/proyecto_FIN, 1616137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616831 | Proyecto de inversión | 589130.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589130.39, modificado:589130.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEAS EN COLONIA GÉNARO VAZQUEZ - 176470 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS | 176470 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS 5 INTERIOR SN COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRANDO POR CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA LL, lon:-99.82389998, lat:16.92133585}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 589130.38 | 589130.38 | 589130.38 | 589130.38 | 589130.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/287-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:589130.38, importe_modificado:589130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1616831/proyecto_INICIO, 1616831/proyecto_FIN, 1616831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617813 | Proyecto de inversión | 1402801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402801.92, modificado:1402801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPANA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPANA - 182568 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182568 | S | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA 1 S INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE JOSÉ AZUETA, AVENIDA VISTA BRISA CALLE GUADALUPANA COLONIA GUADALUPANA PARTE ALTA D, lon:-99.82543913, lat:16.80926632}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1402801.91 | 1402801.91 | 1402801.91 | 1402801.91 | 1402801.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/256-2019/AD, contratista:ORION AGAPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1402801.92, importe_modificado:1402801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1617813/proyecto_INICIO, 1617813/proyecto_FIN, 1617813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618446 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM JOSÉ AGUSTÍN MELGAR POBLADO AMATILLO - 186055 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 186055 | S | 348 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:61.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LOS LAVADEROS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AMATILLO FRENTE A LA CANCHA TECHADA CASI JUNTO A LA BOUTI, lon:-99.66601152, lat:16.8208938}} | 2019-10-04 | 2019-12-12 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-FAISM/445-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.3}} | {1618446/proyecto_PROCESO, 1618446/proyecto_INICIO, 1618446/proyecto_FIN, 1618446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619304 | Proyecto de inversión | 213911.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213911.41, modificado:1788185.37}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE DEL MISMO NOMBRE - 190300 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190300 | S | 3415 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AV CUSTODIO HERNANDEZ PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS Y CALLE ISSAC CARRANZA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBAR SE ENCUENTRA, lon:-100.49727617, lat:18.16031885}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 213911.41 | 213911.41 | 213911.41 | 213911.41 | 213911.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/34-G/FAIS/2019, contratista:JUAN DANIEL NORBERTO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:213911.41, importe_modificado:213911.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1619304/proyecto_INICIO, 1619304/proyecto_FIN, 1619304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628502 | Proyecto de inversión | 962645.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962645.05, modificado:962645.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS GUEVARA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 234482 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 234482 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS PUEBLO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE ANDRES JAIMES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA SOBRE EL BOULEVARD, lon:-100.53234887, lat:18.24292268}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 962645.04 | 962645.04 | 962645.04 | 962645.04 | 962645.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:962645.05, importe_modificado:962645.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:541.0}} | {1628502/proyecto_INICIO, 1628502/proyecto_FIN, 1628502/proyecto_PROCESO, 1628502/proyecto_FIN, 1628502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631234 | Proyecto de inversión | 368415.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368415.34, modificado:368415.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTINUEVE ENTRE CALLE SEIS Y OCHO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 206860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 206860 | S | 103 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE 22 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE CATORCE CALLE VEINTINUEVE COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIP, lon:-99.84418432, lat:16.90449077}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 368415.34 | 368415.34 | 368415.34 | 368415.34 | 368415.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/222-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:368415.34, importe_modificado:368415.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1631234/proyecto_PROCESO, 1631234/proyecto_INICIO, 1631234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631262 | Proyecto de inversión | 458333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458333.64, modificado:458333.64}} | AMPLIACIÓN DE CALLEJÓN SIN NOMBRE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL TINOCO. - 207016 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 207016 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLEJON RUMBO A LA CRUZ PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLECIA, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCA, lon:-100.55042581, lat:18.32177185}} | 2019-09-02 | 2019-10-12 | 458333.25 | 458333.25 | 458333.25 | 458333.25 | 458333.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:458333.64, importe_modificado:458333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1631262/proyecto_PROCESO, 1631262/proyecto_INICIO, 1631262/proyecto_FIN, 1631262/proyecto_PROCESO, 1631262/proyecto_FIN, 1631262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631769 | Proyecto de inversión | 2847092.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847092.1, modificado:2847092.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 209721 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209721 | S | 368 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAS JUNTAS, 40734 LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE AZTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACIÓN DE LAS, lon:-100.37556189, lat:18.18603752}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2847092.09 | 2847092.09 | 2847092.09 | 2847092.09 | 2847092.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/43/FAIS/2019, contratista:KENNETH CASTULO LUCENA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2847092.09, importe_modificado:2847092.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {1631769/proyecto_FIN, 1631769/proyecto_PROCESO, 1631769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633150 | Proyecto de inversión | 1772853.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772853.25, modificado:1772853.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HACIA EL PANTEÓN POBLADO PABLO GALEANA - 216329 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216329 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CALLE HACIA LE PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CALLE HACIA LE PANTEÓN DE, lon:-99.69547202, lat:17.14267608}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1772853.25 | 1772853.25 | 1772853.25 | 1772853.25 | 1772853.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/262-2019/AD, contratista:AGUA Y CONSTRUCCION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1772853.25, importe_modificado:1772853.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1633150/proyecto_PROCESO, 1633150/proyecto_INICIO, 1633150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655623 | Proyecto de inversión | 1589618.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589618.94, modificado:1589618.94}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD SAN LUIS REY DE FRANCIA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 121512 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 121512 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN LUIS REY DE FRANCIA COLONIA BETHEL, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN COLONIA BETHEL SOBRE EL BULEVARD QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE MARQ, lon:-98.73988347, lat:16.80684657}} | 2019-01-18 | 2019-03-18 | 1589618.93 | 1589618.93 | 1589618.93 | 1589618.93 | 1589618.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19011, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1589618.94, importe_modificado:1589618.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1655623/proyecto_FIN, 1655623/proyecto_INICIO, 1655623/proyecto_PROCESO, 1655623/proyecto_FIN, 1655623/proyecto_PROCESO, 1655623/proyecto_INICIO, 1655623/proyecto_PROCESO, 1655623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656438 | Proyecto de inversión | 476539.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476539.95, modificado:476539.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA GUADALUPE POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 125312 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 125312 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALLE TRANQUILIDAD, CALLE OTHÓN SALAZAR CALLE VICENTE GUERRERO DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA QUE CONDUCE A LA P, lon:-99.78108439, lat:17.00440159}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 476539.95 | 476539.95 | 476539.95 | 476539.95 | 476539.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/036/2019/AD, contratista:FORUS CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:476539.95, importe_modificado:476539.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1656438/proyecto_INICIO, 1656438/proyecto_PROCESO, 1656438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656447 | Proyecto de inversión | 461683.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461683.4, modificado:461683.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR SANTA CRUZ COL EL MIRADOR POB XALTIANGUIS - 125354 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 125354 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EL RETÉN, ANDADOR SANTA CRUZ DE LA COLONIA EL MIRADOR DEL POBLADO XALTIANGUIS POR LA CARRETERA FE, lon:-99.71224934, lat:17.10503914}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 461683.4 | 461683.4 | 461683.4 | 461683.4 | 461683.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/037/2019/AD, contratista:FORUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:461683.4, importe_modificado:461683.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1656447/proyecto_PROCESO, 1656447/proyecto_FIN, 1656447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657224 | Proyecto de inversión | 671637.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671637.43, modificado:671637.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA GUADALUPANA - 133251 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 133251 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA DEL PANTEÓN Y CALLE LÓPEZ PORTILLO, CALLE LA CASCADA CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA GUADALUPANA POR LA GLORIETA, lon:-99.82598094, lat:16.8101958}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 671637.43 | 671637.43 | 671637.43 | 671637.43 | 671637.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSM-DAP-ER33/FAISM/051/2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS TRUGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:671637.43, importe_modificado:671637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1657224/proyecto_INICIO, 1657224/proyecto_FIN, 1657224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657755 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA MIRAMAR - 267507 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267507 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE FORTIN, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRANDO POR AVENIDA L, lon:-99.9601768, lat:16.89929548}} | 2019-10-12 | 2019-12-22 | 550000 | 550000 | 549999.99 | 549999.99 | 549999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/464-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1657755/proyecto_PROCESO, 1657755/proyecto_INICIO, 1657755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660305 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGUNA RICA COLONIA ARROYO SECO - 140613 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140613 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:69.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA RICA 26 A INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y ANDADOR BUGAMBILIAS, ANDADOR LAGOS CALLE LAGUNA RICA DE LA COLONIA ARROYO SECO ENTRAR POR M, lon:-99.81599402, lat:16.90279113}} | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/233-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.2}} | {1660305/proyecto_INICIO, 1660305/proyecto_FIN, 1660305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660508 | Proyecto de inversión | 63955 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63955.0, modificado:63955.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE MOCHILA 260 POBLADO AMATILLO - 271180 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 271180 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL CANCHA TECHADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL POB, lon:-99.66697041, lat:16.81953304}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 63955 | 63954.98 | 63954.98 | 63954.98 | 63954.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/003/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:383729.86, importe_modificado:383729.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1660508/proyecto_INICIO, 1660508/proyecto_FIN, 1660508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660570 | Proyecto de inversión | 63955 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63955.0, modificado:63955.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE MOCHILA 260 POBLADO XALTIANGUIS - 271281 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 271281 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MANUEL DOBLADO A UN COSTADO DE TIENDA DE ROPA LA CIGÜEÑITA, lon:-99.71623799, lat:17.09774517}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 63955 | 63955 | 63954.98 | 63954.98 | 63954.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/003/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:383729.86, importe_modificado:383729.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1660570/proyecto_PROCESO, 1660570/proyecto_INICIO, 1660570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660601 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA EN COLONIA LA ESPERANZA - 141795 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141795 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:144.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE NORTE 59 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE TABACHINES, CARRETERA CAYACO PUERTO MAQUÉS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALL, lon:-99.81622388, lat:16.84156144}} | 2019-08-17 | 2019-10-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/235-2019/AD, contratista:CODEMAGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.14}} | {1660601/proyecto_INICIO, 1660601/proyecto_PROCESO, 1660601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661313 | Proyecto de inversión | 970539.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970539.37, modificado:970539.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ANEXOS BUENA VISTA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 272220 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 272220 | S | 1162 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - ANEXOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA Y SUS ANEXOS AL NORTE DE, lon:-98.58825061, lat:16.96417803}} | 2019-07-30 | 2019-09-15 | 970539.36 | 970539.36 | 970539.36 | 970539.36 | 970539.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19026, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:970539.37, importe_modificado:970539.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1661313/proyecto_INICIO, 1661313/proyecto_PROCESO, 1661313/proyecto_FIN, 1661313/proyecto_PROCESO, 1661313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662134 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JN JUAN N. ALVAREZ CALLE CATORCE DE FEBRERO COLONIA ALTOS DE MIRAMAR - 145848 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145848 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO 1 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLANCARTE Y CALLE DE LA PEPSI, CALLE MIRAMAR COLONIA ALTOS DE MIRAMAR POR EL CONALEP CERCA DE LA IGL, lon:-99.82137933, lat:16.81328645}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/265-2019/AD, contratista:GRUPO DAICMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1662134/proyecto_INICIO, 1662134/proyecto_FIN, 1662134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662484 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL PELILLO - 146902 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146902 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:227.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PELILLO, 39921 EL PELILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PELILLO ENTRE LA COMISARÍA Y LA CALLE DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.86977853, lat:16.99229944}} | 2019-08-12 | 2019-10-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/268-2019/AD, contratista:PROMOCIONES NMOBILIARIAS INTERNACIONALES ESTASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.1}} | {1662484/proyecto_PROCESO, 1662484/proyecto_INICIO, 1662484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662719 | Proyecto de inversión | 63955 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63955.0, modificado:63955.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE MOCHILA 260 POBLADO HUAMUCHITOS - 274040 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 274040 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE DEL KINDER A UN COSTADO DEL KINDER DEL POBLADO HUAMUCHITOS, lon:-99.57778095, lat:16.89414448}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 63955 | 63955 | 63954.98 | 63954.98 | 63954.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/003/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:383729.86, importe_modificado:383729.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1662719/proyecto_FIN, 1662719/proyecto_PROCESO, 1662719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662796 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR EN TUNCINGO - 147587 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147587 | S | 281 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE, lon:-99.78700457, lat:16.84992255}} | 2019-08-05 | 2019-10-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/193-2019/AD, contratista:ARNULFO PIZA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1662796/proyecto_INICIO, 1662796/proyecto_PROCESO, 1662796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662916 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO - 147878 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147878 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:PUEBLO KILÓMETRO 34, 39920 KILÓMETRO 34, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE SIN NOMBRE POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO, lon:-99.79347991, lat:17.02477225}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/157-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA KITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {1662916/proyecto_PROCESO, 1662916/proyecto_INICIO, 1662916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663428 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTE SINAÍ COLONIA AMPL CAMBIO VEINTIUNO - 148944 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148944 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ 3 A INTERIOR SN COLONIA CAMBIO XXI, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CHIRIMOYOS Y CALLE CAMBIO VEINTIUNO, AVENIDA LINDA VISTA CALLE MONTE SINAÍ COLONIA AMPLIACIÓN CAMBIO VEINTIU, lon:-99.93945884, lat:16.8880047}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/113-2019/AD, contratista:PAVI MART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1663428/proyecto_INICIO, 1663428/proyecto_PROCESO, 1663428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664239 | Proyecto de inversión | 1356482.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356482.41, modificado:1356482.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALAMAR COLONIA MIRAMAR - 150688 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150688 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:123.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR 31 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE CARACOL, AVENIDA ALTOS DE MIRAMAR CALLE CALAMAR DE LA COLONIA MIRAMAR POR LA CARRETERA CAYACO PUERTO MA, lon:-99.8222373, lat:16.8100205}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1356482.41 | 1356482.41 | 1356482.41 | 1356482.41 | 1356482.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/039-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1356482.41, importe_modificado:1356482.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.27}} | {1664239/proyecto_PROCESO, 1664239/proyecto_FIN, 1664239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664254 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA REFORMA AGRARIA - 150705 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150705 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES 5 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CLAVEL, CALLE LEONA VICARIO ENTRANDO POR AVENIDA NIÑOS HEROES CERCA DE LA TOR, lon:-99.82635883, lat:16.91885268}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 550000 | 550000 | 541571.52 | 541571.52 | 541571.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/173-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PIE DE LA CUESTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1664254/proyecto_INICIO, 1664254/proyecto_FIN, 1664254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665159 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO CHAVERO CALLE PRINCIPAL POBLADO CERRO DE PIEDRA - 152241 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152241 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.74, meta_modificada:61.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL POBLADO CERRO DE PIEDRA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39931 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA SAN PEDRO CACAHUATEPEC Y CARRETERA HACIA PINOTEPA, POBLADO CERRO DE PIEDRA CE, lon:-99.6297894, lat:16.77620617}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/163-2019/AD, contratista:MITZI CONSULTORIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.37}} | {1665159/proyecto_INICIO, 1665159/proyecto_PROCESO, 1665159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666070 | Proyecto de inversión | 137686.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137686.66, modificado:137686.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVAPALACIO CALLE HACIENDA SAN JUAN CASITAS EL QUEMADO - 153840 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153840 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.38, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN JUAN 34 INTERIOR SN COLONIA EL QUEMADO, 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REAL HACIENDA Y CALLE HACIENDA EL ROSARIO, CALLE HACIENDA SAN GABRIEL CARRETERA ACAPULCO CHILPO UNIDAD, lon:-99.8124411, lat:16.9237387}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 137686.66 | 137686.66 | 137686.66 | 137686.66 | 137686.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/087-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:137686.66, importe_modificado:137686.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.5}} | {1666070/proyecto_PROCESO, 1666070/proyecto_INICIO, 1666070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666072 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON COLONIA AMÍN ZARUR - 153841 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153841 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 32 S INTERIOR SN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COLONIA AMÍN ZARUR ATRÁS DEL PANTEÓN D, lon:-99.84901943, lat:16.88984941}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/218-2019/AD, contratista:COCIHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1666072/proyecto_PROCESO, 1666072/proyecto_INICIO, 1666072/proyecto_FIN, 1666072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666461 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.0, modificado:74000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS PINTURA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CATALINA ALVAREZ DE ECHEVERRIA POB LA VENTA - 279240 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279240 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE OFICIALIA Y CANCHA TECHADA, lon:-99.81356636, lat:16.91085095}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 35147.55 | 35147.55 | 35147.55 | 35147.55 | 35147.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-003/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1666461/proyecto_PROCESO, 1666461/proyecto_INICIO, 1666461/proyecto_FIN, 1666461/proyecto_INICIO, 1666461/proyecto_FIN, 1666461/proyecto_INICIO, 1666461/proyecto_PROCESO, 1666461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667591 | Proyecto de inversión | 956870.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956870.3, modificado:956870.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON ANDADOR BENITO JUAREZ EN COLONIA CONSTITUYENTES - 156497 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156497 | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 19 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUYENTES, 39520 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE SUBIENDO POR CALLE CORREGIDO, lon:-99.9093771, lat:16.87771934}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 956870.3 | 956870.3 | 956839.99 | 956839.99 | 956839.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/060-2019/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:956870.3, importe_modificado:956870.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1667591/proyecto_INICIO, 1667591/proyecto_PROCESO, 1667591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667999 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (TERMO DE INSEMINACION)POB SAN PEDRO LAS PLAYAS - 281061 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 281061 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAYACO, 39905 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , PASANDO PANTEON DEL POBLADO ANTES DE LLEGAR ACEROS SAN PEDRO, lon:-99.73258183, lat:16.82409648}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 24891.2 | 24891.2 | 24891.2 | 24891.2 | 24891.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/023/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199891.2, importe_modificado:199891.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667999/proyecto_INICIO, 1667999/proyecto_PROCESO, 1667999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679891 | Proyecto de inversión | 810338.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810338.24, modificado:810338.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO BALSAS POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 287637 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287637 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE RÍO BALSAS INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA IGLESIA CALLE RÍO BALSAS DEL POBLADO LOMAS DE SAN JUAN PO, lon:-99.8041004, lat:16.98341488}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 810338.24 | 810338.24 | 802431.53 | 802431.53 | 802431.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/207-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ROCHME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:810338.24, importe_modificado:810338.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1679891/proyecto_INICIO, 1679891/proyecto_PROCESO, 1679891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685886 | Proyecto de inversión | 47500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.75E7, modificado:4.75E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ACUEDUCTO NORTE) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12290054 | N | 0 | 0 | 13747 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.035259, lat:18.045685}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.921682, lat:18.037341}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.923659, lat:18.038954}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.907972, lat:18.023654}, geo5: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.035129, lat:18.047256}, geo6: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.035532, lat:18.047029}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.982472, lat:18.0559}, geo8: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.017114, lat:18.061872}, geo9: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.985832, lat:18.056943}, geo10: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-99.017972, lat:18.061594}, geo11: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.921685, lat:18.037106}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 47500000 | 47500000 | 31809583.25 | 31809583.25 | 31809583.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-083-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.555376628E7, importe_modificado:1.555376628E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-084-19, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIAS DICSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON ARCADAA EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.640857912E7, importe_modificado:1.640857912E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-082-19, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ OTERO, EN ASOCIACION CON JACIEL MENDOZA MERAZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.578999873E7, importe_modificado:1.578999873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685892 | Proyecto de inversión | 12380541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.238054169E7, modificado:1.238054169E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12309326 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.170389, lat:17.642897}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.166729, lat:17.645887}, geo3: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.166567, lat:17.658527}, geo4: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.16711, lat:17.64966}, geo5: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.171085, lat:17.654137}, geo6: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.17506, lat:17.655256}, geo7: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.17515, lat:17.64854}, geo8: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.156326, lat:17.626943}, geo9: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.156321, lat:17.626945}, geo10: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.158089, lat:17.614244}, geo11: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.158068, lat:17.614122}, geo12: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.156319, lat:17.626947}, geo13: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.166659, lat:17.645676}, geo14: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.171537, lat:17.642715}, geo15: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , lon:-100.16659, lat:17.645697}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 12380541.69 | 12374036.93 | 1083469.53 | 1083469.53 | 1083469.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-085-19, contratista:PROYECTOS SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES GE-10, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.216430749E7, importe_modificado:1.216430749E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692733 | Proyecto de inversión | 305250.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305250.99, modificado:305250.99}} | CASA DE CULTURA CÓDICE AZOYÚ, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 305205.99 | 305205.99 | 305205.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401693857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 215 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Coyuca de Catalán, Gro., México, lon:-100.7013332, lat:18.3301952}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1987863.15 | 1987863.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696521 | Proyecto de inversión | 632639.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632639.59, modificado:632639.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DTV0019Z DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 018 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE GARDENIAS COL , MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.469123, lat:17.439587}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 632639.59 | 632639.59 | 632639.59 | 632639.59 | 632639.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696525 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP EMILIANO ZAPATA CCT 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 022 | S | 245 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE CALLE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696526 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PLAN DE IGUALA CCT 12DES0078I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 023 | S | 297 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA NUM. 6 ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53991722, lat:18.34364184}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696547 | Proyecto de inversión | 5936862.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5936862.36, modificado:5936862.36}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUPREM 2019-002 | S | 732 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 5936862.36 | 5936862.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696548 | Proyecto de inversión | 23252366.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.325236684E7, modificado:2.325236684E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUPREM 2019-003 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.850493, lat:16.855229}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 23252366.84 | 23252366.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696814 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | PAVIMENTACION DE ACCESO AL CRIT (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-57 | N | 0 | 0 | 52217 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, Gro., México, lon:-99.6050897, lat:18.5565657}} | 2019-11-05 | 2019-12-16 | 3500000 | 3500000 | 3499087.07 | 3499087.07 | 3499087.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/119/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3411564.08, importe_modificado:3411564.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696830 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - COCULA) - COL. ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-58 | N | 0 | 0 | 118468 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 1500000 | 1500000 | 1499127.39 | 1499127.39 | 1499127.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/136/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO JURIKER, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1461478.72, importe_modificado:1461478.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697374 | Proyecto de inversión | 16250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.625E7, modificado:1.430925262E7}} | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ 2DA. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FR-2019 | N | 0 | 0 | 2774 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:Pantitlán, Gro., México, lon:-99.1149921, lat:17.6430353}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 14309252.62 | 14309252.62 | 14309252.62 | 14309252.62 | 14309252.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-021-19, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS ANGAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7317301.24, importe_modificado:9139309.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1697374/proyecto_PROCESO, 1697374/proyecto_INICIO, 1697374/proyecto_PROCESO, 1697374/proyecto_INICIO, 1697374/proyecto_PROCESO, 1697374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697573 | Proyecto de inversión | 7703055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2310916.74, modificado:2310916.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3867670.08, modificado:3851527.91}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524468.9, modificado:1524468.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ORIENTE COLONIAS MÉXICO REVOLUCIÓN Y NUEVA REVOLUCIÓN EN CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO D - 89961 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 89961 | S | 98620 | 88631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA MÉXICO, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LAS PALMAS, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN AQUILES SERDÁN LAS PAL, lon:-99.47982214, lat:17.54174417}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7670771.42 | 7670771.42 | 7670771.42 | 7670771.42 | 7670771.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-038-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7489978.82, importe_modificado:7489978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697573/proyecto_INICIO, 1697573/proyecto_PROCESO, 1697573/proyecto_FIN, 1697573/proyecto_PROCESO, 1697573/proyecto_FIN, 1697573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697577 | Proyecto de inversión | 13578412.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317040.78, modificado:4317040.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:5000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8761372.15, modificado:9356253.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN BUENA VISTA SANTA ANITA Y CALTITLAN PRIMERA ETAPA EN TLAPA MPIO - 90555 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90555 | S | 24687 | 22288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ÁNGEL PERÉZ COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRANZA, CALLE AEROPUERTO ENTRE LAS CALLES ÁNGEL PÉREZ FRANCISCO I MADERO CARRANZA Y AEROPUERTO, lon:-98.58130985, lat:17.53372481}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 18513583.1 | 18513583.1 | 18513583.1 | 18513583.1 | 18513583.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-026-19, contratista:ALMACO MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6672784.97, importe_modificado:6672784.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-017-19, contratista:FLOR DEL CARMEN BAUTISTA GODÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6530030.62, importe_modificado:6530030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697577/proyecto_FIN, 1697577/proyecto_INICIO, 1697577/proyecto_PROCESO, 1697577/proyecto_INICIO, 1697577/proyecto_PROCESO, 1697577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699067 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699114 | Adquisición | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699124 | Adquisición | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699127 | Adquisición | 5440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.0, modificado:5440.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699129 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Universidad Policial del Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699773 | Adquisición | 974498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974498.0, modificado:974498.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 292349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700123 | Proyecto de inversión | 1851716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851716.75, modificado:1851716.75}} | Rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos, en Acapulco, en el mpio. de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 002 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1851716.75 | 1851716.75 | 1851716.75 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701386 | Proyecto de inversión | 1476960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476960.0, modificado:1476960.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CD. ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 25317 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez Ote Cd. Altamirano Guerrero, lon:-100.663741, lat:18.355696}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1476960 | 1476960 | 6992.46 | 6992.46 | 6992.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-001-A, contratista:ENEAS GERVACIO LEÓN, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1243232.32, importe_modificado:1243232.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701388 | Proyecto de inversión | 1273878 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273878.0, modificado:1273878.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 17475 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle del toro Huitzuco de los Figueroa Guerrero, lon:-99.332398, lat:18.307512}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1273878 | 1273878 | 7247.79 | 7247.79 | 7247.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-003-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1072287.88, importe_modificado:1072287.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701391 | Proyecto de inversión | 1569270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569270.0, modificado:1569270.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO (ZONA 2), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 592528 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Costera Miguel Aleman Acapulco de Juárez Guerrero, lon:-99.912551, lat:16.840589}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1569270 | 1569270 | 7866.64 | 7866.64 | 7866.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-006-A, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1320934.34, importe_modificado:1320934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701396 | Proyecto de inversión | 553860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553860.0, modificado:553860.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 4817 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre Xochihuehuetlán Guerrero, lon:-99.488029, lat:17.905948}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 553860 | 553860 | 3035.9 | 3035.9 | 3035.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-012-A, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:466212.12, importe_modificado:466212.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101702665 | Adquisición | 1238198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238198.2, modificado:1238198.2}} | Adquisición de Aparatos Auditivos e Insumos para Moldes Auditivos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | APA AUDITIVOS | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APARATOS, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-13}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE HAN LIBERADO RECURSOS PARA INICIAR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-13}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101703910 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN SIMON BOLIVAR CCT 12DJN3126M DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 29 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE JOSE ROSAS N* 8 COL. CUAUHTEMOC NUM. , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50941014, lat:17.24811987}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703911 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR1771W DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 30 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MINA Y COLEGIO MILITAR SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.97713828, lat:17.79048765}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703915 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG BENJAMIN MORA CHINO CCT 12DES0056X DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 34 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.51288129, lat:17.07359305}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703919 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FRANCISCO ACEVEDO HERNANDEZ CCT 12DPR5834S DE LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 38 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:AV.VICENTE GUERRERO NUM. 51 , COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.17050344, lat:17.41035928}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703930 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP BASILIO VADILLO CCT 12DPR2224X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 49 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.7312043, lat:16.50919369}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703937 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP TIERRA Y LIBERTAD CCT 12DPR0070X DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 56 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.3866308, lat:16.76755464}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703952 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DPR1169N DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 71 | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 6 ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AMPARO MEDINA, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.47215676, lat:17.13839482}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703953 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN GABRIELA MISTRAL CCT 12EJN0490P DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 72 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR SN , COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.47396013, lat:17.13942997}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703954 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG QUETZALCOATL CCT 12DES0147O DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 73 | S | 320 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:CALLE DEPORTISTAS SN , COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26969115, lat:17.532928}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703973 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE ROSAS MORENO CCT 12DJN2840S DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 92 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA SN ENTRE CALLE CERCA DE LA FUENTE PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.40360467, lat:18.45910624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703978 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP TIERRA Y LIBERTAD CCT 12DPR2160C DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 97 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS SN, SANTA FE TEPETLAPA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.42210339, lat:18.5489124}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703995 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FEDERICO FROEBEL CCT 12DJN0512L DE LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 114 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA NUM. 45 , TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61091263, lat:18.55622261}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704022 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 04 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704067 | Proyecto de inversión | 6181574 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181574.0, modificado:6181574.0}} | REHABILITACION EN EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 1 CHILPANCINGO CCT 12ECB0001V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2020 - 001 | S | 415 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MOISES OCHOA CAMPOS SN, COLONIA GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6181574 | 6181574 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704078 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST JAIME TORRES BODET CCT 12DST0051U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 8 | S | 126 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NUM. 44 , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.495098, lat:17.557833}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704079 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TV MA. CONSUELO TRUJILLO MARQUEZ CCT 12DTV0142Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 9 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLIXTAC MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.526361, lat:17.543007}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1480000 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704080 | Proyecto de inversión | 2593011.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593011.58, modificado:2593011.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0961G DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 10 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.24675133, lat:17.40508204}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2593011.58 | 2593011.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704082 | Proyecto de inversión | 15634227.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563422723E7, modificado:1.563422723E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE A OCAMPO CCT 12EPR0509N DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 12 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES N. 14 ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5265772, lat:18.34833373}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15634227.23 | 15634227.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704121 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO LARROYO CCT 12DJN3389W DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 17 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE SALSIPUEDES SN ENTRE CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA Y CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA DE CAPAMA, SALSIPUEDES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.63240269, lat:16.8343244}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704128 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN AGUSTIN MELGAR CCT 12DJN2766A DE LA LOCALIDAD DE XULCHUCHUIO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 24 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, XULCHUCHUIO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.10421496, lat:17.61773419}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704148 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 20 DE NOVIEMBRE CCT 12DPR5346B DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 44 | S | 59 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.27695084, lat:17.55806413}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704152 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FILOGONIO JUSTO GRACIANO CCT 12DPR0648P DE LA LOCALIDAD DE AZOYÚ MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 48 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROMA SN , AZOYU GRO., lon:-98.60083545, lat:16.73011445}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704163 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG FRANCISCO VILLA CCT 12DES0085S DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 59 | S | 80 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE LAS MESAS SN , LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.461375, lat:17.01416603}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704168 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR0764F DE LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 64 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.42302588, lat:17.20839535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704175 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DPR1169N DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 71 | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46179819, lat:17.13348157}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704186 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB OCTAVIO PAZ CCT 12DPB1210M DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 82 | S | 201 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES SN ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ZARAGOZA, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.55876122, lat:17.65111573}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704187 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN BENITO JUAREZ CCT 12DJN6029E DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 83 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZIHUATANEJO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.519706, lat:17.64713045}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704194 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUELLAR CCT 12DPT0011W DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 90 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ NUM. 167 ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA NACIONAL DE CUOTA . Y CARR. BUENAVISTA D, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.4177622, lat:18.46246484}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704196 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE ROSAS MORENO CCT 12DJN2840S DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 92 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA SN ENTRE CALLE CERCA DE LA FUENTE PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.40360467, lat:18.45910624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704203 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO CCT 12DPR2271H DE LA LOCALIDAD DE CACAHUANANCHE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 99 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUANANCHE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.35662156, lat:18.19210376}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704204 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP SIMON BOLIVAR CCT 12EPR0503T DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 100 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.20060371, lat:18.25283311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704205 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP UNION PROLETARIA CCT 12DPR2233E DE LA LOCALIDAD DE CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 101 | S | 103 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.56244298, lat:18.29403046}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704213 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MANUEL M PONCE CCT 12DES0189N DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 109 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE TUXPAN SN ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE PROLONGACION DE PINO SUAREZ, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.47795734, lat:18.34150254}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704215 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE VASCONCELOS CCT 12DJN0084J DE LA LOCALIDAD DE ACUITLAPÁN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 111 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, ACUITLAPAN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.54215256, lat:18.60042848}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704221 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PLAN DE AYALA CCT 12DES0083U DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 117 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE NUM. 1 ENTRE CALLE A ORILLA DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.68948407, lat:18.34441583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704226 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM 25 CCT 12TAR0025Z DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 122 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.25998722, lat:18.3039493}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743432 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:841346.16}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Heroes Mexicanos Cct: 12dpb0331r De La Localidad De Cuatzoquitengo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-114 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido Loc. Cuatzoquitengo, Malinaltepec Guerrero, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-17 | 2016-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {847008/proyecto_INICIO, 847008/proyecto_PROCESO, 847008/proyecto_INICIO, 847008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849777 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:4807692.31}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Tlacaelel Cct: 12djn0750m De La Localidad De Tlayahualco, Municipio Copalillo, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-248 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. TLAYAHUALCO, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 841346.15 | 841346.15 | 679321.03 | 679321.03 | 679321.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.96}} | {958135/proyecto_INICIO, 958135/proyecto_PROCESO, 958135/proyecto_INICIO, 958135/proyecto_PROCESO, 958135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170200885833 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:2403846.15}} | Rehabilitacion De Edificio Educativo En: J.N. General Luis Donaldo Colosio Murrieta Cct: 12djn5978y De La Localidad De Huycantenango, Municipio De Jose Joaquin De Herrera, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-308 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2017-03-09 | 2017-08-01 | 841346.15 | 841346.15 | 484599.83 | 484599.83 | 484599.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.01}} | {996428/proyecto_INICIO, 996428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095688 | Proyecto de inversión | 281900.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281900.74, modificado:281900.74}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Guerrero Camino Sacacosechas - 126829 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 126829 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SURUESTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A LOS CAMPOS DE SEMBRADILLO, lon:-100.5234515, lat:18.22206506}} | 2018-07-05 | 2018-08-04 | 281899.42 | 281899.42 | 281899.42 | 281899.42 | 281899.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:281900.74, importe_modificado:281900.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.0}} | {1234069/proyecto_INICIO, 1234069/proyecto_PROCESO, 1234069/proyecto_FIN, 1234069/proyecto_PROCESO, 1234069/proyecto_FIN, 1234069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201132673 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Camino Chilpancingo- Jaleaca De Catalán- Omiltemi, Del Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-IF-AD-026-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-05-21 | 2018-10-01 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29999808.46 | 29999808.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134402 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1153846.15}} | Construcción De Edificio Educativo En Cepi Agustin Melgar Cct: 12dcc1153g De La Localidad De Ometepec, Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-396 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN CRISTOBAL COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-28 | 2018-06-01 | 841346.15 | 841346.15 | 696029.99 | 696029.99 | 696029.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134404 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación De Edificio Educativo En Cepi Año De Juarez Cct: 12dcc0374k De La Localidad De Arrollo Barranca Honda, Municipio De Ometepec, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-398 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO BARRANCA HONDA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-02-28 | 2018-06-01 | 841346.15 | 841346.15 | 724564.82 | 724564.82 | 724564.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180201134424 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Edificio Educativo En Cepi. Conetl Cct: 12dcc0224d De La Localidad De Cacahuatepec, Municipio De José Joaquin De Herrera, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-419 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 841346.15 | 841346.15 | 760293.46 | 760293.46 | 760293.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180301386194 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | S.T. No. 79 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2018- 009 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Blvrd de las Naciones 1300, La Poza, 39370 Acapulco, Gro., México, lon:-99.7819519, lat:16.77923244}} | 2018-07-25 | 2018-10-27 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101504195 | Proyecto de inversión | 236842.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236842.81, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CALLEJONES RAYITO DE LUNA - 1736 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 1736 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYITO DE LUNA, 41926 RAYITO DE LUNA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAAL ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE LOS CALLEJONES A UN COST, lon:-98.76172309, lat:16.57094855}} | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-014, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:236842.81, importe_modificado:236842.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504195/proyecto_INICIO, 1504195/proyecto_FIN, 1504195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101504223 | Proyecto de inversión | 243329.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243329.12, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL ZAPOTITO - 1847 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 1847 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTITO, 00000 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA JUCHITAN -LA CUCHILLA, SE LOCALIZA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA JUCHITAN LA CUCHILLA., lon:-98.68171744, lat:16.57362482}} | 2019-03-18 | 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-018, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:223329.12, importe_modificado:223329.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504223/proyecto_INICIO, 1504223/proyecto_FIN, 1504223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512702 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9845694.13}} | CAMINO PUERTO MARQUEZ - EL REVOLCADERO, EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-6 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8337682, lat:16.8026708}} | 2019-04-15 | 2019-08-31 | 9845694.13 | 9845694.13 | 9845019.59 | 9845019.59 | 9845019.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/039/0/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9597483.35, importe_modificado:9597483.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513159 | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9750000.0}} | PAVIMENTACION DE LA COSTERA PLAYA AZUL (4 CARRILES), 3A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-22 | N | 0 | 0 | 2153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 9750000 | 9750000 | 9749996.93 | 9749996.93 | 9749996.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/051/0/2019, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON KMDI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9719097.73, importe_modificado:9719097.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {1513159/proyecto_PROCESO, 1513159/proyecto_INICIO, 1513159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517257 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 005 | S | 141 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE N. 6 NUM. ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MICHOACAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55208311, lat:18.34198016}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517271 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 019 | S | 81 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO A TIXTLA Y H.C. MILITAR SN, COLONIA ALIANZA POPULAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49782967, lat:17.56088592}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 CCT: 12DDI0006J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517288 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 036 | S | 70 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CALLE PLAN DE AYALA SN , NUXCO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.75769014, lat:17.2059794}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PLAN DE AYALA CCT: 12DPR0547R DE LA LOCALIDAD DE NUXCO, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517341 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-021 | S | 74 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.209955, lat:17.039195}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 773187.93 | 773187.93 | 773187.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2290W DE LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517344 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-024 | S | 44 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.169444, lat:17.039722}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 887759.59 | 887759.59 | 887759.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0357Z DE LA LOCALIDAD DE APANTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517355 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-035 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MACUIXCATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.158526, lat:17.560493}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1199999.98 | 1199999.98 | 1199999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN HERMELINDO SILVA CCT: 12DPR2025Y DE LA LOCALIDAD DE MACUIXCATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517357 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-037 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:112, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ZOMPELTEPEC MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.062974, lat:17.56087}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 363105.2 | 363105.2 | 363105.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN AKAMAPICHTLI CCT: 12DPB1024R DE LA LOCALIDAD DE ZOMPELTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517367 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-047 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO LOPEZ IBAÑEZ SN , COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494993, lat:17.543358}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 6695254.28 | 6695254.28 | 6695254.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. JOVITA DELGADO DE ABARCA CCT: 12EJN0042J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517376 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-056 | S | 201 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:38, direccion:CEIBA NUM. 12, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. LA HACIENDITA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.491271, lat:17.53811}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 621906.66 | 621906.66 | 621906.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ CCT: 12DES0201S DE LA LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517377 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-057 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ORQUIDEA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.490156, lat:17.558879}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 890000 | 890000 | 749550.39 | 749550.39 | 749550.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. WENCESLAO VICTORIA SOTO CCT: 12DJN5971E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517379 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-059 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ACAUCINGO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. SN. RAFAEL NORTE SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.520058, lat:17.572829}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 939780.19 | 939780.19 | 939780.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. MOISÉS GUEVARA VILLALBA CCT: 12DJN3497D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517383 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-063 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.385534, lat:17.082777}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN 24 DE FEBRERO CCT: 12DCC0435H DE LA LOCALIDAD DE JOYA REAL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517384 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-064 | S | 113 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.387445, lat:17.083163}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1158404.32 | 1158404.32 | 1158404.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. IGNACIO DE COMONFORT CCT: 12DPB0123K DE LA LOCALIDAD DE JOYA REAL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517385 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-065 | S | 96 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA EDUCATIVA NUM. 1 , COLONIA DE LA PLATA, COCULA GRO., lon:-99.662965, lat:18.242131}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1317326.63 | 1317326.63 | 1317326.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN E.P. IGNACIO RAMÍREZ CCT: 12DPR2100O DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517387 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-067 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA N. 1 NUM. ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIO, COLONIA DE LA PLATA, COCULA GRO., lon:-99.6618, lat:18.233848}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. ROSAURA ZAPATA CCT: 12DJN0034B DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517392 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-072 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:FRENTE A LA TELESECUNDARIA SN, SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.728982, lat:18.403669}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 683357.6 | 683357.6 | 683357.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. GUADALUPE PITA AMOR CCT: 12DJN3103B DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517404 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-084 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TECOLOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.362028, lat:18.256854}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR2253S DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517407 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-087 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO EL SALON DE USOS MULTIPLES, EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.534444, lat:18.401111}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1117406.79 | 1117406.79 | 1117406.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS. OCTAVIO PAZ CCT: 12DTV0568C DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517409 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-089 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CHACALAPA DE BRAVOS MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.475624, lat:17.031183}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 902430.7 | 902430.7 | 902430.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. JUSTO SIERRA CCT: 12DPR0998U DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517412 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-092 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.843307, lat:17.649324}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 751109.66 | 751109.66 | 751109.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DPR0541X DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS), MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517431 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-111 | S | 63 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO., lon:-99.392988, lat:16.795044}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 551695.37 | 551695.37 | 551695.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER CCT: 12DJN3367K DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517458 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-138 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA SIN FIGUEROA SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.593678, lat:17.537592}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 875000 | 875000 | 520461.04 | 520461.04 | 520461.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI. FRANCISCO IGNACIO MADERO CCT: 12DCC1092J DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517463 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-143 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CUBA LIBRE MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.498332, lat:17.480384}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1069357.65 | 1069357.65 | 1069357.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. JUAN N ALVAREZ CCT: 12DPB0499X DE LA LOCALIDAD DE CUBA LIBRE, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517474 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-154 | S | 35 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE CENTRO SN , SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.628194, lat:17.707609}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1291253.51 | 1291253.51 | 1291253.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DPR4270W DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA (BARRIO VIEJO), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517477 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-157 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ SN, ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.9801, lat:18.477683}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. ZIRANDAS CCT: 12DJN3277S DE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201535189 | Proyecto de inversión | 144231.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144231.44, modificado:144231.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 49222 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 49222 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO PETATLAN, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DICHA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL H. AYUNTAMIENT, lon:-100.54251623, lat:18.23962666}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 144231.41 | 144231.41 | 144231.41 | 144231.41 | 144231.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:144231.44, importe_modificado:144231.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1535189/proyecto_INICIO, 1535189/proyecto_PROCESO, 1535189/proyecto_INICIO, 1535189/proyecto_FIN, 1535189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201554224 | Proyecto de inversión | 536873.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536873.9, modificado:536873.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA SILVESTRA ORTIZ - 110253 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 110253 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA SILVESTRA ORTIZ, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DIAMANTE, CALLE ESMERALDA DE LA COLONIA SILVESTRA ORTIZ PARTE ALTA DE LA COLONIA NAVIDA, lon:-99.8253254, lat:16.82693326}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 536873.9 | 536873.9 | 536873.9 | 536873.9 | 536873.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/001/2019/AD, contratista:DIEGO ARMANDO GUERRERO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:536873.9, importe_modificado:536873.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1554224/proyecto_INICIO, 1554224/proyecto_PROCESO, 1554224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560276 | Proyecto de inversión | 938000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA CERID (CENTROS DE ENSEÑANZA, RECREACION E INICIACION DEPORTIVA) | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560416 | Proyecto de inversión | 35700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35700.0, modificado:0.0}} | CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATACION INFANTIL Y JUVENIL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560727 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de barda perimentral en el panteón municipal de la localidad de San Martín Tecorrales, en el municipio de Olinalá. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | 032 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998891.68 | 998891.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201563302 | Proyecto de inversión | 4382788.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382788.28, modificado:3809304.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 9184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:El Paraíso, Gro., México, lon:-100.2273143, lat:17.3436943}} | 2019-06-06 | 2019-10-14 | 3793339.36 | 3793339.36 | 3793339.36 | 3793339.36 | 3793339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-006-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7407868.12, importe_modificado:7407868.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1563302/proyecto_INICIO, 1563302/proyecto_PROCESO, 1563302/proyecto_INICIO, 1563302/proyecto_PROCESO, 1563302/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565013 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 058 | S | 56 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, lon:-99.4055193, lat:18.20805868}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0228F DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565023 | Proyecto de inversión | 107876.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107876.36, modificado:107876.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 068 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.68254164, lat:17.86284569}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | 107876.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP JAIME TORRES BODET CCT: 12DPR5795G DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYAHUACÁN, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201565028 | Proyecto de inversión | 98220.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98220.06, modificado:98220.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 073 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN LAZARO MUNICIPIO DE OLINALA GRO, lon:-98.70454156, lat:17.89259031}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO CEPI LUZ Y PROGRESO CCT: 12DCC0987I DE LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO (TECOJCOSCO), MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301569840 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999139.09}} | PAVIMENTACION DEL E.C. (TLAPA - CUALAC) - TLACUILOYA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-40 | N | 0 | 0 | 53490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.39, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 999139.09 | 999139.09 | 999026.67 | 999026.67 | 999026.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/072/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:973950.71, importe_modificado:973950.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570554 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Continuación de la construcción de la carretera Chilpancingo-Omiltemi-Jaleaca de Catalán, en el municipio de Chilpancingo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 161 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | -1 | -1 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19904213.97 | 19904213.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572023 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3851527.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ORIENTE (COLONIAS MEXICO, REVOLUCIÓN Y NUEVA REVOLUCIÓN) DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2423 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.480947, lat:17.534393}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3835385.7 | 3835385.7 | 3835385.7 | 3835385.7 | 3835385.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-038-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7489978.82, importe_modificado:7489978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572023/proyecto_PROCESO, 1572023/proyecto_FIN, 1572023/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573538 | Proyecto de inversión | 1891517.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891517.9, modificado:1891517.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-014 | S | 833 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO SN ENTRE CALLE HUIZACHE Y PERIFÉRICO NORTE, COLONIA CIVI, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.533971, lat:18.366801}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1891517.9 | 1891517.9 | 1891517.9 | 1891517.9 | 1891517.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573556 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 006 | S | 155 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN ENTRE CALLE CERRADA PRADO Y CALLE BAJA CALITA, COLONIA PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83508627, lat:16.80358224}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1297029.27 | 1297029.27 | 1297029.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP MORELOS CCT 12DPR2360A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301574400 | Proyecto de inversión | 1393534.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393534.65, modificado:1393534.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN, EN LA COL. TEPOLCINGO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-096-2019 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-12-16 | 1393534.65 | 1393534.65 | 1393534.65 | 1117270.78 | 1117270.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301576188 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LATERAL DE LA AVENIDA INSURGENTES SUBTRAMO 0+000 AL 0+590 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FIES-INV-092-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5393411.87 | 5393411.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-INV-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:5301896.17, importe_modificado:5301896.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1576188/proyecto_PROCESO, 1576188/proyecto_INICIO, 1576188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601715 | Proyecto de inversión | 13717798.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371779846E7, modificado:1.371779846E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TLANICUILULCO TEOZINTLA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO TERCERA ETAPA - 123886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123886 | S | 1572 | 1369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 80 PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TLANICUILULCO KM. 0000 , lon:-99.09850242, lat:17.3356835}} | 2019-03-28 | 2019-09-23 | 13717798.46 | 13717798.46 | 13717798.46 | 13717798.46 | 13717706.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/009/0/2019, contratista:ZISSA, DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.337197161E7, importe_modificado:1.337197161E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1601715/proyecto_FIN, 1601715/proyecto_PROCESO, 1601715/proyecto_INICIO, 1601715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601724 | Proyecto de inversión | 6862934.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862934.3, modificado:6862934.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA GUADALUPE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC ESTADO DE GUERRERO - 124108 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124108 | S | 929 | 921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.05, meta_modificada:55.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - HUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 55 PUEBLO LA GUADALUPE, 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL KM. 7000 ES, lon:-98.26242225, lat:16.68481351}} | 2019-04-15 | 2019-10-11 | 6862934.3 | 6862934.3 | 6862934.3 | 6862934.3 | 6862046.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/034/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, TRITURADOS Y ACARREOS VEGA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6689919.15, importe_modificado:6689919.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.05}} | {1601724/proyecto_INICIO, 1601724/proyecto_PROCESO, 1601724/proyecto_FIN, 1601724/proyecto_PROCESO, 1601724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604554 | Proyecto de inversión | 3606049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:434681.77, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094320.0, modificado:4700000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077047.91, modificado:2393439.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN MUNICIPIO DE MARQUELIA - 185065 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 185065 | S | 716 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ CARRETERA COPALAJUCHITAN PASANDO A LA SALIDA DEL POBLADO DE MARQUEL, lon:-98.80511659, lat:16.57979359}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 7952345.84 | 7952345.84 | 7952345.84 | 7952345.84 | 7952345.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-022-19, contratista:GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7765995.49, importe_modificado:7765995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604554/proyecto_INICIO, 1604554/proyecto_PROCESO, 1604554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605292 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EC IGUALA CD ALTAMIRANO EL CUACUYUL EN EL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 195749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 195749 | S | 135 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA - CD. ALTAMIRANO - EL CUACUYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL COACOYUL, 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA CAM, lon:-100.48177859, lat:18.25424522}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/105/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1946920.2, importe_modificado:1946920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1605292/proyecto_PROCESO, 1605292/proyecto_INICIO, 1605292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BARRANCA SOLTERA LLANO DE LA RANA EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196312 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196312 | S | 282 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA) - LLANO DE LA RANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 PUEBLO YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA), 41640 YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR, lon:-98.37870485, lat:17.18334872}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999996.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/100/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999999.55, importe_modificado:999999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1605331/proyecto_INICIO, 1605331/proyecto_PROCESO, 1605331/proyecto_INICIO, 1605331/proyecto_FIN, 1605331/proyecto_PROCESO, 1605331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607453 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA MUNICIPIO DE AZOYÚ - 211563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211563 | S | 190 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO LA PELOTA, 41910 LA PELOTA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE UBICA AL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.6366333, lat:16.67255253}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 703030.31 | 703030.31 | 703030.31 | 703030.31 | 703030.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-038-A, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:703030.3, importe_modificado:703030.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607453/proyecto_PROCESO, 1607453/proyecto_INICIO, 1607453/proyecto_FIN, 1607453/proyecto_INICIO, 1607453/proyecto_FIN, 1607453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608822 | Proyecto de inversión | 10674989.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310205.31, modificado:3310205.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2016080.85, modificado:2016080.85}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5348703.19, modificado:5348703.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EMISOR Y DOS CÁRCAMOS DE BOMBEO EN LA ZONA DIAMANTE DE LA CIUDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO JUÁREZ - 224347 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 224347 | S | 3680 | 3650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE TULIPANES, CALLE JAZMÍN CERCA DE PUERTO MARQUÉS, lon:-99.7594404, lat:16.76824883}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 10652572.31 | 10652572.31 | 10652572.31 | 10652572.31 | 10652572.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-041-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9844632.62, importe_modificado:9844632.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-043-19, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8803037.29, importe_modificado:8803037.29}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-040-19, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEON RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.151677304E7, importe_modificado:1.151677304E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-042-19, contratista:VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9041823.45, importe_modificado:9041823.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608822/proyecto_INICIO, 1608822/proyecto_PROCESO, 1608822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609142 | Proyecto de inversión | 7280614.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179174.21, modificado:6768495.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2348508.72, modificado:5000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752931.24, modificado:3732008.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE OMETEPEC - 229678 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 229678 | S | 1137 | 1093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC A NORTE PASANDO , lon:-98.39165728, lat:16.77230321}} | 2019-08-07 | 2019-12-14 | 15484862.71 | 15484862.71 | 15484862.71 | 15484862.71 | 15484862.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-051-19, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5687138.53, importe_modificado:5687138.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-052-19, contratista:COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5683966.64, importe_modificado:5683966.64}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-053-19, contratista:NESTOR RODRIGUEZ NAVEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3748794.46, importe_modificado:3748794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609142/proyecto_FIN, 1609142/proyecto_PROCESO, 1609142/proyecto_INICIO, 1609142/proyecto_PROCESO, 1609142/proyecto_INICIO, 1609142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612158 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS ACATLAN COLONIA CNOP - 157804 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157804 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:29.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ACATLÁN 15 S INTERIOR SN COLONIA CNOP, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA IZAZAGA Y CALLE ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS, CALLE ALTA TENSIÓN CALLE SAN LUIS ACATLÁN COLONIA C, lon:-99.83194731, lat:16.91452767}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/019-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.64}} | {1612158/proyecto_INICIO, 1612158/proyecto_PROCESO, 1612158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612165 | Proyecto de inversión | 1695323.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695323.06, modificado:1695323.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAVIDAD POBLADO LA POZA - 157833 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157833 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD 5 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL COCUYO Y CALLE LOMA LARGA, CALLE MORELOS BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO POBLADO LA POZA, lon:-99.78705067, lat:16.78531643}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1695323.06 | 1695323.06 | 1695323.06 | 1695323.06 | 1695323.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/017-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1695323.06, importe_modificado:1695323.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1612165/proyecto_INICIO, 1612165/proyecto_FIN, 1612165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612216 | Proyecto de inversión | 598419 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598419.0, modificado:598419.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA POBLADO LA POZA - 158020 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 158020 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 25 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRAILE, CALLE NIÑO PERDIDO BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AERO, lon:-99.79059118, lat:16.78766864}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 598419 | 598419 | 583854.24 | 583854.24 | 583854.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/015-2019/AD, contratista:INGENIERIA CIVIL E INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:598419.0, importe_modificado:598419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1612216/proyecto_FIN, 1612216/proyecto_INICIO, 1612216/proyecto_PROCESO, 1612216/proyecto_INICIO, 1612216/proyecto_PROCESO, 1612216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612229 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA GUERRERO ES PRIMERO - 158066 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 158066 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO 25 S INTERIOR SN COLONIA GUERRERO ES PRIMERO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, AVENIDA LAPIZ LAZULLI CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA G, lon:-99.80965428, lat:16.90119939}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/022-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARRALLO INFRAESTRUCTURA GATH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1612229/proyecto_INICIO, 1612229/proyecto_FIN, 1612229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612686 | Proyecto de inversión | 387850.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387850.33, modificado:387850.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NIÑO ARTILLERO COLONIA INDEPENDENCIA - 159428 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159428 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.5, meta_modificada:36.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑO ARTILLERO 23 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ANDADOR INSURGENTES, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ANDADOR NIÑO ARTILLERO COLONIA INDE, lon:-99.90103967, lat:16.8849082}} | 2019-07-27 | 2019-09-24 | 387850.32 | 387850.32 | 387850.32 | 387850.32 | 387850.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/139-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:387850.33, importe_modificado:387850.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.5}} | {1612686/proyecto_INICIO, 1612686/proyecto_PROCESO, 1612686/proyecto_INICIO, 1612686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612711 | Proyecto de inversión | 1778557.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778557.47, modificado:1778557.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÉBANOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 159501 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159501 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EBANOS 38 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR GRANADOS Y ANDADOR ZANZANILES, CALLE GUANÁBANOS ANDADOR ÉBANOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA ENTRAR POR, lon:-99.94598093, lat:16.88461124}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1778557.47 | 1778557.47 | 1778557.47 | 1778557.47 | 1778557.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/025-2019/AD, contratista:DAVID JIMENEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1778557.47, importe_modificado:1778557.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1612711/proyecto_PROCESO, 1612711/proyecto_INICIO, 1612711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612730 | Proyecto de inversión | 1093320.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093320.62, modificado:1093320.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ICACOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 159557 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 159557 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ICACOS 5 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEREZOS Y ANDADOR BOCOTES, AVENIDA PALMAS ANDADOR ICACOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA ENTRANDO POR LA AV, lon:-99.94400894, lat:16.88420159}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1093320.62 | 1093320.62 | 1093320.62 | 1093320.62 | 1093320.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/026-2019/AD, contratista:DAVID JIMENEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1093320.62, importe_modificado:1093320.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1612730/proyecto_INICIO, 1612730/proyecto_FIN, 1612730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613328 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ Y AV MANUEL ALTAMIRANO COLONIA LAS PAROTAS - 161422 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 161422 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ 53 A INTERIOR SN COLONIA PAROTAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE AGUSTÍN MELGAR CALLE LA PAZ Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAM, lon:-99.84714278, lat:16.89060982}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/204-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1613328/proyecto_PROCESO, 1613328/proyecto_INICIO, 1613328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614704 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO - 165412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 165412 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE 29 INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DEL 68, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE ANTONIA NAVA, CALLE DE LA RAZA CALLE QUINCE COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO PARTE ALTA , lon:-99.9202416, lat:16.87147724}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/028-2019/AD, contratista:SALVADOR FABIAN SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1614704/proyecto_INICIO, 1614704/proyecto_PROCESO, 1614704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615103 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CASIANO EN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 167280 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167280 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CASIANO 69 SESENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CASIANO Y CALLE NUBES, CALLE AZUCENA ENTRANDO POR CALLE ZEMPAZUCHIL PASANDO EL CENT, lon:-99.83831069, lat:16.91868415}} | 2019-07-14 | 2019-10-11 | 740000 | 740000 | 739999.99 | 739999.99 | 739999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/005-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1615103/proyecto_PROCESO, 1615103/proyecto_INICIO, 1615103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616052 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE POBLADO LAS MARÍAS - 172168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 172168 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:124, direccion:CALLE SIN NOMBRE RUMBO A TELEBACHILLERATO INTERIOR SN PUEBLO VENTA VIEJA, 39922 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO LAS MARIAS ENTRE XALTIANGUIS Y LA CALERA CAL, lon:-99.68134068, lat:17.05860028}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/365-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1616052/proyecto_PROCESO, 1616052/proyecto_INICIO, 1616052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616651 | Proyecto de inversión | 1001975.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001975.5, modificado:1001975.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TAMARINDOS ESQUINA CON ANDADOR MANGOS EN COLONIA HUERTAS DE SANTA ELENA - 175416 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175416 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR TAMARINDOS 40 COLONIA HUERTAS DE SANTA ELENA, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TAMARINDOS Y ANDADOR MANGOS, CALLE DEL FUTBOL SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO EN CALLE DEL FUTBOL AL LLEGAR , lon:-99.84296042, lat:16.89351056}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1001975.49 | 1001975.49 | 1001975.49 | 1001975.49 | 1001975.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/418-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA HORMARQS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1001975.5, importe_modificado:1001975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1616651/proyecto_INICIO, 1616651/proyecto_PROCESO, 1616651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619281 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CINCO COL LA FRONTERA - 190115 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190115 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:747.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CINCO INTERIOR SN COLONIA LA FRONTERA, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y CALLE CUATRO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE LA COLONIA LA FRONTERA PASANDO EL PUENTE DEL RÍO DE LA , lon:-99.81734417, lat:16.88787217}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/420-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.8}} | {1619281/proyecto_PROCESO, 1619281/proyecto_FIN, 1619281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633182 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO LOS MAYOS - 216424 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216424 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:409, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS MAYOS, 39927 LOS MAYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LOS MAYOS POR LA CALLE DE LA COMISARÍA Y AL ESCUELA, lon:-99.60983555, lat:16.95146246}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/350-2019/AD, contratista:YEI INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1633182/proyecto_FIN, 1633182/proyecto_INICIO, 1633182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658021 | Proyecto de inversión | 511125 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511125.0, modificado:170375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC - 135040 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 135040 | S | 56 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:695, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PROGRESO DE CACHUATEPEC, 39931 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO DE EL CAMPANARIO Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PROGRE, lon:-99.54464335, lat:16.80637293}} | 2019-07-01 | 2019-12-20 | 170375 | 170375 | 170375 | 170375 | 170375 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1658021/proyecto_PROCESO, 1658021/proyecto_FIN, 1658021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 143420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143420 | S | 93 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:119.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 49 A INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE CROTO, CALLE BUGAMBILIAS POBLADO SAN PEDRO LAS PL, lon:-99.72701413, lat:16.82226722}} | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 1000000 | 1000000 | 978777.86 | 978777.86 | 978777.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/276-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.58}} | {1661170/proyecto_FIN, 1661170/proyecto_PROCESO, 1661170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662423 | Proyecto de inversión | 1450535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450535.0, modificado:1450535.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALTECA COLONIA CINCO DE MAYO - 146742 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146742 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:136.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALTECA 36 A INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA DEL TANQUE, CALLE TLACOPAN CALLE TLAXCALTECA DE LA COLONIA CINCO DE MAYO POR EL BOULEVAR, lon:-99.81973621, lat:16.87033447}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1450535 | 1450535 | 1450535 | 1450535 | 1450535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/118-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450535.0, importe_modificado:1450535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.78}} | {1662423/proyecto_PROCESO, 1662423/proyecto_INICIO, 1662423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664036 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAURO JIMÉNEZ COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 150231 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150231 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAURO JIMÉNEZ 2 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LUCERO Y CALLE A PLAN DEL CHICO, CALLE MAURO JIMÉNEZ COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO SUBIENDO , lon:-99.83437181, lat:16.82679563}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/171-2019/AD, contratista:JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1664036/proyecto_INICIO, 1664036/proyecto_PROCESO, 1664036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664233 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PANORÁMICA COLONIA NUEVA JERUSALÉN - 150684 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150684 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PANORÁMICA 6 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE INVISUR, ANDADOR PANORÁMICA DE LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN PARTE ALTA D, lon:-99.94571966, lat:16.89904949}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1350000 | 1350000 | 1349999.99 | 1349999.99 | 1349999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/092-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1664233/proyecto_INICIO, 1664233/proyecto_FIN, 1664233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA - 152761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152761 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS 14 S INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE MARAÑONAS, CALLE ALMENDROS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA PARTE ALTA DE LA COLONIA PASO LIMONE, lon:-99.81876399, lat:16.92207246}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/132-2019/AD, contratista:GRUPO ALHIM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.4}} | {1665456/proyecto_PROCESO, 1665456/proyecto_INICIO, 1665456/proyecto_PROCESO, 1665456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666470 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:38312.09}} | MEJORAMIENTO DE AULAS PINTURA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI POB PEDREGOSO - 279248 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279248 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD COLONIA PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SE PUEDE ENTRAR DESDE CARR ZIHUATANEJO ACAPULCO TOMANDO CALLE PRIMERO DE MAYO. REFERENCIA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.9473295, lat:16.90533599}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 38312.09 | 38312.09 | 38312.09 | 38312.09 | 38312.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-003/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1666470/proyecto_INICIO, 1666470/proyecto_FIN, 1666470/proyecto_PROCESO, 1666470/proyecto_INICIO, 1666470/proyecto_PROCESO, 1666470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667014 | Proyecto de inversión | 527489.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527489.06, modificado:527489.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ANTONIA NAVA DE CATALÁN COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 155397 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155397 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN 5 S INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, CALLE JULIÁN BALNCO CALLE ANTONIA NAVA DE CAT, lon:-99.81772701, lat:16.89861588}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 527489.06 | 527489.06 | 527489.05 | 527489.05 | 527489.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/165-2019/AD, contratista:GRUPO FONYMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:527489.06, importe_modificado:527489.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}} | {1667014/proyecto_PROCESO, 1667014/proyecto_INICIO, 1667014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668892 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO CIENTO NOVENTA Y UNO JESÚS GARCÍA EN COLONIA ALTA ICACOS - 283446 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283446 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:262.53, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE NACIONAL INTERIOR SN COLONIA ALTA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PARQUE NACIONAL Y CALLE MANDARINAS, CALLE ORTIZ MONASTERIO SOBRE LA COSTERA ENTRANDO POR GLORIETA DE L, lon:-99.84174554, lat:16.84188258}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/500-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1668892/proyecto_PROCESO, 1668892/proyecto_INICIO, 1668892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401684016 | Proyecto de inversión | 272058.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272058.44, modificado:272058.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA PASTORIA, MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO - 296489 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296489 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:158, direccion:RANCHERIA LA PASTORIA, 41000 LA PASTORÍA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TECOLAPA-LA PASTORIA Y , TECOLAPALA PASTORIA C.P. 41000 LA PASTORIA MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO, lon:-98.77178929, lat:17.96017389}} | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 272058.43 | 272058.43 | 272058.43 | 272058.43 | 272058.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73615, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:272058.44, importe_modificado:272058.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1684016/proyecto_INICIO, 1684016/proyecto_FIN, 1684016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685890 | Proyecto de inversión | 27000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7E7, modificado:2.7E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CULIAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12314223 | N | 0 | 0 | 3987 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325781, lat:17.752084}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325506, lat:17.748821}, geo3: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.330625, lat:17.74393}, geo4: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325827, lat:17.752145}, geo5: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: , lon:-99.325482, lat:17.748996}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 27000000 | 26987570.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-090-19, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2.653015361E7, importe_modificado:2.653015361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1685890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685891 | Proyecto de inversión | 11040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.104E7, modificado:1.104E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12292639 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.886365, lat:18.512745}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.884801, lat:18.511882}, geo3: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.883263, lat:18.511917}, geo4: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.889744, lat:18.510279}, geo5: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.886106, lat:18.512804}, geo6: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.887719, lat:18.51277}, geo7: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.871797, lat:18.520825}, geo8: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion: , lon:-99.888039, lat:18.511827}} | 2020-01-02 | 2020-06-02 | 11040000 | 11031041.84 | 2717000.47 | 2717000.47 | 2717000.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-089-19, contratista:ENTORNO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.084407503E7, importe_modificado:1.084407503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692752 | Proyecto de inversión | 862365.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862365.45, modificado:862365.45}} | PALACIO MUNICIPAL DE AZOYÚ, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 862365.45 | 862365.45 | 862365.45 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692914 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CASA MUSEO IGNACIO M. ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696520 | Proyecto de inversión | 346659.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346659.94, modificado:346659.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GENERAL ANTONIO A GUERRERO CCT 12DPR2945C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 017 | S | 286 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES NUM. 13 ENTRE CALLE NO Y CALLE NO, COLONIA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4952886, lat:17.55162756}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 346659.94 | 346659.94 | 346659.94 | 346659.94 | 346659.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696542 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IEP 21 ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS CCT 12DIX0002A DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 039 | S | 131 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL TIXTLA CHILAPA KILOMETRO 18.5, COLONIA LOS AMATES, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.398289, lat:17.566809}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696707 | Proyecto de inversión | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, modificado:1635000.0}} | ALUMBRADO DEL BOULEVARD COYUCA DE BENITEZ, CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-49 | N | 0 | 0 | 13566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 1635000 | 1635000 | 1633874.47 | 1633874.47 | 1633874.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/106/0/2019, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1592685.48, importe_modificado:1592685.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697567 | Proyecto de inversión | 18912103.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562960.78, modificado:2562960.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:6998581.05, modificado:6998581.05}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9350562.07, modificado:9350562.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - 86101 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86101 | S | 3273 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC CIUDAD AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC SANTA CRUZ LEONA , lon:-100.49569714, lat:18.15861918}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 18872914.62 | 18872914.62 | 18872914.62 | 18872914.62 | 18872914.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-004-19, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7889096.22, importe_modificado:7889096.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-005-19, contratista:GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5011918.05, importe_modificado:5011918.05}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-003-19, contratista:JUSTO SALAZAR CHANELO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5282811.39, importe_modificado:5282811.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697567/proyecto_INICIO, 1697567/proyecto_FIN, 1697567/proyecto_INICIO, 1697567/proyecto_PROCESO, 1697567/proyecto_FIN, 1697567/proyecto_PROCESO, 1697567/proyecto_INICIO, 1697567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698654 | Proyecto de inversión | 176350.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176350.74, modificado:176350.74}} | DOTACION DE MOBILIARIO EP ANDRES QUINTANA CCT: 12DPR2962T DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 193 | S | 260 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:Morelos 13, Centro, Olinalá, Gro., México, lon:-98.73958111, lat:17.77937941}} | 2019-12-26 | 2020-08-21 | 165274.02 | 165274.02 | 165274.02 | 165274.02 | 165274.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699159 | Adquisición | 1013200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013200.0, modificado:1013200.0}} | Software | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 303960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699172 | Adquisición | 17782.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17782.8, modificado:17782.8}} | Equipo médico y de laboratorio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5334.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700107 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación plaza cívica en hueycatenango en el municipio de José Joaquín de Herrera. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 0093 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Hueycantenango, Gro., México, lon:-99.0280892, lat:17.4531242}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700122 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentación de calle en la localidad de playa ventura, mpio. de Copala | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 009312 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701389 | Proyecto de inversión | 1753890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753890.0, modificado:1753890.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 10815 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida del Estudiante Iguala de la Indepencia Guerrero, lon:-99.526215, lat:18.346044}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1753890 | 1753890 | 8463.12 | 8463.12 | 8463.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-004-A, contratista:INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1476338.38, importe_modificado:1476338.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701390 | Proyecto de inversión | 1440036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440036.0, modificado:1440036.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 31157 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Constitucion Chilapa de Alvarez Guerrero, lon:-99.174779, lat:17.594028}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1440036 | 1440036 | 6387.04 | 6387.04 | 6387.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-005-A, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1212151.52, importe_modificado:1212151.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701393 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 21720 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Tixtla de Guerrero Guerrero, lon:-99.398411, lat:17.563878}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1440000 | 1440000 | 5574.59 | 5574.59 | 5574.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-008-A, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1212121.21, importe_modificado:1212121.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701394 | Proyecto de inversión | 1476960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476960.0, modificado:1476960.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 11474 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle del rastro Cruz grande Guerrero, lon:-99.122543, lat:16.719892}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1476960 | 1476960 | 6004.55 | 6004.55 | 6004.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-010-A, contratista:CONSORCIO EN INGENIERÍA INTEGRAL LEÓN RÍOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1243232.32, importe_modificado:1243232.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701404 | Proyecto de inversión | 1255416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255416.0, modificado:1255416.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 10721 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Cruz Grande, Gro., México, lon:-99.1262461, lat:16.7189278}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1255416 | 1255416 | 457395 | 457395 | 457395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-009-A, contratista:INFRAESTRUCTURA ATLAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1056747.47, importe_modificado:1056747.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701598 | Adquisición | 9016186 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9016186.0, modificado:9016186.0}} | Equipamiento de Cocinas Escolares | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 5- COCINAS ESCOLARES | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-08 | 2020-12-31 | 9016186 | 9016186 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-08}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-08}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701785 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIALIDADES DE IGUALA, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-32 | N | 0 | 0 | 11846.8 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 5000000 | 5000000 | 4880500 | 4880500 | 4880500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2020, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4873949.58, importe_modificado:4873949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701864 | Adquisición | 2076440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076440.0, modificado:2076440.0}} | Paquetes de Pie de Cría de Ganado Porcino | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF GUERRERO) | 13. PORCINO | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4911204, lat:17.5344935}} | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES, trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE HAN LIBERADO RECURSOS PARA INICIAR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN , trimestre:1.0, usuario:rogelioozunac, fecha:2020-04-09}} | {obs1: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs2: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs3: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}, obs4: {observación:NO SON PROYECTOS DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-19}}
2020 | 1 | GRO200101701934 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12342162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-98.393532, lat:17.475391}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-98.39364, lat:17.475411}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-98.389155, lat:17.474572}} | 2020-03-25 | 2020-08-25 | 10000000 | 9909679.52 | 19978.31 | 19978.31 | 19978.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-001-2020, contratista:CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9741718.85, importe_modificado:9741718.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701937 | Proyecto de inversión | 10224849.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022484908E7, modificado:1.022484908E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN, MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12401063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.512195, lat:17.32821}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.496969, lat:17.319007}, geo3: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.505046, lat:17.32858}, geo4: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.48969, lat:17.305628}, geo5: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.511875, lat:17.331272}, geo6: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.489552, lat:17.305452}, geo7: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: , lon:-98.511698, lat:17.331301}} | 2020-03-25 | 2020-08-25 | 10224849.08 | 10169295.17 | 18440.3 | 18440.3 | 18440.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-005-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9996934.23, importe_modificado:9996934.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703886 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 05 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.913455, lat:16.84758}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703890 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JEAN PIAGET CCT 12DJN3563M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 09 | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION AVENIDA LAS TORRES E-16 SN ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE PROLONGACION AV. LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81239902, lat:16.85506847}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703895 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS SAMUEL QUIROZ CABRERA CCT 12DTV0425F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 14 | S | 78 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COL. LA POSTAL DE ACAPULCO GRO FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL ARBOLEDAS SN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.82967687, lat:16.90596044}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703900 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB BENITO JUAREZ CCT 12DPB0355A DE LA LOCALIDAD DE ACOSTAPACHTLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 19 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:144, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ACOSTAPACHTLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.05310745, lat:17.39349469}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703902 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP EL PORVENIR CCT 12EPR0452C DE LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 21 | S | 68 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LODO GRANDE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.21141739, lat:17.6093869}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703920 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR1898B DE LA LOCALIDAD DE NACAXTLÁN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 39 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NACAXTLAN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.29905974, lat:17.20029122}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703921 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NICOLAS BRAVO CCT 12DPR4700W DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 40 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.27238034, lat:17.22704009}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703925 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 20 DE NOVIEMBRE CCT 12DPR5346B DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 44 | S | 59 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.24013324, lat:17.49192857}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703927 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT 12DPR0207T DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 46 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.39960109, lat:17.56761656}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703931 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SECUNDARIA TECNICA CCT 12DST0287G DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 50 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA SN ENTRE CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA Y CALLE CARR. NACIONAL, MARQUELIA GRO., lon:-98.79817211, lat:16.58475224}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703935 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST 16 DE OCTUBRE CCT 12DST0050V DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 54 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN N. ALVAREZ SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41678403, lat:16.6944954}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703936 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG PEDRO MORENO CCT 12DES0173M DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 55 | S | 65 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.3866308, lat:16.76755464}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703938 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR1878O DE LA LOCALIDAD DE JOLOTICHÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 57 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.73075413, lat:16.75144138}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703945 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP CUAUHTEMOC CCT 12DPR0764F DE LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 64 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.42302588, lat:17.20839535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703946 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST VICENTE GUERRERO CCT 12DST0148F DE LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 65 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.42302588, lat:17.20839535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703957 | Proyecto de inversión | 1272029.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272029.43, modificado:1272029.43}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 12DPR0921F DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 76 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54761553, lat:17.64162347}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1272029.43 | 1272029.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703967 | Proyecto de inversión | 1244820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244820.05, modificado:1244820.05}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI FRANCISCO VILLA CCT 12DCC1056E DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 86 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE , COLONIA LA ANGOSTURA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.56446874, lat:17.53965593}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1244820.05 | 1244820.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704024 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 12DPR2114R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 06 | S | 149 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90289815, lat:16.85961633}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704026 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO MOCTEZUMA CCT 12DJN2903N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 08 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 MANZANA 138 SECTOR 05 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84405089, lat:16.9078902}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704065 | Adquisición | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Vehículos y Equipo Terrestre | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO | 014 | N | 0 | 0 | 21306 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Independencia 1, Centro, 41740 Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3014698, lat:16.8098211}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704069 | Proyecto de inversión | 6391982.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391982.96, modificado:6391982.96}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA GRANDE CCT 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2020 - 002 | S | 592 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AMADO NERVO MANZANA 30 LOTE 1 NUM 234 ZIHUATANEJO GRO. , lon:-101.557459, lat:17.656849}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6391982.96 | 6391982.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704071 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUAN R ESCUDERO CCT 12DPR1248Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-BAS 2020 - 1 | S | 261 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO S/N COL JUAN R, ESCUDERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.9166225, lat:16.86565659}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704111 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 12DJN0012Q DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 07 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPICA 630 NUM. ENTRE CALLE POR EL SECTOR 1 Y CALLE POR EL SECTOR 1, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8272338, lat:16.88829938}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704114 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN LEONA VICARIO CCT 12DJN0113O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 10 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA LIBERTAD SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL DIF Y CALLE AUN COSTADO DEL DIF, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83476269, lat:16.8817699}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704145 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP VICENTE GUERRERO CCT 12EPR0659U DE LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 41 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.10596787, lat:17.3896591}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704151 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG HEROINA DE TIXTLA CCT 12DES0021H DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 47 | S | 325 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS INSURGENTES NUM. 44, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.40128358, lat:17.56139442}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704158 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST 16 DE OCTUBRE CCT 12DST0050V DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 54 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN N. ALVAREZ SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41678403, lat:16.6944954}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704172 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LAZARO CARDENAS CCT 12DPR2318L DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 68 | S | 100 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ SN ENTRE CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ Y CALLE FLORENTINO GALLARDO, ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.32391662, lat:17.08863852}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704217 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG RAFAEL ROMERO CCT 12DES0186Q DE LA LOCALIDAD DE DOLORES MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 113 | S | 56 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE RIO Y CALLE CANCHA DE FUTBOL, DOLORES MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61889496, lat:18.51775019}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704218 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FEDERICO FROEBEL CCT 12DJN0512L DE LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 114 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA NUM. 45 , TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61091263, lat:18.55622261}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743270 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc1176r De La Localidad De La Fátima, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-054 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Domicilio Conocido, Localidad La Fatima, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-15 | 2016-08-01 | 673076.92 | 673076.92 | 325631.57 | 325631.57 | 325631.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} | {846840/proyecto_PROCESO, 846840/proyecto_INICIO, 846840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160300743399 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Mi Patria Es Primero Cct: 12dpb0864d De La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-101 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Conocido, Atlamajalcingo Del Monte, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-06-24 | 2016-09-01 | 841346.15 | 841346.15 | 655688.87 | 655688.87 | 655688.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.55}} | {846975/proyecto_PROCESO, 846975/proyecto_INICIO, 846975/proyecto_PROCESO, 846975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00160300770988 | Proyecto de inversión | 1351429.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351429.25, modificado:0.0}} | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Mochitlan Municipio De Mochitlan - 292901 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 292901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO PETAQUILLAS - COLOTLIPA KILÓMETRO 30 + 0 CIUDAD MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CONS, lon:-99.35561188, lat:17.48268638}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO, SIGUE APARECIENDO EN EL SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849665 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:841346.15}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Albert Einstein Cct: 12dcc0082w De La Localidad De Buena Vista, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-221 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. BUENA VISTA, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 841346.15 | 841346.15 | 565695.88 | 565695.88 | 565695.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.68}} | {958017/proyecto_INICIO, 958017/proyecto_PROCESO, 958017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849791 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb David Alfaro Siqueiros Cct: 12dpb0046w De La Localidad De Xihuitepec, Municipio San Luis Acatlán, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-252 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. XIHUITEPEC, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-14 | 2017-02-01 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | 841346.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {958149/proyecto_INICIO, 958149/proyecto_PROCESO, 958149/proyecto_INICIO, 958149/proyecto_PROCESO, 958149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849826 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Tierra Y Libertad Cct: 12dpb0196c De La Localidad De Los Liros, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-258 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC S/N, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-11-09 | 2017-02-01 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {958185/proyecto_INICIO, 958185/proyecto_PROCESO, 958185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16170100849859 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875000.0, modificado:961538.46}} | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nicolas Bravo Cct: 12dpb0824c De La Localidad De Tenantitlán, Municipio Copalillo, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2016-267 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOC. TENANTITLÁN, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 841346.15 | 841346.15 | 742317.61 | 742317.61 | 742317.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {958221/proyecto_INICIO, 958221/proyecto_PROCESO, 958221/proyecto_INICIO, 958221/proyecto_PROCESO, 958221/proyecto_INICIO, 958221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO00180201095662 | Proyecto de inversión | 471236.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471236.51, modificado:471236.51}} | Ampiacion De Drenaje Sanitario En El Boulevard René Juárez Cisneros Barrio Cajarito - 111549 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 111549 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS BARRIO CAJARITO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE TOMA EL BOLUEBAR RENE JUAREZ CISNEROS CON DIRECCIONA A ARCELIA SE PASA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL A UNOS 40, lon:-100.5297645, lat:18.24394708}} | 2018-07-16 | 2018-09-07 | 471223.93 | 471223.93 | 471223.93 | 471223.93 | 471223.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:471236.51, importe_modificado:471236.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1234043/proyecto_PROCESO, 1234043/proyecto_INICIO, 1234043/proyecto_FIN, 1234043/proyecto_INICIO, 1234043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101504163 | Proyecto de inversión | 207237.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207237.46, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITÁN AGUAZARCA - 1593 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 1593 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN JUCHITAN , EN DIRECCIO A LA PREPA, PASA POR LA LOCALIDAD DE LOS PE, lon:-98.67636662, lat:16.65091193}} | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-017, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:207237.46, importe_modificado:207237.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504163/proyecto_INICIO, 1504163/proyecto_FIN, 1504163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101504177 | Proyecto de inversión | 148026.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148026.75, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO SAN JOSE CAPULIN - 1647 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 1647 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL A LA ALTURA DEL CRUCERO , lon:-98.76038137, lat:16.62748925}} | 2019-01-13 | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-016, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:148026.75, importe_modificado:148026.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504177/proyecto_PROCESO, 1504177/proyecto_FIN, 1504177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512553 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4970285.21}} | 3A ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-2 | N | 0 | 0 | 31401 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Arcelia, Gro., México, lon:-100.2851372, lat:18.3151227}} | 2019-03-30 | 2019-07-27 | 4970285.21 | 4970285.21 | 4970280.49 | 4970280.49 | 4970280.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/006/0/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4844983.9, importe_modificado:4844983.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {1512553/proyecto_FIN, 1512553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101512694 | Proyecto de inversión | 27000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7E7, modificado:2.686846364E7}} | AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA ESCÉNICA 3RA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-5 | N | 0 | 0 | 81669 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Escénica, Las Brisas, 39880 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8561111, lat:16.8294369}} | 2019-04-15 | 2019-10-11 | 26868463.64 | 26868463.64 | 26867974.11 | 26867974.11 | 26867974.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/035/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2.619110741E7, importe_modificado:2.619110741E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513203 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:5750000.0}} | CAMINO PUERTO MARQUEZ EL REVOLCADERO 2A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUEAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-28 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 5750000 | 5750000 | 5741687.12 | 5741687.12 | 5741687.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/096/0/2019, contratista:PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5597456.55, importe_modificado:5597456.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101513209 | Proyecto de inversión | 8350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8350000.0, modificado:8101220.31}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA UNIDAD DEPORTIVA-PARQUE LINEAL EN ZIHUATANEJO, EN EL MUNICIPIO DE JOSE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | O.P.D. CICAEG | CICAEG-FAFEF-2019-29 | N | 0 | 0 | 59897 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2019-04-10 | 2019-08-31 | 8101220.31 | 8101220.31 | 8100984.19 | 8100984.19 | 8100984.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/049/0/2019, contratista:JOSÉ MANUEL ZAPIENT BARTOLÓN, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.273707721E7, importe_modificado:1.273707721E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517266 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 014 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MORA NUM. 10 ENTRE CALLE FORTIN Y CALLE NIÑOS HEROES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49553291, lat:17.5513829}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190101517270 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 018 | S | 458 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO SN ESQ. HEROICO COLEGIO MILITAR , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5043693, lat:17.55754311}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG ANTONIO I DELGADO CCT: 12DES0016W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517284 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 032 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.59108582, lat:17.53108955}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB AZTLAN CCT: 12DPB1131Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | GRO190101517301 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 049 | S | 336 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 17, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49911391, lat:17.55156372}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CCT: 12DPR0767C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517322 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-002 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN LORENZO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.612043, lat:18.272354}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DJN3267L DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517331 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-011 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOS BRASILES MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.202721, lat:18.385459}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 745920.08 | 745920.08 | 745920.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DPR5692K DE LA LOCALIDAD DE LOS BRASILES, MUNICIPIO DE ARCELIA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517335 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-015 | S | 81 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.589276, lat:17.26638}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 766677.15 | 766677.15 | 766677.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN FELIPE CARRILLO PUERTO CCT: 12DPB0204V DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETEPEC, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517340 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-020 | S | 117 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.213999, lat:17.041913}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1025464.67 | 1025464.67 | 1025464.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 147 CCT: 12DST0147G DE LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES" , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517354 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-034 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PAPAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.067051, lat:17.587953}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR5359F DE LA LOCALIDAD DE PAPAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517370 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-050 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ARTURO MARTINEZ SN, COLONIA CUAUHTEMOC NORTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.507038, lat:17.555031}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1499999.89 | 1499999.89 | 1499999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN J.N. LUZ Y ALEGRÍA CCT: 12DJN0569M DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517375 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-055 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:415, direccion:CALLE DOCTOR SAUL ALARCON SN ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.490978, lat:17.517827}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 936537.16 | 936537.16 | 936537.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP LEONA VICARIO CCT: 12DPR5641D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517390 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-070 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.88671, lat:18.355039}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 880538.54 | 880538.54 | 880538.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR6000Q DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517391 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-071 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MANCHON PAROTAS (EL MANCHON) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-101.038623, lat:18.124711}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 962856.93 | 962856.93 | 962856.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR0897W DE LA LOCALIDAD DE MANCHON PAROTAS (EL MANCHON), MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517395 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-075 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL POCHOTE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.511557, lat:18.743159}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0781W DE LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517397 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-077 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:POR LA ENTRADA DEL PUEBLO, A LA DERECHA SN, LA MOHONERA (LA MONERA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.671389, lat:18.582222}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 294230.77 | 294230.77 | 294230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS. JOSE VASCONCELOS CCT: 12DTV0462J DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA (LA MONERA), MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517416 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-096 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, YUVINANI MUNICIPIO DE METLATONOC GRO., lon:-98.392637, lat:17.212172}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 920945.65 | 920945.65 | 920945.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. KO NDO IKU NANI CCT: 12DPB1088B DE LA LOCALIDAD DE YUVINANI, MUNICIPIO DE METLATONOC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517426 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-106 | S | 67 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.59869, lat:18.280425}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 818516.28 | 818516.28 | 818516.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. IGNACIO ALTAMIRANO CCT: 12DPR1310M DE LA LOCALIDAD DE SINAHUA, MUNICIPIO DE PUNGARABATO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517427 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-107 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PLACERITOS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.584954, lat:18.412895}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 965303.94 | 965303.94 | 965303.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1930U DE LA LOCALIDAD DE PLACERITOS, MUNICIPIO DE PUNGARABATO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517432 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-112 | S | 67 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO FILIBERTO ARREDONDO SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO., lon:-99.386283, lat:16.794618}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 577319.66 | 577319.66 | 577319.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT: 12EJN0065U DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517435 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-115 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.583078, lat:18.477744}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 5848932.64 | 5848932.64 | 5848932.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO CCT: 12ECB0090E DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517442 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-122 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA NUM. 14 ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.87249, lat:18.377052}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 988022.85 | 988022.85 | 988022.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN, EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR4692D DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-123 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE REFORMA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.860313, lat:18.369703}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1009827.17 | 1009827.17 | 1009827.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CCT: 12DPR5841B DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517445 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-125 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.690581, lat:18.341599}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1160378.07 | 1160378.07 | 1160378.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12DPR0258Z DE LA LOCALIDAD DE TONALA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517446 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-126 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA IGLESIA Y CANCHA DEPORTIVA, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.692471, lat:18.343216}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 959412.03 | 959412.03 | 959412.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DPR0206U DE LA LOCALIDAD DE TONALA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-132 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENAMAZAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO., lon:-98.824994, lat:17.216146}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 425070.03 | 425070.03 | 425070.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI. TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DCC0566Z DE LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517465 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-145 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN NICOLAS ZOYATLAN (ZOYATLAN) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO., lon:-98.64, lat:17.463056}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 450116.93 | 450116.93 | 450116.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPB0613Z DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYATLÁN (ZOYATLÁN), MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517478 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-158 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO SN , ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.977584, lat:18.479105}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 518207.28 | 518207.28 | 518207.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN. JOSEFINA TORRES VDA. DE PINEDA CCT: 12EJN0051R DE LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517481 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROCIEN2019-161 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL COCO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-100.988406, lat:18.462073}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 382182.55 | 382182.55 | 382182.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR0374Q DE LA LOCALIDAD DE EL COCO, MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO , trimestre:1.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190101517493 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-004 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.80910833, lat:16.581975}} | 2019-01-20 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190201530119 | Proyecto de inversión | 510697.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510697.9, modificado:510697.9}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA SAN ANTONIO COYAHUACAN LAZARO CARDENAS TEPOZONALCO ZICATLAN VIA CRUSIS ZONTECOMATLAN - 39649 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 39649 | S | 12845 | 11878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 00 PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN Y , CARRETERA TEM, lon:-98.6758721, lat:17.85876831}} | 2019-01-01 | 2019-02-04 | 510697.89 | 510697.89 | 510697.89 | 510697.89 | 510697.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63879, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:510697.9, importe_modificado:510697.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1530119/proyecto_FIN, 1530119/proyecto_INICIO, 1530119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201531717 | Proyecto de inversión | 1541245.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541245.45, modificado:1949066.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRES RUTAS RÍO VERDE A LOS PLANES A PLAN DE LAS DELICIAS A LOS ARRAYANES A LOS PILONCILLOS - 44382 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ ESTADO DE GUERRERO | 44382 | S | 1100 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34540.0, meta_modificada:34540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO LOS PLANES - LOS ARAYANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 180 EJIDO PUENTE DE LOS LUGARDO, 40957 LOS ARRAYANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO EL PARAISO Y CAMINO PUERTO EL IRIS, CAMINO LOS PILONCILLOS RUTA, lon:-100.22537013, lat:17.45839519}} | 2019-02-25 | 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/003/2019, contratista:MARCO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ, convocante:municipio de atoyac de alvarez, gro, monto:1949066.56, importe_modificado:1949066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531717/proyecto_FIN, 1531717/proyecto_PROCESO, 1531717/proyecto_INICIO, 1531717/proyecto_PROCESO, 1531717/proyecto_INICIO, 1531717/proyecto_FIN, 1531717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no puedo cargar fotos en inicio y desarrollo solo en proceso y no me deja validar avances por que?, trimestre:1.0, usuario:erictellezz, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201535655 | Proyecto de inversión | 63911.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63911.44, modificado:63911.44}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA LINDA SAN JOSE POLIUTLA - 50123 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50123 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN, TRAMO SAN JOSE POLIUTLA - SAN MIGUEL TOTOLAPAN KILÓMETRO 0 + 626 PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-100.39164696, lat:18.26256426}} | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 63911.43 | 63911.43 | 63911.43 | 63911.43 | 63911.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:63911.44, importe_modificado:63911.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535655/proyecto_FIN, 1535655/proyecto_INICIO, 1535655/proyecto_PROCESO, 1535655/proyecto_INICIO, 1535655/proyecto_FIN, 1535655/proyecto_PROCESO, 1535655/proyecto_FIN, 1535655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201551021 | Proyecto de inversión | 791095.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791095.17, modificado:791095.17}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAREZ - 102521 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 102521 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 40605 COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA A ARCELIA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ, lon:-100.45875976, lat:18.28744957}} | 2019-04-01 | 2019-06-22 | 791089.54 | 791089.54 | 791089.54 | 791089.54 | 791089.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:791095.17, importe_modificado:791095.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551021/proyecto_PROCESO, 1551021/proyecto_FIN, 1551021/proyecto_INICIO, 1551021/proyecto_FIN, 1551021/proyecto_INICIO, 1551021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201555109 | Proyecto de inversión | 238009.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238009.08, modificado:238009.08}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA - 112209 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 112209 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-100.52790318, lat:18.24191792}} | 2019-04-29 | 2019-05-25 | 237973.66 | 237973.66 | 237973.66 | 237973.66 | 237973.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:238009.08, importe_modificado:238009.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {1555109/proyecto_INICIO, 1555109/proyecto_PROCESO, 1555109/proyecto_INICIO, 1555109/proyecto_FIN, 1555109/proyecto_INICIO, 1555109/proyecto_PROCESO, 1555109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201556398 | Proyecto de inversión | 457255.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457255.53, modificado:457255.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JACARANDAS - 115214 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 115214 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 15 A INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE ORQUÍDEAS CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JACARANDAS ENTRA A UN COSTADO DE LA CENT, lon:-99.83608604, lat:16.9192213}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 457255.53 | 457255.53 | 457255.53 | 457255.53 | 457255.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/012/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA FRAVEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:457255.53, importe_modificado:457255.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1556398/proyecto_INICIO, 1556398/proyecto_FIN, 1556398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201557662 | Proyecto de inversión | 314715.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314715.76, modificado:314715.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA VENTA COLONIA LAS FLORES - 117980 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 117980 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA 13 A INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS PAROTAS Y CALLE DEL CAPIRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE LA VENTA DE LA COLONIA LAS FLORES ENTRANDO POR , lon:-99.80967641, lat:16.90271867}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 314715.76 | 314715.76 | 314715.76 | 314715.76 | 314715.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSM-DAP-ER33/FAISM/014/2019/AD, contratista:RSM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:314715.76, importe_modificado:314715.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1557662/proyecto_INICIO, 1557662/proyecto_FIN, 1557662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201557739 | Proyecto de inversión | 910520.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910520.93, modificado:910520.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA MIRADOR DEL PALMAR - 118185 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 118185 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DEL PALMAR, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECPAN Y CALLE CAPIRE, CALLE GUERRERO DE LA COLONIA MIRADOR DEL PALMAR PARTE ALTA DE LA COLONIA ALTA LOMA L, lon:-99.82560397, lat:16.83321105}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 910520.93 | 910520.93 | 910520.93 | 910520.93 | 910520.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSM-DAP-ER33/FAISM/007/2019/AD, contratista:ELECTRIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:910520.93, importe_modificado:910520.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1557739/proyecto_FIN, 1557739/proyecto_PROCESO, 1557739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201559461 | Proyecto de inversión | 5585704.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585704.43, modificado:5585704.43}} | Construcción de muro de contención y trabajos adicionales sobre la lateral del distribuidor vial de Chichihualco en Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 5585704.43 | 5585704.43 | 5585704.43 | 5570860.58 | 5570860.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560600 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2500000.0}} | ADQUISICION DE GRUAS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 2488980 | 2488980 | 2488980 | 2488980 | 2488980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560601 | Proyecto de inversión | 54357374.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.435737467E7, modificado:0.0}} | 902 SERVICIOS PERSONALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA URBANA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561044 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Zirándaro de los Chávez, Gro., México, lon:-100.9769179, lat:18.4753174}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3390687.27 | 3390687.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561066 | Proyecto de inversión | 5049888.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049888.13, modificado:5049888.13}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO SOLAR SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 5049888.13 | 5049888.13 | 5049888.13 | 5042424.92 | 5042424.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201565039 | Proyecto de inversión | 404520.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404520.79, modificado:404520.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 082 | S | 312 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 17 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO, lon:-99.49911391, lat:17.55156372}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 404520.79 | 404520.79 | 404520.79 | 404520.79 | 404520.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CCT: 12DPR0767C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301569889 | Proyecto de inversión | 1702874.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702874.7, modificado:1677628.37}} | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMELLON Y JARDINERIA) EN LA CARRETERA ESCENICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-45 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Guerrero, México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 1677628.37 | 1677628.37 | 1677598.92 | 1677598.92 | 1677598.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/022/0/2019, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1635335.22, importe_modificado:1635335.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570586 | Proyecto de inversión | 4735011.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235011.31, modificado:2235011.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APAUR MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS RADIALES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 74397 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 4715166.33 | 4715166.33 | 4715166.33 | 4715166.33 | 4715166.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-008-I, contratista:SOLUCIONES EN ADMINISTRACION Y EVALUACION SC, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3886488.88, importe_modificado:3886488.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1570586/proyecto_INICIO, 1570586/proyecto_PROCESO, 1570586/proyecto_INICIO, 1570586/proyecto_PROCESO, 1570586/proyecto_FIN, 1570586/proyecto_PROCESO, 1570586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572010 | Proyecto de inversión | 3582897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582897.73, modificado:3582897.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:PETAQUILLAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero, lon:-99.460833, lat:17.490556}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3567881.39 | 3567881.39 | 3567881.39 | 3567881.39 | 3567881.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-023-19, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4305619.3, importe_modificado:4305619.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-003-I, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2661960.51, importe_modificado:2661960.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572022 | Proyecto de inversión | 7590531.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590531.44, modificado:7590531.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PTAR-2019 | N | 0 | 0 | 7648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ATENANGO DEL RÍO ATENANGO DEL RIO Guerrero, lon:-99.1075, lat:18.106111}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 7553079.46 | 7553079.46 | 7553079.46 | 7553079.46 | 7553079.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-037-19, contratista:MATEO ARRIETA MARTÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.476113407E7, importe_modificado:1.476113407E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1572022/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573484 | Proyecto de inversión | 44708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44708.6, modificado:44708.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 093 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN AL NORTE DE LA IGLESIA , TONALAPA DEL SUR MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.56002263, lat:18.09917601}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 44708.6 | 44708.6 | 44708.6 | 44708.6 | 44708.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, JN GENERAL VICENTE GUERRERO CCT 12EJN0074B DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573495 | Proyecto de inversión | 44708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44708.6, modificado:44708.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 104 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL N. 18, COL. CENTRO, JILOTEPEC MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO., lon:-98.48239684, lat:17.96251777}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 44708.6 | 44708.6 | 44708.6 | 44708.6 | 44708.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, JN UN NUEVO AMANECER CCT 12DJN0240K DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573496 | Proyecto de inversión | 82637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.0, modificado:82637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 105 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL, CUAHUILOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.12450454, lat:18.3782322}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | 82637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP LAZARO CARDENAS CCT 12EPR0068H DE LA LOCALIDAD DE CUAHUILOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573512 | Proyecto de inversión | 619376.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619376.01, modificado:619376.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 122 | S | 226 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE PASEO DE LA RAZA COL. CENTRO, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33490244, lat:18.30678443}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 619376.01 | 619376.01 | 619376.01 | 619376.01 | 619376.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP LEONA VICARIO CCT 12DPR2953L DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573514 | Proyecto de inversión | 697533.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697533.53, modificado:697533.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 124 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEZ ACUARIO SN ENTRE CALLE PEZ VELA Y CALLE PES LIZA , COLONIA LOMA BONITA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85796887, lat:16.87950473}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 697533.53 | 697533.53 | 697533.53 | 697533.53 | 697533.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOTACION DE MOBILIARIO, EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 12DPR2178B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301573532 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-008 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPANACIONAL 115 ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO,MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.809116, lat:16.582056}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO , trimestre:1.0, usuario:fulgenciopinedaj, fecha:2020-04-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | GRO190301575970 | Adquisición | 8355859.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109720.0, modificado:4109720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APAUR MUNICIPAL, monto:4246139.98, modificado:4313142.84}} | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y BEBEDEROS DE NANOFILTRACIÓN PARA EL APARTADO AGUA LIMPIA 2019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | AGUALIMPIA-CAPASEG-2019 | N | 0 | 0 | 1149807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Monumento Al Benemerito De Las Americas, Lázaro Cárdenas, Temixco I, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49872136, lat:17.54120189}} | 2019-07-03 | 2019-09-26 | 8257637.53 | 8257637.53 | 8257637.53 | 8257637.53 | 8257637.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-018-19, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3504691.76, importe_modificado:3504691.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:912062998-072-19, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2699608.43, importe_modificado:2699608.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575970/proyecto_INICIO, 1575970/proyecto_PROCESO, 1575970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301575980 | Acción | 1636425.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636425.84, modificado:0.0}} | Desazolve de canales y presas | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Direccion de obras publicas |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601721 | Proyecto de inversión | 11287002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.128700288E7, modificado:1.128700288E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TETIPAC SAN ANDRÉS SAN GREGORIO TEPACOYA ACUITLAPAN QUINTA ETAPA EN TETIPAC MUNICIPIO DE TET - 123952 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 123952 | S | 2557 | 2258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - TEPACOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DESTINO A , lon:-99.58750446, lat:18.62465159}} | 2019-05-08 | 2019-09-30 | 11287002.88 | 11287002.88 | 11287002.88 | 11287002.88 | 11285083.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/037/0/2019, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.100245659E7, importe_modificado:1.100245659E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1601721/proyecto_PROCESO, 1601721/proyecto_FIN, 1601721/proyecto_INICIO, 1601721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601754 | Proyecto de inversión | 4718345.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718345.18, modificado:4718345.18}} | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO OMETEPEC MAZAPA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124749 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OMETEPEC - MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN OMETEPEC KM. 0000 DESTINO A MAZAPA KM. 4, lon:-98.39320783, lat:16.68303238}} | 2019-06-01 | 2019-12-27 | 4718345.18 | 4718345.18 | 4718345.18 | 4718345.18 | 4718306.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/060/0/2019, contratista:ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4599395.3, importe_modificado:4599395.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1601754/proyecto_INICIO, 1601754/proyecto_FIN, 1601754/proyecto_PROCESO, 1601754/proyecto_FIN, 1601754/proyecto_INICIO, 1601754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401601756 | Proyecto de inversión | 2951947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951947.86, modificado:2951947.86}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECOANAPA BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 124804 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 124804 | S | 2551 | 2286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TECOANAPA - BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO BARRIO NUEVO, 39281 BARRIO NUEVO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TECOANAPA KM. 0000 DES, lon:-99.24332787, lat:16.97416012}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 2951947.86 | 2951947.86 | 2951947.86 | 2951947.86 | 2951558.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2877529.01, importe_modificado:2877529.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1601756/proyecto_INICIO, 1601756/proyecto_PROCESO, 1601756/proyecto_FIN, 1601756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401605311 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS LLANO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 196118 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 196118 | S | 320 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - LLANO DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO SAN MARCOS, 41654 SAN MARCOS, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN SAN MARCOS KM. 000, lon:-98.54533588, lat:17.13374025}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149994.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/099/0/2019, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1149999.59, importe_modificado:1149999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1605311/proyecto_PROCESO, 1605311/proyecto_INICIO, 1605311/proyecto_FIN, 1605311/proyecto_INICIO, 1605311/proyecto_PROCESO, 1605311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608911 | Proyecto de inversión | 11907637.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233941.86, modificado:5233941.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6673696.12, modificado:6673696.12}} | CONCLUSIÓN DE DRENAJE Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 226073 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226073 | S | 1456 | 1352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO COLOTEPEC, 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , AGUAS ABAJO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL RÍO., lon:-99.20311199, lat:17.04677819}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 11857731.69 | 11857731.69 | 11857731.69 | 11857731.69 | 11857731.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-070-19, contratista:MARIO ALARCON SANTOS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.016499834E7, importe_modificado:1.016499834E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1608911/proyecto_PROCESO, 1608911/proyecto_INICIO, 1608911/proyecto_PROCESO, 1608911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609786 | Proyecto de inversión | 17934882.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9202874.0, modificado:9202874.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732008.34, modificado:4960950.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS PRIMERA ETAPA - 246680 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 246680 | S | 370 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN QUE SE CONSTRUYO CONSTA DE 20 KM POR BRECHAS RUMBO A IXCATEOPAN 10 KILÓMETROS ARRIBA, lon:-99.88294432, lat:18.51542063}} | 2019-08-17 | 2019-12-04 | 18163824.27 | 18163824.27 | 18163824.27 | 18163824.27 | 18163824.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-054-19, contratista:CONSTRUCCIONES MERIDIANO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES ARTYCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5948834.25, importe_modificado:5948834.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-055-19, contratista:JUAN CARLOS ARREDONDO GARCÍA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5138298.24, importe_modificado:5138298.24}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-056-19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5310340.12, importe_modificado:5310340.12}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-042-A, contratista:NOE APATIGA SALGADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1766351.66, importe_modificado:1766351.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1609786/proyecto_INICIO, 1609786/proyecto_PROCESO, 1609786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612974 | Proyecto de inversión | 450361.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450361.2, modificado:450361.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL TRIUNFO EN COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU - 160100 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 160100 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EL TRIUNFO COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE EUCARIO GUERRERO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE LA AVENIDA PASANDO LA CAPI, lon:-99.84608134, lat:16.89383326}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 450361.15 | 450361.15 | 450355.79 | 450355.79 | 450355.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/221-2019/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:450361.15, importe_modificado:450361.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1612974/proyecto_PROCESO, 1612974/proyecto_INICIO, 1612974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615163 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PIEDRA ROJA - 167626 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167626 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA ROJA, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE AZOYU, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA PIEDRA ROJA ENTRA POR LA PRINCIPAL HAST, lon:-99.80975679, lat:16.84678393}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 900000 | 900000 | 895543.26 | 895543.26 | 895543.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/278-2019/AD, contratista:EDDER AGUSTIN BARRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1615163/proyecto_INICIO, 1615163/proyecto_PROCESO, 1615163/proyecto_INICIO, 1615163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615882 | Proyecto de inversión | 446558.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446558.48, modificado:446558.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CINCO EN COLONIA MIRAMAR - 171369 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171369 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 5 COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CINCO Y ANDADOR CUATRO, CALLE BRISA SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRANDO POR CALLE BRISA ENTRE ANDADOR CUATRO Y SEIS, lon:-99.82123783, lat:16.81052374}} | 2019-07-28 | 2019-09-25 | 446558.49 | 446558.49 | 446558.49 | 446558.49 | 446558.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/462-2019/AD, contratista:GRUPO SAJA CI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:446558.5, importe_modificado:446558.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1615882/proyecto_INICIO, 1615882/proyecto_PROCESO, 1615882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619698 | Proyecto de inversión | 1396092.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396092.2, modificado:1396092.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROLONGACION TAXCO COLONIA HUIZACHE SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 192486 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 192486 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.8, meta_modificada:1373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TAXCO COLONIA HUIZACHE, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION TAXCO POR LAS CALLE ARQUITECTOSEN COLONIA HUIZACHE, lon:-100.47237527, lat:17.13193894}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 1396092.2 | 1396092.2 | 1396092.2 | 1396092.2 | 1396092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/032/2019, contratista:TOMAS BORJA VALDOVINOS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1396092.2, importe_modificado:1396092.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1373.8}} | {1619698/proyecto_INICIO, 1619698/proyecto_PROCESO, 1619698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641307 | Proyecto de inversión | 1450350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450350.0, modificado:1450350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMONES COLONIA GENERACIÓN 2000 - 248227 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248227 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES 22 INTERIOR SN COLONIA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANGOS, CALLE PEDREGAL CALZADA PIE DE LA CUESTA COLONIA GENERACIÓN 2000. COLINDA CON COL, lon:-99.93278048, lat:16.87485647}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1450349.99 | 1450349.99 | 1450349.99 | 1450349.99 | 1450349.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/370-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1450350.0, importe_modificado:1450350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1641307/proyecto_PROCESO, 1641307/proyecto_INICIO, 1641307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654314 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN POBLADO PUEBLO MADERO EL PLAYÓN - 264819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264819 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CAMINO PUENTE DE FIERRO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA COMUNIDAD KILOMETRO 48 CONTINUANDO HA, lon:-99.6710457, lat:17.12615295}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 616134 | 616134 | 616134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/477-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1654314/proyecto_PROCESO, 1654314/proyecto_INICIO, 1654314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659137 | Proyecto de inversión | 300261.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300261.71, modificado:300261.71}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POBLADO XALTIANGUIS - 137448 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 137448 | S | 81 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO XALTIANGUIS D, lon:-99.72254655, lat:17.09161278}} | 2019-07-09 | 2019-11-29 | 300261.71 | 300261.71 | 300261.71 | 300261.71 | 300261.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/005/2019/AD, contratista:MARTIN ISRAEL PEREZ PATIÑO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:300261.71, importe_modificado:300261.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1659137/proyecto_INICIO, 1659137/proyecto_FIN, 1659137/proyecto_PROCESO, 1659137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660964 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN POBLADO SAN ISIDRO - 142744 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142744 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 58 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE RICARDO FLORE, lon:-99.95310524, lat:16.91593761}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/056-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA & INMOBILIARIA DURBAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1660964/proyecto_INICIO, 1660964/proyecto_PROCESO, 1660964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661228 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA COL ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETAPA - 143544 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143544 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 6 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE JOVERO, CALLE CARMEN DELGADO CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA ALTOS DE , lon:-99.82321011, lat:16.82405219}} | 2019-09-19 | 2019-10-23 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/125-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1661228/proyecto_INICIO, 1661228/proyecto_FIN, 1661228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663359 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL COL AMPL LUIS DONALDO COLOSIO - 148805 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148805 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL 12 A INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE UNO, CALLE DE LAS ROSAS CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NA, lon:-99.79853004, lat:16.80069334}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/133-2019/AD, contratista:TICALI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1663359/proyecto_PROCESO, 1663359/proyecto_INICIO, 1663359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663499 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MIRADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA COL AMPL GUADALUPE VICTORIA - 149073 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 149073 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EL MIRADOR 10 S INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RÍO BRAVO ANDADOR EL MIRADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-99.9049004, lat:16.88068146}} | 2019-07-28 | 2019-10-19 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/170-2019/AD, contratista:QC PUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1663499/proyecto_PROCESO, 1663499/proyecto_INICIO, 1663499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664054 | Proyecto de inversión | 1308936.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308936.38, modificado:1308936.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 150274 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150274 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 88 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAURO JIMÉNEZ Y ANDADOR LUCERO, CALLE HACIA LA ANTENA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO, lon:-99.83366845, lat:16.82588608}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1308936.38 | 1308936.38 | 1288330.05 | 1288330.05 | 1288330.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/038-2019/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1308936.38, importe_modificado:1308936.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1664054/proyecto_INICIO, 1664054/proyecto_PROCESO, 1664054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664173 | Proyecto de inversión | 760139.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760139.78, modificado:760139.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR AQUILES SERDAN COLONIA DIECIOCHO DE ENERO - 150620 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150620 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.8, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR AQUILES SERDÁN 9 INTERIOR SN COLONIA DIECIOCHO DE ENERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PINO SUÁREZ ANDADOR AQUILES SERDÁN COLONIA DIECIOCHO, lon:-99.82570865, lat:16.91886834}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 760139.78 | 760139.78 | 760139.78 | 760139.78 | 760139.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/320-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:760139.78, importe_modificado:760139.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1664173/proyecto_INICIO, 1664173/proyecto_FIN, 1664173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664684 | Proyecto de inversión | 51164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51164.0, modificado:51164.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE MOCHILA 260 POBLADO LAS PAROTAS - 277024 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277024 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL KINDER CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL CERCA DE LA CALLE D, lon:-99.62495444, lat:16.91183969}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 51163.98 | 51163.98 | 51163.98 | 51163.98 | 51163.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/003/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:383729.86, importe_modificado:383729.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1664684/proyecto_INICIO, 1664684/proyecto_FIN, 1664684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664706 | Proyecto de inversión | 76746 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76746.0, modificado:76746.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE MOCHILA 260 COLONIA LA POZA - 277110 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277110 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN COLONIA LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE NAVIDAD, CALLE MORELOS CALLE LOMA LARGA CERCA DEL HOTEL ASHLY, lon:-99.7863738, lat:16.78498443}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 76746 | 76746 | 76745.97 | 76745.97 | 76745.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/003/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:383729.86, importe_modificado:383729.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1664706/proyecto_INICIO, 1664706/proyecto_FIN, 1664706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665286 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN POBLADO KILOMETRO VEINTIUNO - 277847 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277847 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO KM 21. PASANDO EL POBLADO DE LOS ÓRGANOS DE J R ESCUDERO Y ANTES D, lon:-99.8066666, lat:16.9485058}} | 2019-10-07 | 2019-12-30 | 950000 | 950000 | 945958.7 | 945958.7 | 945958.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/454-2019/AD, contratista:GRUPO ARQGOVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1665286/proyecto_INICIO, 1665286/proyecto_PROCESO, 1665286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666532 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN CALLE ROBERTO SIERRA (DEL ARROYO) COLONIA LA SABANA - 154592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154592 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SIERRA DEL ARROYO 36 INTERIOR SN PUEBLO LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CALLE DEL RÍO CALLE ROBERTO SIERRA DEL ARROYO, lon:-99.82166903, lat:16.88356777}} | 2019-07-18 | 2019-10-25 | 650000 | 650000 | 637865.87 | 637865.87 | 637865.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/167-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1666532/proyecto_FIN, 1666532/proyecto_INICIO, 1666532/proyecto_PROCESO, 1666532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401685888 | Proyecto de inversión | 18200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82E7, modificado:1.82E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VERDE RICO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12267057 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.897572, lat:17.708678}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.89974, lat:17.706392}, geo3: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.903842, lat:17.709839}, geo4: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.899661, lat:17.701842}, geo5: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.897643, lat:17.708565}, geo6: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: , lon:-99.904203, lat:17.706715}} | 2020-01-02 | 2020-07-02 | 18200000 | 18087486.27 | 4544662.17 | 4544662.17 | 4544662.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-087-19, contratista:GRUPO INMOBILIARIO EDIFICADOR RB2, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8216718.71, importe_modificado:8216718.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1685888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692051 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, COL. EMILIANO ZAPATA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.39, meta_modificada:423.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 37, Emiliano Zapata, 39700 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8442429, lat:16.9087268}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692789 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | RESTAURACIÓN DE LA CASA JANNA THOMAS EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696528 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI JAIME VERGARA SOTERO CCT 12DCC0117V DE LA LOCALIDAD DE TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 025 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.63531803, lat:17.60708442}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1300000 | 1300000 | 243000 | 243000 | 243000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696532 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS ESCUDO NACIONAL CCT 12DTV0779G DE LA LOCALIDAD DE PICO DEL MONTE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 029 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PICO DEL MONTE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.12399087, lat:16.60986267}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEYES DE REFORMA CCT 12DPR6038C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 033 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GREGORIO VEGA, COLONIA 4 DE ABRIL ENTRE CALLE CALLE NUEVO HORIZONTE Y CALLE CALLE DEMOCRACIA, COLONIA OMILTEMI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.519817, lat:17.55525}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696765 | Proyecto de inversión | 1793997.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793997.43, modificado:1793997.43}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN) ¿ LUCERITO - ACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO, PRIMERA ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-55 | N | 0 | 0 | 2238 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 1793997.43 | 1793997.43 | 1793379.93 | 1793379.93 | 1793379.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/135/0/2019, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1748209.12, importe_modificado:1748209.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697568 | Proyecto de inversión | 16687314.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7590531.44, modificado:8340693.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9096783.31, modificado:7590531.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO - 86368 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86368 | S | 1515 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE RÍO GRIGALVA, CALLE RÍO BALSAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA CONSTITUYENTES RÍO GRIJALVA Y, lon:-99.1071754, lat:18.09736255}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 15875342.94 | 15875342.94 | 15875342.94 | 15875342.94 | 15875342.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-037-19, contratista:MATEO ARRIETA MARTÍNEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.476113407E7, importe_modificado:1.476113407E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1697568/proyecto_INICIO, 1697568/proyecto_PROCESO, 1697568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697569 | Proyecto de inversión | 7618609.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793339.35, modificado:793339.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3825269.85, modificado:3809304.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 86526 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 86526 | S | 1883 | 1773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE TEPEYAC, CALLE DE LA PAZ ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC LEONA VICARIO TEPEYAC Y DE LA PAZ, lon:-100.22899667, lat:17.34462475}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7586678.74 | 7586678.74 | 7586678.74 | 7586678.74 | 7586678.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-006-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7407868.12, importe_modificado:7407868.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697569/proyecto_PROCESO, 1697569/proyecto_INICIO, 1697569/proyecto_FIN, 1697569/proyecto_PROCESO, 1697569/proyecto_FIN, 1697569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697572 | Proyecto de inversión | 7165795.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418142.76, modificado:1418142.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:2149738.63, modificado:2149738.63}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3597914.05, modificado:3582897.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 89866 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 89866 | S | 4990 | 4811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE LAURELES COLONIA GUADALUPE, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO ENTRE LAS CALLES LAURELES CRUZ VERDE INSURGENTES Y DURANGO, lon:-99.45571859, lat:17.49312251}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 7135762.77 | 7135762.77 | 7135762.77 | 7135762.77 | 7135762.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-023-19, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4305619.3, importe_modificado:4305619.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APAUR-2019-003-I, contratista:QM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2661960.51, importe_modificado:2661960.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697572/proyecto_INICIO, 1697572/proyecto_FIN, 1697572/proyecto_INICIO, 1697572/proyecto_PROCESO, 1697572/proyecto_INICIO, 1697572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698548 | Proyecto de inversión | 1073430.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073430.42, modificado:1073430.42}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-PTAR-2019 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Miramar, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9030034, lat:16.8334676}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1068931.55 | 1068931.55 | 1068931.55 | 1068931.55 | 1068931.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-PTAR-2019-026-I, contratista:PÍAS PROYECTOS EN INGENIERÍA AGUA Y SANEAMIENTO, S.C., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1070920.1, importe_modificado:1070920.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1698548/proyecto_FIN, 1698548/proyecto_INICIO, 1698548/proyecto_PROCESO, 1698548/proyecto_INICIO, 1698548/proyecto_PROCESO, 1698548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698579 | Proyecto de inversión | 897841.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448920.82, modificado:448920.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448920.82, modificado:448920.82}} | REPOSICIÓN DE CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO, COLECTOR TIPO BÓVEDA Y SUBCOLECTOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA INTERCONECTAR EL COLECTOR PRINCIPAL Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO (CALLE SONORA Y ARTICULO 27), MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 137700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2019-12-07 | 2019-12-30 | 894078.68 | 894078.68 | 894078.68 | 894078.68 | 894078.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698705 | Proyecto de inversión | 1597427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597427.0, modificado:1597427.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR NAO TRINIDAD - BASE NAVAL Y NAO TRINIDAD - AVENIDA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Base Naval Icacos, Guitarron, 39880 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8519063, lat:16.8344723}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1590032 | 1590032 | 1590032 | 1590032 | 1590032 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-015-I, contratista:GRUPO EDIFICADOR CALO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1553240.0, importe_modificado:1553240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699163 | Adquisición | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalia General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699180 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699195 | Adquisición | 11776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1776E7, modificado:1.1776E7}} | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, Guerrero, Mexico, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3532800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700112 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Terminación de la rehabilitación del centro cultural de Malinaltepec. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | 00934 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700117 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 2da. Etapa del techado de la cancha de basquetbol y tribuna del plantel 17 del colegio de bachilleres de la localidad de ocotito, en el mpio. de Chilpancingo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | 00938 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700118 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de cercado y trotapista en la unidad deportiva municipal en la localidad de ocotito, mpio. de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 00939 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700121 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle acceso a la escuela primaria bilingue José Ma. Morelos y Pavón, en la colonia San Marcos, localidad de San Pedro, Municipio de Tlacoachistlahuaca. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 009311 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700124 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 3RA. Etapa de la construcción de la cancha de futbol y pista de tartán en la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" en la localidad de ayotzinapa, en el mpio. de Tixtla de Guerrero. | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 009314 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101700125 | Proyecto de inversión | 464227.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464227.75, modificado:464227.75}} | 2DA. Etapa de la rehabilitación del libramiento de Ometepec, en el Mpio. de Ometepec. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 003 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 464227.75 | 464227.75 | 464227.75 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701149 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESCENICA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-2 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2020-03-20 | 2020-04-18 | 1500000 | 3198477.27 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/011/0/2020, contratista:GRUPO ROCA ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3117843.39, importe_modificado:3117843.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701172 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRIBUIDOR DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2020-8 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2020-02-15 | 2020-04-14 | 1000000 | 999998.38 | 808494.99 | 808494.99 | 808494.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2020, contratista:DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974788.34, importe_modificado:974788.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701364 | Acción | 640903.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640903.09, modificado:640903.09}} | Administración del Derecho de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | Seguridad | Sin identificar | Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero | 13143 | N | 0 | 0 | 45030 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Juan Ruiz de Alarcón 1, San Isidro, 39174 Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3985113, lat:17.5649243}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 208666.47 | 208666.47 | 208666.47 | 208666.47 | 208666.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701387 | Proyecto de inversión | 1569270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569270.0, modificado:1569270.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 65763 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle: Aeropuerto Tlapa de Comonfort Guerrero, lon:-98.591309, lat:17.539237}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1569270 | 1569270 | 7833.65 | 7833.65 | 7833.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-002-A, contratista:ENEAS GERVACIO LEÓN, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1320934.34, importe_modificado:1320934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701398 | Proyecto de inversión | 1476960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476960.0, modificado:1476960.0}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-FAFEF-2020 | N | 0 | 0 | 18044 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Avenida Independencia Petatlán Guerrero, lon:-101.273236, lat:17.53739}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 1476960 | 1476960 | 8342.72 | 8342.72 | 8342.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CRD-FAFEF-2020-014-A, contratista:INFRAESTRUCTURA ATLAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1243232.32, importe_modificado:1243232.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101701935 | Proyecto de inversión | 12843734.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.284373459E7, modificado:1.284373459E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12342101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-98.670553, lat:17.244543}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-98.667992, lat:17.243113}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-98.665793, lat:17.235522}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon:-98.665917, lat:17.235584}} | 2020-03-25 | 2020-08-25 | 12843734.59 | 12843734.59 | 6746.83 | 6746.83 | 6746.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-002-2020, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA INTEGRAL LEÓN RIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.255077169E7, importe_modificado:1.255077169E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1701935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703882 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 16 ZAPATA CCT 12ECB0039H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 01 | S | 297 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCEAVA S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ , lon:-99.832855, lat:16.906997}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703884 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 03 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.911815, lat:16.8676}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703891 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN LEONA VICARIO CCT 12DJN0113O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 10 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA LIBERTAD SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL DIF Y CALLE AUN COSTADO DEL DIF, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83476269, lat:16.8817699}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703904 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS JUSTINO SALMERON ALCOCER CCT 12DTV0893Z DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 23 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.11850334, lat:17.64419222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703923 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FRANCISCO SARABIA CCT 12DPR1890J DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 42 | S | 113 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.23966253, lat:17.49212799}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703929 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP FILOGONIO JUSTO GRACIANO CCT 12DPR0648P DE LA LOCALIDAD DE AZOYÚ MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 48 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROMA SN , AZOYU GRO., lon:-98.60083545, lat:16.73011445}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703944 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN VICENTE SUAREZ CCT 12EJN0175Z DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 63 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.42302588, lat:17.20839535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703948 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CCT 12DST0179Z DE LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 67 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.4230936, lat:17.16309206}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703961 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST HEROES GUERRERENSES CCT 12DST0120Z DE LA LOCALIDAD DE PANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 80 | S | 126 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE DEPORTES SN , PANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.63781905, lat:17.73281539}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703972 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN DR. RODOLFO NERI VELA CCT 12DJN2838D DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 91 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ NUM. 167 ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA NACIONAL DE CUOTA . Y CARR. BUENAVISTA D, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.4177622, lat:18.46246484}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703980 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO CCT 12DPR2271H DE LA LOCALIDAD DE CACAHUANANCHE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 99 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUANANCHE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.35662156, lat:18.19210376}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703982 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP UNION PROLETARIA CCT 12DPR2233E DE LA LOCALIDAD DE CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 101 | S | 103 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.56244298, lat:18.29403046}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703990 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MANUEL M PONCE CCT 12DES0189N DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 109 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE TUXPAN SN ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE PROLONGACION DE PINO SUAREZ, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.47795734, lat:18.34150254}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101703993 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN EDUCACION Y PATRIA CCT 12DJN2782S DE LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 112 | S | 47 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL SANTITO SN ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CADENA Y CALLE DE TAPIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61359431, lat:18.55091782}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NIÑOS HEROES CCT 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 120 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6385657, lat:18.3454694}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704025 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 12DJN0012Q DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 07 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPICA 630 NUM. ENTRE CALLE POR EL SECTOR 1 Y CALLE POR EL SECTOR 1, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8272338, lat:16.88829938}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704030 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN MARGARITA DE FLORES MAGON CCT 12DJN0024V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 11 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON SILVESTRE CASTRO À5 NUM. ENTRE CALLEJON SILVESTRE CASTRO Y CALLEJON SILVESTRE CASTRO, LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91673101, lat:16.8686931}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704072 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LA PATRIA ES PRIMERO CCT 12DPR0705Q DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 2 | S | 234 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 33 MANZANA 87 SECTOR 5 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84432333, lat:16.90792523}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704077 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS JOSE VASCONCELOS CCT 12DTV0219X DE LA LOCALIDAD DE TETELA DEL RÍO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 7 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:88, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TETELA DEL RIO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-100.07827954, lat:17.97976992}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704085 | Proyecto de inversión | 29150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.91505E7, modificado:2.91505E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC BENITO JUAREZ CCT 12DPR0159Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2020 - 15 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC NUM. 512 ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINEZ Y CUAHTEMOC Y AVENIDA RUIZ CORTINEZ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92840812, lat:16.87627824}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 29150500 | 29150500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704092 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN GABRIELA MISTRAL CCT 12EJN0015M DE LA LOCALIDAD DE TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2019-REM - 03 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:BENJAMIN SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/I COL , TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.54195131, lat:18.34643785}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704094 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST HERMENEGILDO GALEANA CCT 12DST0203I DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-BAS 2019-REM - 05 | S | 376 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TABACHINES NUM. 2 ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/I COL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51875606, lat:17.57680363}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704110 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 12DPR2114R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 06 | S | 149 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90289815, lat:16.85961633}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704117 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB VE'ESAVI CCT 12DPB1121T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 13 | S | 162 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8410295, lat:16.91891191}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704119 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MEXICO CCT 12DES0192A DE LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 40 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 15 | S | 66 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CARRETERA NAL. MEX. ACA. KILOMETRO 40 SN , KILOMETRO 40 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.76325658, lat:17.05215194}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704125 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP EL PORVENIR CCT 12EPR0452C DE LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 21 | S | 68 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LODO GRANDE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.21141739, lat:17.6093869}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704164 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC. BENITO JUAREZ CCT 12DPR1778P DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 60 | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO N¦ 25 NUM. ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERCA DEL MERCADO, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.22662402, lat:16.7611018}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704165 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT 12EJN0025T DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 61 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:176, direccion:CALLE MONTES DE OCA SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO., lon:-99.38389343, lat:16.79631317}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704171 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CCT 12DST0179Z DE LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 67 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.4230936, lat:17.16309206}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704184 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST HEROES GUERRERENSES CCT 12DST0120Z DE LA LOCALIDAD DE PANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 80 | S | 126 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE DEPORTES SN , PANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.63781905, lat:17.73281539}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704188 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CANADA CCT 12DJN3398D DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA MUNICIPIO DE ALPOYECA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 84 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN FIGUEROA SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE N O TIENE, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO., lon:-98.50807603, lat:17.66615661}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704200 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN EMPERADOR CUAUHTEMOC CCT 12EJN0120X DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 96 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:AV.HIDALGO 38 NUM. , PALMILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.42569657, lat:18.52288412}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704210 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 212 CCT 12DST0231E DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 106 | S | 37 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51739482, lat:18.29683301}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101704227 | Proyecto de inversión | 1022423.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022423.33, modificado:1022423.33}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP JUAN N ALVAREZ CCT 12DPR1013M DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 123 | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.25998722, lat:18.3039493}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1022423.33 | 1022423.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201132641 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Del Camino De Acceso A La Colonia Aquiles Cordova Moran, En La Ciudad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-06-14 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1271192/proyecto_PROCESO, 1271192/proyecto_INICIO, 1271192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201132704 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Paseo Del Pescador, En Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-06-20 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271257/proyecto_FIN, 1271257/proyecto_INICIO, 1271257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201132698 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De La Escuela De Música En Chilpancingo, Gro. Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:486.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-06-14 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.62}} | {1271251/proyecto_FIN, 1271251/proyecto_PROCESO, 1271251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16180101070451 | Proyecto de inversión | 89968.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:89968.73, modificado:89968.73}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Del Jardín De Niños A La Secundaria / 2016-08-08-17 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SDUOP-SEFODECO | 2016-08-08-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-01-01 |  | 89968.73 | 89968.73 | 89968.73 | 89968.73 | 89968.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201133075 | Proyecto de inversión | 1032400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032400.0, modificado:1032400.0}} | Construccion De Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion En Calle Alta Generacion, En El Municipio De Acapulco De Juarez, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-06-29 |  | 1032400 | 1032400 | 1032400 | 1032400 | 1032400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-AD-230-2018, contratista:C. CARLOS ANDRÉS CABALLERO ZAMORA, convocante:SDUOPOT, monto:1014901.69, importe_modificado:1014901.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO180301393085 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEMUJER EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-215-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SEMUJER, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2018-08-13 | 2018-10-11 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201545232 | Proyecto de inversión | 587783.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587783.39, modificado:587783.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA LOCALIDAD JOLOTICHAN - 65782 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 65782 | S | 783 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE SAN LUIS A MARQUELIA PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , 5 KM SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MARQUELIA, lon:-98.73650436, lat:16.75189611}} | 2019-01-18 | 2019-03-12 | 587783.39 | 587783.39 | 587783.39 | 587783.39 | 587783.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19001, contratista:OMAR NAVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:587783.39, importe_modificado:587783.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1545232/proyecto_INICIO, 1545232/proyecto_FIN, 1545232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534333 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:803897.54}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA ARBOLEDAS - 48179 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 48179 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MOLONGA COLONIA ARBOLEDAS, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA ESTA ENFRENTE DEL SEMINARIO DE PETATLAN, lon:-101.25795226, lat:17.52898728}} | 2019-05-13 | 2019-06-21 | 803897.54 | 803897.54 | 803897.54 | 803897.54 | 803897.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-036, contratista:SERGIO MORALES HUICOCHEA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:803897.54, importe_modificado:803897.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1534333/proyecto_INICIO, 1534333/proyecto_PROCESO, 1534333/proyecto_FIN, 1534333/proyecto_INICIO, 1534333/proyecto_PROCESO, 1534333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534369 | Proyecto de inversión | 518400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518400.0, modificado:1190334.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAIME NUNO - 48221 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 48221 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA BARRIO NUEVO, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA BARRIO NUEVO RUMBO AL CUARTEL MILITAR, lon:-101.27014784, lat:17.54413448}} | 2019-07-08 | 2019-08-09 | 1190334.63 | 1190334.63 | 1190334.63 | 1190334.63 | 1190334.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-07, contratista:JORGE ABRAHAM JAIMES MENDOZA, convocante:H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:1190334.63, importe_modificado:1190334.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1534369/proyecto_FIN, 1534369/proyecto_INICIO, 1534369/proyecto_PROCESO, 1534369/proyecto_INICIO, 1534369/proyecto_PROCESO, 1534369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534381 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:813375.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA VEINTIOCHO DE JUNIO - 48228 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 48228 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPAMENTO 28 DE JUNIO, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , JUNTO A LA COLONIA EL CAYUCO, lon:-101.26389567, lat:17.52313827}} | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 813375.74 | 813375.74 | 813375.74 | 813375.74 | 813375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-010, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PETATLAN GRO, monto:813375.74, importe_modificado:813375.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1534381/proyecto_INICIO, 1534381/proyecto_PROCESO, 1534381/proyecto_INICIO, 1534381/proyecto_FIN, 1534381/proyecto_PROCESO, 1534381/proyecto_FIN, 1534381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201531976 | Acción | 1569349.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569349.95, modificado:1569349.95}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 45329 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 45329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.416745, lat:16.471986}} | 2019-01-01 | 2019-12-15 | 1569349.95 | 1569349.95 | 1569349.95 | 1569349.95 | 1569349.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11749, contratista:JOSE ORTIZ ZARATE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1569349.95, importe_modificado:1569349.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531976/proyecto_PROCESO, 1531976/proyecto_FIN, 1531976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534359 | Proyecto de inversión | 1120815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120815.9, modificado:915974.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 48212 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 48212 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA VICENTE GUERRERO, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA VICENTE PARTE ALTA, lon:-101.26629067, lat:17.54004898}} | 2019-07-08 | 2019-08-20 | 915974.52 | 915974.52 | 915974.52 | 915974.52 | 915974.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-029, contratista:ALFREDO LOPEZ VARGAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:915974.52, importe_modificado:915974.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1534359/proyecto_INICIO, 1534359/proyecto_PROCESO, 1534359/proyecto_FIN, 1534359/proyecto_PROCESO, 1534359/proyecto_FIN, 1534359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534397 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:489615.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ENCANTO - 48247 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 48247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:716, direccion:PUEBLO EL ENCANTO, 00000 EL ENCANTO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL CANTO COMUNIDAD DE PETATLAN, lon:-101.16907309, lat:17.72439853}} | 2019-08-05 | 2019-09-09 | 489615.29 | 489615.29 | 489615.29 | 489615.29 | 489615.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-035, contratista:SERGIO MORALES HUICOCHEA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:489615.29, importe_modificado:489615.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1534397/proyecto_PROCESO, 1534397/proyecto_INICIO, 1534397/proyecto_FIN, 1534397/proyecto_PROCESO, 1534397/proyecto_FIN, 1534397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560382 | Proyecto de inversión | 1150524.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150524.55, modificado:1150524.55}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle niño artillero, de la localidad de Tecomate pesquería, en el municipio de San Marcos. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1150524.55 | 1150524.55 | 1150524.55 | 1150524.55 | 1150524.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560269 | Proyecto de inversión | 254448.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254448.04, modificado:254448.04}} | Construcción de comedor comunitario, en la escuela primera de la localidad de tepozonalco, en el municipio de Leonardo Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:Leonardo Bravo, Gro., México, lon:-99.6759058, lat:17.6556385}} | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 254448.04 | 254448.04 | 254448.04 | 254448.04 | 254448.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560790 | Proyecto de inversión | 565647.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565647.81, modificado:565647.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 565647.81 | 565647.81 | 565647.81 | 565647.81 | 565647.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561017 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO FILIBERTO, EN LA COL. CHINAMECA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561024 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TECHADO DE CANCHA EN PAPANOA, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560786 | Proyecto de inversión | 1007078.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007078.51, modificado:1007078.51}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTUDIANTIL, EN LA ESC. SEC. TEC. N° 185, EN LA COL. EL AMATE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1007078.51 | 1007078.51 | 1007078.51 | 1007078.51 | 1007078.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201557827 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES POBLADO POCHO TLAXCO - 118329 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 118329 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POCHOTLAXCO, lon:-99.63907377, lat:16.94873173}} | 2019-07-16 | 2019-10-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/048/2019/AD, contratista:MARVEZ SOLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1557827/proyecto_INICIO, 1557827/proyecto_FIN, 1557827/proyecto_PROCESO, 1557827/proyecto_FIN, 1557827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561031 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE CHILPANCINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201552288 | Proyecto de inversión | 613280.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613280.54, modificado:613280.54}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO DIEZ EXTENSION TEPECOACUILCO DE TRUJANO DE LA COLONIA CENTRO GRO - 105720 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 105720 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MARTIRES DE TLATENOLCO Y ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE CHALMA SOBRE EL BULEVAR A TRES CUADRAS SOBRE LA, lon:-99.45523982, lat:18.28831063}} | 2019-05-24 | 2019-07-22 | 613280.54 | 613280.54 | 613280.54 | 613280.54 | 613280.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-018, contratista:CONSTRUCCUINES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS MORANT SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:613280.54, importe_modificado:613280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1552288/proyecto_INICIO, 1552288/proyecto_FIN, 1552288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560465 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:111107.12}} | CURSOS DE VERANO GRATUITOS EN UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 111107.12 | 111107.12 | 111107.12 | 111107.12 | 111107.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560498 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4788198.29}} | FESTIVAL INTERNACIONAL LA NAO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE FOMENTO A LA CULTURA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 4788198.29 | 4788198.29 | 4788198.29 | 4788198.29 | 4788198.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560596 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99999.54}} | BANDA DE GUERRA DE LA SSP | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560494 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:69205.6}} | TORNEO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y DEPORTISTAS ESPECIALES | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 69205.6 | 69205.6 | 69205.6 | 69205.6 | 69205.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560593 | Proyecto de inversión | 25020008 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5020008E7, modificado:2.055967831E7}} | OPERACION Y VIGILANCIA CONTINUA | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 20559678.31 | 20559678.31 | 20559678.31 | 20559678.31 | 20559678.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201559615 | Proyecto de inversión | 1166033.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166033.74, modificado:1166033.74}} | Terminación de la pavimentación con concreto asfáltico en el PSV del entronque a Chichihualc, en el Mpio. de Chilpancingo de los Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 023 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 1166033.74 | 1166033.74 | 1166033.74 | 1166033.74 | 1166033.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 2 aulas en la Esc. Prim. Francisco Villa, Clave C.C.T.12DPB1281G, en la col. Monte Albán, en el municipio de Tlapa de Comonfort. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 029 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:168, direccion:Tlapa, Gro., México, lon:-98.5666077, lat:17.548366}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201561040 | Proyecto de inversión | 9300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300000.0, modificado:9300000.0}} | TERMINACION DEL MERCADO DE LA VACACIONAL EN ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560132 | Proyecto de inversión | 4602000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602000.08, modificado:4422736.86}} | DETECCION DE AMENAZAS Y PREVENCION DE RIESGOS | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | DETECCION DE AMENAZAS Y PREVENCION DE RIESGOS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-04-16 | 2019-07-05 | 4422736.86 | 4422736.86 | 4422736.86 | 4422736.86 | 4422736.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301576497 | Proyecto de inversión | 12100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21E7, modificado:1.21E7}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMPUTO (C5) EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FIES-AD-038-2019 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Costera Miguel Aleman, Brisas del Marqués, 39887 Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.859876, lat:16.8098724}} | 2019-06-20 | 2019-09-17 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FIES-AD-038-2019, contratista:GRUPO ARQUEDA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.189491525E7, importe_modificado:1.189491525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576497/proyecto_INICIO, 1576497/proyecto_PROCESO, 1576497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574388 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARAÍSO, EN LA COLONIA LA MICA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-133-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574390 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LEONA VICARIO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-139-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574434 | Proyecto de inversión | 1256912.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256912.58, modificado:1256912.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN CERRO DE LA ESTRELLA, EN LA COL. OCOZOAPA, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1256912.58 | 1256912.58 | 1256912.58 | 1256912.58 | 1256912.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570999 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pez martillo, en la colonia ex campo de tiro, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0627 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301570618 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Pavimentación 1era. y 2da. calle en la colonia eucaliptos en Tixtla. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0625 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Tixtla de Guerrero, Gro., México, lon:-99.3995924, lat:17.567656}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573693 | Proyecto de inversión | 19259171.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.925917147E7, modificado:1.925917147E7}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO OCOTITO ¿ TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO JALEACA DE CATALAN, 1 RA. ETAPA, TRAMO DEL KM 34+000 AL37+100 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FIES-2019-2 | N | 0 | 0 | 12870 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocotito, Gro., México, lon:-99.508953, lat:17.2507691}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 19259171.47 | 19259171.47 | 19259171.47 | 19259171.47 | 19259171.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FIES/LP/103/0/2019, contratista:LIALI 8 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.892701846E7, importe_modificado:1.892701846E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {1573693/proyecto_INICIO, 1573693/proyecto_PROCESO, 1573693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572016 | Proyecto de inversión | 3018643.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018643.57, modificado:3018643.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:TIANQUIZOLCO GENERAL CANUTO A. NERI Guerrero, lon:-100.159444, lat:18.400556}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 3018643.57 | 3018643.57 | 3018643.57 | 3018643.57 | 3018643.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-031-19, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3018643.57, importe_modificado:3018643.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572016/proyecto_FIN, 1572016/proyecto_PROCESO, 1572016/proyecto_FIN, 1572016/proyecto_PROCESO, 1572016/proyecto_FIN, 1572016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301575972 | Acción | 16522863.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.652286328E7, modificado:1.0581481832E8}} | Saneamiento financiero | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Subsecretaria de administracion |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-01 | 2019-10-15 | 105814818.32 | 105814818.32 | 105814818.32 | 105814818.32 | 105814818.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-13}, obs2: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-13}, obs3: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-13}, obs4: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-13}}
2020 | 1 | GRO190301570711 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Salón de ensayos de la sinfónica de Acapulco. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0625 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574389 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO AL CIELO, EN LA COLONIA ROBERTO ESPERÓN, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-136-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301571013 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, en la colonia las joyas, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0627 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572020 | Proyecto de inversión | 1824018.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824018.34, modificado:1824018.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AMAZQUITE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:AMAZQUITE SAN MARCOS Guerrero, lon:-99.391111, lat:16.678056}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 1824018.34 | 1824018.34 | 1824018.34 | 1824018.34 | 1824018.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-035-19, contratista:TRACTORES EQUIPOS Y TRITURADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1824018.34, importe_modificado:1824018.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572020/proyecto_PROCESO, 1572020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301572025 | Proyecto de inversión | 4280675.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4280675.23, modificado:4280675.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:POPOYATLAJCO CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero, lon:-99.269444, lat:17.500556}} | 2019-08-07 | 2019-12-04 | 4280675.23 | 4280675.23 | 4280675.23 | 4280675.23 | 4280675.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-045-19, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4280675.23, importe_modificado:4280675.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1572025/proyecto_PROCESO, 1572025/proyecto_FIN, 1572025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301571055 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico del andador manguitos en la colonia generación 2000, en el municipio de Acapulco de Juárez. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 0627 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574005 | Proyecto de inversión | 1260198.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260198.52, modificado:1260198.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA COL. VICENTE GUERRERO, EN EL MPIO. DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-085-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Teloloapan, Gro., México, lon:-99.8697066, lat:18.3654775}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 1260198.52 | 1260198.52 | 1260198.52 | 1260198.52 | 1260198.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301573269 | Proyecto de inversión | 18180421.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.818042104E7, modificado:1.818042104E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TLAPA - AHUETEPEC PUEBLO ¿ TLACUILOYA - ACATENCO ¿ CHIEPETLAN ¿ COATLACO - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 38+000, SUBTRAMO DEL KM. DEL 34+300 AL 36+500 EN EL MUNICIPIO DE CUALAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FIES-2019-1 | N | 0 | 0 | 52608 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cualác, Gro., México, lon:-98.6596338, lat:17.7420295}} | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 18180421.04 | 18180421.04 | 18180421.04 | 18180421.04 | 18180421.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FIES/LP/083/0/2019, contratista:ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.780162388E7, importe_modificado:1.780162388E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1573269/proyecto_PROCESO, 1573269/proyecto_INICIO, 1573269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2020-04-13}}
2020 | 1 | GRO190301570546 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, EN EL MPIO. DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-059-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:Tlacotepec, Gro., México, lon:-99.9786462, lat:17.787932}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201132877 | Proyecto de inversión | 662120.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662120.2, modificado:662120.2}} | Construccion Del Muro De Contencion Y Banqueta De La Calle Parota Del Fraccionamiento, En El Municipio De Acapulco De Juarez, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-06-27 |  | 662120.2 | 662120.2 | 662120.2 | 662120.2 | 662120.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609106 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOC DE CHILPANCINGO MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 229335 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 229335 | S | 648 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO NERI VELA COLONIA SALUBRIDAD, 39096 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TRABAJADORES DE LA SALUD Y CALLE GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA E, lon:-99.4831631, lat:17.52734839}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAS-FISE-2019-032-A, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA NELVY, S.A DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1171717.17, importe_modificado:1171717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609106/proyecto_INICIO, 1609106/proyecto_PROCESO, 1609106/proyecto_FIN, 1609106/proyecto_PROCESO, 1609106/proyecto_FIN, 1609106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631281 | Proyecto de inversión | 1322874.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322874.15, modificado:1322874.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARACOL COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL - 207099 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 207099 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARACOL 2 S INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE VERDE Y ANDADOR MONTE VERDE, CALLE PERLA CALLE CARACOL COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL PARTE A, lon:-99.8405465, lat:16.86337716}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1322874.15 | 1322874.15 | 1322874.15 | 1322874.15 | 1322874.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/049-2019/AD, contratista:GENI CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1322874.15, importe_modificado:1322874.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1631281/proyecto_PROCESO, 1631281/proyecto_INICIO, 1631281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633187 | Proyecto de inversión | 754661.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754661.27, modificado:754661.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO LOS LIMONES - 216435 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216435 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LIMOES, 39937 LOS LIMONES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO LOS LIMONES POR LA CALLE HACIA LA COMISARÍA FRENTE A LA MISCELA, lon:-99.75092584, lat:16.8830103}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 754661.27 | 754661.27 | 754661.27 | 754661.27 | 754661.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/447-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:754661.27, importe_modificado:754661.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1633187/proyecto_PROCESO, 1633187/proyecto_INICIO, 1633187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604624 | Proyecto de inversión | 2551327.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500218.58, modificado:500218.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:520312.31, modificado:520312.31}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530796.34, modificado:1530796.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA - 187500 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187500 | S | 203 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , POR LA CALLE BENITO JUÁREZ CON DIRECCIÓN A HUITZUCO ATENANGO DEL RÍO, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN., lon:-99.30816148, lat:18.21410589}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2551327.23 | 2551327.23 | 2551327.23 | 2551327.23 | 2551327.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-065-19, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4413108.13, importe_modificado:4413108.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604624/proyecto_PROCESO, 1604624/proyecto_INICIO, 1604624/proyecto_PROCESO, 1604624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604638 | Proyecto de inversión | 11600616.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7101211.37, modificado:7101211.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399405.59, modificado:3399405.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 188111 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188111 | S | 687 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE A VISTA HERMOSA PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE ZAPOTITLAN TABLAS SOBRE LA CARRETERA VISTA HERMOSA., lon:-98.80669723, lat:17.42613432}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 11600616.96 | 11600616.96 | 11600616.96 | 11600616.96 | 11600616.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-061-19, contratista:ARCADAA EDIFICADORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.133135196E7, importe_modificado:1.133135196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604638/proyecto_INICIO, 1604638/proyecto_PROCESO, 1604638/proyecto_INICIO, 1604638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607836 | Proyecto de inversión | 1285755.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285755.23, modificado:1285755.23}} | DESAZOLVE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GALEANA TRAMO DEPORTIVO LOS GALEANA CALLE INDUSTRIAL COL SAN RAFAEL NO - 119176 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 119176 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4735.0, meta_modificada:4735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HUACAPA COLONIA LOS GALEANA- INDUSTRIAL, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE AVENIDA LOS GALEANA Y AVENIDA ZONA INDUSTRIAL, CALLE RIO HUACAPA ENTRE: DEPORTIVO LOS GALEANA Y CA, lon:-99.51517679, lat:17.56846824}} | 2019-02-04 | 2019-03-05 | 1285755.23 | 1285755.23 | 1285755.23 | 1285755.23 | 1285755.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2019, contratista:C. JESSICA SANCHEZ ATILANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1285755.23, importe_modificado:1285755.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4735.0}} | {1607836/proyecto_INICIO, 1607836/proyecto_FIN, 1607836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para su validación por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665477 | Proyecto de inversión | 657007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657007.02, modificado:657007.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HALCÓN COLONIA ALTA GENERACIÓN DOS MIL - 278043 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 278043 | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HALCON 4 INTERIOR SN COLONIA ALTA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAJARITO Y , CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA ALTA GENERACIÓN 2000. COLINDA CON COLONIAS UNIVERS, lon:-99.93357989, lat:16.87877981}} | 2019-09-27 | 2019-12-30 | 657007.02 | 657007.02 | 657007.02 | 657007.02 | 657007.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/414-2019/AD, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:657007.02, importe_modificado:657007.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1665477/proyecto_PROCESO, 1665477/proyecto_INICIO, 1665477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604796 | Proyecto de inversión | 8083087.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6084184.34, modificado:6084184.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998902.74, modificado:1998902.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PACHIVIA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC - 189812 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 189812 | S | 602 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE ABASOLO CARRETERA TELOLOAPANIGUALA EN EL , lon:-99.7869353, lat:18.4094765}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 8083087.08 | 8083087.08 | 8083087.08 | 8083087.08 | 8083087.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-033-19, contratista:CS CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6084184.33, importe_modificado:6084184.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-028-I, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1998902.75, importe_modificado:1998902.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604796/proyecto_INICIO, 1604796/proyecto_PROCESO, 1604796/proyecto_FIN, 1604796/proyecto_PROCESO, 1604796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604826 | Proyecto de inversión | 8148892.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845635.34, modificado:1845635.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1560000.0, modificado:1560000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4743256.8, modificado:4743256.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE PILCAYA - 190040 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190040 | S | 583 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE SAN ALEJO - PILCAYA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PARTE DE LA RED SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL PUEBLO, lon:-99.69327093, lat:18.76764663}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 8148892.14 | 8148892.14 | 8148892.14 | 8148892.14 | 8148892.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-036-19, contratista:CONSTRUCTORA LESO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4176279.95, importe_modificado:4176279.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-069-19, contratista:IPS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2895814.72, importe_modificado:2895814.72}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-FISE-2019-052-A, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1076797.47, importe_modificado:1076797.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604826/proyecto_INICIO, 1604826/proyecto_PROCESO, 1604826/proyecto_FIN, 1604826/proyecto_PROCESO, 1604826/proyecto_FIN, 1604826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607455 | Proyecto de inversión | 215448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215448.27, modificado:3081222.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 211581 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211581 | S | 1004 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO UNO Y DOS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS, lon:-100.47386321, lat:17.09781766}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 3081222.52 | 3081222.52 | 3081222.52 | 3081222.52 | 3081222.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-012-19, contratista:BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A, DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2683324.93, importe_modificado:3008601.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607455/proyecto_INICIO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_INICIO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_PROCESO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617132 | Proyecto de inversión | 1082000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082000.0, modificado:1082000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE PEZ VELA COLONIA EX CAMPO DE TIRO - 178731 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178731 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEZ VELA 23 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RECURSOS HUMANOS Y CALLE JIRAFA, CALLE COCODRILO CALLE PEZ VELA COLO EX CAMPO DE TIRO POR CALZADA PIE DE L, lon:-99.93800994, lat:16.88211697}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1082000 | 1082000 | 1082000 | 1082000 | 1082000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/352-2019/AD, contratista:CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEZ VELA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1082000.0, importe_modificado:1082000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1617132/proyecto_INICIO, 1617132/proyecto_FIN, 1617132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617148 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL CAMPANARIO - 178862 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178862 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CAMPANARIO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y JUAN R., lon:-99.56955974, lat:16.83511259}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/296-2019/AD, contratista:ROMEO H. CONSTRUYE S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1617148/proyecto_PROCESO, 1617148/proyecto_INICIO, 1617148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617216 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE POBLADO PASO TEXCA - 179363 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179363 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:219, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO TEXCA, 39921 PASO TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL LIBRAMIENTO DE TEXCA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PASO TEXCA PASANDO LA GASOLINERÍA HACIA EL SITIO DE TA, lon:-99.81355626, lat:16.97959139}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/318-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1617216/proyecto_INICIO, 1617216/proyecto_PROCESO, 1617216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618939 | Proyecto de inversión | 1550350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550350.0, modificado:1550350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 188423 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188423 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.59, meta_modificada:217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 3 A INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALZADA PIE DE LA CUESTA Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE VEINTE DE NO, lon:-99.93328474, lat:16.87153511}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1550350 | 1550350 | 1550350 | 1550350 | 1550350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/303-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550350.0, importe_modificado:1550350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.6}} | {1618939/proyecto_PROCESO, 1618939/proyecto_INICIO, 1618939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617291 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ COLONIA VILLA GUERRERO - 179754 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179754 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE DE LA PAZ 5 A INTERIOR SN COLONIA VILLA GUERRERO, 39729 VILLA GUERRERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CALLE LA PAZ DE LA COLONIA VILLA GUERRERO POR LA CARRTE, lon:-99.82540635, lat:16.92893342}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/283-2019/AD, contratista:PROYECTOS MODERNOS RUBI, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1617291/proyecto_PROCESO, 1617291/proyecto_INICIO, 1617291/proyecto_FIN, 1617291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA EL PRI COLOSO - 179809 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179809 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELÁZQUEZ 3 A INTERIOR SN COLONIA DEL PRI, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FÉLIX LIERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL TERRAZAS CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA DEL PRI COLOSO ENT, lon:-99.81990179, lat:16.86148824}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/313-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA SIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1617304/proyecto_PROCESO, 1617304/proyecto_INICIO, 1617304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620654 | Proyecto de inversión | 44822 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44822.0, modificado:44822.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ESPINALILLO EN RUTA DOS - 197556 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 197556 | S | 180 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12000.0, meta_modificada:12880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:PUEBLO ESPINALILLO, 39901 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA A BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS Y CAMINO HACIA EL CANTON, CAMINO PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA NACIONAL A BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS SE ENTRA A LA , lon:-99.58969505, lat:16.89924445}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 44822 | 44822 | 44822 | 44822 | 44822 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/577-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1008504.0, importe_modificado:1008504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12880.0}} | {1620654/proyecto_INICIO, 1620654/proyecto_FIN, 1620654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617387 | Proyecto de inversión | 332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332000.0, modificado:332000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIO PINTOS SOBERANIS COLONIA EL PRI - 180254 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180254 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIO PINTOS SOBERANIS 16 S INTERIOR SN COLONIA DEL PRI, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JORGE RAMÍREZ Y CALLE CELERINO PELÁEZ, CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO CALLE MARIO PINTOS SOBERANI, lon:-99.81646418, lat:16.8588958}} | 2019-09-08 | 2019-11-06 | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/367-2019/AD, contratista:BRENDA ELIZABETH SOTELO HERNADEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:332000.0, importe_modificado:332000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1617387/proyecto_INICIO, 1617387/proyecto_FIN, 1617387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101699387 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO NANCHE MPIO. DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPYOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-1193-2017 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:126, direccion:Xochistlahuaca, Gro., México, lon:-98.2420878, lat:16.7918475}} | 2017-12-30 | 2018-02-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CORRESPONDE A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | GRO190401617399 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SN RUMBO AL CORRAL DE TOROS POB SAN ISIDRO GALLINERO - 180333 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180333 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE AL CORRAL DE TOROS PUEBLO SAN ISIDRO GALLINERO, 39903 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CORRAL DE TOROS POBLADO SAN IS, lon:-99.71430624, lat:16.88325919}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/331-2019/AD, contratista:R2D PROYECTOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1617399/proyecto_INICIO, 1617399/proyecto_FIN, 1617399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618350 | Proyecto de inversión | 1680500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680500.0, modificado:1680500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM DE LA LOC DE CARRIZAL DEL PINZÓN MPIO DE CHI - 185623 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 185623 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:PUEBLO CARRIZAL DE PINZÓN, 39116 CARRIZAL DE PINZÓN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZON, lon:-99.74120956, lat:17.35419783}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1680500 | 1680500 | 1680500 | 1680500 | 1680500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-026/2019, contratista:EDVARD ALEXIE BELTRAN REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1680500.0, importe_modificado:1680500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618350/proyecto_INICIO, 1618350/proyecto_PROCESO, 1618350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para validación de la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619209 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ROBLE COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ - 189673 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 189673 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE 1 A INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE GARDENIAS CALLE LE ROBLE COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ SUBIEND, lon:-99.84052081, lat:16.91194247}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/403-2019/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1619209/proyecto_INICIO, 1619209/proyecto_FIN, 1619209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619219 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO POBLADO APANHUÁC - 189762 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 189762 | S | 205 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APANHUAC ENTRE LA CALLE DE LA COMISARÍA Y LA CALLE DEL TANQU, lon:-99.58933065, lat:16.91284184}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/346-2019/AD, contratista:GRUPO RENPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1619219/proyecto_INICIO, 1619219/proyecto_FIN, 1619219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617448 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO PLAYONES DE SAN ISIDRO - 180607 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180607 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYONES DE SAN ISIDRO, 39903 PLAYONES DE SAN ISIDRO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PLAYONES DE SAN ISIDRO ENTRE LA CALLE RUBÉ, lon:-99.75991288, lat:16.89510816}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/368-2019/AD, contratista:GRUPO DAICMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617448/proyecto_INICIO, 1617448/proyecto_FIN, 1617448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618401 | Proyecto de inversión | 478242.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478242.16, modificado:478242.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO DE LA COL GUERRERO 200 DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO - 185818 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 185818 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.95, meta_modificada:279.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA GUERRERO 200, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RUZSEÑOR Y CALLE ALBATROS, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUERRERO 200 EN LA CALLE VALERIO TRUJANO, lon:-99.48716833, lat:17.53114442}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 478242.16 | 478242.16 | 478242.16 | 478242.16 | 478242.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-017/2019, contratista:GRUPO INDUSTRIAL ELECTRIC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:478242.16, importe_modificado:478242.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.95}} | {1618401/proyecto_INICIO, 1618401/proyecto_FIN, 1618401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se envía para validación por parte de la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619246 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR COLONIA LA ESPERANZA - 189885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 189885 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR 11 S INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MÁRQUÉS Y CALLE CATORCE DE ABRIL, CALLE UNIDAD CORRESPONDENCIA CALLE SIMÓN BOLÍVAR CO, lon:-99.81299455, lat:16.84301118}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/351-2019/AD, contratista:TIARCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1619246/proyecto_INICIO, 1619246/proyecto_FIN, 1619246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619291 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CBTA NO DOSCIENTOS NOVENTA SIETE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO POBLADO PIEDRA IMÁN - 190185 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190185 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL KILÓMETRO CUARENTA Y DOS Y CALLE HACIA EL RÍO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PIEDRA IMÁN ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL AL KILÓ, lon:-99.79177047, lat:17.08137347}} | 2019-09-29 | 2019-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/433-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1619291/proyecto_INICIO, 1619291/proyecto_FIN, 1619291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619296 | Proyecto de inversión | 1273347.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273347.47, modificado:1273347.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES POBLADO NICOLÁS BRAVO ZANJA DEL TENIENTE - 190229 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190229 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:411, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO NICOLÁS BRAVO (LA ZANJA DEL PONIENTE), 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO EL METLAPIL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE NIÑOS HÉROE, lon:-99.74615171, lat:16.83181429}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1273347.47 | 1273347.47 | 1273347.47 | 1273347.47 | 1273347.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/294-2019/AD, contratista:JABEN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1273347.47, importe_modificado:1273347.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1619296/proyecto_INICIO, 1619296/proyecto_FIN, 1619296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668221 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN COL GUERRERO LOS HUAJES - 281720 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281720 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR CANCHA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39922, lon:-99.61331835, lat:17.04051929}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668221/proyecto_INICIO, 1668221/proyecto_FIN, 1668221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667454 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO XALTIANGUIS - 280303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280303 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE CERCA CARRETERA FEDERAL, CALLE LIBERTAD CALLE VICENTE GUERRERO EN COMISARIA MUNICIPAL CP 39910, lon:-99.71846423, lat:17.09335612}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1667454/proyecto_PROCESO, 1667454/proyecto_INICIO, 1667454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661782 | Proyecto de inversión | 158760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158760.0, modificado:158760.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOTOBOMBAS 5.5 HP) POBLADO LA CONCEPCIÓN - 272824 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272824 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA Y CALLEJON DETRAS DE LA CANCHA TECHADA, CALLE DETRAS DE LA CANCHA TECHADA EL BENEFICIA, lon:-99.65116674, lat:16.87725317}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 158760 | 158760 | 158760 | 158760 | 158760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/011/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1661782/proyecto_PROCESO, 1661782/proyecto_FIN, 1661782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665213 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS DR ALFONSO ALARCON CALLE DEL KINDER POBLADO METLAPIL - 152340 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152340 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA SAN PEDRO LAS PLAYAS Y , POBLADO METLAPIL CARRETERA HACIA SAN PEDRO LAS PLAYAS PASANDO LA CANCHA , lon:-99.76512652, lat:16.86600399}} | 2019-08-30 | 2019-11-07 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/279-2019/AD, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES OTM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1665213/proyecto_PROCESO, 1665213/proyecto_INICIO, 1665213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619470 | Proyecto de inversión | 193142.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193142.96, modificado:193142.96}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DENTAL CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS GRO - 191235 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 191235 | S | 247 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA NICO, lon:-100.47226134, lat:17.09673788}} | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 193142.96 | 193142.96 | 193142.96 | 193142.96 | 193142.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/031/2019, contratista:NEFTALI MEJÍA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:193142.96, importe_modificado:193142.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619470/proyecto_PROCESO, 1619470/proyecto_INICIO, 1619470/proyecto_PROCESO, 1619470/proyecto_INICIO, 1619470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617752 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:1162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL EMSAD PLANTEL LOS ÓRGANOS POBLADO LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCUDERO - 182199 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182199 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO ÓRGANOS DE JUAN R. ESCU, lon:-99.81575174, lat:16.94110372}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1162500 | 1162500 | 1162500 | 1162500 | 1162500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/435-2019/AD, contratista:EDIFICACIONES LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/435-2019/AD-1, contratista:EDIFICACIONES LIGERA DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:232500.0, importe_modificado:232500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1617752/proyecto_INICIO, 1617752/proyecto_PROCESO, 1617752/proyecto_INICIO, 1617752/proyecto_PROCESO, 1617752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618625 | Proyecto de inversión | 1437097.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437097.54, modificado:1437097.54}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 186755 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 186755 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.39, meta_modificada:91.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:CALLE CARRETERA TEPECHICOTLAN -PETAQUILLAS PUEBLO TEPECHICOTLÁN, 39100 TEPECHICOTLÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CARRETERA TEPECHICOTLAN- PETAQUILLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOT, lon:-99.4192957, lat:17.48491283}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1437097.54 | 1437097.54 | 1437097.54 | 1437097.54 | 1437097.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-050/2019, contratista:GRUPO CORPCIT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1437097.54, importe_modificado:1437097.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.39}} | {1618625/proyecto_FIN, 1618625/proyecto_INICIO, 1618625/proyecto_FIN, 1618625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620309 | Proyecto de inversión | 537868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537868.8, modificado:537868.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA SIETE POBLADO LAS PAROTAS - 195548 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 195548 | S | 1020 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144000.0, meta_modificada:154600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE A LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LOS TAHUILES Y CAMINO AL RIO, CAMINO A LA TELESECUNDARIA CARRETERA FEDERAL POBLADO LAS PAR, lon:-99.62518478, lat:16.91114804}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 537868.8 | 537868.8 | 537868.8 | 537868.8 | 537868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/569-2019/AD, contratista:CABAL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1237282.08, importe_modificado:1237282.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154600.0}} | {1620309/proyecto_PROCESO, 1620309/proyecto_FIN, 1620309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616359 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE POBLADO SEIS DE AGOSTO - 173895 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173895 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:609, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 COLONIA SEIS DE AGOSTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y , CARRETERA AL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA EL PANTE, lon:-99.57260055, lat:16.90573095}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/349-2019/AD, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONESDEL SUR S.A., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1616359/proyecto_FIN, 1616359/proyecto_INICIO, 1616359/proyecto_PROCESO, 1616359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617800 | Proyecto de inversión | 971239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971239.61, modificado:971239.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA POBLADO EL METLAPIL - 182505 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182505 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CALLE INDEPENDENCIA POBLADO EL METLAPIL, lon:-99.7499983, lat:16.84426868}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/423-2019/AD, contratista:GRUPO CONSELME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:971239.61, importe_modificado:971239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1617800/proyecto_PROCESO, 1617800/proyecto_INICIO, 1617800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661534 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOTOBOMBAS 5.5 HP) POBLADO HUAMUCHITOS - 272542 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272542 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE RUMBO A ESPINALILLO, CALLE BARRANCA LA ANTORCHA LA UBICACIÓN DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ATR, lon:-99.58349355, lat:16.89598975}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/011/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1661534/proyecto_INICIO, 1661534/proyecto_FIN, 1661534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617887 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS LAVADEROS POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 182946 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 182946 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE LOS LAVADEROS 2 S INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DE LA LLANTA, CALLE LOS LAVADEROS POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS ENTR, lon:-99.73145587, lat:16.82331473}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/381-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617887/proyecto_INICIO, 1617887/proyecto_FIN, 1617887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620413 | Proyecto de inversión | 553556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553556.64, modificado:553556.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATILLO RUTA TRES - 196061 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 196061 | S | 1300 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148200.0, meta_modificada:148200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL AMATILLO AGUA CALIENTE Y CAMINO A LA CUEVA DEL TIGRE, CALLE DRAGOS SOBRE LA CARRETERA RAMAL AMATILLO AGUA CALIENTE ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.66706831, lat:16.8190709}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 553556.64 | 553556.64 | 553556.64 | 553556.64 | 553556.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/573-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1669634.4, importe_modificado:1669634.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148200.0}} | {1620413/proyecto_FIN, 1620413/proyecto_PROCESO, 1620413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620431 | Proyecto de inversión | 224112 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224112.0, modificado:224112.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS RUTA DOS - 196172 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 196172 | S | 340 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS Y CAMINO EL MANGUITO TAMARINDO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO E, lon:-99.54279696, lat:16.89381591}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 224112 | 224112 | 224112 | 224112 | 224112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/574-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA REAL DIAMANTE DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1501550.4, importe_modificado:1501550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60000.0}} | {1620431/proyecto_PROCESO, 1620431/proyecto_INICIO, 1620431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680020 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE CATALÁN COLONIA AMPL SANTA CRUZ - 287946 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287946 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.25, meta_modificada:29.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARICELA ROCHA 18 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARICELA ROCHA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE MANGOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MANGOS DE LA COLONIA A, lon:-99.90228973, lat:16.8822648}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/470-2019/AD, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.25}} | {1680020/proyecto_PROCESO, 1680020/proyecto_INICIO, 1680020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617936 | Proyecto de inversión | 759565.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759565.89, modificado:759565.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE QUE VA HACIA EL CAMPO POBLADO EL RINCÓN - 183134 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183134 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:691, direccion:CALLE QUE VA AL CAMPO PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE QUE VA A LA CAMPO POBLADO EL RINCÓN ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE DE LA I, lon:-99.680372, lat:17.09052656}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 759565.89 | 759565.89 | 759565.89 | 759565.89 | 759565.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/338-2019/AD, contratista:CLASE 55, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:759565.89, importe_modificado:759565.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1617936/proyecto_INICIO, 1617936/proyecto_FIN, 1617936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620451 | Proyecto de inversión | 610683.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610683.83, modificado:607648.89}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA - 196274 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 196274 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RUMBO A HUITZUCO LLEGANDO ALA COMUNIDAD DE SAN VICENTE PALAPA ADEL, lon:-99.40788258, lat:18.32187687}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 607648.89 | 607648.89 | 607648.89 | 607648.89 | 607648.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-025, contratista:JOSE ANTONIO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, monto:607648.89, importe_modificado:607648.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1620451/proyecto_INICIO, 1620451/proyecto_FIN, 1620451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra pertenece a la obra construcción de aula escolar del jardin de niños maria luisa enciso de la colonia centro de la localidad de santa cruz, gro con valor total de 607,648.89segun contrato tepecoa-gro-op-2019-006-025, trimestre:1.0, usuario:auroravelazquezl, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617189 | Proyecto de inversión | 1188259.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188259.49, modificado:1188259.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL PEDREGOSO - 179174 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179174 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 13 S INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, CALLE DOS CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PEDREGOSO SUBIEND, lon:-99.95764814, lat:16.91979616}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1188259.49 | 1188259.49 | 1188259.49 | 1188259.49 | 1188259.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/288-2019/AD, contratista:RAFAEL SANCHEZ TEXTA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1188259.49, importe_modificado:1188259.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1617189/proyecto_INICIO, 1617189/proyecto_FIN, 1617189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617196 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS POBLADO LAS MARÍAS - 179231 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179231 | S | 183 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.08, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARÍAS, 39917 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CARRETERA AL POBLADO XALTIANGUIS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS MARÍAS ENTRE LA CARRETERA AL POBLADO XALTIANGUIS FRE, lon:-99.68193076, lat:17.05973878}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/301-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1617196/proyecto_INICIO, 1617196/proyecto_PROCESO, 1617196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617206 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ALMENDROS COLONIA MARÍA DE LA O - 179303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179303 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ALMENDROS 9 A INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE MARAÑONAS, CALLE MANGOS ANDADOR ALMENDROS DE LA COLONIA MARÍA DE LA O PARTE ALTA DE LA, lon:-99.90482563, lat:16.88238056}} | 2019-09-07 | 2019-11-05 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM /334-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA DELAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1617206/proyecto_INICIO, 1617206/proyecto_PROCESO, 1617206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PREPARATORIA SABANILLAS POBLADO SABANILLAS - 173852 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173852 | S | 224 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE RUMBO A LA PREPA INTERIOR SN PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA KM 30 A SABANILLAS Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPO POBLADO SABANILLAS ESC PREPARATORIA SABANILLAS, lon:-99.70371611, lat:16.99935475}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/305-2019/AD, contratista:CLASE 55 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1616352/proyecto_INICIO, 1616352/proyecto_PROCESO, 1616352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616374 | Proyecto de inversión | 1557946.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557946.5, modificado:1557946.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO DORADO EN COLONIA LAGO DORADO - 173985 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173985 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DORADO 2 A INTERIOR SN COLONIA LAGO DORADO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGO DORADO Y CALLE NAJOT, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRANDO DO, lon:-99.96686825, lat:16.91832764}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1557946.5 | 1557946.5 | 1557946.5 | 1557946.5 | 1557946.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/413-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA HUACAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1557946.5, importe_modificado:1557946.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1616374/proyecto_PROCESO, 1616374/proyecto_FIN, 1616374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616388 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO - 174081 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174081 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39932 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA ACAPULCO SALINA CRUZ, SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL RIO PAPAGAYO A LA DERECHA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL, lon:-99.60031109, lat:16.7731527}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/383-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1616388/proyecto_INICIO, 1616388/proyecto_PROCESO, 1616388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616462 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO - 174457 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 174457 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA FCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO RUMBO A PO, lon:-99.66132788, lat:16.75610049}} | 2019-08-17 | 2019-10-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/237-2019/AD, contratista:CODEMAGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1616462/proyecto_INICIO, 1616462/proyecto_FIN, 1616462/proyecto_PROCESO, 1616462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615587 | Acción | 936932 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936932.0, modificado:936932.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 170191 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 170191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 936932 | 936932 | 936932 | 936932 | 936932 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-FAISM-GASTOS/001-2019/AD, contratista:ZAMBRANO Y ASOCIADOS INGENIERIA CIVIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:936932.0, importe_modificado:936932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1615587/proyecto_INICIO, 1615587/proyecto_PROCESO, 1615587/proyecto_FIN, 1615587/proyecto_PROCESO, 1615587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615588 | Proyecto de inversión | 623974.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623974.16, modificado:623974.16}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN UNIDAD HABITACIONAL EL QUEMADO CASITAS - 170199 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170199 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL QUEMADO CASITAS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGEL AGUIRRE RIVERO, CALLE RENE JUAREZ CISNEROS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN, lon:-99.81460571, lat:16.925829}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 623974.16 | 623974.16 | 623974.16 | 623974.16 | 623974.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/322-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:623974.16, importe_modificado:623974.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1615588/proyecto_INICIO, 1615588/proyecto_FIN, 1615588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615598 | Proyecto de inversión | 1205722.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205722.78, modificado:1205722.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA ANTORCHA REVOLUCIONARIA - 170237 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170237 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ANTORCHA REVOLUCIONARIA, 39463 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA SUBIENDO POR , lon:-99.92396218, lat:16.86843008}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1205722.78 | 1205722.78 | 1205722.78 | 1205722.78 | 1205722.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/292-2019/AD, contratista:LENIN FLORES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1205722.78, importe_modificado:1205722.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1615598/proyecto_INICIO, 1615598/proyecto_FIN, 1615598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615605 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CATORCE DE MAYO COLONIA INDEPENDENCIA - 170258 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170258 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR 14 DE MAYO 3 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE UNIDAD, CALLE NIGROMANTE COLONIA INDEPENDENCIA COLINDA CON COL MARIA DE LA O GPE VICT, lon:-99.89963435, lat:16.88239875}} | 2019-09-01 | 2019-11-09 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/299-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOZEST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1615605/proyecto_PROCESO, 1615605/proyecto_INICIO, 1615605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614947 | Proyecto de inversión | 332859.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332859.41, modificado:332859.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUQUERIO GUERRERO EN COLONIA RUIZ MASSIEU - 166506 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166506 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EUQUERIO GUERRERO COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EUQUERIO GUERRERO Y CALLE OCOTITO, CALLE 16 SEPTIEMBRE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A ALTURA DE CALL, lon:-99.84556866, lat:16.89256035}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 332859.41 | 332859.41 | 332859.41 | 332859.41 | 332859.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/117-2019/AD, contratista:GRUPO MOLITOR DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:332859.41, importe_modificado:332859.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614947/proyecto_PROCESO, 1614947/proyecto_INICIO, 1614947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612084 | Proyecto de inversión | 1611496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611496.0, modificado:1611496.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LAJA COL SAN ISIDRO - 157537 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157537 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA LAJA 17 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y ANDADOR LA LAJA, CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO COLON, lon:-99.96016434, lat:16.9140614}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1611496 | 1611496 | 1611496 | 1611496 | 1611496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/061-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1611496.0, importe_modificado:1611496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1612084/proyecto_INICIO, 1612084/proyecto_FIN, 1612084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613502 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIOLETAS EN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 161972 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161972 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS 12 DOCE INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ALCATRAZ, AVENIDA EL QUEMADO SUBIENDO POR AVENIDA EL QUEMADO ENTRANDO POR CALLE , lon:-99.83100517, lat:16.9129392}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/104-2019/AD, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS JRM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1613502/proyecto_PROCESO, 1613502/proyecto_INICIO, 1613502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616846 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA PADRERAS DEL COLOSO - 176564 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176564 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 26 COLONIA PRADERAS DEL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, AVENIDA TECNOLOGICO SOBRE AVENIDA TECNOLOGI, lon:-99.81876454, lat:16.85931149}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/449-2019/AD, contratista:AYABAI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1616846/proyecto_INICIO, 1616846/proyecto_FIN, 1616846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612120 | Proyecto de inversión | 1162235 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162235.0, modificado:1162235.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA IGNACIO ZARAGOZA POBLADO LA POZA - 157679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157679 | S | 317 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CDA IGNACIO ZARAGOZA 2 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO POBLADO LA , lon:-99.78867158, lat:16.79132092}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1162235 | 1162235 | 1162235 | 1162235 | 1162235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/016-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1162235.0, importe_modificado:1162235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1612120/proyecto_INICIO, 1612120/proyecto_FIN, 1612120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615026 | Proyecto de inversión | 1136138.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136138.22, modificado:1136138.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ESQ. HERMENEGILDO GALEANA POBLADO LLANO LARGO - 166958 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166958 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA ESQ. HERMENEGILDO GALEANA 21 INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE TUXPAN CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ PO, lon:-99.81106348, lat:16.82028504}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1136138.22 | 1136138.22 | 1136138.22 | 1136138.22 | 1136138.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/055-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1136138.22, importe_modificado:1136138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1615026/proyecto_INICIO, 1615026/proyecto_FIN, 1615026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613918 | Proyecto de inversión | 707314.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707314.18, modificado:707314.18}} | REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COL ARROYO DEL MESON EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN GRO - 163260 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 163260 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMORO Y , EN EL CANAL DEL ARROYO DEL MEZON EN PETATLAN, lon:-101.27136614, lat:17.54150973}} | 2019-09-23 | 2019-11-22 | 707314.18 | 707314.18 | 707314.18 | 707314.18 | 707314.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-030, contratista:MIGUEL ANGEL GALEANA ROSALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:707314.18, importe_modificado:707314.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1613918/proyecto_PROCESO, 1613918/proyecto_FIN, 1613918/proyecto_INICIO, 1613918/proyecto_FIN, 1613918/proyecto_PROCESO, 1613918/proyecto_INICIO, 1613918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614503 | Proyecto de inversión | 401397.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401397.33, modificado:401397.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NERI VELA COLONIA RUIZ MASSIEU - 164905 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164905 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NERI VELA 3 COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NERI VELA Y CALLE GALO SOBERON Y PARRA, CALLE JUAN N ALVAREZ POR CALLE JUAN N ALVAREZ ANTES DE LA TIENDA DE VE, lon:-99.8451663, lat:16.8941937}} | 2019-08-11 | 2019-10-09 | 401397.73 | 401397.73 | 401397.73 | 401397.73 | 401397.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/210-2019/AD, contratista:EFRAIN ALARCON CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:401397.73, importe_modificado:401397.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1614503/proyecto_PROCESO, 1614503/proyecto_INICIO, 1614503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615111 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA EN COLONIA VICENTE GUERRERO - 167330 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167330 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 72 SETETNTA Y DOS INTERIOR CERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN N ALVAREZ ENTRANDO POR CALLE JUAN N A, lon:-99.84622671, lat:16.87930559}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/144-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1615111/proyecto_INICIO, 1615111/proyecto_FIN, 1615111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615133 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN COLONIA VICENTE GUERRERO - 167444 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167444 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 17 COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CUAUHTEMOC SOBRE LA AVENIDA ENTRANDO POR LA CIMA JUSTO DONDE SE UBI, lon:-99.84692409, lat:16.87786825}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/169-2019/AD, contratista:JOSUE FRANCISCO CABAÑAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1615133/proyecto_INICIO, 1615133/proyecto_PROCESO, 1615133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615136 | Proyecto de inversión | 1280517.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280517.84, modificado:1280517.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANORAMICA CON CALLE RENE JUÁREZ COL NUEVA JERUSALEN - 167461 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167461 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA CON RENE JUAREZ 6 COLONIA NUEVA JERUSALEN, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE INVISUR, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA NUEVA JERUSALEN FRE, lon:-99.94579493, lat:16.89806656}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1280517.84 | 1280517.84 | 1280517.84 | 1280517.84 | 1280517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/079-2019/AD, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1280517.84, importe_modificado:1280517.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1615136/proyecto_INICIO, 1615136/proyecto_PROCESO, 1615136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617134 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLALOC COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA - 178767 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178767 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLÁLOC 22 INTERIOR SN COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE TLÁLOC DE LA COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA, lon:-99.81880568, lat:16.90699534}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/398-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1617134/proyecto_INICIO, 1617134/proyecto_FIN, 1617134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401611256 | Proyecto de inversión | 1861780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365024.67, modificado:365024.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:379687.69, modificado:379687.69}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117068.54, modificado:1117068.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA SEGUNDA ETAPA - 277769 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 277769 | S | 203 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ MELCHOR OCAMPO, lon:-99.30545305, lat:18.21484193}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 1861780.9 | 1861780.9 | 1861780.9 | 1861780.9 | 1861780.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-065-19, contratista:INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ABARCAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4413108.13, importe_modificado:4413108.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1611256/proyecto_INICIO, 1611256/proyecto_PROCESO, 1611256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616781 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ANAHUATL EN POBLADO LAS JOYAS - 176193 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176193 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL ANTES DE LA CAPILLA Y EL CENTRO DE SALUD HACIA LA DERECHA, lon:-99.74282339, lat:17.01634919}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/405-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA ICIDEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1616781/proyecto_INICIO, 1616781/proyecto_PROCESO, 1616781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS POBLADO KILÓMETRO VEINTIDÓS - 186396 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 186396 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL AL JARDÍN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 22, 39911 KILÓMETRO 22, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA COMISARÍA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS HACI, lon:-99.80937394, lat:16.96303937}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/342-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1618536/proyecto_INICIO, 1618536/proyecto_FIN, 1618536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615405 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VESP APOLONIO CASTILLO DÍAZ CALLE DIECISIETE A COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 169230 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 169230 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 A 5 INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 32, CALLE 11 COLONIA RICARDO FLORES MAGO COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA ENTRA POR AV DEL QUEM, lon:-99.83442861, lat:16.90867731}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/148-2019/AD, contratista:VICTOR JUVENCIO CORTES CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1615405/proyecto_PROCESO, 1615405/proyecto_INICIO, 1615405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617904 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COLONIA LA SABANA - 183013 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183013 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 11 S INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y ANDADOR DOS DE FEBRERO, CALLE NUEVE DE AGOSTO CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁRE, lon:-99.8199224, lat:16.8783346}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/357-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1617904/proyecto_PROCESO, 1617904/proyecto_FIN, 1617904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607997 | Proyecto de inversión | 1337223.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337223.58, modificado:1337223.58}} | REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARRILES LATERALES DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES PRIMERA DE LA COL DEL - 119561 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 119561 | S | 33000 | 22000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA DEL PRI, 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE LATEERAL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRE: PRIMERA CALLE Y CENT, lon:-99.50465403, lat:17.5426265}} | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 1337223.58 | 1337223.58 | 1337223.58 | 1337223.58 | 1337223.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-013/2019, contratista:C. JULIO CESAR BEJAR HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1337223.58, importe_modificado:1337223.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1607997/proyecto_INICIO, 1607997/proyecto_PROCESO, 1607997/proyecto_FIN, 1607997/proyecto_PROCESO, 1607997/proyecto_FIN, 1607997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para su validación por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401608983 | Proyecto de inversión | 6971432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6971432.95, modificado:6971432.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA - 226958 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 226958 | S | 2251 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES 5 DE FEBRERO 3A 5 DE MAYO E IGNACI, lon:-99.26275939, lat:16.98854227}} | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 6971432.95 | 6971432.95 | 6971432.95 | 6971432.95 | 6971432.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-027-19, contratista:MARISTEL OCAMPO MOLINA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6807123.08, importe_modificado:6807123.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608983/proyecto_INICIO, 1608983/proyecto_PROCESO, 1608983/proyecto_FIN, 1608983/proyecto_PROCESO, 1608983/proyecto_FIN, 1608983/proyecto_INICIO, 1608983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613641 | Proyecto de inversión | 595462.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595462.34, modificado:595462.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRONQUE CON CALLE CALAMAR - 162409 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162409 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS 27 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE CARACOL, CALLE MIRAMAR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ POR LA TIENDA NETO FRENTE A LA ESTACION DE R, lon:-99.82082713, lat:16.81033374}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 595462.34 | 595462.34 | 595462.34 | 595462.34 | 595462.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/166-2019/AD, contratista:ANTONIO MELO RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:595462.34, importe_modificado:595462.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1613641/proyecto_INICIO, 1613641/proyecto_FIN, 1613641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616284 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ANA ACOSTA DE RAMOS COLONIA CD RENACIMIENTO - 173391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173391 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOQUERON 19 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGUNA DE TULA Y CALLE LAGUNA DEL CAPULIN, CALLE LAGUNA DE TLAHUAPA BLVD VICENTE GUERRERO COLONIA CD RENACIM, lon:-99.82350253, lat:16.8878003}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/348-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1616284/proyecto_INICIO, 1616284/proyecto_FIN, 1616284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LA POPULAR - 177712 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177712 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 8 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CUITLÁHUAC CAL LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA LA P, lon:-99.83213599, lat:16.88328818}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/159-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1617004/proyecto_INICIO, 1617004/proyecto_PROCESO, 1617004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617014 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN POBLADO APALANI - 177761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177761 | S | 201 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:INTERIOR SN PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO HACIA LA DERECHA PASANDO LA CAPILLA Y UNA TIENDA DE CONVENIENCIA HACIA EL FONDO, lon:-99.58862167, lat:16.8516427}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/359-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1617014/proyecto_PROCESO, 1617014/proyecto_INICIO, 1617014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617938 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPL SAN ISIDRO - 183137 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183137 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBR, lon:-99.95625052, lat:16.91143599}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/353-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1617938/proyecto_INICIO, 1617938/proyecto_FIN, 1617938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617940 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LEYES DE REFORMA - 183139 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183139 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 21 INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y ANDADOR RÍO COLORADO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE VICENTE GUERRERO COL, lon:-99.82453418, lat:16.91911982}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/387-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617940/proyecto_INICIO, 1617940/proyecto_PROCESO, 1617940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614521 | Proyecto de inversión | 1202954.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202954.87, modificado:1202954.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA L - 164955 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 164955 | S | 663 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SE UBICA EN EL CENTRO DEL PUEBLO EN ELLA SE ENCUENTRA LA CANCHA MUNICIPAL LA IGLESIA PRINCIPAL DEL PUEBLO LA C, lon:-98.16671766, lat:16.91992828}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 1202954.87 | 1202954.87 | 1202954.87 | 1202954.87 | 1202954.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/005-13, contratista:MOISÉS DOMINGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1202954.87, importe_modificado:1202954.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {1614521/proyecto_INICIO, 1614521/proyecto_PROCESO, 1614521/proyecto_FIN, 1614521/proyecto_INICIO, 1614521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617049 | Proyecto de inversión | 301689.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301689.35, modificado:301689.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AND SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y TRES - 178024 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178024 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:394, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO KILÓMETRO 33, 39920 KILÓMETRO TREINTA Y TRES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLEJON PRINCIPAL, ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE A , lon:-99.79022073, lat:17.01992399}} | 2019-07-20 | 2019-09-17 | 301689.35 | 301689.35 | 301689.35 | 301689.35 | 301689.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/071-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:301689.35, importe_modificado:301689.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.5}} | {1617049/proyecto_INICIO, 1617049/proyecto_FIN, 1617049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620634 | Proyecto de inversión | 67233.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67233.6, modificado:67233.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA SIETE POBLADO POCHOTLAXCO - 197467 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 197467 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL CERRO PRIETO Y CAMINO AL MEZÓN, CAMINO A LAS PAROTAS CARRETERA ACAPULCO TIERRA C, lon:-99.64065628, lat:16.94728979}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/569-2019/AD, contratista:CABAL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1237282.08, importe_modificado:1237282.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18000.0}} | {1620634/proyecto_INICIO, 1620634/proyecto_FIN, 1620634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613701 | Proyecto de inversión | 1356482.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356482.41, modificado:1356482.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALAMAR COLONIA MIRAMAR - 162614 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 162614 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR 31 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUEBRADORA Y CALLE BRISA, CALLE MIRAMAR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ ENTRA EN CALLE QUEBRDORA PASA LA MISCELANE, lon:-99.82251675, lat:16.8098459}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1356482.41 | 1356482.41 | 1356482.41 | 1356482.41 | 1356482.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/039-2019/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1356482.41, importe_modificado:1356482.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1613701/proyecto_INICIO, 1613701/proyecto_PROCESO, 1613701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614549 | Proyecto de inversión | 837443.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837443.52, modificado:837443.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO D - 165029 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 165029 | S | 663 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MORELOS PUEBLO LA SOLEDAD, 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA CALLE MIGUEL SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE SALUD EN LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA, lon:-98.16720322, lat:16.91975195}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 837443.52 | 837443.52 | 837443.52 | 837443.52 | 837443.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/006-AD, contratista:MOISÉS DOMINGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:837443.52, importe_modificado:837443.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1614549/proyecto_PROCESO, 1614549/proyecto_FIN, 1614549/proyecto_INICIO, 1614549/proyecto_FIN, 1614549/proyecto_PROCESO, 1614549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617091 | Proyecto de inversión | 223818.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223818.71, modificado:223818.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BOCOTES COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 178336 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178336 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR BOCOTES 21 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y ANDADOR BOCOTES CUATRO, AVENIDA PALMAS ANDADOR BOCOTES COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA SUBIENDO , lon:-99.94374105, lat:16.88527956}} | 2019-07-28 | 2019-09-25 | 223818.71 | 223818.71 | 223818.71 | 223818.71 | 223818.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/498-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:223818.71, importe_modificado:223818.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617091/proyecto_INICIO, 1617091/proyecto_FIN, 1617091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620687 | Proyecto de inversión | 22411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22411.2, modificado:22411.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL CANTON EN RUTA DOS - 197813 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 197813 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HUAMUCHITOS, SOBRE LA CARRETERA A BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HUAMUCHITOS ENTRANDO POR EL CAMINO PRI, lon:-99.5978054, lat:16.89450777}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/577-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1008504.0, importe_modificado:1008504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1620687/proyecto_INICIO, 1620687/proyecto_FIN, 1620687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604663 | Proyecto de inversión | 7884028.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243216.97, modificado:4243216.97}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640811.32, modificado:2640811.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 188328 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188328 | S | 365 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE A VISTA HERMOSA PUEBLO HUITZAPULA SUR, 41440 HUITZAPULA (SAN PEDRO HUITZAPULA SUR), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE ZAPOTITLAN TABLAS SOBRE LA CARRETERA VISTA HERMOSA., lon:-98.80623456, lat:17.42371967}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 7884028.29 | 7884028.29 | 7884028.29 | 7884028.29 | 7884028.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-062-19, contratista:CERBAMEN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7072028.29, importe_modificado:7072028.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604663/proyecto_INICIO, 1604663/proyecto_PROCESO, 1604663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615681 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COL. GRACIELA ROCHA POBLADO TUNCINGO - 170625 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170625 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA POBLADO TUNCINGO ENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO QUE , lon:-99.78739617, lat:16.84952209}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/356-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1615681/proyecto_PROCESO, 1615681/proyecto_INICIO, 1615681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616403 | Proyecto de inversión | 749702.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749702.51, modificado:749702.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO - 174138 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174138 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA OPUESTA A LA CANCHA DE FUTBOL SUBIENDO , lon:-99.66124741, lat:16.75688125}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 749702.51 | 749702.51 | 749702.51 | 749702.51 | 749702.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/337-2019/AD, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:749702.51, importe_modificado:749702.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1616403/proyecto_INICIO, 1616403/proyecto_PROCESO, 1616403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617142 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE J COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 178811 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178811 | S | 95 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J 103 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAURO JIMÉNEZ Y ANDADOR I, ANDADOR L CALLE J DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO POR LA CANCHA DEPORTIVA HACIA LA, lon:-99.83387901, lat:16.82435592}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/048-2019/AD, contratista:GENI CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1617142/proyecto_INICIO, 1617142/proyecto_PROCESO, 1617142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617145 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POBLADO LA ESTACIÓN - 178849 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178849 | S | 184 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO LA ESTACIÓN ENTRE LA COMISARÍA Y EL SALÓN DEL REINO D, lon:-99.66705054, lat:16.76716784}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/304-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR D-SZARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {1617145/proyecto_PROCESO, 1617145/proyecto_FIN, 1617145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617150 | Proyecto de inversión | 524902.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524902.99, modificado:524902.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BOCOTES CUATRO COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA - 178873 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178873 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR BOCOTES CUATRO 20 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y ANDADOR ICACOS UNO, ANDADOR BOCOTES ANDADOR BOCOTES CUATRO COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA, lon:-99.94391271, lat:16.8849305}} | 2019-08-30 | 2019-11-07 | 524902.99 | 524902.99 | 524902.99 | 524902.99 | 524902.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/281-2019/AD, contratista:DAVID JIMENEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:524902.99, importe_modificado:524902.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1617150/proyecto_PROCESO, 1617150/proyecto_INICIO, 1617150/proyecto_FIN, 1617150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618094 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREPARATORIA POPULAR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA COLONIA LOMA LARGA - 183935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183935 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMA LARGA, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CHORRITO Y ANDADOR SAN JUAN, ANDADOR SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOMA LARGA PARTE ALTA DE LA COLONIA LAS CRUCES HACIA EL POB, lon:-99.86106936, lat:16.89035518}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/341-2019/AD, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/341-2019/AD-1, contratista:T.V. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1618094/proyecto_INICIO, 1618094/proyecto_PROCESO, 1618094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604812 | Proyecto de inversión | 2169489.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188273.59, modificado:1188273.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981215.99, modificado:981215.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC - 189936 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 189936 | S | 422 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, 41656 SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SAN MATEO EN EL CRUCERO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DONDE EL PUENTE, lon:-98.52244173, lat:17.27709617}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 2169489.58 | 2169489.58 | 2169489.58 | 2169489.58 | 2169489.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-068-19, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO EN ASOCIACIÓN CON DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1980455.98, importe_modificado:1980455.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604812/proyecto_PROCESO, 1604812/proyecto_INICIO, 1604812/proyecto_FIN, 1604812/proyecto_INICIO, 1604812/proyecto_FIN, 1604812/proyecto_PROCESO, 1604812/proyecto_INICIO, 1604812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615696 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO POBLADO SALSIPUEDES - 170691 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 170691 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO SALSIPUEDES, 39936 SALSIPUEDES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA POBLADO SALSIPUEDES JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO, lon:-99.63023975, lat:16.83556231}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/358-2019/AD, contratista:ABHA ASFALTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1615696/proyecto_INICIO, 1615696/proyecto_PROCESO, 1615696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618134 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN R ESCUDERO TRAMO DEL HOSPITAL COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 184237 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184237 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R. ESCUDERO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE EJIDO CIRUELAR, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE JUAN R. ESCUDERO DE , lon:-99.82748793, lat:16.89918602}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/416-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618134/proyecto_INICIO, 1618134/proyecto_PROCESO, 1618134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619010 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL CANTÓN - 188803 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188803 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CANTÓN ENTRE LA COMISARÍA Y LA TIENDA EL CANTÓN, lon:-99.59713501, lat:16.89464682}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/326-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOVITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1619010/proyecto_INICIO, 1619010/proyecto_PROCESO, 1619010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619017 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CERESO COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE - 188842 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188842 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CERESO 18 S INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y BRECHA ENCINOS, CALLE ALTA TENSIÓN ANDADOR CERESO DE LA COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBR, lon:-99.84722713, lat:16.89503042}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/302-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619017/proyecto_INICIO, 1619017/proyecto_FIN, 1619017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618175 | Proyecto de inversión | 82988.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82988.87, modificado:82988.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COL. ELECTRICISTAS, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 184496 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 184496 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE FEBRERO COLONIA ELECTRICISTAS, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 30 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL PARQUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN EL JARDIN , lon:-99.51080483, lat:17.56716761}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 82988.87 | 82988.87 | 82988.87 | 82988.87 | 82988.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-018/2019, contratista:GRUPO INDUSTRIAL ELECTRIC GIE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:82988.87, importe_modificado:82988.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1618175/proyecto_INICIO, 1618175/proyecto_FIN, 1618175/proyecto_PROCESO, 1618175/proyecto_FIN, 1618175/proyecto_PROCESO, 1618175/proyecto_FIN, 1618175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618216 | Proyecto de inversión | 981056.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981056.64, modificado:981056.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COL SAN JOSE DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO - 184738 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 184738 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ, 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JADE, CALLE LATERAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA COLONIA SAN J, lon:-99.50939478, lat:17.56824144}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 981056.64 | 981056.64 | 981056.64 | 981056.64 | 981056.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-020/2019, contratista:EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:981056.64, importe_modificado:981056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.5}} | {1618216/proyecto_INICIO, 1618216/proyecto_FIN, 1618216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para su validación por la entidad federativa correspondiente., trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615851 | Proyecto de inversión | 759565.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759565.89, modificado:759565.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE QUE VA HACIA EL CAMPO EN POBLADO EL RINCON - 171195 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171195 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL BAJANDO HACIA LA DERECHA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL C, lon:-99.64438683, lat:16.86360416}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 759565.89 | 759565.89 | 759565.89 | 759565.89 | 759565.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/338-2019/AD, contratista:CLASE 55, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:759565.89, importe_modificado:759565.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1615851/proyecto_INICIO, 1615851/proyecto_FIN, 1615851/proyecto_INICIO, 1615851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616636 | Proyecto de inversión | 515915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515915.0, modificado:515915.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA EN COLONIA REVOLUCION DEL SUR - 175345 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175345 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA 8 COLONIA REVOLUCIÓN DEL SUR, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA Y CALLE CARRILLO PUERTO, AVENIDA RUIZ CORTINES SOBRE LA AVENID, lon:-99.89541791, lat:16.87682546}} | 2019-08-16 | 2019-10-24 | 515915 | 515915 | 515915 | 515915 | 515915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/224-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:515915.0, importe_modificado:515915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1616636/proyecto_PROCESO, 1616636/proyecto_INICIO, 1616636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619192 | Proyecto de inversión | 1277264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277264.24, modificado:1277264.24}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE CHICAHUALES MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 189569 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 189569 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GRAL. HELIODORO CASTILLO, 39112 COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.91771449, lat:17.51178582}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1277264.24 | 1277264.24 | 1277264.24 | 1277264.24 | 1277264.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-043/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIZBA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1277264.24, importe_modificado:1277264.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1619192/proyecto_PROCESO, 1619192/proyecto_FIN, 1619192/proyecto_PROCESO, 1619192/proyecto_FIN, 1619192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619207 | Proyecto de inversión | 1258289.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258289.86, modificado:1258289.86}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE COACOYULILLO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 189636 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 189636 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.05, meta_modificada:579.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:33, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CUACOYULILLO, 39123 COACOYULILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, lon:-99.64902066, lat:17.3292557}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 1258289.86 | 1258289.86 | 1258289.86 | 1258289.86 | 1258289.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-057/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 4NS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1258289.86, importe_modificado:1258289.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.05}} | {1619207/proyecto_INICIO, 1619207/proyecto_PROCESO, 1619207/proyecto_INICIO, 1619207/proyecto_FIN, 1619207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para validación por parte de la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613187 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DE LAS ROSAS EN COLONIA VILLA DE LAS FLORES - 160881 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160881 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DE LAS ROSAS COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DE LAS ROSAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRANDO POR LA CALLA NICOLAS BRAVO PASAN, lon:-99.82698625, lat:16.92253434}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/141-2019/AD, contratista:ERASMO GALINDEZ TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1613187/proyecto_INICIO, 1613187/proyecto_PROCESO, 1613187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615144 | Proyecto de inversión | 374239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374239.85, modificado:374239.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CUAJINICUILAPA COLONIA NARCISO MENDOZA - 167520 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167520 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CUAJINICUILAPA 14 INTERIOR SN COLONIA NARCISO MENDOZA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE TECOANAPA, CALLE NARANJOS BULEVARD VICENTE GRO RUMBO A LA CASETA CARRETERA, lon:-99.82980813, lat:16.91790762}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 374239.85 | 374239.85 | 374239.85 | 374239.85 | 374239.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/187-2019/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GTZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:374239.85, importe_modificado:374239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1615144/proyecto_FIN, 1615144/proyecto_PROCESO, 1615144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615156 | Proyecto de inversión | 1400294 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400294.0, modificado:1400294.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES EN POBLADO SAN ISIDRO - 167592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 167592 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 2 INTERIOR SN PUEBLO PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPU, lon:-99.9561486, lat:16.91123839}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1400294 | 1400294 | 1400294 | 1400294 | 1400294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/425-2019/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400294.0, importe_modificado:1400294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1615156/proyecto_INICIO, 1615156/proyecto_PROCESO, 1615156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619260 | Proyecto de inversión | 718355.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718355.27, modificado:718355.27}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM.VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ES - 189964 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 189964 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO VERDE, 39119 RÍO VERDE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE RIÓ VERDE, lon:-99.78146965, lat:17.20168781}} | 2019-07-17 | 2019-08-28 | 718355.27 | 718355.27 | 718355.27 | 718355.27 | 718355.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-053/2019, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS DE AXOXUCA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:718355.27, importe_modificado:718355.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1619260/proyecto_PROCESO, 1619260/proyecto_FIN, 1619260/proyecto_PROCESO, 1619260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619266 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE VA AL TEMPLO EVANGELISTA POBLADO EL SALTO - 190020 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 190020 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE AL TEMPLO INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA TUNCINGO SAN ISIDRO GALLINERO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL TEMPLO EVANGELISTA DEL POBLADO EL SALT, lon:-99.76984889, lat:16.86371321}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/444-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1619266/proyecto_INICIO, 1619266/proyecto_PROCESO, 1619266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620160 | Proyecto de inversión | 112056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112056.0, modificado:112056.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COMUNIDAD EL PELILLO RUTA SEIS - 194765 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 194765 | S | 210 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PELILLO, 39921 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO YENDO SOBRE LA CARRETERA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL ACCEDIENDO A LA COMUNIDAD PASANDO LA PRIMARIA EL PELILL, lon:-99.79584903, lat:16.99328373}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 112056 | 112056 | 112056 | 112056 | 112056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/578-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS YOKO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1389494.4, importe_modificado:1389494.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30000.0}} | {1620160/proyecto_INICIO, 1620160/proyecto_FIN, 1620160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620173 | Proyecto de inversión | 22411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22411.2, modificado:22411.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA SIETE POBLADO LA CONCEPCIÓN - 194855 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 194855 | S | 70 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS POBLADO LA CONCEPCIÓN PASANDO SN PEDRO CACAHUATEPEC ESTA AMATILLO SIGUE HAS, lon:-99.65136522, lat:16.87743797}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/568-2019/AD, contratista:COZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1665152.16, importe_modificado:1665152.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1620173/proyecto_INICIO, 1620173/proyecto_FIN, 1620173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615904 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ATOYAC EN POBLADO EL CAYACO - 171455 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171455 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC 27 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN LA CALLE DONDE S, lon:-99.80847199, lat:16.85560423}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/295-2019/AD, contratista:GRUPO CONSELME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1615904/proyecto_INICIO, 1615904/proyecto_FIN, 1615904/proyecto_PROCESO, 1615904/proyecto_FIN, 1615904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641427 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIEZ COLONIA LOS MANANTIALES - 248403 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248403 | S | 58 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ 11 INTERIOR SN COLONIA LOS MANANTIALES, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES, CALLE CRISTOBAL COLÓN AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LOS MANANTIALES. C, lon:-99.82102468, lat:16.87340284}} | 2019-09-14 | 2019-12-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/393-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1641427/proyecto_PROCESO, 1641427/proyecto_INICIO, 1641427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401643683 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO AGUAS CALIENTES - 251043 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 251043 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DE LA ENTRADA, CALLE COLA DE CHIVO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AGUAS CALIENTES POR LA ENTRAD, lon:-99.64309138, lat:16.83938548}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/392-2019/AD, contratista:CARLOS ANDRES CABALLERO ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1643683/proyecto_INICIO, 1643683/proyecto_PROCESO, 1643683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401644607 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO COLONIA VICENTE GUERRERO - 252196 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 252196 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO SALINAS 14 A INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO MÉXICO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DE LAS CRUCES CALLE RAYMUNDO SALIN, lon:-99.84624036, lat:16.88162332}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/360-2019/AD, contratista:CODEMAZATL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76}} | {1644607/proyecto_PROCESO, 1644607/proyecto_INICIO, 1644607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401648359 | Proyecto de inversión | 1753000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753000.0, modificado:1753000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 257065 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 257065 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID. COLINDA CON CO, lon:-99.85183161, lat:16.8919752}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1753000 | 1753000 | 1753000 | 1753000 | 1753000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/469-2019/AD, contratista:AGED GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1753000.0, importe_modificado:1753000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1648359/proyecto_PROCESO, 1648359/proyecto_INICIO, 1648359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634678 | Proyecto de inversión | 131138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131138.0, modificado:131138.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALLE DE LA CRUZ EN COMUNIDAD XALTIANGUIS - 239643 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 239643 | S | 35 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO POR CALL, lon:-99.71801898, lat:17.09745804}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1634678/proyecto_INICIO, 1634678/proyecto_FIN, 1634678/proyecto_PROCESO, 1634678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640142 | Proyecto de inversión | 1941284.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941284.59, modificado:1941284.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 246637 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 246637 | S | 679 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALVAREZ CIUDAD ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y CALLE FERNADO ROSAS, CALLE ALVARO OBREGON ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-100.4391409, lat:17.20296057}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1941284.59 | 1941284.59 | 1941284.59 | 1941284.59 | 1941284.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/051/2019, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1941284.59, importe_modificado:1941284.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1640142/proyecto_FIN, 1640142/proyecto_INICIO, 1640142/proyecto_PROCESO, 1640142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401647604 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE NOVIEMBRE EN COLONIA MARIA DE LA O - 255880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 255880 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CONSTITUYENTES SOBRE LA AVENIDA CONSTITUYENTES SUBIENDO , lon:-99.9033987, lat:16.88485989}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/501-2019/AD, contratista:INGECIVYM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1647604/proyecto_INICIO, 1647604/proyecto_PROCESO, 1647604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630445 | Proyecto de inversión | 1259176.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259176.86, modificado:1259176.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TECUEXCONTITLAN - 202508 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 202508 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO TECUESCONTITLÁN, 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ENTRADA LLEGANDO AL PUEBLO DE TECUEXCONTITLAN EN LA EN, lon:-99.57555506, lat:18.14067648}} | 2019-07-13 | 2019-09-27 | 1259176.86 | 1259176.86 | 1259176.86 | 1259176.86 | 1259176.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-033, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LERDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:1259176.86, importe_modificado:1259176.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1630445/proyecto_INICIO, 1630445/proyecto_PROCESO, 1630445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634826 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149872.0, modificado:149872.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE NIÑO PERDIDO Y LIBERTAD EN COLONIA EL PEDREGOSO - 239923 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 239923 | S | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO Y LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA ENTRAND, lon:-99.96107207, lat:16.91961231}} | 2019-09-19 | 2019-12-23 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1634826/proyecto_INICIO, 1634826/proyecto_FIN, 1634826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641576 | Proyecto de inversión | 1688001.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688001.21, modificado:1688001.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO GUACAMAYA I, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUA - 248596 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 248596 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GUACAMAYA UNO, 41770 ARROYO GUACAMAYA UNO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RUMBO A ARROYO PAJARO, SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO XOCHISTLAHUACA HUEHEETONOC VIA ARR, lon:-98.22157357, lat:16.81748978}} | 2019-10-02 | 2019-12-14 | 1688001.21 | 1688001.21 | 1688001.21 | 1688001.21 | 1688001.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/052-I3, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1688001.21, importe_modificado:1688001.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {1641576/proyecto_INICIO, 1641576/proyecto_FIN, 1641576/proyecto_PROCESO, 1641576/proyecto_FIN, 1641576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401647697 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA BONITA EN COLONIA PUESTA DEL SOL EN POBLADO EL PEDREGOSO - 256010 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256010 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA BONITA INTERIOR SN COLONIA PUESTA DEL SOL, 39475 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA BONITA Y CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE MIRAFLORES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRA, lon:-99.95239859, lat:16.91992936}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/537-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1647697/proyecto_PROCESO, 1647697/proyecto_INICIO, 1647697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401647818 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR BETANIA COLONIA NUEVA BELEN EN POBLADO LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO - 256200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256200 | S | 126 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:ANDADOR BETANIA INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR BETANIA Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO, CALLE BELÉN SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-99.81430804, lat:16.93790669}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/538-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1647818/proyecto_PROCESO, 1647818/proyecto_INICIO, 1647818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632658 | Proyecto de inversión | 65837.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65837.94, modificado:65837.94}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES - 213850 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 213850 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COL GUERRERO LOS GUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO DOS ARROYOS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO COLONA GUERRERO LOS GUA, lon:-99.61428931, lat:17.04002692}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 65837.94 | 65837.94 | 65837.94 | 65837.94 | 65837.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1632658/proyecto_INICIO, 1632658/proyecto_FIN, 1632658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401636811 | Proyecto de inversión | 131138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131138.0, modificado:131138.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE SIN NOMBRE COMISARIA MUNICIPAL EN COMUNIDAD BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 242626 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 242626 | S | 35 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL INTERIOR SN PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LOMA LARGA III, CARRETERA FEDERAL ACA, lon:-99.54490518, lat:16.89316232}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1636811/proyecto_INICIO, 1636811/proyecto_PROCESO, 1636811/proyecto_FIN, 1636811/proyecto_PROCESO, 1636811/proyecto_FIN, 1636811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632857 | Proyecto de inversión | 31351.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31351.4, modificado:31351.4}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO - 214924 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 214924 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39932 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE HACIA EL RÍO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO PASANDO , lon:-99.60053639, lat:16.7742313}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632857/proyecto_INICIO, 1632857/proyecto_FIN, 1632857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401636851 | Proyecto de inversión | 74936 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74936.0, modificado:74936.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LA VENTA - 242656 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 242656 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN R ESCUDERO, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRAND, lon:-99.8056444, lat:16.90863735}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1636851/proyecto_PROCESO, 1636851/proyecto_INICIO, 1636851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401636860 | Proyecto de inversión | 74936 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74936.0, modificado:74936.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE EL JARDÍN EN COLONIA PASO LIMONERO - 242661 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 242661 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL JARDÍN INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL JARDÍN Y CALLE ACACIA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO EL NEGOCIO TRAN, lon:-99.82194719, lat:16.91362307}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1636860/proyecto_INICIO, 1636860/proyecto_FIN, 1636860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401636865 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149872.0, modificado:149872.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE MIRAFLORES EN COLONIA PUESTA DEL SOL - 242666 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 242666 | S | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES INTERIOR SN COLONIA PUESTA DEL SOL, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRAND, lon:-99.95972954, lat:16.92232804}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1636865/proyecto_PROCESO, 1636865/proyecto_INICIO, 1636865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401636884 | Proyecto de inversión | 74936 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74936.0, modificado:74936.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE LA MICA ENTRE ANDADOR ORO Y PLATA EN COLONIA LA MICA - 242675 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 242675 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA MICA ENTRE ANDADOR ORO Y PLATA INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA MICA Y ANDADOR ORO, ANDADOR PLATA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO ENTANDO POR , lon:-99.81673647, lat:16.91704879}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1636884/proyecto_INICIO, 1636884/proyecto_PROCESO, 1636884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635492 | Proyecto de inversión | 708515.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708515.51, modificado:708515.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NOPALITOS - 241210 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241210 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 2 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NOPALITOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL FUNDADOR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.82418365, lat:16.91578766}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 708515.51 | 708515.51 | 708515.51 | 708515.51 | 708515.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/286-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:708515.51, importe_modificado:708515.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1635492/proyecto_PROCESO, 1635492/proyecto_INICIO, 1635492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401645581 | Proyecto de inversión | 1890026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890026.2, modificado:1890026.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA CEIBA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 253105 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253105 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE DOCE, CALLE TREINTA Y NUEVE SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR CALLE CATORCE , lon:-99.84224629, lat:16.90835125}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1890026.2 | 1890026.2 | 1890026.2 | 1890026.2 | 1890026.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/510-2019/AD, contratista:R2D PROYECTOS MULTIPLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1890026.2, importe_modificado:1890026.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1645581/proyecto_PROCESO, 1645581/proyecto_INICIO, 1645581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401642166 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO NERI EN COLONIA MIRAMAR - 249385 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 249385 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO NERI INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, AVENIDA DEL PALMAR SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO ENTRANDO P, lon:-99.95755074, lat:16.89962196}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/379-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:402.0}} | {1642166/proyecto_INICIO, 1642166/proyecto_PROCESO, 1642166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401642173 | Proyecto de inversión | 313757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313757.24, modificado:313757.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CAPULINES ENTRONQUE CON ANDADOR DORADO COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 249395 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249395 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CAPULINES ENTRONQUE CON ANDADOR DORADO 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PEZ VELA Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AMATES CALZADA PIE DE LA CUESTA COLONI, lon:-99.94044003, lat:16.88029466}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 313757.24 | 313757.24 | 313757.24 | 313757.24 | 313757.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1642173/proyecto_INICIO, 1642173/proyecto_PROCESO, 1642173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401648784 | Proyecto de inversión | 708494.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708494.71, modificado:708494.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LINOS CINCO COLONIA JARDIN PALMAS - 257678 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 257678 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LINOS 5 46 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CHAYOTES I Y ANDADOR LINOS II, CALLE ISOBARICA CARRETERA PIE DE LA CUESTA COLONIA JARDIN PALMAS. ENTRA POR A, lon:-99.94182556, lat:16.8868651}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 708494.71 | 708494.71 | 708494.71 | 708494.71 | 708494.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/486-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:708494.71, importe_modificado:708494.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1648784/proyecto_PROCESO, 1648784/proyecto_INICIO, 1648784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635733 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 241530 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241530 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO 36 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTIICINCO, CALLE VEINTISIETE CALLE DIECIOCHO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUBIR PO, lon:-99.8406336, lat:16.90528373}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/446-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1635733/proyecto_FIN, 1635733/proyecto_PROCESO, 1635733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401639858 | Proyecto de inversión | 7969.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7969.2, modificado:7969.2}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO EL PEDREGOSO - 231260 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 231260 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TRES 3 INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE CUATRO CALLE TRES MZA 28 POBLADO EL PEDREGOSO POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUAT, lon:-99.95604955, lat:16.92092525}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 7969.2 | 7969.2 | 7969.2 | 7969.2 | 7969.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639858/proyecto_INICIO, 1639858/proyecto_FIN, 1639858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401648197 | Proyecto de inversión | 1041100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041100.0, modificado:1041100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MARAÑÓN COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO - 256796 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256796 | S | 422 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MARAÑÓN 26 INTERIOR SN COLONIA MARTIRES DEL 68, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA RAZA Y CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN, COLONIA MARTIRES DEL 68 COLINDA CON COLONIAS APOLONIO CAST, lon:-99.92077167, lat:16.87179809}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1041100 | 1041100 | 1041100 | 1041100 | 1041100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/422-2019/AD, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BAHIA DE PIEDRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1041100.0, importe_modificado:1041100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1648197/proyecto_PROCESO, 1648197/proyecto_INICIO, 1648197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641227 | Proyecto de inversión | 1662984.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662984.79, modificado:1662984.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE PROGRESO, EN LA LOCA - 248157 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 248157 | S | 294 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE AGUSTIN RAMIREZ, CALLE PROGRESO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE PROGRESO ABARCA UN , lon:-98.24374617, lat:16.78787549}} | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 1662984.79 | 1662984.79 | 1662984.79 | 1662984.79 | 1662984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-209/053-I3, contratista:KERAMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1662984.79, importe_modificado:1662984.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.0}} | {1641227/proyecto_PROCESO, 1641227/proyecto_FIN, 1641227/proyecto_PROCESO, 1641227/proyecto_INICIO, 1641227/proyecto_FIN, 1641227/proyecto_INICIO, 1641227/proyecto_FIN, 1641227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401642659 | Proyecto de inversión | 1625483.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625483.56, modificado:1625483.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 249854 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249854 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE GRANJAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA BULEVARD VICENTE GUERRERO COLO, lon:-99.85276745, lat:16.89489682}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1625483.56 | 1625483.56 | 1625483.56 | 1625483.56 | 1625483.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/474-2019/AD, contratista:INNAD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1625483.56, importe_modificado:1625483.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1642659/proyecto_PROCESO, 1642659/proyecto_INICIO, 1642659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401645855 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PEDRERA EN COLONIA SIMON BOLIVAR - 253376 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253376 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDRERA INTERIOR SN COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE PARAISO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD INGRESANDO POR CALLE JOSÉ LÓPEZ POR, lon:-99.85583237, lat:16.90406938}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/562-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1645855/proyecto_INICIO, 1645855/proyecto_PROCESO, 1645855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401648242 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GLADIOLAS EN COLONIA TECNOLÓGICA - 256867 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256867 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SUBIENDO POR AVE, lon:-99.83060117, lat:16.9118383}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/531-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1648242/proyecto_INICIO, 1648242/proyecto_PROCESO, 1648242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401647532 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.121 EN CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD CERRO DE PIEDRA - 255758 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 255758 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO ACAPULCO SAN MARCOS, CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL AL LLEGAR AL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-99.63017563, lat:16.77603155}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/503-2019/AD, contratista:JAEMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1647532/proyecto_PROCESO, 1647532/proyecto_INICIO, 1647532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634573 | Proyecto de inversión | 947162.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947162.97, modificado:947162.97}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR MENDIOCAS COLONIA JARDÍN MANGOS - 239376 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 239376 | S | 89 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MENDIOCAS 14 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANGOS Y ANDADOR MANZANILLAS, CALLE MENDIOCAS ANDADOR MENDIOCAS COLONIA JARDÍN MANGOS SUBIR POR LA AVENI, lon:-99.94829711, lat:16.89151959}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 947162.97 | 947162.97 | 947162.97 | 947162.97 | 947162.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/407-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:947162.97, importe_modificado:947162.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1634573/proyecto_PROCESO, 1634573/proyecto_INICIO, 1634573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650454 | Proyecto de inversión | 1680971.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680971.29, modificado:1680971.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NABOR OJEDA, ENTRE LA CALLE PINEDA Y LA CALLE ANDRÉS FIGUEROA, COL. 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD - 259617 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 259617 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.2, meta_modificada:456.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NABOR OJEDA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINEDA Y CALLE ANDRES FIGUEROA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR A LA ALTURA , lon:-99.54575103, lat:18.33885325}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 1680971.29 | 1680971.29 | 1680971.29 | 1680971.29 | 1680971.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-50, contratista:EL CENTENARIO GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1680971.29, importe_modificado:1680971.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.2}} | {1650454/proyecto_INICIO, 1650454/proyecto_FIN, 1650454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650462 | Proyecto de inversión | 1319801.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319801.31, modificado:1319801.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO, CALLE CAMINO A TIGERITAS, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE EMILIANO Z - 259627 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 259627 | S | 78 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:689.1, meta_modificada:689.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA FAMILIAR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A TIGERITAS Y CALLE LOS PINOS, CALLE REVOLUCION SE ACCESA POR EL PERIFERICO NORTE A LA ALTURA DEL OXXO CATALINA PAS, lon:-99.54245502, lat:18.36011358}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 1319801.31 | 1319801.31 | 1319801.31 | 1319801.31 | 1319801.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-51, contratista:SANTIAGO HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1319801.31, importe_modificado:1319801.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:689.1}} | {1650462/proyecto_FIN, 1650462/proyecto_PROCESO, 1650462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401649636 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR JOSE MARÍA MORELOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 258626 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 258626 | S | 179 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMACHO, CERRADA LAZARO CARDENAS POR AV PALMA SOLA DESVIACIÓN POR CALLE , lon:-99.90352207, lat:16.88077572}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/472-2019/AD, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1649636/proyecto_INICIO, 1649636/proyecto_PROCESO, 1649636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650466 | Proyecto de inversión | 671330.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671330.29, modificado:671330.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE OCTUBRE, ALLENDE Y LIRIOS, ENTRE LA CALLE 6 DE OCTUBRE Y CALLE LIRIOS, COL. CASCALOTES, C - 259635 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 259635 | S | 54 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CASCALOTES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CALLE LIRIOS, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CASCALOTES A LA ALTURA DLE JARDIN , lon:-99.55348907, lat:18.36503689}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 671330.29 | 671330.29 | 671330.29 | 671330.29 | 671330.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-52, contratista:ISRAEL LADISLAO SEGURA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:671330.29, importe_modificado:671330.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {1650466/proyecto_INICIO, 1650466/proyecto_PROCESO, 1650466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650470 | Proyecto de inversión | 1117669.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117669.28, modificado:1117669.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ESMERALDA Y CALLE ILUSTRE GUERRERENSES, ENTRE MARGARITA Y CALLE RUBI, COL. SILVIA SMUTNY, CIUDA - 259639 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 259639 | S | 93 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.8, meta_modificada:434.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ILUSTRES GUERRERENSES COLONIA SILVIA SMUTNY DE FIGUEROA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE RUBI, CALLE LUCIO CABAÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SILVIA S, lon:-99.54903565, lat:18.36538625}} | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 1117669.28 | 1117669.28 | 1117669.28 | 1117669.28 | 1117669.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-53, contratista:JOHAN JESUS GUZMAN MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1117669.28, importe_modificado:1117669.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.8}} | {1650470/proyecto_PROCESO, 1650470/proyecto_INICIO, 1650470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650474 | Proyecto de inversión | 857134.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857134.64, modificado:857134.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO BALSAS, ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE MORELOS, COL. EL CAPIRE, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIP - 259646 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 259646 | S | 48 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSA COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE MORELOS, CALLE DEL PRI SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR A LA ALTURA DEL SAMS CLUB DE IGUALA , lon:-99.54157643, lat:18.3274811}} | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 857134.64 | 857134.64 | 857134.64 | 857134.64 | 857134.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-54, contratista:EL CENTENARIO GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:857134.64, importe_modificado:857134.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1650474/proyecto_FIN, 1650474/proyecto_INICIO, 1650474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401627544 | Proyecto de inversión | 696774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696774.15, modificado:696774.15}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEP - 230817 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 230817 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PLAN DE AYALA, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BARRANCA AGUA DE MANTECA SE ACCESA POR EL PERIFERICO PONIENTE A, lon:-99.54393024, lat:18.35664259}} | 2019-09-16 | 2019-10-03 | 696774.15 | 696774.15 | 696774.15 | 696774.15 | 696774.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-27, contratista:EL CENTENARIO GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1.4111022E7, importe_modificado:1.4111022E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:927.0}} | {1627544/proyecto_FIN, 1627544/proyecto_PROCESO, 1627544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650495 | Proyecto de inversión | 488647.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488647.57, modificado:488647.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TURNO VESPERTINO ULTIMO EMPERADOR AZTECA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 259674 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259674 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUARENTA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AVEN, lon:-99.8294801, lat:16.90732987}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 488647.57 | 488647.57 | 488647.57 | 488647.57 | 488647.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/529-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:488647.57, importe_modificado:488647.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1650495/proyecto_INICIO, 1650495/proyecto_FIN, 1650495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652123 | Proyecto de inversión | 1550550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550550.0, modificado:1550550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISOBÁRICA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO - 261921 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261921 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISOBARICA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MISSI Y CALLE JUAN SALGADO TENORIO, CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO. COLINDA CON C, lon:-99.94646361, lat:16.89496385}} | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 1550550 | 1550550 | 1550550 | 1550550 | 1550550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/291-2019/AD, contratista:CEIGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550550.0, importe_modificado:1550550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1652123/proyecto_INICIO, 1652123/proyecto_FIN, 1652123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650923 | Proyecto de inversión | 1320250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320250.0, modificado:1320250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DRAGOS ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS EN COLONIA LOS DRAGOS - 260343 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260343 | S | 24 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DRAGOS ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA LOS DRAGOS, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DRAGOS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA ESCÉNICA SOBRE LA AVENIDA ESCÉNICA BAJANDO POR L, lon:-99.83026328, lat:16.80889941}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1320250 | 1320250 | 1320250 | 1320250 | 1320250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/481-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1320250.0, importe_modificado:1320250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1650923/proyecto_INICIO, 1650923/proyecto_FIN, 1650923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401651335 | Proyecto de inversión | 1649201 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649201.0, modificado:1649201.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA VILLA DE LAS FLORES - 260928 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260928 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 1 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ROSAS, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO COLONIA VILLA DE LAS FLORES , lon:-99.82879345, lat:16.92166188}} | 2019-11-02 | 2019-12-30 | 1649201 | 1649201 | 1649201 | 1649201 | 1649201 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/518-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1649201.0, importe_modificado:1649201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1651335/proyecto_PROCESO, 1651335/proyecto_INICIO, 1651335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401651778 | Proyecto de inversión | 738731.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738731.92, modificado:738731.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA - 261496 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261496 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:493, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ARENA, 39932 LA ARENA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS, CAMINO BELLA VISTA PAPAGAYO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LOMAS DE CHAPULTEPEC RETOMANDO LA CARRETER, lon:-99.58806994, lat:16.7626534}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 738731.92 | 738731.92 | 738731.92 | 738731.92 | 738731.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/473-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:738731.92, importe_modificado:738731.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:342.0}} | {1651778/proyecto_INICIO, 1651778/proyecto_FIN, 1651778/proyecto_INICIO, 1651778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652183 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100907.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS VE E NA KUALI EN LA LOCALIDAD MIXTECAPA - 261987 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 261987 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:, 00000 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 150 METROS DE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELIA, lon:-98.63023132, lat:17.23843253}} | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 1100907.08 | 1100907.08 | 1100907.08 | 1100907.08 | 1100907.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19122, contratista:CONSTRUCCIONES,PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1100907.09, importe_modificado:1100907.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1652183/proyecto_PROCESO, 1652183/proyecto_INICIO, 1652183/proyecto_PROCESO, 1652183/proyecto_FIN, 1652183/proyecto_INICIO, 1652183/proyecto_FIN, 1652183/proyecto_PROCESO, 1652183/proyecto_INICIO, 1652183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401627953 | Proyecto de inversión | 15938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15938.4, modificado:15938.4}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO LA ESTACIÓN - 232429 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 232429 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CARRETERA AL POBLADO SAN ANTONIO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE POBLADO LA ESTACIÓN ENTRE LA CALLE DE LA , lon:-99.66624587, lat:16.76931482}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1627953/proyecto_PROCESO, 1627953/proyecto_INICIO, 1627953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401643195 | Proyecto de inversión | 952037.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952037.06, modificado:952037.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SE FED NO CATORCE MI PATRIA ES PRIMERO - 250446 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 250446 | S | 570 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA CIUDAD MODERNA, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE IGNACIANO RAMIREZ, EN LA ENTRADA DE ATOYAC POR EL ARCO DE BIENVENIDA ESTA LE ESCUELA SECUNDARIA 14 . FRENT, lon:-100.44074513, lat:17.20239605}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 952037.06 | 952037.06 | 952037.06 | 952037.06 | 952037.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/046/2019, contratista:TRAMAS GIRADAS ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:873358.08, importe_modificado:873358.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1643195/proyecto_FIN, 1643195/proyecto_INICIO, 1643195/proyecto_PROCESO, 1643195/proyecto_INICIO, 1643195/proyecto_PROCESO, 1643195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401643611 | Proyecto de inversión | 1472577.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472577.94, modificado:1472577.94}} | COPNSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL HOSPITAL GENERAL DE PETATLAN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CUARTO RPBI - 250951 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMOENTO | 250951 | S | 50 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40830 TRAMO ACAPULCO - ZIHUATANEJO KILÓMETRO 201 + 201 PUEBLO , 00000 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE 40830 TRAMO ACAPULCO ZIHUATANEJO, lon:-101.26923252, lat:17.53460169}} | 2019-09-23 | 2019-11-22 | 1472577.94 | 1472577.94 | 1472577.94 | 1472577.94 | 1472577.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-023, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:1472577.94, importe_modificado:1472577.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643611/proyecto_PROCESO, 1643611/proyecto_FIN, 1643611/proyecto_PROCESO, 1643611/proyecto_INICIO, 1643611/proyecto_FIN, 1643611/proyecto_INICIO, 1643611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401645991 | Proyecto de inversión | 1154320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154320.0, modificado:1154320.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA EN COLONIA CHINAMECA - 253561 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 253561 | S | 248 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE CAÑADA DE LOS AMATES, AVENIDA RUBÉN FIGUEROA SOBRE LA AVENID, lon:-99.85835117, lat:16.86493855}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1154320 | 1154320 | 1154320 | 1154320 | 1154320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/512-2019/AD, contratista:GRUPO CHARS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1154320.0, importe_modificado:1154320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:409.0}} | {1645991/proyecto_PROCESO, 1645991/proyecto_FIN, 1645991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401647962 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TECOANAPA EN COLONIA NABOR OJEDA DELGADO - 256462 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256462 | S | 134 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TECOANAPA INTERIOR SN COLONIA NABOR OJEDA DELGADO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECOANAPA Y AVENIDA EMPACADORA, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO PO, lon:-99.83192861, lat:16.91771755}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/539-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1647962/proyecto_INICIO, 1647962/proyecto_FIN, 1647962/proyecto_INICIO, 1647962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401648905 | Proyecto de inversión | 1059610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059610.6, modificado:1059610.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA HÉROES DE GUERRERO - 257793 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 257793 | S | 38 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 11 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE GUERRERO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA HÉROES DE GUERRERO. ENTRA POR, lon:-99.82907456, lat:16.88100126}} | 2019-11-02 | 2019-12-30 | 1059610.6 | 1059610.6 | 1059610.6 | 1059610.6 | 1059610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/514-2019/AD, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1059610.6, importe_modificado:1059610.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1648905/proyecto_INICIO, 1648905/proyecto_FIN, 1648905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650695 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: NIVELACIÓN DE TIERRA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GUACAMAYA II, DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 259953 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 259953 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:163, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GUACAMAYA II, 41771 ARROYO GUACAMAYA II, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.20531259, lat:16.81500332}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/071-AD, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2525.0}} | {1650695/proyecto_INICIO, 1650695/proyecto_PROCESO, 1650695/proyecto_INICIO, 1650695/proyecto_PROCESO, 1650695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401651506 | Proyecto de inversión | 1564878.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564878.19, modificado:1564878.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FÍSICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO PUERTO DEL GALLO - 282438 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GRAL HELIODORO CASTILLO | 282438 | S | 74 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:75, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - PUERTO GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 000 PUEBLO PUERTO GALLO, 39140 PUERTO GALLO [CAMPAMENTO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUE, lon:-100.17799614, lat:17.47651998}} | 2019-11-14 | 2019-12-13 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | 1564878.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISM-ED-2019-111, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1564878.19, importe_modificado:1564878.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1651506/proyecto_INICIO, 1651506/proyecto_FIN, 1651506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401651129 | Proyecto de inversión | 1011352.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011352.43, modificado:1011352.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA. PRIMARIA. VESPERTINO ULTIMO EMPERADOR AZTECA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 260633 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 260633 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUARENTA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AVEN, lon:-99.82932978, lat:16.90759349}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1011352.43 | 1011352.43 | 1011352.43 | 1011352.43 | 1011352.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/535-2019/AD, contratista:INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DAITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1011352.43, importe_modificado:1011352.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}} | {1651129/proyecto_INICIO, 1651129/proyecto_PROCESO, 1651129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401651958 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE URUAPAN EN COLONIA LA ESPERANZA - 261730 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261730 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA INGRESANDO POR CALLE CINCO D, lon:-99.81417701, lat:16.84272366}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/457-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1651958/proyecto_INICIO, 1651958/proyecto_PROCESO, 1651958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650382 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ EN COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 259545 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259545 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EJIDATARIOS SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO, lon:-99.80533416, lat:16.86327721}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/533-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1650382/proyecto_INICIO, 1650382/proyecto_PROCESO, 1650382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401651197 | Proyecto de inversión | 344588.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344588.82, modificado:344588.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ALMENDROS COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 260741 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 260741 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ALMENDROS 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MANTARRAYAS, CALLE AMATES CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA EXCAMPO DE TIRO. ENTRAD, lon:-99.94031027, lat:16.88036653}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 344588.82 | 344588.82 | 344588.82 | 344588.82 | 344588.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1651197/proyecto_INICIO, 1651197/proyecto_PROCESO, 1651197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650421 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN EL CERRITO - 259578 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259578 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TRES PALOS, CAMINO A EL TEJORUCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO POR TRES PA, lon:-99.54714798, lat:16.89846643}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/534-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1650421/proyecto_PROCESO, 1650421/proyecto_INICIO, 1650421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629595 | Proyecto de inversión | 1118402.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118402.05, modificado:1118402.05}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC, DE LA COL. GUERRERO 200, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAV - 238998 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238998 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.41, meta_modificada:345.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA GUERRERO 200, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GUERRERO 200, lon:-99.48577979, lat:17.53187956}} | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 1118402.05 | 1118402.05 | 1118402.05 | 1118402.05 | 1118402.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-070/2019, contratista:COORPORATIVO DE INGENIEROS CIVILES AVICAT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1118402.05, importe_modificado:1118402.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.41}} | {1629595/proyecto_FIN, 1629595/proyecto_INICIO, 1629595/proyecto_PROCESO, 1629595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629598 | Proyecto de inversión | 1689475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689475.85, modificado:1689475.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GIRASOLES, ENTRE CALLE FELIX SALGADO MACEDONIO Y CALLE FERROCARRIL, COL. 3 DE MAYO, CIUDAD DE - 239006 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 239006 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA 3 DE MAYO, 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FELIX SALGADO MACEDONIO Y CALLE FERROCARRIL, ANDADOR LIRIO SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL IGUALATAXCO PASA, lon:-99.53154407, lat:18.37083418}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 1689475.85 | 1689475.85 | 1689475.85 | 1689475.85 | 1689475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/URB/2019-20, contratista:MIGUEL ANGEL ESTRADA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1689475.85, importe_modificado:1689475.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2009.0}} | {1629598/proyecto_INICIO, 1629598/proyecto_FIN, 1629598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401639817 | Proyecto de inversión | 1649415.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649415.92, modificado:1649415.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 246258 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 246258 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL EDÉN, 40956 EL EDÉN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA ATOYAC AL PARAÍSO DESPUÉS AL EDÉN LLEGANDO AL EDÉN CRUZAS EL PUENTE COLGANTE Y ESTA LA CALLE DE LOS PINOS ES DONDE SE, lon:-100.13607945, lat:17.38018386}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 1649415.92 | 1649415.92 | 1649415.92 | 1649415.92 | 1649415.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/059/2019, contratista:HELIODORO DELOYA CABAÑAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1649415.92, importe_modificado:1649415.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1639817/proyecto_INICIO, 1639817/proyecto_PROCESO, 1639817/proyecto_FIN, 1639817/proyecto_PROCESO, 1639817/proyecto_FIN, 1639817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641966 | Proyecto de inversión | 814695.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814695.45, modificado:814695.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL (ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL), ENTRE LA CALLE GIRASOLES Y CALLEJON, COL. 19 DE - 249090 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 249090 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.2, meta_modificada:430.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA 19 DE ENERO, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LA COLONIA PPG SE ACCE, lon:-99.53024246, lat:18.37227209}} | 2019-10-25 | 2019-11-23 | 814695.45 | 814695.45 | 814695.45 | 814695.45 | 814695.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-45, contratista:EL CENTENARIO GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:814695.45, importe_modificado:814695.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.2}} | {1641966/proyecto_INICIO, 1641966/proyecto_PROCESO, 1641966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401643111 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREPARATORIA CLAUDIA CASTILLO PEÑA POBLADO CACAHUATEPEC - 250343 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250343 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEL CORRAL, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL POBLADO CACAHUATEPEC POR LA CALLE DEL CORRAL ANTE, lon:-99.61074802, lat:16.88678925}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/297-2019/AD, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS JRM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1643111/proyecto_INICIO, 1643111/proyecto_FIN, 1643111/proyecto_INICIO, 1643111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634302 | Proyecto de inversión | 167059.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167059.03, modificado:172180.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL CON TOMA DE FUERZA DE 14 HP RASTRA POBLADO TEXCA - 221530 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 221530 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TEXCA ENTRE LA CANCHA TECHADA Y LA COMISARÍA, lon:-99.82583124, lat:17.01186522}} | 2019-08-05 | 2019-12-15 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/009/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1670590.0, importe_modificado:1670590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634302/proyecto_INICIO, 1634302/proyecto_FIN, 1634302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401639890 | Proyecto de inversión | 23907.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23907.6, modificado:23907.6}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO LA CONCEPCIÓN - 231284 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 231284 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO GARRAPATAS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE POBLADO LA CONCEPCIÓN ENTRE CARRETERA A, lon:-99.65448731, lat:16.87784864}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 23907.6 | 23907.6 | 23907.6 | 23907.6 | 23907.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1639890/proyecto_INICIO, 1639890/proyecto_PROCESO, 1639890/proyecto_FIN, 1639890/proyecto_PROCESO, 1639890/proyecto_FIN, 1639890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401639953 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC - 246412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246412 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE CHAPULTEPEC, 39930 LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA A BARRA VIEJA POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC. RUMBO A LA ESC PRIMARIA NIÑOS HEROES LLEGA , lon:-99.61303084, lat:16.71666462}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/289-2019/AD, contratista:CALVO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1639953/proyecto_INICIO, 1639953/proyecto_PROCESO, 1639953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401637671 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR MAURO JIMÉNEZ EN COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 243760 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 243760 | S | 54 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MAURO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MAURO JIMÉNEZ Y CALLE CUATRO, ANDADOR J SOBRE LA AVENIDA ESCÉNICA SUBIENDO POR AVENIDA PRINCIPAL, lon:-99.84056307, lat:16.82716977}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/269-2019/AD, contratista:KEQU CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1637671/proyecto_INICIO, 1637671/proyecto_FIN, 1637671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628982 | Proyecto de inversión | 1916279.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916279.17, modificado:1916279.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL. 7 RUTAS: COL. 18 DE MAYO-IXTLA ¿ QUEMADO ¿ CERRO PRIETO - 236512 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 236512 | S | 697 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21048.0, meta_modificada:21048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO COL. 18 DE MAYO - IXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 48 RANCHERIA LAS TRINCHERAS, 40943 LAS TRINCHERAS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRAS POR LA COL. 18 DE MAYO COMO QUE VAS PARA LA RECICLADOR, lon:-100.33335322, lat:17.20215243}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1916279.17 | 1916279.17 | 1916279.17 | 1916279.17 | 1916279.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/044/2019, contratista:EMILIO RAMIREZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1916278.96, importe_modificado:1916278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21048.0}} | {1628982/proyecto_PROCESO, 1628982/proyecto_INICIO, 1628982/proyecto_PROCESO, 1628982/proyecto_FIN, 1628982/proyecto_INICIO, 1628982/proyecto_PROCESO, 1628982/proyecto_FIN, 1628982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629817 | Proyecto de inversión | 123261.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123261.6, modificado:123261.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA CUATRO POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 199040 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 199040 | S | 270 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LA LLANTA Y CAMINO SANTA CRUZ, CAMINO JUAN N ALVAREZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO, lon:-99.73241686, lat:16.82383252}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 123261.6 | 123261.6 | 123261.6 | 123261.6 | 123261.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/574-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA REAL DIAMANTE DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1501550.4, importe_modificado:1501550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30000.0}} | {1629817/proyecto_INICIO, 1629817/proyecto_FIN, 1629817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633617 | Proyecto de inversión | 1955428 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955428.0, modificado:1955428.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 218215 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 218215 | S | 315 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:336, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 VILLA DEL CARMEN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL VILLAR Y CALLE DEL RIO, CARRETERA ATOYAC AL TICUI CRUZANDO EL PUENTE DEL TICUI A 20 METROS A MANO IZQUIE, lon:-100.43855967, lat:17.21498332}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 1955428 | 1955428 | 1955428 | 1955428 | 1955428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/025/2019, contratista:ANCELMO PEREZ RUANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1955428.0, importe_modificado:1955428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1633617/proyecto_FIN, 1633617/proyecto_PROCESO, 1633617/proyecto_INICIO, 1633617/proyecto_PROCESO, 1633617/proyecto_INICIO, 1633617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635528 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEZQUITAS II COLONIA JARDÍN MANGOS - 241248 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241248 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MEZQUITAS II 21 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MAMEYES Y ANDADOR MANZANOS, ANDADOR MEZQUITES III ANDADOR MEZQUITAS II COLONIA JARDÍN MANGOS SUBIR , lon:-99.94551085, lat:16.89071587}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/460-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOYDEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1635528/proyecto_INICIO, 1635528/proyecto_PROCESO, 1635528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632773 | Proyecto de inversión | 62702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62702.8, modificado:62702.8}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 214501 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 214501 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN N. ALVAREZ CALLE NICOLÁS BRAVO DEL POBLADO KIL, lon:-99.78274005, lat:16.99526612}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 62702.8 | 62702.8 | 62702.8 | 62702.8 | 62702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1632773/proyecto_INICIO, 1632773/proyecto_FIN, 1632773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634577 | Proyecto de inversión | 112404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112404.0, modificado:112404.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO EN POBLADO KILOMETRO TREINTA - 239396 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 239396 | S | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO- ACAPULCO, ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN PUEBLO KILOMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE NICOLÁS B, lon:-99.78299083, lat:16.99524432}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 112404 | 112404 | 112404 | 112404 | 112404 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1634577/proyecto_INICIO, 1634577/proyecto_FIN, 1634577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641343 | Proyecto de inversión | 1674797.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674797.22, modificado:1674797.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DOS DE ABRIL, EN LA LOCALID - 248286 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 248286 | S | 256 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.0, meta_modificada:1114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE PROGRESO, CALLE DOS DE ABRIL SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS , lon:-98.2418624, lat:16.78718455}} | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 1674797.22 | 1674797.22 | 1674797.22 | 1674797.22 | 1674797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-209/054-I3, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1674797.22, importe_modificado:1674797.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.0}} | {1641343/proyecto_INICIO, 1641343/proyecto_PROCESO, 1641343/proyecto_FIN, 1641343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629943 | Proyecto de inversión | 67233.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67233.6, modificado:67233.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA SEIS POBLADO XALTIANGUIS - 199708 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 199708 | S | 130 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE CALLE NUEVA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A VISTA HERMOSA Y CAMINO CERVANTES DELGADO, CAMINO NUEVA REFORMA CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO XALTI, lon:-99.71163138, lat:17.09614604}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/575-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1411905.6, importe_modificado:1411905.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18000.0}} | {1629943/proyecto_INICIO, 1629943/proyecto_PROCESO, 1629943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635613 | Proyecto de inversión | 1139095.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139095.1, modificado:1139095.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO CIENTO TREINTA Y CINCO POBLADO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES - 241391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241391 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:457.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE HACIA EL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA AL POBLADO AGUA DE PERRO CALLE , lon:-99.6123152, lat:17.03989869}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1139095.11 | 1139095.11 | 1139095.11 | 1139095.11 | 1139095.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/391-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISANIETO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1139095.11, importe_modificado:1139095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.25}} | {1635613/proyecto_INICIO, 1635613/proyecto_PROCESO, 1635613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401637985 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GUEVARA ÁLVAREZ EN COLONIA PASO LIMONERO - 244133 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 244133 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AQUILÉS SERDÁN INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AQUILÉS SERDÁN Y CALLE JOSEFÁ ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-99.81908803, lat:16.91417189}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/530-2019/AD, contratista:ALEXANDER CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1637985/proyecto_PROCESO, 1637985/proyecto_INICIO, 1637985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629165 | Proyecto de inversión | 873358.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873358.08, modificado:873358.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENEDINO RIOS RADILLA EN EL TICUI - 237189 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 237189 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CAMPO DE FUTBOL LLEGANDO AL TICUI SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA AL , lon:-100.44712097, lat:17.21905959}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 873358.08 | 873358.08 | 873358.08 | 873358.08 | 873358.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/046/2019, contratista:TRAMAS GIRADAS ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:873358.08, importe_modificado:873358.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1629165/proyecto_INICIO, 1629165/proyecto_FIN, 1629165/proyecto_PROCESO, 1629165/proyecto_FIN, 1629165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634737 | Proyecto de inversión | 112404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112404.0, modificado:112404.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE LERDO DE TEJADA Y AGUASCALIENTES EN POBLADO PLAN DE LOS AMATES - 239734 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 239734 | S | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA Y AGUASCALIENTES INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SAN LUIS POTOSÍ SOBRE LA CARRETERA EN, lon:-99.73748591, lat:16.74825512}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 112404 | 112404 | 112404 | 112404 | 112404 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1634737/proyecto_PROCESO, 1634737/proyecto_FIN, 1634737/proyecto_INICIO, 1634737/proyecto_FIN, 1634737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634780 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149872.0, modificado:149872.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN COLONIA SAN ISIDRO - 239839 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 239839 | S | 40 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA LAJA, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENT, lon:-99.95790592, lat:16.91412299}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1634780/proyecto_PROCESO, 1634780/proyecto_INICIO, 1634780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640435 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR GENARO SANCHEZ COLONIA OBRERA - 247058 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 247058 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR GENARO SANCHEZ 21 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE ART 123 BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA OB, lon:-99.85204083, lat:16.8914003}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/371-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1640435/proyecto_INICIO, 1640435/proyecto_PROCESO, 1640435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634863 | Proyecto de inversión | 131138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131138.0, modificado:131138.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN AVENIDA DEL TENIENTE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN COMUNIDAD DE TRES PALOS - 240004 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 240004 | S | 35 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:AVENIDA DEL TENIENTE CON CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL TENIENTE VICENTE GONZÁLEZ Y CALLE LÁZARO CÁRDEANAS, CALLE INDEPENDENCIA SOBRE LA CARR, lon:-99.77862042, lat:16.82985199}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1634863/proyecto_INICIO, 1634863/proyecto_FIN, 1634863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634873 | Proyecto de inversión | 602000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602000.08, modificado:602000.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR MANGOS COLONIA MARGARITA DE GORTARI - 240030 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 240030 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MANGOS 64 S INTERIOR SN COLONIA MARGARITA DE GORTARI, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR ÁLAMOS, CALLE MONTE VERDE ANDADOR MANGOS COLONIA MARGARITA DE GORTARI PARTE A, lon:-99.88967561, lat:16.88020647}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 602000.08 | 602000.08 | 602000.08 | 602000.08 | 602000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/244-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:602000.08, importe_modificado:602000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1634873/proyecto_INICIO, 1634873/proyecto_PROCESO, 1634873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633168 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAN COLONIA NUEVA BELÉN POBLADO LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCUEDRO - 216383 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216383 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE CANAAN INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BELÉN Y CALLE JUDAS, CALLE GALILEA CALLE CANAÁN DE LA COLONIA NUEVA BELÉN POB. LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCU, lon:-99.81645448, lat:16.93873803}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/544-2019/AD, contratista:NABMAR REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1633168/proyecto_PROCESO, 1633168/proyecto_INICIO, 1633168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628566 | Proyecto de inversión | 7969.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7969.2, modificado:7969.2}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO CARBALÍ - 234789 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 234789 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ, 39902 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMÓN CALLE MANANTIAL POBLADO CARABALÍ ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS, lon:-99.87719803, lat:16.89881915}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 7969.2 | 7969.2 | 7969.2 | 7969.2 | 7969.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628566/proyecto_FIN, 1628566/proyecto_PROCESO, 1628566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634014 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAROTAS COLONIA CAMBIO VEINTIUNO - 220146 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 220146 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PAROTAS 4 A INTERIOR SN COLONIA CAMBIO VEINTIUNO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMBIO VEINTIUNO Y CALLE MONTE SINAÍ, CALLE ISOBÁRICA CALLE PAROTAS COLO CAMBIO VEINTIUNO PARTE ALTA DE L, lon:-99.94153457, lat:16.88874099}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/272-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1634014/proyecto_PROCESO, 1634014/proyecto_INICIO, 1634014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629464 | Proyecto de inversión | 1595550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595550.0, modificado:1595550.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ROBLES ESQUINA CON CALLE LA ROCA COLONIA REFORMA AGRARIA - 238283 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 238283 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES 44 A INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA ROCA Y CALLE ALMENDROS, CALLE EJIDATARIOS CALLE PROLONGACIÓN ROBLES ESQUINA CON CALLE LA ROCA COLONIA RE, lon:-99.95401363, lat:16.89820441}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 1595550 | 1595550 | 1595550 | 1595550 | 1595550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/275-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1595550.0, importe_modificado:1595550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1629464/proyecto_PROCESO, 1629464/proyecto_INICIO, 1629464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630374 | Proyecto de inversión | 89644.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89644.8, modificado:89644.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD EL RINCON EN RUTA DOS - 202013 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 202013 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN JUAN GRANDE MINAS CAMPANARIO Y CAMINO AL CARRIZO, CAMINO PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN GRANDE MINAS CAMPANARIO ENTRANDO POR EL CAMINO PR, lon:-99.64359039, lat:16.86459723}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 89644.8 | 89644.8 | 89644.8 | 89644.8 | 89644.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/577-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1008504.0, importe_modificado:1008504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24000.0}} | {1630374/proyecto_INICIO, 1630374/proyecto_FIN, 1630374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630375 | Proyecto de inversión | 17928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17928.96, modificado:17928.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO - 202018 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 202018 | S | 150 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:216, direccion:PUEBLO EL RANCHITO, 39936 EL RANCHITO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA LA VENTA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO A LA IGLESIA YENDO SOBRE LA CARRETERA A LA VENTA ENTRANDO EN EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO POR EL CENTRO DE SA, lon:-99.79417015, lat:16.92625922}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 17928.96 | 17928.96 | 17928.96 | 17928.96 | 17928.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/573-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1669634.4, importe_modificado:1669634.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}} | {1630375/proyecto_INICIO, 1630375/proyecto_FIN, 1630375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630376 | Proyecto de inversión | 67233.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67233.6, modificado:67233.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COMUNIDAD EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC EN RUTA SIETE - 202026 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 202026 | S | 440 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:695, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS Y CAMINO PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS ENTRANDO POR EL CAMIN, lon:-99.54598787, lat:16.80683837}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/570-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1636017.6, importe_modificado:1636017.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18000.0}} | {1630376/proyecto_INICIO, 1630376/proyecto_PROCESO, 1630376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631363 | Proyecto de inversión | 948363.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948363.23, modificado:948363.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE DE JUNIO COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 207741 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 207741 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE DE JUNIO 48 S INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y ANDADOR QUINCE DE JUNIO, CALLE MONTE VERDE CALLE QUINCE DE JUNIO DE LA COLONIA, lon:-99.84000209, lat:16.85808024}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 948363.23 | 948363.23 | 948363.23 | 948363.23 | 948363.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/036-2019/AD, contratista:KEQU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:948363.26, importe_modificado:948363.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1631363/proyecto_INICIO, 1631363/proyecto_FIN, 1631363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633245 | Proyecto de inversión | 538031.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538031.1, modificado:538031.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUERTE DE SAN DIEGO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 216553 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216553 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE SAN DIEGO 28 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SARGENTO SALOMÓN Y CALLE EDMUNDO CATALÁN, AVENIDA JUAN N ALVAREZ BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA C, lon:-99.81880542, lat:16.90087943}} | 2019-07-27 | 2019-10-27 | 538031.1 | 538031.1 | 538031.1 | 538031.1 | 538031.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/126-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA M Y J S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:452982.09, importe_modificado:452982.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1633245/proyecto_INICIO, 1633245/proyecto_FIN, 1633245/proyecto_INICIO, 1633245/proyecto_FIN, 1633245/proyecto_PROCESO, 1633245/proyecto_FIN, 1633245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629555 | Proyecto de inversión | 833809.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833809.74, modificado:833809.74}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO DE LA LOC. DE MOHONERAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GU - 238896 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238896 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.05, meta_modificada:436.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SINALOA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CHIHUAHUA Y SINALOA, lon:-99.51279776, lat:17.24456802}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 833809.74 | 833809.74 | 833809.74 | 833809.74 | 833809.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-058/2019, contratista:CERCAS Y CONSTRUCCIONES OSORIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:833809.74, importe_modificado:833809.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.05}} | {1629555/proyecto_INICIO, 1629555/proyecto_PROCESO, 1629555/proyecto_INICIO, 1629555/proyecto_FIN, 1629555/proyecto_PROCESO, 1629555/proyecto_FIN, 1629555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA LA VALIDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629561 | Proyecto de inversión | 1428706.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428706.46, modificado:1428706.46}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 036 DE LA COMUNIDAD DE ACAHUIZOTLA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAV - 238916 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DFE LOS BRAVO GUERRERO | 238916 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.49, meta_modificada:182.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:PUEBLO ACAHUIZOTLA, 39102 ACAHUIZOTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE ACACHUIZOTLA, lon:-99.46878704, lat:17.35897378}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1428706.46 | 1428706.46 | 1428706.46 | 1428706.46 | 1428706.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-059/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1428706.46, importe_modificado:1428706.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.49}} | {1629561/proyecto_INICIO, 1629561/proyecto_PROCESO, 1629561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631427 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 208219 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208219 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE OTHÓN SALAZAR, CALLE NUEVA ERA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA , lon:-99.78240321, lat:17.00321513}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/345-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1631427/proyecto_INICIO, 1631427/proyecto_FIN, 1631427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635125 | Proyecto de inversión | 496300.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496300.46, modificado:496300.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA - 240558 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 240558 | S | 141 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA Y, 40933 LA Y GRIEGA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS Y , TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCOZIHUTANEJO PARA LLEGAR A LA CABECERA DE ATOYAC ESTA LA ENTRADA D, lon:-100.43488478, lat:17.16749087}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 496300.46 | 496300.46 | 496300.46 | 496300.46 | 496300.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/061/2019, contratista:ANCELMO PEREZ RUANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:496300.46, importe_modificado:496300.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1635125/proyecto_PROCESO, 1635125/proyecto_INICIO, 1635125/proyecto_PROCESO, 1635125/proyecto_FIN, 1635125/proyecto_INICIO, 1635125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629601 | Proyecto de inversión | 514299.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514299.98, modificado:514299.98}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARTI COL. CAMINOS, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 239012 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 239012 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.24, meta_modificada:45.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE OCTUBRE COLONIA CAMINOS, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL CAMINOS ENTRE ABASOLO Y 5 DE MAYO, lon:-99.50650803, lat:17.56185893}} | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 514299.98 | 514299.98 | 514299.98 | 514299.98 | 514299.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-076/2019, contratista:514,299.98, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:514299.98, importe_modificado:383179.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.24}} | {1629601/proyecto_INICIO, 1629601/proyecto_PROCESO, 1629601/proyecto_FIN, 1629601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA REVISIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632679 | Proyecto de inversión | 31351.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31351.4, modificado:31351.4}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO TEXCA - 213964 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 213964 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE AL OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA, CAMINO A OCOTILLO CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO TEXCA PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA BATALLA , lon:-99.82721526, lat:17.01353749}} | 2019-10-18 | 2019-12-12 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632679/proyecto_PROCESO, 1632679/proyecto_FIN, 1632679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635984 | Proyecto de inversión | 1096248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096248.74, modificado:1096248.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE XOCHI - 241922 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 241922 | S | 198 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:128, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 41770 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIZADA AL LADO DERECHO DE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-98.20833485, lat:16.74488423}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 1096248.74 | 1096248.74 | 1096248.74 | 1096248.74 | 1096248.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/033-I3, contratista:VÍCTOR BRADLY CRISOSTOMO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1096248.74, importe_modificado:1096248.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1635984/proyecto_PROCESO, 1635984/proyecto_FIN, 1635984/proyecto_INICIO, 1635984/proyecto_FIN, 1635984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635992 | Proyecto de inversión | 1688320.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688320.27, modificado:1688320.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SANTIAGO, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUAC - 241937 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 241937 | S | 331 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SANTIAGO, 41770 EL SANTIAGO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DE LA CARR XOCHISTLHU, lon:-98.20502197, lat:16.75956772}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1688320.27 | 1688320.27 | 1688320.27 | 1688320.27 | 1688320.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FlSMDF-2019/002-13, contratista:DAVKA CONSIRUCCIONES S.A. OE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, monto:1688320.27, importe_modificado:1688320.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1635992/proyecto_FIN, 1635992/proyecto_PROCESO, 1635992/proyecto_INICIO, 1635992/proyecto_FIN, 1635992/proyecto_PROCESO, 1635992/proyecto_FIN, 1635992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630434 | Proyecto de inversión | 1186173.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186173.75, modificado:1186173.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 14 CCT 12ECB0014Z COLONIA VISTA HERMOSA SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 202434 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 202434 | S | 139 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION HERMENEGILGO GALEANA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPI, lon:-100.47654505, lat:17.1394777}} | 2019-10-07 | 2019-12-14 | 1186173.75 | 1186173.75 | 1186173.75 | 1186173.75 | 1186173.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/034/2019, contratista:FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1186173.75, importe_modificado:1186173.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1630434/proyecto_PROCESO, 1630434/proyecto_INICIO, 1630434/proyecto_PROCESO, 1630434/proyecto_INICIO, 1630434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640957 | Proyecto de inversión | 1941284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941284.64, modificado:1941284.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL PRIMERA ETAPA - 247816 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 247816 | S | 816 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, TOMAS LA CARRETERA AYOYAC EL PARAÍSO A UNAS 2 HORAS LLEGANDO AL PARAÍSO POR EL ZÓCALO Y LA IGLESIA , lon:-100.22901734, lat:17.34490173}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1941284.64 | 1941284.64 | 1941284.64 | 1941284.64 | 1941284.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/052/2019, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1941284.59, importe_modificado:1941284.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1640957/proyecto_PROCESO, 1640957/proyecto_INICIO, 1640957/proyecto_FIN, 1640957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634964 | Proyecto de inversión | 131138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131138.0, modificado:131138.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLE SIN NOMBRE COMISARIA MUNICIPAL EN LA CONCEPCIÓN - 240234 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 240234 | S | 35 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO AMATILLO, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO POR SAN PEDRO CACAHUATEPEC TODO HACIA ARRIBA PAS, lon:-99.65257758, lat:16.87778704}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | 131138 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1634964/proyecto_PROCESO, 1634964/proyecto_FIN, 1634964/proyecto_INICIO, 1634964/proyecto_PROCESO, 1634964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401626837 | Proyecto de inversión | 690524.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690524.48, modificado:690524.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FLOR DE MAYO, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y GIRASOLES, ENTRE LA CALLE EL CALVARIO Y LA CALLE G - 228133 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 228133 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE MAYO COLONIA HUERTA LOS TAMARINDOS, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE GIRASOLES, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCESA POR EL PERIFERICO PONIENTE A LA ALT, lon:-99.55363563, lat:18.36191427}} | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 690524.48 | 690524.48 | 690524.48 | 690524.48 | 690524.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-24, contratista:MIGUEL ANGEL ESTRADA BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:690524.48, importe_modificado:690524.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1626837/proyecto_PROCESO, 1626837/proyecto_INICIO, 1626837/proyecto_FIN, 1626837/proyecto_PROCESO, 1626837/proyecto_FIN, 1626837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631916 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO BASCULA GANADERA POBLADO XALTIANGUIS - 210408 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 210408 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO 121 S INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y BRECHA BENITO JUÁREZ, CALLE CUAUHTÉMOC CALLE MANUEL DOBLADO POBLADO XALTIANGUIS POR LA AVENIDA V, lon:-99.71837303, lat:17.09774517}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/024/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:590999.98, importe_modificado:590999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631916/proyecto_PROCESO, 1631916/proyecto_FIN, 1631916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631951 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MODULADO TEPECOACUILCO DE LA COL CENTRO EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO - 210604 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 210604 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE CHALMA, CALLE CENTRO LLEGANDO AL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO POR LA CARRETE, lon:-99.46299132, lat:18.28761198}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-042, contratista:carreto cc construcciones, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1631951/proyecto_INICIO, 1631951/proyecto_PROCESO, 1631951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633857 | Proyecto de inversión | 1566473.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566473.04, modificado:1566473.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 219364 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 219364 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LOS LLANITOS PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PASANDO EL PUENTE DEL TICUI LLEGAS AL ZÓCALO Y CAMINAS RUMBO AL TANQUE ELEVADO DE LA C, lon:-100.43834747, lat:17.22103744}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 1566473.04 | 1566473.04 | 1566473.04 | 1566473.04 | 1566473.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/019/2019, contratista:HELIODORO DELOYA CABAÑAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1566473.79, importe_modificado:1566473.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1633857/proyecto_PROCESO, 1633857/proyecto_INICIO, 1633857/proyecto_FIN, 1633857/proyecto_INICIO, 1633857/proyecto_FIN, 1633857/proyecto_INICIO, 1633857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632862 | Proyecto de inversión | 31351 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31351.0, modificado:31351.0}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 214961 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 214961 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE SIN NOMBRE POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS ENTRE LA C, lon:-99.72834451, lat:16.82670368}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 31351 | 31351 | 31351 | 31351 | 31351 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632862/proyecto_INICIO, 1632862/proyecto_FIN, 1632862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633918 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ POBLADO PIEDRA IMÁN - 219722 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 219722 | S | 89 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA AL POBLADO KILÓMETRO 42 CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ POBLADO PIEDR, lon:-99.78004318, lat:17.07536874}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/2016-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1633918/proyecto_PROCESO, 1633918/proyecto_INICIO, 1633918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630553 | Proyecto de inversión | 603424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603424.5, modificado:603424.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA LOS MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 203024 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 203024 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE LA CALLE SUC, lon:-100.47174848, lat:17.143726}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 603424.5 | 603424.5 | 603424.5 | 603424.5 | 603424.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/035/2019, contratista:GAPMUS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:603424.5, importe_modificado:603424.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.0}} | {1630553/proyecto_PROCESO, 1630553/proyecto_INICIO, 1630553/proyecto_PROCESO, 1630553/proyecto_INICIO, 1630553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640083 | Proyecto de inversión | 1047593.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047593.16, modificado:1047593.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, EN - 246567 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 246567 | S | 554 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SE UBICA AL OESTE DE LA LOALIDAD CON RESPECTO AL ZOCALO DE LA PO, lon:-98.24462079, lat:16.79231545}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1047593.16 | 1047593.16 | 1047593.16 | 1047593.16 | 1047593.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/008-I3, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1047593.16, importe_modificado:1047593.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1640083/proyecto_INICIO, 1640083/proyecto_FIN, 1640083/proyecto_PROCESO, 1640083/proyecto_FIN, 1640083/proyecto_INICIO, 1640083/proyecto_FIN, 1640083/proyecto_PROCESO, 1640083/proyecto_INICIO, 1640083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629956 | Proyecto de inversión | 67233.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67233.6, modificado:67233.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA CINCO POBLADO LOS LIMONES - 199777 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 199777 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LOS LIMONES, 39903 LOS LIMONES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , POR AUTOPISTA PUNTA DIAMANTE POBLADO LOS LIMONES. RUMBO A TUNCINGO Y LA CONCEPCIÓN. CERCA DE RANCHO , lon:-99.75487405, lat:16.88071061}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/574-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA REAL DIAMANTE DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1501550.4, importe_modificado:1501550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18000.0}} | {1629956/proyecto_PROCESO, 1629956/proyecto_FIN, 1629956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401638923 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL TERRAZAS RIVERA COLONIA CANUTO NOGUEDA - 245317 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 245317 | S | 221 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONFEDERACIÓN CAMPESINA 30 S INTERIOR SN COLONIA CANUTO NOGUEDA, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CANUTO NOGUEDA, CALLE CONSTITUYENTES CALLE CONFEDERACIN CAMPESINA COLON, lon:-99.82119634, lat:16.87636996}} | 2019-09-14 | 2019-11-12 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/385-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1638923/proyecto_PROCESO, 1638923/proyecto_FIN, 1638923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641355 | Proyecto de inversión | 1215120.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215120.18, modificado:1215120.18}} | REHABILITACIÓN DEL TREN DE AULAS EN JN CUAUHTEMOC - 248303 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 248303 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.45, meta_modificada:73.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPIRE, CALLE 18 DE MARZO POR EL CENTRO DE SALUD LA PAROTA EN ATOYAC ESTA EL JARDÍN D, lon:-100.43241419, lat:17.20921656}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1215120.18 | 1215120.18 | 1215120.18 | 1215120.18 | 1215120.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/012/2019, contratista:HTM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1215120.18, importe_modificado:1215120.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.45}} | {1641355/proyecto_INICIO, 1641355/proyecto_PROCESO, 1641355/proyecto_FIN, 1641355/proyecto_INICIO, 1641355/proyecto_PROCESO, 1641355/proyecto_FIN, 1641355/proyecto_INICIO, 1641355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640208 | Proyecto de inversión | 341653.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341653.94, modificado:341653.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PEZ VELA COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 246738 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246738 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PEZ VELA 66 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE SIRENITA CALZADA PIE DE LA CUESTA C, lon:-99.94100146, lat:16.87998366}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 341653.94 | 341653.94 | 341653.94 | 341653.94 | 341653.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1640208/proyecto_INICIO, 1640208/proyecto_FIN, 1640208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633130 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO PAPAGAYO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 216277 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216277 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PAPAGAYO 10 A INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO DE LAS GARZAS Y CALLE RÍO MARQUELIA, CALLE RÍO TLAPANECO CALLE RÍO PAPAGAYO COLONIA CIUDAD RENACIMI, lon:-99.82293043, lat:16.88478112}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/408-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1633130/proyecto_PROCESO, 1633130/proyecto_INICIO, 1633130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401641517 | Proyecto de inversión | 1082634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082634.13, modificado:1082634.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TIGRE COLONIA PALMA SOLA - 248517 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248517 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR TIGRE 3 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE ZAPOTILLO, AV RUIZ CORTINES COLONIA PALMA SOLA. PUEDE ENTRAR POR PALMA SOLA O POR EL FOVISS, lon:-99.89566933, lat:16.88539975}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1082634.13 | 1082634.13 | 1082634.13 | 1082634.13 | 1082634.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/344-2019/AD, contratista:CODEGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1082634.13, importe_modificado:1082634.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1641517/proyecto_PROCESO, 1641517/proyecto_INICIO, 1641517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640328 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA COLONIA LA LIBERTAD - 246885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246885 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 27 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DIF MUNICIOAL AV LAZARO CARDENAS COLONIA LA LIBERTAD. ENTRA POR CALLE EMILIAN, lon:-99.83455286, lat:16.88116792}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/483-2019/AD, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES ROMIKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1640328/proyecto_PROCESO, 1640328/proyecto_INICIO, 1640328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633251 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA AGRARIA POBLADO AMPLIACIÓN PASO LIMONERO - 216560 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216560 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA 34 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RADIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA AMPLIACIÓN PASO, lon:-99.82890146, lat:16.91400611}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/401-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1633251/proyecto_PROCESO, 1633251/proyecto_INICIO, 1633251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628496 | Acción | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 234471 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 234471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.466694, lat:18.28699}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TEPECOA-GRO-GI-2019-001-002, contratista:CONSTRUCTORA MAR DE CALIFORNIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TEPECOA-GRO-GI-2019-001-001, contratista:ANASTACIO GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1628496/proyecto_INICIO, 1628496/proyecto_PROCESO, 1628496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631557 | Proyecto de inversión | 1419028 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419028.0, modificado:1419028.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAULINA COLONIA AMPL PRADERAS DE COSTA AZUL - 208894 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208894 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PAULIINA 2 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y ANDADOR DEL TIGRE, CALLE GLORIETA CALLE PAULINA COLONIA AMPLIACIÓN PRADERAS DE COSTA , lon:-99.84170397, lat:16.8641966}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 1419028 | 1419028 | 1419028 | 1419028 | 1419028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/442-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1419028.0, importe_modificado:1419028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1631557/proyecto_PROCESO, 1631557/proyecto_INICIO, 1631557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635572 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL CECATI CIENTO OCHENTA Y CINCO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 241334 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241334 | S | 177 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:336.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE CASTRO 61 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANAL DEL ARROYO Y CALLE ANTONIO I. DELGADO, ANDADOR HUICHOLES CALLE SILVESTRE CASTRO COLONIA CIUDAD, lon:-99.81863929, lat:16.89885199}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/402-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.58}} | {1635572/proyecto_PROCESO, 1635572/proyecto_INICIO, 1635572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629386 | Proyecto de inversión | 1517226.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517226.35, modificado:1517226.35}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOC. DE ACAHUIZOTLA, MPIO. DE CH - 238040 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238040 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:COLONIA ACAHUIZOTLA, 39102 ACAHUIZOTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.46866318, lat:17.3588374}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1517226.35 | 1517226.35 | 1517226.35 | 1517226.35 | 1517226.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-001/2019, contratista:ING. JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO, monto:1517226.35, importe_modificado:1517226.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1629386/proyecto_INICIO, 1629386/proyecto_FIN, 1629386/proyecto_PROCESO, 1629386/proyecto_INICIO, 1629386/proyecto_FIN, 1629386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631637 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRADERAS DEL COLOSO - 209275 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 209275 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 26 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DEL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALL, lon:-99.81834611, lat:16.85926016}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/449-2019/AD, contratista:AYABAI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1631637/proyecto_PROCESO, 1631637/proyecto_INICIO, 1631637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401642977 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN MORA GUTIÉRREZ EN COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 250192 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250192 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MINA SOLAR INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MINA SOLAR Y EJE VIAL CENTRAL VICENTE GUERRERO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR EJE, lon:-99.81975504, lat:16.89009863}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/277-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:402.0}} | {1642977/proyecto_INICIO, 1642977/proyecto_PROCESO, 1642977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629456 | Proyecto de inversión | 1250369.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250369.39, modificado:1250369.39}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UN CARRIL EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 238254 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238254 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:AVENIDA CARRIL DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PUEBLO PALO BLANCO, 39101 PALO BLANCO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN CARRIL DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, lon:-99.46809771, lat:17.403702}} | 2019-07-28 | 2019-11-07 | 1250369.39 | 1250369.39 | 1250369.39 | 1250369.39 | 1250369.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-005/2019, contratista:MARIA GUADALUPE SANTOS RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1250369.39, importe_modificado:1250369.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}} | {1629456/proyecto_PROCESO, 1629456/proyecto_FIN, 1629456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para revisión por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401640638 | Proyecto de inversión | 1941284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941284.64, modificado:1941284.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES SUBURBANAS PRIMERA ETAPA - 247362 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 247362 | S | 1300 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESO DEL SUR, CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DEL TICUI ENTRANDO POR EL PUENTE PASANDO POR LA CANCHA PRINCIP, lon:-100.44114769, lat:17.21436084}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1941284.64 | 1941284.64 | 1941284.64 | 1941284.64 | 1941284.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/053/2019, contratista:BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1941284.59, importe_modificado:1941284.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1640638/proyecto_PROCESO, 1640638/proyecto_INICIO, 1640638/proyecto_FIN, 1640638/proyecto_INICIO, 1640638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401643088 | Proyecto de inversión | 23907.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23907.6, modificado:23907.6}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO TEXCA - 235501 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 235501 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA ESCUELA CALLE BENITO JUÁRREZ POBLADO TEXCA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE DE, lon:-99.82363183, lat:17.01180366}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 23907.6 | 23907.6 | 23907.6 | 23907.6 | 23907.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1643088/proyecto_INICIO, 1643088/proyecto_PROCESO, 1643088/proyecto_FIN, 1643088/proyecto_PROCESO, 1643088/proyecto_FIN, 1643088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629474 | Proyecto de inversión | 104253.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104253.35, modificado:104253.35}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DEL BARRIO DE SAN MATEO TRAMO: NARCISO MENDOZA - MEL - 238313 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238313 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN MATEO, 39022 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LOA OBRA SE ENCUENTRA UBOICADA EN EL BARRIO DE SAN MATEO, lon:-99.49761522, lat:17.55705009}} | 2019-07-28 | 2019-08-26 | 104253.35 | 104253.35 | 104253.35 | 104253.35 | 104253.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-006/2019, contratista:IIS.JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:104253.35, importe_modificado:104253.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1629474/proyecto_PROCESO, 1629474/proyecto_INICIO, 1629474/proyecto_FIN, 1629474/proyecto_PROCESO, 1629474/proyecto_FIN, 1629474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401637116 | Proyecto de inversión | 996529.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996529.08, modificado:996529.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANDADOR COLONIA MIRADOR SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 243043 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 243043 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y , LA OBRA SE UBICA PR LA CALLE RIO PAPAGAYO EN LA COLONIA MIRADOR, lon:-100.47406201, lat:17.14261468}} | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 996529.08 | 996529.08 | 996529.08 | 996529.08 | 996529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/042/2019, contratista:FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:996529.08, importe_modificado:996529.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1637116/proyecto_INICIO, 1637116/proyecto_PROCESO, 1637116/proyecto_INICIO, 1637116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628719 | Proyecto de inversión | 1408134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408134.68, modificado:1408134.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIERVO DE LA NACIÓN COLONIA MORELOS - 235415 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 235415 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.65, meta_modificada:876.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE JOSE MANUEL HERRERA, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE , lon:-101.54630194, lat:17.6426625}} | 2019-10-14 | 2019-12-07 | 1408134.68 | 1408134.68 | 1408134.68 | 1408134.68 | 1408134.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-12745, contratista:JORGE GARCIA VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1408134.68, importe_modificado:1408134.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.65}} | {1628719/proyecto_INICIO, 1628719/proyecto_PROCESO, 1628719/proyecto_FIN, 1628719/proyecto_PROCESO, 1628719/proyecto_FIN, 1628719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632591 | Proyecto de inversión | 62702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62702.8, modificado:62702.8}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO NICOLÁS BRAVO - 213546 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 213546 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:411, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO (LA ZANJA DEL PONIENTE), 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DE LA GASOLINERA, CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE DEL PO, lon:-99.75261047, lat:16.83047929}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 62702.8 | 62702.8 | 62702.8 | 62702.8 | 62702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1632591/proyecto_FIN, 1632591/proyecto_PROCESO, 1632591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632614 | Proyecto de inversión | 94054.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94054.2, modificado:94054.2}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS D EXTRACCIÓN DE MIEL POBLADO TRES PALOS - 213650 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 213650 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CALLE DEL TANQUE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA POBLADO TRES PALOS ENTRAR FRENTE AL SITIO DE TAXIS HACIA LA CALLE , lon:-99.77802799, lat:16.83339512}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 94054.2 | 94054.2 | 94054.2 | 94054.2 | 94054.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1632614/proyecto_INICIO, 1632614/proyecto_FIN, 1632614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667513 | Proyecto de inversión | 155996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155996.8, modificado:155996.8}} | CORRAL DE MANEJO EN EL POBLADO SAN MARTIN EL JOVERO - 280356 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280356 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, CP. 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, lon:-99.59249651, lat:17.10453738}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 155996.8 | 155996.8 | 155996.8 | 155996.8 | 155996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/022/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1155545.6, importe_modificado:1155545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667513/proyecto_PROCESO, 1667513/proyecto_INICIO, 1667513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668041 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO LA SIERRITA - 281192 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281192 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA, LA VIVIENDA SE UBICA A 400 METROS ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA SOBRE CASERÍO DISPERSO, lon:-99.73857699, lat:17.05636193}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668041/proyecto_INICIO, 1668041/proyecto_FIN, 1668041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668042 | Proyecto de inversión | 59999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59999.98, modificado:59999.98}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 281195 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281195 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CUAUHTÉMOC FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.73283989, lat:16.8276012}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668042/proyecto_PROCESO, 1668042/proyecto_INICIO, 1668042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668128 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) POBLADO EL ZAPOTE - 281486 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281486 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 EL ZAPOTE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39909, lon:-99.84954689, lat:16.99052703}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668128/proyecto_INICIO, 1668128/proyecto_FIN, 1668128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668147 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 281538 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281538 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CALLE EN EL CENTRO CALLE ALDAMA EN EL CENTRO CP 39920, lon:-99.78055331, lat:16.9966758}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668147/proyecto_INICIO, 1668147/proyecto_PROCESO, 1668147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668157 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO LA CONCEPCIÓN - 281555 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281555 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL KIOSKO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL KIOSKO Y CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA, LA VIVIENDA SE UBICA ENTRE EL KIOSKO Y LA CANCHA TECHAD, lon:-99.65188557, lat:16.8778743}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668157/proyecto_FIN, 1668157/proyecto_INICIO, 1668157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668161 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MOLINOS FORRAJEROS - 281564 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281564 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE BENITO JUAREZ EN CANCHA TECHADACP 39908, lon:-99.77792868, lat:16.83273739}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668161/proyecto_INICIO, 1668161/proyecto_FIN, 1668161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668164 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO EL CANTON - 281573 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281573 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN CANCHA TECHADA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADACP 39937, lon:-99.59759083, lat:16.89507239}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668164/proyecto_FIN, 1668164/proyecto_PROCESO, 1668164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666997 | Proyecto de inversión | 33380.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33380.16, modificado:33380.16}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS - 279793 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279793 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CANCHA DE FUTBOL ADELANTE DE LA OFICILIA Y LA IGLESIA DEL PUEBLO SE TOMA EL LADO IZQUIERDO., lon:-99.74361196, lat:17.01643127}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-008/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199534.89, importe_modificado:199534.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1666997/proyecto_FIN, 1666997/proyecto_INICIO, 1666997/proyecto_FIN, 1666997/proyecto_INICIO, 1666997/proyecto_PROCESO, 1666997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668169 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO EL BEJUCO - 281582 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281582 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA Y CALLE EN CANCHA TECHADA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39931, lon:-99.71065284, lat:16.82405818}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668169/proyecto_FIN, 1668169/proyecto_INICIO, 1668169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666263 | Proyecto de inversión | 114799.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114799.91, modificado:114799.91}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO ) EN CRUCES DE CACAHUATEPEC - 279047 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 279047 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR EL CENTRO DE SALUD, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANC, lon:-99.61728491, lat:16.8472615}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1666263/proyecto_FIN, 1666263/proyecto_PROCESO, 1666263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666274 | Proyecto de inversión | 33900.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33900.67, modificado:33900.67}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS COL MIGUEL HIDALGO - 279056 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279056 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SETENTA Y CINCO COLONIA APALANI, 39935 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CARRETERA VIEJA HACIA ARRIBASE TOMA LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-99.58998489, lat:16.85309457}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 33900.67 | 33900.67 | 33900.67 | 33900.67 | 33900.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-006/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.94, importe_modificado:199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1666274/proyecto_INICIO, 1666274/proyecto_PROCESO, 1666274/proyecto_INICIO, 1666274/proyecto_FIN, 1666274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666280 | Proyecto de inversión | 34197.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34197.82, modificado:34197.82}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA COL INDUSTRIAL - 279065 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279065 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COMUNICACIÓN COLONIA LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE ART 123 ENTRE CAPILLA SANTA MARTA Y CALLE TECNOLOGÍA, lon:-99.61689062, lat:16.84750024}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 34197.82 | 34197.82 | 34197.82 | 34197.82 | 34197.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-006/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.94, importe_modificado:199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {1666280/proyecto_PROCESO, 1666280/proyecto_INICIO, 1666280/proyecto_FIN, 1666280/proyecto_PROCESO, 1666280/proyecto_FIN, 1666280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667559 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MOLINO FORRAJERO DE DIECIOCHO HP CON CUCHILLAS ESPECIALES, ACERADA Y TEMPLADAS CON MOTOR HONDA CON LLANTAS DE RIN 13EN POBLADO LAS JOYAS - 280415 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280415 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR CANCHA TECHADA Y CALLE POR ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39923, lon:-99.74364683, lat:17.01561566}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667559/proyecto_INICIO, 1667559/proyecto_FIN, 1667559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667131 | Proyecto de inversión | 47850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47850.38, modificado:47850.38}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LA MIRA (IMPERMEABILIZANTE) - 279948 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279948 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.01, meta_modificada:750.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FORTIN 85 INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIEGO ÁLVAREZ FRENTE A LA MISCELÁNEA SAGITARIO, lon:-99.91578661, lat:16.85054073}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 47850.38 | 47850.38 | 47850.38 | 47850.38 | 47850.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-002/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.98, importe_modificado:199999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.01}} | {1667131/proyecto_INICIO, 1667131/proyecto_PROCESO, 1667131/proyecto_INICIO, 1667131/proyecto_PROCESO, 1667131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667616 | Proyecto de inversión | 698229.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698229.03, modificado:698229.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA RURAL EN LA TELE SECUNDARIA LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS FLORES - 280466 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 280466 | S | 131 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, 40943 SAN MARTÍN DE LAS FLORES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCPAL Y , TOMAS LA CALLE RUMBO A LA 18 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA ENTRADA DE LA, lon:-100.38880713, lat:17.19365902}} | 2019-10-20 | 2019-12-21 | 698229.03 | 698229.03 | 698229.03 | 698229.03 | 698229.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/022/2019, contratista:JOSE ANGEL GALEANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:698229.03, importe_modificado:698229.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1667616/proyecto_FIN, 1667616/proyecto_INICIO, 1667616/proyecto_FIN, 1667616/proyecto_PROCESO, 1667616/proyecto_FIN, 1667616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666363 | Proyecto de inversión | 32411.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32411.04, modificado:32411.04}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MATUTINA ANTONIO ABARCA MEMIJE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS PINTURA - 279166 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279166 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.1, meta_modificada:508.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA TAHITÍ INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO PORTÉS GIL Y CALLE LIMA TAMBO, CALLE LA NAO ATRÁS DEL SITIO DE TAXIS DE ACAPULCOAYUTLA DEL, lon:-99.87443574, lat:16.86603969}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 32411.04 | 32411.04 | 32411.04 | 32411.04 | 32411.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-004/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:508.1}} | {1666363/proyecto_INICIO, 1666363/proyecto_PROCESO, 1666363/proyecto_INICIO, 1666363/proyecto_FIN, 1666363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667170 | Proyecto de inversión | 51315.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51315.11, modificado:51315.11}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUAN ALVAREZ HURTADO CD RENACIMIENTO (PINTURA) - 279980 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279980 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:804.31, meta_modificada:804.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO NUXCO INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAYACO Y CALLE EJIDO 2 ARROYOS, CALLE EJIDO CIRUELAR BIBLIOTECA JUAN ÁLVAREZ HURTADO, lon:-99.829221, lat:16.89559216}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 51315.11 | 51315.11 | 51315.11 | 51315.11 | 51315.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-001/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.5, importe_modificado:199999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:804.31}} | {1667170/proyecto_PROCESO, 1667170/proyecto_FIN, 1667170/proyecto_INICIO, 1667170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667206 | Proyecto de inversión | 50260.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50260.36, modificado:50260.36}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUAN ALVAREZ HURTADO CD RENACIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE) - 280029 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280029 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:787.78, meta_modificada:787.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO NUXCO INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAYACO Y CALLE EJIDO 2 ARROYOS, CALLE EJIDO CIRUELAR BIBLIOTECA JUAN ÁLVAREZ HURTADO, lon:-99.82919954, lat:16.89558189}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 50260.36 | 50260.36 | 50260.36 | 50260.36 | 50260.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-002/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.98, importe_modificado:199999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:787.78}} | {1667206/proyecto_INICIO, 1667206/proyecto_FIN, 1667206/proyecto_PROCESO, 1667206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668716 | Proyecto de inversión | 136300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136300.0, modificado:136300.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHO LAS MARIAS - 283008 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 283008 | S | 16 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LAS MARÍAS, 39928 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS PAROTAS Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LAS MARÍAS CP. 39928 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPU, lon:-99.62613098, lat:16.90811645}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 136300 | 136300 | 136300 | 136300 | 136300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1668716/proyecto_INICIO, 1668716/proyecto_FIN, 1668716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668719 | Proyecto de inversión | 972575.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972575.59, modificado:972575.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE RIO DEL BÁLSAMO - 283012 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 283012 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.03, meta_modificada:537.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO DEL BÁLSAMO, 40951 RÍO DEL BÁLSAMO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA ATOYAC SAN JUAN DE LA FLORES DESPUÉS LLEGAS A SAN JUAN LLEGAS AL CAMINO DE TERRACERIA A SANTO DOMINGO, lon:-100.30830186, lat:17.42315215}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 972575.59 | 972575.59 | 972575.59 | 972575.59 | 972575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/049/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FAST DEL PUERTO S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:972575.59, importe_modificado:972575.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.03}} | {1668719/proyecto_PROCESO, 1668719/proyecto_FIN, 1668719/proyecto_INICIO, 1668719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666446 | Proyecto de inversión | 32544.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32544.38, modificado:32544.38}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL RICARDO FLORES MAGÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO PINTURA - 279229 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279229 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ESCUELA PRIMARIA AV UNIVERSIDAD AUN COSTADO DE LA CAPILL, lon:-99.9576332, lat:16.90855282}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 32544.38 | 32544.38 | 32544.38 | 32544.38 | 32544.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-004/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}} | {1666446/proyecto_INICIO, 1666446/proyecto_FIN, 1666446/proyecto_PROCESO, 1666446/proyecto_FIN, 1666446/proyecto_PROCESO, 1666446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667240 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQ COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN KM CUARENTA Y DOS - 280066 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280066 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR ESCUELA PRIMARIA, CALLE RUMBO A TIERRA COLORADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA, lon:-99.7603687, lat:17.05509618}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667240/proyecto_PROCESO, 1667240/proyecto_INICIO, 1667240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668745 | Proyecto de inversión | 81780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81780.0, modificado:81780.0}} | PISO FIRME EN RANCHERÍA ARROYO VERDE - 283071 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 283071 | S | 10 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:464, direccion:CONTINUACION CAMINO TERRACERIA RANCHERIA ARROYO VERDE, 39928 ARROYO VERDE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO TERRACERIA Y CAMINO SIN NOMBRE, RANCHERÍA ARROYO VERDE CP. 39928, lon:-99.67238726, lat:16.93057059}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 81780 | 81780 | 81780 | 81780 | 81780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1668745/proyecto_INICIO, 1668745/proyecto_FIN, 1668745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666468 | Proyecto de inversión | 28582.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28582.4, modificado:28582.4}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE TELPOCHCALLI COLONIA HERMENEGILDO GALEANA IMPERMEABILIZANTE - 279247 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279247 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE PRIMERO DE ABRIL, CALLE PRIMERO DE ABRIL FRENTE A LA HERRERÍA., lon:-99.84033589, lat:16.85781328}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 28582.4 | 28582.4 | 28582.4 | 28582.4 | 28582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-007/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199974.72, importe_modificado:199974.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1666468/proyecto_INICIO, 1666468/proyecto_FIN, 1666468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666486 | Proyecto de inversión | 32155.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32155.2, modificado:32155.2}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ACAMAPICHTLI COLONIA ALBORADA 19 IMPERMEABILIZANTE - 279268 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279268 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR NIÑOS HÉROES Y CALLE LOMA LARGA, CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA ESCUELA BILINGÜE DEL ANDADOR NIÑOS HÉROES, lon:-99.84767138, lat:16.91667754}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 32155.2 | 32155.2 | 32155.2 | 32155.2 | 32155.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-007/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199974.72, importe_modificado:199974.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1666486/proyecto_INICIO, 1666486/proyecto_PROCESO, 1666486/proyecto_INICIO, 1666486/proyecto_FIN, 1666486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666496 | Proyecto de inversión | 30828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30828.16, modificado:30828.16}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN N. ÁLVAREZ POBLADO LA CONCEPCIÓN IMPERMEABILIZANTE - 279276 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279276 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, CALLE AUN COSTADO DEL ZOCAL, lon:-99.65306038, lat:16.87726343}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30828.16 | 30828.16 | 30828.16 | 30828.16 | 30828.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-007/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199974.72, importe_modificado:199974.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:302.0}} | {1666496/proyecto_FIN, 1666496/proyecto_INICIO, 1666496/proyecto_PROCESO, 1666496/proyecto_INICIO, 1666496/proyecto_PROCESO, 1666496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667269 | Proyecto de inversión | 53401.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53401.05, modificado:53401.05}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR ALFONSO G ALARCON COLONIA CENTRO (IMPERMEABILIZANTE) - 280097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280097 | S | 140 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:837.01, meta_modificada:837.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 5 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS AUN COSTADO DE LA CATEDRAL, lon:-99.90924943, lat:16.84905895}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 53401.05 | 53401.05 | 53401.05 | 53401.05 | 53401.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-002/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.98, importe_modificado:199999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:837.01}} | {1667269/proyecto_FIN, 1667269/proyecto_PROCESO, 1667269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 154646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154646 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACÁN 43 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE QUERÉTARO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MICHOACÁN COLONIA AMPLIACIÓN NAVIDAD DE LLAN, lon:-99.8205933, lat:16.82731456}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/156-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1666567/proyecto_INICIO, 1666567/proyecto_FIN, 1666567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667420 | Proyecto de inversión | 691972.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691972.19, modificado:691972.19}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL RURAL EN TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA - 280270 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 280270 | S | 221 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:CALLE TELE-BACHILLERATO RANCHERIA IXTLA, 40934 IXTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TELE BACHILLERATO Y CALLE PRINCIPAL, TOMAS LA CARRETERA NACIONAL AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ALCOHOLA TOMAS LA DESVIACIÓN A LA VAINIL, lon:-100.38445122, lat:17.1713301}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 691972.19 | 691972.19 | 691972.19 | 691972.19 | 691972.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/015/2019, contratista:BENEDICT MELCHOR SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:691972.19, importe_modificado:691972.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1667420/proyecto_FIN, 1667420/proyecto_INICIO, 1667420/proyecto_FIN, 1667420/proyecto_INICIO, 1667420/proyecto_PROCESO, 1667420/proyecto_FIN, 1667420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667998 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO LA PROVIDENCIA - 281057 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281057 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE POR LA CANCHA CALLE PRINCIPAL EN CANCHACP 39918, lon:-99.81916615, lat:17.0996106}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667998/proyecto_INICIO, 1667998/proyecto_FIN, 1667998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668002 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO RANCHO LAS MARÍAS - 281064 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281064 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE CAMINO A LOS ILAMOS PUEBLO RANCHO LAS MARÍAS, 39931 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO A LOS ILAMOS Y , ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.62764772, lat:16.90791115}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668002/proyecto_INICIO, 1668002/proyecto_FIN, 1668002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668007 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO EJIDO NUEVO - 281080 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281080 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS AL OESTE DEL CENTRO DE SA, lon:-99.74026273, lat:16.97532369}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668007/proyecto_PROCESO, 1668007/proyecto_FIN, 1668007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668010 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO EL CANTÓN - 281093 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281093 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO EL CANTON, 39931 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA Y , CALLE DEL CENTRO DE SALUD A 100 METROS ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.59746728, lat:16.89570887}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668010/proyecto_INICIO, 1668010/proyecto_FIN, 1668010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668034 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO KM CUARENTA Y DOS (JUAN N. ÁLVAREZ) - 281171 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281171 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO KILÓMETRO 42, 39920 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE AUN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA, A 6 METROS AL CO, lon:-99.75953018, lat:17.05518849}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668034/proyecto_INICIO, 1668034/proyecto_PROCESO, 1668034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668036 | Proyecto de inversión | 89999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89999.97, modificado:89999.97}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO TEXCA - 281178 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281178 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , A 300 METROS AL COSTADO DERECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.82377063, lat:17.01323484}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 89999.97 | 89999.97 | 89999.97 | 89999.97 | 89999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668036/proyecto_INICIO, 1668036/proyecto_PROCESO, 1668036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668039 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO CERRO DE PIEDRA - 281187 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281187 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE ATRA DE LA IGLESIA PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39931 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRAS DE LA IGLESIA Y CALLE RUMBO AL POZO DE AGUA, CALLE POZO DE AGUA ATRAS DE LA IGLESIA CERCA DEL POZO DE AGUA, lon:-99.62947223, lat:16.77424931}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668039/proyecto_INICIO, 1668039/proyecto_FIN, 1668039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667587 | Proyecto de inversión | 155996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155996.8, modificado:155996.8}} | CORRAL DE MANEJO EN EL POBLADO PABLO GALEANA - 280438 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 280438 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL PUEBLO PABLO GALEANA, CP. 39910 PABLO GALEANA (COACOYU, lon:-99.69585825, lat:17.14445995}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 155996.8 | 155996.8 | 155996.8 | 155996.8 | 155996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/022/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1155545.6, importe_modificado:1155545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667587/proyecto_INICIO, 1667587/proyecto_PROCESO, 1667587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667650 | Proyecto de inversión | 68571.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68571.41, modificado:68571.41}} | CONSTRUCCION DE GALERAS EN EL POBLADO PIEDRA IMAN - 280512 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280512 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO, CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, CP. 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRER, lon:-99.78453923, lat:17.07618921}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/027/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:479999.9, importe_modificado:479999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667650/proyecto_INICIO, 1667650/proyecto_FIN, 1667650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666889 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MONTE POBLADO SAN ISIDRO - 155200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155200 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL MONTE 83 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOGUEL HIDALGO Y CALLE COCDRILO, CALLE LOS ANGELES CALLE DEL MONTE POBLADO SAN ISIDRO CARRETERA FEDERAL ACAPU, lon:-99.95326254, lat:16.91390724}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/021-2019/AD-1, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1666889/proyecto_PROCESO, 1666889/proyecto_INICIO, 1666889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668938 | Proyecto de inversión | 1330141.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330141.78, modificado:1330141.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 283568 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283568 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARÍA MORELOS, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SE, lon:-99.81758722, lat:16.90482075}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1330141.78 | 1330141.78 | 1330141.78 | 1330141.78 | 1330141.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/561-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1330141.78, importe_modificado:1330141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1668938/proyecto_PROCESO, 1668938/proyecto_INICIO, 1668938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667008 | Proyecto de inversión | 49769.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49769.36, modificado:49769.36}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LA MIRA (PINTURA) - 279808 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279808 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:780.08, meta_modificada:780.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FORTIN 85 INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIEGO ÁLVAREZ FRENTE A MISCELÁNEA SAGITARIO, lon:-99.91578259, lat:16.85054972}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 49769.36 | 49769.36 | 49769.36 | 49769.36 | 49769.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-001/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.5, importe_modificado:199999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:780.08}} | {1667008/proyecto_FIN, 1667008/proyecto_INICIO, 1667008/proyecto_FIN, 1667008/proyecto_PROCESO, 1667008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666270 | Proyecto de inversión | 114799.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114799.91, modificado:114799.91}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )POB APALANI - 279052 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 279052 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CAMPANARIO ENTRE LA COMISARIA Y LA CANCHA TECHADA, lon:-99.59025579, lat:16.85316131}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1666270/proyecto_PROCESO, 1666270/proyecto_FIN, 1666270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667063 | Proyecto de inversión | 210888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210888.0, modificado:210888.0}} | CORRAL DE MANEJO EN EL POBLADO ALTOS DEL CAMARÓN - 279879 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 279879 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CANCHA TECHADA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CANCHA TECHADA, lon:-99.58633616, lat:17.05165903}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 210888 | 210888 | 210888 | 210888 | 210888 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/022/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1155545.6, importe_modificado:1155545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667063/proyecto_INICIO, 1667063/proyecto_PROCESO, 1667063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667897 | Proyecto de inversión | 68571.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68571.41, modificado:68571.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERAS EN POBLADO HUAJINTEPEC - 280814 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280814 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC CP. 39927 HUAJINTEPEC ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE , lon:-99.51864448, lat:16.97429735}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/027/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:479999.9, importe_modificado:479999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667897/proyecto_INICIO, 1667897/proyecto_FIN, 1667897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401670091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PRIM IRAESL NOGUEDAO COL FUERZA AEREA - 287000 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 287000 | S | 159 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE ENERO INTERIOR 17 COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE RAFAEL ARIZA, ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL FUERZA AEREA MEXICANA, lon:-99.99919653, lat:16.91728793}} | 2019-09-30 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/485-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1670091/proyecto_PROCESO, 1670091/proyecto_INICIO, 1670091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667931 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO APANHUAC - 280889 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280889 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE CENTRO DE SALUD EN CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO EN LA CANCHA CP 39937, lon:-99.58920191, lat:16.91345773}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667931/proyecto_FIN, 1667931/proyecto_PROCESO, 1667931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667937 | Proyecto de inversión | 68571.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68571.41, modificado:68571.41}} | CONSTRUCCION DE GALERAS - 280899 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280899 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, CP. 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE C, lon:-99.59126967, lat:16.85450642}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/027/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:479999.9, importe_modificado:479999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667937/proyecto_FIN, 1667937/proyecto_PROCESO, 1667937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667942 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) POBLADO SABANILLAS - 280910 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280910 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNIIPAL Y CALLE POR LA CANCHA, CALLE POR LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADACP 39923, lon:-99.70289979, lat:17.0000037}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1667942/proyecto_PROCESO, 1667942/proyecto_INICIO, 1667942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401669046 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283811 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-10962, contratista:FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1669046/proyecto_INICIO, 1669046/proyecto_FIN, 1669046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401669050 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283818 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-10959, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1669050/proyecto_INICIO, 1669050/proyecto_PROCESO, 1669050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401669052 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283821 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-11752, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1669052/proyecto_INICIO, 1669052/proyecto_FIN, 1669052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666365 | Proyecto de inversión | 31645.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31645.62, modificado:31645.62}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC POB ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO - 279167 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279167 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.08, meta_modificada:310.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLE PRINICIPAL PUEBLO EL QUEMADO, 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA CANCHA TECHAD Y OFICILIA, lon:-99.80965106, lat:16.94313583}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 31645.62 | 31645.62 | 31645.62 | 31645.62 | 31645.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-006/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.94, importe_modificado:199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.08}} | {1666365/proyecto_INICIO, 1666365/proyecto_PROCESO, 1666365/proyecto_FIN, 1666365/proyecto_PROCESO, 1666365/proyecto_FIN, 1666365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667960 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) POBLADO SABANILLAS - 280952 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280952 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA CANCHA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHACP 399323, lon:-99.702936, lat:17.00005243}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667960/proyecto_INICIO, 1667960/proyecto_FIN, 1667960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667967 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO EL METLAPIL - 280966 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280966 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE ARTICULO TREINTA CONSTITUCIONAL PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR CANCHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ EN CANCHA TECHADA CP 39904, lon:-99.74937067, lat:16.84233305}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667967/proyecto_FIN, 1667967/proyecto_PROCESO, 1667967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666382 | Proyecto de inversión | 31443.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31443.19, modificado:31443.19}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS CATALINA ALVAREZ DE ECHEVERRIA POB LA VENTA - 279184 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279184 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.03, meta_modificada:308.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CALLE ALDAMA, ENTRANDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO, lon:-99.81345371, lat:16.91106652}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 31443.19 | 31443.19 | 31443.19 | 31443.19 | 31443.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-006/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.94, importe_modificado:199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.03}} | {1666382/proyecto_INICIO, 1666382/proyecto_PROCESO, 1666382/proyecto_FIN, 1666382/proyecto_PROCESO, 1666382/proyecto_FIN, 1666382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666396 | Proyecto de inversión | 32059.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32059.76, modificado:32059.76}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI COL SAN ISIDRO - 279193 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279193 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.08, meta_modificada:102.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSITARIA COLONIA PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA ANTES DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE JESUS, lon:-99.9557409, lat:16.91180296}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 32059.76 | 32059.76 | 32059.76 | 32059.76 | 32059.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-006/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.94, importe_modificado:199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.08}} | {1666396/proyecto_INICIO, 1666396/proyecto_PROCESO, 1666396/proyecto_FIN, 1666396/proyecto_PROCESO, 1666396/proyecto_FIN, 1666396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667205 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN CALLE BALTZAR LEYVA COL VALLE DE LAS FLORES - 155711 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155711 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR LEYVA MANCILLA Y UNIVERSIDAD 9 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CANADA, CALLE VALLE DE LAS FLORES CARRETERA NACIONAL , lon:-99.95961763, lat:16.90063561}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/121-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD SALGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1667205/proyecto_INICIO, 1667205/proyecto_PROCESO, 1667205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667247 | Proyecto de inversión | 698229.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698229.03, modificado:698229.03}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN EL PREESCOLAR GENERAL JOSE AZUETA CCT-12DJN6068G, COLONIA BARRIO EL ALTO EN LA LOC. DEL TICUI, MUNICIPIO DE - 280072 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 280072 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS LLANITOS Y CALLE 5 DE MAYO, LLEGANDO A LA CABECERA DE ATOYAC CRUZAS EL PUENTE QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE EL TICUI Y SUPES, lon:-100.44284821, lat:17.221929}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 698229.03 | 698229.03 | 698229.03 | 698229.03 | 698229.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/027/2019, contratista:BENEDICT MELCHOR SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:698229.03, importe_modificado:698229.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} | {1667247/proyecto_FIN, 1667247/proyecto_PROCESO, 1667247/proyecto_FIN, 1667247/proyecto_INICIO, 1667247/proyecto_PROCESO, 1667247/proyecto_INICIO, 1667247/proyecto_FIN, 1667247/proyecto_PROCESO, 1667247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667980 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHÚRDAS) EN EL POBLADO XALTIANGUIS - 280997 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280997 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE BARRIO NUEVO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA DE LA CALLE REFORMA COLONIA EL MIRADOR, lon:-99.7188974, lat:17.10646144}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667980/proyecto_INICIO, 1667980/proyecto_FIN, 1667980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667988 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO LOS ILAMOS - 281012 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281012 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA PUEBLO LOS ILAMOS, 39931 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS ILAMOS Y CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA, A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-99.62217466, lat:16.89652129}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667988/proyecto_FIN, 1667988/proyecto_PROCESO, 1667988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666437 | Proyecto de inversión | 25521.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25521.28, modificado:25521.28}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ACAMAPICHTLI DE LA COLONIA ALBORADA 19 PINTURA - 279221 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279221 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE INSURGENTES ANDADOR NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA ALBORADA , lon:-99.84764992, lat:16.91666953}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 25521.28 | 25521.28 | 25521.28 | 25521.28 | 25521.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-004/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1666437/proyecto_FIN, 1666437/proyecto_INICIO, 1666437/proyecto_PROCESO, 1666437/proyecto_INICIO, 1666437/proyecto_PROCESO, 1666437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666451 | Proyecto de inversión | 26133.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26133.76, modificado:26133.76}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN N. ÁLVAREZ DEL POBLADO LA CONCEPCIÓN PINTURA - 279234 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279234 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE FRENTE AL ZÓCALO, CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD A 300 METROS AL COST, lon:-99.65305501, lat:16.87730963}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 26133.76 | 26133.76 | 26133.76 | 26133.76 | 26133.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-004/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:410.0}} | {1666451/proyecto_INICIO, 1666451/proyecto_FIN, 1666451/proyecto_PROCESO, 1666451/proyecto_FIN, 1666451/proyecto_PROCESO, 1666451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666475 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL RÍO COLONIA BARRIO NUEVO LA VENTA - 154517 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154517 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL RÍO 23 INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JUAN R. ESCUDERO Y CALLE TRES TAMARINDOS, CALLE HACIA EL RÍO DE LA SABANA CALLE DEL RÍO COLONIA BARRIO NUEVO DEL, lon:-99.79984014, lat:16.91328907}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/052-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1666475/proyecto_PROCESO, 1666475/proyecto_INICIO, 1666475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667297 | Proyecto de inversión | 44676.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44676.01, modificado:44676.01}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VICENTE GUERRERO COLONIA MODULO SOCIAL FOVISSSTE (PINTURA) - 280134 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280134 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.25, meta_modificada:700.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN COLONIA MODULO SOCIAL FOVISSSTE, 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RINCONADA CATAMARÁN Y AVENIDA DEL MAESTRO, ANDADOR MODULO SOCIAL FOVISSSTE BIBLIOTECA VICENTE G, lon:-99.89652968, lat:16.87867915}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 44676.01 | 44676.01 | 44676.01 | 44676.01 | 44676.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-001/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.5, importe_modificado:199999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.25}} | {1667297/proyecto_PROCESO, 1667297/proyecto_INICIO, 1667297/proyecto_FIN, 1667297/proyecto_PROCESO, 1667297/proyecto_FIN, 1667297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667997 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 281054 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281054 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 200 METROS HACIA EL ESTE DE LA COMISARIA DEL CENTRO, lon:-99.78208223, lat:16.99832423}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667997/proyecto_INICIO, 1667997/proyecto_PROCESO, 1667997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666490 | Proyecto de inversión | 30726.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30726.08, modificado:30726.08}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO IMPERMEABILIZANTE - 279271 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279271 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE SAN FRANCISCO AUN COSTADO DE LA IGLESIA MISIÓN DE CRISTO, lon:-99.95712492, lat:16.90967299}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30726.08 | 30726.08 | 30726.08 | 30726.08 | 30726.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-007/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199974.72, importe_modificado:199974.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.0}} | {1666490/proyecto_FIN, 1666490/proyecto_INICIO, 1666490/proyecto_FIN, 1666490/proyecto_PROCESO, 1666490/proyecto_FIN, 1666490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667327 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO LA SIERRITA - 280158 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280158 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA Y CALLE POR LA ESC PRIMARIA, CALLE RUMBO A KILÓMETRO 45 CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39925, lon:-99.74051908, lat:17.0552234}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667327/proyecto_INICIO, 1667327/proyecto_FIN, 1667327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667350 | Proyecto de inversión | 48488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48488.19, modificado:48488.19}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VICENTE GUERRERO COLONIA MODULO SOCIAL FOVISSSTE (IMPERMEABILIZANTE) - 280179 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280179 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN COLONIA MODULO SOCIAL FOVISSSTE, 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RINCONADA CATAMARÁN Y AVENIDA DEL MAESTRO, CALLE MODULO SOCIAL FOVISSSTE BIBLIOTECA VICENTE GUE, lon:-99.89654444, lat:16.87866833}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 48488.19 | 48488.19 | 48488.19 | 48488.19 | 48488.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-002/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.98, importe_modificado:199999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.0}} | {1667350/proyecto_PROCESO, 1667350/proyecto_INICIO, 1667350/proyecto_FIN, 1667350/proyecto_INICIO, 1667350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668208 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO AGUASCALIENTES - 281681 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281681 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR CANCHA TECHADA, CALLE POR LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39935, lon:-99.64046281, lat:16.84256364}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668208/proyecto_FIN, 1668208/proyecto_PROCESO, 1668208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668220 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS)POB DOS ARROYOS - 281718 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 281718 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CRUZANDO LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.6506148, lat:17.0231723}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668220/proyecto_INICIO, 1668220/proyecto_FIN, 1668220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668226 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN COL GUERRERO LOS HUAJES - 281743 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281743 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 399, lon:-99.61330762, lat:17.04047313}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668226/proyecto_INICIO, 1668226/proyecto_FIN, 1668226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668231 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO EJIDO NUEVO - 281756 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281756 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE EN LA CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39924, lon:-99.73675071, lat:16.97422315}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668231/proyecto_INICIO, 1668231/proyecto_FIN, 1668231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666607 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JODE MARÍA MORELOS COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 154692 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154692 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 22 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LEONA VICARIO, ANDADOR AZOYÚ CALLE JOSE MARÍA MORELOS CO, lon:-99.8523326, lat:16.8954409}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/225-2019/AD, contratista:ANGEL SALGADO CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1666607/proyecto_INICIO, 1666607/proyecto_PROCESO, 1666607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668257 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO HUAMUCHITOS - 281809 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281809 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EN CANCHA TECHADA, CALLE POR LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39931, lon:-99.57969873, lat:16.89431643}} | 2019-10-18 | 2019-12-18 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668257/proyecto_FIN, 1668257/proyecto_INICIO, 1668257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667484 | Proyecto de inversión | 32544.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32544.38, modificado:32544.38}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS SECUNDARIA GRAL #3 AZTECALLI PINTURA JARDIN AZTECA - 280333 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280333 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.1, meta_modificada:510.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE CALLE AMATES Y AHUEHUETES ENTRANDO POR ACCESO PRINCIPAL, lon:-99.94901645, lat:16.89688158}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 32544.38 | 32544.38 | 32544.38 | 32544.38 | 32544.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-005/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.1}} | {1667484/proyecto_INICIO, 1667484/proyecto_PROCESO, 1667484/proyecto_FIN, 1667484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667511 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO XOLAPA - 280354 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280354 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO XOLAPA, 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESC PRIMARIA, CALLE POR LA CANCHA TECHADA EN COMISARIA MUNICIPAL CP 39910, lon:-99.61321608, lat:17.15926496}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1667511/proyecto_FIN, 1667511/proyecto_PROCESO, 1667511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661654 | Proyecto de inversión | 209100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209100.0, modificado:209100.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA/DESHOJADORA) POBLADO EL CANTÓN - 272674 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272674 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA CANCHA TECHADA Y CALLE CERCA KINDER, CALLE CERCA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CERCA DE KINDER Y COMISARIA CP 39937 , lon:-99.59746208, lat:16.89514425}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 209100 | 209100 | 209100 | 209100 | 209100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/006/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1184900.0, importe_modificado:1184900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1661654/proyecto_PROCESO, 1661654/proyecto_FIN, 1661654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661667 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN POBLADO DOS ARROYOS - 144687 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144687 | S | 140 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL, lon:-99.64880292, lat:17.02150504}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/059-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {1661667/proyecto_INICIO, 1661667/proyecto_PROCESO, 1661667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661702 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN KILOMETRO CUARENTA Y DOS - 144792 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144792 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE , lon:-99.75914374, lat:17.05467297}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/131-2019/AD, contratista:GUADALUPE ALFONSO CASTRO SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1661702/proyecto_INICIO, 1661702/proyecto_PROCESO, 1661702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664256 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO - 150707 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 150707 | S | 186 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39550 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA PASANDO EL PUENTE RIO PAPAGAYO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO JUSTO DONDE SE UBICA, lon:-99.60128009, lat:16.77345422}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/127-2019/AD, contratista:GRUPO FEISIRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.23}} | {1664256/proyecto_INICIO, 1664256/proyecto_PROCESO, 1664256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661747 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE COLONIA MARÍA DE LA O - 272788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 272788 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE 23 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE GLADIOLAS, CONSTITUYENTES COLONIA MARÍA DE LA O. COLINDA CON COLONIAS SANTA CRUZ Y P, lon:-99.90299175, lat:16.88466714}} | 2019-10-31 | 2019-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/501-2019/AD, contratista:INGECIVYM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1661747/proyecto_PROCESO, 1661747/proyecto_INICIO, 1661747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652496 | Proyecto de inversión | 1397963.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397963.65, modificado:1292514.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIO GENARO VÁZQUEZ ROJAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CERRO LIMÓN - 262353 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 262353 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO LIMON, 41617 CERRO LIMÓN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.6820369, lat:16.89989257}} | 2019-10-05 | 2019-12-14 | 1292514.23 | 1292514.23 | 1292514.23 | 1292514.23 | 1292514.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19116, contratista:JONATHAN ALEXIS PASTOR JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1292514.23, importe_modificado:1292514.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1652496/proyecto_FIN, 1652496/proyecto_PROCESO, 1652496/proyecto_FIN, 1652496/proyecto_PROCESO, 1652496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654133 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA MARIA DE LA O EN COLONIA LA LIBERTAD - 286045 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 286045 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑO ARTILLERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE NI, lon:-99.83720186, lat:16.8799154}} | 2019-09-21 | 2019-11-19 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/410-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1654133/proyecto_INICIO, 1654133/proyecto_FIN, 1654133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657795 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO AL OCOTILLO POBLADO TEXCA - 134562 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 134562 | S | 172 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO AL OCOTILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE OCOTILLO DEL POBLADO TEXCA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZA, lon:-99.8248871, lat:17.01132147}} | 2019-07-02 | 2019-08-30 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/003-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1657795/proyecto_INICIO, 1657795/proyecto_PROCESO, 1657795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657798 | Proyecto de inversión | 1955315.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955315.27, modificado:1955315.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 134563 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134563 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DEL TIBOR - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JUNTA DE LOS RÍOS, 00000 JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIP, lon:-100.22590622, lat:17.22667456}} | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 1955315.27 | 1955315.27 | 1955315.27 | 1955315.27 | 1955315.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/058/2019, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1951856.82, importe_modificado:1951856.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1657798/proyecto_INICIO, 1657798/proyecto_FIN, 1657798/proyecto_PROCESO, 1657798/proyecto_INICIO, 1657798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660924 | Proyecto de inversión | 1092812.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092812.64, modificado:1092812.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO POCHOTLAXCO - 142610 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142610 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO POCHOTLAXCO ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CANCHA POR LA ESCUE, lon:-99.64111225, lat:16.94873173}} | 2019-09-18 | 2019-11-19 | 1092812.64 | 1092812.64 | 1092812.64 | 1092812.64 | 1092812.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/254-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOYDEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1092812.64, importe_modificado:1092812.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1660924/proyecto_PROCESO, 1660924/proyecto_INICIO, 1660924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660940 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MOZART CALLE LERDO DE TEJADA POBLADO PLAN DE LOS AMATES - 142641 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚLICAS | 142641 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 2 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MONTERREY, CALLE MEXICALI BOULEVARD A BARRA VIEJA PASA COL BONFIL Y DESVIA, lon:-99.73810819, lat:16.74863524}} | 2019-08-05 | 2019-10-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/190-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1660940/proyecto_PROCESO, 1660940/proyecto_INICIO, 1660940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661767 | Proyecto de inversión | 90199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90199.93, modificado:90199.93}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )RANCHO LAS MARIAS - 272809 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 272809 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARIAS - PAPAGAYO, 39928 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR LAS PAROTAS ADELANTE ESTA EL POBLADO, lon:-99.62198916, lat:16.89620827}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90199.93 | 90199.93 | 90199.93 | 90199.93 | 90199.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1661767/proyecto_PROCESO, 1661767/proyecto_INICIO, 1661767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665116 | Proyecto de inversión | 76207.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76207.36, modificado:76207.36}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO HUAMUCHITOS - 277645 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277645 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA AUN COSTADO DE LA IGLESIA AUN COSTADO DE L, lon:-99.57923202, lat:16.89710614}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 76207.36 | 76207.36 | 76207.36 | 76207.36 | 76207.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1665116/proyecto_INICIO, 1665116/proyecto_FIN, 1665116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665126 | Proyecto de inversión | 123245.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123245.14, modificado:123245.14}} | SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 277653 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277653 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL PUEBLO DE HUAMUCHITOS, lon:-99.54503199, lat:16.89330015}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 123245.14 | 123245.14 | 123245.14 | 123245.14 | 123245.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/018/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:985961.1, importe_modificado:985961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1665126/proyecto_PROCESO, 1665126/proyecto_FIN, 1665126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652569 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HERMENEGILDO GALEANA COLONIA LA POPULAR - 283772 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283772 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR HERMENEGILDO GALEANA 8 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA POPULA, lon:-99.83251083, lat:16.88320605}} | 2019-12-07 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/564-2019/AD, contratista:ELECTRIFICACIONES Y OBRA CIVIL GRUPO HEYMA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1652569/proyecto_INICIO, 1652569/proyecto_PROCESO, 1652569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653367 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 12EPR817T EN COLONIA CINCO DE MAYO - 284831 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284831 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD PERDIDA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIUDAD PERDIDA Y CALLE BELLAS ARTES, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SOBRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRANDO POR CALLE , lon:-99.82043067, lat:16.86997928}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/565-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA TLALI & SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1653367/proyecto_PROCESO, 1653367/proyecto_INICIO, 1653367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657031 | Proyecto de inversión | 1969966.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969966.96, modificado:1969966.96}} | PAVIMENTACIÓN DE PASEO DEL CANTIL COLONIA LA NORIA - 266396 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 266396 | S | 1375 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.7, meta_modificada:1578.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL CANTIL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA NORIA Y CALLE LA CANOA, LA OBRA COMIENZA DONDE ESTA EL SITIO DE TAXIS FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA NORIA Y , lon:-101.56362487, lat:17.63719099}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 1969966.96 | 1969966.96 | 1969966.96 | 1969966.96 | 1969966.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2019-I3P-13077, contratista:ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO OCNSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1969966.96, importe_modificado:1969966.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.7}} | {1657031/proyecto_INICIO, 1657031/proyecto_PROCESO, 1657031/proyecto_INICIO, 1657031/proyecto_FIN, 1657031/proyecto_PROCESO, 1657031/proyecto_FIN, 1657031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657833 | Proyecto de inversión | 1951420.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951420.24, modificado:1951420.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 134629 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134629 | S | 472 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9867.0, meta_modificada:9867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO SANTIAGO, 40943 RÍO SANTIAGO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLECIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA TOMANDO LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO PASAND, lon:-100.31750174, lat:17.25351196}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 1951420.24 | 1951420.24 | 1951420.24 | 1951420.24 | 1951420.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/010/2019, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1951420.24, importe_modificado:1951420.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9867.0}} | {1657833/proyecto_PROCESO, 1657833/proyecto_INICIO, 1657833/proyecto_FIN, 1657833/proyecto_PROCESO, 1657833/proyecto_INICIO, 1657833/proyecto_FIN, 1657833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657842 | Proyecto de inversión | 1952845.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952845.22, modificado:1952845.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 134659 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134659 | S | 4019 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE CELLE DE TELEBACHILLERADO PUEBLO SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, 40942 SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE A LOS VALLES Y CALLE CALLE DEL TELE BACHILLER, TOMAS LA CARRETERA DE ATOYAC EL PARAÍSO EN, lon:-100.35812601, lat:17.25864308}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 1952845.22 | 1952845.22 | 1952845.22 | 1952845.22 | 1952845.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/017/2019, contratista:ALEJANDRO LEMUS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1952845.22, importe_modificado:1952845.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:955.0}} | {1657842/proyecto_FIN, 1657842/proyecto_PROCESO, 1657842/proyecto_FIN, 1657842/proyecto_PROCESO, 1657842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657850 | Proyecto de inversión | 1943785.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943785.16, modificado:1943785.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 134700 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134700 | S | 238 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS VALLES, 40940 LOS VALLES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, ES LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ADRES A LOS VALLE TRES PAS, lon:-100.34671997, lat:17.28551909}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 1943785.16 | 1943785.16 | 1943785.16 | 1943785.16 | 1943785.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/023/2019, contratista:ALEJANDRO LEMUS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1943785.16, importe_modificado:1943785.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/023/2019, contratista:ALEJANDRO LEMUS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1943785.16, importe_modificado:1943785.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:806.0}} | {1657850/proyecto_PROCESO, 1657850/proyecto_FIN, 1657850/proyecto_INICIO, 1657850/proyecto_PROCESO, 1657850/proyecto_INICIO, 1657850/proyecto_FIN, 1657850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658651 | Proyecto de inversión | 340750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340750.0, modificado:340750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO APALANI - 136398 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136398 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELA COMISARÍA Y CAMINO AL POBLADO PROGRESO DE CAHUATEPEC, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APALANI POR LA CALLE DE LA COMISARIA PASANDO LA TIE, lon:-99.5893653, lat:16.85243228}} | 2019-07-09 | 2019-11-29 | 340750 | 340750 | 340750 | 340750 | 340750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1658651/proyecto_PROCESO, 1658651/proyecto_INICIO, 1658651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655372 | Proyecto de inversión | 478242.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478242.16, modificado:478242.16}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO DE LA COL GUERRERO DOSCIENTOS DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO - 120616 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO GUERRERO | 120616 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA GUERRERO 200, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PINZON Y CALLE SOCRATES, CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE: CALLE PINZON Y CALLE SOCRATES, lon:-99.48706885, lat:17.53174564}} | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 478242.16 | 478242.16 | 478242.16 | 478242.16 | 478242.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-017/2019, contratista:GRUPO INDUSTRIAL ELECTRIC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:478242.16, importe_modificado:478242.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1655372/proyecto_INICIO, 1655372/proyecto_FIN, 1655372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para la validación por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652647 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283844 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12591, contratista:FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652647/proyecto_INICIO, 1652647/proyecto_FIN, 1652647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652656 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283856 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12594, contratista:FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652656/proyecto_PROCESO, 1652656/proyecto_INICIO, 1652656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652657 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283858 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12595, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652657/proyecto_PROCESO, 1652657/proyecto_INICIO, 1652657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655410 | Proyecto de inversión | 265369.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265369.3, modificado:265369.3}} | REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE LA COL ALIANZA POPULAR DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ES - 120680 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO GUERRERO | 120680 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ALIANZA POPULAR, 39025 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE MAGANDA Y CALLE NARCO ARCOS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE: C. MAGANDA Y CALLE PROFR, lon:-99.4984561, lat:17.56038102}} | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 265369.3 | 265369.3 | 265369.3 | 265369.3 | 265369.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-022/2019, contratista:C. JULIO CESAR BEJAR HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:265369.3, importe_modificado:265369.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1655410/proyecto_FIN, 1655410/proyecto_PROCESO, 1655410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para su validación por la entidad federativa , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657863 | Proyecto de inversión | 1954863.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954863.21, modificado:1954863.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 134734 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134734 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA RANCHERIA EL HUICÓN, 40936 EL HUICÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CARRETERA NAL ACAPULCO ZIHUATANEJO LLEGAS A LA COMUNIDAD DE ZACUALPAN FRENTE AL ARCO DE, lon:-100.30767977, lat:17.10751976}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 1954863.21 | 1954863.21 | 1954863.21 | 1954863.21 | 1954863.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/041/2019, contratista:CONTRATISTA COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1949641.44, importe_modificado:1949641.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657863/proyecto_FIN, 1657863/proyecto_INICIO, 1657863/proyecto_PROCESO, 1657863/proyecto_FIN, 1657863/proyecto_INICIO, 1657863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657894 | Proyecto de inversión | 802446.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802446.35, modificado:802446.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 134807 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134807 | S | 395 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO EL QUEMADO, 40935 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PREPA POPULAR, PARA LLEGAR AL QUEMADO SE TIENE QUE LLEGAR PRIMERO A LA COMUNIDAD DE CACALUTLA POR LA, lon:-100.28982774, lat:17.19322111}} | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 802446.35 | 802446.35 | 802446.35 | 802446.35 | 802446.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/037/2019, contratista:ALEJANDRO LEMUS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ,GRO., monto:802446.35, importe_modificado:802446.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1657894/proyecto_INICIO, 1657894/proyecto_FIN, 1657894/proyecto_PROCESO, 1657894/proyecto_FIN, 1657894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665251 | Proyecto de inversión | 71444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71444.4, modificado:71444.4}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO EL CAMPANARIO - 277799 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277799 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD CALLE PRINC, lon:-99.57007352, lat:16.83301088}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 71444.4 | 71444.4 | 71444.4 | 71444.4 | 71444.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1665251/proyecto_INICIO, 1665251/proyecto_FIN, 1665251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652665 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283866 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12596, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652665/proyecto_INICIO, 1652665/proyecto_FIN, 1652665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662862 | Proyecto de inversión | 220800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220800.0, modificado:220800.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA EN LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA DEL CENTRO DE SALUD E IGLESIA - 274185 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 274185 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL COLONIA EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA DEL CENTR, lon:-99.5714963, lat:16.83501632}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1662862/proyecto_PROCESO, 1662862/proyecto_FIN, 1662862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665307 | Proyecto de inversión | 61918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61918.48, modificado:61918.48}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO RANCHO LAS MARÍAS - 277868 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277868 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS ILAMOS PUEBLO RANCHO LAS MARÍAS, 00000 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS ILAMOS Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA, CALLE RUMBO A LOS ILAMOS CALLE PRINCIPAL RUM, lon:-99.62784223, lat:16.90653049}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1665307/proyecto_INICIO, 1665307/proyecto_FIN, 1665307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652714 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA POBLADO APANHUAC - 283935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283935 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:377.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL APANHUAC INTERIOR SN PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PUEBLO APANHUAC. ADELANTE DE PUEBLO LAS MINAS ESTA BARRIO NUEVO DE LOS , lon:-99.58918045, lat:16.91282131}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/571-2019/AD, contratista:IMEXA CPNSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.78}} | {1652714/proyecto_INICIO, 1652714/proyecto_FIN, 1652714/proyecto_INICIO, 1652714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658807 | Proyecto de inversión | 579275 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579275.0, modificado:579275.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO HUAMUCHITOS - 136656 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136656 | S | 53 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL KINDER, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRE LA CALLE DEL KINDER Y LA COMIS, lon:-99.576295, lat:16.89393452}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 579275 | 579275 | 579275 | 579275 | 579275 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1658807/proyecto_INICIO, 1658807/proyecto_FIN, 1658807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665315 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO HUAMUCHITOS - 277876 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277876 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ACCESO DESDE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS., lon:-99.57369862, lat:16.89449608}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665315/proyecto_INICIO, 1665315/proyecto_FIN, 1665315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665337 | Proyecto de inversión | 40589.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40589.88, modificado:40589.88}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECTROBOMBA 1 HP) EL RINCÓN - 277902 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277902 | S | 3 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:691, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39935, lon:-99.64364537, lat:16.86379894}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 40589.88 | 40589.88 | 40589.88 | 40589.88 | 40589.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1665337/proyecto_INICIO, 1665337/proyecto_FIN, 1665337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665343 | Proyecto de inversión | 834400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834400.0, modificado:834400.0}} | CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VIVERO FORESTAL CON ARBOLES FRUTALES NATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS POBLADO EL SALTO - 277909 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277909 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE DE LA COMISARÍA PUEBLO EL SALTO, 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO EL SALTO, lon:-99.76350621, lat:16.86541453}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 834400 | 834400 | 834400 | 834400 | 834400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/028/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:834400.0, importe_modificado:834400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1665343/proyecto_FIN, 1665343/proyecto_PROCESO, 1665343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665371 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO LAS PAROTAS - 277930 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277930 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA VEREDA DE AMATILLO, lon:-99.62608998, lat:16.91156377}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665371/proyecto_INICIO, 1665371/proyecto_FIN, 1665371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658031 | Proyecto de inversión | 354380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354380.0, modificado:354380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO AMATILLO - 135071 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 135071 | S | 37 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE SANTO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AMATILLO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ PASANDO EL , lon:-99.66578621, lat:16.81897333}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1658031/proyecto_INICIO, 1658031/proyecto_FIN, 1658031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660310 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 140623 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140623 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 75 A INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE GARDENIA, CALLE AZUCENA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO PA, lon:-99.83600021, lat:16.91912892}} | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/007-2019/AD, contratista:COCIHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1660310/proyecto_INICIO, 1660310/proyecto_FIN, 1660310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661198 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DAVINCI CALLE CERVANTES DELGADO COL LOMAS DEL VALLE - 143482 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143482 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERVANTES DELGADO 5 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS CARRETERA CAYACO PUETO MARQUEZ COLONIA LOMAS DEL V, lon:-99.81649121, lat:16.82795831}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/024-2019/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1661198/proyecto_PROCESO, 1661198/proyecto_INICIO, 1661198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661212 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA AGUAYO POBLADO EL BEJUCO - 143508 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143508 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL DEPOSITO DE LA CORONA EL CHATITO ESTA EL , lon:-99.71022368, lat:16.82463327}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/280-2019/AD, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES OTM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1661212/proyecto_PROCESO, 1661212/proyecto_INICIO, 1661212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664592 | Proyecto de inversión | 1489775.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489775.96, modificado:1489775.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE COZOYOAPAN, MUNI - 276724 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 276724 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE LAS CALLES COMPR, lon:-98.2419324, lat:16.78606393}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 1489775.96 | 1489775.96 | 1489775.96 | 1489775.96 | 1489775.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/085-13, contratista:KERAMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1489775.96, importe_modificado:1489775.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:434.0}} | {1664592/proyecto_PROCESO, 1664592/proyecto_INICIO, 1664592/proyecto_FIN, 1664592/proyecto_PROCESO, 1664592/proyecto_INICIO, 1664592/proyecto_FIN, 1664592/proyecto_INICIO, 1664592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665400 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POBLADO EL CARRIZO - 152664 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152664 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO EL CARRIZO, 39931 EL CARRIZO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD POBLADO EL CARRIZO PASANDO LA IGLESIA ANTES DE LLEGAR A, lon:-99.61985901, lat:16.87160071}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/340-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FLIM, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1665400/proyecto_INICIO, 1665400/proyecto_FIN, 1665400/proyecto_INICIO, 1665400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665427 | Proyecto de inversión | 191992.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191992.89, modificado:191992.89}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO DE EL RINCÓN - 277992 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277992 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA 100 METROS HACIA EL SUR, lon:-99.64415901, lat:16.86378097}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 191992.89 | 191992.89 | 191992.89 | 191992.89 | 191992.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1665427/proyecto_INICIO, 1665427/proyecto_FIN, 1665427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657238 | Proyecto de inversión | 722422.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722422.61, modificado:722422.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL - 266729 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 266729 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.69, meta_modificada:657.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BOCA DE ARROYO, 40932 BOCA DE ARROYO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LA FONSECA, LA PAVIMENTACIÓN ESTA POR LA CARRETERA QUE ENTRONCA A LA FONSECA FRENTE AL TI, lon:-100.45605849, lat:17.18247244}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 722422.61 | 722422.61 | 722422.61 | 722422.61 | 722422.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/056/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:722422.61, importe_modificado:722422.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.69}} | {1657238/proyecto_INICIO, 1657238/proyecto_PROCESO, 1657238/proyecto_FIN, 1657238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658075 | Proyecto de inversión | 1375500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375500.0, modificado:1375500.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA SALINAS DE GORTARI - 267948 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267948 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA SIGUI, lon:-99.80809991, lat:16.86694874}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/490-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1375500.0, importe_modificado:1375500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1658075/proyecto_FIN, 1658075/proyecto_INICIO, 1658075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661275 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR A DISTANCIA EMSAD VEINTIOCHO EN CUMBRES DE LLANO LARGO - 143679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143679 | S | 240 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 9 A INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE DOS, CALLE PRINCIPAL ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL A LA ALTUR, lon:-99.83864325, lat:16.8282651}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/202-2019/AD, contratista:FILIMON SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1661275/proyecto_INICIO, 1661275/proyecto_FIN, 1661275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662184 | Proyecto de inversión | 983964.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983964.9, modificado:983964.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE COZUMEL COLONIA AMPL LOPEZ PORTILLO - 145973 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145973 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE COZUMEL 51 A INTERIOR SN COLONIA AMPL. LÓPEZ PORTILLO, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE LA SABANA CALLE CERRADA DE COZUMEL C, lon:-99.81744016, lat:16.86365997}} | 2019-09-19 | 2019-10-17 | 983964.9 | 983964.9 | 983964.9 | 983964.9 | 983964.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/054-2019/AD, contratista:JAEMSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:983964.9, importe_modificado:983964.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1662184/proyecto_INICIO, 1662184/proyecto_FIN, 1662184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665480 | Proyecto de inversión | 299682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299682.0, modificado:299682.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL IMPLEMENTO AGRICOLA CON TOMA DE FUERZA DE 14 HP RASTRA) LA ESTACIÓN - 278049 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278049 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39936, lon:-99.66612518, lat:16.7676712}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/009/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1670590.0, importe_modificado:1670590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665480/proyecto_INICIO, 1665480/proyecto_FIN, 1665480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658109 | Proyecto de inversión | 1908939.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908939.2, modificado:1908939.2}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135285 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135285 | S | 1261 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE LA LAGUNA PUEBLO ZACUALPAN, 40936 ZACUALPAN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA LAGUNA Y CALLE PRINCIPAL, POR LA HUERTA DE DON MARIO DONDE ESTA LA FABRICA DESHIDRATADORA DE FRUTAS COLONIA LA AURORITA EN LA COM, lon:-100.32534603, lat:17.08672903}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 1908939.2 | 1908939.2 | 1908939.2 | 1908939.2 | 1908939.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/042/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1902970.84, importe_modificado:1902970.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1658109/proyecto_FIN, 1658109/proyecto_PROCESO, 1658109/proyecto_INICIO, 1658109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658125 | Proyecto de inversión | 1957555.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957555.9, modificado:1957555.9}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135326 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135326 | S | 184 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1794.0, meta_modificada:1794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMARÓN, 40954 EL CAMARÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, HAY DOS RUTAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CAMARÓN SE PUEDE LLEGAR AL CAMARÓN POR LA, lon:-100.37179841, lat:17.31349077}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 1957555.9 | 1957555.9 | 1957555.9 | 1957555.9 | 1957555.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/033/2019, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1954725.15, importe_modificado:1954725.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1794.0}} | {1658125/proyecto_INICIO, 1658125/proyecto_PROCESO, 1658125/proyecto_FIN, 1658125/proyecto_PROCESO, 1658125/proyecto_INICIO, 1658125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658148 | Proyecto de inversión | 1957695.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957695.58, modificado:1957695.58}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135359 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135359 | S | 166 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, 40935 CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLECIA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, SE TOMA LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCOZIHU, lon:-100.25564203, lat:17.19748921}} | 2019-09-02 | 2019-10-28 | 1957695.58 | 1957695.58 | 1957695.58 | 1957695.58 | 1957695.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/034/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ,GRO., monto:1952458.76, importe_modificado:1952458.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1658148/proyecto_INICIO, 1658148/proyecto_FIN, 1658148/proyecto_PROCESO, 1658148/proyecto_FIN, 1658148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659615 | Proyecto de inversión | 110400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110400.0, modificado:110400.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA) POBLADO APANHUAC - 270071 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270071 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA COMISARIA, CALLE POR EL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL CANCHA TECHADA CERCA DE LA COMISARÍA, lon:-99.54504465, lat:16.89314863}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1659615/proyecto_PROCESO, 1659615/proyecto_INICIO, 1659615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661334 | Proyecto de inversión | 151800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151800.0, modificado:151800.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA) POBLADO XALTIANGUIS - 272262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272262 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE ISABEL LA CATÓLICA CANCHA PRINCIPAL CENTRO ENTRE CALLES VEINTE DE NO, lon:-99.71426389, lat:17.09948846}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1661334/proyecto_FIN, 1661334/proyecto_PROCESO, 1661334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664699 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC PRIM GENERAL AV PALMAS COL LOMAS DEL VALLE - 151262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151262 | S | 187 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:317.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MEZQUITE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLO, lon:-99.81882499, lat:16.83157781}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/013-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.25}} | {1664699/proyecto_PROCESO, 1664699/proyecto_INICIO, 1664699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664708 | Proyecto de inversión | 1594649.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594649.18, modificado:1594649.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE PIERNA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 277112 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 277112 | S | 493 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:PUEBLO PLAN DE PIERNA, 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD AL LADO NORESTE RESPCTO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.19781862, lat:16.77445803}} | 2019-11-19 | 2019-12-17 | 1594649.18 | 1594649.18 | 1594649.18 | 1594649.18 | 1594649.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/081-13, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1594649.18, importe_modificado:1594649.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:248.0}} | {1664708/proyecto_INICIO, 1664708/proyecto_FIN, 1664708/proyecto_PROCESO, 1664708/proyecto_INICIO, 1664708/proyecto_PROCESO, 1664708/proyecto_FIN, 1664708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665491 | Proyecto de inversión | 137137.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137137.78, modificado:137137.78}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO DE APANHUAC - 278058 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278058 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA DEL CENTRO PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA DEL CENTRO Y CALLEJON ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE RÍO LA VIVIEN, lon:-99.58975981, lat:16.91291369}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 137137.78 | 137137.78 | 137137.78 | 137137.78 | 137137.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1665491/proyecto_INICIO, 1665491/proyecto_FIN, 1665491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665495 | Proyecto de inversión | 299682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299682.0, modificado:299682.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL IMPLEMENTO AGRICOLA CON TOMA DE FUERZA DE 14 HP RASTRA) KILÓMETRO 30 - 278061 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278061 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE POR LA C HERMENEGILDO GALEANA, CALLE POR C IGNACIO ZARAGOZA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-99.7844352, lat:16.99593304}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/009/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1670590.0, importe_modificado:1670590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665495/proyecto_FIN, 1665495/proyecto_PROCESO, 1665495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665511 | Proyecto de inversión | 299682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299682.0, modificado:299682.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL IMPLEMENTO AGRICOLA CON TOMA DE FUERZA DE 14 HP RASTRA) LA PROVIDENCIA - 278073 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278073 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39620 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA EX HACIENDA DE JUAN N ALVAREZ Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN LA COMISARÍA MUN, lon:-99.81588581, lat:17.09465245}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/009/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1670590.0, importe_modificado:1670590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665511/proyecto_INICIO, 1665511/proyecto_FIN, 1665511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665521 | Proyecto de inversión | 299682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299682.0, modificado:299682.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL IMPLEMENTO AGRICOLA CON TOMA DE FUERZA DE 14 HP RASTRA) TEXCA - 278083 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278083 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR EL CENTRO DE SALUD Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39921, lon:-99.82581917, lat:17.01127273}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/009/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1670590.0, importe_modificado:1670590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665521/proyecto_PROCESO, 1665521/proyecto_INICIO, 1665521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652888 | Proyecto de inversión | 955094 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955094.0, modificado:955094.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHACA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 262898 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 262898 | S | 222 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.46, meta_modificada:25.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE XOCHIS, CALLE JOSE PAULINO LA OBRA SE ENCUNETRA ENTRE LAS CALLES XOCHIS Y CALLE JOSE PAULINO SOBRE LA CALLE MORELOS , lon:-98.24205827, lat:16.79670685}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 955094 | 955094 | 955094 | 955094 | 955094 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/088-AD, contratista:JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:955094.0, importe_modificado:955094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.46}} | {1652888/proyecto_INICIO, 1652888/proyecto_PROCESO, 1652888/proyecto_INICIO, 1652888/proyecto_FIN, 1652888/proyecto_PROCESO, 1652888/proyecto_INICIO, 1652888/proyecto_FIN, 1652888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652931 | Proyecto de inversión | 1007000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007000.0, modificado:1007000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE POBLADO SAN MARTÍN EL JOVERO - 262981 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262981 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO SAN MARTIN EL JOVERO. PASANDO SABANILLAS Y ANTES DE , lon:-99.59317485, lat:17.10387102}} | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/245-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1007000.0, importe_modificado:1007000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1652931/proyecto_PROCESO, 1652931/proyecto_INICIO, 1652931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660460 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RIVERA EN COLONIA PALMA SOLA - 141290 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141290 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RIVERA 2 INTERIOR 2 COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RIVERA Y ANDADOR ORIENTE, CALLE DE LA RIVERA ENTRANDO POR CALLE CONSTITUCIÓN 27 HASTA LLEGAR A CALLE DE LA RIV, lon:-99.89490758, lat:16.88573854}} | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/264-2019/AD, contratista:TICALI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1660460/proyecto_FIN, 1660460/proyecto_PROCESO, 1660460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664746 | Proyecto de inversión | 85733.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85733.28, modificado:85733.28}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO EL RINCÓN - 277184 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277184 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA IGLESIA LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA A 300 METROS AL OES, lon:-99.65072686, lat:16.87769977}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 85733.28 | 85733.28 | 85733.28 | 85733.28 | 85733.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1664746/proyecto_INICIO, 1664746/proyecto_FIN, 1664746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653764 | Proyecto de inversión | 1062619.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062619.85, modificado:1062619.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PINOS II ENTRONQUE CALLE PINOS - 285441 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 285441 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINOS II COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PINOS I Y ANDADOR PINOS II, CALLE PINOS II COLONIA JARDÍN MANGOS CP. 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, lon:-99.95404719, lat:16.88444094}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1062619.85 | 1062619.85 | 1062619.85 | 1062619.85 | 1062619.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/461-2019/AD, contratista:ANTONIO MELO ROGEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1062619.85, importe_modificado:1062619.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1653764/proyecto_PROCESO, 1653764/proyecto_INICIO, 1653764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659048 | Proyecto de inversión | 184005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184005.0, modificado:184005.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO EL CERRITO - 137223 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 137223 | S | 21 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CERRITO, 39931 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO HUAMUCHITOS Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CERRITO COL. EL CERRITO PASANDO, lon:-99.72755001, lat:16.82328517}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 184005 | 184005 | 184005 | 184005 | 184005 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1659048/proyecto_INICIO, 1659048/proyecto_FIN, 1659048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659701 | Proyecto de inversión | 1315992.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315992.62, modificado:1315992.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ESMERALDA PARTE ALTA COLONIA LAS JOYAS - 270198 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270198 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ESMERALDA PARTE ALTA 3 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA GLORIETA Y CALLE PASANDO EL PUENTE, CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA LAS JOYAS. COLIND, lon:-99.94105983, lat:16.88655123}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1315992.62 | 1315992.62 | 1315992.62 | 1315992.62 | 1315992.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/389-2019/AD, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1315992.62, importe_modificado:1315992.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1659701/proyecto_INICIO, 1659701/proyecto_PROCESO, 1659701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660559 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN RUÍZ DE ALARCON EN COLONIA LOMAS DEL VALLE - 141668 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141668 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 3 INTERIOR 3 COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TECPÁN, CALLE ZIHUATENEJO ENTRANDO POR CALLE TECPÁN A LA ALTURA DE CALLE GUERRERO, lon:-99.82441133, lat:16.8361903}} | 2019-08-17 | 2019-10-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/236-2019/AD, contratista:CODEMAGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1660559/proyecto_PROCESO, 1660559/proyecto_INICIO, 1660559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664786 | Proyecto de inversión | 165600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165600.0, modificado:165600.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA POBLADO APALANI - 277237 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277237 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE CERCA DE LA IGLESIA, CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPA, lon:-99.59006267, lat:16.85317158}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1664786/proyecto_INICIO, 1664786/proyecto_FIN, 1664786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664790 | Proyecto de inversión | 1531407.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531407.73, modificado:1531407.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN COLONIA JOSÉ MARÍA IZAZAGA - 277244 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277244 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO PO, lon:-99.82881304, lat:16.92090997}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 1531407.73 | 1531407.73 | 1531407.73 | 1531407.73 | 1531407.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/491-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1531407.73, importe_modificado:1531407.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1664790/proyecto_INICIO, 1664790/proyecto_FIN, 1664790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657455 | Proyecto de inversión | 972575.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972575.59, modificado:972575.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA - 267076 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 267076 | S | 433 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.03, meta_modificada:537.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:CALLE EL CHINO COLONIA LA Y, 40933 LA Y GRIEGA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS, POR EL BOULEVARD QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC ESTA LA COL. DE LA Y GRIEGA, lon:-100.43208889, lat:17.16481621}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 972575.59 | 972575.59 | 972575.59 | 972575.59 | 972575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/048/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FAST DEL PUERTO S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:972575.59, importe_modificado:972575.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.03}} | {1657455/proyecto_PROCESO, 1657455/proyecto_FIN, 1657455/proyecto_INICIO, 1657455/proyecto_FIN, 1657455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659091 | Proyecto de inversión | 238525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238525.0, modificado:238525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 137339 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 137339 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DE LA SECUNDARIA, CALLE A LA LAGUNA CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO SAN , lon:-99.72746474, lat:16.82325311}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 238525 | 238525 | 238525 | 238525 | 238525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1659091/proyecto_FIN, 1659091/proyecto_INICIO, 1659091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659768 | Proyecto de inversión | 131199.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131199.9, modificado:131199.9}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO ) POB BARRIO NUEVO LOS MUERTOS - 270271 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270271 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL POR LA COMISARIA, lon:-99.54502722, lat:16.8931204}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 131199.9 | 131199.9 | 131199.9 | 131199.9 | 131199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1659768/proyecto_PROCESO, 1659768/proyecto_FIN, 1659768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660571 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO CARABALÍ - 141727 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141727 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:203.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ, 39902 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CARRETERA A LA CIMA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CARABALÍ HACIA EL PARQUE EL VELAD, lon:-99.87722468, lat:16.89727417}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/057-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA INMIBILIARIA DURBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.41}} | {1660571/proyecto_PROCESO, 1660571/proyecto_INICIO, 1660571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664816 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (BORDOS ABREVADEROS) POBLADO HUAMUCHITOS - 277283 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ADELANTE DE CANCHA TECHADA Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.57664905, lat:16.89438316}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/582-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664816/proyecto_INICIO, 1664816/proyecto_FIN, 1664816/proyecto_PROCESO, 1664816/proyecto_FIN, 1664816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664828 | Proyecto de inversión | 13385603.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.338560361E7, modificado:1.397230131E7}} | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS CLARIFICADORESSEDIMENTADORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA POBLADO EL CAYACO - 277313 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277313 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 15 A INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS AVENIDA LÁZARO CARDENAS POBLAD, lon:-99.81072311, lat:16.86551645}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 13972301.31 | 13972301.31 | 13972301.31 | 13972301.31 | 13972301.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/579-2019/AD, contratista:CONCTRUCTORA ITAI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.397230131E7, importe_modificado:1.397230131E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664828/proyecto_PROCESO, 1664828/proyecto_FIN, 1664828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653869 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COLONIA LA POPULAR - 264235 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264235 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS TODO EN LI, lon:-99.83365948, lat:16.88468441}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/458-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1653869/proyecto_PROCESO, 1653869/proyecto_INICIO, 1653869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653888 | Acción | 121220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121220.0, modificado:121220.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 264259 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 264259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.433129, lat:17.212739}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 121220 | 121220 | 121220 | 121220 | 121220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:121220.0, importe_modificado:121220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1653888/proyecto_FIN, 1653888/proyecto_INICIO, 1653888/proyecto_PROCESO, 1653888/proyecto_FIN, 1653888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657535 | Proyecto de inversión | 1950454.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950454.33, modificado:1950454.33}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 133986 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 133986 | S | 286 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 40950 PIE DE LA CUESTA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, SE TOMA LA CARRETERA DE ATOYAC SAN JUAN DELAS FLORES LLEGANDO A SAN JUA, lon:-100.36793395, lat:17.47542007}} | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 1950454.33 | 1950454.33 | 1950454.33 | 1950454.33 | 1950454.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/011/2019, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1950454.33, importe_modificado:1950454.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}} | {1657535/proyecto_FIN, 1657535/proyecto_PROCESO, 1657535/proyecto_FIN, 1657535/proyecto_PROCESO, 1657535/proyecto_INICIO, 1657535/proyecto_FIN, 1657535/proyecto_INICIO, 1657535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658340 | Proyecto de inversión | 1930593.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930593.18, modificado:1930593.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 135723 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135723 | S | 478 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1234.0, meta_modificada:1234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA COLONIA FRANCISCO VILLA, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MARIA MORELOS, A TRAS DE LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS LADO NORTE DONDE TERMINA EL BAR, lon:-100.4271145, lat:17.21135845}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1930593.18 | 1930593.18 | 1930593.18 | 1930593.18 | 1930593.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/032/2019, contratista:KEYGRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ,GRO., monto:1925049.06, importe_modificado:1925049.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1234.0}} | {1658340/proyecto_PROCESO, 1658340/proyecto_INICIO, 1658340/proyecto_FIN, 1658340/proyecto_INICIO, 1658340/proyecto_PROCESO, 1658340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659796 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS) POBLADO EL RINCÓN - 270297 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270297 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:691, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE DE LA CANCHA A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, lon:-99.65050744, lat:17.02091934}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1659796/proyecto_PROCESO, 1659796/proyecto_FIN, 1659796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664120 | Proyecto de inversión | 669538.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669538.02, modificado:669538.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LAS TORTOLITAS - 150528 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150528 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS TORTOLITAS, 39910 LAS TORTOLITAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL RÍO XALTIANGUIS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS TORTOLITAS ENTRE LA CALLE DE LA COMISARÍA PASAND, lon:-99.70540342, lat:17.11766304}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 669538.02 | 669538.02 | 669538.02 | 669538.02 | 669538.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/323-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:669538.02, importe_modificado:669538.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1664120/proyecto_PROCESO, 1664120/proyecto_INICIO, 1664120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664881 | Proyecto de inversión | 512347.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512347.59, modificado:512347.59}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO CIEN ALVARO OBREGON EN UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO PARTE ALTA - 151613 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151613 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS AMERICANOS- 9 INTERIOR 9 COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO PARTE 1, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LOS AMERICANOS Y ANDADOR DE LOS ARGENTINOS, AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO SUBI, lon:-99.81883917, lat:16.85220474}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 512347.59 | 512347.59 | 512347.59 | 512347.59 | 512347.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/164-2019/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:512347.59, importe_modificado:512347.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1664881/proyecto_INICIO, 1664881/proyecto_FIN, 1664881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659856 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO APALANI - 270365 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270365 | S | 17 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE DE LA CANCHA ENTRE COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, lon:-99.59027725, lat:16.85321265}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1659856/proyecto_INICIO, 1659856/proyecto_FIN, 1659856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661563 | Proyecto de inversión | 278800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278800.0, modificado:278800.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA/DESHOJADORA) EL CAMPANARIO - 272572 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272572 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA DE LA IGLESIA Y CALLE CERCA COMISARIA, CALLE CERCA CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA COMISARIA Y CENTRO DE , lon:-99.57145875, lat:16.8350099}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 278800 | 278800 | 278800 | 278800 | 278800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/006/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1184900.0, importe_modificado:1184900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1661563/proyecto_PROCESO, 1661563/proyecto_INICIO, 1661563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661568 | Proyecto de inversión | 122999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122999.9, modificado:122999.9}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )POB CAMPANARIO - 272576 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 272576 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA, lon:-99.57143193, lat:16.83525636}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1661568/proyecto_PROCESO, 1661568/proyecto_INICIO, 1661568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664161 | Proyecto de inversión | 1071155.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071155.7, modificado:1071155.7}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN AMATES COLONIA ALTOS DE TAMARINDO - 150601 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150601 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN AMATES 23 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE TAMARINDO, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE AMATES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE PROLONGACIÓN AMATES DE LA COLONIA ALTOS D, lon:-99.93165865, lat:16.87259261}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1071155.7 | 1071155.7 | 1071155.7 | 1071155.7 | 1071155.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/123-2019/AD, contratista:GRUPO TAURO INGENIERIA Y TRANSPORTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1071155.7, importe_modificado:1071155.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1664161/proyecto_PROCESO, 1664161/proyecto_INICIO, 1664161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664940 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (BORDOS ABREVADEROS) POBLADO LOS ILAMOS - 277456 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILAMOS, 39931 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO DESDE PAROTILLAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-99.62218011, lat:16.89670093}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/583-2019/AD, contratista:NABMAR REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664940/proyecto_INICIO, 1664940/proyecto_PROCESO, 1664940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653980 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPANES POBLADO LLANO LARGO - 285797 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 285797 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE TULIPANES, CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO LLANO LARGO CP. 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ ACAPULCO DE JUÁREZ GU, lon:-99.81009896, lat:16.82538882}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/502-2019/AD, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1653980/proyecto_PROCESO, 1653980/proyecto_FIN, 1653980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659885 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO LA CONCEPCIÓN - 270394 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270394 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL KIOSKO CALLE DE LA CANCHA A UN COSTADO DEL KIOSKO, lon:-99.65140814, lat:16.87756117}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1659885/proyecto_FIN, 1659885/proyecto_PROCESO, 1659885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659906 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO EL CANTÓN - 270413 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270413 | S | 14 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DEL PANTEÓN, CALLE DE LA IGLESIA ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DE LA IGLESIA A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.59742989, lat:16.89396369}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1659906/proyecto_INICIO, 1659906/proyecto_PROCESO, 1659906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663397 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC PRIM ROSARIO CASTELLANOS CALLE PRINCIPAL COL ALTOS DE MIRAMAR - 148894 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148894 | S | 190 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:322.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA DEL PARTENON Y CERRADA SIN NOMBRE, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CAYACO A UN COSTADO DE LA PEPSI ENTRA POR , lon:-99.81887969, lat:16.81704217}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/006-2019/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.74}} | {1663397/proyecto_INICIO, 1663397/proyecto_PROCESO, 1663397/proyecto_FIN, 1663397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664199 | Proyecto de inversión | 1118440.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118440.99, modificado:1118440.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA OBRERA - 150659 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150659 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANJUEL ALTAMIRANO 1 A INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA EL CHORRITO CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMI, lon:-99.85539348, lat:16.89109433}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1118440.99 | 1118440.99 | 1118440.99 | 1118440.99 | 1118440.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/095-2019/AD, contratista:WHING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1118440.99, importe_modificado:1118440.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1664199/proyecto_PROCESO, 1664199/proyecto_INICIO, 1664199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664997 | Proyecto de inversión | 246490.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246490.28, modificado:246490.28}} | SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES POBLADO ESPINALILLO - 277518 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277518 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESPINALILLO, 00000 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR APANHUAC RUMBO A EL CANTON ESTA ESTE PUEBLO, lon:-99.59032268, lat:16.89844374}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 246490.28 | 246490.28 | 246490.28 | 246490.28 | 246490.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/018/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:985961.1, importe_modificado:985961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1664997/proyecto_INICIO, 1664997/proyecto_FIN, 1664997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654028 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS EN COLONIA POTRERO DE LA MORA - 264448 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264448 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA POTRERO DE LA MORA, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES, CALLE DE LA JABONERA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR AND, lon:-99.81271736, lat:16.85017081}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/476-2019/AD, contratista:ALBEU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1654028/proyecto_INICIO, 1654028/proyecto_FIN, 1654028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657665 | Proyecto de inversión | 1376182.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376182.28, modificado:1376182.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 134297 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134297 | S | 133 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:61, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALTO, 40941 EL SALTO (EL SALTO GRANDE), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE COMISARIA, SE TOMA LA CARRETERA ATOYACSAN JUAN DE LAS FLORES COMO A 20 MINUTOS DE CAMINO SE LLEGA, lon:-100.41868542, lat:17.25817181}} | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 1376182.28 | 1376182.28 | 1376182.28 | 1376182.28 | 1376182.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/021/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1376182.28, importe_modificado:1376182.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}} | {1657665/proyecto_FIN, 1657665/proyecto_INICIO, 1657665/proyecto_PROCESO, 1657665/proyecto_FIN, 1657665/proyecto_PROCESO, 1657665/proyecto_INICIO, 1657665/proyecto_PROCESO, 1657665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657682 | Proyecto de inversión | 321670.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321670.97, modificado:321670.97}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PERSEVERANCIA - 134327 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134327 | S | 625 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PERSEVERANCIA CIUDAD EJIDO EL TAMBOR, 00000 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ SUR Y CALLE VICTORIA, CALLE CALVAIO ES LA CALLE PRINCIPAL DE ATOYAC EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL, lon:-100.43431864, lat:17.21266153}} | 2019-06-03 | 2019-08-09 | 321670.97 | 321670.97 | 321670.97 | 321670.97 | 321670.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/057/2019, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:321670.97, importe_modificado:321670.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1657682/proyecto_PROCESO, 1657682/proyecto_FIN, 1657682/proyecto_INICIO, 1657682/proyecto_PROCESO, 1657682/proyecto_INICIO, 1657682/proyecto_FIN, 1657682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661733 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN ESCUELA NABOR OJEDA CABELLERO EN COLONIA EL PORVENIR - 144883 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144883 | S | 191 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL PUENTE 52 A INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE PROGRESO, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PROGRESO, lon:-99.81684317, lat:16.81908464}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/012-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1661733/proyecto_PROCESO, 1661733/proyecto_INICIO, 1661733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663399 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS COLONIA AMPL LUIS DONALDO COLOSIO - 148897 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148897 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS 14 S INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TRES Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN CALLE DOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LUIS DONA, lon:-99.79931861, lat:16.80080118}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/238-2019/AD, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1663399/proyecto_INICIO, 1663399/proyecto_FIN, 1663399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664258 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 199 EN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 150708 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150708 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA 13 COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE JACARANDAS, CALLE CLAVELES PASANDO LA CREMERIA BARRERA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CLAVELES, lon:-99.83528114, lat:16.91994155}} | 2019-07-25 | 2019-10-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/106-2019/AD, contratista:ORION AGAPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1664258/proyecto_INICIO, 1664258/proyecto_FIN, 1664258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665092 | Proyecto de inversión | 779537.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779537.32, modificado:779537.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE CAMINOS, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 277621 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 277621 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2820.6, meta_modificada:2820.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:134, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUCERO DE CAMINO, 41770 CRUCERO DE CAMINOS, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA DISPERSA A LO LARGO DE VARIAS CALLES YA QUE ES UNA AMPLIACION, lon:-98.2196872, lat:16.79433143}} | 2019-10-14 | 2019-11-13 | 779537.32 | 779537.32 | 779537.32 | 779537.32 | 779537.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/064-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:779537.32, importe_modificado:779537.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2820.6}} | {1665092/proyecto_PROCESO, 1665092/proyecto_INICIO, 1665092/proyecto_FIN, 1665092/proyecto_PROCESO, 1665092/proyecto_INICIO, 1665092/proyecto_PROCESO, 1665092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665102 | Proyecto de inversión | 45099.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45099.87, modificado:45099.87}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECTROBOMBA 1 HP) EN APANHUAC - 277634 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277634 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL CP 39937, lon:-99.58908255, lat:16.91337561}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 45099.87 | 45099.87 | 45099.87 | 45099.87 | 45099.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1665102/proyecto_INICIO, 1665102/proyecto_PROCESO, 1665102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656658 | Proyecto de inversión | 10564513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5164513.07, modificado:5164513.07}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EQUIPO DE BOMBEO DE LA CAPTACION LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACION EN LA - 126051 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 126051 | S | 6873 | 6409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIMOS DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA A ACAPULCO Y AHI INICIA LA LINEA DE CONDUCCION SEGUIMOS AVANZANDO Y UNOS 2 KM ANTES DE LLEGAR A LAS H, lon:-99.39510076, lat:16.78899339}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 10564513.07 | 10564513.07 | 10564513.07 | 10564513.07 | 10564513.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-024-19., contratista:CONSTRUCTORA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:5164513.07, importe_modificado:5164513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656658/proyecto_INICIO, 1656658/proyecto_PROCESO, 1656658/proyecto_FIN, 1656658/proyecto_PROCESO, 1656658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665125 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COL SAN MIGUEL EN KILOMETRO TREINTA - 152190 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 152190 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR LA CAL, lon:-99.78222774, lat:16.99665895}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/058-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1665125/proyecto_INICIO, 1665125/proyecto_PROCESO, 1665125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665127 | Proyecto de inversión | 1007248.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007248.86, modificado:1007248.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD POB SAN MARTÍN EL JOVERO - 152197 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152197 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ENTRE LA COMISARÍA Y LA CAL, lon:-99.59352756, lat:17.10402227}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1007248.86 | 1007248.86 | 1007248.86 | 1007248.86 | 1007248.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/246-2019/AD, contratista:GRUPO MOLITOR DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1007248.86, importe_modificado:1007248.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1665127/proyecto_PROCESO, 1665127/proyecto_INICIO, 1665127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654295 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ EN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO VIVERISTAS - 286293 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 286293 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y BOULEVARD DE LAS NACIONES, CALLE AZUCENAS SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES PASANDO LA GLORIETA ANTES DEL AE, lon:-99.75949673, lat:16.76641002}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/463-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {1654295/proyecto_PROCESO, 1654295/proyecto_INICIO, 1654295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662653 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOTOBOMBAS 5.5 HP) COLONIA LA SABANA - 273956 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 273956 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PARAÍSO ZONA NAVAL LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE J. ÁLVAREZ LA VIVIENDA SE UBICA ENTRE LAS CALLES PARAÍSO CASI ESQUINA CON CUAUHTEMOC., lon:-99.82701998, lat:16.88197145}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/011/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1662653/proyecto_PROCESO, 1662653/proyecto_FIN, 1662653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652555 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283763 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-10967, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652555/proyecto_INICIO, 1652555/proyecto_FIN, 1652555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652571 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283774 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-10965, contratista:FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652571/proyecto_PROCESO, 1652571/proyecto_FIN, 1652571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652579 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283779 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-10964, contratista:FRANK JOSUE OLIVAR PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652579/proyecto_INICIO, 1652579/proyecto_FIN, 1652579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653514 | Proyecto de inversión | 1562562.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562562.36, modificado:1562562.36}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 263692 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS GUERRERO | 263692 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA NUEVO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DEL BOULEVARD LAS PALMAS EN SAN MARCOS NOS DIRIJIMOS A LA COLONIA CENTRO PARA , lon:-99.38810761, lat:16.79584276}} | 2019-10-14 | 2019-12-26 | 1562562.36 | 1562562.36 | 1562562.36 | 1562562.36 | 1562562.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/186, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:1562562.36, importe_modificado:1562562.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1653514/proyecto_INICIO, 1653514/proyecto_FIN, 1653514/proyecto_PROCESO, 1653514/proyecto_FIN, 1653514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656759 | Proyecto de inversión | 769326.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769326.29, modificado:769326.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 126387 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 126387 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DE LA LAGUNA, CALLE DEL PANTEÓN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-99.73510367, lat:16.82547134}} | 2019-07-15 | 2019-11-05 | 769326.29 | 769326.29 | 769326.29 | 769326.29 | 769326.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/RAP/004/2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:769326.29, importe_modificado:769326.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1656759/proyecto_FIN, 1656759/proyecto_PROCESO, 1656759/proyecto_INICIO, 1656759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662721 | Proyecto de inversión | 670652.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670652.2, modificado:670652.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD POBLADO TEXCA - 274044 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 274044 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA DEL ROSARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO TEXCA. ADELANTE DEL POBLAD, lon:-99.82544224, lat:17.01143432}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 670652.2 | 670652.2 | 670652.2 | 670652.2 | 670652.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/495-2019/AD, contratista:COZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:670652.2, importe_modificado:670652.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.5}} | {1662721/proyecto_PROCESO, 1662721/proyecto_FIN, 1662721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661896 | Proyecto de inversión | 152880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152880.0, modificado:152880.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOTOBOMBAS 5.5 HP) POBLADO AMATILLO - 272992 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272992 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE HACIA EN FONDO DE LA CANCHA TECHADA, CALLE PASANDO EL CAMPO SANTO LA VIVIENDA SE UBICA AL FONDO DE, lon:-99.66268042, lat:16.81866619}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 152880 | 152880 | 152880 | 152880 | 152880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/011/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1661896/proyecto_INICIO, 1661896/proyecto_PROCESO, 1661896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661921 | Proyecto de inversión | 243950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243950.0, modificado:243950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA/DESHOJADORA) POBLADO XALTIANGUIS - 273024 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 273024 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA CRUZ CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ VEINTE DE NOVIEMBRE Y , lon:-99.71469304, lat:17.09948846}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 243950 | 243950 | 243950 | 243950 | 243950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/006/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1184900.0, importe_modificado:1184900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661921/proyecto_PROCESO, 1661921/proyecto_INICIO, 1661921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664461 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA POPULAR PABLO SANDOVAL RAMIREZ EN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 150983 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150983 | S | 246 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 1 INTERIOR 1 COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQU, lon:-99.81660976, lat:16.8280028}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/011-2019/AD, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.23}} | {1664461/proyecto_INICIO, 1664461/proyecto_FIN, 1664461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665288 | Proyecto de inversión | 56374.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56374.84, modificado:56374.84}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECT0ROBOMBA 1 HP) LA CONCEPCIÓN - 277848 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277848 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR EL KIOSKO, CALLE POR LA COMISARIA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL EN CHANCHA TECHADA POR EL KIOSKO IG, lon:-99.65216989, lat:16.87760224}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1665288/proyecto_PROCESO, 1665288/proyecto_INICIO, 1665288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658574 | Proyecto de inversión | 231710 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231710.0, modificado:231710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO EL CANTÓN - 136236 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136236 | S | 26 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DEL KINDER, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CANTÓN ENTRE LA CALLE DE ESCUELA PRIMARIA Y LA CALLE DEL KINDER, lon:-99.59715631, lat:16.89465149}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 231710 | 231710 | 231710 | 231710 | 231710 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1658574/proyecto_INICIO, 1658574/proyecto_PROCESO, 1658574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661963 | Proyecto de inversión | 122999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122999.9, modificado:122999.9}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELEC )POBHUAMUCHITOS - 273072 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 273072 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESPINALILLO, 39937 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR APANHUAC, lon:-99.59041952, lat:16.89865882}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1661963/proyecto_INICIO, 1661963/proyecto_FIN, 1661963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661973 | Proyecto de inversión | 63980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63980.0, modificado:63980.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR COLONIA LA SABANA - 273079 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 273079 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE GALEANA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁR, lon:-99.8248109, lat:16.8836131}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/002/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:274200.0, importe_modificado:274200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661973/proyecto_INICIO, 1661973/proyecto_PROCESO, 1661973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665341 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO EL CAMPANARIO - 277908 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277908 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL POBLADO DE SAN JUAN CHICO, lon:-99.57024639, lat:16.83706369}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665341/proyecto_INICIO, 1665341/proyecto_FIN, 1665341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665355 | Proyecto de inversión | 57155.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57155.52, modificado:57155.52}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO APANHUAC - 277919 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277919 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA Y CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE AUN COSTADO DE LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.58963112, lat:16.91334481}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 57155.52 | 57155.52 | 57155.52 | 57155.52 | 57155.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1665355/proyecto_INICIO, 1665355/proyecto_FIN, 1665355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652765 | Proyecto de inversión | 387563.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387563.09, modificado:387563.09}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA UNIÓN - 284007 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 284007 | S | 321 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.13, meta_modificada:133.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO DE LA UNIÓN, 40943 SANTIAGO DE LA UNIÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ATOYAC-EL PARAISO, SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO PASANDO LA LOCALIDA, lon:-100.34275647, lat:17.24883799}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 387563.09 | 387563.09 | 387563.09 | 387563.09 | 387563.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/045/2019, contratista:TRAMAS GIRADAS ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:387563.09, importe_modificado:387563.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.13}} | {1652765/proyecto_PROCESO, 1652765/proyecto_INICIO, 1652765/proyecto_PROCESO, 1652765/proyecto_FIN, 1652765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658631 | Proyecto de inversión | 119950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119950.01, modificado:119950.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUAREZ - 136346 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 136346 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ZUCHIATE Y CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LAS CALLES RIO ZUCHIATE Y PROLONGACIO, lon:-100.47450856, lat:17.1378929}} | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 119950.01 | 119950.01 | 119950.01 | 119950.01 | 119950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J./012/2019, contratista:RAUL ZAMORA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:119950.01, importe_modificado:119950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1658631/proyecto_INICIO, 1658631/proyecto_PROCESO, 1658631/proyecto_INICIO, 1658631/proyecto_PROCESO, 1658631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661186 | Proyecto de inversión | 291302.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291302.46, modificado:291302.46}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO PERDIDO POBLADO LA POZA - 143455 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143455 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 24 A INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL FRAILE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE NIÑO PERDIDO DEL POBLADO L, lon:-99.78930774, lat:16.78631278}} | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 291302.46 | 291302.46 | 291302.46 | 291302.46 | 291302.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/211-2019/AD, contratista:RENE RIVERA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:291302.46, importe_modificado:291302.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1661186/proyecto_INICIO, 1661186/proyecto_FIN, 1661186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664576 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA EN LA CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA CANCHA DEPORTIVA - 276677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 276677 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE EL CANTON POR LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA, lon:-99.59786374, lat:16.89557477}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1664576/proyecto_FIN, 1664576/proyecto_PROCESO, 1664576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652813 | Proyecto de inversión | 701600.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701600.67, modificado:701600.67}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA RURAL EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES - 284085 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 284085 | S | 58 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.39, meta_modificada:266.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRAS GRANDES, 00000 PIEDRAS GRANDES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE BRECHA PIEDRAS GRANDE Y BRECHA RIO CHIQUITO, SE LLEGA POR EL MUNICIPIO DE TECPAN POR AL BALCÓN Y SE CRUZA LA BARRANCA , lon:-100.44993732, lat:17.45071265}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 701600.67 | 701600.67 | 701600.67 | 701600.67 | 701600.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/024/2019, contratista:R-GBS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:701600.67, importe_modificado:701600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.39}} | {1652813/proyecto_FIN, 1652813/proyecto_INICIO, 1652813/proyecto_PROCESO, 1652813/proyecto_INICIO, 1652813/proyecto_PROCESO, 1652813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660452 | Proyecto de inversión | 979078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979078.58, modificado:979078.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO APANHUAC - 141238 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 141238 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APANHUÁC ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CALLE DE LA ESC, lon:-99.58810723, lat:16.91368355}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 979078.58 | 979078.58 | 979078.58 | 979078.58 | 979078.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/076-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA DYELB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:979078.58, importe_modificado:979078.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1660452/proyecto_INICIO, 1660452/proyecto_FIN, 1660452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662044 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS REPÚBLICA DE CUBA CALLE PRINCIPAL POBLADO AMATEPEC - 145617 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145617 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL REPARO INTERIOR SN PUEBLO AMATEPEC, 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , POBLADO AMATEPEC CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN DEL REPARO PASA LA CANCHA DE BASQUET BOL PARA LLEGAR AL J, lon:-99.50972713, lat:16.97971895}} | 2019-07-27 | 2019-10-04 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/129-2019/AD, contratista:OFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1662044/proyecto_INICIO, 1662044/proyecto_PROCESO, 1662044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665460 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO LA CONCEPCIÓN - 278022 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278022 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A PAROTILLAS PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A PAROTILLAS Y CALLE FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL RUMBO A PAROTI, lon:-99.64492457, lat:16.87626756}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665460/proyecto_INICIO, 1665460/proyecto_FIN, 1665460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657877 | Proyecto de inversión | 1166756.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166756.42, modificado:1166756.42}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 134763 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134763 | S | 124 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SALINAS, 00000 LAS SALINAS (LOMA DE SALINAS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAS LA CARRETERA ACAPULCOZIHUA RUMBO A CACALUTLA PASANDO ALCHOLOA ESTA LA COMUNIDAD , lon:-100.37516988, lat:17.13039471}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 1166756.42 | 1166756.42 | 1166756.42 | 1166756.42 | 1166756.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/040/2019, contratista:CONTRATISTA COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1160206.39, importe_modificado:1160206.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1657877/proyecto_PROCESO, 1657877/proyecto_FIN, 1657877/proyecto_PROCESO, 1657877/proyecto_FIN, 1657877/proyecto_INICIO, 1657877/proyecto_FIN, 1657877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657882 | Proyecto de inversión | 456001.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456001.45, modificado:456001.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO - 134776 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134776 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO VERDE - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA ZINTAPALA, 00000 RÍO VERDE, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDA Y , EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUN, lon:-100.21318377, lat:17.31735254}} | 2019-09-30 | 2019-11-29 | 456001.45 | 456001.45 | 456001.45 | 456001.45 | 456001.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/047/2019, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:456001.45, importe_modificado:456001.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1657882/proyecto_INICIO, 1657882/proyecto_PROCESO, 1657882/proyecto_FIN, 1657882/proyecto_PROCESO, 1657882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657886 | Proyecto de inversión | 1944345 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944345.0, modificado:1944345.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS SECTOR 1 - 134787 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134787 | S | 744 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PINTADA - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 00 RANCHERIA 18 DE MAYO, 40930 EL EDÉN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO UNA VEZ LLEGANDO AL PARAÍSO SE TOMA, lon:-100.15292373, lat:17.36193706}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1944345 | 1944345 | 1944345 | 1944345 | 1944345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/054/2019, contratista:KEYGRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1944346.44, importe_modificado:1944346.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15000.0}} | {1657886/proyecto_INICIO, 1657886/proyecto_FIN, 1657886/proyecto_PROCESO, 1657886/proyecto_INICIO, 1657886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658750 | Proyecto de inversión | 531570 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531570.0, modificado:531570.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 136551 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136551 | S | 59 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE DEL TORIL INTERIOR SN PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TORIL Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE DEL CAMPO SANTO CALLE DEL TORIL DEL POBLADO BAR, lon:-99.54526996, lat:16.89220416}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 531570 | 531570 | 531570 | 531570 | 531570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1658750/proyecto_PROCESO, 1658750/proyecto_INICIO, 1658750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659584 | Proyecto de inversión | 114799.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114799.91, modificado:114799.91}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )POB APANHUAC - 270019 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270019 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DOM. CONOCIDO POR EL CENTRO DE SALUD, lon:-99.58772937, lat:16.91342693}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | 114799.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1659584/proyecto_INICIO, 1659584/proyecto_FIN, 1659584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658780 | Proyecto de inversión | 511125 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511125.0, modificado:511125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO APANHUAC - 136600 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136600 | S | 56 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE DEL KINDER PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL ARROYO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DEL KINDER POBLADO APANHUAC PASANDO EL ARROYO POR LE JARDÍN DE, lon:-99.5912082, lat:16.9148332}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 511125 | 511125 | 511125 | 511125 | 511125 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1658780/proyecto_INICIO, 1658780/proyecto_FIN, 1658780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658782 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 268929 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 268929 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA COMISARÍA CALLE DE LA CANCHA POBLADO BARRIO NUEVO DE , lon:-99.54484081, lat:16.89327182}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1658782/proyecto_INICIO, 1658782/proyecto_PROCESO, 1658782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658801 | Proyecto de inversión | 238525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238525.0, modificado:238525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO LAS PAROTAS - 136641 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136641 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ARENA, 39931 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS MARIAS Y CALLEJON SIN NOMBRE, LAS PAROTAS ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS MARIAS Y CALLEJON SIN NOMBRE, lon:-99.58770785, lat:16.76249931}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 238525 | 238525 | 238525 | 238525 | 238525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1658801/proyecto_PROCESO, 1658801/proyecto_INICIO, 1658801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659682 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS EN POBLADO ESPINALILLO - 270168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270168 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO ESPINALILLO, 39931 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE DE LA CANCHA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.58914519, lat:16.89868971}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1659682/proyecto_PROCESO, 1659682/proyecto_INICIO, 1659682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661328 | Proyecto de inversión | 344588.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344588.82, modificado:344588.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ALMENDROS EN COLONIA EXCAMPO DE TIRO - 272258 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 272258 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR ALMENDROS Y CALLE PEZ VELA, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA SUBIENDO POR CALLE PEZ VELA JUSTO D, lon:-99.94024154, lat:16.88048973}} | 2019-10-20 | 2019-12-31 | 344588.82 | 344588.82 | 344588.82 | 344588.82 | 344588.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/494-2019/AD, contratista:IGA CONSTRUCTORA , INMOBILIARIA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1030831.58, importe_modificado:1030831.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1661328/proyecto_PROCESO, 1661328/proyecto_INICIO, 1661328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661338 | Proyecto de inversión | 163999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163999.87, modificado:163999.87}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )POB HUAMUCHITOS - 272266 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 272266 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO PASANDO PRIMARIA Y CANCHA TECHADA ANTES DE LLEGAR A COMISARIA., lon:-99.57926153, lat:16.89448582}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 163999.87 | 163999.87 | 163999.87 | 163999.87 | 163999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1661338/proyecto_PROCESO, 1661338/proyecto_FIN, 1661338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662170 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J N PABLO NERUDA CALLE GRECIA DE ORIENTE COL AMALIA SOLORZANO - 145919 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145919 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA ORIENTE 11 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLORZANO, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DRAGOS, CALLE LIBERTAD CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ SUBE POR CALLE , lon:-99.81644768, lat:16.81925522}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/023-2019/AD, contratista:CODEMAGRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1662170/proyecto_INICIO, 1662170/proyecto_PROCESO, 1662170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664687 | Proyecto de inversión | 238382.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238382.9, modificado:238382.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE DE LA CEIBA COL ARROYO SECO - 151250 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151250 | S | 250 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CEIBA 2 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELTA Y CALLE OASIS, CALLE DRAGOS RUMBO A CD RENACIMIENTO COLONIO ARROYO SECO ENTRA EN CALLE JUNTO A PLAZA , lon:-99.81315972, lat:16.90029717}} | 2019-07-20 | 2019-09-17 | 238382.9 | 238382.9 | 238382.9 | 238382.9 | 238382.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/069-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:238382.9, importe_modificado:238382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {1664687/proyecto_INICIO, 1664687/proyecto_FIN, 1664687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664719 | Proyecto de inversión | 306924 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306924.0, modificado:306924.0}} | SISTEMA DE RIEGO (POR GOTEO) EN EL POBLADO KM 40 - 277153 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277153 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 40, 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO SACA COSECHA CERCA DEL RÍO, lon:-99.77100049, lat:17.04717788}} | 2019-08-15 | 2019-12-15 | 306924 | 306924 | 306924 | 306924 | 306924 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MAJ-FAISM/014/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:306924.0, importe_modificado:306924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664719/proyecto_FIN, 1664719/proyecto_INICIO, 1664719/proyecto_FIN, 1664719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653838 | Acción | 2545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545000.0, modificado:2545000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 264204 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 264204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.433129, lat:17.212739}} | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 2545000 | 2545000 | 2545000 | 2545000 | 2545000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:RAMO33/FISM/GI/ATO/001/2019, contratista:LEONOR LIZBETH SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {1653838/proyecto_INICIO, 1653838/proyecto_PROCESO, 1653838/proyecto_FIN, 1653838/proyecto_INICIO, 1653838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663110 | Proyecto de inversión | 1000237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000237.45, modificado:1000237.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA LA MISION EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 274485 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO | 274485 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA MISIÓN, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA MISIÓN, lon:-98.7231846, lat:16.81155225}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1000237.45 | 1000237.45 | 1000237.45 | 1000237.45 | 1000237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52FISM19097, contratista:CONSTRUCTORA ALTUNAR SLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1000237.45, importe_modificado:1000237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1663110/proyecto_PROCESO, 1663110/proyecto_INICIO, 1663110/proyecto_FIN, 1663110/proyecto_INICIO, 1663110/proyecto_PROCESO, 1663110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664752 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPATA EN POBLADO DOS ARROYOS - 151312 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151312 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.84, meta_modificada:74.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DERECHA, lon:-99.64886386, lat:17.02120671}} | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/124-2019/AD, contratista:CASAS Y DISEÑOS RYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.84}} | {1664752/proyecto_INICIO, 1664752/proyecto_FIN, 1664752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665606 | Proyecto de inversión | 1376010.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376010.95, modificado:1376010.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA MADRE DEL SUR COLONIA APOLONIO CASTILLO - 153011 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153011 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL SUR 11 A INTERIOR SN COLONIA APOLONIO CASTILLO, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALFREDO CISNEROS Y CALLE RODOLFO NERI VELA, CALLE GRUTAS DE JUXTLAHUCA CALLE SIERRA MADRE , lon:-99.80789297, lat:16.85240062}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1376010.95 | 1376010.95 | 1376010.95 | 1376010.95 | 1376010.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/096-2019/AD, contratista:WHIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1376010.95, importe_modificado:1376010.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1665606/proyecto_INICIO, 1665606/proyecto_PROCESO, 1665606/proyecto_FIN, 1665606/proyecto_PROCESO, 1665606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653025 | Proyecto de inversión | 1565750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565750.0, modificado:1565750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA ALTOS DE TAMARINDO - 284400 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284400 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ALTOS DE TAMARINDO 43 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE TAMARINDOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AMATES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA ALTOS , lon:-99.93183584, lat:16.87248481}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1565750 | 1565750 | 1565750 | 1565750 | 1565750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/559-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1565750.0, importe_modificado:1565750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1653025/proyecto_FIN, 1653025/proyecto_PROCESO, 1653025/proyecto_INICIO, 1653025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653872 | Proyecto de inversión | 549917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549917.22, modificado:549917.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZUCENA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 285604 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 285604 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA 47 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE JACARANDAS, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO. HAY VARIAS ENTR, lon:-99.83362043, lat:16.91395337}} | 2019-08-16 | 2019-10-24 | 549917.22 | 549917.22 | 549917.22 | 549917.22 | 549917.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/223-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:549917.22, importe_modificado:549917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1653872/proyecto_INICIO, 1653872/proyecto_FIN, 1653872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PREPARATORIA DIGNA OCHOA POBLADO CAMPANARIO - 287077 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287077 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA DEL POBLADO EL C, lon:-99.57073455, lat:16.83533337}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/315-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {1654755/proyecto_PROCESO, 1654755/proyecto_INICIO, 1654755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654772 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ESC. PRIM. VESP. BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA COL PALMA SOLA - 287097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287097 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALMA SOLA INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, AV CONSTITUYENTES COLONIA PALMA SOLA. PUEDE LLEGAR POR LA PRINCIPAL DE PALMA SOLA O POR PRINC, lon:-99.89815898, lat:16.88437949}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/536-2019/AD, contratista:GRUPO FEISRI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1654772/proyecto_INICIO, 1654772/proyecto_PROCESO, 1654772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659790 | Proyecto de inversión | 1135489.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135489.07, modificado:1135489.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POSITOS POBLADO EJIDO NUEVO - 270293 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270293 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE POSITOS INTERIOR SN PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO EJIDO NUEVO. ENTRA POR LA PRINCIPAL PASA EL CENTRO DE, lon:-99.7375861, lat:16.97600094}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 1135489.07 | 1135489.07 | 1135489.07 | 1135489.07 | 1135489.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/406-2019/AD, contratista:JONATHAN CRISTIAN RIOS SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1135489.07, importe_modificado:1135489.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1659790/proyecto_INICIO, 1659790/proyecto_FIN, 1659790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661443 | Proyecto de inversión | 209100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209100.0, modificado:209100.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA/DESHOJADORA) POBLADO LAS PAROTAS - 272427 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272427 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CERCA COMISARÍA, CALLE CERCA IGLESIA Y KINDER CALLE PRINCIPAL CERCA COMISARIA ESCUELA PRIMARIA KINDER, lon:-99.6246094, lat:16.9119949}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 209100 | 209100 | 209100 | 209100 | 209100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/006/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1184900.0, importe_modificado:1184900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1661443/proyecto_PROCESO, 1661443/proyecto_FIN, 1661443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653929 | Proyecto de inversión | 825137.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825137.02, modificado:825137.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO Y ANEXAS - 285717 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 285717 | S | 2800 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE EL INMECAFE PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE INMECAFE Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE SALVADOR MORLET TOMAS LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO Y COMO A 45 MINUTOS LLEGAS A LA LOCALIDAD , lon:-100.23052658, lat:17.33910728}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 825137.02 | 825137.02 | 825137.02 | 825137.02 | 825137.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/063/2019, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:825136.92, importe_modificado:825136.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1653929/proyecto_PROCESO, 1653929/proyecto_INICIO, 1653929/proyecto_FIN, 1653929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659840 | Proyecto de inversión | 106599.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106599.92, modificado:106599.92}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )POB LAS PAROTAS - 270352 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 270352 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , HACIA LA DERECHA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PRIMARIA Y COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.62501978, lat:16.91185375}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 106599.92 | 106599.92 | 106599.92 | 106599.92 | 106599.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1659840/proyecto_PROCESO, 1659840/proyecto_INICIO, 1659840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661508 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA POPULAR OTHON SALAZAR RAMIREZ EN POBLADO KILOMETRO TREINTA - 144339 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144339 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE OTHON SALAZAR 3 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OTHON SALAZAR Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO A LA DEREC, lon:-99.78141504, lat:16.99693342}} | 2019-07-28 | 2019-10-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/162-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1661508/proyecto_INICIO, 1661508/proyecto_FIN, 1661508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663224 | Proyecto de inversión | 299479.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299479.45, modificado:299479.45}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC PRIM PLAN DE AYUTLA CALLE PRINCIPAL POBLADO CAMPANARIO - 148507 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148507 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POBLADO EL CAMPANARIO CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA , lon:-99.57103999, lat:16.83529743}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 299479.45 | 299479.45 | 299479.45 | 299479.45 | 299479.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/089-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:299479.45, importe_modificado:299479.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1663224/proyecto_INICIO, 1663224/proyecto_PROCESO, 1663224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658163 | Proyecto de inversión | 1413975.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413975.64, modificado:1413975.64}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135401 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135401 | S | 89 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 40957 LA SOLEDAD, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC AL PARAÍSO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE BENITEZ ESTA LA BR, lon:-100.2579145, lat:17.29522787}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 1413975.64 | 1413975.64 | 1413975.64 | 1413975.64 | 1413975.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/035/2019, contratista:CONSTRUCTORA LEMUS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ,GRO., monto:1410857.39, importe_modificado:1410857.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.0}} | {1658163/proyecto_INICIO, 1658163/proyecto_FIN, 1658163/proyecto_INICIO, 1658163/proyecto_PROCESO, 1658163/proyecto_FIN, 1658163/proyecto_INICIO, 1658163/proyecto_FIN, 1658163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659900 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA EN COLONIA ANGEL AGUIRRE RIVERO - 270409 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270409 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:942.8, meta_modificada:942.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCOS INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SUACOS Y ANDADOR GENESIS, CALLE AGIUACATES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SUBIENDO POR CALLE ALM, lon:-99.94893598, lat:16.89571727}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/471-2019/AD, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:942.8}} | {1659900/proyecto_INICIO, 1659900/proyecto_PROCESO, 1659900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660727 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 142118 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 142118 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC 2 A INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRIMER CONGR, lon:-99.78277726, lat:16.9956868}} | 2019-09-18 | 2019-10-19 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/077-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1660727/proyecto_INICIO, 1660727/proyecto_FIN, 1660727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660762 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ EN AV UNIVERSIDAD COLONIA SAN ISIDRO - 142205 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚLICAS | 142205 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 14 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOVERO, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA SAN, lon:-99.95623443, lat:16.91184402}} | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/205-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1660762/proyecto_INICIO, 1660762/proyecto_PROCESO, 1660762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661562 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN COLONIA NIÑOS HÉROES - 144458 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144458 | S | 201 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 1 COLONIA NIÑOS HÉROES, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL MIG, lon:-99.84576532, lat:16.88730419}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/155-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {1661562/proyecto_INICIO, 1661562/proyecto_FIN, 1661562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661567 | Proyecto de inversión | 1110883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110883.62, modificado:1110883.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES - 144461 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 144461 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE GUADALUPE 85 A INTERIOR SN COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO JORDÁN Y CALLE SAN AGUSTÍN, CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS , lon:-99.84074547, lat:16.92213298}} | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 1110883.62 | 1110883.62 | 1110883.62 | 1110883.62 | 1110883.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/184-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110883.62, importe_modificado:1110883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1661567/proyecto_INICIO, 1661567/proyecto_PROCESO, 1661567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664935 | Proyecto de inversión | 1697466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697466.42, modificado:1697466.42}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BÚFALO CON INTERSECCIÓN AND PALMITAS COLONIA EX CAMPO DE TIRO - 151775 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151775 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BÚFALO 24 S INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PANTERA Y CALLE OSO, CALLE PEZ MARTILLO CALLE BÚFALO DE LA COLONIA EX CAMPO DE TIRO INTERSECCIÓN CON ANDAD, lon:-99.93822988, lat:16.88091066}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1697466.42 | 1697466.42 | 1697466.42 | 1697466.42 | 1697466.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/018-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SANJERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1697466.42, importe_modificado:1697466.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1664935/proyecto_PROCESO, 1664935/proyecto_INICIO, 1664935/proyecto_FIN, 1664935/proyecto_PROCESO, 1664935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664956 | Proyecto de inversión | 124200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124200.0, modificado:124200.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA POBLADO AMATILLO - 277479 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277479 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CANCHA DEPORTIVA CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL PASANDO EL CENTRO, lon:-99.66822166, lat:16.811394}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1664956/proyecto_FIN, 1664956/proyecto_INICIO, 1664956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658197 | Proyecto de inversión | 1042820.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042820.11, modificado:1042820.11}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN MEXCALTEPEC ATOYAC DE ALVAREZ - 135481 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135481 | S | 136 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 40941 MEXCALTEPEC, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC- SAN JUAN DE LAS FLORES SE PASAS LA COMUNIDAD DEL SALTO A 20 MINUTOS ESTA LA, lon:-100.40240657, lat:17.26454393}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 1042820.11 | 1042820.11 | 1042820.11 | 1042820.11 | 1042820.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/028/2019, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1036132.4, importe_modificado:1036132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1658197/proyecto_PROCESO, 1658197/proyecto_FIN, 1658197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664152 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO GARRAPATAS - 150573 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150573 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GARRAPATA, 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS GARRAPATAS POR LA CALLE DE LA COMISARÍA ANTES , lon:-99.66177684, lat:16.92016283}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/248-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.5}} | {1664152/proyecto_INICIO, 1664152/proyecto_PROCESO, 1664152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664978 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCION DE DOS AULAS EN PREPARATORIA POPULAR DIGNA OCHOA CCT 12UBH0115 EN POBLADO BARRRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 151860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 151860 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.36, meta_modificada:111.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL MERCADO Y EL CENTRO DE SALUD LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA, lon:-99.54361504, lat:16.89209637}} | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/199-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.36}} | {1664978/proyecto_INICIO, 1664978/proyecto_FIN, 1664978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664995 | Proyecto de inversión | 112950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112950.0, modificado:112950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENETOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESINTEGRADORA) POBLADO EL CAYACO - 277515 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277515 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DEL FUTBOL, CALLE JULIAN SANCHEZ ANDRACA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN CANCHA TECHADA CP 39905, lon:-99.80465657, lat:16.8524982}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/007/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:564750.0, importe_modificado:564750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664995/proyecto_INICIO, 1664995/proyecto_FIN, 1664995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655791 | Proyecto de inversión | 864339.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864339.01, modificado:864339.01}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CERRO VERDE A CERRO BRONCO MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122547 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122547 | S | 201 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CERRO BRONCO - CERRO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CERRO BRONCO, 41771 CERRO BRONCO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL CERRO BRONCO CERRO VERDE, lon:-98.10716264, lat:16.85037501}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 864339.01 | 864339.01 | 864339.01 | 864339.01 | 864339.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/014-AD, contratista:GRUPO DE ASOCIADOS CIDEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:864339.01, importe_modificado:864339.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655791/proyecto_INICIO, 1655791/proyecto_PROCESO, 1655791/proyecto_INICIO, 1655791/proyecto_FIN, 1655791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655795 | Proyecto de inversión | 863194.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863194.41, modificado:863194.41}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD A SAN MIGUEL TEJALPAN MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122552 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122552 | S | 211 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MIGUEL TEJALPAN, 41782 SAN MIGUEL TEJALPAN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL LA SOLEDAD SAN MIGUEL T, lon:-98.12248641, lat:16.96938155}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 863194.41 | 863194.41 | 863194.41 | 863194.41 | 863194.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/016-AD, contratista:KERAMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:863194.41, importe_modificado:863194.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655795/proyecto_FIN, 1655795/proyecto_INICIO, 1655795/proyecto_FIN, 1655795/proyecto_PROCESO, 1655795/proyecto_FIN, 1655795/proyecto_PROCESO, 1655795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658227 | Proyecto de inversión | 1949863.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949863.64, modificado:1949863.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL - 135537 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135537 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PALMERAS, 40930 EL RINCÓN DE LAS PAROTAS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA PAROTAS Y CALLE LOS COCOS, CALLE LOS ZAZANILES EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A LADO IZQUIERDO SE LLEGA , lon:-100.39111511, lat:17.24544034}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 1949863.64 | 1949863.64 | 1949863.64 | 1949863.64 | 1949863.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/038/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ,GRO., monto:1949863.64, importe_modificado:1949863.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1658227/proyecto_FIN, 1658227/proyecto_INICIO, 1658227/proyecto_PROCESO, 1658227/proyecto_FIN, 1658227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658252 | Proyecto de inversión | 1954482.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954482.25, modificado:1954482.25}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 135576 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135576 | S | 1008 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO CACALUTLA, 40935 CACALUTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENGILDO GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE CACALUTLA AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHU, lon:-100.34979307, lat:17.12278225}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 1954482.25 | 1954482.25 | 1954482.25 | 1954482.25 | 1954482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/018/2019, contratista:KEYGRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1954433.4, importe_modificado:1954433.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1658252/proyecto_PROCESO, 1658252/proyecto_INICIO, 1658252/proyecto_PROCESO, 1658252/proyecto_FIN, 1658252/proyecto_PROCESO, 1658252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658264 | Proyecto de inversión | 1937808.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937808.24, modificado:1937808.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL MARTIRES - 135594 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135594 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA MÁRTIRES, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CAMINO REAL PASANDO LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS AUN COSTADO DE LA COLON, lon:-100.42100181, lat:17.20792205}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1937808.24 | 1937808.24 | 1937808.24 | 1937808.24 | 1937808.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/016/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1937807.43, importe_modificado:1937807.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1658264/proyecto_PROCESO, 1658264/proyecto_FIN, 1658264/proyecto_PROCESO, 1658264/proyecto_FIN, 1658264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662466 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE VA DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO LAS CRUCES POBLADO APALANI - 146842 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146842 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CAMINO AL POBLADO CACAHUATEPEC CALLE QUE VA DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO LAS CRUCES DEL P, lon:-99.59003015, lat:16.85498902}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/255-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA HORMARQS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1662466/proyecto_INICIO, 1662466/proyecto_PROCESO, 1662466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662470 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA YOPE EN COLONIA FUERZ AEREA EN PIE DE LA CUESTA - 146845 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146845 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA FUERZA AEREA POB. PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LEONIDES MANCILLA, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA A LA ALTU, lon:-99.99311359, lat:16.91512732}} | 2019-07-26 | 2019-10-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/119-2019/AD, contratista:GRUPO ECC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1662470/proyecto_INICIO, 1662470/proyecto_PROCESO, 1662470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662480 | Proyecto de inversión | 1502724.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502724.46, modificado:1502724.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA POBLADO EL BEJUCO - 146892 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146892 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CORREGIDORA DEL POBLADO EL BEJUCO SOBRE LA CARRETE, lon:-99.70563132, lat:16.82491055}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1502724.46 | 1502724.46 | 1502724.46 | 1502724.46 | 1502724.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/306-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1502724.46, importe_modificado:1502724.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1662480/proyecto_INICIO, 1662480/proyecto_PROCESO, 1662480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662492 | Proyecto de inversión | 1455746.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455746.76, modificado:1455746.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LOS ILAMOS - 146916 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146916 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS ILAMOS, 39937 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CAMINO AL POBLADO RANCHO LAS MARÍAS CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LOS ILAMOS ENTRE LA CAPILLA SAN, lon:-99.62142641, lat:16.89639296}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 1455746.76 | 1455746.76 | 1455746.76 | 1455746.76 | 1455746.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/247-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1455746.76, importe_modificado:1455746.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1662492/proyecto_INICIO, 1662492/proyecto_PROCESO, 1662492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662498 | Proyecto de inversión | 847035.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847035.38, modificado:847035.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TECNOLÓGICO POBLADO SAN ISIDRO - 146923 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146923 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLÓGICO 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE UNIVERSIDAD CALLE TECNOLÓGICO DEL POBLADO SAN ISIDRO SOBRE C, lon:-99.95747598, lat:16.91039004}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 847035.38 | 847035.38 | 847035.38 | 847035.38 | 847035.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/252-2019/AD, contratista:MAR-AR INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:847035.38, importe_modificado:847035.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1662498/proyecto_FIN, 1662498/proyecto_INICIO, 1662498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665022 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN POBLADO KILOMETRO CUARENTA Y DOS - 151972 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 151972 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL JUSTO DONDE SE UBICA UNA TIENDA SE TOMA ESA CALLE, lon:-99.75909331, lat:17.05473974}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/335-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1665022/proyecto_INICIO, 1665022/proyecto_PROCESO, 1665022/proyecto_FIN, 1665022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665025 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE FS 450 POBLADO TRES PALOS - 277545 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277545 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:AVENIDA ACAPULCO PINOTEPA INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ACAPULCO PINOTEPA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL SANATORIO CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA CERCA DE LA MISCELANEA LA , lon:-99.76894628, lat:16.83124363}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/004/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1665025/proyecto_INICIO, 1665025/proyecto_FIN, 1665025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665057 | Proyecto de inversión | 112950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112950.0, modificado:112950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENETOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESINTEGRADORA) EN POBLADO AMATILLO - 277581 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLE PIRNCIPAL PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR EL CENTRO DE SALUD, CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL CALLE QUE VA HACIA LA IGLESIA EL CEN, lon:-99.66756519, lat:16.81892199}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/007/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:564750.0, importe_modificado:564750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1665057/proyecto_INICIO, 1665057/proyecto_PROCESO, 1665057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653305 | Proyecto de inversión | 435835.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435835.99, modificado:435835.99}} | PAVIMETACIÓN DE CALLE ACCESO AL OCOTILLO EN POBLADO DE TEXCA - 284766 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284766 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE DE ACCESO AL OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JULIÁN BLANCO SOBRE LA CARRETARA FEDERAL TOMANDO LA DESVIACIÓN HACI, lon:-99.82433993, lat:17.01082901}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 435835.99 | 435835.99 | 435835.99 | 435835.99 | 435835.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/548-2019/AD, contratista:DUBAXA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:435835.99, importe_modificado:435835.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1653305/proyecto_PROCESO, 1653305/proyecto_INICIO, 1653305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658314 | Proyecto de inversión | 1730204.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730204.99, modificado:1730204.99}} | REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE COL. MODERNA ATOYAC DE ALVAREZ - 135665 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135665 | S | 276 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASO COLONIA LAS PALMERAS, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL NANCHEZ Y CALLE ANTIGUO CAMPO AEREO, EN LA CALLE ANTONIO CASO FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 14 MI PATRIA ES PRIMERO F, lon:-100.44044251, lat:17.20338731}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 1730204.99 | 1730204.99 | 1730204.99 | 1730204.99 | 1730204.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/020/2019, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES L & Z S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1730200.8, importe_modificado:1730200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1658314/proyecto_PROCESO, 1658314/proyecto_FIN, 1658314/proyecto_PROCESO, 1658314/proyecto_INICIO, 1658314/proyecto_FIN, 1658314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401695387 | Acción | 7116755.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7116755.08, modificado:7231637.3}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 284913 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO | 284913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 7231637.3 | 7231637.3 | 7231637.3 | 7231637.3 | 7231637.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-PRODIM-2019, contratista:COMERCIALIZADORA SIP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:7231637.3, importe_modificado:7231637.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695387/proyecto_PROCESO, 1695387/proyecto_INICIO, 1695387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401695391 | Acción | 754192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754192.0, modificado:754192.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 285936 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 285936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274552, lat:17.538207}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 754192 | 754192 | 754192 | 754192 | 754192 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ DE SOFTWARE Y HARDWARE-01-2019, contratista:SERGIO GEOVANNY RODRIGUEZ SALAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:754192.0, importe_modificado:754192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1695391/proyecto_INICIO, 1695391/proyecto_FIN, 1695391/proyecto_PROCESO, 1695391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680515 | Proyecto de inversión | 435000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.8, modificado:435000.8}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 289141 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 289141 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:CERRADA CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO TEJAS CRUDAS, 00000 TEJAS CRUDAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA ESCUELA Y CASI EN FRENTE EL TECHADO MUNICIPAL, lon:-98.54067062, lat:16.36960728}} | 2019-08-23 | 2019-10-28 | 435000.8 | 435000.8 | 435000.8 | 435000.8 | 435000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11777, contratista:ELDIZA MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:435000.8, importe_modificado:435000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680515/proyecto_INICIO, 1680515/proyecto_PROCESO, 1680515/proyecto_INICIO, 1680515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696410 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONA VICARIO CCT 12DPR1015K DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | GROFAMBAS2019- 152 | S | 144 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO-ACAPULCO SN FRENTE A LA SEGUNDA PARADA DEL COACOYUL, EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.47676905, lat:17.63753199}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696529 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12EPR0379K DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 026 | S | 98 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DEL ARROYO, COPALA GRO., lon:-98.97780852, lat:16.60706898}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696531 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 12DCC0686M DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 028 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA CONCORDIA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.97455321, lat:16.90499207}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696537 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PATRIA CCT 12DPR5786Z DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 034 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SURESTE, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.42084611, lat:16.6910899}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401695611 | Acción | 85246.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85246.08, modificado:85246.08}} | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO - 293571 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 293571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.242467, lat:16.792424}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 85246.08 | 85246.08 | 85246.08 | 85246.08 | 85246.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/017-AD, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:772486.52, importe_modificado:772486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1695611/proyecto_INICIO, 1695611/proyecto_PROCESO, 1695611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401695612 | Acción | 261705.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261705.89, modificado:261705.89}} | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINA - 293615 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 293615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.242467, lat:16.792424}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 261705.89 | 261705.89 | 261705.89 | 261705.89 | 261705.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/017-AD, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:772486.52, importe_modificado:772486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1695612/proyecto_PROCESO, 1695612/proyecto_FIN, 1695612/proyecto_INICIO, 1695612/proyecto_FIN, 1695612/proyecto_INICIO, 1695612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401694843 | Acción | 1273323.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273323.09, modificado:3605635.43}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 172786 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO | 172786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 3605635.43 | 3605635.43 | 3605635.43 | 3605635.43 | 3605635.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-002/ADQ-PRODIM-2019, contratista:VACEZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3605635.43, importe_modificado:3605635.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694843/proyecto_FIN, 1694843/proyecto_PROCESO, 1694843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691352 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | 1RA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHLPANCINGO II (CREA), EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-326-2019 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698476 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEZ MARTILLO, EN LA COL. EXCAMPO DE TIRO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-314-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698481 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COL. LAS JOYAS, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-317-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691566 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BALONCESTO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COL. LA PUERTA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-322-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691857 | Proyecto de inversión | 512907.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512907.58, modificado:512907.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM. "NUEVA CREACIÓN", EN LA COL. LAS PEÑITAS, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-276-2019 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 512907.58 | 512907.58 | 512907.58 | 512907.58 | 512907.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691885 | Proyecto de inversión | 1261053.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261053.24, modificado:1261053.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALILEO GALILEI EN LA COL. SAN JOSÉ, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-279-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 1261053.24 | 1261053.24 | 1261053.24 | 1261053.24 | 1261053.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696401 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TV CONSTITUCION DE 1917 CCT 12DTV0019Z DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 143 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE TULIPANES, MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.469123, lat:17.439587}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696403 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 067 CCT 12DML0067S DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 145 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A TIXTLA SN ENTRE CALLE CALLE AMADO NERVO Y CALLE CALLE CORREGIDORA, COLONIA SAN MATEO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.495098, lat:17.557833}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696406 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 24 DE FEBRERO CCT 12DPR0044Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 148 | S | 258 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BAJA CALIFORNIA SN ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO LOMAS DE XOCOMULCO , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51266456, lat:17.55871492}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696404 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TV MA. CONSUELO TRUJILLO MARQUEZ CCT 12DTV0020O DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 146 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO VEGA ADAME ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CALLE REVOLUCIÓN COL 4 ABRIL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.526361, lat:17.543007}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696407 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN EMILIANO ZAPATA SALAZAR CCT 12DJN3615B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 149 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JESÚS H. SALGADO COL PLAN DE AYALA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52471051, lat:17.5370898}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696416 | Proyecto de inversión | 93121.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93121.43, modificado:93121.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI CARLOS DARWIN CCT 12DCC0863Z DE LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 158 | S | 11 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:JUNTO A LA PRIMARIA, EL TAMARINDO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09649928, lat:17.01284015}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 93121.43 | 93121.43 | 93121.43 | 93121.43 | 93121.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696418 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB MIGUEL ALEMAN CCT 12DPB0012F DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYAHUACÁN MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 160 | S | 106 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.67923097, lat:17.86152967}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696419 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 12EJN0039W DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 161 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE LAPAZ SN, SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.38719373, lat:16.7704941}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696420 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 27 DE OCTUBRE CCT 12DPR5968H DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 162 | S | 185 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE NAVIDAD EN LAS MONTAÑAS COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6794916, lat:18.35963266}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696424 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP SILVINO AÑORVE DAVILA CCT 12DPR0531Q DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 166 | S | 285 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y CUAUHTEMOC SN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA KM. 200, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.41906314, lat:16.4727352}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696426 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN TLACHICHINOLAPA CCT 12DJN0687A DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 168 | S | 117 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CARRETERA TLAPA MARQUELIA SN ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE LA PALMA, COLONIA SANTA ANITA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58855985, lat:17.53572127}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696427 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LIC. ARTURO MARTINEZ ADAME CCT 12EPR0334O DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 169 | S | 85 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ N43 NUM. ENTRE CALLE PALMA DE ORO N 28 COL. LAS PALMITAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.28374259, lat:18.32037555}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696430 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP HIMNO NACIONAL CCT 12EPR0805O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 172 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO VILLARREAL SN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA INDEPENDENCIA, COLONIA SAN JOSE CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09837105, lat:16.96282343}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696431 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SG BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT 12DES0099V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 173 | S | 53 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDOS DOS ARROYOS SN ENTRE CALLE EJIDO CUACOYUL Y CALLE EJIDO NUXCO, CD RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83023168, lat:16.89542794}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696442 | Proyecto de inversión | 49110.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49110.03, modificado:49110.03}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CEPI LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 12DCC1149U DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 184 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , COPALILLO GRO., lon:-99.03640444, lat:18.03999669}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 49110.03 | 49110.03 | 49110.03 | 49110.03 | 49110.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696449 | Proyecto de inversión | 143251.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143251.58, modificado:143251.58}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN RAFAEL ORTEGA CCT 12DJN2902O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 191 | S | 63 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 ESQUINA CON CALLE 25 MANZANA 88 SECTOR 03, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84039663, lat:16.90535629}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 143251.58 | 143251.58 | 143251.58 | 143251.58 | 143251.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696453 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUELLAR CCT 12DPT0011W DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-012 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE CALLE DE LA CAMPANA S/N Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO., lon:-99.413432, lat:18.464258}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696460 | Proyecto de inversión | 755658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755658.43, modificado:755658.43}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-022 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696462 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA NORMAL PREESCOLAR ADOLFO VIGURI VIGURI CCT 12DNL0005E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-024 | S | 213 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD NUM. 6 ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE AVENIDA DE LOS GOBERNADORES A UN COSTADO DE CASA GUERRERO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696464 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO CCT 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-026 | S | 282 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, COLONIA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698689 | Proyecto de inversión | 261891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.85, modificado:261891.85}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1808 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:GRO 3, Chilapa de Álvarez, Gro., México, lon:-99.17169571, lat:17.61391967}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-019-I, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1309459.27, importe_modificado:1309459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698692 | Proyecto de inversión | 261891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.85, modificado:261891.85}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:MAZAZONTECOMAC JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA Guerrero, lon:-99.0042, lat:17.4833}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-019-I, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1309459.27, importe_modificado:1309459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698693 | Proyecto de inversión | 261891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.86, modificado:261891.86}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:SAN NICOLÁS COYUCA DE BENITEZ Guerrero, lon:-100.1275, lat:16.977222}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.86 | 261891.86 | 261891.86 | 261891.86 | 261891.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-019-I, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1309459.27, importe_modificado:1309459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698700 | Proyecto de inversión | 248783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248783.8, modificado:248783.8}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-021-I, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1411695.5, importe_modificado:1411695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698701 | Proyecto de inversión | 248783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248783.8, modificado:248783.8}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:47, direccion:LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE) METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.268333, lat:17.148333}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | 248783.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-021-I, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1411695.5, importe_modificado:1411695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698702 | Proyecto de inversión | 299284.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299284.95, modificado:299284.95}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:VALLE HERMOSO METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.263056, lat:17.138611}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-021-I, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1411695.5, importe_modificado:1411695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698704 | Proyecto de inversión | 315558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315558.0, modificado:315558.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL NOPAL MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:49, direccion:LLANO DEL NOPAL METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.480833, lat:17.318056}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 315558 | 315558 | 315558 | 315558 | 315558 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-021-I, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1411695.5, importe_modificado:1411695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698706 | Proyecto de inversión | 547810.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547810.71, modificado:545514.77}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3944 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:NEJAPA CHILAPA DE ALVAREZ Guerrero, lon:-99.146944, lat:17.613333}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-016-I, contratista:IPS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2138957.49, importe_modificado:2138957.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696465 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-027 | S | 328 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE CALLE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696466 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-028 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.633302, lat:18.348507}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696467 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 12DNL0001I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-029 | S | 398 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MAYA NUM. 85 ENTRE CALLE GUILLERMO SANTANA CRESPO Y CALLE CARR. NAL IGUALA-TAXCO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696469 | Proyecto de inversión | 453395.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453395.06, modificado:453395.06}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-031 | S | 143 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y CALLE AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 453395.06 | 453395.06 | 453395.06 | 453395.06 | 453395.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696470 | Proyecto de inversión | 302263.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302263.37, modificado:302263.37}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIDAD SEAD 121 CCT 12DUP0001O DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-032 | S | 315 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE AV. MIGUEL ALEMAN FRENTE A LAS COMBIS DE COLOTLIPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 302263.37 | 302263.37 | 302263.37 | 302263.37 | 302263.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697243 | Proyecto de inversión | 8765584.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3765584.01, modificado:3765584.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR-EMISOR Y RED DE ATARJEAS 1A ETAPA. - 220195 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | 220195 | S | 2111 | 1994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE DEL EJIDO, CALLE NICOLAS BRAVO TOMAS LA CARRETERA ATOYACEL PARAÍSO A 40 MINUTOS DE ATOYAC ESTA EL PARAÍSO, lon:-100.2286842, lat:17.34443017}} | 2019-09-02 | 2019-11-20 | 8765584.01 | 8765584.01 | 8765584.01 | 8765584.01 | 8765584.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:8765576.55, importe_modificado:8765576.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1697243/proyecto_INICIO, 1697243/proyecto_PROCESO, 1697243/proyecto_FIN, 1697243/proyecto_INICIO, 1697243/proyecto_FIN, 1697243/proyecto_INICIO, 1697243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692048 | Proyecto de inversión | 40895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40895.1, modificado:8073.26}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.03, meta_modificada:282.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Icacos, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8473729, lat:16.841758}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 8073.26 | 8073.26 | 8073.26 | 8073.26 | 8073.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:282.03}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696396 | Proyecto de inversión | 6030538.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6030538.69, modificado:6030538.69}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP DOCTOR ALFONSO G ALARCON CCT 12DPR0379L DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 138 | S | 345 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC NUM. 73 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.52504171, lat:17.65504396}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 6030538.69 | 6030538.69 | 6030538.69 | 6030538.69 | 6030538.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696397 | Proyecto de inversión | 916027.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916027.48, modificado:916027.48}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB HERMENEGILDO GALEANA CCT 12DPB0238L DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAZACA MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 139 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAHUAZACA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GRO., lon:-98.79907813, lat:17.33890346}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 916027.48 | 916027.48 | 916027.48 | 916027.48 | 916027.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696398 | Proyecto de inversión | 1042666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042666.83, modificado:1042666.83}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP 30 DE ABRIL CCT 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 140 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1042666.83 | 1042666.83 | 1042666.83 | 1042666.83 | 1042666.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696399 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MATEANA ORBE LECUANDA CCT 12EPR0527C DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 141 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.52732205, lat:17.64813477}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696400 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 CCT 12DST0007G DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 142 | S | 211 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL PIPILA SN ENTRE CALLES GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.29060275, lat:18.32300408}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696530 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST BENITO JUAREZ GARCIA CCT 12DST0013R DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 027 | S | 212 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CRUZ GRANDE-AYUTLA SN A UN COSTADO DEL CAMPO DE LA SECUNDARIA, COLONIA AMADO NERVO, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.12782139, lat:16.7308945}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696412 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN AMADO NERVO CCT 12EJN0476W DE LA LOCALIDAD DE EL POSQUELITE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 154 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:191, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL POSQUELITE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56558826, lat:17.67617967}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698555 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CURSOS Y TALLERES (ESCUELA DEL AGUA) | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Universal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.4999194, lat:17.5430821}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTEA-APAUR-2019-015-A, contratista:HUGO ROJAS SILVA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696414 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN TENOCH CCT 12DJN6052F DE LA LOCALIDAD DE IXTAPA ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 156 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:Calle Paseo de Zihuatanejo Ote. 60, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.54817581, lat:17.64999282}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE LA PUERTA SN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.58729705, lat:17.66644852}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696417 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP HIMNO NACIONAL CCT 12EPR0610B DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 159 | S | 121 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROFR.BARTOLOME PEREGRINO NUM. 29 ENTRE CALLE PROL. JAIME NUNO Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26254132, lat:17.53569265}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696433 | Proyecto de inversión | 520289.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520289.37, modificado:520289.37}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MORELOS CCT 12DPR2360A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 175 | S | 155 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN PUERTO MARQUEZ , ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83508627, lat:16.80358224}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520289.37 | 520289.37 | 520289.37 | 520289.37 | 520289.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696434 | Proyecto de inversión | 520076.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520076.09, modificado:520076.09}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN SG ACAPULCO CCT 12DES0034L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 176 | S | 332 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 SN ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90848252, lat:16.9085272}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520076.09 | 520076.09 | 520076.09 | 520076.09 | 520076.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696435 | Proyecto de inversión | 401567.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401567.73, modificado:401567.73}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 46 CCT 12DML0046F DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 177 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL KILOMETRO 197 SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.41055556, lat:16.47083333}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 401567.73 | 401567.73 | 401567.73 | 401567.73 | 401567.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696436 | Proyecto de inversión | 437224.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437224.35, modificado:437224.35}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN HIJOS DEL CAMPESINO CCT 12EJN0116K DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 178 | S | 83 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS ESQ. DOS DE ABRIL SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.4175585, lat:16.47150164}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 437224.35 | 437224.35 | 437224.35 | 437224.35 | 437224.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696439 | Proyecto de inversión | 446037.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446037.9, modificado:446037.9}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EPB OTHON SALAZAR RAMIREZ CCT 12DPB1217F DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLÁN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 181 | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:JUQUILA SN, SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.36805632, lat:17.3201642}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 446037.9 | 446037.9 | 446037.9 | 446037.9 | 446037.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696443 | Proyecto de inversión | 98220.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98220.06, modificado:98220.06}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE NARCISO ROVIROSA CCT 12DJN0565Q DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 185 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:A UN COSTADO DEL CANAL, EL PORVENIR MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.19500181, lat:16.77744176}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | 98220.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696444 | Proyecto de inversión | 215752.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215752.72, modificado:215752.72}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA CCT 12DPR1009Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 186 | S | 66 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 7 ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.55962272, lat:18.34680253}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | 215752.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692021 | Proyecto de inversión | 999401.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.99, modificado:799521.6}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, UNIDADES HABITACIONALES ANFITEATRO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-07-15 | 2019-10-25 | 799521.6 | 799521.6 | 799521.6 | 799521.6 | 799521.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:569.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698695 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1119 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:RANCHO VIEJO SAN MARCOS Guerrero, lon:-99.29, lat:16.865}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-020-I, contratista:MAS AGUA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1279736.01, importe_modificado:1279736.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698696 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CENIZA (LOMA DE ROMERO) MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:LA CENIZA (LOMA DE ROMERO) MARQUELIA Guerrero, lon:-98.683889, lat:16.532778}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-020-I, contratista:MAS AGUA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1279736.01, importe_modificado:1279736.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698697 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO) MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO) CUAUTEPEC Guerrero, lon:-98.955278, lat:16.746944}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-020-I, contratista:MAS AGUA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1279736.01, importe_modificado:1279736.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698698 | Proyecto de inversión | 255947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.2, modificado:255947.2}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:EL LIMONCITO CUAUTEPEC Guerrero, lon:-98.969167, lat:16.735556}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | 255947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-020-I, contratista:MAS AGUA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1279736.01, importe_modificado:1279736.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696445 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS IGNACIO ZARAGOZA CCT 12DTV0121M DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLÁN MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 187 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TUZANTLAN MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.18330145, lat:18.1982405}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696451 | Proyecto de inversión | 803043.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803043.02, modificado:803043.02}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 113 CHILPANCINGO CCT 12DPT0007J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-010 | S | 237 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 803043.02 | 803043.02 | 803043.02 | 803043.02 | 803043.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696454 | Proyecto de inversión | 1815575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815575.76, modificado:1815575.76}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO CCT 12ECB0090E DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-013 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.5825, lat:18.47944444}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1815575.76 | 1815575.76 | 1815575.76 | 1815575.76 | 1815575.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696456 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-018 | S | 328 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE CALLE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696457 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-019 | S | 603 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696519 | Proyecto de inversión | 238821.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238821.9, modificado:238821.9}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT 12DJN0314L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 016 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 ARROYOS MZ. 3. LT. 20 SECTOR 2 ENTRE CALLE DOS ARROS Y CALLE LAS COMPUERTAS CERCA DE LA SEC. 8, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83016885, lat:16.89608803}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 238821.9 | 238821.9 | 238821.9 | 238821.9 | 238821.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696402 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST ESPAÑA CCT 12DST0059M DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 144 | S | 209 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE LOMAS DE SOTELO SN ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE COL. PROGRESO, COLONIA , EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.47502592, lat:17.64163637}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696411 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN TELPOCHCALLI CCT 12DJN2909H DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 153 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SOCRATES NUM. 15, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.55649917, lat:17.65636535}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696425 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 167 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA CENTRO, COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91321452, lat:16.84795591}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696428 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PATRIA CCT 12DJN0176Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 170 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 8 ENTRE AV. MEXICO S/N Y CALLE FRANCIASCO GONZALES BOCANEGRA, COLONIA BELLAVISTA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.91180075, lat:16.86631983}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696429 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN NIÑOS HEROES CCT 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 171 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6385657, lat:18.3454694}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698699 | Proyecto de inversión | 255947.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255947.21, modificado:255947.21}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEC MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:134, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 255947.21 | 255947.21 | 255947.21 | 255947.21 | 255947.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-020-I, contratista:MAS AGUA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1279736.01, importe_modificado:1279736.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698703 | Proyecto de inversión | 299284.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299284.95, modificado:299284.95}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINI NUHUMA MUNICIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:83, direccion:MINI NUHUMA METLATÓNOC Guerrero, lon:-98.371944, lat:17.196667}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | 299284.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-021-I, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1411695.5, importe_modificado:1411695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698707 | Proyecto de inversión | 547810.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547810.71, modificado:545514.77}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA MUNICIPIO DE TLALCHAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 4067 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:TLALCHAPA TLALCHAPA Guerrero, lon:-100.477778, lat:18.408889}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | 545514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-016-I, contratista:IPS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2138957.49, importe_modificado:2138957.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698709 | Proyecto de inversión | 547810.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547810.72, modificado:545514.78}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3031 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:TLAMIXTLAHUACAN CHILAPA DE ALVAREZ Guerrero, lon:-99.221111, lat:17.503889}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 545514.78 | 545514.78 | 545514.78 | 545514.78 | 545514.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-016-I, contratista:IPS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2138957.49, importe_modificado:2138957.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698710 | Proyecto de inversión | 548628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.82, modificado:546329.45}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 3236 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:TANGANHUATO PUNGARABATO Guerrero, lon:-100.611944, lat:18.281667}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-017-I, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2133812.02, importe_modificado:2133812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698711 | Proyecto de inversión | 548628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.82, modificado:546329.45}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 30 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 6301 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:KILÓMETRO 30 ACAPULCO DE JUAREZ Guerrero, lon:-99.781944, lat:16.996667}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-017-I, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2133812.02, importe_modificado:2133812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698713 | Proyecto de inversión | 548628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.82, modificado:546329.46}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 5997 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:ATLIACA TIXTLA DE GUERRERO Guerrero, lon:-99.375, lat:17.652778}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.46 | 546329.46 | 546329.46 | 546329.46 | 546329.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-017-I, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2133812.02, importe_modificado:2133812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698714 | Proyecto de inversión | 1437238.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437238.69, modificado:1431215.06}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS BARRANCAS EL SALADO, EL TULE LAS TINAJAS, ALPOYECA, BARRANCA EL AGUACATE, BARRANCA TONALAPA Y OCOTEPEC , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 2872 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LAS BARRANCAS EL SALADO, EL TULE LAS TINAJAS, ALPOYECA, BARRANCA EL AGUACATE, BARRANCA TONALAPA Y OCOTEPEC , CHILPANCINGO Guerrero, lon:-99.5129004, lat:17.5407276}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1431215.06 | 1431215.06 | 1431215.06 | 1431215.06 | 1431215.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-018-I, contratista:PÍAS PROYECTOS EN INGENIERÍA AGUA Y SANEAMIENTO, S.C., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1397482.72, importe_modificado:1397482.72}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696432 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP MIGUEL HIDALGO CCT 12DPR0583W DE LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC (COMAL) MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 174 | S | 48 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COMALTEPEC (COMAL) MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.47112035, lat:16.57733523}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696437 | Proyecto de inversión | 397240.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397240.33, modificado:397240.33}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN SG LAZARO CARDENAS CCT 12DES0231M DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 179 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ACAPULCO- PINOTEPA NACIONAL SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.4023594, lat:16.46655031}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 397240.33 | 397240.33 | 397240.33 | 397240.33 | 397240.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696438 | Proyecto de inversión | 227980.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227980.95, modificado:227980.95}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN JOSE MA ROA BARCENAS CCT 12DJN0260Y DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 180 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE COTZALZIN NUM. 1 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAHUTEMOC COLONIA , LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.22665569, lat:16.76407583}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 227980.95 | 227980.95 | 227980.95 | 227980.95 | 227980.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696440 | Proyecto de inversión | 106433.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106433.64, modificado:106433.64}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS MARIANO ESCOBEDO CCT 12DTV0122L DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 182 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.06024497, lat:18.21274392}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 106433.64 | 106433.64 | 106433.64 | 106433.64 | 106433.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696446 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN SG MANUEL SAENZ CCT 12DES0013Z DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 188 | S | 398 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUFO FIGUEROA NUM. 55 ENTRE CALLE HATMAN Y CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33656599, lat:18.30092473}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696447 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA CCT 12EJN0217I DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 189 | S | 79 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA COLEGIO MILITAR 3 NUM. ENTRE CALLE RIO GRIJAVA Y CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10835589, lat:18.10555355}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696448 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 45 CCT 12DML0045G DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 190 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA HUITZUCO ATENANGO SN , COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33111111, lat:18.30111111}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696461 | Proyecto de inversión | 925102.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925102.89, modificado:925102.89}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-023 | S | 1122 | 1489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, COLONIA VILLA MODERNA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 925102.89 | 925102.89 | 925102.89 | 925102.89 | 925102.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696463 | Proyecto de inversión | 604526.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604526.75, modificado:604526.75}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL PROFR. RAFAEL RAMIREZ CCT 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-025 | S | 127 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV. ENCINOS 3, JARDINES DEL SUR, 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | 604526.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696517 | Proyecto de inversión | 644546.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644546.71, modificado:644546.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP LEONA VICARIO CCT 12DPR2953L DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFBREM2019- 014 | S | 205 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ANAHUAC, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.33490244, lat:18.30678443}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 644546.71 | 644546.71 | 644546.71 | 644546.71 | 644546.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697240 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:278362.88, modificado:278362.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221637.12, modificado:4221637.12}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR-EMISOR Y RED DE ATARJEAS 1A ETAPA. - 217324 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO | 217324 | S | 456 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE PROGRESO DEL SUR PASANDO EL PUENTE DEL TICUI POR ATOYAC A 500 METROS ESTA EL ZÓCALO DEL TICU, lon:-100.44182361, lat:17.21446844}} | 2019-09-09 | 2019-12-30 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:9000000.0, importe_modificado:9000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1697240/proyecto_INICIO, 1697240/proyecto_FIN, 1697240/proyecto_PROCESO, 1697240/proyecto_FIN, 1697240/proyecto_PROCESO, 1697240/proyecto_INICIO, 1697240/proyecto_FIN, 1697240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401693584 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PULLMAN, EN EL MPIO. DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 166 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Buenavista de Cuéllar, Gro., México, lon:-99.4144962, lat:18.4630675}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401695613 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | LICENCIA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA DOS MIL DIECIOCHO - 293672 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 293672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.242467, lat:16.792424}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/017-AD, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GEYCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:772486.52, importe_modificado:772486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695613/proyecto_INICIO, 1695613/proyecto_PROCESO, 1695613/proyecto_FIN, 1695613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680025 | Proyecto de inversión | 1911848.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911848.99, modificado:1911848.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS POPULARES (PRIMERA ETAPA) - 287966 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 287966 | S | 6790 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA COLONIA LA MÁRTIRES, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E, lon:-100.42147388, lat:17.20875218}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1911848.99 | 1911848.99 | 1911848.99 | 1911848.99 | 1911848.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/062/2019, contratista:JUAN MANUEL FLORES VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1941091.87, importe_modificado:1941091.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1680025/proyecto_PROCESO, 1680025/proyecto_FIN, 1680025/proyecto_PROCESO, 1680025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401683373 | Proyecto de inversión | 5009015.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5009015.49, modificado:5009015.49}} | REHABILITACION DE EMISORES SANITARIOS E LA ZONA URBANA DE PETATLAN PRIMERA ETAPA - 295226 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO | 295226 | S | 11060 | 10599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.2, meta_modificada:1136.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - LAGUNA DE OXIDACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , PARTE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA, lon:-101.27655642, lat:17.53367167}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 5009015.49 | 5009015.49 | 5009015.49 | 5009015.49 | 5009015.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-037, contratista:EMILIO RAMIREZ AGUIRRE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:5009015.49, importe_modificado:5009015.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1136.2}} | {1683373/proyecto_INICIO, 1683373/proyecto_PROCESO, 1683373/proyecto_FIN, 1683373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401684217 | Proyecto de inversión | 575549.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575549.09, modificado:575549.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA CALLE INDEPENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYA - 296855 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296855 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-TEMALACATZINGO Y , CARRETERA OLINALA TEMALACATZINGO CALLE INDEPENDECIA C.P. 41000; SAN ANTONIOCOYAHUACAN; MUNICIPIO DE OLIN, lon:-98.68293167, lat:17.86288365}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 575549.09 | 575549.09 | 575549.09 | 575549.09 | 575549.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-014/01-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:575549.09, importe_modificado:57554.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684217/proyecto_INICIO, 1684217/proyecto_FIN, 1684217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691275 | Proyecto de inversión | 2217213.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217213.45, modificado:2217213.45}} | TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE PLAYA MANZANILLO EN EN MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-352-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2217213.45 | 2217213.45 | 2217213.45 | 2217213.45 | 2217213.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680791 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DEMOCRACIA COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE - 289748 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289748 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA 5 INTERIOR SN COLONIA 19 DE NOVIEMBRE, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES Y CALLE AZTECA, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA 19 DE NOVIEMBRE. ENT, lon:-99.81625649, lat:16.81533734}} | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/532-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1680791/proyecto_PROCESO, 1680791/proyecto_FIN, 1680791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680792 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | RED DE AGUA POTABLE POB EL CERRITO - 289750 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 289750 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , DESDE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA ANTES DE POB. BARRIO NUEVO LOS MUERTOS, lon:-99.54832328, lat:16.89812813}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/534-2019/AD, contratista:EULER PEÑALOZA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1680792/proyecto_PROCESO, 1680792/proyecto_INICIO, 1680792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401683474 | Proyecto de inversión | 259879.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259879.4, modificado:259879.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS EN EL BARRIO DE EL PARAISO, DE LA LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ; GRO. - 295453 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 295453 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS AMPLIACION EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MARAVILLAS Y , CALLE MARAVILLAS BARRIO DE EL PARAISO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ GUERRERO., lon:-98.74099663, lat:17.77212029}} | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 259879.4 | 259879.4 | 259879.4 | 259879.4 | 259879.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-004-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:259879.4, importe_modificado:259879.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1683474/proyecto_INICIO, 1683474/proyecto_FIN, 1683474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691449 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COL. LA MICA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-287-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680812 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC PRIM ULTIMO EMPERADOR AZTECA SECTOR SEIS COLONIA EMILIANO ZAPATA - 289805 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289805 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES 7 3 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 40 Y CALLE TEOFILO BELLO, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO , lon:-99.82930564, lat:16.90750367}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/566-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1680812/proyecto_INICIO, 1680812/proyecto_PROCESO, 1680812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680842 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO GONZALEZ BOCANEGRA COL LIBERTAD - 289877 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 289877 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 5 CINCO INTERIOR 0 CERO COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE MARIA DE LA O ENTRANDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO MOLINO Y, lon:-99.83304763, lat:16.87961989}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/172-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1680842/proyecto_FIN, 1680842/proyecto_INICIO, 1680842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680845 | Proyecto de inversión | 1330141.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330141.78, modificado:1330141.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ARROYO SECO - 289891 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289891 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA CALLE SE UBICA SUBIENDO POR LA , lon:-99.81831125, lat:16.90436394}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1330141.78 | 1330141.78 | 1330141.78 | 1330141.78 | 1330141.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/561-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1330141.78, importe_modificado:1330141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1680845/proyecto_INICIO, 1680845/proyecto_FIN, 1680845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691533 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL CIELO, EN LA COL. ROBERTO ESPERÓN, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-304-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691545 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COL. LEONA VICARIO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-290-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691548 | Proyecto de inversión | 2810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810000.0, modificado:2810000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHILPANCINGO, EN LA COL. 2 DE FEBRERO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-301-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691553 | Proyecto de inversión | 3782786.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782786.55, modificado:3782786.55}} | REHABILITACIÓN DE LA CRUZ ROJA DIAMANTE EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-350-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 3782786.55 | 3782786.55 | 3782786.55 | 3782786.55 | 3782786.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691558 | Proyecto de inversión | 29829300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.98293E7, modificado:2.98293E7}} | CONTINUACIÓN DEL MUELLE PRINCIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-315-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 29829300 | 29829300 | 29829300 | 29829300 | 29829300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691562 | Proyecto de inversión | 3590517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590517.24, modificado:3590517.24}} | CONSTRUCCIÒN DE AULAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÒN DE EDIFICIO EN LA UNISUR, EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-280-2019 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 3590517.24 | 3590517.24 | 3590517.24 | 3590517.24 | 3590517.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691579 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE METLAPIL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-303-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:El Metlapil, Gro., México, lon:-99.7492213, lat:16.8424167}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691587 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELADIO PEREZ MENDOZA, EN LA COL. MARQUESITA,EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-307-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691590 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN (ALDAMA), EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-281-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Hueyitlalpan, Gro., México, lon:-99.2955555, lat:17.6752777}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691595 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUEBRADORA, EN LA COL. GUADALUPANA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-310-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691611 | Proyecto de inversión | 426919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426919.0, modificado:426919.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COL. MIGUEL TERRAZAS, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-353-2019 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 426919 | 426919 | 426919 | 426919 | 426919 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691615 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PLAYA MANZANILLO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-331-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691617 | Proyecto de inversión | 418617.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418617.77, modificado:418617.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE CCT12EPR0576L, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-334-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 418617.77 | 418617.77 | 418617.77 | 418617.77 | 418617.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691618 | Proyecto de inversión | 597658.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597658.47, modificado:597658.47}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-336-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 597658.47 | 597658.47 | 597658.47 | 597658.47 | 597658.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680246 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POB LAS PAROTAS - 288547 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288547 | S | 157 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE RÍO PAPAGAYO FRENTE A LA IGLESIA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.62421244, lat:16.91174854}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/557-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1680246/proyecto_INICIO, 1680246/proyecto_PROCESO, 1680246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680273 | Proyecto de inversión | 600349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600349.44, modificado:600349.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHITL EN COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ - 288612 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288612 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE ANDEN J, ANDADOR RUBEN FIGUEROA ENTRE CALLE ANDEN J Y ANDADOR RUBÉN FIGUEROA CERCA DEL MERCAD, lon:-99.83755634, lat:16.91066107}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 600349.44 | 600349.44 | 600349.44 | 600349.44 | 600349.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/567-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600349.44, importe_modificado:600349.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1680273/proyecto_INICIO, 1680273/proyecto_PROCESO, 1680273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401683882 | Proyecto de inversión | 666306.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666306.81, modificado:666306.81}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 12DES0025D, EN LA LOCALIDAD DE OLINALÀ, MPIO OLI - 296250 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296250 | S | 550 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y , CALLE IGNACIO COMONFORT SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA BARRIO DE SAN JOSE C.P. 41000 LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO , lon:-98.73820612, lat:17.77480331}} | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 666306.81 | 666306.81 | 666306.81 | 666306.81 | 666306.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-048-2019, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:666306.81, importe_modificado:666306.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1683882/proyecto_FIN, 1683882/proyecto_PROCESO, 1683882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691695 | Proyecto de inversión | 1755347.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755347.94, modificado:1755347.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA LOS AMUZGOS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-329-2019 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1755347.94 | 1755347.94 | 1755347.94 | 1755347.94 | 1755347.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691770 | Proyecto de inversión | 1114827.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114827.81, modificado:1114827.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS JALES, EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-241-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 1114827.81 | 1114827.81 | 1114827.81 | 1114827.81 | 1114827.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680325 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN POBLADO LLANO LARGO - 288747 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288747 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN 8 S INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE ANALCO, CALLE BENITO JUAREZ CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN POBLADO LLANO LARGO ENTRAR, lon:-99.80974987, lat:16.82415159}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/588-2019/AD, contratista:MARIA ELVA LUCENA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1680325/proyecto_INICIO, 1680325/proyecto_FIN, 1680325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680343 | Proyecto de inversión | 1387652.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387652.41, modificado:1387652.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAUREL COLONIA LA PAROTA DE LLANO LGO - 288782 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288782 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 12 INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA DE LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TAMARINDOS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES COLONIA LA PAROTA DE LLANO LARGO., lon:-99.81798942, lat:16.83122739}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1387652.41 | 1387652.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/152-2019/AD, contratista:IVES JORGE LUIS STOOPEN Y ROMETTI, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1387652.41, importe_modificado:1387652.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1680343/proyecto_PROCESO, 1680343/proyecto_INICIO, 1680343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691795 | Proyecto de inversión | 14578773.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.457877301E7, modificado:1.457877301E7}} | 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN PASEO DEL PESCADOR EN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-257-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-09 | 2019-10-11 | 14578773.01 | 14578773.01 | 14578773.01 | 14578773.01 | 14578773.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691797 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 3RA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN PASEO DEL PESCADOR EN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-255-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-09 | 2019-10-07 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680366 | Proyecto de inversión | 904190.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904190.28, modificado:904190.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE JUNIO COLONIA VILLA MADERO - 288837 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288837 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JUNIO 8 INTERIOR SN COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE GRAL MORELOS, CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE GRAL MORELOS Y CALLE BUGAMBILIA DE LA COLON, lon:-99.85746884, lat:16.89672179}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 904190.28 | 904190.28 | 904190.28 | 904190.28 | 904190.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/552-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:904190.28, importe_modificado:904190.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1680366/proyecto_INICIO, 1680366/proyecto_PROCESO, 1680366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401683965 | Proyecto de inversión | 448847.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448847.3, modificado:448847.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DESPIEDRES EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA; MUNICIPIO DE OLINALA. - 296399 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296399 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:PUEBLO CHAUTIPA, 41000 CHAUTIPA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TETICIC-TEHUIXTLA Y , CRUCERO DE TETICIC TEHUIXTLA CHAUTIPA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO., lon:-98.87375322, lat:17.8616098}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 448847.3 | 448847.3 | 448847.3 | 448847.3 | 448847.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:448847.3, importe_modificado:448847.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1683965/proyecto_FIN, 1683965/proyecto_PROCESO, 1683965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691847 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A LOS DORMITORIOS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL MALINALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-306-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691855 | Proyecto de inversión | 570334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570334.75, modificado:570334.75}} | CONSTRUCCIOÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM, BILINGÜE " JUAN N. ALVARREZ", EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-267-2019 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 570334.75 | 570334.75 | 570334.75 | 570334.75 | 570334.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691868 | Proyecto de inversión | 104264.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104264.04, modificado:104264.04}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. "MANUEL ZARATE", EN LA LOC. DE ACATEPEC, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-272-2019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle del Calvario, Acatepec, Gro., México, lon:-98.4288311, lat:16.73855078}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 104264.04 | 104264.04 | 104264.04 | 104264.04 | 104264.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691873 | Proyecto de inversión | 614029.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614029.54, modificado:614029.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "LÁZARO CÁRDENAS", EN LOC. DE YOLOXOCHITL, EN EL MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-278-2019 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:Tlacoachistlahuaca, Gro., México, lon:-98.3000906, lat:16.8105347}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 614029.54 | 614029.54 | 614029.54 | 614029.54 | 614029.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691881 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOC, PASO DE AMATITLÁN, EN EL MPIO. DE ARCELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-298-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Arcelia, Gro., México, lon:-100.2851372, lat:18.3151227}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691891 | Proyecto de inversión | 1450034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450034.15, modificado:1450034.15}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS, ZONA 12-C COL PROGRESO | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Progreso, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8976241, lat:16.865584}} | 2019-07-15 | 2019-10-25 | 1450034.15 | 1450034.15 | 1450034.15 | 1450034.15 | 1450034.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:856.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691895 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ, EN EL MPIO. DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-264-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Jerónimo de Juárez, Gro., México, lon:-100.4705682, lat:17.1386841}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680386 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE ESMERALDA COL VISTA DIAMANTE - 288880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 288880 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA 22 VEINTIDOS INTERIOR 0 CERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE ZAFIRO, PASANDO EL ARCO DE LLANOR LARGO SE TOMA MANO IZQUIERDA, lon:-99.82261192, lat:16.82870075}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/182-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HECMAR DEL PACIFICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1680386/proyecto_INICIO, 1680386/proyecto_PROCESO, 1680386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691901 | Proyecto de inversión | 834850.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834850.21, modificado:834850.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL DE ZACAZONTLA, EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-253-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 834850.21 | 834850.21 | 834850.21 | 834850.21 | 834850.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679901 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FAISÁN COLONIA LAS JOYAS - 287653 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287653 | S | 17 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FAISÁN 3 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CAMELIAS 1, CALLE FAISÁN COLONIA LAS JOYAS CALZADA PIE DE LA CUESTA ENTRAR POR LA PARADA DE LA, lon:-99.94108192, lat:16.88162631}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/093-2019/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1679901/proyecto_INICIO, 1679901/proyecto_PROCESO, 1679901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691534 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL MUSEO DE LA AVISPA EN CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-318-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692495 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOPOT | 196 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Atlamajalcingo del Monte, Gro., México, lon:-98.6040799, lat:17.3135632}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691550 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, EN EL KM 30, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-293-2019 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691603 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR CRISANTENO DE LA CALLE CIRUELOS, EN LA COL. JARDIN LOS MANGOS, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-316-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691605 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ALINEACION DE MURO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ANTORCHA PARTE ALTA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-319-2019 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691609 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, EN LA COL. MANANTIALES, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-305-2019 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691610 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA COL. POPULAR, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-351-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680287 | Proyecto de inversión | 740760.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740760.86, modificado:740760.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ EN COMUNIDAD RANCHO LAS MARIAS - 288655 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288655 | S | 193 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:PUEBLO RANCHO LAS MARIAS, 39920 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS, CAMINO A RANCHO CERRO DE PIEDRA SOBRE LA CARRETERA AL LLEGAR A EL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHO, lon:-99.62714351, lat:16.90887349}} | 2019-09-15 | 2019-12-13 | 740760.86 | 740760.86 | 740760.86 | 740760.86 | 740760.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/396-2019/AD, contratista:RODOLFO FRAGOSO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:740760.86, importe_modificado:740760.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1680287/proyecto_INICIO, 1680287/proyecto_FIN, 1680287/proyecto_INICIO, 1680287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691613 | Proyecto de inversión | 154589.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154589.71, modificado:154589.71}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIRAMAR, EN LA COL. AMPLIACIÓN JUSTICIA SOCIAL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-302-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 154589.71 | 154589.71 | 154589.71 | 154589.71 | 154589.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691628 | Proyecto de inversión | 1893863.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893863.56, modificado:1893863.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO, EN EL MPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-330-2019 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1893863.56 | 1893863.56 | 1893863.56 | 1893863.56 | 1893863.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691631 | Proyecto de inversión | 558521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558521.4, modificado:558521.4}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN CHILPANCINGO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 558521.4 | 558521.4 | 558521.4 | 558521.4 | 558521.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691767 | Proyecto de inversión | 4103448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103448.28, modificado:4103448.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-283-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cuajinicuilapa, Gro., México, lon:-98.4151885, lat:16.4711295}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 4103448.28 | 4103448.28 | 4103448.28 | 4103448.28 | 4103448.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691792 | Proyecto de inversión | 24578784 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4578784E7, modificado:2.4578784E7}} | 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE PLAYA MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-256-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 24578784 | 24578784 | 24578784 | 24578784 | 24578784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691802 | Proyecto de inversión | 4456005.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456005.44, modificado:4456005.44}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A BARRA VIEJA, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-259-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4456005.44 | 4456005.44 | 4456005.44 | 4456005.44 | 4456005.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691804 | Proyecto de inversión | 268975.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268975.09, modificado:268975.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO DEL CONACYT, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-325-2019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 268975.09 | 268975.09 | 268975.09 | 268975.09 | 268975.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691813 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN EL MPIO. DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-311-2019 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Olinalá, Gro., México, lon:-98.7387789, lat:17.7774254}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691820 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF. CARITINO MALDONADO, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, EN EL MPIO. DE TLALCHAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-323-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Tlalchapa, Gro., México, lon:-100.4773801, lat:18.4085169}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691821 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE EL PANTEÓN, EN LA LOC. DE PALOS ALTOS, EN EL MPIO. DE ARCELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-321-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Palos Altos, Gro., México, lon:-100.272189, lat:18.371121}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691827 | Proyecto de inversión | 1303060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303060.0, modificado:1303060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA AL ARENAL, EN EL MPIO. DE AZOYU | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-333-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1303060 | 1303060 | 1303060 | 1303060 | 1303060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691831 | Proyecto de inversión | 1096572.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096572.08, modificado:1096572.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE OMETEPEC, | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-335-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1096572.08 | 1096572.08 | 1096572.08 | 1096572.08 | 1096572.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691843 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-261-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680664 | Proyecto de inversión | 940773.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940773.31, modificado:940773.31}} | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHI - 289467 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 289467 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE, 39013 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA, lon:-99.52346767, lat:17.57045039}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 940773.31 | 940773.31 | 940773.31 | 940773.31 | 940773.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-038/2019, contratista:C. JULIO CESAR BEJAR HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:940773.31, importe_modificado:940773.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1680664/proyecto_INICIO, 1680664/proyecto_FIN, 1680664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA LA VALIDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401682598 | Proyecto de inversión | 980746.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980746.53, modificado:980746.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA E.P. 18 DE MARZO CON C.C.T. 12DPR0418X EN LA COL. AMPLIACION LAZARO - 293734 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 293734 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA AMPLIACION LÁZARO CARDENA, lon:-99.51689068, lat:17.58418699}} | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 980746.53 | 980746.53 | 980746.53 | 980746.53 | 980746.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-140/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1105998.59, importe_modificado:1105998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1682598/proyecto_PROCESO, 1682598/proyecto_INICIO, 1682598/proyecto_FIN, 1682598/proyecto_INICIO, 1682598/proyecto_PROCESO, 1682598/proyecto_FIN, 1682598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA LA REVISIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691849 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE DORMITORIO PARA VARONES, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL MALINALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-244-2019 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Malinaltepec, Gro., México, lon:-98.6718446, lat:17.2452669}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691853 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, PLANTEL AYUTLA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-248-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691864 | Proyecto de inversión | 332146.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332146.67, modificado:332146.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA INDEPENDENCIA, EN LA COL. PRI, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-262-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 332146.67 | 332146.67 | 332146.67 | 332146.67 | 332146.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691878 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 1RA. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEÓN, EN LA LOC. DE PALOS ALTOS, EN EL MPIO. DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-295-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Palos Altos, Gro., México, lon:-100.272189, lat:18.371121}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691892 | Proyecto de inversión | 1214223.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214223.94, modificado:1214223.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA ESMERALDA, EN LA COL. POTRERITO, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-277-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 1214223.94 | 1214223.94 | 1214223.94 | 1214223.94 | 1214223.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401682629 | Proyecto de inversión | 1257666.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257666.14, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN POBLADO EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC - 293802 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 293802 | S | 199 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:695, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, 39931 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA RUMBO AL CAMPANARIO POBLADO EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC CALE R, lon:-99.54616668, lat:16.80691213}} | 2019-09-06 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/317-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1682629/proyecto_PROCESO, 1682629/proyecto_INICIO, 1682629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691899 | Proyecto de inversión | 627003.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627003.02, modificado:627003.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UAGRO), EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-251-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco, Gro., México, lon:-99.6051206, lat:18.5565468}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 627003.02 | 627003.02 | 627003.02 | 627003.02 | 627003.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680875 | Proyecto de inversión | 836625.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836625.03, modificado:836625.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA ALTAMIRANO COLONIA LAS CRUCES - 289967 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289967 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CERRADA ALTAMIRANO 4 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE NARANJOS, CALLE PANTEÓN DE LAS CRUCES CALLE CERRADA ATRÁS DEL PANTEÓN, lon:-99.84397688, lat:16.89001367}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 836625.03 | 836625.03 | 836625.03 | 836625.03 | 836625.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/041-2019/AD, contratista:INGECIVYM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:836625.03, importe_modificado:836625.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1680875/proyecto_INICIO, 1680875/proyecto_PROCESO, 1680875/proyecto_INICIO, 1680875/proyecto_PROCESO, 1680875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401682654 | Proyecto de inversión | 481406.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481406.13, modificado:481406.13}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E.P. EUCARIA APREZA GARCIA CON C.C.T. 12EPR0005W DE LA COL. PPS, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EST - 293851 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 293851 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA PPS, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PPS, lon:-99.52140134, lat:17.56494749}} | 2019-08-05 | 2019-09-18 | 481406.13 | 481406.13 | 481406.13 | 481406.13 | 481406.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-116/2019, contratista:ZURPA G A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:481406.13, importe_modificado:481406.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {1682654/proyecto_PROCESO, 1682654/proyecto_FIN, 1682654/proyecto_PROCESO, 1682654/proyecto_INICIO, 1682654/proyecto_PROCESO, 1682654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA REVISIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692026 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1376891.6}} | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INSTALACION DE ENERGIA SOLAR RENOVABLE CON PANELES SOLARES, PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Parque Ignacio Manuel Altamirano, Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8871527, lat:16.8609863}} | 2019-07-15 | 2019-12-13 | 1376891.6 | 1376891.6 | 1376891.6 | 1376891.6 | 1376891.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:488.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679775 | Proyecto de inversión | 180617.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180617.42, modificado:180617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA VISTA HERMOSA - 287402 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287402 | S | 255 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.28, meta_modificada:16.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y 21 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 39620 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE 21 DE JUNIO, AVENIDA CUAUHTEMOC SOBRE LA AVENIDA CUAU, lon:-99.86044087, lat:16.87939583}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | 180617.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/176-2019/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:180617.42, importe_modificado:180617.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.28}} | {1679775/proyecto_INICIO, 1679775/proyecto_PROCESO, 1679775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679802 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA CRUZ EN POBLADO PUEBLO MADERO - 287481 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287481 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR , lon:-99.67483678, lat:17.12653942}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/556-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1679802/proyecto_PROCESO, 1679802/proyecto_FIN, 1679802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692069 | Proyecto de inversión | 652801.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652801.63, modificado:652801.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-249-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:El Paraíso, Gro., México, lon:-100.2273143, lat:17.3436943}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 652801.63 | 652801.63 | 652801.63 | 652801.63 | 652801.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679817 | Proyecto de inversión | 1380350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380350.0, modificado:1380350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALTA TENSIÓN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 287503 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 287503 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSION INTERIOR SN COLONIA XALTIANGUIS, 39910 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE RADIO KOKO BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, lon:-99.84109848, lat:16.90027687}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1380350 | 1380350 | 1380350 | 1380350 | 1380350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/145-2019/AD, contratista:RB EDIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380350.0, importe_modificado:1380350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1679817/proyecto_INICIO, 1679817/proyecto_PROCESO, 1679817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401684195 | Proyecto de inversión | 724217.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724217.01, modificado:724217.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CALLEJÓN DE EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOC TEMALACA - 296815 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296815 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CERRADA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , CERRADA SAN MIGUELBARRIO DE SAN MIGUEL TEMALACATZINGO;C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO., lon:-98.68561036, lat:17.88171813}} | 2019-10-01 | 2019-11-12 | 724217.01 | 724217.01 | 724217.01 | 724217.01 | 724217.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-OP-045-028-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:724217.01, importe_modificado:724217.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684195/proyecto_INICIO, 1684195/proyecto_FIN, 1684195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679847 | Proyecto de inversión | 971239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971239.61, modificado:971239.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN POBLADO XALTIANGUIS - 287555 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287555 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE PRI, lon:-99.71462833, lat:17.09918082}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | 971239.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/504-2019/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:971239.61, importe_modificado:971239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1679847/proyecto_INICIO, 1679847/proyecto_FIN, 1679847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401679884 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO LOMA LARGA - 287625 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 287625 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:CALLE DE LA ENTRADA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 39921 LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO AL POBLADO LOMA LARGA ENTRE LA COMISARÍA , lon:-99.86843369, lat:17.00356094}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/429-2019/AD, contratista:GRUPO CHARS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1679884/proyecto_INICIO, 1679884/proyecto_PROCESO, 1679884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633145 | Proyecto de inversión | 1574439.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574439.48, modificado:1574439.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AL POLIDEPORTIVO POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y NUEVE - 216309 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216309 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:CALLE AL POLIDEPORTIVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 39, 39925 KILÓMETRO 39, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DEL KINDER, CALLE AL POLI DEPORTIVO DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y, lon:-99.77843706, lat:17.04388604}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1574439.48 | 1574439.48 | 1574439.48 | 1574439.48 | 1574439.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/440-2019/AD, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1574439.48, importe_modificado:1574439.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1633145/proyecto_PROCESO, 1633145/proyecto_INICIO, 1633145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680783 | Proyecto de inversión | 714644.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714644.61, modificado:714644.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINOS CUATRO EN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA - 289734 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289734 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LINOS 4 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LINOS CUATRO Y CALLE CANELAS TRES, CALLE PALMAS SOBRE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA SUBIENDO POR CALL, lon:-99.94119662, lat:16.88735199}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 714644.61 | 714644.61 | 714644.61 | 714644.61 | 714644.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/100-2019/AD, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:714644.61, importe_modificado:714644.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1680783/proyecto_INICIO, 1680783/proyecto_PROCESO, 1680783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629520 | Proyecto de inversión | 923548.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923548.76, modificado:923548.76}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. RINCON DE ALCAPARROSA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. - 238448 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238448 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:48, direccion:PUEBLO RINCON DE ALCAPAROSA, 00000 RINCÓN DE ALCAPARROSA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RINCON DE ALCAPAROSA, lon:-99.69626962, lat:17.44745982}} | 2019-07-13 | 2019-08-22 | 923548.76 | 923548.76 | 923548.76 | 923548.76 | 923548.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-041/2019, contratista:ERIKA MOSSO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO, monto:923548.76, importe_modificado:923548.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1629520/proyecto_FIN, 1629520/proyecto_INICIO, 1629520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE (2), trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630377 | Proyecto de inversión | 313756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313756.8, modificado:313756.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COMUNIDAD HUAMUCHITOS EN RUTA DOS - 202052 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 202052 | S | 556 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HUAMUCHITOS CACAHUATEPEC Y CAMINO CRUZ DE MESA, CAMINO LOS CUAJILOTES SOBRE LA CARRETERA A BARRIO NUEVO DE LOS MUERT, lon:-99.58041488, lat:16.89479721}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 313756.8 | 313756.8 | 313756.8 | 313756.8 | 313756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/574-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA REAL DIAMANTE DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1501550.4, importe_modificado:1501550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24000.0}} | {1630377/proyecto_INICIO, 1630377/proyecto_FIN, 1630377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401636878 | Proyecto de inversión | 74936 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74936.0, modificado:74936.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CALLES NICOLAS BRAVO Y BENITO JUÁREZ EN COLONIA LLANO LARGO - 242672 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 242672 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA ENTR, lon:-99.80968449, lat:16.82267275}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-AD-2019/031, contratista:ORGANIZACIÓN DESARROLLADORA Y SOLUCIONES ACAPULCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1636878/proyecto_INICIO, 1636878/proyecto_FIN, 1636878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657799 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CERRO - 134565 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134565 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA COMALTEPEC, 41950 COMALTEPEC (COMAL), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CERRO, lon:-98.47025232, lat:16.579884}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-AD-11815, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657799/proyecto_INICIO, 1657799/proyecto_PROCESO, 1657799/proyecto_INICIO, 1657799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652643 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283840 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12590, contratista:FRNK JOSUE OLIVAR PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652643/proyecto_INICIO, 1652643/proyecto_FIN, 1652643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691824 | Proyecto de inversión | 800367.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800367.92, modificado:800367.92}} | CONSTRUCCIÓN DE OBAS HIDRÁULICAS EN EL PASO VEHICULAR DE LA CARRETERA EL PITAYO-EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE AZOYU. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-338-2019 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 800367.92 | 800367.92 | 800367.92 | 800367.92 | 800367.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691865 | Proyecto de inversión | 553904.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553904.55, modificado:553904.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM FEDERAL "REVOLUCIÓN MEXICANA", EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-269-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 553904.55 | 553904.55 | 553904.55 | 553904.55 | 553904.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696413 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP EMILIANO ZAPATA CCT 12EPR0830N DE LA LOCALIDAD DE ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 155 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:PRINCIPAL SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.84055777, lat:16.57901253}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401663087 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN COLONIA AMPL LUIS DONALDO COLOSIO - 148218 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 148218 | S | 161 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN 1 S INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN COLONIA AMPLIACIÓN LUIS DONA, lon:-99.79974777, lat:16.80155096}} | 2019-07-25 | 2019-10-02 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/102-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LINCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1663087/proyecto_INICIO, 1663087/proyecto_PROCESO, 1663087/proyecto_FIN, 1663087/proyecto_INICIO, 1663087/proyecto_PROCESO, 1663087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664735 | Proyecto de inversión | 76207.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76207.36, modificado:76207.36}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 277167 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277167 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA, CALLE BARR, lon:-99.54356944, lat:16.89344634}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 76207.36 | 76207.36 | 76207.36 | 76207.36 | 76207.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1664735/proyecto_INICIO, 1664735/proyecto_FIN, 1664735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665397 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO APALANI - 277954 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277954 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CRUCES DE CACAHUATEPEC, lon:-99.59109264, lat:16.85399302}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665397/proyecto_INICIO, 1665397/proyecto_PROCESO, 1665397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658811 | Proyecto de inversión | 524755 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524755.0, modificado:524755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO DE LA CONCEPCIÓN - 136665 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136665 | S | 54 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A BIENES COMUNALES DE CACAHUATEPEC LAS PAROTAS Y CALLE LA COMISARIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LA CO, lon:-99.73603919, lat:16.82702635}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 524755 | 524755 | 524755 | 524755 | 524755 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1658811/proyecto_FIN, 1658811/proyecto_PROCESO, 1658811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659742 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO EL CAMPANARIO - 270246 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270246 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE DE LA COMISARÍA PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DE LA COMISARÍA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DEL C, lon:-99.57151673, lat:16.8349403}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1659742/proyecto_INICIO, 1659742/proyecto_PROCESO, 1659742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696421 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP XICOTENCATL CCT 12DPR4114E DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 163 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE LA INDIA NUM. 1 ENTRE CALLE AYACAHUITE Y CALLE AHUEHUETE COLONIA EL HUAJAL, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.54086796, lat:17.65080548}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696452 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-MED-SUP 2019-011 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO 2 CAYACO SN ENTRE AV ACAPULCO Y CALLE MÉXICO, COLONIA CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697501 | Proyecto de inversión | 424343.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424343.78, modificado:424343.78}} | CONSTRUCCIÓNDE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EN LA LOC. SAN CRISTOBAL, EN EL MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-265-2019 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:Morelos, San Cristóbal, Gro., México, lon:-98.40110779, lat:16.81702981}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 424343.78 | 424343.78 | 424343.78 | 424343.78 | 424343.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667985 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (TERMO DE INSEMINACION)POB LA PROVIDENCIA - 281007 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 281007 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE PRINICIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO DESDE PIEDRA IMÁN PASANDO LA COMISARIA ENTES DE LLEGAR A LA CANCHA TECHADA, lon:-99.81545934, lat:17.0948114}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/023/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199891.2, importe_modificado:199891.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667985/proyecto_PROCESO, 1667985/proyecto_FIN, 1667985/proyecto_INICIO, 1667985/proyecto_PROCESO, 1667985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668246 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS)POB PABLO GALEANA - 281785 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 281785 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR PUENTE DE FIERRO PASANDO CANCHA TECHADA HACIA PUEBLO MADERO, lon:-99.69620158, lat:17.14378332}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668246/proyecto_PROCESO, 1668246/proyecto_FIN, 1668246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664844 | Proyecto de inversión | 112950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112950.0, modificado:112950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENETOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESINTEGRADORA) POBLADO PLAN DE LOS AMATES - 277324 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277324 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AMPLIACION AGUASCALIENTES, CALLE TAMPICO CALLE MONTERREY EN CANCHA TECHADA FRENTE A PARQUE PLAN DE L, lon:-99.73773, lat:16.74835785}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/007/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:564750.0, importe_modificado:564750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664844/proyecto_INICIO, 1664844/proyecto_FIN, 1664844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668033 | Proyecto de inversión | 35697.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35697.02, modificado:35697.02}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO - 281159 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281159 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PANTEÓN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39931 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AUN COSTADO DEL PANTEÓN Y CALLE AUN COSTADO DEL PANTEÓN, AUN COSTADO DEL PANTEÓN, lon:-99.66082329, lat:16.75848901}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 35697.02 | 35697.02 | 35697.02 | 35697.02 | 35697.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668033/proyecto_INICIO, 1668033/proyecto_FIN, 1668033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614966 | Proyecto de inversión | 1290678.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290678.25, modificado:1290678.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 166570 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166570 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAROTAS Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE VICENTE GUERRERO BULEVARD VICENTE GUERRERO , lon:-99.84844935, lat:16.89388722}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1290678.25 | 1290678.25 | 1290678.25 | 1290678.25 | 1290678.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/097-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1290678.25, importe_modificado:1290678.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1614966/proyecto_INICIO, 1614966/proyecto_FIN, 1614966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614983 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION CALLE TAMAULIPAS EN KILOMETRO VEINTIUNO - 166658 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166658 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR LA I, lon:-99.80474647, lat:16.95419134}} | 2019-07-14 | 2019-10-11 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/004-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA LADELASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1614983/proyecto_INICIO, 1614983/proyecto_FIN, 1614983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616448 | Proyecto de inversión | 1000735 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000735.0, modificado:1000735.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NATIVIDAD POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 174368 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 174368 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE NATIVIDAD INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R ESCUDER Y CALLE OTHON SALAZAR, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO LOMAS DE SAN JUAN CA, lon:-99.80284512, lat:16.98298392}} | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1000735 | 1000735 | 1000735 | 1000735 | 1000735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/290-2019/AD, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000735.0, importe_modificado:1000735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1616448/proyecto_PROCESO, 1616448/proyecto_FIN, 1616448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616538 | Proyecto de inversión | 418537.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418537.27, modificado:418537.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR UNO COLONIA LA MICA - 174847 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 174847 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR UNO 60 INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE COAHUILA ANDADOR UNO DE LA COLONIA LA MICA ENTRANDO POR EL OXXO DE LA MICA , lon:-99.81672232, lat:16.91450036}} | 2019-09-06 | 2019-11-04 | 418537.27 | 418537.27 | 418537.27 | 418537.27 | 418537.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/324-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:418537.27, importe_modificado:418537.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1616538/proyecto_PROCESO, 1616538/proyecto_INICIO, 1616538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617298 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC SEC TEC DOSCIENTOS VEINTIDÓS COLONIA LA LIBERTAD - 179788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179788 | S | 250 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MARÍA DE LA O CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANGERA C, lon:-99.83449283, lat:16.88041846}} | 2019-09-01 | 2019-11-09 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/298-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1617298/proyecto_INICIO, 1617298/proyecto_PROCESO, 1617298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618366 | Proyecto de inversión | 671795.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671795.73, modificado:671795.73}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 185697 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 185697 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.4, meta_modificada:63.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, 39077 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ORQUÍDEAS DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, lon:-99.50857326, lat:17.53647957}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 671795.73 | 671795.73 | 671795.73 | 671795.73 | 671795.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-010/2019, contratista:CRECIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:671795.73, importe_modificado:671795.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.4}} | {1618366/proyecto_PROCESO, 1618366/proyecto_FIN, 1618366/proyecto_INICIO, 1618366/proyecto_PROCESO, 1618366/proyecto_FIN, 1618366/proyecto_INICIO, 1618366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para revisión por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618515 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESC PRIMARIA INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ - 186319 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 186319 | S | 180 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:9.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VIEJA A LAS CRUCES 10 S INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BRECHA CENTRAL Y CALLE CONSUELO ROMÁN DE SALGADO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CALLE CENT, lon:-99.84361587, lat:16.88422775}} | 2019-09-14 | 2019-11-12 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/394-2019/AD, contratista:EZEQUIEL ROJAS VINALAY, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.68}} | {1618515/proyecto_PROCESO, 1618515/proyecto_INICIO, 1618515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680315 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIO COLONIA LOMAS VERDES - 288718 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288718 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO 20 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE CLAVEL BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS VERDES. COLINDA CON COLONIAS , lon:-99.85078347, lat:16.91021108}} | 2019-08-05 | 2019-11-22 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/195-2019/AD, contratista:DESARROLLADORA DE CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1680315/proyecto_INICIO, 1680315/proyecto_PROCESO, 1680315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680382 | Proyecto de inversión | 1348115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348115.52, modificado:1348115.52}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MANGOS CD RENACIMIENTO - 288866 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS | 288866 | S | 77 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MANGOS 20 VEINTE INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE EDUARDO NERI, EL ANDADOR SE UBICA AUN COSTADO DEL CICI RENACIMIENTO, lon:-99.82403526, lat:16.89545569}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1348115.52 | 1348115.52 | 1348115.52 | 1348115.52 | 1348115.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/558-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1348115.52, importe_modificado:1348115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1680382/proyecto_PROCESO, 1680382/proyecto_INICIO, 1680382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401682647 | Proyecto de inversión | 634861.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634861.86, modificado:634861.86}} | CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN EL J.N. JEAN PIAGET CON C.C.T. 12EJN0017K EN LA COLONIA PRT, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS - 293837 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 293837 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD POPULAR COLONIA PRT, 39025 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE OCTUBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PRT, lon:-99.49876021, lat:17.56928275}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 634861.86 | 634861.86 | 634861.86 | 634861.86 | 634861.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-142/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 4NS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:634861.86, importe_modificado:634861.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1682647/proyecto_INICIO, 1682647/proyecto_FIN, 1682647/proyecto_PROCESO, 1682647/proyecto_FIN, 1682647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA LA VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401632568 | Proyecto de inversión | 31351.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31351.4, modificado:31351.4}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APÍCOLA SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL POB PASO TEXCA - 213441 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 213441 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:219, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO TEXCA, 39911 PASO TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PASO TEXCA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHI, lon:-99.81269796, lat:16.98113056}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | 31351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/019/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:783785.0, importe_modificado:783785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632568/proyecto_FIN, 1632568/proyecto_PROCESO, 1632568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401682024 | Acción | 751680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751680.0, modificado:751680.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 292528 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274552, lat:17.538207}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 751680 | 751680 | 751680 | 751680 | 751680 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS-03-2019, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1682024/proyecto_INICIO, 1682024/proyecto_PROCESO, 1682024/proyecto_FIN, 1682024/proyecto_PROCESO, 1682024/proyecto_FIN, 1682024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Regreso., trimestre:1.0, usuario:hectorrgarciave, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | GRO190401691616 | Proyecto de inversión | 334512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334512.26, modificado:334512.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE CCT12DPR0523H, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-332-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México, lon:-101.8061903, lat:17.9845205}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 334512.26 | 334512.26 | 334512.26 | 334512.26 | 334512.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401697253 | Proyecto de inversión | 4515200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860200.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 242215 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 242215 | S | 65 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:171, direccion:PUEBLO COLONIA PIEDRA DEL SOL, 41770 COLONIA PIEDRA DEL SOL, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA XOCHISTLAHUACA - GUADALUPE VICTORIA Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PIEDRA DEL SOL Y CUBRE EL TOTAL DE, lon:-98.23113198, lat:16.76271611}} | 2019-07-24 | 2019-11-20 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 01, contratista:DOMINGA GRAJALES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697253/proyecto_PROCESO, 1697253/proyecto_FIN, 1697253/proyecto_INICIO, 1697253/proyecto_FIN, 1697253/proyecto_INICIO, 1697253/proyecto_PROCESO, 1697253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698690 | Proyecto de inversión | 261891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.85, modificado:261891.85}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 1109 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:ZELOCOTITLAN CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero, lon:-99.108889, lat:17.448889}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | 261891.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-019-I, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1309459.27, importe_modificado:1309459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574435 | Proyecto de inversión | 1243087.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243087.42, modificado:1243087.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. COLINAS DEL VALLE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1243087.42 | 1243087.42 | 1243087.42 | 1243087.42 | 1243087.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652637 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283834 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12589, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652637/proyecto_FIN, 1652637/proyecto_INICIO, 1652637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696423 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT 12EPR0848M DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 165 | S | 229 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. DIAZ SN ENTRE CALLE GRAL DIAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.40849501, lat:16.46981295}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655281 | Proyecto de inversión | 837580.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837580.83, modificado:837580.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR LOS MANGOS Y TULIPANES COL ALTOS DE MIRAMAR TERCERA ET - 120344 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 120344 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MANGOS INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TULIPANES Y CALLE PRINCIPAL, ANDADOR MANGOS Y TULIPANES DE LA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR TERCERA ETAPA PAR, lon:-99.82377405, lat:16.82026558}} | 2019-07-09 | 2019-10-29 | 837580.83 | 837580.83 | 837580.83 | 837580.83 | 837580.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/011/2019/AD, contratista:ECO ENERGIA SLM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:837580.83, importe_modificado:837580.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1655281/proyecto_INICIO, 1655281/proyecto_FIN, 1655281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655367 | Proyecto de inversión | 906960.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906960.95, modificado:906960.95}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARITINO MALDONADO DE LA COL CNOP EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ES - 120608 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO GUERRERO | 120608 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL COLONIA CNOP SECCIÓN B, 39020 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE RUISEÑOR, CALLE QUETZAL ENTRE CALLE RUIZSEÑOR Y CALLE ALBATROS, lon:-99.50588979, lat:17.56697443}} | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 906960.95 | 906960.95 | 906960.95 | 906960.95 | 906960.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-016/2019, contratista:NESTOR RODRIGUEZ NAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO, monto:906960.95, importe_modificado:906960.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655367/proyecto_PROCESO, 1655367/proyecto_FIN, 1655367/proyecto_PROCESO, 1655367/proyecto_INICIO, 1655367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA LA VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401655792 | Proyecto de inversión | 783080.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783080.74, modificado:783080.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE HUEHUETONOC A LA SOLEDAD MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO - 122548 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCONAL DE XOCHISTLAHUACA GRO | 122548 | S | 663 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - HUEHUETONOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA SOLEDAD, 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL LA SOLEDAD HUEHUETONOC, lon:-98.16781208, lat:16.92132497}} | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 783080.74 | 783080.74 | 783080.74 | 783080.74 | 783080.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/015-AD, contratista:KERAMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:783080.74, importe_modificado:783080.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655792/proyecto_INICIO, 1655792/proyecto_PROCESO, 1655792/proyecto_INICIO, 1655792/proyecto_FIN, 1655792/proyecto_PROCESO, 1655792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO16160400829686 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación Del Centro Cultural Municipal De Iguala, En El Municipio De Iguala De La Independencia. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-373-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2016-12-19 | 2017-03-18 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657748 | Proyecto de inversión | 1954874.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954874.03, modificado:1954874.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 134478 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 134478 | S | 202 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL PUEBLO SAN VICENTE DE BENÍTEZ, 40957 SAN VICENTE DE BENÍTEZ (SAN VICENTITO), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , TOMADO LA CARRETERA PRINCIPAL DE ATOYAC AL PARAÍ, lon:-100.28464452, lat:17.2991075}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 1954874.03 | 1954874.03 | 1954874.03 | 1954874.03 | 1954874.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/009/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1954874.03, importe_modificado:1954874.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1657748/proyecto_PROCESO, 1657748/proyecto_FIN, 1657748/proyecto_INICIO, 1657748/proyecto_PROCESO, 1657748/proyecto_FIN, 1657748/proyecto_INICIO, 1657748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659099 | Proyecto de inversión | 122670 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122670.0, modificado:122670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO SEIS DE AGOSTO - 137361 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 137361 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:609, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEIS DE AGOSTO, 39910 COLONIA SEIS DE AGOSTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL DEL POBLAD, lon:-99.5772354, lat:16.90129634}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 122670 | 122670 | 122670 | 122670 | 122670 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1659099/proyecto_FIN, 1659099/proyecto_PROCESO, 1659099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691600 | Proyecto de inversión | 1973081 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973081.0, modificado:1973081.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA LAJA, EN LA COL. SAN ISIDRO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-313-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1973081 | 1973081 | 1973081 | 1973081 | 1973081 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662459 | Proyecto de inversión | 1090134.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090134.71, modificado:1090134.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR M COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 146820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146820 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR M 89 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y ANDADOR L, ANDADOR P ANDADOR M DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO POR LA MISCELANE, lon:-99.83706413, lat:16.824664}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1090134.71 | 1090134.71 | 1090134.71 | 1090134.71 | 1090134.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/030-2019/AD, contratista:GENI CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1090134.71, importe_modificado:1090134.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1662459/proyecto_PROCESO, 1662459/proyecto_INICIO, 1662459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665241 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC - 277781 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277781 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR AGUACALIENTE VEREDA DE AMATILLO, lon:-99.61736269, lat:16.84690468}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665241/proyecto_PROCESO, 1665241/proyecto_FIN, 1665241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666453 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL PROGRESO COLONIA ARROYO SECO - 154471 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154471 | S | 149 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL PROGRESO 1 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LA CEIBA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE DEL CAPIRE CALLE PROGRESO DE LA COLONIA ARROYO SECO ENTRAR POR LA AVE, lon:-99.81115121, lat:16.89964187}} | 2019-08-11 | 2019-11-08 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/209-2019/AD, contratista:CORPORATIVO ECOLOGICO DEL PACIFICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1666453/proyecto_PROCESO, 1666453/proyecto_INICIO, 1666453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667120 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN ALTOS DEL CAMARÓN - 279941 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 279941 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR LA PLAZA DEL POBLADO, CALLE POR LA TIENDA LICONSA CALLE PRINCIPAL EN COMISARÍA MUNI, lon:-99.58157793, lat:17.05081794}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667120/proyecto_INICIO, 1667120/proyecto_FIN, 1667120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615147 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA VILLA MADERO - 167545 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167545 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 13 COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RADIO KOKO ENTRANDO POR RADIO KOKO PASANDO POR CALLE REFORMA, lon:-99.85555699, lat:16.89811181}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/219-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1615147/proyecto_INICIO, 1615147/proyecto_PROCESO, 1615147/proyecto_INICIO, 1615147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667839 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN PUEBLO MEDERO EL PLAYÓN - 280697 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280697 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE POR LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA CP 39915, lon:-99.67177549, lat:17.12610195}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1667839/proyecto_FIN, 1667839/proyecto_PROCESO, 1667839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668140 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) POBLADO TEXCA - 281521 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281521 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE EN CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADACP 39921, lon:-99.8257776, lat:17.01128043}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668140/proyecto_PROCESO, 1668140/proyecto_INICIO, 1668140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668823 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN COLONIA NICOLÁS BRAVO - 283294 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283294 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA NICOLÁS BRAVO, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CALLE DEL CANAL SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE DEL CANA, lon:-99.84521868, lat:16.89838801}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/509-2019/AD, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1668823/proyecto_FIN, 1668823/proyecto_PROCESO, 1668823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401612268 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN POR LA MEMBRILLO COLONIA JARDÍN MANGOS - 158190 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 158190 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:198.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN 44 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAMEYES Y CALLE ISOBÁRICA, CALLE MIMOSA CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN POR LA CALLE ISOBÁRICA DE LA, lon:-99.94463305, lat:16.89349064}} | 2019-07-28 | 2019-10-25 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/175-2019/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.42}} | {1612268/proyecto_INICIO, 1612268/proyecto_PROCESO, 1612268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613828 | Proyecto de inversión | 416396.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416396.48, modificado:416396.48}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC PRIMARIA FEDERAL PROFIRIO DIAZ CON CCT RDRR5824L EN LA COL EL CAYUCO - 162991 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 162991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO GOMES COLONIA EL CAYUCO, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO GOMES Y CALLE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, CALLE ZEFERINO RAMIREZ EN LA COLONIA EL CAYUCO EN PETATLAN, lon:-101.26405797, lat:17.52887385}} | 2019-09-23 | 2019-11-22 | 416396.48 | 416396.48 | 416396.48 | 416396.48 | 416396.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-025, contratista:ALFREDO LOPEZ VARGAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:416396.48, importe_modificado:416396.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1613828/proyecto_INICIO, 1613828/proyecto_PROCESO, 1613828/proyecto_FIN, 1613828/proyecto_PROCESO, 1613828/proyecto_FIN, 1613828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534249 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:223108.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO JORGE RAMIREZ - 48117 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 48117 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUIRRE COLONIA JORGE RAMIREZ, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA JORGE RAMIREZ JUNTO AL CAYUCO, lon:-101.26537072, lat:17.52563992}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 223108.77 | 223108.77 | 223108.77 | 223108.77 | 223108.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51790, contratista:, convocante:INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA CHICA, monto:1719256.5, importe_modificado:1719256.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1534249/proyecto_INICIO, 1534249/proyecto_PROCESO, 1534249/proyecto_FIN, 1534249/proyecto_PROCESO, 1534249/proyecto_FIN, 1534249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614021 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR EL COLOSO - 163608 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 163608 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 16 48 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA MIRADOR EL COL, lon:-99.82684829, lat:16.85130462}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/216-2019/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION MAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1614021/proyecto_INICIO, 1614021/proyecto_PROCESO, 1614021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617038 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COL INDEPENDENCIA POBLADO CAYACO - 177950 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177950 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 49 S INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ADRIÁN CASTREJÓN Y CALLE BALDERAS, CALLE DEL FUTBOL CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA DEL POBLADO CAYACO POR, lon:-99.80444367, lat:16.8519273}} | 2019-08-25 | 2019-10-23 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/270-2019/AD, contratista:AUGUSTO PEREZ VERDUZCO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617038/proyecto_INICIO, 1617038/proyecto_PROCESO, 1617038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617140 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL VIVERO POB ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN EL QUEMADO - 178788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 178788 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLE EL VIVERO INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS SAN AGUSTÍN, 39901 LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAJITA JARAMILLO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE VIVEROS DEL POBLADO ÓRGANOS DE , lon:-99.82126551, lat:16.935468}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/404-2019/AD, contratista:PROARTEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617140/proyecto_INICIO, 1617140/proyecto_PROCESO, 1617140/proyecto_INICIO, 1617140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560246 | Proyecto de inversión | 498869.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498869.72, modificado:498869.72}} | Pavimentación con concreto hidráulico del callejón "el pozo" en la col. el tanque, en el municipio de Leonardo Bravo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | 024 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Leonardo Bravo, Gro., México, lon:-99.6759058, lat:17.6556385}} | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 498869.72 | 498869.72 | 498869.72 | 498869.72 | 498869.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630969 | Proyecto de inversión | 1068054.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068054.6, modificado:1068054.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZEFERINO TORREBLANCA COLONIA MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 205382 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 205382 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO TORREBLANCA COLONIA HIDALGO, 40960 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS POZAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FERNANDO ROSAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZEFERINO TORREBLANCA EN LA COLONIA, lon:-100.47225418, lat:17.13651549}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 1068054.6 | 1068054.6 | 1068054.6 | 1068054.6 | 1068054.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/039/2019, contratista:GAPMUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1068054.6, importe_modificado:1068054.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1630969/proyecto_INICIO, 1630969/proyecto_PROCESO, 1630969/proyecto_INICIO, 1630969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401631462 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS WILFRIDO MASSIEU COLONIA NUEVA ERA - 208437 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 208437 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS 17 S INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NUEVA ERA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA ERA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DEL ÓRGANO ANDADOR SIN NOMBRE DE, lon:-99.93712968, lat:16.88063477}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/399-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1631462/proyecto_INICIO, 1631462/proyecto_FIN, 1631462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620571 | Proyecto de inversión | 336168 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336168.0, modificado:336168.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL CAMPANARIO RUTA DOS - 197120 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 197120 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90000.0, meta_modificada:90660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:PUEBLO CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN GRANDE MINAS CAMPANARIO Y CAMINO EL LINDERO, CAMINO EL NARANJO SOBRE LA CARRETERA FEDERA ACCEDIENDO EN EL CAMINO PRINCIPAL. DONDE , lon:-99.57094376, lat:16.8373923}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 336168 | 336168 | 336168 | 336168 | 336168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/577-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1008504.0, importe_modificado:1008504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90660.0}} | {1620571/proyecto_FIN, 1620571/proyecto_PROCESO, 1620571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661388 | Proyecto de inversión | 122999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122999.9, modificado:122999.9}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO )POB EL CANTON - 272337 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 272337 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL POBLADO, lon:-99.59755392, lat:16.89525625}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | 122999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/010/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1488298.84, importe_modificado:1488298.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1661388/proyecto_PROCESO, 1661388/proyecto_FIN, 1661388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661542 | Proyecto de inversión | 73120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73120.0, modificado:73120.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR COLONIA ALFREDO V BONFIL - 272552 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272552 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA ALFREDO V BONFIL, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE NICOLÁS BRAVO A UN COSTADO DE H, lon:-99.75745856, lat:16.74640071}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 73120 | 73120 | 73120 | 73120 | 73120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/002/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:274200.0, importe_modificado:274200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1661542/proyecto_INICIO, 1661542/proyecto_FIN, 1661542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662502 | Proyecto de inversión | 923344.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923344.29, modificado:923344.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINCE DE JULIO COLONIA BOSQUES DE SAN JUAN - 146928 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146928 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:130.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE DE JULIO INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE SAN JUAN, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GREGORIO ROMÁN, CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO CALLE QUINCE DE JULIO COLONIA BOS, lon:-99.85766289, lat:16.89669311}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 923344.29 | 923344.29 | 923344.29 | 923344.29 | 923344.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/078-2019/AD, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:923344.29, importe_modificado:923344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.19}} | {1662502/proyecto_INICIO, 1662502/proyecto_FIN, 1662502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664651 | Proyecto de inversión | 143605.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143605.96, modificado:143605.96}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POBLADO KILOMETRO CUARENTA - 276859 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 276859 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 40, 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO- ACAPULCO Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE COMISARIA ENTRE LA COMISARIA Y CANCHA TECHADA, lon:-99.77292244, lat:17.04803008}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 143605.96 | 143605.96 | 143605.96 | 143605.96 | 143605.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/015/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:143605.96, importe_modificado:143605.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664651/proyecto_INICIO, 1664651/proyecto_FIN, 1664651/proyecto_PROCESO, 1664651/proyecto_INICIO, 1664651/proyecto_PROCESO, 1664651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664888 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE FS 450 COLONIA LA SABANA - 277380 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277380 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LOS DRAGOS, CALLE BENITO JUÁREZ CERCA DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, lon:-99.82113894, lat:16.88211891}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/004/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1664888/proyecto_FIN, 1664888/proyecto_INICIO, 1664888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665779 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO EN CALLE COSTA AZUL CD RENACIMIENTO - 153303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153303 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTA AZÚL 14 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO NUXCO Y CALLE OCOTILLO, CALLE EJIDO DEL JARRON COLONIA CD RENACIMIENTO TOMA EL EJE CENTRAL VICENTE G, lon:-99.83071871, lat:16.89331686}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/191-2019/AD, contratista:ZACHIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1665779/proyecto_INICIO, 1665779/proyecto_FIN, 1665779/proyecto_INICIO, 1665779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664987 | Proyecto de inversión | 259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, modificado:259000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE FS 450 COLONIA LA POZA - 277505 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277505 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA ZANJA, CALLE DEL FRAILE CASA DE PIEDRA CERCA DEL PARQUE DE LA POZA, lon:-99.79036351, lat:16.7897174}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/004/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1664987/proyecto_PROCESO, 1664987/proyecto_FIN, 1664987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666414 | Proyecto de inversión | 38600.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38600.28, modificado:38600.28}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE TELPOCHCALLI COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PINTURA - 279206 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279206 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE EMPERADOR CUAUHTÉMOC, CALLE PRIMERO DE ABRIL CALLE 15 DE JUNIO FRENTE A LA HERRER, lon:-99.84030961, lat:16.85787745}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 38600.28 | 38600.28 | 38600.28 | 38600.28 | 38600.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-004/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1666414/proyecto_INICIO, 1666414/proyecto_PROCESO, 1666414/proyecto_INICIO, 1666414/proyecto_PROCESO, 1666414/proyecto_FIN, 1666414/proyecto_PROCESO, 1666414/proyecto_INICIO, 1666414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665150 | Proyecto de inversión | 61918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61918.48, modificado:61918.48}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC - 277678 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277678 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS AL COSTADO DER, lon:-99.61735699, lat:16.84704844}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1665150/proyecto_INICIO, 1665150/proyecto_PROCESO, 1665150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667148 | Proyecto de inversión | 210888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210888.0, modificado:210888.0}} | CORRAL DE MANEJO EN EL POBLADO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES - 279961 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DESARROLLO RURAL | 279961 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, CAMINO SACA COSECHA ALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEB, lon:-99.61402109, lat:17.04066803}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 210888 | 210888 | 210888 | 210888 | 210888 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/022/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1155545.6, importe_modificado:1155545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667148/proyecto_FIN, 1667148/proyecto_PROCESO, 1667148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667971 | Proyecto de inversión | 137142.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137142.85, modificado:137142.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERAS EN EL POBLADO EL KILÓMETRO TREINTA - 280973 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280973 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO KILÓMETRO 30 CP. 39920 KILÓMETRO 30 ACAPULCO DE JUÁREZ GUERR, lon:-99.78198478, lat:17.0001987}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 137142.85 | 137142.85 | 137142.85 | 137142.85 | 137142.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/027/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:479999.9, importe_modificado:479999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667971/proyecto_FIN, 1667971/proyecto_INICIO, 1667971/proyecto_PROCESO, 1667971/proyecto_INICIO, 1667971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201554125 | Proyecto de inversión | 490282.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490282.84, modificado:490282.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DOCE DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ESMERALDA - 110034 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 110034 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE SEPTIEMBRE 12 A INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA MICA Y CALLE EL MANGUITO, CALLE REFORMA CALLE DOCE DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ESMERAL, lon:-99.81387382, lat:16.91461327}} | 2019-07-01 | 2019-10-29 | 490282.84 | 490282.84 | 490282.84 | 490282.84 | 490282.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/017/2019/AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR GAZYR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:490282.84, importe_modificado:490282.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1554125/proyecto_INICIO, 1554125/proyecto_PROCESO, 1554125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667221 | Proyecto de inversión | 33278.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.08, modificado:33278.08}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS SEC TEC #182 BENITO JUAREZ GARCIA ALTOS DEL CAMARON - 280044 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280044 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO DOS ARROYOS, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR ACCESO PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-99.57862213, lat:17.05772094}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 33278.08 | 33278.08 | 33278.08 | 33278.08 | 33278.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-008/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199534.89, importe_modificado:199534.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1667221/proyecto_INICIO, 1667221/proyecto_PROCESO, 1667221/proyecto_FIN, 1667221/proyecto_PROCESO, 1667221/proyecto_FIN, 1667221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667129 | Proyecto de inversión | 33380.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33380.16, modificado:33380.16}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS TELESECUNDARIA FRANCISCO GUEVARA ALVAREZ POB PASO LIMONERO - 279947 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279947 | S | 56 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CALLE DEL PARAISO, CALLE AQUILES SERDAN SE PUEDE ENTRAR DESDE LA CLÍNICA PASO LIMONERO, lon:-99.81795614, lat:16.91616837}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-008/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199534.89, importe_modificado:199534.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1667129/proyecto_INICIO, 1667129/proyecto_FIN, 1667129/proyecto_PROCESO, 1667129/proyecto_FIN, 1667129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668248 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO LOS COYOTES - 281795 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281795 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:371, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL QUEMADO, 39901 LOS COYOTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA PRINCIPAL Y CALLE POR EL CENTRO, CALLE POR LA CANCHA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO CP 39901, lon:-99.76242335, lat:16.90339389}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668248/proyecto_FIN, 1668248/proyecto_PROCESO, 1668248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO200101702729 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | TERMINACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL MUNDO IMPERIAL, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2019-59 | N | 0 | 0 | 673479 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/137/0/2019, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.169747899E7, importe_modificado:1.169747899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696441 | Proyecto de inversión | 854646.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854646.06, modificado:854646.06}} | DOTACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO EDUCATIVO EN EP GONZALO DIAZ AVILA CCT 12EPR0643T DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 183 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:ESQUINA CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA N. 12 NUM, COLONIA EJIDAL, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.46594867, lat:18.28903897}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 854646.06 | 854646.06 | 854646.06 | 854646.06 | 854646.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696408 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN PEESCOLAR GENERAL CCT 12DJN6142Y DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 150 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE SANTA CRUZ SN ENTRE CALLE CALLE CARITINO MALDONADO Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.52111111, lat:16.41638889}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696459 | Proyecto de inversión | 755658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755658.43, modificado:755658.43}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-021 | S | 316 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668014 | Proyecto de inversión | 89999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89999.97, modificado:89999.97}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO LA SABANA - 281102 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281102 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LAS PLAZUELAS Y , FRENTE A LOS CAMPOS DE FÚTBOL, lon:-99.81709741, lat:16.88258502}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 89999.97 | 89999.97 | 89999.97 | 89999.97 | 89999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668014/proyecto_INICIO, 1668014/proyecto_FIN, 1668014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680264 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CEIBAS COLONIA JARDÍN MANGOS - 288590 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288590 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CEIBAS 11 A INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEIBAS Y CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE CIRUELOS ANDADOR CEIBAS COLONIA JARDÍN MANGOS POR LA CARRETE, lon:-99.94963609, lat:16.88465883}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/587-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA KITAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1680264/proyecto_INICIO, 1680264/proyecto_FIN, 1680264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680320 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN N ÁLVAREZ POBLADO KILÓMETRO TREINTA - 288730 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288730 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ 15 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ÁLVAREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO C, lon:-99.78196724, lat:16.99443504}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/563-2019/AD, contratista:INNOVA Y TRANSFORMA ALTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1680320/proyecto_PROCESO, 1680320/proyecto_INICIO, 1680320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401683997 | Proyecto de inversión | 448847.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448847.3, modificado:448847.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DESPIEDRES EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA; MUNICIPIO DE OLINALA. - 296453 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 296453 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:PUEBLO TEHUIXTLA, 41000 TEHUIXTLA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TETICIC-TEHUIXTLA Y , CRUCERO DE TETICICTEHUIXTLA TEHUIXTLA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO., lon:-98.89705871, lat:17.87188877}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 448847.3 | 448847.3 | 448847.3 | 448847.3 | 448847.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, GRO., monto:448847.3, importe_modificado:448847.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1683997/proyecto_INICIO, 1683997/proyecto_PROCESO, 1683997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680419 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLANTEL CONALEP ACAPULCO 1 COLONIA CD RENACIMIENTO - 288935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288935 | S | 248 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO 15 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y ANDADOR 24 DE FEBRERO, CALLE ALTA QUEBRADA ENTRE ANDADOR 24 DE FEBRERO Y , lon:-99.83676482, lat:16.88765102}} | 2019-09-28 | 2019-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/428-2019/AD, contratista:VICTOR PAEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}} | {1680419/proyecto_INICIO, 1680419/proyecto_PROCESO, 1680419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691719 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.5E8}} | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y CALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-327-2019 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691860 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-282-2019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691870 | Proyecto de inversión | 888069.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888069.09, modificado:888069.09}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. "PLAN DE IGUALA", EN LA LOC. DE ACATEPEC, EN EL MPIO. DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-274-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle del Calvario, Acatepec, Gro., México, lon:-98.42932463, lat:16.73897202}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 888069.09 | 888069.09 | 888069.09 | 888069.09 | 888069.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616319 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO LA TESTARUDA - 173619 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173619 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA TESTARUDA, 39903 LA TESTARUDA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A LA ESCUEL, lon:-99.78476732, lat:16.88918491}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/329-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOVITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1616319/proyecto_PROCESO, 1616319/proyecto_FIN, 1616319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666352 | Proyecto de inversión | 36752.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36752.88, modificado:36752.88}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS PREESCOLAR PARA NIÑOS INDIGENAS GABRIEL MISTRALCOL AMP UNIDOS POR GRO - 279156 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279156 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.08, meta_modificada:102.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA COLONIA BETANIA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ZEMPAUCHIL, COMO REFERENCIA BODEGA AURRERA SINAI, lon:-99.84807019, lat:16.92046478}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 36752.88 | 36752.88 | 36752.88 | 36752.88 | 36752.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-006/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199999.94, importe_modificado:199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.08}} | {1666352/proyecto_INICIO, 1666352/proyecto_PROCESO, 1666352/proyecto_FIN, 1666352/proyecto_PROCESO, 1666352/proyecto_FIN, 1666352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616617 | Proyecto de inversión | 1282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282000.0, modificado:1282000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN POBLADO LAS PLAZUELAS - 175262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175262 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS PLAZUELAS, 39903 LAS PLAZUELAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA FEDERAL A LAS PLAZUELAS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL JUSTO ENTRE LA COMIS, lon:-99.78648721, lat:16.87505635}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/448-2019/AD, contratista:AYABAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1282000.0, importe_modificado:1282000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1616617/proyecto_INICIO, 1616617/proyecto_PROCESO, 1616617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668242 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO EJIDO NUEVO - 281777 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281777 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL POR CANCHA TECHADA CP 39924, lon:-99.73771765, lat:16.97523133}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668242/proyecto_FIN, 1668242/proyecto_PROCESO, 1668242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668766 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:2300433.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CRUCES DE CACAHUATEPEC - 283128 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 283128 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO A EL RINCON, CAMINO A APALANI SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AL LLEGAR AL RIO PAPAGAYO SE CRUZA A TRAVÉS DEL RIO POSTE, lon:-99.61709447, lat:16.84657609}} | 2019-08-22 | 2019-11-19 | 2300433.16 | 2300433.16 | 2300433.16 | 2300433.16 | 2300433.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/496-2019/AD-1, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1900000.0, importe_modificado:2300433.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1668766/proyecto_INICIO, 1668766/proyecto_FIN, 1668766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667529 | Proyecto de inversión | 26133.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26133.76, modificado:26133.76}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS TELESECUNDARIA FRANCISCO GUEVARA ALVAREZPINTURA POB PASO LIMONERO - 280384 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280384 | S | 56 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.62, meta_modificada:409.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , OPCIONAL ENTRAR POR CALLE AQUILES SERDAN O DESDE CLINICA PASO LIMONERO, lon:-99.81863742, lat:16.91482883}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 26133.76 | 26133.76 | 26133.76 | 26133.76 | 26133.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-005/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.62}} | {1667529/proyecto_PROCESO, 1667529/proyecto_FIN, 1667529/proyecto_INICIO, 1667529/proyecto_FIN, 1667529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658590 | Proyecto de inversión | 395270 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395270.0, modificado:395270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL POBLADO CAMPANARIO - 136285 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136285 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CAMINO AL POBLADO PROGRESO DE CAHUATEPEC, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CAMPANARIO POR L, lon:-99.57223122, lat:16.83576981}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 395270 | 395270 | 395270 | 395270 | 395270 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1658590/proyecto_FIN, 1658590/proyecto_PROCESO, 1658590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607923 | Proyecto de inversión | 1321362.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321362.18, modificado:1321362.18}} | PAVIMENTACION DE LA AV VICENTE GUERRERO ENTRE PUENTE PEATONAL CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA DEL PRI DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRA - 119378 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 119378 | S | 33000 | 22000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD AV VICENTE GUERRERO COLONIA DEL PRI, 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE PUENTE PEATONAL Y CAL, lon:-99.50402175, lat:17.54228273}} | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 1321362.18 | 1321362.18 | 1321362.18 | 1321362.18 | 1321362.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-0011/2019, contratista:C. JULIO CESAR BEJAR HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1321362.18, importe_modificado:1321362.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.15}} | {1607923/proyecto_INICIO, 1607923/proyecto_FIN, 1607923/proyecto_PROCESO, 1607923/proyecto_FIN, 1607923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para validación por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665281 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO CIENTO CUATRO EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 277839 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277839 | S | 117 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:87.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS MANUEL CESPEDES 5 A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA AUGUSTO CÉSAR SANDINO Y CALLE PEDRO MOLINA, CALLE DEL CANAL CALLE CARLOS MANUEL CESPEDES C, lon:-99.83576559, lat:16.89511993}} | 2019-10-14 | 2019-12-22 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/466-2019/AD, contratista:G.C. MARLING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.98}} | {1665281/proyecto_PROCESO, 1665281/proyecto_INICIO, 1665281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613899 | Proyecto de inversión | 572330.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572330.28, modificado:572330.28}} | REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN GRO - 163210 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 163210 | S | 178 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:PUEBLO ARROYO SECO, 40833 ARROYO SECO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN L LOCALIDAD DE ARROYO SECO, lon:-101.11299645, lat:17.37524014}} | 2019-09-23 | 2019-11-22 | 572330.28 | 572330.28 | 572330.28 | 572330.28 | 572330.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-028, contratista:ALFREDO LOPEZ VARGAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:572330.28, importe_modificado:572330.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1613899/proyecto_PROCESO, 1613899/proyecto_FIN, 1613899/proyecto_INICIO, 1613899/proyecto_PROCESO, 1613899/proyecto_INICIO, 1613899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201522145 | Proyecto de inversión | 4550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550000.0, modificado:4550000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTÓBAL SAN JERÓNIMO EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO - 66423 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 66423 | S | 1023 | 1098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTÓBAL - SAN JERÓNIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 RANCHO CUANANCHINICHA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTÓBAL-SAN JERÓNIMO EN EL MU, lon:-98.40293114, lat:16.82232144}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66089, contratista:, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.18}} | {1522145/proyecto_INICIO, 1522145/proyecto_PROCESO, 1522145/proyecto_FIN, 1522145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613249 | Proyecto de inversión | 1044603.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044603.86, modificado:1044603.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA REVOLUCION DE OCTUBRE - 161097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161097 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 17 INTERIOR 17 COLONIA REVOLUCION DE OCTUBRE, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VERACRUZ, CALLE TUXTLA GUTIERREZ CERCA DE CALLE VERACRUZ PASANDO LA MISCE, lon:-99.84547081, lat:16.89825456}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1044603.86 | 1044603.86 | 1044603.86 | 1044603.86 | 1044603.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/082-2019/AD, contratista:FNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1044603.86, importe_modificado:1044603.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1613249/proyecto_INICIO, 1613249/proyecto_FIN, 1613249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665424 | Proyecto de inversión | 45099.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45099.87, modificado:45099.87}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECTROBOMBA 1 HP) LAS PAROTAS - 277988 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277988 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA ESC PRIMARIA Y CALLE POR EL KINDER, CALLE COMISARIA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA CP 39928, lon:-99.62503319, lat:16.91101973}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 45099.87 | 45099.87 | 45099.87 | 45099.87 | 45099.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1665424/proyecto_INICIO, 1665424/proyecto_PROCESO, 1665424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664638 | Proyecto de inversión | 112950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112950.0, modificado:112950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESINTEGRADORA) POBLADO LLANO LARGO - 276841 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 276841 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE NICOLAS BRAVO EN CANCHA TECHADACP 39906, lon:-99.81264529, lat:16.81084963}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | 112950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/007/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:564750.0, importe_modificado:564750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664638/proyecto_FIN, 1664638/proyecto_PROCESO, 1664638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665475 | Proyecto de inversión | 164565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164565.33, modificado:164565.33}} | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POBLADO EL CANTÓN - 278041 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278041 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLEJON A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON AUN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS Y CALLEJON AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, CALLEJON ATRÁS DE LA CANCHA DEPOR, lon:-99.59787246, lat:16.89532134}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | 164565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/013/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1481088.0, importe_modificado:1481088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665475/proyecto_INICIO, 1665475/proyecto_FIN, 1665475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616805 | Proyecto de inversión | 1494948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494948.52, modificado:1494948.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COL. VALLE DE LAS FLORES EN POBLADO PIE DE LA CUESTA - 176296 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176296 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 33 INTERIOR 33 PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BALTAZAR LEYVA MANCILLA, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA ENT, lon:-99.95704213, lat:16.90312746}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1494948.52 | 1494948.52 | 1494948.52 | 1494948.52 | 1494948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/373-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PIE DE LA CUESTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1494948.52, importe_modificado:1494948.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1616805/proyecto_INICIO, 1616805/proyecto_FIN, 1616805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616981 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:604079.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO - 177404 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 177404 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTA AZUL 8 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRO DEL PÁJARO Y ANDADOR DE LAS VENTANAS, CALLE CERRO XOCHITEPEC CALLE COSTA AZUL COLONIA CIUDAD RENACIMI, lon:-99.82804658, lat:16.89175681}} | 2019-09-06 | 2019-11-14 | 604079.76 | 604079.76 | 604079.76 | 604079.76 | 604079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/311-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA SIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/311-2019/AD-I, contratista:CONSTRUCTORA SIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:54079.76, importe_modificado:54079.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1616981/proyecto_INICIO, 1616981/proyecto_PROCESO, 1616981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618137 | Proyecto de inversión | 1059610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059610.6, modificado:1059610.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA HEROES DE GUERRERO - 184247 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 184247 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MARÍAS, 39917 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CERRADA LOS PINOS BAJANDO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TO, lon:-99.82946616, lat:16.88061114}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 1059610.6 | 1059610.6 | 1059610.6 | 1059610.6 | 1059610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/514-2019/AD, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1059610.6, importe_modificado:1059610.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1618137/proyecto_INICIO, 1618137/proyecto_PROCESO, 1618137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617044 | Proyecto de inversión | 433351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433351.21, modificado:433351.21}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 12EJN0490P CALLE RÍO BRAVO VISTA HERMOSA SAN JERÓNIMO DE JUAREZ GRO - 177982 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 177982 | S | 85 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CALLE RIO BRAVO COLO, lon:-100.47367051, lat:17.13957509}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 433351.21 | 433351.21 | 433351.21 | 433351.21 | 433351.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/023/2019, contratista:PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:433351.21, importe_modificado:433351.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1617044/proyecto_PROCESO, 1617044/proyecto_INICIO, 1617044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617409 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ COL LOMAS DEL AEROPUERTO POB SN PEDRO LAS PLAYAS - 180420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180420 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 28 S INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA , lon:-99.72218559, lat:16.82695968}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/369-2019/AD, contratista:GRUPO DAICMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1617409/proyecto_INICIO, 1617409/proyecto_FIN, 1617409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633034 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO TERMO DE INSEMINACIÓN POBLADO LAS JOYAS - 215964 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 215964 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CAMINO AL POBLADO LA SIERRITA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS JOYAS ENTRE LA CALLE , lon:-99.7428824, lat:17.01749822}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/023/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199891.2, importe_modificado:199891.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633034/proyecto_INICIO, 1633034/proyecto_FIN, 1633034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664794 | Proyecto de inversión | 61918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61918.48, modificado:61918.48}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO EL CANTON - 277246 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277246 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AMATILLO, 39936 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y CALLE ATRAS DE LA IGLESIA, CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA LA VIVIENDA SE UBICA ATRAS DE LA IGLESIA Y ATRAS DE LA CANCHA , lon:-99.59734658, lat:16.89347093}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | 61918.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1664794/proyecto_INICIO, 1664794/proyecto_FIN, 1664794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617806 | Proyecto de inversión | 1305454.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305454.78, modificado:1305454.78}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRET - 182537 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO GUERRERO | 182537 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.4, meta_modificada:63.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, 39077 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , COLONIA LOMAS DEL PONIENTE CODIGO POSTAL 39077, lon:-99.50849548, lat:17.5357967}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1305454.78 | 1305454.78 | 1305454.78 | 1305454.78 | 1305454.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-009/2019, contratista:CRECENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1305454.78, importe_modificado:1305454.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.4}} | {1617806/proyecto_PROCESO, 1617806/proyecto_FIN, 1617806/proyecto_INICIO, 1617806/proyecto_PROCESO, 1617806/proyecto_FIN, 1617806/proyecto_INICIO, 1617806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para la validación de la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619834 | Proyecto de inversión | 1719845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719845.53, modificado:1719845.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD POBLADO COL GUERRERO LOS HUAJES - 193093 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 193093 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COL GUERRERO LOS GUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CARRETERA AL POBLADO DOS ARROYOS, CALLE AL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL AL CENTRO D, lon:-99.61292138, lat:17.03913448}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1719845.53 | 1719845.53 | 1719845.53 | 1719845.53 | 1719845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/412-2019/AD, contratista:TICALI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1719845.53, importe_modificado:1719845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1619834/proyecto_INICIO, 1619834/proyecto_FIN, 1619834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620403 | Proyecto de inversión | 268934.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268934.4, modificado:268934.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN APALANI RUTA DOS - 196014 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA | 196014 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL, CAMINO CABEZA DE TIGRE YENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD TODO HACIA ARRIBA HASTA , lon:-99.59027725, lat:16.85372605}} | 2019-09-16 | 2019-11-23 | 268934.4 | 268934.4 | 268934.4 | 268934.4 | 268934.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/577-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KEYKASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1008504.0, importe_modificado:1008504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72000.0}} | {1620403/proyecto_PROCESO, 1620403/proyecto_INICIO, 1620403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201534808 | Proyecto de inversión | 610683.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610683.83, modificado:610683.83}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA GUERR - 75131 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO | 75131 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA IGUALA-HUITZUCO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA IGUALA-HUITZUCO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA CARRETERA IGUALA-HUITZUCOSAN VICEN, lon:-99.40771476, lat:18.32174342}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 610683.83 | 610683.83 | 610683.83 | 610683.83 | 610683.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOA-GRO-OP-2019-006-009, contratista:IROMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO GRO, monto:610683.83, importe_modificado:610683.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1534808/proyecto_INICIO, 1534808/proyecto_PROCESO, 1534808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658330 | Proyecto de inversión | 722845.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722845.07, modificado:722845.07}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 135695 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135695 | S | 88 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CORRAL FALSO, 40932 CORRAL FALSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO SE ENTRA POR LA VIA DE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUTANEJO F, lon:-100.45884239, lat:17.17113299}} | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 722845.07 | 722845.07 | 722845.07 | 722845.07 | 722845.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/029/2019, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:722845.29, importe_modificado:722845.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1658330/proyecto_PROCESO, 1658330/proyecto_INICIO, 1658330/proyecto_PROCESO, 1658330/proyecto_FIN, 1658330/proyecto_PROCESO, 1658330/proyecto_FIN, 1658330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660705 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POZOHUACAN EN COLONIA LOMAS DEL VALLE - 271436 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 271436 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POZOHUACAN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POZOHUACAN Y AVENIDA LAS PAROTAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUESSO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR AVENIDA, lon:-99.82556511, lat:16.83412016}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/549-2019/AD, contratista:CORPORACION CONSTUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1660705/proyecto_PROCESO, 1660705/proyecto_INICIO, 1660705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662531 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOTOBOMBAS 5.5 HP) POBLADO RANCHO LAS MARIAS - 273787 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 273787 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LAS PAROTAS PUEBLO LAS MARÍAS, 39917 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LAS PAROTAS Y CALLE FRENTE A LA CANCHA TECHADA, CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA LA VIVIEN, lon:-99.62634287, lat:16.90891969}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/011/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1662531/proyecto_INICIO, 1662531/proyecto_FIN, 1662531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633135 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO ESPINALILLO - 216286 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216286 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ESPINALILLO, 39937 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO ESPINALILLO EN LA ENTRADA DEL POBLADO ANTES DE LLEGAR AL, lon:-99.59210367, lat:16.89840781}} | 2019-09-21 | 2019-12-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/411-2019/AD, contratista:GRUPO COSTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1633135/proyecto_PROCESO, 1633135/proyecto_INICIO, 1633135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401635971 | Proyecto de inversión | 1180079.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180079.61, modificado:1180079.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRO NANCHE Y CALLE ISAURO GÓMEZ SIXTA, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CER - 241899 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 241899 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:126, direccion:CALLE ISAURO GOMEZ SIXTA COLONIA COLONIA CERRO NANCHE, 41770 COLONIA CERRO NANCHE, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CERRO NANCHE, SE ENCUENTRA EN CALLE CERRO NANCHE Y CALLE ISAURO GOMEZ SIXTA PARALE, lon:-98.18814618, lat:16.76230805}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1180079.61 | 1180079.61 | 1180079.61 | 1180079.61 | 1180079.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/032-I3, contratista:MARIO MARTINEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1180079.61, importe_modificado:1180079.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.0}} | {1635971/proyecto_INICIO, 1635971/proyecto_PROCESO, 1635971/proyecto_INICIO, 1635971/proyecto_PROCESO, 1635971/proyecto_FIN, 1635971/proyecto_INICIO, 1635971/proyecto_FIN, 1635971/proyecto_PROCESO, 1635971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401630820 | Proyecto de inversión | 226796.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226796.16, modificado:226796.16}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA LOS MAESTROS SAN JERONIMO DE JUAREZ GRO - 204480 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 204480 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE JAIME TORRES BODET, LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UN COSTADO , lon:-100.47199609, lat:17.14418012}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 226796.16 | 226796.16 | 226796.16 | 226796.16 | 226796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/B.J/040/2019, contratista:GAPMUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:226796.16, importe_modificado:226796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1630820/proyecto_INICIO, 1630820/proyecto_PROCESO, 1630820/proyecto_INICIO, 1630820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665248 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 104 EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 152409 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 152409 | S | 236 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.66, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE CESPEDES 5 INTERIOR 5 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL DE CESPEDES Y CALLE DEL CANAL, CALLE EMILIO NUÑEZ RODRIGUEZ SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUER, lon:-99.83489696, lat:16.89410415}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/101-2019/AD, contratista:VALENTIN ANTUNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1665248/proyecto_INICIO, 1665248/proyecto_PROCESO, 1665248/proyecto_INICIO, 1665248/proyecto_PROCESO, 1665248/proyecto_FIN, 1665248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664436 | Proyecto de inversión | 381856.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381856.76, modificado:381856.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA NIÑO ARTILLERO EN COLONIA LAS TORRES - 150965 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150965 | S | 245 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA 14 COLONIA LAS TORRES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE TECOANAPA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO ENTRANDO POR CALLE TECOANAPA MUY CERCA DEL CENTR, lon:-99.83007797, lat:16.91877292}} | 2019-09-06 | 2019-11-04 | 381856.76 | 381856.76 | 381856.76 | 381856.76 | 381856.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/321-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:381856.76, importe_modificado:381856.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {1664436/proyecto_PROCESO, 1664436/proyecto_INICIO, 1664436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633877 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONCTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO EL CERRITO - 219494 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 219494 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:604, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL TANQUE, CALLE DE LA CANCHA CALLE PRINCIPAL POBLADO EL CERRITO ENTRE LA CO, lon:-99.54713238, lat:16.89746086}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/427-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA MOVITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1633877/proyecto_PROCESO, 1633877/proyecto_INICIO, 1633877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652661 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 283861 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 283861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2019-AD-12663, contratista:JORGE SOTELO TACUBA, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1652661/proyecto_INICIO, 1652661/proyecto_PROCESO, 1652661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401653845 | Proyecto de inversión | 739752.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739752.2, modificado:739752.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE - 285561 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 285561 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIENDA LA PETACA, 00000 LA PETACA (HACIENDA LA PETACA), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DEL CAMINO DE LA PETACA HACIA EL PITAHAYO, lon:-98.52204654, lat:16.53185975}} | 2019-09-21 | 2019-11-18 | 739752.2 | 739752.2 | 739752.2 | 739752.2 | 739752.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-12851, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ELECTRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:739752.2, importe_modificado:739752.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1653845/proyecto_PROCESO, 1653845/proyecto_INICIO, 1653845/proyecto_PROCESO, 1653845/proyecto_INICIO, 1653845/proyecto_PROCESO, 1653845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401614425 | Proyecto de inversión | 710003.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710003.52, modificado:710003.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA VALLE DE LAS FLORES - 164693 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164693 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE BALTAZAR LEYVA MANCILLA, ANDADOR DE LOS AMATES SUBIENDO POR CALLE BALTAZAR LEYVA MANCILLA , lon:-99.95931063, lat:16.9019213}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 710003.52 | 710003.52 | 710003.52 | 710003.52 | 710003.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/085-2019/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:710003.52, importe_modificado:710003.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1614425/proyecto_INICIO, 1614425/proyecto_FIN, 1614425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657719 | Proyecto de inversión | 1105998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105998.59, modificado:1105998.59}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA E.P. LUIS CORDOVA REYES CON C.C.T. EN LA COLONIA WENCESLAO SOTO, DE LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BR - 267470 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 267470 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.3, meta_modificada:151.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA COLONIA WENCESLAO SOTO, 00000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE MARGARITA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CORDOVA EN LA COLONIA WE, lon:-99.4903099, lat:17.55890038}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 1105998.59 | 1105998.59 | 1105998.59 | 1105998.59 | 1105998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-140/2019, contratista:HORSE POWER BUILDING S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1105998.59, importe_modificado:1105998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.3}} | {1657719/proyecto_FIN, 1657719/proyecto_INICIO, 1657719/proyecto_PROCESO, 1657719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-16}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665365 | Proyecto de inversión | 56374.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56374.84, modificado:56374.84}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECTROBOMBA 1 HP) LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC - 277927 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277927 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA Y CALLE POR LA ESC PRIMARIA, CALLE POR EL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL EN CANCHA T, lon:-99.61636357, lat:16.84738986}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1665365/proyecto_INICIO, 1665365/proyecto_PROCESO, 1665365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652724 | Proyecto de inversión | 595909.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595909.49, modificado:595909.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ACAPULCO COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA - 262649 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262649 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ACAPULCO 25 S INTERIOR SN COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE PENSADOR MEXICANO ANDADOR ACAPULCO COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA POR, lon:-99.8208227, lat:16.90845298}} | 2019-09-01 | 2019-11-19 | 595909.49 | 595909.49 | 595909.49 | 595909.49 | 595909.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/285-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:595909.49, importe_modificado:595909.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1652724/proyecto_INICIO, 1652724/proyecto_PROCESO, 1652724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665401 | Proyecto de inversión | 56374.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56374.84, modificado:56374.84}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECTROBOMBA 1 HP) HUAMUCHITOS - 277958 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277958 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR EL KINDER Y CALLE POR LA PRIMARIA, CALLE POR LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39931, lon:-99.57807599, lat:16.89404439}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | 56374.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1665401/proyecto_INICIO, 1665401/proyecto_PROCESO, 1665401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654183 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HELAMAN COLONIA AMPLIACIÓN SINAÍ - 264658 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 264658 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HELAMAN 17 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SINAI, 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ZARAHEMLA, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN SINAI. ENTRA POR AV DEL QUEMADO , lon:-99.84440666, lat:16.91582973}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/468-2019/AD, contratista:PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION GE-10 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1654183/proyecto_INICIO, 1654183/proyecto_PROCESO, 1654183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201550497 | Proyecto de inversión | 1683366.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683366.63, modificado:1683366.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA - 101297 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA GRO | 101297 | S | 2227 | 1925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA, EL PROYECTO INICIA EN EL CRUCE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA Y TERMINA EN EL PA, lon:-98.24473511, lat:16.7937051}} | 2019-03-11 | 2019-06-12 | 1683366.63 | 1683366.63 | 1683366.63 | 1683366.63 | 1683366.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/007-I3, contratista:CONSTRUCTORA CMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1683366.63, importe_modificado:1683366.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.3}} | {1550497/proyecto_FIN, 1550497/proyecto_INICIO, 1550497/proyecto_FIN, 1550497/proyecto_PROCESO, 1550497/proyecto_INICIO, 1550497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190201560887 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFREDO BLADIMIR BONFIL, EN EL POBLADO 10 DE ABRIL, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661402 | Proyecto de inversión | 63980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63980.0, modificado:63980.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR COLONIA LA POZA - 272349 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272349 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MORELOS, CALLE DEL FRAILE CANCHA TECHADA ENTRE CALLE HERMENEGILDO , lon:-99.78351348, lat:16.7819993}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | 63980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/002/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:274200.0, importe_modificado:274200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661402/proyecto_PROCESO, 1661402/proyecto_FIN, 1661402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661852 | Proyecto de inversión | 243950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243950.0, modificado:243950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA/DESHOJADORA) POBLADO LA CONCEPCIÓN - 272918 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272918 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR EL KIOSKO, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN LA CANCHA TECHADA CERCA DEL KIOSKO Y LA IGL, lon:-99.65240592, lat:16.8774585}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 243950 | 243950 | 243950 | 243950 | 243950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/006/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1184900.0, importe_modificado:1184900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661852/proyecto_INICIO, 1661852/proyecto_FIN, 1661852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662597 | Proyecto de inversión | 129360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129360.0, modificado:129360.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL MOTOBOMBAS 5.5 HP) POBLADO EL CAMPANARIO - 273877 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 273877 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD LA, lon:-99.56963485, lat:16.83352088}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 129360 | 129360 | 129360 | 129360 | 129360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/011/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1662597/proyecto_FIN, 1662597/proyecto_PROCESO, 1662597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659631 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 270100 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 270100 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 65 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE JOPE, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO. COLINDA CON, lon:-99.84168953, lat:16.91743974}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/492-2019/AD, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1659631/proyecto_PROCESO, 1659631/proyecto_INICIO, 1659631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401615023 | Proyecto de inversión | 1925661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925661.59, modificado:1925661.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COPACABANA POBLADO LA POZA - 166935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 166935 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COPACABANA 43 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD DE LAS NACIONES Y VIADUCTO DIAMANTE, AVENIDA DE LOS TAMARINDOS BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL, lon:-99.79583663, lat:16.78296276}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1925661.59 | 1925661.59 | 1925661.59 | 1925661.59 | 1925661.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/325-2019/AD, contratista:HAZ TU ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1925661.59, importe_modificado:1925661.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1615023/proyecto_PROCESO, 1615023/proyecto_INICIO, 1615023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617932 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE GUERRERO COL APOLONIO CASTILLO POBLADO EL CAYACO - 183127 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183127 | S | 211 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.4, meta_modificada:449.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO NERI VELA 6 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FILO MAYOR DE GUERRERO Y CALLE MARCOS VILLASANA, CALLE BORBOLLÓN DE COSCAMILLA CALLE RODOLFO NERI VELA COLON, lon:-99.80909459, lat:16.85304751}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/347-2019/AD, contratista:JACINTO PEREZ MACHUCA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.4}} | {1617932/proyecto_INICIO, 1617932/proyecto_PROCESO, 1617932/proyecto_INICIO, 1617932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664880 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA EN EL POBLADO CRUCES DE CACAHUATEPEC - 277374 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277374 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE EN LA COMISARIA MUNICIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL, CALLE EN LA CANCHA DE, lon:-99.61617984, lat:16.84858612}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1664880/proyecto_PROCESO, 1664880/proyecto_INICIO, 1664880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629409 | Proyecto de inversión | 1066568.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066568.09, modificado:1066568.09}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE LAS CALLES ANTONIA NAVA DE CATALÁN DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO, JUAN N. ÁLV - 238124 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 238124 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.21, meta_modificada:79.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINA NAVA DE CATALÁN BARRIO SAN FRANCISCO, 39068 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE GONZALO N RAMIREZ LA REHABILITACIÓN DE LA, lon:-99.49830279, lat:17.54861478}} | 2019-07-18 | 2019-09-03 | 1066568.09 | 1066568.09 | 1066568.09 | 1066568.09 | 1066568.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-002/2019, contratista:L.A.E. FERNANDO DE JESUS GUAJARDO MOCTEZUMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1066568.09, importe_modificado:1066568.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.21}} | {1629409/proyecto_FIN, 1629409/proyecto_INICIO, 1629409/proyecto_FIN, 1629409/proyecto_INICIO, 1629409/proyecto_PROCESO, 1629409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629604 | Proyecto de inversión | 1555366.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555366.05, modificado:1555366.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DIEGO, CALLE SAN LUCAS, CALLE SANTIAGO, AV. SAN MARTIN Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE J - 239019 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 239019 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO COLONIA 3 MARÍAS, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN MARTIN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 3 MARIAS LA CUAL SE ACCESA POR LA, lon:-99.53759048, lat:18.37290462}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 1555366.05 | 1555366.05 | 1555366.05 | 1555366.05 | 1555366.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/AYS/2019-34, contratista:GRUPO COMERCIAL LA ANTIGUA C Y T S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1555366.05, importe_modificado:1555366.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}} | {1629604/proyecto_INICIO, 1629604/proyecto_FIN, 1629604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401629951 | Proyecto de inversión | 78439.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78439.2, modificado:78439.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RUTA CUATRO POBLADO LA ARENA - 199748 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 199748 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:493, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE A FILO ALTO INTERIOR SN PUEBLO LA ARENA, 39930 LA ARENA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS. POBLADO LA ARENA. DEL CAMINO A FILO ALTO HACIA EL CENTRO DE SALUD, lon:-99.58740643, lat:16.76201134}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 78439.2 | 78439.2 | 78439.2 | 78439.2 | 78439.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/573-2019/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BARNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1669634.4, importe_modificado:1669634.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21000.0}} | {1629951/proyecto_PROCESO, 1629951/proyecto_INICIO, 1629951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664923 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE FS 450 POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 277428 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277428 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MISCELANEA, CALLE STA. CRUZ A UN COSTADO DE LA CALLE MISCELANEA DIEGO Y DANTE, lon:-99.73254192, lat:16.82686966}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/004/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1664923/proyecto_PROCESO, 1664923/proyecto_INICIO, 1664923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665156 | Proyecto de inversión | 172543.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172543.19, modificado:172543.19}} | SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES POBLADO EL RINCÓN - 277682 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277682 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , A 2 KMS DEL PUEBLO EL CARRIZO, lon:-99.64437359, lat:16.86472044}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 172543.19 | 172543.19 | 172543.19 | 172543.19 | 172543.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/018/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:985961.1, importe_modificado:985961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1665156/proyecto_FIN, 1665156/proyecto_PROCESO, 1665156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401654544 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN POBLADO LA SIERRITA - 286654 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 286654 | S | 126 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUE VA HACIA EL PANTEÓN Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA CANCHA CERCA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y LA COMISARÍA, lon:-99.74038424, lat:17.05554559}} | 2019-09-07 | 2019-12-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/328-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RAYTING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1654544/proyecto_INICIO, 1654544/proyecto_FIN, 1654544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659934 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO LAS PAROTAS - 270449 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270449 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE DE LA COMISARÍA PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL KINDER EN LA CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL UNA CALLE ANTES DE LA IGLESIA, lon:-99.62494468, lat:16.91173314}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1659934/proyecto_INICIO, 1659934/proyecto_FIN, 1659934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401634843 | Proyecto de inversión | 1946799.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946799.5, modificado:1946799.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS SECTOR DOS EL QUEMADO - 239958 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 239958 | S | 432 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:BRECHA TRAMO EL QUEMADO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO EL QUEMADO, 40935 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A 30 MINUTOS DE , lon:-100.29508487, lat:17.19241141}} | 2019-10-21 | 2019-12-25 | 1946799.5 | 1946799.5 | 1946799.5 | 1946799.5 | 1946799.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/050/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:1946799.63, importe_modificado:1946799.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16500.0}} | {1634843/proyecto_INICIO, 1634843/proyecto_PROCESO, 1634843/proyecto_FIN, 1634843/proyecto_PROCESO, 1634843/proyecto_FIN, 1634843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652856 | Proyecto de inversión | 1061235.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061235.49, modificado:1061235.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE JOSE PAULINO Y CALLE XOCHIS, EN LA LOCALIDAD DE XOC - 262839 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | 262839 | S | 221 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE XOCHIS, CALLE JOSE PAULINO SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ANTES LLAMADA PRIVADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE XO, lon:-98.24204217, lat:16.79694566}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 1061235.49 | 1061235.49 | 1061235.49 | 1061235.49 | 1061235.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FISMDF-2019/086-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO, monto:1061235.49, importe_modificado:1061235.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1652856/proyecto_INICIO, 1652856/proyecto_PROCESO, 1652856/proyecto_INICIO, 1652856/proyecto_FIN, 1652856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401613942 | Proyecto de inversión | 274330.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274330.49, modificado:274330.49}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AULA DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PLANTEL 24 CCT 12EM5004 - 163337 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 163337 | S | 3238 | 3108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:CALLE ACAPULQUITO PUEBLO SAN JERONIMITO, 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULQUITO Y , EN EL TELEBACHILLERTO EN SAN JERONIMITO, lon:-101.35522303, lat:17.56836041}} | 2019-09-23 | 2019-11-22 | 274330.49 | 274330.49 | 274330.49 | 274330.49 | 274330.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-031, contratista:TELESFORO ORGANISTA REYNADA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:274330.49, importe_modificado:274330.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1613942/proyecto_PROCESO, 1613942/proyecto_INICIO, 1613942/proyecto_FIN, 1613942/proyecto_INICIO, 1613942/proyecto_FIN, 1613942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401692066 | Proyecto de inversión | 951341.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951341.73, modificado:951341.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DENTRO DEL MERCADO DE LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, EN EL MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-247-2019 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Técpan de Galeana, Gro., México, lon:-100.6281014, lat:17.2237303}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 951341.73 | 951341.73 | 951341.73 | 951341.73 | 951341.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665245 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESBROZADORA DE FS 450 COLONIA LLANO LARGO - 277788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277788 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CAYACO PUERTO MARQUES KM 5 INTERIOR SN COLONIA LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CAYACO PUERTO MARQUES KM 5 Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MONSEÑOR ANGEL T.P. CERCA DE LA IGLESIA , lon:-99.81375148, lat:16.8192717}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/004/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1665245/proyecto_FIN, 1665245/proyecto_PROCESO, 1665245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665290 | Proyecto de inversión | 66681.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66681.44, modificado:66681.44}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL SILOS 1 TON.) POBLADO LAS PAROTAS - 277849 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 277849 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PANTEÓN PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL PANTEÓN Y CALLE DEL KINDER, CALLE FRENTE AL PANTEÓN CALLE PRINCIPAL DEL KINDER FRENTE AL PANTEÓN., lon:-99.62436532, lat:16.91257486}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 66681.44 | 66681.44 | 66681.44 | 66681.44 | 66681.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/012/ADQ-2019-AD, contratista:FARID YOUSSEF NAJM ALUM, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:619184.8, importe_modificado:619184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1665290/proyecto_FIN, 1665290/proyecto_PROCESO, 1665290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667603 | Proyecto de inversión | 44789.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44789.51, modificado:44789.51}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN - 280451 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 280451 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-99.57891181, lat:17.05803891}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 44789.51 | 44789.51 | 44789.51 | 44789.51 | 44789.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-005/SEDESOL/2019, contratista:ENRIQUE CATALAN CASTORENA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:200000.25, importe_modificado:200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {1667603/proyecto_INICIO, 1667603/proyecto_PROCESO, 1667603/proyecto_INICIO, 1667603/proyecto_FIN, 1667603/proyecto_PROCESO, 1667603/proyecto_FIN, 1667603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667952 | Proyecto de inversión | 68571.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68571.41, modificado:68571.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERAS - 280927 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 280927 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO CERVANTES DELGADO, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CAMINO CAMINO ASIA LAS MARIAS, CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO CERVANTES DELGADO CP. 39910 XALTIANGUIS, ACA, lon:-99.7137218, lat:17.08900859}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/027/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:479999.9, importe_modificado:479999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667952/proyecto_INICIO, 1667952/proyecto_FIN, 1667952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401656773 | Proyecto de inversión | 769326.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769326.29, modificado:769326.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO TRES PALOS - 126429 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 126429 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CALLE DIECIOCHO DE MARZO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TRES, lon:-99.77656009, lat:16.831454}} | 2019-07-15 | 2019-11-19 | 769326.29 | 769326.29 | 769326.29 | 769326.29 | 769326.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/RAP/002/2019/AD, contratista:MARIA FELIX RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:769326.29, importe_modificado:769326.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1656773/proyecto_INICIO, 1656773/proyecto_FIN, 1656773/proyecto_PROCESO, 1656773/proyecto_FIN, 1656773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618894 | Proyecto de inversión | 1487926.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487926.08, modificado:1487926.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 188093 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 188093 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 26 A INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS CALLE VICENTE GUERRE, lon:-99.81631606, lat:16.82718127}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1487926.08 | 1487926.08 | 1487926.08 | 1487926.08 | 1487926.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/282-2019/AD, contratista:GRUPO CONSELME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1487926.08, importe_modificado:1487926.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1618894/proyecto_INICIO, 1618894/proyecto_FIN, 1618894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696455 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-017 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.633302, lat:18.348507}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618342 | Proyecto de inversión | 1077455.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077455.14, modificado:1077455.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM DE LA LOC DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESTADO DE GUERRER - 185579 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 185579 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:457, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RENACIMIENTO, 39050 RENACIMIENTO AGUA HERNÁNDEZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, lon:-99.7144065, lat:17.37558567}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1077455.14 | 1077455.14 | 1077455.14 | 1077455.14 | 1077455.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-042/2019, contratista:CRESENCIANO DIAZ MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1077455.14, importe_modificado:1077455.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618342/proyecto_INICIO, 1618342/proyecto_PROCESO, 1618342/proyecto_FIN, 1618342/proyecto_INICIO, 1618342/proyecto_PROCESO, 1618342/proyecto_FIN, 1618342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA PARA A REVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE , trimestre:1.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604902 | Proyecto de inversión | 5707065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853532.84, modificado:2853532.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853532.84, modificado:2853532.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ - 190836 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190836 | S | 665 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VIEJO, 40985 EJIDO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-99.94696985, lat:16.94681874}} | 2019-10-22 | 2019-12-19 | 5707065.68 | 5707065.68 | 5707065.68 | 5707065.68 | 5707065.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-022-I, contratista:GCS CONSTRUSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5707065.67, importe_modificado:5707065.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604902/proyecto_PROCESO, 1604902/proyecto_FIN, 1604902/proyecto_INICIO, 1604902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664157 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL ZAPOTE - 150589 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150589 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:693, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 EL ZAPOTE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL ZAPOTE ENTRE LA COMISARÍA Y LA ESCUELA PRIMARIA POR LA , lon:-99.68197232, lat:17.08943574}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/327-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA RAYTING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1664157/proyecto_PROCESO, 1664157/proyecto_INICIO, 1664157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667415 | Proyecto de inversión | 210888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210888.0, modificado:210888.0}} | CORRAL DE MANEJO EN POBLADO EJIDO NUEVO - 280264 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280264 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO SACA COSECHA, CALLEJON SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL EN EL POBLADO DE EJIDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ACAPU, lon:-99.73716243, lat:16.97688341}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 210888 | 210888 | 210888 | 210888 | 210888 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/022/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1155545.6, importe_modificado:1155545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667415/proyecto_INICIO, 1667415/proyecto_FIN, 1667415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401619878 | Proyecto de inversión | 67233.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67233.6, modificado:67233.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COMUNIDAD ARROYO VERDE RUTA SIETE - 193385 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 193385 | S | 170 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:464, direccion:PUEBLO ARROYO VERDE, 39924 ARROYO VERDE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE UBICA LA TIENDA PARAISO SE INGRESA TODO, lon:-99.67160942, lat:16.93816855}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | 67233.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/568-2019/AD, contratista:COZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1665152.16, importe_modificado:1665152.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18000.0}} | {1619878/proyecto_INICIO, 1619878/proyecto_FIN, 1619878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401620438 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL TANQUE COLONIA PARAÍSO - 196225 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 196225 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL TANQUE 36 S INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, ANDADOR DEL TANQUE COLONIA PARAÍSO PARTE ALTA DEL PANTEÓN DE LAS CRUCES POR , lon:-99.85038301, lat:16.8975405}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/232-2019/AD, contratista:RB EDIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1620438/proyecto_INICIO, 1620438/proyecto_FIN, 1620438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680835 | Proyecto de inversión | 430612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430612.78, modificado:430612.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DURAZNO EN COLONIA JARDÍN PALMAS PANÓRAMICA - 289865 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 289865 | S | 136 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DURAZNO Y CALLE PALMAS, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA INGRESANDO, lon:-99.94640717, lat:16.88126539}} | 2019-07-25 | 2019-09-22 | 430612.78 | 430612.78 | 430612.78 | 430612.78 | 430612.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/099-2019/AD, contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:430612.78, importe_modificado:430612.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1680835/proyecto_PROCESO, 1680835/proyecto_INICIO, 1680835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696415 | Proyecto de inversión | 520700.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520700.47, modificado:520700.47}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN TVS NICOLAS BRAVO CCT 12DTV0081B DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 157 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE MOISES H. VELLEGAS SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.46869488, lat:17.36233659}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 520700.47 | 520700.47 | 520700.47 | 520700.47 | 520700.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696422 | Proyecto de inversión | 61178.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61178.1, modificado:61178.1}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT 12DJN0314L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 164 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 ARROYOS MZ. 3. LT. 20 SECTOR 2 ENTRE CALLE DOS ARROS Y CALLE LAS COMPUERTAS CERCA DE LA SEC. 8, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83016885, lat:16.89608803}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 61178.1 | 61178.1 | 61178.1 | 61178.1 | 61178.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401652842 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 284147 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 284147 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 39 A INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DIECINUEVE DE MARZO Y CALLE SONORA, CALLE PUEBLA CALLE HIDALGO COLONIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO ATRÁS DEL C, lon:-99.8440611, lat:16.90008292}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/589-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE LATO NIVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1652842/proyecto_INICIO, 1652842/proyecto_FIN, 1652842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401694857 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS CON LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 178539 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS | 178539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.390046, lat:16.797344}} | 2019-09-14 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1694857/proyecto_INICIO, 1694857/proyecto_FIN, 1694857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401695589 | Acción | 514779.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514779.09, modificado:514779.09}} | REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS PUBLICOS PARA EL SERVICIO Y LA ATENCION CIUDADANA DEL H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN GUERRERO - 292485 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PETATLAN | 292485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.274552, lat:17.538207}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 514779.09 | 514779.09 | 514779.09 | 514779.09 | 514779.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ DE SOFTWARE Y HARDWARE-01-2019, contratista:SERGIO GEOVANNY RODRIGUEZ SALAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GUERRERO, monto:754192.0, importe_modificado:754192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1695589/proyecto_PROCESO, 1695589/proyecto_FIN, 1695589/proyecto_INICIO, 1695589/proyecto_FIN, 1695589/proyecto_INICIO, 1695589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696405 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN CARITINO MALDONADO PEREZ CCT 12DJN0568N DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 147 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL . C. N. O. P. SECCION B SN ENTRE CALLE GRAN AVE DEL SOL Y CALLE RIVA PALACIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50204213, lat:17.56788032}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661196 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DOS DE FEBRERO - 143481 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143481 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:84.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 9 A INTERIOR SN COLONIA 2 DE FEBRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE ROBERTO OZUNA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DOS D, lon:-99.82588383, lat:16.91321635}} | 2019-09-19 | 2019-10-22 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/110-2019/AD, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES OTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.23}} | {1661196/proyecto_PROCESO, 1661196/proyecto_INICIO, 1661196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664748 | Proyecto de inversión | 220800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220800.0, modificado:220800.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL DESGRANADORA POBLADO HUAMUCHITOS - 277186 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 277186 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA DEL KINDER Y CALLE CERCA DE LA PRIMARIA, CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA CALLE CERCA DEL KINDER Y DE LA PRIMARIA, EN, lon:-99.57648812, lat:16.89402386}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/005/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1664748/proyecto_PROCESO, 1664748/proyecto_FIN, 1664748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665438 | Proyecto de inversión | 38334.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38334.89, modificado:38334.89}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL ELECTROBOMBA 1 HP) RANCHO LAS MARÍAS - 278002 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278002 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARÍAS, 39917 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39917, lon:-99.62667613, lat:16.90855784}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 38334.89 | 38334.89 | 38334.89 | 38334.89 | 38334.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/008/ADQ-2019-AD, contratista:MATILDE INES CORTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:338249.04, importe_modificado:338249.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1665438/proyecto_INICIO, 1665438/proyecto_FIN, 1665438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657281 | Proyecto de inversión | 972632.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972632.58, modificado:972632.58}} | REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DEL HUMO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, ESTADO DE GUERRERO - 266803 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 266803 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.03, meta_modificada:537.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL RANCHERIA EL HUMO, 40933 EL HUMO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE BASQUET BOL Y CALLE ESC PRIMARIA NUEVA, SOBRE EL BOULEVARD ESTA LA ENTRADA AL HUMO LLEGANDO A LA COMUNIDAD A 30 M, lon:-100.44449581, lat:17.17369854}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 972632.58 | 972632.58 | 972632.58 | 972632.58 | 972632.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/039/2019, contratista:JORGE CORIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO., monto:972632.58, importe_modificado:972632.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.03}} | {1657281/proyecto_PROCESO, 1657281/proyecto_FIN, 1657281/proyecto_PROCESO, 1657281/proyecto_FIN, 1657281/proyecto_INICIO, 1657281/proyecto_PROCESO, 1657281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401657288 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE - 133404 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133404 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:97, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO EL CARRIZO, 00000 EL CARRIZO (RANCHO DE FAUSTO MENDOZA), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EN EL RANCHO EL CARRIZO, lon:-98.57124253, lat:16.4727474}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISM-DF-2019-I3P-11817, contratista:CONSORCIO MODULOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO., monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1657288/proyecto_FIN, 1657288/proyecto_PROCESO, 1657288/proyecto_INICIO, 1657288/proyecto_FIN, 1657288/proyecto_INICIO, 1657288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401659573 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS POBLADO HUAMUCHITOS - 270000 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270000 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DEL KINDER, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE DE LA CANCHA TECHADA EN POBLADO HUAMUCHITOS A UN COSTADO DEL , lon:-99.57654713, lat:16.8939222}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/001/ADQ-2019-AD, contratista:JULIAN NAVARRETE BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:608400.0, importe_modificado:608400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1659573/proyecto_PROCESO, 1659573/proyecto_FIN, 1659573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660397 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS AZTLÁN POB KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO - 140991 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140991 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO POR LA CAPILLA, lon:-99.75176996, lat:17.07039283}} | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/032-2019/AD, contratista:CARGOD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1660397/proyecto_INICIO, 1660397/proyecto_PROCESO, 1660397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616604 | Proyecto de inversión | 1548262 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548262.0, modificado:1548262.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA AMPLIACION AGUILAS DEL SUR PEDREGOSO - 175177 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175177 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 13 COLONIA AMPLIACION AGUILAS DEL SUR PEDREGOSO, 39463 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIEDRA PARAISO, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOB, lon:-99.95772324, lat:16.9197859}} | 2019-09-08 | 2019-12-06 | 1548262 | 1548262 | 1548262 | 1548262 | 1548262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/366-2019/AD, contratista:R2D PROYECTOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1548262.0, importe_modificado:1548262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1616604/proyecto_PROCESO, 1616604/proyecto_INICIO, 1616604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618063 | Proyecto de inversión | 1494948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494948.52, modificado:1494948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COL. VALLE DE LAS FLORES POBLADO PIE DE LA CUESTA - 183784 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 183784 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 33 S INTERIOR SN COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA Y CALLE EL PALMAR, CALLE DEL PANTEÓN CALLE PRINCIPAL COLONIA VALLE DE LAS F, lon:-99.95835105, lat:16.9057451}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 1494948.52 | 1494948.52 | 1494948.52 | 1494948.52 | 1494948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/373-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA PIE DE LA CUESTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1494948.52, importe_modificado:1494948.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1618063/proyecto_INICIO, 1618063/proyecto_PROCESO, 1618063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401618413 | Proyecto de inversión | 701788.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701788.77, modificado:701788.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE EL HUAJAL, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 185899 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 185899 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.4, meta_modificada:218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL HUAJAL, 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE CALLE SN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL HUAJAL EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN, lon:-99.5259526, lat:17.58302527}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 701788.77 | 701788.77 | 701788.77 | 701788.77 | 701788.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-014/2019, contratista:ROBERTO MOLINA CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:701788.77, importe_modificado:701788.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.4}} | {1618413/proyecto_INICIO, 1618413/proyecto_PROCESO, 1618413/proyecto_FIN, 1618413/proyecto_PROCESO, 1618413/proyecto_FIN, 1618413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para su validación por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO18180201132872 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construccion De Edificio ""A"", 3 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios), En Est. Reg. 751 T/C En Telebachillerato Comunitario Num. 127, En La Localidad De San Rafael, Municipio | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOPOT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2018-06-21 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667948 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO TRES PALOS - 280920 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 280920 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE PINOTEPA ACAPULCO INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TENIENTE VICENTE GONZALEZ Y CALLE TENIENTE VICENTE GONZALEZ, CALLE DE LA SECUNDARIA TECNICA A 300 METROS ADELANTE D, lon:-99.77356105, lat:16.82920503}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667948/proyecto_INICIO, 1667948/proyecto_FIN, 1667948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401668260 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (MOLINOS FORRAJEROS) EN POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 281821 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281821 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA CANCHA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA CP 39926, lon:-99.80390996, lat:16.98475393}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/021/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1780000.0, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668260/proyecto_PROCESO, 1668260/proyecto_FIN, 1668260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401607975 | Proyecto de inversión | 983139.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983139.18, modificado:983139.18}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTIGUA CARRETERA A AMOJILE - 119486 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 119486 | S | 216 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A AMOJILECA COLONIA HUACAPITA, 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CARRETERA AMOJILECA Y , CALLE ANTIGUA CARRETERA A AMOJILECA SEGUNDA ETAPA ENTRE: CALLE ARGENTINA Y CALL, lon:-99.5361117, lat:17.56165711}} | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 983139.18 | 983139.18 | 983139.18 | 983139.18 | 983139.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-012/2019, contratista:C. JULIO CESAR BEJAR HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:983139.18, importe_modificado:983139.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:807.0}} | {1607975/proyecto_PROCESO, 1607975/proyecto_FIN, 1607975/proyecto_INICIO, 1607975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envía para su validación por la entidad federativa correspondiente , trimestre:1.0, usuario:omarzavalar, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662610 | Proyecto de inversión | 751842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751842.95, modificado:751842.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR V COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 147169 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147169 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR V 76 A INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR L Y CALLE G, ANDADOR V DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO PASANDO EL MINI SUPER MERCADRI POR LA MIS, lon:-99.83739136, lat:16.82445143}} | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 751842.95 | 751842.95 | 751842.95 | 751842.95 | 751842.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/035-2019/AD, contratista:KEQU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:751842.95, importe_modificado:751842.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.5}} | {1662610/proyecto_PROCESO, 1662610/proyecto_INICIO, 1662610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401617016 | Proyecto de inversión | 927254.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927254.39, modificado:927254.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RIO BRAVO EN COLONIA LEYES DE REFORMA - 177768 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177768 | S | 48 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR RIO BRAVO 8 COLONIA LEYES DE REFORMA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RIOI BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE BENITO JU, lon:-99.82007457, lat:16.92268779}} | 2019-08-25 | 2019-11-22 | 927254.39 | 927254.39 | 927254.39 | 927254.39 | 927254.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/274-2019/AD, contratista:HUSS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:927254.39, importe_modificado:927254.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1617016/proyecto_PROCESO, 1617016/proyecto_INICIO, 1617016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190301574926 | Acción | 5537455.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5537455.07, modificado:5537455.07}} | Planes y acciones para incorporar y dar seguimiento a los principios igualitarios e incluyentes en el Estado de Guerreo.,MI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de la Mujer Guerrero | CM/PFTPG/MI/13/2019 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.49455857, lat:17.52849329}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 5537455.07 | 5537455.07 | 5537455.07 | 5537455.07 | 5537455.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Reintegro por $2081.27, trimestre:1.0, usuario:sandralhernandezh, fecha:2020-03-18}} | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401664876 | Proyecto de inversión | 687465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687465.18, modificado:687465.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEÓN ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL POBLADO EL ARENAL - 151598 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151598 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO EL ARENAL, 39932 EL ARENAL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE A LA LAGUNA, CALLE DEL PANTEÓN POBLADO EL ARENAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL ACA, lon:-99.71385983, lat:16.8006182}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 687465.18 | 687465.18 | 687465.18 | 687465.18 | 687465.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/212-2019/AD, contratista:MARCO ANTONIO JUAREZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:687465.18, importe_modificado:687465.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1664876/proyecto_INICIO, 1664876/proyecto_PROCESO, 1664876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401665538 | Proyecto de inversión | 299682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299682.0, modificado:299682.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (EQUIPAMIENTO RURAL IMPLEMENTO AGRICOLA CON TOMA DE FUERZA DE 14 HP RASTRA) EN SAN ISIDRO GALLINERO - 278097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 278097 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESC PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHAD, lon:-99.71420432, lat:16.88141122}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | 299682 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/009/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1670590.0, importe_modificado:1670590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665538/proyecto_INICIO, 1665538/proyecto_PROCESO, 1665538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667099 | Proyecto de inversión | 33380.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33380.16, modificado:33380.16}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS SECUNDARIA GRAL #3 AZTECALLI JARDIN AZTECA - 279918 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279918 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AMATES Y , CALLE MAMEY SOBRE CALLE AHUEHETES, lon:-99.95103883, lat:16.89284713}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | 33380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-008/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199534.89, importe_modificado:199534.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1667099/proyecto_INICIO, 1667099/proyecto_FIN, 1667099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667913 | Proyecto de inversión | 68571.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68571.41, modificado:68571.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERAS EN EL POBLADO DE LOS ILAMOS - 280848 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 280848 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ILAMOS, 39931 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO, ALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ILAMOS CP. 39931 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENT, lon:-99.62144811, lat:16.89722962}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | 68571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/027/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:479999.9, importe_modificado:479999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667913/proyecto_INICIO, 1667913/proyecto_FIN, 1667913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401650499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 086 CECITE EN COMUIDAD SABANILLAS - 259677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 259677 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CAMINO A EL ZAPOTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO EL CAMINO A EL ZAPOTE Y LA COMUNIDAD , lon:-99.70106919, lat:17.00145292}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/551-2019/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1650499/proyecto_INICIO, 1650499/proyecto_PROCESO, 1650499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628641 | Proyecto de inversión | 15938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15938.4, modificado:15938.4}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO ALTO DEL CAMARÓN - 235103 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 235103 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL ORFANATO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO ALTO DEL CAMARÓN ENTRE LA CALLE DE LA COM, lon:-99.58146527, lat:17.05141286}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1628641/proyecto_PROCESO, 1628641/proyecto_FIN, 1628641/proyecto_INICIO, 1628641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401628717 | Proyecto de inversión | 15938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15938.4, modificado:15938.4}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO COMEDEROS BEBEDEROS POBLADO HUAMUCHITOS - 235413 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 235413 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE DE LA CANCHA CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE D, lon:-99.57721768, lat:16.89521469}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | 15938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/020/ADQ-2019-AD, contratista:AVELINA SANTIAGO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:342675.6, importe_modificado:342675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1628717/proyecto_FIN, 1628717/proyecto_PROCESO, 1628717/proyecto_INICIO, 1628717/proyecto_PROCESO, 1628717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401604543 | Proyecto de inversión | 3714956.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228973.67, modificado:2228973.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485982.44, modificado:1485982.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUATITAN MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ - 184789 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184789 | S | 233 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE PÉNJAMO - EL CARRIZAL PUEBLO CAHUATITÁN, 40984 CAHUATITÁN, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA COYUCA DE BENÍTEZ TECPAN DE GALEANA EN EL CRUCERO DEL OXXO RUMBO A LA LOCALIDAD PÉNJAMO CAHUATITAN, lon:-100.12355348, lat:16.99439529}} | 2019-08-20 | 2019-11-29 | 3714956.11 | 3714956.11 | 3714956.11 | 3714956.11 | 3714956.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:912062998-064-19, contratista:ARACELI NICOLAS EPITACIO EN ASOCIACIÓN CON DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3714956.11, importe_modificado:3714956.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604543/proyecto_INICIO, 1604543/proyecto_PROCESO, 1604543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696409 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRIDA KAHLO CCT 12DJN5560C DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAMBAS2019- 151 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SN ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO., lon:-98.40578254, lat:16.46223912}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696468 | Proyecto de inversión | 755658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755658.43, modificado:755658.43}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ESCUELA NORMAL VICENTE GUERRERO CCT 12ENL0002G DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-030 | S | 155 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO NUM. 2 ENTRE CALLE JESUS H. SALGADO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.86638889, lat:18.36472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | 755658.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401633243 | Proyecto de inversión | 1352732.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352732.07, modificado:1352732.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COCODRILOS COLONIA SEMARNAP - 216549 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 216549 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COCODRILOS 7 INTERIOR SN COLONIA SEMARNAP, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COCODRILO Y CALLE PANTERA, CALLE RECURSOS HUMANOS CALLE COCODRILOS COLONIA SEMARNAP POR LA CALZADA PIE DE LA CU, lon:-99.9366754, lat:16.88140932}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1352732.07 | 1352732.07 | 1352732.07 | 1352732.07 | 1352732.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/488-2019/AD, contratista:ASFALTOS Y ASOCIADOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1352732.07, importe_modificado:1352732.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1633243/proyecto_PROCESO, 1633243/proyecto_INICIO, 1633243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401609271 | Proyecto de inversión | 1509412.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754706.44, modificado:754706.44}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754706.44, modificado:754706.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN - 231760 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 231760 | S | 415 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:PUEBLO ARROYO GRANDE, 40715 ARROYO GRANDE, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 1300 METROS APROXIMADAMENTE., lon:-100.87643831, lat:18.31795829}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1509412.88 | 1509412.88 | 1509412.88 | 1509412.88 | 1509412.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COAP-APARURAL-2019-024-I, contratista:AL ARQUITECTURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2974883.83, importe_modificado:2974883.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1609271/proyecto_INICIO, 1609271/proyecto_FIN, 1609271/proyecto_PROCESO, 1609271/proyecto_INICIO, 1609271/proyecto_PROCESO, 1609271/proyecto_INICIO, 1609271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401680289 | Proyecto de inversión | 803524.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803524.77, modificado:803524.77}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GUEVARA ALVAREZ POBLADO PASO LIMONERO - 288660 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 288660 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.47, meta_modificada:508.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 5 INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO POBLADO PASO, lon:-99.81873163, lat:16.91469539}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 803524.77 | 803524.77 | 803524.77 | 803524.77 | 803524.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/450-2019/AD, contratista:AYABAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:803524.77, importe_modificado:803524.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:508.47}} | {1680289/proyecto_INICIO, 1680289/proyecto_PROCESO, 1680289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401662494 | Proyecto de inversión | 1424249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424249.4, modificado:1424249.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LAS JOYAS - 146921 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 146921 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS JOYAS ENTRE LA CAPIL, lon:-99.74318247, lat:17.01639023}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1424249.4 | 1424249.4 | 1424249.4 | 1424249.4 | 1424249.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/114-2019/AD, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1424249.4, importe_modificado:1424249.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1662494/proyecto_INICIO, 1662494/proyecto_PROCESO, 1662494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691799 | Proyecto de inversión | 3118590.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118590.51, modificado:3118590.51}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL LIBRAMIENTO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-284-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, Gro., México, lon:-98.4101984, lat:16.6908954}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3118590.51 | 3118590.51 | 3118590.51 | 3118590.51 | 3118590.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616281 | Proyecto de inversión | 599295.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599295.67, modificado:599295.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OJEDA PAULLADA EN LA COLONIA EL CANTARO - 173374 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 173374 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OJEDA PAULLADA, PARTIENDO DEL ARCO DE SAN MARCOS POR EL BOULEVARD LAS PALMAS CON DIRECCION A ACAPULCO AVANZAMOS HACIA LA COL. EL CANTARO PO, lon:-99.39238305, lat:16.79656174}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 599295.67 | 599295.67 | 599295.67 | 599295.67 | 599295.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-FAISM/2019/AD/147, contratista:Arquitectónica Santa Lucía, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:599295.67, importe_modificado:599295.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1616281/proyecto_PROCESO, 1616281/proyecto_FIN, 1616281/proyecto_PROCESO, 1616281/proyecto_INICIO, 1616281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616875 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA EN POBLADO KILOMETRO CUARENTA Y CINCO - 176698 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176698 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:163.0, meta_modificada:1002.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CANC, lon:-99.75183467, lat:17.0704954}} | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/314-2019/AD, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1002.73}} | {1616875/proyecto_INICIO, 1616875/proyecto_FIN, 1616875/proyecto_PROCESO, 1616875/proyecto_INICIO, 1616875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401616993 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR FRANCISCO I MADERO EN COLONIA INDUSTRIAL - 177521 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177521 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO I MADERO 17 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, ANDADOR ROBERTO OZUNA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACA, lon:-99.82671814, lat:16.9128462}} | 2019-09-14 | 2019-12-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/386-2019/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1616993/proyecto_INICIO, 1616993/proyecto_PROCESO, 1616993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401696458 | Proyecto de inversión | 925102.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925102.89, modificado:925102.89}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | GROFAM-SUP 2019-020 | S | 603 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 925102.89 | 925102.89 | 925102.89 | 925102.89 | 925102.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698694 | Proyecto de inversión | 261891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261891.86, modificado:261891.86}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE NANCHAL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APARURAL-2019 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:TECOMATE NANCHAL SAN MARCOS Guerrero, lon:-99.506944, lat:16.814167}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 261891.86 | 261891.86 | 261891.86 | 261891.86 | 261891.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APARURAL-2019-019-I, contratista:VH GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1309459.27, importe_modificado:1309459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401698712 | Proyecto de inversión | 548628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548628.83, modificado:546329.45}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | CAPASEG-APAUR-2019 | N | 0 | 0 | 11783 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CRUZ GRANDE FLORENCIO VILLARREAL Guerrero, lon:-99.125, lat:16.722222}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | 546329.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEP-APAUR-2019-017-I, contratista:ALPO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2133812.02, importe_modificado:2133812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401691842 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUAS PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SDUOPOT | SDUOPOT-FAFEF-AD-339-2019 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:Axaxacualco, Gro., México, lon:-99.4619326, lat:17.8039847}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401666456 | Proyecto de inversión | 52060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52060.8, modificado:52060.8}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MATUTINA ANTONIO ABARCA MEMIJE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS IMPERMEABILIZANTE - 279238 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279238 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA TAHITÍ INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 39640 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO PORTÉS GIL Y CALLE LIMA TAMBO, CALLE LA NAO ATRÁS DEL SITIO DE TAXIS DE ACAPULCOAYUTLA DEL , lon:-99.87448053, lat:16.86599899}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 52060.8 | 52060.8 | 52060.8 | 52060.8 | 52060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-AD-007/SEDESOL/2019, contratista:LOOMA ARQUITECTURA E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:199974.72, importe_modificado:199974.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}} | {1666456/proyecto_INICIO, 1666456/proyecto_PROCESO, 1666456/proyecto_FIN, 1666456/proyecto_PROCESO, 1666456/proyecto_FIN, 1666456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401667993 | Proyecto de inversión | 29999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.99, modificado:29999.99}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO (ZAHURDAS) EN EL POBLADO LA ESTACIÓN - 281034 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 281034 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA PUEBLO LA ESTACIÓN, 39931 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA Y , A 400 METROS AL NORTE DE LA COMISARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CASERIO DISPERSO, lon:-99.66518338, lat:16.76895528}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/026/ADQ-2019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667993/proyecto_INICIO, 1667993/proyecto_FIN, 1667993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658151 | Proyecto de inversión | 1875840.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875840.29, modificado:1875840.29}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135375 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | 135375 | S | 132 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA FRÍA, 40955 AGUA FRÍA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDA Y CARRETERA ATOYAC SAN JAN DE LAS FLORES, TOMAS LA CARRETERA ATOYAC SAN JUAN DE LAS FLORES A 40 M, lon:-100.40630438, lat:17.29796091}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1875840.29 | 1875840.29 | 1875840.29 | 1875840.29 | 1875840.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ATO/036/2019, contratista:ALEJANDRO LEMUS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ,GRO., monto:1875840.29, importe_modificado:1875840.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1401.0}} | {1658151/proyecto_INICIO, 1658151/proyecto_PROCESO, 1658151/proyecto_FIN, 1658151/proyecto_PROCESO, 1658151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401658680 | Proyecto de inversión | 143115 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143115.0, modificado:143115.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CANDELIILA LAS PALMITAS - 136443 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 136443 | S | 18 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CANDELILLA LAS PALMITAS, 39931 CANDELILLA (LAS PALMITAS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , CALLE A LA LAGUNA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CANDELILLA LAS PALMITAS POBLADO EL ARE, lon:-99.70749264, lat:16.78474231}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 143115 | 143115 | 143115 | 143115 | 143115 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-001/ADQ-2019-FORTAMUN, contratista:V & V SALOMON TRCKING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4955786.41, importe_modificado:4955786.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1658680/proyecto_INICIO, 1658680/proyecto_FIN, 1658680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660347 | Proyecto de inversión | 683588.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683588.43, modificado:683588.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARROYO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 140759 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 140759 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:71.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO 28 A INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JACARANDAS, CALLE CLAVEL ANDADOR ARROYO DE LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO PARTE , lon:-99.83407624, lat:16.91336828}} | 2019-09-18 | 2019-11-14 | 683588.43 | 683588.43 | 683588.43 | 683588.43 | 683588.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/230-2019/AD, contratista:INGECIVYM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:683588.43, importe_modificado:683588.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.3}} | {1660347/proyecto_INICIO, 1660347/proyecto_PROCESO, 1660347/proyecto_INICIO, 1660347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401660881 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO EN POBLADO KILOMETRO CUARENTA - 271606 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271606 | S | 197 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 40, 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, YENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL AL LLEG, lon:-99.7690415, lat:17.04973104}} | 2019-10-20 | 2019-11-18 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/493-2019/AD, contratista:CARDOG CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1660881/proyecto_INICIO, 1660881/proyecto_FIN, 1660881/proyecto_INICIO, 1660881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GRO190401661818 | Proyecto de inversión | 73120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73120.0, modificado:73120.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO RURAL BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR COLONIA PLAN DE LOS AMATES - 272880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 272880 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MEXICALI, CALLE AGUASCALIENTES CALLE LERDO DE TEJADA CERCA DEL PARQUE PLAN D, lon:-99.73825705, lat:16.74891006}} | 2019-10-18 | 2019-12-15 | 73120 | 73120 | 73120 | 73120 | 73120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAJ-FAISM/002/ADQ-2019-AD, contratista:ROSANA PACO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:274200.0, importe_modificado:274200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1661818/proyecto_INICIO, 1661818/proyecto_FIN, 1661818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO16160200671941 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 1153846.15
GRO16160300743294 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 841346.15
GRO16160300743639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 841346.16
GRO16180201134401 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 841346.15
GRO16180201134405 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 1538461.54
GRO180301393170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1750000
GRO180401496010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO190101517325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925000 | 925000
GRO190101517362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GRO190101517380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO190101517386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO190101517411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO190101517438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO190101517456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO190101517480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO190201522139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9994832.28
GRO190201524980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 6285000 | 6285000
GRO190201524980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6285000 | 8556061.85
GRO190201547920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640744.11 | 1637430.25
GRO190201554090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629208.49 | 629208.49
GRO190201559499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2415639.69 | 2415639.69
GRO190201560127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550751.49
GRO190201560602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 77904642.68 | 0
GRO190201561778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6913946.42
GRO190201565015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118559.78 | 118559.78
GRO190201565020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215752.72 | 215752.72
GRO190201565024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107876.36 | 107876.36
GRO190201565041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147330.09 | 147330.09
GRO190201565047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539381.8 | 539381.8
GRO190301570606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO190301572036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5183856 | 5183856
GRO190301573488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454503.5 | 454503.5
GRO190301573513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785526.65 | 785526.65
GRO190301573515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431506.88 | 431506.88
GRO190301573518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682440.58 | 1682440.58
GRO190301573539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5153263.86 | 5153263.86
GRO190301573555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190301575985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1263967 | 0
GRO190301576055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 0
GRO190401605358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO190401605379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574399.47 | 574399.47
GRO190401605418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1064961.76 | 1064961.76
GRO190401608626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5766140.48 | 6810015.45
GRO190401608626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6822543.49 | 6822543.49
GRO190401609293 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1351272 | 1351272
GRO190401609293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12713.4 | 12713.4
GRO190401612753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401612826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401612845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401614034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445861.61 | 1445861.61
GRO190401615149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043276.63 | 1043276.63
GRO190401635512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO190401646252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139095.11 | 1139095.11
GRO190401652254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784957.67 | 1784957.67
GRO190401653922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO190401656314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547557.97 | 547557.97
GRO190401656789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922839.37 | 922839.37
GRO190401657179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559212.42 | 559212.42
GRO190401663025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401664181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
GRO190401665273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401666452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 34180.28
GRO190401668561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180617.42 | 180617.42
GRO190401684409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401685893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19751163.83 | 19751163.83
GRO190401692882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2400000 | 2400000
GRO190401692920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1560000 | 1560000
GRO190401696518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650238.99 | 650238.99
GRO190401696534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190401696541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190401696543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11000000 | 11000000
GRO190401696545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520000 | 520000
GRO190401696546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638910.47 | 2638910.47
GRO190401696716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO190401698499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1043875 | 1043875
GRO190401698534 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL | 7640000 | 7640000
GRO190401698534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7640000 | 7640000
GRO200101699068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 185000 | 185000
GRO200101699120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30986401 | 30986401
GRO200101699130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1491800 | 1491800
GRO200101699140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36320 | 36320
GRO200101699174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48906.4 | 48906.4
GRO200101699769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1670000 | 1670000
GRO200101700109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO200101700115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 7500000
GRO200101700116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO200101703889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
GRO200101703909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO200101703917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
GRO200101704004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022423.33 | 1022423.33
GRO200101704027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826280.84 | 1826280.84
GRO200101704090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101704116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101704131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO200101704153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
GRO200101704174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101704214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO00160300761720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 876859.06 | 0
GRO16170100849793 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 961538.46
GRO16180101076471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841346.16 | 961538.46
GRO00180201095667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447819.53 | 447819.53
GRO00180201095671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176918.85 | 176918.85
GRO00180201095673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883173.86 | 883173.86
GRO00180201095675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129360.81 | 129360.81
GRO00180201095676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129531.07 | 129531.07
GRO16180201134436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 1250000
GRO180301391882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
GRO180401488428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130080 | 130080.04
GRO190101513153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34600000 | 31829206.44
GRO190101513167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4750000 | 4666255.15
GRO190101513192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9750000 | 9749887.23
GRO190101513227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6400000 | 6395756.07
GRO190101517259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6000000 | 6000000
GRO190101517287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1003805.05 | 1003805.05
GRO190101517368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
GRO190101517399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
GRO190101517476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190201535754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815471.05 | 815471.05
GRO190201551039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284803.44 | 284803.44
GRO190201553978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420881.95 | 420881.95
GRO190201555250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836965.01 | 836965.01
GRO190201555501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289305.34 | 289305.34
GRO190201560368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1256740.06 | 1256740.06
GRO190201560420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52100 | 0
GRO190201560468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 81000 | 0
GRO190201560486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 23300 | 0
GRO190201563322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2234023.93 | 2234023.93
GRO190201565045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147330.09 | 147330.09
GRO190201565049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38013.78 | 38013.78
GRO190301569822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4998462.06
GRO190301570565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO190301573487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190301573493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330548 | 330548
GRO190301573494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165274 | 165274
GRO190301573530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035661.2 | 1035661.2
GRO190301573534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO190301573552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190301573560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO190301573564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2295403.33 | 2295403.33
GRO190301576914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO190401601779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2998793.07 | 2998793.07
GRO190401601781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4878072.05 | 4878072.05
GRO190401605284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
GRO190401607713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3768815.23 | 3768815.23
GRO190401607713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156600 | 156600
GRO190401609358 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 444419.2 | 444419.2
GRO190401609358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12713.4 | 12713.4
GRO190401609389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050000 | 1050000
GRO190401611117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5169411.97 | 5169411.97
GRO190401611169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287876.98 | 287876.98
GRO190401612181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401612869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401612924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401614650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524643.75 | 1524643.75
GRO190401614687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448102.22 | 1448102.22
GRO190401618078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401618130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401619728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401619828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373231.38 | 373231.38
GRO190401630047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550463.11 | 1550463.11
GRO190401633139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO190401635246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446558.5 | 446558.5
GRO190401646438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401656142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720398.48 | 720398.48
GRO190401656392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886563.99 | 886563.99
GRO190401658591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228383.87 | 228383.87
GRO190401661226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401661970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401662016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401662435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585324.5 | 1585324.5
GRO190401662981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860000 | 1860000
GRO190401663518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
GRO190401664179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
GRO190401665958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401666626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401668213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401668763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204450 | 204450
GRO190401685883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11518745 | 11518745
GRO190401685887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10339763.21 | 10339763.21
GRO190401685894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11286327.96 | 11286327.96
GRO190401692038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13439.7 | 0
GRO190401696523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO190401696527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1323972.65 | 1323972.65
GRO190401696535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO190401696540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190401696777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1776526 | 1776526
GRO190401697570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251073.6 | 251073.6
GRO190401697570 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 4084508.26 | 4084508.26
GRO190401697570 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4372076.66 | 4353829.26
GRO190401697574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4262618.25 | 4262618.25
GRO190401697574 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 2409247.09 | 2409247.09
GRO190401697574 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2856626.77 | 2856626.77
GRO190401698541 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL | 3350000 | 3350000
GRO190401698541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3350000 | 3350000
GRO190401698723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8383130.45 | 8383130.45
GRO190401698723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8418412.99 | 8418412.99
GRO190401698757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5400000 | 5400000
GRO200101699122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 458660 | 458660
GRO200101699133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
GRO200101699134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO200101699156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1274600 | 1274600
GRO200101699164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27000 | 27000
GRO200101699175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2100000 | 2100000
GRO200101699176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3300000 | 3300000
GRO200101699179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 276000 | 276000
GRO200101699187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45000 | 45000
GRO200101699188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 150000 | 150000
GRO200101699192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1620000 | 1620000
GRO200101699770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 750000 | 750000
GRO200101700126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 297918.31 | 297918.31
GRO200101701397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1440036 | 1440036
GRO200101701865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2030480 | 2030480
GRO200101703883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101703887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18000000 | 18000000
GRO200101703888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
GRO200101703914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101703940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO200101703943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101703974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101704073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
GRO200101704076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49305000 | 49305000
GRO200101704086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50100500 | 50100500
GRO200101704093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO200101704112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101704166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO200101704180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272029.43 | 1272029.43
GRO200101704192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101704202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO16160300743215 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1346153.85
GRO16160300743407 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 673076.92
GRO17170100839982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000.41 | 1900000.41
GRO16170401047300 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841346.16 | 1275616.96
GRO16180201134406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 961538.46
GRO16180201134423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 841346.15
GRO180401493643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO180401493650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO180401495992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO180401497817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4573334.71 | 4573334.71
GRO190101512468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6363844.78
GRO190101512735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 14934532.36
GRO190101517276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
GRO190101517326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190101517440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245000 | 1245000
GRO190101517447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 8000000
GRO190101517457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190201522143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3498618.9
GRO190201530311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659777.73 | 659777.73
GRO190201537421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899670.85 | 899670.85
GRO190201547128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806902.61 | 806902.61
GRO190201560605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16351485.46 | 0
GRO190201561771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 4000000
GRO190201565033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53938.18 | 53938.18
GRO190301569845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14500000 | 14497534.67
GRO190301570559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO190301570594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3002730.81 | 3002730.81
GRO190301573485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41318.5 | 41318.5
GRO190301573492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134125.8 | 134125.8
GRO190301573497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 272777.85 | 272777.85
GRO190301573551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10713898.53 | 10713898.53
GRO190301575927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 0
GRO190301575991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1093424 | 0
GRO190401601711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6659218.33 | 6659218.33
GRO190401605305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO190401605475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 772474.05 | 772474.05
GRO190401605492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510626.99 | 510626.99
GRO190401608671 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1000000 | 1000000
GRO190401608671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6949443.99 | 6949443.99
GRO190401610274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 962348.86 | 962348.88
GRO190401610274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 569813.44 | 569813.44
GRO190401610278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1488133.39 | 1488133.39
GRO190401610278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1918226.88 | 1918226.88
GRO190401610278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 487793.07 | 487793.07
GRO190401611102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5702913.84 | 5702913.84
GRO190401613067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538153.92 | 538153.92
GRO190401613812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240627.02 | 1240627.02
GRO190401615618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401617019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
GRO190401634997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228772.45 | 228772.45
GRO190401646269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348115.52 | 1348115.52
GRO190401650528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401652651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072699.58 | 1072699.58
GRO190401662478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078869.08 | 1078869.08
GRO190401662488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645022.51 | 1645022.51
GRO190401664214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401664387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
GRO190401666428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 32419.98
GRO190401668976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401680854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393041.32 | 1393041.32
GRO190401685885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19952000 | 19952000
GRO190401692032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999401.99 | 0
GRO190401692047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 339992.52 | 0
GRO190401692765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 631113.29 | 631113.29
GRO190401692785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 893200 | 893200
GRO190401696522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602310.14 | 602310.14
GRO190401696544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190401697571 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2281425.56 | 2234023.93
GRO190401697571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11262626.85 | 11262626.85
GRO200101699069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 303400 | 303400
GRO200101699125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75699 | 75699
GRO200101699131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2400000 | 2400000
GRO200101699173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5496.08 | 5496.08
GRO200101699774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15000 | 15000
GRO200101701109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO200101701166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO200101701185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO200101701395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1329264 | 1329264
GRO200101701832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2900000 | 2900000
GRO200101701836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2693760 | 2693760
GRO200101703419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19099159 | 19099159
GRO200101703885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101703901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198297.83 | 1198297.83
GRO200101703916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
GRO200101703926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1150000
GRO200101703950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO200101704032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101704108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14000000 | 14000000
GRO200101704130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
GRO200101704142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
GRO200101704143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
GRO200101704157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101704160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101704170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244820.05 | 1244820.05
GRO200101704193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO16160300743175 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 841346.15
GRO16160300743532 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 673076.92
GRO16170100849844 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1346153.85
GRO17170200859972 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3399000 | 7399000
GRO17170200859972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
GRO16180101076492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890166.27 | 1153846.15
GRO00180201095704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188572.54 | 188572.54
GRO16180201134447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 5934255.77
GRO180301391859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915440.06 | 915440.06
GRO190101512722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50000000 | 52394632.4
GRO190101512741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO190101512758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19952981.17
GRO190101513035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12861798.01 | 17241070.39
GRO190101513289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18000000 | 17848928.86
GRO190101517258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
GRO190101517268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO190101517327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO190101517342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO190101517349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO190101517359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO190101517473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190101517483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
GRO190201553889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440338.53 | 440338.53
GRO190201560191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1347835.97 | 1347835.97
GRO190201560471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52400 | 0
GRO190201560475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28700 | 0
GRO190201560603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31686514.35 | 0
GRO190201563332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 9356253.91
GRO190201565011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377567.26 | 377567.26
GRO190201565021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107876.36 | 107876.36
GRO190201565035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1025508.64 | 1025508.64
GRO190201565036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215752.72 | 215752.72
GRO190301569852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3448637 | 3447604.07
GRO190301570626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO190301571135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2372932.27 | 2372932.27
GRO190301571135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2382919.35 | 2382919.35
GRO190301571970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190301572024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971548.53 | 4971548.53
GRO190301572024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4992472.57 | 4992472.57
GRO190301572027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8891303.94 | 8891303.94
GRO190301573486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330548 | 330548
GRO190301573491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82637 | 82637
GRO190301573498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264299.37 | 264299.37
GRO190301573507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1375299.32 | 1375299.32
GRO190301573524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2979482.79 | 2979482.79
GRO190301573525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
GRO190301573553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
GRO190301573557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
GRO190301576919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO190301576931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190401601712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9744198.45 | 9744198.45
GRO190401601758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO190401604777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2923697.85 | 2923697.85
GRO190401604777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3283118.05 | 3283118.05
GRO190401605393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1004782.41 | 1004782.41
GRO190401605435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687600.44 | 687600.44
GRO190401605552 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2500000 | 2500000
GRO190401605552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO190401610227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380000 | 380000
GRO190401611280 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 162129.26 | 162129.26
GRO190401611280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254040.17 | 254040.17
GRO190401612656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887576.19 | 887576.19
GRO190401612781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565400 | 1565400
GRO190401614720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401615425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540667.14 | 540667.14
GRO190401616327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401631324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO190401634116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434882.86 | 1434882.86
GRO190401641764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401643860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928848.02 | 928848.02
GRO190401656405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520078.63 | 520078.63
GRO190401656428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532614.46 | 532614.46
GRO190401658373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015681.18 | 1015681.18
GRO190401662942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139368.73 | 1139368.73
GRO190401666442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 33227.04
GRO190401667231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54239.57 | 54239.57
GRO190401668047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401680285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1300000
GRO190401685884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12992000 | 12992000
GRO190401692929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 576973.28 | 576973.28
GRO190401696533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO190401696694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
GRO190401696745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5900000 | 5900000
GRO190401696756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3206002.57 | 3206002.57
GRO190401698520 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APORTACION MUNICIPAL | 9017480.47 | 9017480.47
GRO190401698520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9017480.47 | 9017480.47
GRO200101699071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2722775 | 2722775
GRO200101699126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6412323.39 | 6412323.39
GRO200101699141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6130001.03 | 6130001.03
GRO200101699151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3587528 | 3587528
GRO200101699194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO200101700111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO200101700114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO200101701180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO200101701399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1476960 | 1476960
GRO200101701787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21000000 | 21000000
GRO200101703893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14000000 | 14000000
GRO200101703908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101703947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101703979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO200101704084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29950500 | 29950500
GRO200101704095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723224.93 | 723224.93
GRO200101704105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO200101704123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198297.83 | 1198297.83
GRO200101704126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO200101704137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO16160300743200 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 961538.46
GRO16170100849681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 961538.46
GRO17170300969032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9081.21 | 9081.21
GRO16180201134442 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 1153846.15
GRO180401497544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
GRO190101512672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 10761683.02
GRO190101512729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19879563.66
GRO190101512744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3487440.05
GRO190101512774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6472927.57
GRO190101513182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO190101513185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4750000 | 4666376.58
GRO190101513218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000
GRO190101513244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9950574.7
GRO190101517272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO190101517279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO190101517337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO190101517369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8300000 | 8300000
GRO190101517400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190101517428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190101517491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO190201556181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758847.4 | 758847.4
GRO190201559396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO190201559611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3578402.26 | 3578402.26
GRO190201560260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 262395.86 | 262395.86
GRO190201560607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16000000 | 0
GRO190201560883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO190201561049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
GRO190201561063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1640540.79 | 1640540.79
GRO190201563295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10103220.7 | 9350562.07
GRO190201563307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4353829.26
GRO190201565022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107876.36 | 107876.36
GRO190201565031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1570161.16 | 1570161.16
GRO190201565034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526582.65 | 526582.65
GRO190201565044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98220.06 | 98220.06
GRO190301568581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1989139.28
GRO190301573490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123955.5 | 123955.5
GRO190301573509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190301573516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147330.27 | 147330.27
GRO190301573519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170516.14 | 170516.14
GRO190301573520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1238088.63 | 1238088.63
GRO190301573523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753276.57 | 753276.57
GRO190301573536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO190301573537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2391517.89 | 2391517.89
GRO190301573554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692245.16 | 2692245.16
GRO190301573562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794649.87 | 1794649.87
GRO190301573563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190301573767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 372822.84 | 372822.84
GRO190301575999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1330901 | 0
GRO190301576887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO190401601784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1743805.34 | 1743805.34
GRO190401605516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2762175.95 | 2762175.95
GRO190401607930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2042948.32 | 2042948.32
GRO190401607930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2042948.32 | 2042948.32
GRO190401609399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050000 | 1050000
GRO190401609408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050000 | 1050000
GRO190401609863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2783665.54 | 2783665.54
GRO190401609863 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1968527.51 | 1968527.51
GRO190401609863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4175658.44 | 4175658.44
GRO190401610268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
GRO190401611153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1980632.65 | 1980632.65
GRO190401612617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698345.66 | 698345.66
GRO190401612896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881981.87 | 1881981.87
GRO190401617005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO190401617032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
GRO190401629138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728673.6 | 728673.6
GRO190401631010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800275.48 | 800275.48
GRO190401631496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1590232 | 1590232
GRO190401633178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401634854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO190401645799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361777.14 | 361777.14
GRO190401655249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347117.59 | 347117.59
GRO190401660972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229237.31 | 229237.31
GRO190401661176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO190401661218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401662082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401662445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425434 | 1425434
GRO190401662647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63955 | 63955
GRO190401663482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GRO190401664140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401665089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO190401666416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 26713.07
GRO190401666495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598662.75 | 598662.75
GRO190401666595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401667357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798956.04 | 798956.04
GRO190401682962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777195.49 | 777195.49
GRO190401685889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11000000 | 11000000
GRO190401691766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3193249.58 | 3193249.58
GRO190401692546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190401692774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1200000 | 1200000
GRO190401696524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3082558.5 | 3082558.5
GRO190401696538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 308258.41 | 308258.41
GRO190401696539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680000 | 1680000
GRO190401696728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190401696743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5900000 | 5900000
GRO190401697566 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5642374.38 | 5642374.38
GRO190401697566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5099729.73 | 5099729.73
GRO190401698515 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL | 5144119.16 | 5144119.16
GRO190401698515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5144119.16 | 5144119.16
GRO190401698708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 556375.01 | 556375.01
GRO190401698954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8332610.22 | 7347418.19
GRO200101699047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1991914 | 1991914
GRO200101699142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1012690 | 1012690
GRO200101699143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 215220 | 215220
GRO200101699149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1100000 | 1100000
GRO200101699170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 103038.36 | 103038.36
GRO200101699185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1740375 | 1740375
GRO200101699190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5479228 | 5479228
GRO200101700119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO200101701157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO200101701392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569270 | 1569270
GRO200101701607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 8315920 | 8315920
GRO200101701834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2772000 | 2772000
GRO200101701839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2401200 | 2401200
GRO200101701841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2401200 | 2401200
GRO200101701936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 24989652.26 | 24989652.26
GRO200101703894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101703896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO200101703903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO200101703922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101703928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101703934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101703942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101703959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101703966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101704074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101704107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101704122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
GRO200101704127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO200101704144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO200101704154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO200101704161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1150000
GRO200101704167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101704185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
GRO200101704259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
GRO16160300743182 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 961538.46
GRO16160300743401 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 961538.46
GRO16170100849829 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1346153.85
GRO16170100849842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1250000
GRO16170200885972 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 841346.15
GRO16170300966403 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1538461.54
GRO16170401047143 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 787861.18 | 1250000
GRO00180201095682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244616.4 | 244616.4
GRO00180201095708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388279.48 | 388279.48
GRO16180201134390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 961538.46
GRO16180201134438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 1250000
GRO16180201134444 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 1346153.85
GRO190101504236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109539.8 | 0
GRO190101511654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO190101512750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19879344.42
GRO190101513197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9750000 | 9737593.12
GRO190101517256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO190101517269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6000000 | 6000000
GRO190101517298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO190101517299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 8000000
GRO190101517372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO190101517381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO190101517406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190101517422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190201537290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3621186.64 | 3621186.64
GRO190201556336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428837 | 428837
GRO190201560209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8552000 | 0
GRO190201560723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190201560783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 534260.59 | 534260.59
GRO190201563287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3098088.9 | 5642374.38
GRO190201565017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107876.36 | 107876.36
GRO190201565046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 323629.08 | 323629.08
GRO190201565048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539381.8 | 539381.8
GRO190301569828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO190301570614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2051724.14 | 2051724.14
GRO190301572701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4995890.28
GRO190301573504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41318.5 | 41318.5
GRO190301573517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2238744.56 | 2238744.56
GRO190301573529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132287.95 | 132287.95
GRO190301573533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO190301573558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190301573559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO190301576922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190401601722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9847256.47 | 9847256.47
GRO190401601765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3959546.67 | 3959546.67
GRO190401601783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO190401604533 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1500000 | 1500000
GRO190401604533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2270287.82 | 2270287.82
GRO190401605369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 850000 | 850000
GRO190401605427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 809967.36 | 809967.36
GRO190401605504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1813011.57 | 1813011.57
GRO190401607449 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 367068.89 | 367068.89
GRO190401607449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575159.83 | 575159.83
GRO190401607457 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5164513.07 | 5164513.07
GRO190401607457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130362.07 | 1130362.07
GRO190401608931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2356923.57 | 2356923.57
GRO190401608931 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8040145.7 | 8040145.7
GRO190401608931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8891303.94 | 8891303.94
GRO190401608965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1810659.47 | 3198085.08
GRO190401608965 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3963189.22 | 7000000
GRO190401608965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5798149.4 | 10241006.31
GRO190401609123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5457966.89 | 5457966.89
GRO190401609123 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 6076703.16 | 6076703.16
GRO190401609123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3267061.12 | 3267061.12
GRO190401609417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1400000
GRO190401611110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362639.49 | 362639.49
GRO190401612950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565437 | 1565437
GRO190401613786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401616137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075000.36 | 1257587.26
GRO190401616831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589130.39 | 589130.39
GRO190401617813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402801.92 | 1402801.92
GRO190401618446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401619304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213911.41 | 1788185.37
GRO190401628502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962645.05 | 962645.05
GRO190401631234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368415.34 | 368415.34
GRO190401631262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458333.64 | 458333.64
GRO190401631769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2847092.1 | 2847092.1
GRO190401633150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772853.25 | 1772853.25
GRO190401655623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589618.94 | 1589618.94
GRO190401656438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476539.95 | 476539.95
GRO190401656447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461683.4 | 461683.4
GRO190401657224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671637.43 | 671637.43
GRO190401657755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401660305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 870000
GRO190401660508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63955 | 63955
GRO190401660570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63955 | 63955
GRO190401660601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401661313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970539.37 | 970539.37
GRO190401662134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401662484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401662719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63955 | 63955
GRO190401662796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401662916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401663428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401664239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356482.41 | 1356482.41
GRO190401664254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401665159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401666070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137686.66 | 137686.66
GRO190401666072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401666461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74000 | 74000
GRO190401667591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956870.3 | 956870.3
GRO190401667999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
GRO190401679891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810338.24 | 810338.24
GRO190401685886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 47500000 | 47500000
GRO190401685892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12380541.69 | 12380541.69
GRO190401692733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 305250.99 | 305250.99
GRO190401693857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO190401696521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632639.59 | 632639.59
GRO190401696525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190401696526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2800000 | 2800000
GRO190401696547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5936862.36 | 5936862.36
GRO190401696548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23252366.84 | 23252366.84
GRO190401696814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO190401696830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO190401697374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16250000 | 14309252.62
GRO190401697573 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 2310916.74 | 2310916.74
GRO190401697573 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3867670.08 | 3851527.91
GRO190401697573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1524468.9 | 1524468.98
GRO190401697577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4317040.78 | 4317040.78
GRO190401697577 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 500000 | 5000000
GRO190401697577 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8761372.15 | 9356253.91
GRO200101699067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25000 | 25000
GRO200101699114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 260000 | 260000
GRO200101699124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000 | 3000
GRO200101699127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5440 | 5440
GRO200101699129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2400000 | 2400000
GRO200101699773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 974498 | 974498
GRO200101700123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1851716.75 | 1851716.75
GRO200101701386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1476960 | 1476960
GRO200101701388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1273878 | 1273878
GRO200101701391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569270 | 1569270
GRO200101701396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 553860 | 553860
GRO200101702665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1238198.2 | 1238198.2
GRO200101703910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO200101703919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
GRO200101703930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
GRO200101703937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101703952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101703954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO200101703973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO200101704022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6181574 | 6181574
GRO200101704078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480000 | 1480000
GRO200101704080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2593011.58 | 2593011.58
GRO200101704082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15634227.23 | 15634227.23
GRO200101704121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO200101704128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101704163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO200101704168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO200101704196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
GRO16160300743432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 841346.16
GRO16170100849777 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 4807692.31
GRO16170200885833 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 2403846.15
GRO00180201095688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281900.74 | 281900.74
GRO18180201132673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 30000000 | 30000000
GRO16180201134402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 1153846.15
GRO16180201134404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 841346.15
GRO16180201134424 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 1250000
GRO180301386194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1978000 | 1978000
GRO190101504195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236842.81 | 0
GRO190101504223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243329.12 | 0
GRO190101512702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9845694.13
GRO190101513159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9750000 | 9750000
GRO190101517257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
GRO190101517271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO190101517341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 8000000
GRO190101517376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890000 | 890000
GRO190101517379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO190101517383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO190101517387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 875000
GRO190101517463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190201535189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144231.44 | 144231.44
GRO190201554224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536873.9 | 536873.9
GRO190201560276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 938000 | 0
GRO190201560416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35700 | 0
GRO190201560727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190201563302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4382788.28 | 3809304.61
GRO190201565013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107876.36 | 107876.36
GRO190201565023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107876.36 | 107876.36
GRO190201565028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98220.06 | 98220.06
GRO190301569840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 999139.09
GRO190301570554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO190301572023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 3851527.91
GRO190301573538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891517.9 | 1891517.9
GRO190301573556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190301574400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1393534.65 | 1393534.65
GRO190301576188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5400000 | 5400000
GRO190401601715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13717798.46 | 13717798.46
GRO190401601724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6862934.3 | 6862934.3
GRO190401604554 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 434681.77 | 1000000
GRO190401604554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2094320 | 4700000
GRO190401604554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1077047.91 | 2393439.79
GRO190401605292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
GRO190401605331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GRO190401607453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 720000 | 720000
GRO190401608822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3310205.31 | 3310205.31
GRO190401608822 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2016080.85 | 2016080.85
GRO190401608822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5348703.19 | 5348703.19
GRO190401609142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3179174.21 | 6768495.66
GRO190401609142 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2348508.72 | 5000000
GRO190401609142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1752931.24 | 3732008.34
GRO190401612158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
GRO190401612165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695323.06 | 1695323.06
GRO190401612216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598419 | 598419
GRO190401612229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO190401612686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387850.33 | 387850.33
GRO190401612711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778557.47 | 1778557.47
GRO190401612730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093320.62 | 1093320.62
GRO190401613328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401614704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401615103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
GRO190401616052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401616651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001975.5 | 1001975.5
GRO190401619281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO190401633182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401658021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511125 | 170375
GRO190401661170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401662423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450535 | 1450535
GRO190401664036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401664233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
GRO190401665456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401666470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 38312.09
GRO190401667014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527489.06 | 527489.06
GRO190401668892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401684016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272058.44 | 272058.44
GRO190401685890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 27000000 | 27000000
GRO190401685891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11040000 | 11040000
GRO190401692752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 862365.45 | 862365.45
GRO190401692914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 525000 | 525000
GRO190401696520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346659.94 | 346659.94
GRO190401696542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190401696707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1635000 | 1635000
GRO190401697567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2562960.78 | 2562960.78
GRO190401697567 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 6998581.05 | 6998581.05
GRO190401697567 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9350562.07 | 9350562.07
GRO190401698654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176350.74 | 176350.74
GRO200101699159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1013200 | 1013200
GRO200101699172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17782.8 | 17782.8
GRO200101700107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO200101700122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO200101701389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1753890 | 1753890
GRO200101701390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1440036 | 1440036
GRO200101701393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1440000 | 1440000
GRO200101701394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1476960 | 1476960
GRO200101701404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1255416 | 1255416
GRO200101701598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 9016186 | 9016186
GRO200101701785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO200101701864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2076440 | 2076440
GRO200101701934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10000000 | 10000000
GRO200101701937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10224849.08 | 10224849.08
GRO200101703886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
GRO200101703890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO200101703900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101703902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO200101703920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO200101703931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
GRO200101703935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO200101703936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101703938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272029.43 | 1272029.43
GRO200101703967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244820.05 | 1244820.05
GRO200101704024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18000000 | 18000000
GRO200101704026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 330000 | 330000
GRO200101704069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6391982.96 | 6391982.96
GRO200101704071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 550000
GRO200101704111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101704151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO200101704172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO16160300743270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 1250000
GRO16160300743399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 841346.15
GRO00160300770988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1351429.25 | 0
GRO16170100849665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 841346.15
GRO16170100849791 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 961538.46
GRO16170100849826 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 961538.46
GRO16170100849859 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875000 | 961538.46
GRO00180201095662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471236.51 | 471236.51
GRO190101504163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207237.46 | 0
GRO190101504177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148026.75 | 0
GRO190101512553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4970285.21
GRO190101512694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27000000 | 26868463.64
GRO190101513203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5750000 | 5750000
GRO190101513209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8350000 | 8101220.31
GRO190101517266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO190101517270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
GRO190101517284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO190101517322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190101517375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190101517435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6000000 | 6000000
GRO190101517442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190101517452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO190101517465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190101517478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190101517481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190101517493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
GRO190201530119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510697.9 | 510697.9
GRO190201531717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541245.45 | 1949066.56
GRO190201535655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63911.44 | 63911.44
GRO190201551021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791095.17 | 791095.17
GRO190201555109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238009.08 | 238009.08
GRO190201556398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457255.53 | 457255.53
GRO190201557662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314715.76 | 314715.76
GRO190201557739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910520.93 | 910520.93
GRO190201559461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5585704.43 | 5585704.43
GRO190201560600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 2500000
GRO190201560601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 54357374.67 | 0
GRO190201561044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3400000 | 3400000
GRO190201561066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5049888.13 | 5049888.13
GRO190201565039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404520.79 | 404520.79
GRO190301569889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1702874.7 | 1677628.37
GRO190301570586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2235011.31 | 2235011.31
GRO190301570586 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APAUR MUNICIPAL | 2500000 | 2500000
GRO190301572010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3582897.73 | 3582897.73
GRO190301572022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7590531.44 | 7590531.44
GRO190301573484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44708.6 | 44708.6
GRO190301573495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44708.6 | 44708.6
GRO190301573496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82637 | 82637
GRO190301573512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619376.01 | 619376.01
GRO190301573514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697533.53 | 697533.53
GRO190301573532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21000000 | 21000000
GRO190301575970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4109720 | 4109720
GRO190301575970 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APAUR MUNICIPAL | 4246139.98 | 4313142.84
GRO190301575980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1636425.84 | 0
GRO190401601721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11287002.88 | 11287002.88
GRO190401601754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4718345.18 | 4718345.18
GRO190401601756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2951947.86 | 2951947.86
GRO190401605311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1150000 | 1150000
GRO190401608911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5233941.86 | 5233941.86
GRO190401608911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6673696.12 | 6673696.12
GRO190401609786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9202874 | 9202874
GRO190401609786 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5000000 | 4000000
GRO190401609786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3732008.34 | 4960950.27
GRO190401612974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450361.2 | 450361.2
GRO190401615163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO190401615882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446558.48 | 446558.5
GRO190401619698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396092.2 | 1396092.2
GRO190401641307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450350 | 1450350
GRO190401654314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401659137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300261.71 | 300261.71
GRO190401660964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401661228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401663359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
GRO190401663499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
GRO190401664054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308936.38 | 1308936.38
GRO190401664173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760139.78 | 760139.78
GRO190401664684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51164 | 51164
GRO190401664706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76746 | 76746
GRO190401665286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO190401666532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GRO190401685888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 18200000 | 18200000
GRO190401692051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 0
GRO190401692789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 780000 | 780000
GRO190401696528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO190401696532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO190401696536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190401696765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1793997.43 | 1793997.43
GRO190401697568 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7590531.44 | 8340693.88
GRO190401697568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9096783.31 | 7590531.44
GRO190401697569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793339.35 | 793339.35
GRO190401697569 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 3000000 | 3000000
GRO190401697569 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3825269.85 | 3809304.61
GRO190401697572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1418142.76 | 1418142.76
GRO190401697572 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 2149738.63 | 2149738.63
GRO190401697572 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3597914.05 | 3582897.73
GRO190401698548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1073430.42 | 1073430.42
GRO190401698579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 448920.82 | 448920.82
GRO190401698579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 448920.82 | 448920.82
GRO190401698705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1597427 | 1597427
GRO200101699163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36540 | 36540
GRO200101699180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3800000 | 3800000
GRO200101699195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11776000 | 11776000
GRO200101700112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GRO200101700117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO200101700118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO200101700121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO200101700124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO200101700125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 464227.75 | 464227.75
GRO200101701149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 3200000
GRO200101701172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO200101701364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640903.09 | 640903.09
GRO200101701387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569270 | 1569270
GRO200101701398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1476960 | 1476960
GRO200101701935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12843734.59 | 12843734.59
GRO200101703882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101703884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO200101703891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO200101703944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101703948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101703982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101703993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO200101704077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
GRO200101704085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29150500 | 29150500
GRO200101704092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
GRO200101704110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18000000 | 18000000
GRO200101704117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO200101704119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO200101704164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO200101704171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO200101704200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO200101704210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO200101704227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022423.33 | 1022423.33
GRO18180201132641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 1750000 | 1750000
GRO18180201132704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 20000000 | 20000000
GRO18180201132698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 10000000 | 10000000
GRO16180101070451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 89968.73 | 89968.73
GRO18180201133075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 1032400 | 1032400
GRO180301393085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO190201545232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587783.39 | 587783.39
GRO190201534333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 803897.54
GRO190201534369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518400 | 1190334.63
GRO190201534381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 813375.74
GRO190201531976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569349.95 | 1569349.95
GRO190201534359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120815.9 | 915974.52
GRO190201534397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 489615.29
GRO190201560382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150524.55 | 1150524.55
GRO190201560269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 254448.04 | 254448.04
GRO190201560790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 565647.81 | 565647.81
GRO190201561017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190201561024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO190201560786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1007078.51 | 1007078.51
GRO190201557827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
GRO190201561031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO190201552288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613280.54 | 613280.54
GRO190201560465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 135200 | 111107.12
GRO190201560498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 4788198.29
GRO190201560596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 99999.54
GRO190201560494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 84000 | 69205.6
GRO190201560593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25020008 | 20559678.31
GRO190201559615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1166033.74 | 1166033.74
GRO190201560720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190201561040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9300000 | 9300000
GRO190201560132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4602000.08 | 4422736.86
GRO190301576497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 12100000 | 12100000
GRO190301574388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 640000 | 640000
GRO190301574390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1640000 | 1640000
GRO190301574434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1256912.58 | 1256912.58
GRO190301570999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 350000
GRO190301570618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO190301573693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 19259171.47 | 19259171.47
GRO190301572016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3018643.57 | 3018643.57
GRO190301575972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16522863.28 | 105814818.32
GRO190301570711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190301574389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1720000 | 1720000
GRO190301571013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO190301572020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1824018.34 | 1824018.34
GRO190301572025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4280675.23 | 4280675.23
GRO190301571055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 150000
GRO190301574005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260198.52 | 1260198.52
GRO190301573269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 18180421.04 | 18180421.04
GRO190301570546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 650000
GRO18180201132877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 662120.2 | 662120.2
GRO190401609106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
GRO190401631281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322874.15 | 1322874.15
GRO190401633187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754661.27 | 754661.27
GRO190401604624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500218.58 | 500218.58
GRO190401604624 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 520312.31 | 520312.31
GRO190401604624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1530796.34 | 1530796.34
GRO190401604638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7101211.37 | 7101211.37
GRO190401604638 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1100000 | 1100000
GRO190401604638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3399405.59 | 3399405.59
GRO190401607836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285755.23 | 1285755.23
GRO190401665477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657007.02 | 657007.02
GRO190401604796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6084184.34 | 6084184.34
GRO190401604796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1998902.74 | 1998902.74
GRO190401604826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1845635.34 | 1845635.34
GRO190401604826 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1560000 | 1560000
GRO190401604826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4743256.8 | 4743256.8
GRO190401607455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215448.27 | 3081222.52
GRO190401617132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082000 | 1082000
GRO190401617148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401617216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401618939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550350 | 1550350
GRO190401617291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218000 | 1218000
GRO190401617304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401620654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44822 | 44822
GRO190401617387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332000 | 332000
GRO200101699387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401618350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680500 | 1680500
GRO190401619209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GRO190401619219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GRO190401618401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478242.16 | 478242.16
GRO190401619246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401619291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401619296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273347.47 | 1273347.47
GRO190401668221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401667454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GRO190401661782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158760 | 158760
GRO190401665213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401619470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193142.96 | 193142.96
GRO190401617752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 1162500
GRO190401618625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437097.54 | 1437097.54
GRO190401620309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537868.8 | 537868.8
GRO190401616359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
GRO190401617800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971239.61 | 971239.61
GRO190401661534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 147000
GRO190401617887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401620413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553556.64 | 553556.64
GRO190401620431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224112 | 224112
GRO190401680020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
GRO190401617936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759565.89 | 759565.89
GRO190401620451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610683.83 | 607648.89
GRO190401617189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188259.49 | 1188259.49
GRO190401617196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
GRO190401616352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1250000
GRO190401616374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557946.5 | 1557946.5
GRO190401616388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
GRO190401616462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401615587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936932 | 936932
GRO190401615588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623974.16 | 623974.16
GRO190401615598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205722.78 | 1205722.78
GRO190401615605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401614947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332859.41 | 332859.41
GRO190401612084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611496 | 1611496
GRO190401613502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401616846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401612120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162235 | 1162235
GRO190401615026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1136138.22 | 1136138.22
GRO190401613918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707314.18 | 707314.18
GRO190401614503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401397.33 | 401397.73
GRO190401615111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401615133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401615136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280517.84 | 1280517.84
GRO190401617134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401611256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365024.67 | 365024.67
GRO190401611256 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 379687.69 | 379687.69
GRO190401611256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1117068.54 | 1117068.54
GRO190401616781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401618536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401615405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401617904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401607997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337223.58 | 1337223.58
GRO190401608983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6971432.95 | 6971432.95
GRO190401613641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595462.34 | 595462.34
GRO190401616284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO190401617940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401614521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202954.87 | 1202954.87
GRO190401617049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301689.35 | 301689.35
GRO190401620634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67233.6 | 67233.6
GRO190401613701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356482.41 | 1356482.41
GRO190401614549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837443.52 | 837443.52
GRO190401617091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223818.71 | 223818.71
GRO190401620687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22411.2 | 22411.2
GRO190401604663 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1000000 | 1000000
GRO190401604663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4243216.97 | 4243216.97
GRO190401604663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2640811.32 | 2640811.32
GRO190401615681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401616403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749702.51 | 749702.51
GRO190401617142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401617145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401617150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524902.99 | 524902.99
GRO190401618094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 1000000
GRO190401604812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1188273.59 | 1188273.59
GRO190401604812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 981215.99 | 981215.99
GRO190401615696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401618134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920000 | 1920000
GRO190401619010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401619017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401618175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82988.87 | 82988.87
GRO190401618216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981056.64 | 981056.64
GRO190401615851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759565.89 | 759565.89
GRO190401616636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515915 | 515915
GRO190401619192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277264.24 | 1277264.24
GRO190401619207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258289.86 | 1258289.86
GRO190401613187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401615144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374239.85 | 374239.85
GRO190401615156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400294 | 1400294
GRO190401619260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718355.27 | 718355.27
GRO190401619266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
GRO190401620160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112056 | 112056
GRO190401620173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22411.2 | 22411.2
GRO190401615904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GRO190401641427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GRO190401643683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401644607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401648359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753000 | 1753000
GRO190401634678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131138 | 131138
GRO190401640142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1941284.59 | 1941284.59
GRO190401647604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401630445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259176.86 | 1259176.86
GRO190401634826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149872 | 149872
GRO190401641576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688001.21 | 1688001.21
GRO190401647697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
GRO190401647818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO190401632658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65837.94 | 65837.94
GRO190401636811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131138 | 131138
GRO190401632857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31351.4 | 31351.4
GRO190401636851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74936 | 74936
GRO190401636860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74936 | 74936
GRO190401636865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149872 | 149872
GRO190401636884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74936 | 74936
GRO190401635492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708515.51 | 708515.51
GRO190401645581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890026.2 | 1890026.2
GRO190401642166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401642173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313757.24 | 313757.24
GRO190401648784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708494.71 | 708494.71
GRO190401635733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525000 | 525000
GRO190401639858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7969.2 | 7969.2
GRO190401648197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041100 | 1041100
GRO190401641227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662984.79 | 1662984.79
GRO190401642659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625483.56 | 1625483.56
GRO190401645855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401648242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO190401647532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401634573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947162.97 | 947162.97
GRO190401650454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680971.29 | 1680971.29
GRO190401650462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319801.31 | 1319801.31
GRO190401649636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
GRO190401650466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671330.29 | 671330.29
GRO190401650470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117669.28 | 1117669.28
GRO190401650474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857134.64 | 857134.64
GRO190401627544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696774.15 | 696774.15
GRO190401650495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488647.57 | 488647.57
GRO190401652123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550550 | 1550550
GRO190401650923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320250 | 1320250
GRO190401651335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649201 | 1649201
GRO190401651778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738731.92 | 738731.92
GRO190401652183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100907.08
GRO190401627953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15938.4 | 15938.4
GRO190401643195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952037.06 | 952037.06
GRO190401643611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472577.94 | 1472577.94
GRO190401645991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154320 | 1154320
GRO190401647962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401648905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059610.6 | 1059610.6
GRO190401650695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO190401651506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564878.19 | 1564878.19
GRO190401651129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011352.43 | 1011352.43
GRO190401651958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401650382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
GRO190401651197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344588.82 | 344588.82
GRO190401650421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401629595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118402.05 | 1118402.05
GRO190401629598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689475.85 | 1689475.85
GRO190401639817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649415.92 | 1649415.92
GRO190401641966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814695.45 | 814695.45
GRO190401643111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401634302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167059.03 | 172180
GRO190401639890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23907.6 | 23907.6
GRO190401639953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401637671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
GRO190401628982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1916279.17 | 1916279.17
GRO190401629817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123261.6 | 123261.6
GRO190401633617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955428 | 1955428
GRO190401635528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GRO190401632773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62702.8 | 62702.8
GRO190401634577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112404 | 112404
GRO190401641343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674797.22 | 1674797.22
GRO190401629943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67233.6 | 67233.6
GRO190401635613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139095.1 | 1139095.11
GRO190401637985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401629165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873358.08 | 873358.08
GRO190401634737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112404 | 112404
GRO190401634780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149872 | 149872
GRO190401640435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401634863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131138 | 131138
GRO190401634873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602000.08 | 602000.08
GRO190401633168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401628566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7969.2 | 7969.2
GRO190401634014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
GRO190401629464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595550 | 1595550
GRO190401630374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89644.8 | 89644.8
GRO190401630375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17928.96 | 17928.96
GRO190401630376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67233.6 | 67233.6
GRO190401631363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948363.23 | 948363.23
GRO190401633245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538031.1 | 538031.1
GRO190401629555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833809.74 | 833809.74
GRO190401629561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428706.46 | 1428706.46
GRO190401631427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401635125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496300.46 | 496300.46
GRO190401629601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514299.98 | 514299.98
GRO190401632679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31351.4 | 31351.4
GRO190401635984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096248.74 | 1096248.74
GRO190401635992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688320.27 | 1688320.27
GRO190401630434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186173.75 | 1186173.75
GRO190401640957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1941284.64 | 1941284.64
GRO190401634964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131138 | 131138
GRO190401626837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690524.48 | 690524.48
GRO190401631916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GRO190401631951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
GRO190401633857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566473.04 | 1566473.04
GRO190401632862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31351 | 31351
GRO190401633918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401630553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603424.5 | 603424.5
GRO190401640083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047593.16 | 1047593.16
GRO190401629956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67233.6 | 67233.6
GRO190401638923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
GRO190401641355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215120.18 | 1215120.18
GRO190401640208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341653.94 | 341653.94
GRO190401633130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
GRO190401641517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082634.13 | 1082634.13
GRO190401640328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401633251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401628496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576000 | 576000
GRO190401631557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419028 | 1419028
GRO190401635572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401629386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517226.35 | 1517226.35
GRO190401631637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401642977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401629456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250369.39 | 1250369.39
GRO190401640638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1941284.64 | 1941284.64
GRO190401643088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23907.6 | 23907.6
GRO190401629474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104253.35 | 104253.35
GRO190401637116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996529.08 | 996529.08
GRO190401628719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1408134.68 | 1408134.68
GRO190401632591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62702.8 | 62702.8
GRO190401632614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94054.2 | 94054.2
GRO190401667513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155996.8 | 155996.8
GRO190401668041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59999.98 | 59999.98
GRO190401668128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401668147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401668157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GRO190401668164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401666997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33380.16 | 33380.16
GRO190401668169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401666263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114799.91 | 114799.91
GRO190401666274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33900.67 | 33900.67
GRO190401666280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34197.82 | 34197.82
GRO190401667559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401667131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47850.38 | 47850.38
GRO190401667616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698229.03 | 698229.03
GRO190401666363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32411.04 | 32411.04
GRO190401667170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51315.11 | 51315.11
GRO190401667206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50260.36 | 50260.36
GRO190401668716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136300 | 136300
GRO190401668719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972575.59 | 972575.59
GRO190401666446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32544.38 | 32544.38
GRO190401667240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401668745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81780 | 81780
GRO190401666468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28582.4 | 28582.4
GRO190401666486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32155.2 | 32155.2
GRO190401666496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30828.16 | 30828.16
GRO190401667269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53401.05 | 53401.05
GRO190401666567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401667420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691972.19 | 691972.19
GRO190401667998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401668002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89999.97 | 89999.97
GRO190401668039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401667587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155996.8 | 155996.8
GRO190401667650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68571.41 | 68571.41
GRO190401666889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1200000
GRO190401668938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330141.78 | 1330141.78
GRO190401667008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49769.36 | 49769.36
GRO190401666270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114799.91 | 114799.91
GRO190401667063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210888 | 210888
GRO190401667897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68571.41 | 68571.41
GRO190401670091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401667931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401667937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68571.41 | 68571.41
GRO190401667942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GRO190401669046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401669050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401669052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401666365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31645.62 | 31645.62
GRO190401667960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
GRO190401667967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401666382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31443.19 | 31443.19
GRO190401666396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32059.76 | 32059.76
GRO190401667205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GRO190401667247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698229.03 | 698229.03
GRO190401667980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401667988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401666437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25521.28 | 25521.28
GRO190401666451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26133.76 | 26133.76
GRO190401666475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401667297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44676.01 | 44676.01
GRO190401667997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401666490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30726.08 | 30726.08
GRO190401667327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401667350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48488.19 | 48488.19
GRO190401668208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401668220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401668226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
GRO190401668231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401666607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401668257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401667484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32544.38 | 32544.38
GRO190401667511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GRO190401661654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209100 | 209100
GRO190401661667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401661702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
GRO190401664256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401661747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401652496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397963.65 | 1292514.23
GRO190401654133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO190401657795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1020000
GRO190401657798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955315.27 | 1955315.27
GRO190401660924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092812.64 | 1092812.64
GRO190401660940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401661767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90199.93 | 90199.93
GRO190401665116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76207.36 | 76207.36
GRO190401665126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123245.14 | 123245.14
GRO190401652569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401653367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
GRO190401657031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1969966.96 | 1969966.96
GRO190401657833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951420.24 | 1951420.24
GRO190401657842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952845.22 | 1952845.22
GRO190401657850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943785.16 | 1943785.16
GRO190401658651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340750 | 340750
GRO190401655372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478242.16 | 478242.16
GRO190401652647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401652656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401652657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401655410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265369.3 | 265369.3
GRO190401657863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954863.21 | 1954863.21
GRO190401657894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802446.35 | 802446.35
GRO190401665251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71444.4 | 71444.4
GRO190401652665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401662862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220800 | 220800
GRO190401665307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61918.48 | 61918.48
GRO190401652714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401658807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579275 | 579275
GRO190401665315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401665337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40589.88 | 40589.88
GRO190401665343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834400 | 834400
GRO190401665371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401658031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354380 | 354380
GRO190401660310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
GRO190401661198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401661212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GRO190401664592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489775.96 | 1489775.96
GRO190401665400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401665427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191992.89 | 191992.89
GRO190401657238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722422.61 | 722422.61
GRO190401658075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375500 | 1375500
GRO190401661275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401662184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983964.9 | 983964.9
GRO190401665480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299682 | 299682
GRO190401658109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908939.2 | 1908939.2
GRO190401658125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957555.9 | 1957555.9
GRO190401658148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957695.58 | 1957695.58
GRO190401659615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110400 | 110400
GRO190401661334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151800 | 151800
GRO190401664699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401664708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594649.18 | 1594649.18
GRO190401665491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137137.78 | 137137.78
GRO190401665495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299682 | 299682
GRO190401665511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299682 | 299682
GRO190401665521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299682 | 299682
GRO190401652888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955094 | 955094
GRO190401652931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007000 | 1007000
GRO190401660460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GRO190401664746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85733.28 | 85733.28
GRO190401653764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062619.85 | 1062619.85
GRO190401659048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184005 | 184005
GRO190401659701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315992.62 | 1315992.62
GRO190401660559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401664786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165600 | 165600
GRO190401664790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531407.73 | 1531407.73
GRO190401657455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972575.59 | 972575.59
GRO190401659091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238525 | 238525
GRO190401659768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131199.9 | 131199.9
GRO190401660571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401664816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401664828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13385603.61 | 13972301.31
GRO190401653869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
GRO190401653888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121220 | 121220
GRO190401657535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950454.33 | 1950454.33
GRO190401658340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930593.18 | 1930593.18
GRO190401659796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
GRO190401664120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669538.02 | 669538.02
GRO190401664881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512347.59 | 512347.59
GRO190401659856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GRO190401661563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278800 | 278800
GRO190401661568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122999.9 | 122999.9
GRO190401664161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071155.7 | 1071155.7
GRO190401664940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401653980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401659885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GRO190401659906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58800
GRO190401663397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GRO190401664199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118440.99 | 1118440.99
GRO190401664997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246490.28 | 246490.28
GRO190401654028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
GRO190401657665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376182.28 | 1376182.28
GRO190401657682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321670.97 | 321670.97
GRO190401661733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401663399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO190401664258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401665092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779537.32 | 779537.32
GRO190401665102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45099.87 | 45099.87
GRO190401656658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5400000 | 5400000
GRO190401656658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5164513.07 | 5164513.07
GRO190401665125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401665127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007248.86 | 1007248.86
GRO190401654295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401662653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58800
GRO190401652555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401652571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401652579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401653514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562562.36 | 1562562.36
GRO190401656759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769326.29 | 769326.29
GRO190401662721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670652.2 | 670652.2
GRO190401661896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152880 | 152880
GRO190401661921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243950 | 243950
GRO190401664461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401665288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56374.84 | 56374.84
GRO190401658574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231710 | 231710
GRO190401661963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122999.9 | 122999.9
GRO190401661973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63980 | 63980
GRO190401665341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401665355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57155.52 | 57155.52
GRO190401652765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387563.09 | 387563.09
GRO190401658631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119950.01 | 119950.01
GRO190401661186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291302.46 | 291302.46
GRO190401664576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138000
GRO190401652813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701600.67 | 701600.67
GRO190401660452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979078.58 | 979078.58
GRO190401662044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GRO190401665460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401657877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166756.42 | 1166756.42
GRO190401657882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456001.45 | 456001.45
GRO190401657886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1944345 | 1944345
GRO190401658750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531570 | 531570
GRO190401659584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114799.91 | 114799.91
GRO190401658780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511125 | 511125
GRO190401658782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GRO190401658801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238525 | 238525
GRO190401659682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GRO190401661328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344588.82 | 344588.82
GRO190401661338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163999.87 | 163999.87
GRO190401662170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401664687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238382.9 | 238382.9
GRO190401664719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306924 | 306924
GRO190401653838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2545000 | 2545000
GRO190401663110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000237.45 | 1000237.45
GRO190401664752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401665606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376010.95 | 1376010.95
GRO190401653025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565750 | 1565750
GRO190401653872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549917.22 | 549917.22
GRO190401654755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401654772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401659790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135489.07 | 1135489.07
GRO190401661443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209100 | 209100
GRO190401653929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825137.02 | 825137.02
GRO190401659840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106599.92 | 106599.92
GRO190401661508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401663224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299479.45 | 299479.45
GRO190401658163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1413975.64 | 1413975.64
GRO190401659900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401660727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO190401660762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401661562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GRO190401661567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110883.62 | 1110883.62
GRO190401664935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697466.42 | 1697466.42
GRO190401664956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124200 | 124200
GRO190401658197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042820.11 | 1042820.11
GRO190401664152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401664978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401664995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112950 | 112950
GRO190401655791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864339.01 | 864339.01
GRO190401655795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863194.41 | 863194.41
GRO190401658227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949863.64 | 1949863.64
GRO190401658252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954482.25 | 1954482.25
GRO190401658264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1937808.24 | 1937808.24
GRO190401662466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401662470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401662480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502724.46 | 1502724.46
GRO190401662492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455746.76 | 1455746.76
GRO190401662498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847035.38 | 847035.38
GRO190401665022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401665025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222000 | 222000
GRO190401665057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112950 | 112950
GRO190401653305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435835.99 | 435835.99
GRO190401658314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730204.99 | 1730204.99
GRO190401695387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7116755.08 | 7231637.3
GRO190401695391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754192 | 754192
GRO190401680515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000.8 | 435000.8
GRO190401696410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO190401696529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO190401696531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO190401696537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO190401695611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85246.08 | 85246.08
GRO190401695612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261705.89 | 261705.89
GRO190401694843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273323.09 | 3605635.43
GRO190401691352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
GRO190401698476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO190401698481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO190401691566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO190401691857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 512907.58 | 512907.58
GRO190401691885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1261053.24 | 1261053.24
GRO190401696401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO190401696403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
GRO190401696406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
GRO190401696407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 350000
GRO190401696416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93121.43 | 93121.43
GRO190401696418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO190401696426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
GRO190401696431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
GRO190401696442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49110.03 | 49110.03
GRO190401696449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143251.58 | 143251.58
GRO190401696453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755658.43 | 755658.43
GRO190401696462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604526.75 | 604526.75
GRO190401696464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604526.75 | 604526.75
GRO190401698689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 261891.85 | 261891.85
GRO190401698692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 261891.85 | 261891.85
GRO190401698693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 261891.86 | 261891.86
GRO190401698700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 248783.8 | 248783.8
GRO190401698701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 248783.8 | 248783.8
GRO190401698702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 299284.95 | 299284.95
GRO190401698704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 315558 | 315558
GRO190401698706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 547810.71 | 545514.77
GRO190401696465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604526.75 | 604526.75
GRO190401696466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604526.75 | 604526.75
GRO190401696467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604526.75 | 604526.75
GRO190401696469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453395.06 | 453395.06
GRO190401696470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302263.37 | 302263.37
GRO190401697243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GRO190401697243 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2000000 | 2000000
GRO190401697243 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3765584.01 | 3765584.01
GRO190401692048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40895.1 | 8073.26
GRO190401696396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6030538.69 | 6030538.69
GRO190401696397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916027.48 | 916027.48
GRO190401696398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042666.83 | 1042666.83
GRO190401696399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
GRO190401696400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO190401696530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO190401696412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
GRO190401698555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
GRO190401696414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO190401696417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
GRO190401696433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520289.37 | 520289.37
GRO190401696434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520076.09 | 520076.09
GRO190401696435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401567.73 | 401567.73
GRO190401696436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437224.35 | 437224.35
GRO190401696439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446037.9 | 446037.9
GRO190401696443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98220.06 | 98220.06
GRO190401696444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215752.72 | 215752.72
GRO190401692021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999401.99 | 799521.6
GRO190401698695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 255947.2 | 255947.2
GRO190401698696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 255947.2 | 255947.2
GRO190401698697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 255947.2 | 255947.2
GRO190401698698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 255947.2 | 255947.2
GRO190401696445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
GRO190401696451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803043.02 | 803043.02
GRO190401696454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1815575.76 | 1815575.76
GRO190401696456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
GRO190401696457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
GRO190401696519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238821.9 | 238821.9
GRO190401696402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
GRO190401696425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO190401696428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO190401696429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401698699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 255947.21 | 255947.21
GRO190401698703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 299284.95 | 299284.95
GRO190401698707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 547810.71 | 545514.77
GRO190401698709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 547810.72 | 545514.78
GRO190401698710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 548628.82 | 546329.45
GRO190401698711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 548628.82 | 546329.45
GRO190401698713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 548628.82 | 546329.46
GRO190401698714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1437238.69 | 1431215.06
GRO190401696432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO190401696437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397240.33 | 397240.33
GRO190401696438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227980.95 | 227980.95
GRO190401696440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106433.64 | 106433.64
GRO190401696446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520000 | 520000
GRO190401696447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430000 | 430000
GRO190401696448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520000 | 520000
GRO190401696461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925102.89 | 925102.89
GRO190401696463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604526.75 | 604526.75
GRO190401696517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644546.71 | 644546.71
GRO190401697240 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 278362.88 | 278362.88
GRO190401697240 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
GRO190401697240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4221637.12 | 4221637.12
GRO190401693584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
GRO190401695613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GRO190401680025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911848.99 | 1911848.99
GRO190401683373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5009015.49 | 5009015.49
GRO190401684217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575549.09 | 575549.09
GRO190401691275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2217213.45 | 2217213.45
GRO190401680791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401680792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401683474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259879.4 | 259879.4
GRO190401691449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1155000 | 1155000
GRO190401680812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401680842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401680845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330141.78 | 1330141.78
GRO190401691533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 100000
GRO190401691545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 675000 | 675000
GRO190401691548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2810000 | 2810000
GRO190401691553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3782786.55 | 3782786.55
GRO190401691558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29829300 | 29829300
GRO190401691562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3590517.24 | 3590517.24
GRO190401691579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO190401691587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO190401691590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 550000 | 550000
GRO190401691595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO190401691611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 426919 | 426919
GRO190401691615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO190401691617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 418617.77 | 418617.77
GRO190401691618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 597658.47 | 597658.47
GRO190401680246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GRO190401680273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600349.44 | 600349.44
GRO190401683882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666306.81 | 666306.81
GRO190401691695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1755347.94 | 1755347.94
GRO190401691770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1114827.81 | 1114827.81
GRO190401680325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401680343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387652.41 | 1387652.41
GRO190401691795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14578773.01 | 14578773.01
GRO190401691797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO190401680366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904190.28 | 904190.28
GRO190401683965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448847.3 | 448847.3
GRO190401691847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO190401691855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 570334.75 | 570334.75
GRO190401691868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 104264.04 | 104264.04
GRO190401691873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 614029.54 | 614029.54
GRO190401691881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO190401691891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450034.15 | 1450034.15
GRO190401691895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO190401680386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
GRO190401691901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 834850.21 | 834850.21
GRO190401679901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401691534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1850000 | 1850000
GRO190401692495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO190401691550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260000 | 1260000
GRO190401691603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 100000
GRO190401691605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO190401691609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO190401691610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO190401680287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740760.86 | 740760.86
GRO190401691613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 154589.71 | 154589.71
GRO190401691628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1893863.56 | 1893863.56
GRO190401691631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 558521.4 | 558521.4
GRO190401691767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4103448.28 | 4103448.28
GRO190401691792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24578784 | 24578784
GRO190401691802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4456005.44 | 4456005.44
GRO190401691804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 268975.09 | 268975.09
GRO190401691813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO190401691820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO190401691821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO190401691827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1303060 | 1303060
GRO190401691831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1096572.08 | 1096572.08
GRO190401691843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO190401680664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940773.31 | 940773.31
GRO190401682598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980746.53 | 980746.53
GRO190401691849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
GRO190401691853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO190401691864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 332146.67 | 332146.67
GRO190401691878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO190401691892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1214223.94 | 1214223.94
GRO190401682629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257666.14 | 1000000
GRO190401691899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 627003.02 | 627003.02
GRO190401680875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836625.03 | 836625.03
GRO190401682654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481406.13 | 481406.13
GRO190401692026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1550000 | 1376891.6
GRO190401679775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180617.42 | 180617.42
GRO190401679802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 870000
GRO190401692069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 652801.63 | 652801.63
GRO190401679817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380350 | 1380350
GRO190401684195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724217.01 | 724217.01
GRO190401679847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971239.61 | 971239.61
GRO190401679884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GRO190401633145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1574439.48 | 1574439.48
GRO190401680783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714644.61 | 714644.61
GRO190401629520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923548.76 | 923548.76
GRO190401630377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313756.8 | 313756.8
GRO190401636878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74936 | 74936
GRO190401657799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 410000
GRO190401652643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401691824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800367.92 | 800367.92
GRO190401691865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 553904.55 | 553904.55
GRO190401696413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
GRO190401663087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401664735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76207.36 | 76207.36
GRO190401665397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401658811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524755 | 524755
GRO190401659742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67200 | 67200
GRO190401696421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401696452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO190401697501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 424343.78 | 424343.78
GRO190401667985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
GRO190401668246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401664844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112950 | 112950
GRO190401668033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35697.02 | 35697.02
GRO190401614966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290678.25 | 1290678.25
GRO190401614983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
GRO190401616448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000735 | 1000735
GRO190401616538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418537.27 | 418537.27
GRO190401617298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401618366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671795.73 | 671795.73
GRO190401618515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO190401680315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401680382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348115.52 | 1348115.52
GRO190401682647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634861.86 | 634861.86
GRO190401632568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31351.4 | 31351.4
GRO190401682024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751680 | 751680
GRO190401691616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 334512.26 | 334512.26
GRO190401697253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
GRO190401697253 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2115000 | 0
GRO190401697253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1860200 | 0
GRO190401698690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 261891.85 | 261891.85
GRO190301574435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1243087.42 | 1243087.42
GRO190401652637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401696423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401655281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837580.83 | 837580.83
GRO190401655367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906960.95 | 906960.95
GRO190401655792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783080.74 | 783080.74
GRO16160400829686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO190401657748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954874.03 | 1954874.03
GRO190401659099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122670 | 122670
GRO190401691600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1973081 | 1973081
GRO190401662459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090134.71 | 1090134.71
GRO190401665241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401666453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401667120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO190401615147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401667839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GRO190401668140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401668823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401612268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
GRO190401613828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416396.48 | 416396.48
GRO190201534249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 223108.77
GRO190401614021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401617038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GRO190401617140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190201560246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 498869.72 | 498869.72
GRO190401630969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068054.6 | 1068054.6
GRO190401631462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GRO190401620571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336168 | 336168
GRO190401661388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122999.9 | 122999.9
GRO190401661542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73120 | 73120
GRO190401662502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923344.29 | 923344.29
GRO190401664651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143605.96 | 143605.96
GRO190401664888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222000 | 222000
GRO190401665779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO190401664987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259000 | 259000
GRO190401666414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38600.28 | 38600.28
GRO190401665150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61918.48 | 61918.48
GRO190401667148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210888 | 210888
GRO190401667971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137142.85 | 137142.85
GRO190201554125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490282.84 | 490282.84
GRO190401667221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33278.08 | 33278.08
GRO190401667129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33380.16 | 33380.16
GRO190401668248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GRO200101702729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
GRO190401696441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854646.06 | 854646.06
GRO190401696408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
GRO190401696459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755658.43 | 755658.43
GRO190401668014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89999.97 | 89999.97
GRO190401680264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401680320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401683997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448847.3 | 448847.3
GRO190401680419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401691719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000000 | 150000000
GRO190401691860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 890000 | 890000
GRO190401691870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 888069.09 | 888069.09
GRO190401616319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401666352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36752.88 | 36752.88
GRO190401616617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282000 | 1282000
GRO190401668242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
GRO190401668766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 2300433.16
GRO190401667529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26133.76 | 26133.76
GRO190401658590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395270 | 395270
GRO190401607923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321362.18 | 1321362.18
GRO190401665281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401613899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572330.28 | 572330.28
GRO190201522145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4550000 | 4550000
GRO190401613249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044603.86 | 1044603.86
GRO190401665424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45099.87 | 45099.87
GRO190401664638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112950 | 112950
GRO190401665475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164565.33 | 164565.33
GRO190401616805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494948.52 | 1494948.52
GRO190401616981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 604079.76
GRO190401618137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059610.6 | 1059610.6
GRO190401617044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433351.21 | 433351.21
GRO190401617409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GRO190401633034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
GRO190401664794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61918.48 | 61918.48
GRO190401617806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305454.78 | 1305454.78
GRO190401619834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719845.53 | 1719845.53
GRO190401620403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268934.4 | 268934.4
GRO190201534808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610683.83 | 610683.83
GRO190401658330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722845.07 | 722845.07
GRO190401660705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GRO190401662531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147000 | 147000
GRO190401633135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401635971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180079.61 | 1180079.61
GRO190401630820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226796.16 | 226796.16
GRO190401665248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401664436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381856.76 | 381856.76
GRO190401633877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401652661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GRO190401653845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739752.2 | 739752.2
GRO190401614425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710003.52 | 710003.52
GRO190401657719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105998.59 | 1105998.59
GRO190401665365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56374.84 | 56374.84
GRO190401652724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595909.49 | 595909.49
GRO190401665401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56374.84 | 56374.84
GRO190401654183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190201550497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683366.63 | 1683366.63
GRO190201560887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GRO190401661402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63980 | 63980
GRO190401661852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243950 | 243950
GRO190401662597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129360 | 129360
GRO190401659631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GRO190401615023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925661.59 | 1925661.59
GRO190401617932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401664880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138000
GRO190401629409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066568.09 | 1066568.09
GRO190401629604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1555366.05 | 1555366.05
GRO190401629951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78439.2 | 78439.2
GRO190401664923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 185000
GRO190401665156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172543.19 | 172543.19
GRO190401654544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401659934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GRO190401634843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946799.5 | 1946799.5
GRO190401652856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061235.49 | 1061235.49
GRO190401613942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274330.49 | 274330.49
GRO190401692066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 951341.73 | 951341.73
GRO190401665245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222000 | 222000
GRO190401665290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66681.44 | 66681.44
GRO190401667603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44789.51 | 44789.51
GRO190401667952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68571.41 | 68571.41
GRO190401656773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769326.29 | 769326.29
GRO190401618894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487926.08 | 1487926.08
GRO190401696455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13500000 | 13500000
GRO190401618342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077455.14 | 1077455.14
GRO190401604902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2853532.84 | 2853532.84
GRO190401604902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2853532.84 | 2853532.84
GRO190401664157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401667415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210888 | 210888
GRO190401619878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67233.6 | 67233.6
GRO190401620438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GRO190401680835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430612.78 | 430612.78
GRO190401696415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520700.47 | 520700.47
GRO190401696422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61178.1 | 61178.1
GRO190401652842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GRO190401694857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GRO190401695589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514779.09 | 514779.09
GRO190401696405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO190401661196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GRO190401664748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220800 | 220800
GRO190401665438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38334.89 | 38334.89
GRO190401657281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972632.58 | 972632.58
GRO190401657288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
GRO190401659573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
GRO190401660397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GRO190401616604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548262 | 1548262
GRO190401618063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494948.52 | 1494948.52
GRO190401618413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701788.77 | 701788.77
GRO18180201132872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-null |  | 1750000 | 1750000
GRO190401667948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401668260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
GRO190401607975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983139.18 | 983139.18
GRO190401662610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751842.95 | 751842.95
GRO190401617016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927254.39 | 927254.39
GRO190301574926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 5537455.07 | 5537455.07
GRO190401664876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687465.18 | 687465.18
GRO190401665538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299682 | 299682
GRO190401667099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33380.16 | 33380.16
GRO190401667913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68571.41 | 68571.41
GRO190401650499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401628641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15938.4 | 15938.4
GRO190401628717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15938.4 | 15938.4
GRO190401604543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2228973.67 | 2228973.67
GRO190401604543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1485982.44 | 1485982.44
GRO190401696409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO190401696468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755658.43 | 755658.43
GRO190401633243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352732.07 | 1352732.07
GRO190401609271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 754706.44 | 754706.44
GRO190401609271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754706.44 | 754706.44
GRO190401680289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803524.77 | 803524.77
GRO190401662494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424249.4 | 1424249.4
GRO190401691799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3118590.51 | 3118590.51
GRO190401616281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599295.67 | 599295.67
GRO190401616875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO190401616993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GRO190401696458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925102.89 | 925102.89
GRO190401698694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 261891.86 | 261891.86
GRO190401698712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 548628.83 | 546329.45
GRO190401691842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 75000 | 75000
GRO190401666456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52060.8 | 52060.8
GRO190401667993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.99 | 29999.99
GRO190401658151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1875840.29 | 1875840.29
GRO190401658680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143115 | 143115
GRO190401660347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683588.43 | 683588.43
GRO190401660881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GRO190401661818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73120 | 73120

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO16160200671941 | Metros Cuadrados | 1 | 2
GRO16160300743294 | Piezas | 1 | 3
GRO16160300743639 | Piezas | 1 | 1
GRO16180201134401 | Piezas | 1 | 1
GRO16180201134405 | Piezas | 1 | 4
GRO180301393170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO180401496010 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517261 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517280 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517325 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517333 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517338 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517343 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517348 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517353 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517362 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517363 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517373 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517380 | Piezas | 10 | 10
GRO190101517386 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517411 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517415 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517437 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517438 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517444 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517454 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517456 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517471 | Piezas | 9 | 9
GRO190101517480 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517482 | Piezas | 1 | 1
GRO190201522139 | Otros | 3.5 | 2.1
GRO190201524980 | Otros | 1 | 100
GRO190201547920 | Otros | 3 | 3
GRO190201554090 | Otros | 39 | 13
GRO190201559499 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201560127 | Equipo de seguridad | 1 | 1
GRO190201560602 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201561778 | Kilómetro | 0.7 | 0.9
GRO190201565015 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565020 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565024 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565041 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565047 | Piezas | 1 | 1
GRO190301570606 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301572036 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301573488 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573513 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573515 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573518 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573539 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573555 | Piezas | 2 | 2
GRO190301575985 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190301576055 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190401605358 | Otros | 15 | 15
GRO190401605379 | Otros | 2.6 | 2.6
GRO190401605418 | Otros | 4.7 | 4.7
GRO190401608626 | Otros | 1 | 100
GRO190401609293 | Otros | 37.6 | 37.6
GRO190401612753 | Metros lineales | 68 | 57.1
GRO190401612826 | Metros lineales | 135 | 73.5
GRO190401612845 | Metros lineales | 136 | 136
GRO190401614034 | Metros lineales | 143 | 27.88
GRO190401615149 | Otros | 8 | 8
GRO190401635512 | Otros | 364 | 169.25
GRO190401646252 | Otros | 58 | 58
GRO190401652254 | Otros | 31 | 31
GRO190401653922 | Otros | 8 | 14
GRO190401656314 | Otros | 19 | 9
GRO190401656789 | Otros | 45 | 17
GRO190401657179 | Otros | 30 | 9
GRO190401663025 | Metros lineales | 140 | 70
GRO190401664181 | Metros lineales | 143 | 120
GRO190401665273 | Metros lineales | 123 | 154.04
GRO190401666452 | Metros Cuadrados | 780 | 350
GRO190401668561 | Otros | 15 | 7.4
GRO190401684409 | Lote | 1 | 1
GRO190401685893 | Piezas | 23 | 23
GRO190401692882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401692920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696518 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696534 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696541 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696543 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696545 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696546 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696716 | Kilómetro | 1 | 1
GRO190401698499 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401698534 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101699068 | Piezas | 11 | 11
GRO200101699120 | Vehículos | 32 | 32
GRO200101699130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699140 | Piezas | 4 | 4
GRO200101699174 | Piezas | 4 | 4
GRO200101699769 | Piezas | 29 | 29
GRO200101700109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700116 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101703889 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703892 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703899 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703909 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703917 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703941 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703962 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703964 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703987 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703998 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704000 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704003 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704004 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704027 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704028 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704031 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704068 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704090 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704116 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704118 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704131 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704133 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704138 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704153 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704174 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704176 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704183 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704214 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704219 | Piezas | 1 | 1
GRO00160300761720 | Otros | 1 | 0
GRO16170100849793 | Piezas | 1 | 5
GRO16180101076471 | Piezas | 1 | 5
GRO00180201095667 | Otros | 1 | 165
GRO00180201095671 | Otros | 1 | 540
GRO00180201095673 | Metros Cuadrados | 1 | 70
GRO00180201095675 | Metros Cuadrados | 1 | 3000
GRO00180201095676 | Otros | 1 | 1.2
GRO16180201134436 | Piezas | 1 | 2
GRO180301391882 | Piezas | 5 | 7
GRO180401488428 | Otros | 1 | 1
GRO190101513153 | Kilómetro | 6 | 1.89
GRO190101513167 | Kilómetro | 17 | 0.3
GRO190101513192 | Kilómetro | 2 | 1.5
GRO190101513227 | Kilómetro | 1 | 1
GRO190101517259 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517260 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517267 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517287 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517290 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517294 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517336 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517347 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517368 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517393 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517399 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517419 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517424 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517429 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517455 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517472 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517476 | Piezas | 1 | 1
GRO190201535754 | Otros | 49 | 49
GRO190201551039 | Otros | 283 | 283
GRO190201553978 | Otros | 26 | 7
GRO190201555250 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GRO190201555501 | Otros | 1 | 1
GRO190201560368 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO190201560420 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560468 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560486 | Estudio de preinversión | 100 | 1
GRO190201563322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190201565045 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565049 | Piezas | 1 | 1
GRO190301569822 | Kilómetro | 2.2 | 7
GRO190301570565 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190301573487 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573493 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573494 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573530 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573534 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573552 | Piezas | 2 | 2
GRO190301573560 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573564 | Piezas | 1 | 1
GRO190301576914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401601779 | Otros | 0.7 | 0.7
GRO190401601781 | Otros | 1.5 | 1.5
GRO190401605284 | Otros | 2 | 2
GRO190401607713 | Otros | 1 | 100
GRO190401609358 | Otros | 43 | 43
GRO190401609389 | Otros | 15 | 15
GRO190401611117 | Otros | 2.4 | 2.4
GRO190401611169 | Otros | 1 | 1
GRO190401612181 | Metros lineales | 120 | 90
GRO190401612869 | Otros | 145 | 128
GRO190401612924 | Metros lineales | 97 | 90
GRO190401614650 | Metros lineales | 150 | 20.58
GRO190401614687 | Metros lineales | 140 | 140
GRO190401618078 | Otros | 73.76 | 89.18
GRO190401618130 | Metros Cuadrados | 218 | 171.66
GRO190401619728 | Metros Cuadrados | 200 | 144
GRO190401619828 | Otros | 70 | 128
GRO190401630047 | Metros lineales | 26700 | 26700
GRO190401633139 | Otros | 10 | 10
GRO190401635246 | Otros | 40 | 408
GRO190401646438 | Otros | 10 | 2
GRO190401656142 | Metros lineales | 750 | 750
GRO190401656392 | Otros | 20 | 19
GRO190401658591 | Metros lineales | 204 | 204
GRO190401661226 | Metros lineales | 120 | 98
GRO190401661970 | Otros | 148 | 74
GRO190401662016 | Otros | 52 | 34.84
GRO190401662435 | Metros lineales | 150 | 123
GRO190401662981 | Otros | 3 | 3
GRO190401663518 | Metros lineales | 133 | 107.7
GRO190401664179 | Metros lineales | 175 | 101.9
GRO190401665958 | Metros lineales | 38 | 50
GRO190401666626 | Metros lineales | 120 | 120
GRO190401668213 | Otros | 421 | 421
GRO190401668763 | Otros | 30 | 30
GRO190401685883 | Piezas | 11 | 11
GRO190401685887 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401685894 | Piezas | 15 | 15
GRO190401692038 | Metros cúbicos | 230 | 230
GRO190401696523 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696527 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696535 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696540 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696777 | Kilómetro | 0.09 | 0.09
GRO190401697570 | Otros | 1 | 100
GRO190401697574 | Otros | 1 | 100
GRO190401698541 | Lote | 100 | 100
GRO190401698723 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401698757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699122 | Piezas | 77 | 77
GRO200101699133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699156 | Piezas | 5 | 5
GRO200101699164 | Piezas | 1 | 1
GRO200101699175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699179 | Piezas | 10 | 10
GRO200101699187 | Piezas | 3 | 3
GRO200101699188 | Piezas | 6 | 6
GRO200101699192 | Piezas | 15 | 15
GRO200101699770 | Piezas | 21 | 21
GRO200101700126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101701397 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701865 | Piezas | 79 | 79
GRO200101703883 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703887 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703888 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703905 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703907 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703914 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703940 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703943 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703949 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703955 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703968 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703969 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703971 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703974 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703992 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703994 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704021 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704073 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704076 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704081 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704083 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704086 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704093 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704112 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704113 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704115 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704134 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704136 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704140 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704149 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704155 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704156 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704166 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704173 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704177 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704180 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704192 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704195 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704198 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704202 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704207 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704211 | Piezas | 1 | 1
GRO16160300743215 | Piezas | 1 | 5
GRO16160300743407 | Piezas | 1 | 3
GRO17170100839982 | Otros | 1 | 1
GRO16170401047300 | Piezas | 1 | 5
GRO16180201134406 | Piezas | 1 | 2
GRO16180201134423 | Piezas | 1 | 2
GRO180401493643 | Piezas | 5 | 5
GRO180401493650 | Piezas | 1 | 1
GRO180401495992 | Piezas | 6 | 6
GRO180401497817 | Piezas | 7 | 7
GRO190101512468 | Kilómetro | 1.47 | 1.47
GRO190101512735 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
GRO190101517276 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517291 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517321 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517323 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517326 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517329 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517332 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517345 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517352 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517360 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517382 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517401 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517439 | Piezas | 10 | 10
GRO190101517440 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517447 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517451 | Piezas | 8 | 8
GRO190101517457 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517459 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517461 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517462 | Piezas | 1 | 1
GRO190201522143 | Otros | 0.5 | 7
GRO190201530311 | Otros | 50.7 | 50.7
GRO190201537421 | Metros Cuadrados | 421.41 | 421.41
GRO190201547128 | Metros Cuadrados | 183.15 | 183.15
GRO190201560605 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201561771 | Kilómetro | 320.06 | 153
GRO190201565033 | Piezas | 1 | 1
GRO190301569845 | Kilómetro | 3 | 3
GRO190301570559 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190301570594 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190301573485 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573492 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573497 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573551 | Piezas | 4 | 4
GRO190301575927 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190301575991 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190401601711 | Otros | 1 | 1
GRO190401605305 | Otros | 55 | 55
GRO190401605475 | Otros | 3.2 | 3.2
GRO190401605492 | Otros | 1.06 | 1.06
GRO190401608671 | Otros | 1 | 100
GRO190401610274 | Otros | 1 | 100
GRO190401610278 | Otros | 1 | 100
GRO190401611102 | Otros | 1 | 1
GRO190401613067 | Metros lineales | 290 | 292
GRO190401613812 | Otros | 16 | 16
GRO190401615618 | Otros | 74 | 68.76
GRO190401617019 | Otros | 20 | 11
GRO190401634997 | Metros Cuadrados | 2517 | 2517
GRO190401646269 | Otros | 1 | 280
GRO190401650528 | Otros | 172 | 111.36
GRO190401652651 | Otros | 12 | 5
GRO190401662478 | Metros lineales | 105 | 93
GRO190401662488 | Metros lineales | 163 | 100
GRO190401664214 | Metros lineales | 138.5 | 94.4
GRO190401664387 | Metros lineales | 34.67 | 66.46
GRO190401666428 | Metros Cuadrados | 780 | 350
GRO190401668976 | Otros | 321 | 172.66
GRO190401680854 | Otros | 22 | 20
GRO190401685885 | Piezas | 2 | 2
GRO190401692032 | Luminaria | 499 | 499
GRO190401692047 | Metros cúbicos | 2344.77 | 2344.77
GRO190401692765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401692785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696522 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696544 | Piezas | 1 | 1
GRO190401697571 | Otros | 1 | 100
GRO200101699069 | Piezas | 2 | 2
GRO200101699125 | Piezas | 7 | 7
GRO200101699131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699173 | Piezas | 2 | 2
GRO200101699774 | Piezas | 5 | 5
GRO200101701109 | Lote | 1 | 1
GRO200101701166 | Kilómetro | 1.16 | 1.16
GRO200101701185 | Metros Cuadrados | 55 | 55
GRO200101701395 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701832 | Equipamiento | 800 | 800
GRO200101701836 | Piezas | 80 | 80
GRO200101703419 | Vehículos | 100 | 100
GRO200101703885 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703901 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703916 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703924 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703926 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703939 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703950 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703958 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703963 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703977 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703981 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703985 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703991 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703997 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704019 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704023 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704032 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704106 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704108 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704120 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704129 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704130 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704142 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704143 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704147 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704157 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704159 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704160 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704170 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704178 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704190 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704193 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704197 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704206 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704208 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704212 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704223 | Piezas | 1 | 1
GRO16160300743175 | Piezas | 1 | 2
GRO16160300743532 | Piezas | 1 | 2
GRO16170100849844 | Piezas | 1 | 5
GRO17170200859972 | Otros | 1 | 1
GRO16180101076492 | Piezas | 1 | 4
GRO00180201095704 | Otros | 1 | 650
GRO16180201134447 | Piezas | 1 | 5
GRO180301391859 | Piezas | 4 | 4
GRO190101512722 | Kilómetro | 6 | 6.37
GRO190101512741 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
GRO190101512758 | Kilómetro | 8 | 7
GRO190101513035 | Kilómetro | 0.96 | 1.2
GRO190101513289 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
GRO190101517258 | Piezas | 36 | 36
GRO190101517268 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517296 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517327 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517339 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517342 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517349 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517350 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517359 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517417 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517453 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517473 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517483 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517499 | Piezas | 1 | 1
GRO190201553889 | Otros | 50 | 13
GRO190201560191 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO190201560471 | Estudio de preinversión | 100 | 0
GRO190201560475 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560603 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201563332 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190201565011 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565021 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565035 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565036 | Piezas | 1 | 1
GRO190301569852 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO190301570626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301571135 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301571970 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO190301572024 | Equipamiento | 100 | 100
GRO190301572027 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301573486 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573491 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573498 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573507 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573524 | Piezas | 2 | 2
GRO190301573525 | Piezas | 3 | 3
GRO190301573553 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573557 | Piezas | 6 | 6
GRO190301576919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190301576931 | Metros lineales | 1 | 1
GRO190401601712 | Otros | 1.3 | 1.3
GRO190401601758 | Otros | 1 | 1
GRO190401604777 | Otros | 1 | 100
GRO190401605393 | Otros | 4 | 4
GRO190401605435 | Otros | 3 | 3
GRO190401605552 | Otros | 1.5 | 1.5
GRO190401610227 | Otros | 1 | 100
GRO190401611280 | Otros | 1 | 100
GRO190401612656 | Metros lineales | 86 | 82.9
GRO190401612781 | Metros lineales | 150 | 100
GRO190401614720 | Metros lineales | 110 | 72
GRO190401615425 | Otros | 5 | 1
GRO190401616327 | Otros | 444 | 444
GRO190401631324 | Otros | 10 | 21
GRO190401634116 | Otros | 2 | 12
GRO190401641764 | Metros Cuadrados | 365 | 359.35
GRO190401643860 | Metros lineales | 63 | 44.77
GRO190401656405 | Otros | 28 | 8
GRO190401656428 | Otros | 22 | 11
GRO190401658373 | Metros Cuadrados | 570.7 | 570.7
GRO190401662942 | Metros lineales | 110 | 76
GRO190401666442 | Metros Cuadrados | 780 | 360
GRO190401667231 | Otros | 850.15 | 850.15
GRO190401668047 | Otros | 1 | 1
GRO190401680285 | Metros lineales | 12 | 100.3
GRO190401685884 | Piezas | 9 | 9
GRO190401692929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696533 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696694 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO190401696745 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
GRO190401696756 | Kilómetro | 0.12 | 0.12
GRO190401698520 | Equipamiento | 5 | 5
GRO200101699071 | Piezas | 2 | 2
GRO200101699126 | Vehículos | 15 | 15
GRO200101699141 | Vehículos | 10 | 10
GRO200101699151 | Piezas | 3 | 3
GRO200101699194 | Piezas | 1 | 1
GRO200101700111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101701180 | Kilómetro | 2 | 2
GRO200101701399 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101703893 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703906 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703908 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703947 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703951 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703965 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703970 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703975 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703979 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703983 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703984 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703986 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704002 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704084 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704095 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704105 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704109 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704123 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704124 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704126 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704132 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704137 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704139 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704146 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704169 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704181 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704182 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704189 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704191 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704199 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704209 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704216 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704220 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704222 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704225 | Piezas | 1 | 1
GRO16160300743200 | Piezas | 1 | 3
GRO16170100849681 | Piezas | 1 | 3
GRO17170300969032 | Otros | 1 | 1
GRO16180201134442 | Piezas | 1 | 2
GRO180401497544 | Piezas | 10 | 10
GRO190101512672 | Kilómetro | 3 | 2.5
GRO190101512729 | Kilómetro | 2 | 2
GRO190101512744 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GRO190101512774 | Kilómetro | 1 | 1
GRO190101513182 | Kilómetro | 0.14 | 0.14
GRO190101513185 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO190101513218 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO190101513244 | Kilómetro | 3 | 1.6
GRO190101517272 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517274 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517279 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517283 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517324 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517337 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517369 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517374 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517378 | Piezas | 8 | 8
GRO190101517400 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517408 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517423 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517428 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517433 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517441 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517448 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517460 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517464 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517466 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517475 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517491 | Piezas | 1 | 1
GRO190201556181 | Otros | 22 | 17
GRO190201559396 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201559611 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201560260 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO190201560607 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560883 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201561049 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201561063 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201563295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190201563307 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190201565022 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565031 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565034 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565044 | Piezas | 1 | 1
GRO190301568581 | Kilómetro | 1.29 | 1.29
GRO190301573490 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573509 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573516 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573519 | Piezas | 5 | 5
GRO190301573520 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573523 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573536 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573537 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573554 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573562 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573563 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573767 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO190301575999 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190301576887 | Lote | 1 | 1
GRO190401601784 | Otros | 32 | 32
GRO190401605516 | Otros | 2.75 | 2.75
GRO190401607930 | Otros | 1 | 100
GRO190401609399 | Otros | 15 | 15
GRO190401609408 | Otros | 15 | 15
GRO190401609863 | Otros | 1 | 100
GRO190401610268 | Otros | 1 | 100
GRO190401611153 | Otros | 1 | 100
GRO190401612617 | Metros lineales | 68 | 43.85
GRO190401612896 | Metros lineales | 180 | 176.4
GRO190401617005 | Otros | 16 | 16
GRO190401617032 | Otros | 14 | 12
GRO190401629138 | Metros Cuadrados | 415.5 | 415.5
GRO190401631010 | Metros Cuadrados | 764 | 764
GRO190401631496 | Otros | 19 | 16
GRO190401633178 | Metros Cuadrados | 457 | 360
GRO190401634854 | Metros Cuadrados | 336.5 | 276.34
GRO190401645799 | Otros | 351 | 351
GRO190401655249 | Otros | 16 | 5
GRO190401660972 | Otros | 122 | 122
GRO190401661176 | Metros lineales | 85 | 79
GRO190401661218 | Otros | 4 | 33
GRO190401662082 | Metros Cuadrados | 210 | 140
GRO190401662445 | Metros lineales | 142 | 130.45
GRO190401662647 | Otros | 5 | 5
GRO190401663482 | Metros lineales | 166 | 158
GRO190401664140 | Metros lineales | 68.5 | 90
GRO190401665089 | Metros lineales | 59 | 70
GRO190401666416 | Metros Cuadrados | 500 | 250
GRO190401666495 | Metros lineales | 58 | 47.5
GRO190401666595 | Otros | 35 | 35
GRO190401667357 | Otros | 6 | 6
GRO190401682962 | Metros lineales | 30 | 30
GRO190401685889 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401691766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401692546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401692774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696524 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696538 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696539 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696728 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO190401696743 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
GRO190401697566 | Otros | 1 | 100
GRO190401698515 | Equipamiento | 4 | 4
GRO190401698708 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698954 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101699047 | Piezas | 46 | 46
GRO200101699142 | Piezas | 85 | 85
GRO200101699143 | Piezas | 1 | 1
GRO200101699149 | Piezas | 3 | 3
GRO200101699170 | Piezas | 4 | 4
GRO200101699185 | Piezas | 87 | 87
GRO200101699190 | Piezas | 5 | 5
GRO200101700119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101701157 | Lote | 1 | 1
GRO200101701392 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701607 | Piezas | 1630 | 1630
GRO200101701834 | Piezas | 180 | 180
GRO200101701839 | Piezas | 34 | 34
GRO200101701841 | Piezas | 34 | 34
GRO200101701936 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101703894 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703896 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703897 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703898 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703903 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703912 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703913 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703918 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703922 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703928 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703932 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703933 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703934 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703942 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703956 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703959 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703960 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703966 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703976 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703988 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703989 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703996 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703999 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704020 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704074 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704075 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704091 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704107 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704122 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704127 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704135 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704141 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704144 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704150 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704154 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704161 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704162 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704167 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704179 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704185 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704201 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704224 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704240 | Lote | 4 | 4
GRO200101704259 | Vehículos | 1 | 1
GRO16160300743182 | Piezas | 1 | 3
GRO16160300743401 | Piezas | 1 | 2
GRO16170100849829 | Piezas | 1 | 4
GRO16170100849842 | Piezas | 1 | 3
GRO16170200885972 | Piezas | 1 | 4
GRO16170300966403 | Piezas | 1 | 2
GRO16170401047143 | Piezas | 1 | 4
GRO00180201095682 | Otros | 1 | 180
GRO00180201095708 | Otros | 1 | 7
GRO16180201134390 | Piezas | 1 | 5
GRO16180201134438 | Piezas | 1 | 3
GRO16180201134444 | Piezas | 1 | 5
GRO190101504236 | Otros | 3.7 | 30000000
GRO190101511654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190101512750 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO190101513197 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO190101517256 | Piezas | 6 | 6
GRO190101517269 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517278 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517282 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517292 | Piezas | 10 | 10
GRO190101517298 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517299 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517330 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517346 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517356 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517365 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517371 | Piezas | 11 | 11
GRO190101517372 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517381 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517389 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517396 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517398 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517402 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517403 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517406 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517410 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517413 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517414 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517420 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517421 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517422 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517425 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517430 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517436 | Piezas | 7 | 7
GRO190101517449 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517450 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517467 | Piezas | 4 | 4
GRO190201537290 | Metros lineales | 418 | 418
GRO190201556336 | Otros | 20 | 7
GRO190201560209 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190201560723 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201560783 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201563287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190201565017 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565046 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565048 | Piezas | 1 | 1
GRO190301569828 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO190301570614 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301572701 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO190301573504 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573517 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573529 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573533 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573558 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573559 | Piezas | 1 | 1
GRO190301576922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401601722 | Otros | 3.5 | 3.5
GRO190401601765 | Otros | 1.5 | 1.5
GRO190401601783 | Metros lineales | 30 | 30
GRO190401604533 | Otros | 1 | 100
GRO190401605369 | Otros | 10 | 10
GRO190401605427 | Otros | 2.48 | 2.48
GRO190401605504 | Otros | 5.13 | 5.13
GRO190401607449 | Otros | 1 | 100
GRO190401607457 | Otros | 1 | 100
GRO190401608931 | Otros | 1 | 100
GRO190401608965 | Otros | 1 | 100
GRO190401609123 | Otros | 1 | 100
GRO190401609417 | Otros | 20 | 20
GRO190401611110 | Otros | 1 | 100
GRO190401612950 | Metros lineales | 150 | 91
GRO190401613786 | Metros lineales | 95 | 95
GRO190401616137 | Otros | 7 | 9
GRO190401616831 | Otros | 3 | 3
GRO190401617813 | Otros | 14 | 24
GRO190401618446 | Otros | 74 | 61.3
GRO190401619304 | Piezas | 1 | 1
GRO190401628502 | Otros | 541 | 541
GRO190401631234 | Otros | 6 | 5
GRO190401631262 | Metros Cuadrados | 563 | 563
GRO190401631769 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO190401633150 | Otros | 30 | 20
GRO190401655623 | Metros lineales | 650 | 650
GRO190401656438 | Otros | 20 | 14
GRO190401656447 | Otros | 36 | 10
GRO190401657224 | Otros | 32 | 10
GRO190401657755 | Otros | 75 | 75
GRO190401660305 | Metros lineales | 87 | 69.2
GRO190401660508 | Otros | 5 | 5
GRO190401660570 | Otros | 5 | 5
GRO190401660601 | Otros | 75 | 144.14
GRO190401661313 | Otros | 32 | 32
GRO190401662134 | Metros Cuadrados | 235.2 | 98
GRO190401662484 | Metros lineales | 120 | 227.1
GRO190401662719 | Otros | 5 | 5
GRO190401662796 | Otros | 49 | 40
GRO190401662916 | Metros lineales | 548 | 548
GRO190401663428 | Metros lineales | 98.5 | 61
GRO190401664239 | Metros lineales | 135 | 123.27
GRO190401664254 | Metros Cuadrados | 79 | 79
GRO190401665159 | Metros Cuadrados | 72.74 | 61.37
GRO190401666070 | Otros | 32.38 | 68.5
GRO190401666072 | Metros lineales | 80 | 50
GRO190401666461 | Metros Cuadrados | 850 | 400
GRO190401667591 | Otros | 10 | 10
GRO190401667999 | Otros | 1 | 1
GRO190401679891 | Otros | 20 | 20
GRO190401685886 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401685892 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401692733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401693857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696521 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696525 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696526 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696547 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696548 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696814 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO190401696830 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
GRO190401697374 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401697573 | Otros | 1 | 100
GRO190401697577 | Otros | 1 | 100
GRO200101699067 | Piezas | 1 | 1
GRO200101699114 | Piezas | 8 | 8
GRO200101699124 | Piezas | 1 | 1
GRO200101699127 | Piezas | 8 | 8
GRO200101699129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699773 | Piezas | 24 | 24
GRO200101700123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101701386 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701388 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701391 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701396 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101702665 | Piezas | 211 | 211
GRO200101703910 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703911 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703915 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703919 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703930 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703937 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703952 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703953 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703954 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703973 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703978 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703995 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704022 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704067 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704078 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704079 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704080 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704082 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704121 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704128 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704148 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704152 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704163 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704168 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704175 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704186 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704187 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704194 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704196 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704203 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704204 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704205 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704213 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704215 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704221 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704226 | Piezas | 1 | 1
GRO16160300743432 | Piezas | 1 | 4
GRO16170100849777 | Piezas | 1 | 4
GRO16170200885833 | Piezas | 1 | 7
GRO00180201095688 | Otros | 1 | 842
GRO18180201132673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO16180201134402 | Piezas | 1 | 4
GRO16180201134404 | Piezas | 1 | 6
GRO16180201134424 | Piezas | 1 | 4
GRO180301386194 | Piezas | 1 | 10
GRO190101504195 | Otros | 8 | 0
GRO190101504223 | Otros | 7 | 0
GRO190101512702 | Kilómetro | 0.68 | 0.68
GRO190101513159 | Kilómetro | 1 | 0.75
GRO190101517257 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517271 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517288 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517341 | Piezas | 6 | 6
GRO190101517344 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517355 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517357 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517367 | Piezas | 11 | 11
GRO190101517376 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517377 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517379 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517383 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517384 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517385 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517387 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517392 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517404 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517407 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517409 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517412 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517431 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517458 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517463 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517474 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517477 | Piezas | 1 | 1
GRO190201535189 | Otros | 6 | 6
GRO190201554224 | Otros | 25 | 10
GRO190201560276 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190201560416 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560727 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO190201563302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190201565013 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565023 | Piezas | 1 | 1
GRO190201565028 | Piezas | 1 | 1
GRO190301569840 | Kilómetro | 0.39 | 0.39
GRO190301570554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301572023 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301573538 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573556 | Piezas | 1 | 1
GRO190301574400 | Metros Cuadrados | 979 | 979
GRO190301576188 | Metros lineales | 590 | 590
GRO190401601715 | Otros | 1.8 | 1.8
GRO190401601724 | Otros | 55.05 | 55.05
GRO190401604554 | Otros | 1 | 100
GRO190401605292 | Otros | 0.3 | 0.3
GRO190401605331 | Otros | 16 | 16
GRO190401607453 | Otros | 1 | 100
GRO190401608822 | Otros | 1 | 100
GRO190401609142 | Otros | 1 | 100
GRO190401612158 | Metros lineales | 35 | 29.64
GRO190401612165 | Otros | 4 | 15
GRO190401612216 | Otros | 6 | 6
GRO190401612229 | Metros lineales | 120 | 132
GRO190401612686 | Metros lineales | 36.5 | 36.5
GRO190401612711 | Metros lineales | 176 | 90
GRO190401612730 | Metros lineales | 100 | 75
GRO190401613328 | Metros lineales | 105 | 51
GRO190401614704 | Metros lineales | 145 | 109
GRO190401615103 | Otros | 10 | 12
GRO190401616052 | Otros | 29 | 29
GRO190401616651 | Otros | 10 | 10
GRO190401619281 | Metros Cuadrados | 960 | 747.8
GRO190401633182 | Otros | 8 | 4
GRO190401658021 | Otros | 75 | 40
GRO190401661170 | Metros lineales | 100 | 119.58
GRO190401662423 | Metros lineales | 150 | 136.78
GRO190401664036 | Metros lineales | 140 | 127
GRO190401664233 | Metros lineales | 133 | 140
GRO190401665456 | Metros lineales | 110 | 22.4
GRO190401666470 | Metros Cuadrados | 780 | 360
GRO190401667014 | Metros lineales | 49 | 70.2
GRO190401668892 | Otros | 262.53 | 245
GRO190401684016 | Otros | 15 | 15
GRO190401685890 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401685891 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401692752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401692914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696520 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696542 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696707 | Kilómetro | 2.81 | 2.81
GRO190401697567 | Otros | 1 | 100
GRO190401698654 | Piezas | 1 | 1
GRO200101699159 | Piezas | 4 | 4
GRO200101699172 | Piezas | 5 | 5
GRO200101700107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101701389 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701390 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701393 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701394 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701404 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701598 | Equipamiento | 451 | 451
GRO200101701785 | Kilómetro | 4.4 | 4.4
GRO200101701864 | Piezas | 151 | 151
GRO200101701934 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701937 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101703886 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703890 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703895 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703900 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703902 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703920 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703921 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703925 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703927 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703931 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703935 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703936 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703938 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703945 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703946 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703957 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703967 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704024 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704026 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704065 | Vehículos | 1 | 1
GRO200101704069 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704071 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704111 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704114 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704145 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704151 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704158 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704172 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704217 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704218 | Piezas | 1 | 1
GRO16160300743270 | Piezas | 1 | 2
GRO16160300743399 | Piezas | 1 | 3
GRO00160300770988 | Otros | 1 | 0
GRO16170100849665 | Piezas | 1 | 6
GRO16170100849791 | Piezas | 1 | 2
GRO16170100849826 | Piezas | 1 | 3
GRO16170100849859 | Piezas | 1 | 4
GRO00180201095662 | Metros Cuadrados | 1 | 318
GRO190101504163 | Otros | 7 | 0
GRO190101504177 | Otros | 5 | 0
GRO190101512553 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
GRO190101512694 | Kilómetro | 0.57 | 0.57
GRO190101513203 | Kilómetro | 1 | 0.4
GRO190101513209 | Kilómetro | 3 | 0.2
GRO190101517266 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517270 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517284 | Piezas | 2 | 2
GRO190101517301 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517322 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517331 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517335 | Piezas | 8 | 8
GRO190101517340 | Piezas | 3 | 3
GRO190101517354 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517370 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517375 | Piezas | 4 | 4
GRO190101517390 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517391 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517395 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517397 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517416 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517426 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517427 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517432 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517435 | Piezas | 24 | 24
GRO190101517442 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517443 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517445 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517446 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517452 | Piezas | 5 | 5
GRO190101517465 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517478 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517481 | Piezas | 1 | 1
GRO190101517493 | Piezas | 2 | 2
GRO190201530119 | Otros | 39 | 39
GRO190201531717 | Metros lineales | 34540 | 34540
GRO190201535655 | Otros | 1 | 1
GRO190201551021 | Otros | 1 | 1
GRO190201555109 | Metros lineales | 263 | 263
GRO190201556398 | Otros | 24 | 13
GRO190201557662 | Otros | 22 | 8
GRO190201557739 | Otros | 24 | 15
GRO190201559461 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201560600 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560601 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201561044 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201561066 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201565039 | Piezas | 1 | 1
GRO190301569889 | Kilómetro | 0.33 | 0.33
GRO190301570586 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190301572010 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301572022 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301573484 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573495 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573496 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573512 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573514 | Piezas | 1 | 1
GRO190301573532 | Piezas | 1 | 1
GRO190301575970 | Lote | 100 | 100
GRO190301575980 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190401601721 | Otros | 2 | 2
GRO190401601754 | Otros | 0.9 | 0.9
GRO190401601756 | Otros | 0.65 | 0.65
GRO190401605311 | Otros | 6.4 | 6.4
GRO190401608911 | Otros | 1 | 100
GRO190401609786 | Otros | 1 | 100
GRO190401612974 | Otros | 6 | 6
GRO190401615163 | Otros | 17 | 17
GRO190401615882 | Otros | 8 | 8
GRO190401619698 | Metros Cuadrados | 1373.8 | 1373.8
GRO190401641307 | Otros | 14 | 14
GRO190401654314 | Otros | 360 | 360
GRO190401659137 | Otros | 52 | 4
GRO190401660964 | Metros lineales | 99 | 131
GRO190401661228 | Metros lineales | 100 | 63
GRO190401663359 | Metros lineales | 158 | 131
GRO190401663499 | Metros lineales | 135 | 90
GRO190401664054 | Metros lineales | 129 | 48
GRO190401664173 | Metros lineales | 75.8 | 70
GRO190401664684 | Otros | 4 | 4
GRO190401664706 | Otros | 6 | 6
GRO190401665286 | Otros | 10 | 10
GRO190401666532 | Otros | 15 | 15
GRO190401685888 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401692051 | Metros cúbicos | 423.39 | 423.39
GRO190401692789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696528 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696532 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696536 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696765 | Kilómetro | 0.12 | 0.12
GRO190401697568 | Otros | 1 | 100
GRO190401697569 | Otros | 1 | 100
GRO190401697572 | Otros | 1 | 100
GRO190401698548 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698579 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401698705 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO200101699163 | Piezas | 1 | 1
GRO200101699180 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101699195 | Piezas | 4 | 4
GRO200101700112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101700125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO200101701149 | Lote | 1 | 1
GRO200101701172 | Lote | 1 | 1
GRO200101701364 | Lote | 12 | 12
GRO200101701387 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701398 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101701935 | Metros lineales | 100 | 100
GRO200101703882 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703884 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703891 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703904 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703923 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703929 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703944 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703948 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703961 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703972 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703980 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703982 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703990 | Piezas | 1 | 1
GRO200101703993 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704001 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704025 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704030 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704072 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704077 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704085 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704092 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704094 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704110 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704117 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704119 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704125 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704164 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704165 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704171 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704184 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704188 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704200 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704210 | Piezas | 1 | 1
GRO200101704227 | Piezas | 1 | 1
GRO18180201132641 | Metros Cuadrados | 1 | 2700
GRO18180201132704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO18180201132698 | Metros Cuadrados | 1 | 486.62
GRO16180101070451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO18180201133075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO180301393085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190201545232 | Otros | 72 | 72
GRO190201534333 | Metros lineales | 400 | 400
GRO190201534369 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO190201534381 | Otros | 14 | 14
GRO190201531976 | Otros | 1 | 1
GRO190201534359 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO190201534397 | Otros | 12 | 12
GRO190201560382 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201560269 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201560790 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201561017 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201561024 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201560786 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201557827 | Otros | 26 | 26
GRO190201561031 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201552288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190201560465 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560498 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560596 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560494 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201560593 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190201559615 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
GRO190201560720 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201561040 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190201560132 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190301576497 | Lote | 1 | 1
GRO190301574388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190301574390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190301574434 | Metros Cuadrados | 601 | 601
GRO190301570999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301570618 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301573693 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO190301572016 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301575972 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190301570711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301574389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190301571013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301572020 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301572025 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190301571055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO190301574005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190301573269 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO190301570546 | Metros lineales | 600 | 600
GRO18180201132877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401609106 | Otros | 1 | 100
GRO190401631281 | Otros | 22 | 22
GRO190401633187 | Otros | 18 | 18
GRO190401604624 | Otros | 1 | 100
GRO190401604638 | Otros | 1 | 100
GRO190401607836 | Metros lineales | 4735 | 4735
GRO190401665477 | Otros | 14 | 14
GRO190401604796 | Otros | 1 | 100
GRO190401604826 | Otros | 1 | 100
GRO190401607455 | Otros | 1 | 100
GRO190401617132 | Metros lineales | 80 | 80
GRO190401617148 | Otros | 12 | 13
GRO190401617216 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO190401618939 | Metros lineales | 135.59 | 217.6
GRO190401617291 | Otros | 6 | 6
GRO190401617304 | Otros | 14 | 14
GRO190401620654 | Otros | 12000 | 12880
GRO190401617387 | Otros | 5 | 5
GRO200101699387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401617399 | Otros | 11 | 11
GRO190401618350 | Otros | 1 | 1
GRO190401619209 | Otros | 6 | 6
GRO190401619219 | Metros Cuadrados | 448 | 510
GRO190401617448 | Otros | 10 | 10
GRO190401618401 | Metros lineales | 279.95 | 279.95
GRO190401619246 | Otros | 15 | 15
GRO190401619291 | Metros Cuadrados | 421 | 421
GRO190401619296 | Otros | 9 | 9
GRO190401668221 | Otros | 1 | 1
GRO190401667454 | Otros | 3 | 3
GRO190401661782 | Otros | 27 | 27
GRO190401665213 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GRO190401619470 | Otros | 1 | 1
GRO190401617752 | Metros Cuadrados | 146 | 146
GRO190401618625 | Metros Cuadrados | 91.39 | 91.39
GRO190401620309 | Otros | 144000 | 154600
GRO190401616359 | Metros lineales | 95 | 95
GRO190401617800 | Otros | 7 | 7
GRO190401661534 | Otros | 25 | 25
GRO190401617887 | Otros | 10 | 10
GRO190401620413 | Otros | 148200 | 148200
GRO190401620431 | Otros | 60000 | 60000
GRO190401680020 | Otros | 29.25 | 29.25
GRO190401617936 | Otros | 6 | 6
GRO190401620451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401617189 | Otros | 16 | 16
GRO190401617196 | Metros Cuadrados | 457.08 | 510
GRO190401617206 | Otros | 7 | 7
GRO190401616352 | Metros Cuadrados | 468 | 468
GRO190401616374 | Otros | 16 | 16
GRO190401616388 | Otros | 22 | 22
GRO190401616462 | Otros | 23 | 23
GRO190401615587 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO190401615588 | Otros | 15 | 15
GRO190401615598 | Otros | 6 | 6
GRO190401615605 | Otros | 10 | 10
GRO190401614947 | Otros | 1 | 1
GRO190401612084 | Otros | 15 | 15
GRO190401613502 | Otros | 8 | 8
GRO190401616846 | Otros | 9 | 9
GRO190401612120 | Otros | 10 | 10
GRO190401615026 | Otros | 8 | 13
GRO190401613918 | Metros lineales | 400 | 400
GRO190401614503 | Otros | 4 | 5
GRO190401615111 | Otros | 3 | 3
GRO190401615133 | Otros | 6 | 6
GRO190401615136 | Otros | 1 | 25
GRO190401617134 | Otros | 8 | 8
GRO190401611256 | Otros | 1 | 100
GRO190401616781 | Otros | 330 | 330
GRO190401618536 | Otros | 19 | 19
GRO190401615405 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GRO190401617904 | Otros | 26 | 26
GRO190401607997 | Otros | 150 | 150
GRO190401608983 | Otros | 1 | 100
GRO190401613641 | Otros | 8 | 8
GRO190401616284 | Metros Cuadrados | 312 | 371
GRO190401617004 | Otros | 12 | 13
GRO190401617014 | Otros | 540 | 540
GRO190401617938 | Otros | 7 | 7
GRO190401617940 | Otros | 10 | 10
GRO190401614521 | Metros Cuadrados | 819 | 819
GRO190401617049 | Metros lineales | 52.5 | 52.5
GRO190401620634 | Otros | 18000 | 18000
GRO190401613701 | Otros | 15 | 15
GRO190401614549 | Metros Cuadrados | 544 | 544
GRO190401617091 | Otros | 10 | 10
GRO190401620687 | Otros | 6000 | 6000
GRO190401604663 | Otros | 1 | 100
GRO190401615681 | Otros | 10 | 10
GRO190401616403 | Otros | 10 | 10
GRO190401617142 | Otros | 24 | 24
GRO190401617145 | Metros Cuadrados | 589 | 589
GRO190401617150 | Otros | 4 | 4
GRO190401618094 | Metros Cuadrados | 146 | 146
GRO190401604812 | Otros | 1 | 100
GRO190401615696 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO190401618134 | Otros | 13 | 13
GRO190401619010 | Otros | 15 | 15
GRO190401619017 | Otros | 19 | 20
GRO190401618175 | Metros lineales | 18 | 18
GRO190401618216 | Otros | 75.5 | 75.5
GRO190401615851 | Otros | 6 | 6
GRO190401616636 | Otros | 8 | 8
GRO190401619192 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO190401619207 | Metros Cuadrados | 579.05 | 579.05
GRO190401613187 | Otros | 18 | 18
GRO190401615144 | Otros | 6 | 6
GRO190401615156 | Otros | 28 | 28
GRO190401619260 | Metros lineales | 163 | 163
GRO190401619266 | Otros | 19 | 19
GRO190401620160 | Otros | 30000 | 30000
GRO190401620173 | Otros | 6000 | 6000
GRO190401615904 | Otros | 13 | 13
GRO190401641427 | Otros | 9 | 9
GRO190401643683 | Otros | 20 | 20
GRO190401644607 | Metros Cuadrados | 75 | 149.76
GRO190401648359 | Otros | 30 | 30
GRO190401634678 | Otros | 35 | 35
GRO190401640142 | Otros | 220 | 220
GRO190401647604 | Otros | 20 | 20
GRO190401630445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401634826 | Otros | 40 | 40
GRO190401641576 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233
GRO190401647697 | Otros | 20 | 20
GRO190401647818 | Otros | 12 | 12
GRO190401632658 | Otros | 42 | 42
GRO190401636811 | Otros | 35 | 35
GRO190401632857 | Otros | 20 | 20
GRO190401636851 | Otros | 20 | 20
GRO190401636860 | Otros | 20 | 20
GRO190401636865 | Otros | 40 | 40
GRO190401636884 | Otros | 20 | 20
GRO190401635492 | Otros | 7 | 7
GRO190401645581 | Otros | 17 | 17
GRO190401642166 | Otros | 402 | 402
GRO190401642173 | Otros | 5 | 5
GRO190401648784 | Otros | 12 | 12
GRO190401635733 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GRO190401639858 | Otros | 1 | 1
GRO190401648197 | Otros | 4 | 4
GRO190401641227 | Metros Cuadrados | 1131 | 1131
GRO190401642659 | Otros | 16 | 16
GRO190401645855 | Otros | 8 | 8
GRO190401648242 | Otros | 16 | 16
GRO190401647532 | Otros | 157 | 157
GRO190401634573 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO190401650454 | Metros lineales | 456.2 | 456.2
GRO190401650462 | Metros lineales | 689.1 | 689.1
GRO190401649636 | Otros | 4 | 4
GRO190401650466 | Metros lineales | 349 | 349
GRO190401650470 | Metros lineales | 434.8 | 434.8
GRO190401650474 | Metros lineales | 110 | 110
GRO190401627544 | Metros lineales | 927 | 927
GRO190401650495 | Otros | 37 | 37
GRO190401652123 | Otros | 28 | 28
GRO190401650923 | Otros | 12 | 12
GRO190401651335 | Otros | 16 | 16
GRO190401651778 | Otros | 228 | 342
GRO190401652183 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO190401627953 | Otros | 2 | 2
GRO190401643195 | Metros lineales | 50 | 50
GRO190401643611 | Otros | 1 | 1
GRO190401645991 | Otros | 409 | 409
GRO190401647962 | Otros | 20 | 20
GRO190401648905 | Otros | 10 | 10
GRO190401650695 | Otros | 2525 | 2525
GRO190401651506 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO190401651129 | Otros | 141 | 141
GRO190401651958 | Otros | 14 | 14
GRO190401650382 | Otros | 18 | 18
GRO190401651197 | Otros | 9 | 9
GRO190401650421 | Otros | 10 | 10
GRO190401629595 | Metros Cuadrados | 345.41 | 345.41
GRO190401629598 | Metros Cuadrados | 2009 | 2009
GRO190401639817 | Otros | 7 | 7
GRO190401641966 | Metros lineales | 430.2 | 430.2
GRO190401643111 | Metros Cuadrados | 235 | 235
GRO190401634302 | Otros | 1 | 1
GRO190401639890 | Otros | 3 | 3
GRO190401639953 | Otros | 12 | 12
GRO190401637671 | Otros | 9 | 9
GRO190401628982 | Metros lineales | 21048 | 21048
GRO190401629817 | Otros | 30000 | 30000
GRO190401633617 | Otros | 20 | 20
GRO190401635528 | Otros | 13 | 13
GRO190401632773 | Otros | 40 | 40
GRO190401634577 | Otros | 30 | 30
GRO190401641343 | Metros Cuadrados | 1114 | 1114
GRO190401629943 | Otros | 18000 | 18000
GRO190401635613 | Metros Cuadrados | 448 | 457.25
GRO190401637985 | Otros | 39 | 39
GRO190401629165 | Metros lineales | 800 | 800
GRO190401634737 | Otros | 30 | 30
GRO190401634780 | Otros | 40 | 40
GRO190401640435 | Otros | 12 | 12
GRO190401634863 | Otros | 35 | 35
GRO190401634873 | Otros | 20 | 20
GRO190401633168 | Otros | 5 | 5
GRO190401628566 | Otros | 1 | 1
GRO190401634014 | Otros | 2 | 8
GRO190401629464 | Otros | 11 | 87
GRO190401630374 | Otros | 24000 | 24000
GRO190401630375 | Otros | 4800 | 4800
GRO190401630376 | Otros | 18000 | 18000
GRO190401631363 | Otros | 6 | 6
GRO190401633245 | Otros | 5 | 5
GRO190401629555 | Metros Cuadrados | 436.05 | 436.05
GRO190401629561 | Metros Cuadrados | 182.49 | 182.49
GRO190401631427 | Otros | 22 | 22
GRO190401635125 | Otros | 6 | 6
GRO190401629601 | Metros Cuadrados | 45.24 | 45.24
GRO190401632679 | Otros | 20 | 20
GRO190401635984 | Metros Cuadrados | 828 | 828
GRO190401635992 | Metros Cuadrados | 1011 | 1011
GRO190401630434 | Metros Cuadrados | 515 | 515
GRO190401640957 | Otros | 260 | 260
GRO190401634964 | Otros | 35 | 35
GRO190401626837 | Metros lineales | 248 | 248
GRO190401631916 | Otros | 1 | 1
GRO190401631951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401633857 | Otros | 21 | 21
GRO190401632862 | Otros | 20 | 20
GRO190401633918 | Otros | 20 | 20
GRO190401630553 | Metros Cuadrados | 569 | 569
GRO190401640083 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO190401629956 | Otros | 18000 | 18000
GRO190401638923 | Metros Cuadrados | 390 | 390
GRO190401641355 | Metros Cuadrados | 73.45 | 73.45
GRO190401640208 | Otros | 6 | 6
GRO190401633130 | Otros | 13 | 13
GRO190401641517 | Otros | 15 | 15
GRO190401640328 | Otros | 15 | 15
GRO190401633251 | Otros | 14 | 14
GRO190401628496 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401631557 | Otros | 9 | 18
GRO190401635572 | Metros Cuadrados | 333 | 336.58
GRO190401629386 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO190401631637 | Otros | 9 | 9
GRO190401642977 | Otros | 402 | 402
GRO190401629456 | Otros | 159 | 159
GRO190401640638 | Otros | 260 | 260
GRO190401643088 | Otros | 3 | 3
GRO190401629474 | Metros lineales | 49 | 49
GRO190401637116 | Otros | 92 | 92
GRO190401628719 | Metros Cuadrados | 876.65 | 876.65
GRO190401632591 | Otros | 40 | 40
GRO190401632614 | Otros | 60 | 60
GRO190401667513 | Otros | 1 | 1
GRO190401668041 | Otros | 1 | 1
GRO190401668042 | Otros | 1 | 1
GRO190401668128 | Otros | 1 | 1
GRO190401668147 | Otros | 2 | 2
GRO190401668157 | Otros | 1 | 1
GRO190401668161 | Otros | 3 | 3
GRO190401668164 | Otros | 2 | 2
GRO190401666997 | Metros Cuadrados | 327 | 327
GRO190401668169 | Otros | 1 | 1
GRO190401666263 | Otros | 28 | 28
GRO190401666274 | Metros Cuadrados | 102 | 102
GRO190401666280 | Metros Cuadrados | 335 | 335
GRO190401667559 | Otros | 2 | 2
GRO190401667131 | Otros | 750.01 | 750.01
GRO190401667616 | Metros Cuadrados | 266 | 266
GRO190401666363 | Otros | 508.1 | 508.1
GRO190401667170 | Otros | 804.31 | 804.31
GRO190401667206 | Otros | 787.78 | 787.78
GRO190401668716 | Otros | 20 | 20
GRO190401668719 | Metros Cuadrados | 537.03 | 537.03
GRO190401666446 | Otros | 510 | 510
GRO190401667240 | Otros | 1 | 1
GRO190401668745 | Otros | 12 | 12
GRO190401666468 | Otros | 280 | 280
GRO190401666486 | Otros | 315 | 315
GRO190401666496 | Otros | 302 | 302
GRO190401667269 | Otros | 837.01 | 837.01
GRO190401666567 | Metros lineales | 95 | 100
GRO190401667420 | Metros Cuadrados | 266 | 266
GRO190401667998 | Otros | 1 | 1
GRO190401668002 | Otros | 1 | 1
GRO190401668007 | Otros | 1 | 1
GRO190401668010 | Otros | 1 | 1
GRO190401668034 | Otros | 1 | 1
GRO190401668036 | Otros | 1 | 1
GRO190401668039 | Otros | 1 | 1
GRO190401667587 | Otros | 1 | 1
GRO190401667650 | Otros | 1 | 1
GRO190401666889 | Metros lineales | 95 | 137
GRO190401668938 | Otros | 15 | 15
GRO190401667008 | Otros | 780.08 | 780.08
GRO190401666270 | Otros | 28 | 28
GRO190401667063 | Otros | 1 | 1
GRO190401667897 | Otros | 1 | 1
GRO190401670091 | Metros Cuadrados | 313 | 320
GRO190401667931 | Otros | 1 | 1
GRO190401667937 | Otros | 1 | 1
GRO190401667942 | Otros | 3 | 3
GRO190401669046 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401669050 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401669052 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401666365 | Metros Cuadrados | 310.08 | 310.08
GRO190401667960 | Otros | 2 | 2
GRO190401667967 | Otros | 1 | 1
GRO190401666382 | Metros Cuadrados | 308.03 | 308.03
GRO190401666396 | Metros Cuadrados | 102.08 | 102.08
GRO190401667205 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO190401667247 | Metros Cuadrados | 282 | 282
GRO190401667980 | Otros | 1 | 1
GRO190401667988 | Otros | 1 | 1
GRO190401666437 | Otros | 400 | 400
GRO190401666451 | Otros | 410 | 410
GRO190401666475 | Metros lineales | 110 | 150
GRO190401667297 | Otros | 700.25 | 700.25
GRO190401667997 | Otros | 1 | 1
GRO190401666490 | Otros | 301 | 301
GRO190401667327 | Otros | 1 | 1
GRO190401667350 | Otros | 760 | 760
GRO190401668208 | Otros | 1 | 1
GRO190401668220 | Otros | 1 | 1
GRO190401668226 | Otros | 1 | 1
GRO190401668231 | Otros | 2 | 2
GRO190401666607 | Metros lineales | 95 | 95
GRO190401668257 | Otros | 2 | 2
GRO190401667484 | Metros Cuadrados | 510.1 | 510.1
GRO190401667511 | Otros | 3 | 3
GRO190401661654 | Otros | 6 | 6
GRO190401661667 | Metros Cuadrados | 439 | 439
GRO190401661702 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO190401664256 | Otros | 29.23 | 29.23
GRO190401661747 | Otros | 20 | 20
GRO190401652496 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO190401654133 | Otros | 29 | 35
GRO190401657795 | Metros lineales | 90 | 90
GRO190401657798 | Metros lineales | 800 | 800
GRO190401660924 | Metros lineales | 107 | 125
GRO190401660940 | Metros Cuadrados | 74 | 74
GRO190401661767 | Otros | 22 | 22
GRO190401665116 | Otros | 16 | 16
GRO190401665126 | Otros | 5 | 5
GRO190401652569 | Otros | 12 | 12
GRO190401653367 | Otros | 1120 | 1200
GRO190401657031 | Metros Cuadrados | 1578.7 | 1578.7
GRO190401657833 | Metros lineales | 9867 | 9867
GRO190401657842 | Metros lineales | 955 | 955
GRO190401657850 | Metros lineales | 806 | 806
GRO190401658651 | Otros | 50 | 50
GRO190401655372 | Metros lineales | 280 | 280
GRO190401652647 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401652656 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401652657 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401655410 | Metros lineales | 500 | 500
GRO190401657863 | Otros | 1 | 1
GRO190401657894 | Metros lineales | 800 | 800
GRO190401665251 | Otros | 15 | 15
GRO190401652665 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401662862 | Otros | 16 | 16
GRO190401665307 | Otros | 13 | 13
GRO190401652714 | Metros Cuadrados | 310 | 377.78
GRO190401658807 | Otros | 85 | 85
GRO190401665315 | Otros | 6 | 6
GRO190401665337 | Otros | 18 | 18
GRO190401665343 | Otros | 3 | 3
GRO190401665371 | Otros | 6 | 6
GRO190401658031 | Otros | 52 | 52
GRO190401660310 | Otros | 12 | 13
GRO190401661198 | Otros | 59 | 59
GRO190401661212 | Otros | 75 | 228
GRO190401664592 | Otros | 434 | 434
GRO190401665400 | Metros lineales | 79 | 100
GRO190401665427 | Otros | 7 | 7
GRO190401657238 | Metros Cuadrados | 657.69 | 657.69
GRO190401658075 | Otros | 13 | 13
GRO190401661275 | Otros | 29 | 29
GRO190401662184 | Metros lineales | 98 | 100
GRO190401665480 | Otros | 1 | 1
GRO190401658109 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO190401658125 | Metros lineales | 1794 | 1794
GRO190401658148 | Metros lineales | 800 | 800
GRO190401659615 | Otros | 8 | 8
GRO190401661334 | Otros | 11 | 11
GRO190401664699 | Metros Cuadrados | 262 | 317.25
GRO190401664708 | Otros | 248 | 248
GRO190401665491 | Otros | 5 | 5
GRO190401665495 | Otros | 1 | 1
GRO190401665511 | Otros | 1 | 1
GRO190401665521 | Otros | 1 | 1
GRO190401652888 | Otros | 25.46 | 25.46
GRO190401652931 | Otros | 13 | 13
GRO190401660460 | Otros | 2 | 2
GRO190401664746 | Otros | 18 | 18
GRO190401653764 | Otros | 1 | 10
GRO190401659048 | Otros | 27 | 27
GRO190401659701 | Otros | 10 | 10
GRO190401660559 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO190401664786 | Otros | 12 | 12
GRO190401664790 | Otros | 15 | 15
GRO190401657455 | Metros Cuadrados | 537.03 | 537.03
GRO190401659091 | Otros | 35 | 35
GRO190401659768 | Otros | 32 | 32
GRO190401660571 | Metros lineales | 146 | 203.41
GRO190401664816 | Otros | 1 | 1
GRO190401664828 | Otros | 1 | 1
GRO190401653869 | Otros | 15 | 15
GRO190401653888 | Equipamiento | 1 | 1
GRO190401657535 | Metros lineales | 876 | 876
GRO190401658340 | Metros lineales | 1234 | 1234
GRO190401659796 | Otros | 48 | 48
GRO190401664120 | Metros lineales | 66 | 112
GRO190401664881 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190401659856 | Otros | 52 | 52
GRO190401661563 | Otros | 8 | 8
GRO190401661568 | Otros | 30 | 30
GRO190401664161 | Metros lineales | 100 | 101
GRO190401664940 | Otros | 1 | 1
GRO190401653980 | Otros | 43 | 43
GRO190401659885 | Otros | 75 | 75
GRO190401659906 | Otros | 49 | 49
GRO190401663397 | Metros Cuadrados | 277 | 322.74
GRO190401664199 | Metros lineales | 110 | 120
GRO190401664997 | Otros | 10 | 10
GRO190401654028 | Otros | 16 | 16
GRO190401657665 | Metros lineales | 678 | 678
GRO190401657682 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO190401661733 | Otros | 29 | 29
GRO190401663399 | Metros lineales | 88 | 94
GRO190401664258 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GRO190401665092 | Metros lineales | 2820.6 | 2820.6
GRO190401665102 | Otros | 20 | 20
GRO190401656658 | Otros | 1 | 1
GRO190401665125 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO190401665127 | Metros lineales | 100 | 135
GRO190401654295 | Metros lineales | 68 | 68
GRO190401662653 | Otros | 10 | 10
GRO190401652555 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401652571 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401652579 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401653514 | Metros lineales | 79 | 79
GRO190401656759 | Metros lineales | 740 | 740
GRO190401662721 | Otros | 6 | 55.5
GRO190401661896 | Otros | 26 | 26
GRO190401661921 | Otros | 7 | 7
GRO190401664461 | Otros | 29.23 | 29.23
GRO190401665288 | Otros | 25 | 25
GRO190401658574 | Otros | 34 | 34
GRO190401661963 | Otros | 30 | 30
GRO190401661973 | Otros | 7 | 7
GRO190401665341 | Otros | 6 | 6
GRO190401665355 | Otros | 12 | 12
GRO190401652765 | Metros Cuadrados | 133.13 | 133.13
GRO190401658631 | Metros lineales | 100 | 100
GRO190401661186 | Metros lineales | 30 | 58
GRO190401664576 | Otros | 10 | 10
GRO190401652813 | Metros Cuadrados | 266.39 | 266.39
GRO190401660452 | Metros lineales | 95 | 130
GRO190401662044 | Otros | 29 | 29
GRO190401665460 | Otros | 6 | 6
GRO190401657877 | Metros lineales | 400 | 400
GRO190401657882 | Otros | 800 | 800
GRO190401657886 | Metros lineales | 15000 | 15000
GRO190401658750 | Otros | 78 | 78
GRO190401659584 | Otros | 28 | 28
GRO190401658780 | Otros | 75 | 75
GRO190401658782 | Otros | 52 | 52
GRO190401658801 | Otros | 35 | 35
GRO190401659682 | Otros | 65 | 65
GRO190401661328 | Otros | 9 | 9
GRO190401661338 | Otros | 40 | 40
GRO190401662170 | Metros Cuadrados | 226 | 226
GRO190401664687 | Metros Cuadrados | 159 | 159
GRO190401664719 | Otros | 1 | 1
GRO190401653838 | Vehículos | 1 | 5
GRO190401663110 | Metros lineales | 440 | 440
GRO190401664752 | Metros Cuadrados | 74.84 | 74.84
GRO190401665606 | Metros lineales | 135 | 135
GRO190401653025 | Otros | 8 | 8
GRO190401653872 | Otros | 5 | 5
GRO190401654755 | Metros Cuadrados | 205 | 205
GRO190401654772 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190401659790 | Otros | 10 | 10
GRO190401661443 | Otros | 6 | 6
GRO190401653929 | Otros | 110 | 110
GRO190401659840 | Otros | 26 | 26
GRO190401661508 | Otros | 29 | 29
GRO190401663224 | Metros Cuadrados | 137 | 137
GRO190401658163 | Metros lineales | 724 | 724
GRO190401659900 | Otros | 942.8 | 942.8
GRO190401660727 | Metros lineales | 89 | 114
GRO190401660762 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO190401661562 | Metros Cuadrados | 332 | 332
GRO190401661567 | Metros lineales | 110 | 110
GRO190401664935 | Metros lineales | 86 | 86
GRO190401664956 | Otros | 9 | 9
GRO190401658197 | Metros lineales | 800 | 800
GRO190401664152 | Metros lineales | 98.5 | 98.5
GRO190401664978 | Metros Cuadrados | 111.36 | 111.36
GRO190401664995 | Otros | 3 | 3
GRO190401655791 | Otros | 1 | 1
GRO190401655795 | Otros | 1 | 1
GRO190401658227 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO190401658252 | Metros lineales | 600 | 600
GRO190401658264 | Metros lineales | 600 | 600
GRO190401662466 | Metros lineales | 120 | 150
GRO190401662470 | Metros Cuadrados | 75 | 75
GRO190401662480 | Metros lineales | 150 | 150
GRO190401662492 | Metros lineales | 145 | 145
GRO190401662498 | Otros | 13 | 13
GRO190401665022 | Otros | 120 | 120
GRO190401665025 | Otros | 12 | 12
GRO190401665057 | Otros | 3 | 3
GRO190401653305 | Otros | 200 | 200
GRO190401658314 | Metros lineales | 400 | 400
GRO190401695387 | Lote | 1 | 1
GRO190401695391 | Piezas | 1 | 1
GRO190401680515 | Otros | 1 | 1
GRO190401696410 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696529 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696531 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696537 | Piezas | 1 | 1
GRO190401695611 | Piezas | 27 | 27
GRO190401695612 | Piezas | 14 | 14
GRO190401694843 | Lote | 1 | 1
GRO190401691352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401698476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401698481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691885 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696401 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696403 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696406 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696404 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696407 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696416 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696418 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696419 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696420 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696424 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696426 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696427 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696430 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696431 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696442 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696449 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696453 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696460 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696462 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696464 | Piezas | 1 | 1
GRO190401698689 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698692 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698693 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698700 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698701 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698702 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698704 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698706 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401696465 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696466 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696467 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696469 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696470 | Piezas | 1 | 1
GRO190401697243 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO190401692048 | Metros cúbicos | 282.03 | 282.03
GRO190401696396 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696397 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696398 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696399 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696400 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696530 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696412 | Piezas | 1 | 1
GRO190401698555 | Lote | 100 | 100
GRO190401696414 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696417 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696433 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696434 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696435 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696436 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696439 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696443 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696444 | Piezas | 1 | 1
GRO190401692021 | Luminaria | 569 | 569
GRO190401698695 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698696 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698697 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698698 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401696445 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696451 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696454 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696456 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696457 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696519 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696402 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696411 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696425 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696428 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696429 | Piezas | 1 | 1
GRO190401698699 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698703 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698707 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698709 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698710 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698711 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698713 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698714 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401696432 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696437 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696438 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696440 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696446 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696447 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696448 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696461 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696463 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696517 | Piezas | 1 | 1
GRO190401697240 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO190401693584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401695613 | Otros | 1 | 1
GRO190401680025 | Otros | 234 | 234
GRO190401683373 | Metros lineales | 1136.2 | 1136.2
GRO190401684217 | Otros | 1 | 1
GRO190401691275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680791 | Otros | 13 | 13
GRO190401680792 | Metros lineales | 10 | 10
GRO190401683474 | Metros lineales | 126 | 126
GRO190401691449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680812 | Otros | 360 | 360
GRO190401680842 | Metros lineales | 85 | 85
GRO190401680845 | Otros | 15 | 15
GRO190401691533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691553 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691562 | Aula | 1 | 1
GRO190401691579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691590 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691618 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680246 | Otros | 12 | 12
GRO190401680273 | Otros | 9 | 9
GRO190401683882 | Piezas | 1 | 1
GRO190401691695 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680325 | Otros | 5 | 108
GRO190401680343 | Otros | 24 | 24
GRO190401691795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680366 | Otros | 10 | 10
GRO190401683965 | Otros | 44 | 44
GRO190401691847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691855 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691891 | Luminaria | 856 | 856
GRO190401691895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680386 | Metros lineales | 18 | 18
GRO190401691901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401679901 | Otros | 4 | 4
GRO190401691534 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401692495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691605 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691609 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680287 | Otros | 95 | 95
GRO190401691613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691804 | Metros | 1 | 1
GRO190401691813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680664 | Metros lineales | 200 | 200
GRO190401682598 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO190401691849 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401682629 | Otros | 440 | 440
GRO190401691899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401680875 | Otros | 25 | 25
GRO190401682654 | Metros lineales | 263 | 263
GRO190401692026 | Celdas solares | 488 | 488
GRO190401679775 | Otros | 16.28 | 16.28
GRO190401679802 | Otros | 12 | 12
GRO190401692069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401679817 | Otros | 20 | 20
GRO190401684195 | Otros | 1 | 1
GRO190401679847 | Otros | 81 | 81
GRO190401679884 | Otros | 6 | 6
GRO190401633145 | Otros | 28 | 28
GRO190401680783 | Otros | 10 | 10
GRO190401629520 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GRO190401630377 | Otros | 24000 | 24000
GRO190401636878 | Otros | 20 | 20
GRO190401657799 | Otros | 4 | 5
GRO190401652643 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401691824 | Metros | 1 | 1
GRO190401691865 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401696413 | Piezas | 1 | 1
GRO190401663087 | Metros lineales | 78 | 114
GRO190401664735 | Otros | 16 | 16
GRO190401665397 | Otros | 6 | 6
GRO190401658811 | Otros | 77 | 77
GRO190401659742 | Otros | 56 | 56
GRO190401696421 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696452 | Piezas | 1 | 1
GRO190401697501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401667985 | Otros | 2 | 2
GRO190401668246 | Otros | 1 | 1
GRO190401664844 | Otros | 3 | 3
GRO190401668033 | Otros | 1 | 1
GRO190401614966 | Otros | 23 | 23
GRO190401614983 | Otros | 6 | 6
GRO190401616448 | Otros | 13 | 13
GRO190401616538 | Otros | 12 | 12
GRO190401617298 | Metros Cuadrados | 100 | 130
GRO190401618366 | Metros lineales | 63.4 | 63.4
GRO190401618515 | Piezas | 1 | 9.68
GRO190401680315 | Otros | 17 | 17
GRO190401680382 | Otros | 22 | 22
GRO190401682647 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GRO190401632568 | Otros | 20 | 20
GRO190401682024 | Piezas | 1 | 1
GRO190401691616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401697253 | Otros | 1 | 1
GRO190401698690 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190301574435 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7
GRO190401652637 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401696423 | Piezas | 1 | 1
GRO190401655281 | Otros | 18 | 21
GRO190401655367 | Otros | 1 | 1
GRO190401655792 | Otros | 1 | 1
GRO16160400829686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401657748 | Metros lineales | 800 | 800
GRO190401659099 | Otros | 18 | 18
GRO190401691600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401662459 | Metros lineales | 100 | 125
GRO190401665241 | Otros | 6 | 6
GRO190401666453 | Metros lineales | 145 | 145
GRO190401667120 | Otros | 1 | 1
GRO190401615147 | Otros | 6 | 11
GRO190401667839 | Otros | 3 | 3
GRO190401668140 | Otros | 2 | 2
GRO190401668823 | Otros | 22 | 22
GRO190401612268 | Metros lineales | 180 | 198.42
GRO190401613828 | Metros lineales | 133 | 133
GRO190201534249 | Metros lineales | 760 | 760
GRO190401614021 | Otros | 10 | 10
GRO190401617038 | Otros | 2 | 2
GRO190401617140 | Otros | 10 | 10
GRO190201560246 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO190401630969 | Metros lineales | 76 | 76
GRO190401631462 | Otros | 5 | 5
GRO190401620571 | Otros | 90000 | 90660
GRO190401661388 | Otros | 30 | 30
GRO190401661542 | Otros | 8 | 8
GRO190401662502 | Metros lineales | 92 | 130.19
GRO190401664651 | Otros | 1 | 1
GRO190401664888 | Otros | 12 | 12
GRO190401665779 | Otros | 28 | 28
GRO190401664987 | Otros | 14 | 14
GRO190401666414 | Otros | 64 | 64
GRO190401665150 | Otros | 13 | 13
GRO190401667148 | Otros | 1 | 1
GRO190401667971 | Otros | 2 | 2
GRO190201554125 | Otros | 26 | 26
GRO190401667221 | Metros Cuadrados | 326 | 326
GRO190401667129 | Metros Cuadrados | 327 | 327
GRO190401668248 | Otros | 1 | 1
GRO200101702729 | Kilómetro | 1 | 1
GRO190401696441 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696408 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696459 | Piezas | 1 | 1
GRO190401668014 | Otros | 1 | 1
GRO190401680264 | Otros | 14 | 50
GRO190401680320 | Otros | 20 | 20
GRO190401683997 | Otros | 44 | 44
GRO190401680419 | Metros Cuadrados | 623 | 623
GRO190401691719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401691870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401616319 | Otros | 11 | 11
GRO190401666352 | Metros Cuadrados | 102.08 | 102.08
GRO190401616617 | Otros | 15 | 15
GRO190401668242 | Otros | 1 | 1
GRO190401668766 | Otros | 20 | 20
GRO190401667529 | Metros Cuadrados | 409.62 | 409.62
GRO190401658590 | Otros | 58 | 58
GRO190401607923 | Metros lineales | 0.15 | 0.15
GRO190401665281 | Metros Cuadrados | 74.88 | 87.98
GRO190401613899 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO190201522145 | Otros | 2 | 2.18
GRO190401613249 | Otros | 20 | 22
GRO190401665424 | Otros | 20 | 20
GRO190401664638 | Otros | 3 | 3
GRO190401665475 | Otros | 6 | 6
GRO190401616805 | Otros | 26 | 35
GRO190401616981 | Metros Cuadrados | 212 | 213
GRO190401618137 | Otros | 10 | 10
GRO190401617044 | Metros lineales | 72 | 72
GRO190401617409 | Otros | 20 | 20
GRO190401633034 | Otros | 1 | 1
GRO190401664794 | Otros | 13 | 13
GRO190401617806 | Metros lineales | 63.4 | 63.4
GRO190401619834 | Otros | 15 | 15
GRO190401620403 | Otros | 72000 | 72000
GRO190201534808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401658330 | Metros lineales | 400 | 400
GRO190401660705 | Otros | 4 | 4
GRO190401662531 | Otros | 25 | 25
GRO190401633135 | Otros | 8 | 8
GRO190401635971 | Metros Cuadrados | 789 | 789
GRO190401630820 | Metros Cuadrados | 192 | 192
GRO190401665248 | Metros Cuadrados | 123.66 | 735
GRO190401664436 | Metros Cuadrados | 206 | 206
GRO190401633877 | Metros lineales | 170 | 170
GRO190401652661 | Vehículos | 1 | 1
GRO190401653845 | Otros | 11 | 11
GRO190401614425 | Otros | 5 | 5
GRO190401657719 | Metros Cuadrados | 151.3 | 151.3
GRO190401665365 | Otros | 25 | 25
GRO190401652724 | Otros | 14 | 14
GRO190401665401 | Otros | 25 | 25
GRO190401654183 | Otros | 16 | 16
GRO190201550497 | Metros lineales | 183.3 | 183.3
GRO190201560887 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO190401661402 | Otros | 7 | 7
GRO190401661852 | Otros | 7 | 7
GRO190401662597 | Otros | 22 | 22
GRO190401659631 | Otros | 8 | 8
GRO190401615023 | Otros | 12 | 12
GRO190401617932 | Metros Cuadrados | 449.4 | 449.4
GRO190401664880 | Otros | 10 | 10
GRO190401629409 | Otros | 79.21 | 79.21
GRO190401629604 | Metros lineales | 603 | 603
GRO190401629951 | Otros | 21000 | 21000
GRO190401664923 | Otros | 10 | 10
GRO190401665156 | Otros | 7 | 7
GRO190401654544 | Otros | 25 | 25
GRO190401659934 | Otros | 50 | 50
GRO190401634843 | Metros lineales | 16500 | 16500
GRO190401652856 | Metros Cuadrados | 732 | 732
GRO190401613942 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO190401692066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401665245 | Otros | 12 | 12
GRO190401665290 | Otros | 14 | 14
GRO190401667603 | Metros Cuadrados | 702 | 702
GRO190401667952 | Otros | 1 | 1
GRO190401656773 | Metros lineales | 750 | 750
GRO190401618894 | Otros | 15 | 15
GRO190401696455 | Piezas | 1 | 1
GRO190401618342 | Otros | 1 | 1
GRO190401604902 | Otros | 1 | 100
GRO190401664157 | Metros lineales | 99 | 119
GRO190401667415 | Otros | 1 | 1
GRO190401619878 | Otros | 18000 | 18000
GRO190401620438 | Otros | 18 | 18
GRO190401680835 | Otros | 5 | 5
GRO190401696415 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696422 | Piezas | 1 | 1
GRO190401652842 | Otros | 27 | 27
GRO190401694857 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO190401695589 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696405 | Piezas | 1 | 1
GRO190401661196 | Metros lineales | 79 | 84.23
GRO190401664748 | Otros | 16 | 16
GRO190401665438 | Otros | 17 | 17
GRO190401657281 | Metros Cuadrados | 537.03 | 537.03
GRO190401657288 | Otros | 8 | 15
GRO190401659573 | Otros | 60 | 60
GRO190401660397 | Piezas | 1 | 1
GRO190401616604 | Otros | 15 | 15
GRO190401618063 | Otros | 26 | 26
GRO190401618413 | Metros lineales | 218.4 | 218.4
GRO18180201132872 | Metros Cuadrados | 1 | 224.1
GRO190401667948 | Otros | 1 | 1
GRO190401668260 | Otros | 1 | 1
GRO190401607975 | Otros | 807 | 807
GRO190401662610 | Metros lineales | 75 | 83.5
GRO190401617016 | Otros | 22 | 22
GRO190301574926 | Piezas | 27 | 27
GRO190401664876 | Metros lineales | 68 | 84
GRO190401665538 | Otros | 1 | 1
GRO190401667099 | Metros Cuadrados | 327 | 327
GRO190401667913 | Otros | 1 | 1
GRO190401650499 | Otros | 172 | 172
GRO190401628641 | Otros | 2 | 2
GRO190401628717 | Otros | 2 | 2
GRO190401604543 | Otros | 1 | 100
GRO190401696409 | Piezas | 1 | 1
GRO190401696468 | Piezas | 1 | 1
GRO190401633243 | Otros | 13 | 13
GRO190401609271 | Otros | 1 | 100
GRO190401680289 | Otros | 508.47 | 508.47
GRO190401662494 | Metros lineales | 140 | 140
GRO190401691799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO190401616281 | Otros | 5 | 5
GRO190401616875 | Otros | 163 | 1002.73
GRO190401616993 | Otros | 6 | 15
GRO190401696458 | Piezas | 1 | 1
GRO190401698694 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401698712 | Estudio de preinversión | 100 | 100
GRO190401691842 | Metros | 1 | 1
GRO190401666456 | Otros | 510 | 510
GRO190401667993 | Otros | 1 | 1
GRO190401658151 | Metros lineales | 1401 | 1401
GRO190401658680 | Otros | 21 | 21
GRO190401660347 | Metros lineales | 68 | 71.3
GRO190401660881 | Otros | 62 | 62
GRO190401661818 | Otros | 8 | 8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO16160200671941 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO C.P. 45654, LOC. CHILIXTLAHUACA | -99.5011 | 17.5516
GRO16160300743294 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, C.P. 41750, Loc. Tlahuitepec | -99.5011 | 17.5516
GRO16160300743639 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, Loc. Tehuaxtitlan | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134401 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, CERRO CAJON MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134405 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO180301393170 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Ignacio Allende 30, Mirasol, 41304 Tlapa, Gro., México | -98.5739 | 17.546
GRO180401496010 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | Diez de Mayo, El Naranjo, Gro., México | -99.5353 | 18.3987
GRO190101517261 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | CARRETERA NACIONAL CHILPANCINGO-TLAPA KILOMETRO 53. SN , CHILAPA DE ALVAREZ-COLONIA 24 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.175 | 17.6
GRO190101517280 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | GALEANA NUM. 24 LA ASUNCION, HUAMUXTITLAN GRO. | -98.5647 | 17.7998
GRO190101517325 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Santa Ana Del Águila | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA ANA DEL AGUILA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.3977 | 18.2137
GRO190101517333 | Guerrero | Arcelia | Tulatengo | DOMICILIO CONOCIDO, TULATENGO MUNICIPIO DE ARCELIA GRO. | -100.3016 | 18.2674
GRO190101517338 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE MADERO Y ZAPATA SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4331 | 17.2089
GRO190101517343 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Cortijo | DOMICILIO CONOCIDO, EL CORTIJO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.1495 | 16.9892
GRO190101517348 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | DOMICILIO CONOCIDO, LA MOHONERA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2035 | 17.6393
GRO190101517353 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tula Guerrero | DOMICILIO CONOCIDO, TULA GUERRERO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1198 | 17.5
GRO190101517362 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | CALLE SIN NOMBRE, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1835 | 17.6052
GRO190101517363 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zizicazapa | DOMICILIO CONOCIDO, ZIZICAZAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.154 | 17.5152
GRO190101517373 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista De La Salud | AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.502 | 17.2597
GRO190101517380 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE VIEJA N. 12 COL. LAZARO CARDENAS NUM. , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.583
GRO190101517386 | Guerrero | Cocula | El Municipio (Tijuanita) | DOMICILIO CONOCIDO, EL MUNICIPIO (TIJUANITA) MUNICIPIO DE COCULA GRO. | -99.6341 | 18.2835
GRO190101517411 | Guerrero | Leonardo Bravo | Polixtepec | CALLE PRINCIPAL SN , POLIXTEPEC MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.9052 | 17.6377
GRO190101517415 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CALLE ALVARO OBREGON NUM. 10 , COLONIA BARRIO DEL RODEO, CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.676 | 17.6581
GRO190101517437 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | CALLE REFORMA SN , TECOANAPA GRO. | -99.2649 | 16.9868
GRO190101517438 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | DOMICILIO CONOCIDO, HUAMUCHAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.3184 | 16.9421
GRO190101517444 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | AVENIDA REVOLUCION SN , TELOLOAPAN-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.867 | 18.3585
GRO190101517454 | Guerrero | Tlacoapa | Buena Vista | DOMICILIO CONOCIDO, BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO. | -98.8332 | 17.2146
GRO190101517456 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | AVENIDA REVOLUCION SN , TLALCHAPA GRO. | -100.4721 | 18.4072
GRO190101517471 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE COCOS NUM. 25 , COLONIA 12 DE MARZO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5536 | 17.6421
GRO190101517480 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro De Los Chávez | CALLE NARCISO MENDOZA NUM. 5 , ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -100.9764 | 18.475
GRO190101517482 | Guerrero | Zitlala | Tlapehualapa | DOMICILIO CONOCIDO, TLAPEHUALAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.2102 | 17.8048
GRO190201522139 | Guerrero | Malinaltepec | San Miguel | CAMINO TRAMO TLAPA - MARQUELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL EL PROGRESO, 41517 SAN MIGUEL, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO TLAPA MARQUELIA MALINALTE | -98.6868 | 17.2597
GRO190201524980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRIMAVERA COLONIA LA POZA, 39370 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA NICOLÁS BRAVO DIAMANTE Y MORELOS | -99.7874 | 16.7893
GRO190201547920 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | PUEBLO SAN VICENTE ZOYATLÁN, 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE Y , LA ESCUELA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN | -98.3668 | 17.329
GRO190201554090 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MEMEBRILLO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE NUECES, CALLE MANGOS CALLE MEMBRILLO DE LA COLONIA ALTA MEMBRILLO PARTE ALTA DE LA COLONIA JARDÍ | -99.9477 | 16.8912
GRO190201559499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560127 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560602 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201561778 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán, Gro., México | -98.735 | 16.8071
GRO190201565015 | Guerrero | Atenango del Río | San Juan Teocalcingo | DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN TEOCALCINGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO | -99.1274 | 18.3906
GRO190201565020 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | JUAN N. ALVAREZ NUM. 34 EL PARAISO, OLINALA GRO | -98.7395 | 17.7751
GRO190201565024 | Guerrero | Olinalá | Tomatepec | DOMICILIO CONOCIDO, TOMATEPEC MUNICIPIO DE OLINALA GRO | -98.8329 | 17.9072
GRO190201565041 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | CALLE SALIDA OZTUTLA SN ENTRE CALLE FRENTE AL ALBERGUE ESCOLAR Y CALLE TIENDA MORALES, COPALILLO GRO | -99.0389 | 18.0317
GRO190201565047 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 13 A/N JUAN R. ESCUDERO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO | -99.917 | 16.8692
GRO190301570606 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | Tixtla de Guerrero, Gro., México | -99.3996 | 17.5677
GRO190301572036 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | COPANATOYAC COPANATOYAC Guerrero | -98.7125 | 17.4642
GRO190301573488 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA PASEO DE LOS EUROPEOS SN ENTRE CALLE DE LOS COLOMBIANOS Y AV. GRAN VIA COLOSO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.819 | 16.8496
GRO190301573513 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA REVOLUCION NUM. 16 ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, COLONIA MIGUEL ALEMAN, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9114 | 16.8573
GRO190301573515 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE EL CAPIRE Y CALLE 18 DE MARZO, COLONIA MANUEL TELLEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4327 | 17.2088
GRO190301573518 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE PERIFERICO PONIENTE SN ENTRE EL IT IGUALA E INSTALACIONES DE LA FERIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5257 | 18.3548
GRO190301573539 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5278 | 18.3556
GRO190301573555 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE ALLENDE SN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0382 | 17.3284
GRO190301575985 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301576055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401605358 | Guerrero | Metlatónoc | Los Llanos (Yoso Tiañu'u) | CAMINO TRAMO LOS LLANOS - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO LOS LLANOS, 41657 LOS LLANOS (YOSO TIAÑUU), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LOS | -98.3534 | 17.1982
GRO190401605379 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | CAMINO TRAMO CRUCERO TLACHIMALA - TLACHIMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO TLACHIMALA, 39208 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN EL CR | -99.1248 | 16.7848
GRO190401605418 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Plan Del Bajío | CAMINO TRAMO PLAN DEL BAJIO - CHACALINITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CHACALINITLA, 39223 CHACALINITLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN PLA | -99.1657 | 17.0585
GRO190401608626 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PASEO DEL RISCAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE PEZ VELA LA OBRA INICIA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO SOBRE | -101.5549 | 17.6455
GRO190401609293 | Guerrero | Xalpatláhuac | Igualita | CAMINO TRAMO IGUALITA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 PUEBLO IGUALITA, 41380 YUCUNDUTA, XALPATLÁHUAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL PUENTES IGUALITA SAN L | -98.5239 | 17.4582
GRO190401612753 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR DIAMANTE 47 A INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y ANDADOR AMATISTA, ANDADOR ESMERALDA ANDADOR DIAMANTE COLONIA JARDÍN AZTECA POR LA CARRETERA | -99.9518 | 16.8914
GRO190401612826 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 7 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE HÉROES DE PADIERNA, CALLE MONTES DE OCA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA LÁZ | -99.8569 | 16.8819
GRO190401612845 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ESTADO DE HIDALGO 26 INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ESTADO DE MÉXICO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CALLE ESTADO DE HIDALGO CALLE ESTADO DE HIDALGO COL | -99.8184 | 16.8654
GRO190401614034 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA LAJITA 1 A INTERIOR SN COLONIA LA LAJITA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AVILÉS, CALLE PENSADOR MEXICANO CALLE LA LAJITA COLONIA LA LAJITA SOBRE CARRETERA CAYACO PU | -99.8195 | 16.8228
GRO190401615149 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOS 1 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TRES, AVENIDA PALMA SOLA COLONIA PALMA SOLA CALLE DOS ENTRA POR AV PALAMA SOLA CERCA DE LA ESCUELA P | -99.8984 | 16.8848
GRO190401635512 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 34 | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 34, 39920 KILÓMETRO 34, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA DELEGACIÓN, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO E | -99.7941 | 17.0253
GRO190401646252 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL INTERIOR SN COLONIA CONSTITUYENTES, 39520 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA CONSTITUYENTES SOBRE AVENIDA CONSTITU | -99.9112 | 16.8784
GRO190401652254 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR PARAISO 6 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LAURELES, CALLE OAXACA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES COLONIA NAVIDAD DE LLANO LAR | -99.8177 | 16.8294
GRO190401653922 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLEJON DE LA RAZA ESQUINA CON ANDADOR MARAÑÓN INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON DE LA RAZA Y ANDADOR MARAÑÓN, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE | -99.9208 | 16.8716
GRO190401656314 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA JUAN R. ESCUDERO INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL RÍO Y CALLE JUAN DEL RÍO, ANDADOR MEJILLÓN AVENIDA JUAN R. ESCUDERO DE LA COLONIA LA PERLA DEL POBLADO | -99.8001 | 16.9127
GRO190401656789 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MANGO PACO 13 A INTERIOR SN COLONIA CAUDILLO DEL SUR, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTITRÉS DE MARZO Y CALLE LA PEDRERA, AVENIDA LOS MANANTILAES CALLE MANGO PACO COLONIA CAUDILLOS DEL | -99.8539 | 16.9086
GRO190401657179 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CATORCE 25 A INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE TRECE, CALLE BUGAMBILIAS CALLE CATORCE DE LA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR SEGUNDA ETAPA | -99.8221 | 16.8161
GRO190401663025 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LÁZARO CÁRDENAS 18 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DEL TAMARINDO, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AMATES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA ALTOS DE TAMARINDO SOBR | -99.9318 | 16.8737
GRO190401664181 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LEONEL SÁNCHEZ 23 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACI MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE TABACHINES, CALLE TULIPANES CALLE LEONEL SÁNCHEZ COLONIA OBRERA ATRÁS DEL P | -99.8447 | 16.8908
GRO190401665273 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Teniente José Azueta (Río Papagayo) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENIENTE JOSÉ AZUETA, 39922 TENIENTE JOSÉ AZUETA (RÍO PAPAGAYO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y , CALLE DE LA COMISARÍA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TENIENTE JO | -99.6051 | 16.7758
GRO190401666452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos De Juan R. Escudero | COLONIA EL QUEMADO, 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE FORTIN CARMONA COMO REFERENCIA CACHA TECHADA Y OFICIALIA | -99.808 | 16.9477
GRO190401668561 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 21 DE JUNIO 12 S INTERIOR SN COLONIA LA SIERRITA, 39925 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VI | -99.8604 | 16.8794
GRO190401684409 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7413 | 17.7783
GRO190401685893 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort |  | -98.5825 | 17.5476
GRO190401692882 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401692920 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | Tlapa, Gro., México | -98.5666 | 17.5484
GRO190401696518 | Guerrero | Zitlala | Tlaltempanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.1797 | 17.7384
GRO190401696534 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA COL CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9132 | 16.848
GRO190401696541 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PROGRESO SN ENTRE CALLE FELICIANO RADILLA Y AVENIDA CONSTITUYENTES, COLONIA EQUIPAMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9029 | 16.8596
GRO190401696543 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AVENIDA CUAUHTEMOC NUM. 512 ENTRE CALLE AVENIDA RUIZ CORTINEZ Y CUAHTEMOC Y CALLE AVENIDA RUIZ CORTINEZ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9284 | 16.8763
GRO190401696545 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE GARDENIAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8428 | 16.9126
GRO190401696546 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco El Viejo | AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.5825 | 18.4794
GRO190401696716 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401698499 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Pedro Ascencio, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México | -101.5577 | 17.6391
GRO190401698534 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | El Tomatal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4836 | 17.545
GRO200101699068 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699120 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699130 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699140 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699174 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699769 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700109 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán, Gro., México | -98.5648 | 17.8021
GRO200101700115 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700116 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Juan R. Escudero, Gro., México | -99.5283 | 17.1662
GRO200101703889 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 18 MANZANA 138 SECTOR 05 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8441 | 16.9079
GRO200101703892 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLEJON SILVESTRE CASTRO À5 NUM. ENTRE CALLEJON SILVESTRE CASTRO Y CALLEJON SILVESTRE CASTRO, LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9167 | 16.8687
GRO200101703899 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CARRETERA A OCOTILLO, TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8248 | 17.0117
GRO200101703909 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA BENITO JUAREZ NUMERO 42 COLONIA SANTA CRUZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5042 | 17.5554
GRO200101703917 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | CALLE MINA SN , APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3269 | 17.7401
GRO200101703941 | Guerrero | San Marcos | Las Lomitas De Nexpa (Las Lomitas) | CALLE VICENTE GUERRERO N¦ 25 NUM. ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERCA DEL MERCADO, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.2266 | 16.7611
GRO200101703962 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE AZUCENA SN , ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5681 | 17.6406
GRO200101703964 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE ZIHUATANEJO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5197 | 17.6471
GRO200101703987 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | DOMICILIO CONOCIDO , TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5174 | 18.2968
GRO200101703998 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa Del Río | AVENIDA DEL ESTUDIANTE NUM. 1 ENTRE CALLE A ORILLA DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.6895 | 18.3444
GRO200101704000 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO, LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6388 | 18.3449
GRO200101704003 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | CALLE JAIME NUNO S / N , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.3894 | 18.2664
GRO200101704004 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | DOMICILIO CONOCIDO, GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -101.26 | 18.3039
GRO200101704027 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PROLONGACION AVENIDA LAS TORRES E-16 SN ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE PROLONGACION AV. LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8124 | 16.8551
GRO200101704028 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA LIBERTAD SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL DIF Y CALLE AUN COSTADO DEL DIF, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8348 | 16.8818
GRO200101704031 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE BARRIO NUEVO DE LOS MUESRTOS SN ENTRE CALLE ENTRE LA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD Y CALLE ENTRE LA PRIMARIA, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5434 | 16.8918
GRO200101704068 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO200101704090 | Guerrero | Teloloapan | Tetzilacatlán | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO COL , TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.1066 | 18.1043
GRO200101704116 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE BARRIO NUEVO DE LOS MUESRTOS SN ENTRE CALLE ENTRE LA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD Y CALLE ENTRE LA PRIMARIA, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5434 | 16.8918
GRO200101704118 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE COL. LA POSTAL DE ACAPULCO GRO FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL ARBOLEDAS SN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8297 | 16.906
GRO200101704131 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101704133 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | CALLE JOSE ROSAS N* 8 COL. CUAUHTEMOC NUM. , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5094 | 17.2481
GRO200101704138 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Palma | DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5129 | 17.0736
GRO200101704153 | Guerrero | Marquelia | Barra De Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO , BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.7312 | 16.5092
GRO200101704174 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal Del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4618 | 17.1335
GRO200101704176 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE EL MIRADOR SN , COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.474 | 17.1394
GRO200101704183 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Ixtapa Zihuatanejo | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL Y CALLE CONOCIDO, RANCHO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5863 | 17.6694
GRO200101704214 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Zacacoyuca | CALLE VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5275 | 18.2511
GRO200101704219 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tecalpulco | CALLE DEL PANTEON SN , TECALPULCO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6059 | 18.4933
GRO00160300761720 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xiloxuchicán | PUEBLO XILOXUCHICAN, 41115 XILOXUCHICÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE | -99.1578 | 17.4726
GRO16170100849793 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. JUNTA DE ARROYO GRANDE | -99.5011 | 17.5516
GRO16180101076471 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAYAHUALCO MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO00180201095667 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5416 | 18.2398
GRO00180201095671 | Guerrero | Tlapehuala | El Cuacuyul | CALLE CAMINO COACOYUL - SAN CRISTOBAL PUEBLO EL COACOYUL, 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A UNO 200 METROS DE DICHA LOCALIDAD | -100.4826 | 18.2486
GRO00180201095673 | Guerrero | Tlapehuala | Colonia Juárez (El Jabalí) | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUÁREZ, 40605 COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA TLAPEHUALA - ARCELIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA - ARCELIA AL LLEGAR A LA LOCALI | -100.4618 | 18.2841
GRO00180201095675 | Guerrero | Tlapehuala | Nueva Filadelfia (Huerta Vieja) | CALLE CAMINO RURAL TRAMO CARR. FED. CD ALTAMIRANO IGUALA A NUEVA FILADELFIA PUEBLO , 00000 NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA), TLAPEHUALA GUERRERO, SE TOMA LA CARRETERA HACIA ARCELIA HASTA LA DESVIACION A FILADELFIA ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS D | -100.4924 | 18.2898
GRO00180201095676 | Guerrero | Tlapehuala | Las Fraguas | CALLE CAMINO SACACOSECHA PUEBLO LAS FRAGUAS, 40605 LAS FRAGUAS, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS FRAGUAS | -100.4893 | 18.2622
GRO16180201134436 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, EL CHARCO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO180301391882 | Guerrero | Copanatoyac | Ocoapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOAPA MUNICIPIO DE COPANATOYAC GRO. | -98.7135 | 17.4618
GRO180401488428 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.2408 | 17.4092
GRO190101513153 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca De Catalán | Coyuca de Catalán, Gro., México | -100.7013 | 18.3302
GRO190101513167 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190101513192 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala De Pinzón | Cutzamala de Pinzón, Gro., México | -100.5796 | 18.4671
GRO190101513227 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo, Gro., México | -101.5517 | 17.6417
GRO190101517259 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE PERIFERICO NORTE SN ENTRE CARRETERA A TAXCO Y TERRENO DE LA FERIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5257 | 18.3548
GRO190101517260 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE BENITO JUAREZ N. 68 Y VIA RAPIDA, TELOLOAPAN-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8689 | 18.3686
GRO190101517267 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | QUETZAL NUM. 1, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5018 | 17.5676
GRO190101517287 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | DOMICILIO CONOCIDO, EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6418 | 17.219
GRO190101517290 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan De Galeana | CALLE GALILEO SN , COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6327 | 17.2108
GRO190101517294 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ATUN S/N COLONIA LOMA BONITA SN ENTRE CALLE TIBURÓN Y CALLE PEZ ACUARIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8587 | 16.8789
GRO190101517336 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Huehuetepec | DOMICILIO CONOCIDO, HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO. | -98.5911 | 17.2679
GRO190101517347 | Guerrero | Azoyú | Talapilla | DOMICILIO CONOCIDO, TALAPILLA MUNICIPIO DE AZOYU GRO. | -98.5056 | 16.6483
GRO190101517368 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ORQUIDEAS N. 2 COL. BUGAMBILIAS NUM. , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4881 | 17.5334
GRO190101517393 | Guerrero | Cuautepec | Jalapa | CALLE FRANCISCO I MADERO NUM. 15 , JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO. | -99.0537 | 16.7116
GRO190101517399 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | CALLE VECENTE GUERRERO SN , TLANIPATLA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.4513 | 17.8077
GRO190101517419 | Guerrero | Metlatónoc | Yuvinani | DOMICILIO CONOCIDO, YUVINANI MUNICIPIO DE METLATONOC GRO. | -98.3931 | 17.212
GRO190101517424 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | AVE.LAZARO CARDENAS SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA, TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6089 | 18.2908
GRO190101517429 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | CALLE PRINCIPAL S/N, CUANACAXTITLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.6458 | 16.8001
GRO190101517455 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | AVENIDA AYUNTAMIENTO N. 800 NUM. , TLALCHAPA GRO. | -100.4782 | 18.4091
GRO190101517472 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | AVENIDA TULIPANES SN, Y CALLE CONOCIDO, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.6211 | 17.7011
GRO190101517476 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN, EL COACOYUL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.4721 | 17.6338
GRO190201535754 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE FRNCISCO RUIZ, CALLE CORREO MAYOR LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MINA A UNA CUADR | -100.5288 | 18.2358
GRO190201551039 | Guerrero | Tlapehuala | El Tanque | CALLE AL CAMPO DEPORTIVO PUEBLO EL TANQUE, 40605 EL TANQUE, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA A ARCELIA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL TANQUE A MANO DERECHA SE AVANZA A LLEGA AL CAMPO DEPOS | -100.4717 | 18.2685
GRO190201553978 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VILLA GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZEMPAZUCHIL Y CALLE VILLA DE GUADALUPE, CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS TRA | -99.8415 | 16.9225
GRO190201555250 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALULA, 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN ALDAMA DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO LLAGA ALA LOCALIDAD DE TON | -99.5401 | 18.0972
GRO190201555501 | Guerrero | Tlapehuala | Rincón Del Gallo (San José Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCÓN DEL GALLO, 40610 RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE SN NOMBRE Y CALLE SN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | -100.5088 | 18.2745
GRO190201560368 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Tixtla de Guerrero, Gro., México | -99.3996 | 17.5677
GRO190201560420 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560486 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201563322 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla De Los Libres | Ayutla de los Libres, Gro., México | -99.0931 | 16.9658
GRO190201565045 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN ENTRE CALLE JUNTO A LA PRIMARIA Y CALLE JUNTO A LA PRIMARIA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO | -99.7901 | 16.7875
GRO190201565049 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel De Las Palmas | HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO | -99.2006 | 18.2528
GRO190301569822 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Teloloapan, Gro., México | -99.8697 | 18.3655
GRO190301570565 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Mochitlán, Gro., México | -99.3713 | 17.4727
GRO190301573487 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HILARIO MALPICA NUM. 24 ENTRE CALLE PARQUE NORTE Y CALLE RAFAEL ISAGUIRRE, FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL , ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8461 | 16.8547
GRO190301573493 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | CALLE PRIMERO DE MAYO NUM. 13 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.4095 | 18.3257
GRO190301573494 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUM. 78 ENTRE CALLE BERREOZAVAL Y CALLE DELICIAS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.545 | 18.3475
GRO190301573530 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CARRETERA TLAPA-MARQUELIA ESQUINA CON CALLE OLGUERA, MARQUELIA GRO. | -98.8167 | 16.5942
GRO190301573534 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | AVENIDA 3 DE MAYO SN ENTRE CALLE HUIZACHE Y PERIFÉRICO NORTE, COLONIA CIVI, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.534 | 18.3668
GRO190301573552 | Guerrero | Cuautepec | La Dicha | CALLE ZARAGOZA NUM. 19 , LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO. | -99.0085 | 16.7677
GRO190301573560 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 COL. CENTRO ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ANAHUAC, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3349 | 18.3068
GRO190301573564 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NORTE SN, COLONIA RUBEN FIGUEROA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5278 | 18.3556
GRO190301576914 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Pueblo Hidalgo, Gro., México | -98.6567 | 16.9525
GRO190401601779 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Pinzán Morado | CAMINO TRAMO EC CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO - PINZAN MORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO EL PINZAN MORADO, 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL ENTRONQUE | -100.9009 | 18.1831
GRO190401601781 | Guerrero | Tetipac | Tepacoya | CAMINO TRAMO TETIPAC - TEPACOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 TEPACOYA, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DESTINO A ACUITL | -99.5829 | 18.6249
GRO190401605284 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO TLALCHAPA - ARCELIA KILÓMETRO 29 + 000 PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN TLALCHAPA KM. 2700 | -100.3166 | 18.3344
GRO190401607713 | Guerrero | Copala | Ojo De Agua (Las Salinas) | CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO OJO DE AGUA, 41880 OJO DE AGUA (LAS SALINAS), COPALA GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS SALINAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REVOLUCIÓN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LAS SALINAS SE UBICA PARTIENDO DE LA LOCA | -98.8514 | 16.5687
GRO190401609358 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | CAMINO TRAMO LA COMPUERTA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PUEBLO TLACOAPA, 41540 TLACOAPA, TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA COMPUERTA KM. 0000 DEST | -98.747 | 17.271
GRO190401609389 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chilpancinguito | CAMINO TRAMO CHILPANCINGUITO - PUERTO LA ZORRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO CHILPANCINGUITO, 39144 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO | -100.185 | 17.5933
GRO190401611117 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CAMINO TRAMO OLINALA - IXCAMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO OLINALÁ CENTRO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN OLINALA KM 0000 DESTINO A IXCAMI | -98.7535 | 17.7873
GRO190401611169 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Terrero | PUEBLO EL TERRERO, 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE COYUCA DE BENÍTEZ LLEGAR AL CRUCERO DE PÉNJAMO TOMAR LA DESVIACIÓN A MANO DERECHA A 15 KILÓMETROS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL TERRE | -100.1533 | 17.1133
GRO190401612181 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TREINTA Y CINCO 14 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TREINTA Y SIETE CALLE TREINTA Y CINCO ENTRE CALLE DOCE Y DIECIOCHO D | -99.8448 | 16.908
GRO190401612869 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 68 INTERIOR SN COLONIA NOPALITOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL FUNDADOR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE SUÁREZ CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA | -99.8245 | 16.9163
GRO190401612924 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GRACIANO SÁNCEZ 70 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TAMARINDO CALLE GRACIANO SÁNCHEZ DE LA C | -99.9496 | 16.9025
GRO190401614650 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NIÑO ARTILLERO 5 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LÓPEZ RAYÓN, CALLE CUITLÁHUAC CALLE NIÑO ARTILLERO CON CALLE INSURGENTES COLONIA LA | -99.8355 | 16.8841
GRO190401614687 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA LINDA VISTA 2 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y CALLE CAMBIO VEINTIUNO, CALLE AVENIDA LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA PARTE ALTA DE LA COL | -99.9393 | 16.8883
GRO190401618078 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC Y CALLE Y, CALLE NICOLÁS BRAVO POBLADO KILÓMETRO 30 POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO | -99.7811 | 16.9948
GRO190401618130 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huajintepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CARRETERA AL POBLADO AMATEPEC, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAJINTEPEC ENTRE LA CARRETERA AL POBLADO AMATEPEC ANTE | -99.5208 | 16.9727
GRO190401619728 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Estación | INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE AL QUEMADO, CALLE SIN NOMBRE POBLADO LA ESTACIÓN POR LA CALLE DE LA CANCHA PASANDO EL SALÓN DEL REINO DE LOS TEST | -99.6691 | 16.7684
GRO190401619828 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MONTE SINAÍ 4 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE CIRIOS, CALLE H ESCUELA NAVAL CALLE MONTE SINAÍ COLONIA PRADERAS DE COSTA | -99.8438 | 16.8619
GRO190401630047 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Verde Rico (Huerto De Verde Rico) | BRECHA TRAMO VERDE RICO - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 RANCHERIA VERDE RICO, 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGODE 26.7 K | -99.9046 | 17.7051
GRO190401633139 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE FORTÍN CARMONA, CALLE DEL PANTEÓN DEL POBLADO KILÓMETRO VEINTIUNO ENTRE | -99.8066 | 16.9485
GRO190401635246 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR CINCO 28 S INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BRISA Y CALLE CALAMAR, CALLE CUATRO ANDADOR CINCO COLONIA MIRAMAR POR LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS SUBIR PO | -99.8211 | 16.8106
GRO190401646438 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE RÍO SAN MARCOS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DE CUILAPA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO SAN MARCOS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EL CORAL SOBRE EL BOULEVARD INGRESANDO EN CALLE B | -99.8247 | 16.8785
GRO190401656142 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Nicolás Bravo (Zanja Del Teniente) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 39774 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CARRETERA AL POBLADO EL METLAPIL, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO NICOLÁS | -99.7494 | 16.8304
GRO190401656392 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO CACAHUATEPEC Y CALLE DE LA COMISARÍA, CARRETERA AL POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS CALLE DEL CENTRO DE SAL | -99.5825 | 16.8948
GRO190401658591 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO USUMACINTA, ESTA UBICADA EN ANDADOR SIN NOMBRE POR LAS CALLE RIÓ BRAVO Y RÍO USUMACINTA EN LA COLONIA EL MIRADOR | -100.4738 | 17.1407
GRO190401661226 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR VISTA DORADA 1 A INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y CALLE VISTA BRISA, CALLE GENARO PALMA ANDADOR VISTA DIAMANTE DE LA COLONIA ALTOS DE MI | -99.8248 | 16.811
GRO190401661970 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San José Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , POBLADO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC EN CALLE PRINCIPAL PASA EL MERCADO Y RUMBO A LA C | -99.6857 | 16.9303
GRO190401662016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Sierrita | CALLE RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPO POBLADO LA SIERRITA CALLE RUMBO A LA IGLESIA HASTA LLEGAR AL KINDER | -99.7394 | 17.0546
GRO190401662435 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GARDENIAS 13 A INTERIOR SN COLONIA ALTA LOMA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE GARDENIAS, CALLE DE LOS NARDOS CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LATA LOMA LA ES | -99.8155 | 16.8385
GRO190401662981 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Isidro Gallinero (El Gallinero) | CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y , POBLADO SAN ISIDRO GALLINERO RUMBO A LA IGLESIA CERCA DE LA | -99.714 | 16.8817
GRO190401663518 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JUAN ESCUTIA 2 A INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARROYO SECO P | -99.8189 | 16.9043
GRO190401664179 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO 4 A INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDO CERVANTES DELGADO Y ANDADOR EL ÁGUILA, CALLE REVOLUCIÓN CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZA | -99.8601 | 16.8641
GRO190401665958 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR PROGRESO 32 A INTERIOR SN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE DEL TRABAJO ANDADOR PROGRESO DE LA COLONIA AMÍ | -99.848 | 16.8909
GRO190401666626 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL 24 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CLAVEL, CALLE LIRIOS CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA JACARANDAS PARTE ALTA DE LA CENTRAL DE A | -99.836 | 16.9202
GRO190401668213 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PIEDRA IMÁN KILOMETRO CUARENTA Y DOS, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO POR EL CAMINO QUE CONDUC | -99.7834 | 17.0771
GRO190401668763 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Cruces De Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA COMISARIA Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, ALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC CP. 3993 | -99.6163 | 16.8481
GRO190401685883 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo |  | -98.8512 | 17.6714
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.165 | 17.5269
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1717 | 17.5325
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1699 | 17.532
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1655 | 17.5305
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1729 | 17.5252
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1723 | 17.5277
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.174 | 17.5209
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1735 | 17.5225
GRO190401685887 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez |  | -99.1681 | 17.5255
GRO190401685894 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort |  | -98.5464 | 17.5563
GRO190401692038 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Antorcha Revolucionaria, Zona Urbana, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9263 | 16.8678
GRO190401696523 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOS SN ENTRE CALLE NO 3 Y CALLE NO 1, COLONIA LIANZA POPULAR, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8798 | 16.8742
GRO190401696527 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CALLE IGNACIO COMONFORT NUM. 35, COLONIA EL PARAISO , OLINALA GRO. | -98.7383 | 17.775
GRO190401696535 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | COL NUEVO MIRADOR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4839 | 17.4951
GRO190401696540 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | DOMICILIO CONOCIDO, TOTOTEPEC (YOZONONI) MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5808 | 17.4319
GRO190401696777 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401697570 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE PROGRESO DEL SUR PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES PROGRESO DEL SUR CORREGIDORA 5 DE MAYO Y LÁZARO CÁRDENAS | -100.4432 | 17.2101
GRO190401697574 | Guerrero | Copala | Copala | CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA LA LOMA, 41875 COPALA, COPALA GUERRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ARGENTINA, CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN PROGRESO ARGENTINA Y LA CARRETERA ACAPULCO PINOTE | -98.9752 | 16.6057
GRO190401698541 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401698723 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401698757 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699122 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699133 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699134 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699156 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699164 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699175 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699176 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699179 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699187 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699188 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699192 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699770 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700126 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO200101701397 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca De Benítez | Calle Emiliano Zapata Coyuca de Benitez Guerrero | -100.0885 | 17.0069
GRO200101701865 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101703883 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | MONTES SINAI S/N COL. PRADERA DE COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8414 | 16.8637
GRO200101703887 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9029 | 16.8596
GRO200101703888 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE OLIMPICA 630 NUM. ENTRE CALLE POR EL SECTOR 1 Y CALLE POR EL SECTOR 1, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8272 | 16.8883
GRO200101703905 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xulchuchuio | DOMICILIO CONOCIDO, XULCHUCHUIO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1042 | 17.6177
GRO200101703907 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | MOISES OCHOA CAMPOS SN, COLONIA GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101703914 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | CALLE SN, HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.0261 | 17.4506
GRO200101703940 | Guerrero | San Marcos | Las Vigas | CALLE LAS MESAS SN , LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.4614 | 17.0142
GRO200101703943 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4427 | 17.2058
GRO200101703949 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Zacualpan | CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ SN ENTRE CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ Y CALLE FLORENTINO GALLARDO, ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.3239 | 17.0886
GRO200101703955 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE VICENTE GUERRERO SN , PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0423 | 17.3238
GRO200101703968 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | SURESTE SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5703 | 17.5402
GRO200101703969 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA VICENTE GUERRERO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5786 | 17.5308
GRO200101703971 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE DE LA CAMPANA S/N BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.1775 | 18.0547
GRO200101703974 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE DEPORTIVA SN ENTRE CALLE ORIILLA DE LA LOCALIDAD Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4119 | 18.4633
GRO200101703992 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, ACUITLAPAN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.5422 | 18.6004
GRO200101703994 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Dolores | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE RIO Y CALLE CANCHA DE FUTBOL, DOLORES MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6189 | 18.5178
GRO200101704021 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.9118 | 16.8676
GRO200101704073 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ SN COLONIA ALTA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8918 | 16.874
GRO200101704076 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | DOMICILIO CONOCIDO, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.4691 | 17.4396
GRO200101704081 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango Del Río | CALLE RIO RAQUI NUM. 1 ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.1066 | 18.1043
GRO200101704083 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE SALVADOR HERRERA SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.542 | 18.3464
GRO200101704086 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE RIO RAQUI NUM. 1 ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.5399 | 18.3436
GRO200101704093 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA GUERRERO SN ENTRE CALLE ESQ. HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ABASOLO COL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.7807 | 16.9933
GRO200101704112 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 18 MANZANA 138 SECTOR 05 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8441 | 16.9079
GRO200101704113 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PROLONGACION AVENIDA LAS TORRES E-16 SN ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE PROLONGACION AV. LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8124 | 16.8551
GRO200101704115 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLEJON SILVESTRE CASTRO À5 NUM. ENTRE CALLEJON SILVESTRE CASTRO Y CALLEJON SILVESTRE CASTRO, LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9167 | 16.8687
GRO200101704134 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE MINA Y COLEGIO MILITAR SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9771 | 17.7905
GRO200101704136 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE JUNTO A LA PRIMARIA SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9795 | 17.7861
GRO200101704140 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | CALLE MINA SN , APANGO MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3269 | 17.7401
GRO200101704149 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | DOMICILIO CONOCIDO, CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.277 | 17.5581
GRO200101704155 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN , COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.374 | 16.7185
GRO200101704156 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | CALLE RUMBO A LA GUADALUPE SN ENTRE CALLE HUIXTEPEC Y CALLE HUIXTEPEC, HUIXTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3034 | 16.6598
GRO200101704166 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4427 | 17.2058
GRO200101704173 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal Del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4618 | 17.1335
GRO200101704177 | Guerrero | Petatlán | Barrio De Las Flores | CALLE DEPORTISTAS SN , COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO. | -101.2697 | 17.5329
GRO200101704180 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE RIO NILO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5476 | 17.6416
GRO200101704192 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA VICENTE GUERRERO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5786 | 17.5308
GRO200101704195 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ NUM. 167 ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA NACIONAL DE CUOTA . Y CARR. BUENAVISTA D, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4178 | 18.4625
GRO200101704198 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE EDUCADORES MEXICANOS NUM. 2 ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO DE LA FABRICA TEXTIL, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4148 | 18.4584
GRO200101704202 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atetetla | CALLE JOSEFA ORTIZ NUM. 9 ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3734 | 18.3276
GRO200101704207 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Francisco Villa | CALLE DOROTEO ARANGO SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA FRANCISCO VILLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5216 | 18.3384
GRO200101704211 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5228 | 18.3023
GRO16160300743215 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, Loc. La Angostura | -99.5011 | 17.5516
GRO16160300743407 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Conocido Divino Pastor | -99.5011 | 17.5516
GRO17170100839982 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Portal Mercaderes,05,,40600,Tlapehuala,Guerrero,México | -100.541 | 18.2395
GRO16170401047300 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO SN, MESON ZAPOTE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134406 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134423 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO180401493643 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 39770, El Chorrito 5A, Las Cruces, Acapulco, Gro., México | -99.8594 | 16.8882
GRO180401493650 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | El Chorrito, Acapulco, Gro., México | -99.8643 | 16.8913
GRO180401495992 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Unnamed Road, Guerrero, México | -98.5721 | 17.782
GRO180401497817 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Santuario, Santa Cruz, Xalpatláhuac, Gro., México | -98.6068 | 17.4714
GRO190101512468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Blvrd Barra Vieja, Aeropuerto, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.7676 | 16.7521
GRO190101512735 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Florencio Villarreal, Gro., México | -99.1278 | 16.722
GRO190101517276 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango Del Río | CUAUHTEMOC NUM. 73, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.525 | 17.655
GRO190101517291 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Reyes (Las Chiveras) | CALLE LOS REYES SN ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.4896 | 17.639
GRO190101517321 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA REFORMA, LA ZANJA MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7907 | 16.7891
GRO190101517323 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Santa Rosa De Lima | FRENTE AL CANAL SN, SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5465 | 18.1639
GRO190101517326 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | DOMICILIO CONOCIDO, SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO. | -98.3655 | 17.3251
GRO190101517329 | Guerrero | Apaxtla | Pueblo Nuevo Santa María | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE CANCHA PUBLICA, SANTA MARIA MUNICIPIO DE APAXTLA GRO. | -99.8725 | 17.9836
GRO190101517332 | Guerrero | Arcelia | Xochitla | DOMICILIO CONOCIDO, XOCHITLA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO. | -100.1445 | 18.2731
GRO190101517345 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla De Los Libres | CALLE PLAZUELA DE LA VILLA SN Y CALLE EN EL CENTRO DE LA COLONIA, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0923 | 16.9634
GRO190101517352 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | TEXCAL II SN, NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1427 | 17.627
GRO190101517360 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acatlán | SAN ISIDRO SN, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1677 | 17.6514
GRO190101517382 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa El Grande | DOMICILIO CONOCIDO, COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.4526 | 17.1915
GRO190101517401 | Guerrero | Huamuxtitlán | San Miguel Totolapa | DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA) MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO. | -98.5754 | 17.8643
GRO190101517439 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0478 | 17.3152
GRO190101517440 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CERRADA CAMPO DE FUTBOL, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0453 | 17.3234
GRO190101517447 | Guerrero | Teloloapan | Tehuixtla | DOMICILIO CONOCIDO, TEHUIXTLA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9328 | 18.3168
GRO190101517451 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3994 | 17.5677
GRO190101517457 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE PLAZA PRINCIPAL SN, TLALCHAPA GRO. | -100.4797 | 18.4099
GRO190101517459 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | A UN LADO DE PREESCOLAR SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5768 | 17.5373
GRO190101517461 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | CALLE PUNGARABATO SN , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.391 | 18.2713
GRO190101517462 | Guerrero | Xalpatláhuac | Tlacotla | DOMICILIO CONOCIDO, TLACOTLA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -98.5963 | 17.4766
GRO190201522143 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | CAMINO TRAMO ZONTECOMAPA - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO ZONTECOMAPA, 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZONTECOMAPA-TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ACATEPE | -98.8452 | 17.3208
GRO190201530311 | Guerrero | Olinalá | San Felipe Amatitlán (Amatitlán) | TERRACERÍA TRAMO OLINALA - LOMAS DE COCOYOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 70 PUEBLO SAN FELIPE AMATITLAN, 41000 SAN FELIPE AMATITLÁN (AMATITLÁN), OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-LOMAS DE COCOYOC Y , CARRETERA OLINAL | -98.6951 | 17.8427
GRO190201537421 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUEXCONTLAN, 40166 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A HUTZUCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL IGUALA-LLEGA AL CRUCERO | -99.4287 | 18.3042
GRO190201547128 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta De Palula | CALLE RUBEN FIGUEROA PUEBLO VENTA DE PALULA, 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRO AL ENTRAR AL PUEBLO DE VENTA DE PALULA SE TOMA LA CAL | -99.5493 | 18.1102
GRO190201560605 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201561771 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | Atoyac de Álvarez, Gro., México | -100.434 | 17.2018
GRO190201565033 | Guerrero | Cualác | Tecojcoyunca | DOMICILIO CONOCIDO, TECOJCOYUNCA MUNICIPIO DE CUALAC GRO | -98.6316 | 17.7882
GRO190301569845 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca, Gro., México | -98.3001 | 16.8105
GRO190301570559 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca De Catalán | Coyuca de Catalán, Gro., México | -100.7013 | 18.3302
GRO190301570594 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | Huitzuco, Gro., México | -99.3339 | 18.3031
GRO190301573485 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | CALLE SALIDA PARA ZICAPA SN CERCA DE LA SALIDA A OXTUTLA, COPALILLO GRO. | -99.0347 | 18.0322
GRO190301573492 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Quetzalapa | AVENIDA FRANCISCO FIGUEROA MATA SN ENTRE CALLE NICOMEDES FIGUEROA Y REBOLLAR RODRIGUEZ, QUETZALAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.1885 | 18.3341
GRO190301573497 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Escuchapa | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SN, ESCUCHAPA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.2442 | 18.3077
GRO190301573551 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL FRAILE, COLONIA LA POZA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7897 | 16.7869
GRO190301575927 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301575991 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401601711 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tutepec | CAMINO TRAMO TUTEPEC - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO TUTEPEC, 39204 TUTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CARRETERA CON INICIO EN TUTEPEC KM. 0000 DESTINO | -99.1555 | 16.9176
GRO190401605305 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO TLALCHAPA - COL CUAUHTÉMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 630 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN PUENTE QUE SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN TLALCHAP | -100.4154 | 18.3373
GRO190401605475 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca De Guadalupe | CAMINO TRAMO LA UNIFICADA - BARRANCA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO BARRANCA GUADALUPE, 39211 BARRANCA DE GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CA | -99.0073 | 17.0468
GRO190401605492 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | CAMINO TRAMO LA AZOZUCA - TLACHIMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA AZOZUCA KM | -99.0402 | 16.8166
GRO190401608671 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUANACASTITLÁN, 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA PARTIENDO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL RÍO QUETZALA. | -98.6326 | 16.8035
GRO190401610274 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan De Galeana | CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO EL FORTÍN, 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RUBÉN FIGUEROA, CALLE FILOMENO MATA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL ZONA CÉNTRICA DE | -100.63 | 17.2162
GRO190401610278 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRIVADA NICOLÁS BRAVO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL | -99.8113 | 16.823
GRO190401611102 | Guerrero | Metlatónoc | Chilixtlahuaca | CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 860 PUEBLO CHILIXTLAHUACA, 41640 CHILIXTLAHUACA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD IGU | -98.5126 | 17.0248
GRO190401613067 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLEJON EL OLIVO COLONIA EL OLIVO, 40855 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, JUNTO A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN LA COLONIA EL OLVIO | -101.2777 | 17.5454
GRO190401613812 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LOS MANGOS 1 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDATARIOS DE 1936 Y CALLE MARIA EUGENIA MONTUFAR, CARRETERA ACAPULCO CAYACO COLONIA MIRADOR COLOSO CE | -99.8225 | 16.8605
GRO190401615618 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE Y Y CERRADA NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN N ALVAREZ CARRETERA MÉXICOACAPULCO POBLADO KILOMETRO 30 POR EL RESTAURANT SI | -99.7809 | 16.9949
GRO190401617019 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR QUE CONECTA A LA CALLE SOR JUANA 21 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ANDADOR QUE CON | -99.8243 | 16.8261
GRO190401634997 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIGROMANTE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DETRÁS D | -98.3851 | 17.4637
GRO190401646269 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Oaxaquillas | CALLE PRINCIPAL OAXAQUILLAS INTERIOR SN PUEBLO OAXAQUILLAS, 39936 OAXAQUILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS POBLADO OAXAQUILLAS. DESVIACIÓN ANTES DE SAN PEDRO CACAHUATEPEC PASA AMATIL | -99.6577 | 16.8235
GRO190401650528 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAS PLAYAS, 39937 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL TRES PALOS AMATILLO, CAMINO 10 DE ABRIL SOBRE LA CARRETERA FEDE | -99.7262 | 16.8226
GRO190401652651 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CONFEDERACIÓN COLINDA CON INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA CNC, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA CNC. COLINDA CON COLO | -99.844 | 16.9127
GRO190401662478 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto Del Camarón | CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE QUE COMUNICA A LA ESCUELA PRIMARIA DEL POBLADO ALTOS DEL CAMARÓN ENTR | -99.5823 | 17.0502
GRO190401662488 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 45 | CALLE LA MIRA INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 45, 39919 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LA MIRA DEL POBLADO KILÓMETRO CUARENTA Y CINCO SOBRE LA | -99.7514 | 17.071
GRO190401664214 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 16 INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y ANDADOR CAOBA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIRADOR DEL COLO | -99.8213 | 16.8511
GRO190401664387 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NUEVA ERA 17 INTERIOR 17 COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALLE PRINCIPAL, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL DE LA | -99.9372 | 16.8805
GRO190401666428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SENTENTA Y CINCO COLONIA LAS CRUCES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SILVESTRE CASTRO Y CALLE ALMENDROS, ENTRE SILVESTRE CASTRO Y ALMENDROS | -99.8527 | 16.8874
GRO190401668976 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL | -99.7598 | 17.0551
GRO190401680854 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE RPINCIPAL PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUMBO A LAS MARIAS Y CALLE POR CANCHA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL CARRETERA RUMBO A LAS MARÍASCP 39910 | -99.7117 | 17.0918
GRO190401685885 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -99.0402 | 18.0393
GRO190401692032 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401692047 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Fracc Navidad Llano Largo, Llano Largo, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8169 | 16.8214
GRO190401692765 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO190401692785 | Guerrero | Taxco de Alarcón |  | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401696522 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE CUAUHTEMOC N. 18 NUM. ENTRE AV. LAS POZAS Y CALLE 18 DEMARZO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4733 | 17.1358
GRO190401696544 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ EFREN 171 NUM. ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE N UNIDAS COLONIA LAS PALMAS, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4178 | 18.4628
GRO190401697571 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla De Los Libres | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN FELIPE, 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE NEGRETE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN LEANDRO VALLE NEGRETE Y 16 DE SEPT | -99.0949 | 16.9677
GRO200101699069 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699125 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699131 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699173 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699774 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101701109 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO200101701166 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8338 | 16.8027
GRO200101701185 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Tlalchapa, Gro., México | -100.4774 | 18.4085
GRO200101701395 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Calle 2 de Abril San Luis Acatlán Guerrero | -98.736 | 16.809
GRO200101701832 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701836 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101703419 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa, Gro., México | -98.4152 | 16.4711
GRO200101703885 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO200101703901 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD SN, COLONIA LA CIENEGA, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1739 | 17.5992
GRO200101703916 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | AVENIDA VICENTE GUERRERO NUM. 38 , COLONIA JARDIN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5248 | 17.1676
GRO200101703924 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2401 | 17.4919
GRO200101703926 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | DOMICILIO CONOCIDO, CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.277 | 17.5581
GRO200101703939 | Guerrero | San Marcos | El Cortés | CARRETERA AL TAMARINDO SN, EL CORTES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.5016 | 16.7792
GRO200101703950 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal Del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4618 | 17.1335
GRO200101703958 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5431 | 17.6463
GRO200101703963 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES SN ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ZARAGOZA, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5588 | 17.6511
GRO200101703977 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | AV.HIDALGO 38 NUM. , PALMILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4257 | 18.5229
GRO200101703981 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel De Las Palmas | HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.2006 | 18.2528
GRO200101703985 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE LUIS SALGADO SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5183 | 18.3404
GRO200101703991 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Zacacoyuca | CALLE VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, ZACACOYUCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5275 | 18.2511
GRO200101703997 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE 5 DE MAYO NUM. 22 ENTRE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y CALLE SOBRE LA BARRANCA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO. | -99.8732 | 18.3686
GRO200101704019 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOCEAVA S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8329 | 16.907
GRO200101704023 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9135 | 16.8476
GRO200101704032 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA , ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.841 | 16.9189
GRO200101704106 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | MONTES SINAI S/N COL. PRADERA DE COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8414 | 16.8637
GRO200101704108 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO200101704120 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Testaruda | CALLE LA PAROTA SN ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE HUERTA, LA TESTARUDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7839 | 16.8909
GRO200101704129 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | UNIDAD ESCOLAR VICENTE GUERRERO, APARTADO POSTAL 46, COL. RENACIMIENTO NUM., COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101704130 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | MOISES OCHOA CAMPOS SN, COLONIA GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101704142 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | AV.VICENTE GUERRERO NUM. 51 , COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.1705 | 17.4104
GRO200101704143 | Guerrero | Quechultenango | Nacaxtlán | DOMICILIO CONOCIDO, NACAXTLAN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2991 | 17.2003
GRO200101704147 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2401 | 17.4919
GRO200101704157 | Guerrero | Ometepec | Rancho Ángel Manuel Estrada Trani | DOMICILIO CONOCIDO, LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.2645 | 16.6862
GRO200101704159 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3866 | 16.7676
GRO200101704160 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3866 | 16.7676
GRO200101704170 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE LOS LLANITOS. SN , EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4468 | 17.2189
GRO200101704178 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | CALLE VICENTE GUERRERO SN , PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -101.0423 | 17.3238
GRO200101704190 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE SIN NOMBRE , COLONIA LA ANGOSTURA, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5645 | 17.5397
GRO200101704193 | Guerrero | Atenango del Río | Tepetlapa | CALLE DESTINO A TULIMAN SN ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA POR EL PUENTE PEATONAL, TEPETLAPA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.1775 | 18.0547
GRO200101704197 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE DEPORTIVA SN ENTRE CALLE ORIILLA DE LA LOCALIDAD Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4119 | 18.4633
GRO200101704206 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | EL DERRAME Y PERIFERICO ORIENTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5222 | 18.3493
GRO200101704208 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE LUIS SALGADO SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5183 | 18.3404
GRO200101704212 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.4769 | 18.3474
GRO200101704223 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO, LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6388 | 18.3449
GRO16160300743175 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, Loc. San Cristobalito | -99.5011 | 17.5516
GRO16160300743532 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Dom. Conocido S/N Loc. Tlacoxochapa | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849844 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. ZELOCOTITLÁN | -99.5011 | 17.5516
GRO17170200859972 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | AVENIDA MORELOS 2 DOS INTERIOR SN CIUDAD TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, | -100.5416 | 18.2398
GRO16180101076492 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | 2 DE ABRIL SN, TLAXCALIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO00180201095704 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | CALLE POTRERO PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO MANUEKL ALTAMIRANO, CARRETERA TLAPEHUALA - SAN CRISTOBAL LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRET | -100.5243 | 18.2407
GRO16180201134447 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, AHUAZOITIC MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GR | -99.5011 | 17.5516
GRO180301391859 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, PUEBLO DE DIOS MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO. | -98.3839 | 17.4635
GRO190101512722 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Pie de la Cuesta, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9612 | 16.8979
GRO190101512741 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | Tixtla de Guerrero, Gro., México | -99.3996 | 17.5677
GRO190101512758 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Tlalchapa, Gro., México | -100.4774 | 18.4085
GRO190101513035 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190101513289 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Igualapa, Gro., México | -98.476 | 16.7442
GRO190101517258 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES N. 14 NUM. ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5266 | 18.3483
GRO190101517268 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 3 NUM. 9, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190101517296 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Arenal | CARRETERA NAL. RUMBO A COSTA CHICA, DESVIACION A LA DERECHA EN EL BEJUCO SN , EL ARENAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7109 | 16.7922
GRO190101517327 | Guerrero | Alpoyeca | Barrio De San Marcos | SAN MARCOS SN, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO. | -98.5071 | 17.6675
GRO190101517339 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Quemado | DOMICILIO CONOCIDO, EL QUEMADO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.2885 | 17.1936
GRO190101517342 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Mesón | DOMICILIO CONOCIDO, EL MESON MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0583 | 16.8458
GRO190101517349 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | COL. VALLE VERDE SN, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1712 | 17.6075
GRO190101517350 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlamixtlahuacan | CALLE TLAMIXTLAHUACAN SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA, TLAMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2258 | 17.5031
GRO190101517359 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acatlán | CALLE CENTRAL 220, ACATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1675 | 17.6566
GRO190101517417 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | CALLE GUERRERO SN, METLATONOC GRO. | -98.3993 | 17.1925
GRO190101517453 | Guerrero | Tlacoapa | San Miguel Tenamazapa (San Miguelito) | DOMICILIO CONOCIDO, TENAMAZAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO. | -98.8058 | 17.2007
GRO190101517473 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE LAGUNA VERDE SN ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE LA LAJA, ZIHUATANEJO-COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.559 | 17.645
GRO190101517483 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | CALLE FRANCISCO I MADERO SN ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, ZITLALA-BARRIO DE SAN FRANCISCO, ZITLALA GRO. | -99.1849 | 17.6929
GRO190101517499 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | PROLONGACION NICOLAS BRAVO NUM. 43, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4126 | 16.6841
GRO190201553889 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CAMPO DE TIRO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AQUILÉS SERDÁN AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA COLONIA VAL | -99.9577 | 16.908
GRO190201560191 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huerta Vieja | Gral Heliodoro Castillo, Gro., México | -99.9772 | 17.7903
GRO190201560471 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560475 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560603 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201563332 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | Tlapa de Comonfort, Gro., México | -98.5746 | 17.5464
GRO190201565011 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO | -99.7897 | 16.7869
GRO190201565021 | Guerrero | Olinalá | Xochimilco | DOMICILIO CONOCIDO, XOCHIMILCO MUNICIPIO DE OLINALA GRO | -98.7112 | 17.7704
GRO190201565035 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA RUIZ CORTINEZ SN ENTRE CALLE ENTRE EL HOSPITAL DEL IMSS Y CALLE LA ENTRADA A LA COLONIA FRANCISCO VILLA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO | -99.8917 | 16.8743
GRO190201565036 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | CALLE NO TIENE SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE NO TIENE, COLONIA 24 DE FEBRERO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO | -99.1841 | 17.5902
GRO190301569852 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190301570626 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Atlixtac, Gro., México | -98.9344 | 17.5616
GRO190301571135 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Av. Costera de las Palmas, Granjas del Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8125 | 16.7889
GRO190301571970 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | Chilapa de Álvarez, Gro., México | -99.1758 | 17.598
GRO190301572024 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ACAPULCO ACAPULCO DE JUÁREZ Guerrero | -99.8562 | 16.85
GRO190301572027 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero | -99.4805 | 17.5288
GRO190301573486 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | CALLE PRINCIPAL SN RUMBO AL AMATILLO, AGUAS CALIENTES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.645 | 16.8372
GRO190301573491 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO Y CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.0605 | 18.2106
GRO190301573498 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | ANTIGUA MÉXICO - ACAPULCO NO.12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE UNIÓN Y FUERZA, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5158 | 17.583
GRO190301573507 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango Del Río | CALLE RIO GRIJALVA NUM. 19 ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.1092 | 18.1057
GRO190301573524 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUADALUPANOS SN ENTRE CALLE 7058 Y CALLE ROBLE, COLONIA SINAÍ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8428 | 16.9126
GRO190301573525 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE LOS ORGANOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ,TLAPA DE COMONFORT | -98.5964 | 17.5379
GRO190301573553 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista De La Salud | CALLE LOS PINOS SN, AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5024 | 17.2601
GRO190301573557 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE TIMOTEO MOCTEZUMA ENTRE CALLES COPIL Y HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA NIÑOS HEROES, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3954 | 17.568
GRO190301576919 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Escalerilla Zapata, Gro., México | -99.1053 | 17.1208
GRO190301576931 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Tres Palos, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.7969 | 16.8322
GRO190401601712 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Jiquimillas (Jiquililla) | CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - JOYA REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICI | -98.3097 | 16.906
GRO190401601758 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - TULA DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN SAN | -99.3355 | 17.9119
GRO190401604777 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacapuato (Tepetates) | CALLE JUAN N ÁLVAREZ PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACIÓN POR LAS CALLES LÁ | -100.6066 | 18.6592
GRO190401605393 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Concordia | CAMINO TRAMO LA CONCORDIA - EL COQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA CON | -98.9738 | 16.9036
GRO190401605435 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | CAMINO TRAMO LA UNIÓN - EL GUINEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO LA UNIÓN, 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN LA UNIÓN KM. 0000 DE | -99.1271 | 16.8197
GRO190401605552 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | CAMINO TRAMO TLALCHAPA - ARCELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 PUEBLO CUAUHLOTITLÁN, 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CARRETERA CON INICIO EN TLALCHAPA KM 0000 | -100.3201 | 18.339
GRO190401610227 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CALLE A 10 METROS DE LA CARRETERA MARQUELIA-TLAPA CIUDAD MARQUELIA CENTRO, 41930 MARQUELIA, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL CENTRO TOMAR LA CARRETERA MARQUELIA T | -98.8192 | 16.5979
GRO190401611280 | Guerrero | Tlacoapa | Barranca Zorro (Rancho Manuel Galeana) | RANCHO BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA POR EL CAMINO JUAREZ A 22.6 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARR | -98.8021 | 17.2076
GRO190401612656 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR EL MIRADOR 48 INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ANDADOR EL MIRADOR COLONIA HERMENEGILDO GALEANA PAR | -99.839 | 16.8559
GRO190401612781 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CUITLÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ELIZONDO CALLE CUITLÁHUAC COLONIA LA POPULAR | -99.8366 | 16.8838
GRO190401614720 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAS PAROTAS 27 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LAS PALMAS CALLE LAS PAROTAS COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARG | -99.8184 | 16.832
GRO190401615425 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SECCIÓN REGIONAL NÚMERO CUATRO 22 S INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA SECCIÓN REGIONAL Y CALLE POPULAR, CALLE SOLIDARIDAD CALLE SECCIÓN REGIONAL NÚMERO CUAT | -99.8784 | 16.8792
GRO190401616327 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Calera | INTERIOR SN PARAJE LA CALERA, 39920 LA CALERA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE ACCESO AL PUEBLO PASANDO EL SITIO DE CAMIONETAS Y EL KINDER EN SEGUIDA DE LA CANCHA TECHADA | -99.6889 | 17.0475
GRO190401631324 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE UNO 7 S INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DOS, CALLE TRES CALLE UNO DEL POBLADO LA POZA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL ZARAGO | -99.7887 | 16.7922
GRO190401634116 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SEIS DE JUNIO 1 A INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 39720 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TRES Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, CALLE TRES CALLE SEIS DE JUNIO COLONIA PRIMERO DE MAYO ENTRAR POR U | -99.8583 | 16.8865
GRO190401641764 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 39 A INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN MORA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE CARITINO MALDONADO CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA LA MIR | -99.9187 | 16.8547
GRO190401643860 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELA IGLESIA Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRE LA IGLESIA Y LA CALLE DEL CENT | -99.5788 | 16.8951
GRO190401656405 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DRAGOS ANDADOR 1 Y 2 INTERIOR SN COLONIA EL COLOSO INFONAVIT, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO Y , CALLE DRAGOS ANDADORES 1 Y 2 EL COLOSO HASTA ARRIBA TOPAR CON EL ARROYO. | -99.8202 | 16.8465
GRO190401656428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO Y RÍO JORDÁN INTERIOR SN COLONIA YOLOXOCHIL, 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ALMENDROS, ENTRA POR LA CENTRAL DE ABASTOS AV DEL QUEMADO CALLE VICENTE GUE | -99.8534 | 16.9194
GRO190401658373 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | COLONIA LIBERTAD DEL SUR, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LIBERTAD | -98.7346 | 16.8025
GRO190401662942 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ALMENDROS 13 S INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MÉRIDA Y BRECHA HEBERTO CASTILLO, CALLE NUEVO LEÓN CALLE ALMENDROS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR QUINTA ETA | -99.8197 | 16.8253
GRO190401666442 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HERRADURA COLONIA BETANIA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE ZEMPACUHIL COMO REFERENCIA BODEGA AURRERA SINAI PARALELO A CALLE PUEBLA | -99.8479 | 16.9207
GRO190401667231 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLEJON FRANCISCO I. MADERO 5 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS AUN COSTADO DE LA CATEDRAL | -99.9093 | 16.849
GRO190401668047 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA Y CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA, LA VIVIENDA SE UBICA JUNTO A LA IGLESIA | -99.642 | 16.8425
GRO190401680285 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MOCTEZUMA COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LAZARO CARDENAS ADELANTE DE ESCUELA PRIM. ART. 27. REFERENCIA TEMPLO MONTE DE SIO | -99.836 | 16.8788
GRO190401685884 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac |  | -98.9677 | 17.2952
GRO190401692929 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas, Gro., México | -98.7815 | 17.4203
GRO190401696533 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San Miguel | CALLE ATRAS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0961 | 16.9948
GRO190401696694 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401696745 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401696756 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Malinaltepec, Gro., México | -98.6718 | 17.2453
GRO190401698520 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Calle Chapultepec, Las Cruces, 39770 Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.853 | 16.8855
GRO200101699071 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699126 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699141 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699151 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699194 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700111 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700114 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | San Marcos, Gro., México | -99.3884 | 16.795
GRO200101701180 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | Iguala de la Independencia, Gro., México | -99.5397 | 18.3448
GRO200101701399 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Luis Donaldo Colosio Zihuatanejo Guerrero | -101.5444 | 17.6462
GRO200101701787 | Guerrero | Copala | Copala | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO200101703893 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE BARRIO NUEVO DE LOS MUESRTOS SN ENTRE CALLE ENTRE LA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD Y CALLE ENTRE LA PRIMARIA, BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.5434 | 16.8918
GRO200101703906 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | UNIDAD ESCOLAR VICENTE GUERRERO, APARTADO POSTAL 46, COL. RENACIMIENTO NUM., COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101703908 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101703947 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE LOS LLANITOS. SN , EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4468 | 17.2189
GRO200101703951 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal Del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4618 | 17.1335
GRO200101703965 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE RUBEN FIGUEROA SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE N O TIENE, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO. | -98.5081 | 17.6662
GRO200101703970 | Guerrero | Atenango del Río | Tepetlapa | CALLE DESTINO A TULIMAN SN ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA POR EL PUENTE PEATONAL, TEPETLAPA MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.1775 | 18.0547
GRO200101703975 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE EDUCADORES MEXICANOS NUM. 2 ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO DE LA FABRICA TEXTIL, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4148 | 18.4584
GRO200101703979 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atetetla | CALLE JOSEFA ORTIZ NUM. 9 ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ATETETLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3734 | 18.3276
GRO200101703983 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | EL DERRAME Y PERIFERICO ORIENTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5222 | 18.3493
GRO200101703984 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Francisco Villa | CALLE DOROTEO ARANGO SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA FRANCISCO VILLA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5216 | 18.3384
GRO200101703986 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE SN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JUNTO A LAS PARADAS DE LA COMBIS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.532 | 18.3717
GRO200101704002 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | CALLE JAIME NUNO S / N , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.3894 | 18.2664
GRO200101704084 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE KILOMETRO 30 NUM. , KILOMETRO 30 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7807 | 16.9933
GRO200101704095 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CALLE HERMENEGILDO GALEANA COL CENTRO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5399 | 18.3436
GRO200101704105 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOCEAVA S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8329 | 16.907
GRO200101704109 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9135 | 16.8476
GRO200101704123 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acostapachtlán | DOMICILIO CONOCIDO, ACOSTAPACHTLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.0531 | 17.3935
GRO200101704124 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD SN, COLONIA LA CIENEGA, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1739 | 17.5992
GRO200101704126 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | CALLE PANTITLAN SN ENTRE CALLE A 200 METROS DE LA CLINICA DE SALUD Y CALLE ENTRADA DE LA COMUNIDAD, PANTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1121 | 17.6368
GRO200101704132 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA BENITO JUAREZ NUMERO 42 COLONIA SANTA CRUZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5042 | 17.5554
GRO200101704137 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | CALLE SN, HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.0261 | 17.4506
GRO200101704139 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | AVENIDA VICENTE GUERRERO NUM. 38 , COLONIA JARDIN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5248 | 17.1676
GRO200101704146 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2397 | 17.4921
GRO200101704169 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE LOS LLANITOS. SN , EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4468 | 17.2189
GRO200101704181 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5431 | 17.6463
GRO200101704182 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5431 | 17.6463
GRO200101704189 | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | EL CALVARIO SN, SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO. | -98.5254 | 17.6734
GRO200101704191 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | SURESTE SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5703 | 17.5402
GRO200101704199 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | El Platanal (El Platanar) | DOMICILIO CONOCIDO, LOS AMATES MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.49 | 18.4177
GRO200101704209 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE SN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JUNTO A LAS PARADAS DE LA COMBIS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.532 | 18.3717
GRO200101704216 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | CALLE DEL SANTITO SN ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CADENA Y CALLE DE TAPIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6136 | 18.5509
GRO200101704220 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE 5 DE MAYO NUM. 22 ENTRE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y CALLE SOBRE LA BARRANCA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO. | -99.8732 | 18.3686
GRO200101704222 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | CALLE MORELOS NUM. 8 ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO. | -100.2817 | 18.3211
GRO200101704225 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | CALLE JAIME NUNO S / N , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.3894 | 18.2664
GRO16160300743200 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | S/N Col. Centro Cahuatache | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849681 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. PLAN MAGUEY II | -99.5011 | 17.5516
GRO17170300969032 | Guerrero | San Marcos |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | -99.39 | 16.7973
GRO16180201134442 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, EL ZAPOTE MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO180401497544 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Morelos 67, Centro, 41300 Tlapa, Gro., México | -98.5824 | 17.5477
GRO190101512672 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas, Gro., México | -98.7815 | 17.4203
GRO190101512729 | Guerrero | Copala | Copala | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO190101512744 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Arcelia, Gro., México | -100.2851 | 18.3151
GRO190101512774 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | San Marcos, Gro., México | -99.3884 | 16.795
GRO190101513182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190101513185 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190101513218 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190101513244 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190101517272 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | 17 DE OCTUBRE SN, COLONIA CAMINOS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5064 | 17.5622
GRO190101517274 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE PRINCIPAL S/N, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA NUEVO MIRADOR MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.5222 | 17.6476
GRO190101517279 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3996 | 17.5676
GRO190101517283 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | DOMICILIO CONOCIDO, TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.643 | 17.6104
GRO190101517324 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Zacahuaje | CERCA DEL CANAL DE RIEGO SN, ZACAHUAJE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5294 | 18.2029
GRO190101517337 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Y Griega | CALLE EL CIRUELAR SN , LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4332 | 17.1645
GRO190101517369 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE GABRIEL LEYVA N. 8 COL. DEL PRI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5039 | 17.542
GRO190101517374 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE CALL. 3 N. 13 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA BUROCRATAS , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4898 | 17.533
GRO190101517378 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ZARAGOZA NUM. 17 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4992 | 17.5515
GRO190101517400 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | AVENIDA SAN ROMAN SN, XOCHIPALA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.6413 | 17.8087
GRO190101517408 | Guerrero | Juan R. Escudero | Garrapatas (Garrapata) | DOMICILIO CONOCIDO, GARRAPATAS (GARRAPATA) MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5209 | 17.1901
GRO190101517423 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE SURESTE SN , COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4208 | 16.6915
GRO190101517428 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COL. CENTRO. SN , TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.1051 | 17.3896
GRO190101517433 | Guerrero | San Marcos | Las Cruces | DOMICILIO CONOCIDO, LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.4415 | 16.9746
GRO190101517441 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | DOMICILIO CONOCIDO, EL SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6395 | 17.2207
GRO190101517448 | Guerrero | Teloloapan | El Capire | A UN COSTADO DE LA IGLESIA SN, EL CAPIRE MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9356 | 18.3366
GRO190101517460 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | CALLE FEDERICO CONTRERAS SN , SAN JOSE POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.3819 | 18.2692
GRO190101517464 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xilotepec (Jilotepec Chiquito) | DOMICILIO CONOCIDO, XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -98.5514 | 17.4058
GRO190101517466 | Guerrero | Xalpatláhuac | San Nicolás Zoyatlán (Zoyatlán) | DOMICILIO CONOCIDO, SAN NICOLAS ZOYATLAN (ZOYATLAN) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -98.639 | 17.4632
GRO190101517475 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PALMA DE LA INDIA NUM. 1 ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE AYACAHUITE, ZIHUATANEJO -COLONIA EL HUJAL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5406 | 17.6507
GRO190101517491 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8998 | 16.8654
GRO190201556181 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTÍN, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE IGNACIO AMNUEL ALTAMIRANO CALLE TULIPANES DE LA COLONI | -99.8265 | 16.9215
GRO190201559396 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201559611 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Malinaltepec, Gro., México | -98.6718 | 17.2453
GRO190201560260 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral De Piedra | Leonardo Bravo, Gro., México | -99.6759 | 17.6556
GRO190201560607 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560883 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201561049 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190201561063 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán, Gro., México | -98.735 | 16.8071
GRO190201563295 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán Del Progreso | Ajuchitlán del Progreso, Gro., México | -100.5043 | 18.1538
GRO190201563307 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | El Ticui, Gro., México | -100.4428 | 17.214
GRO190201565022 | Guerrero | Olinalá | El Progreso (Chupandillo) | DOMICILIO CONOCIDO, EL PROGRESO (CHUPANDILLO) MUNICIPIO DE OLINALA GRO | -98.7111 | 17.8105
GRO190201565031 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero | CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 2 , COLONIA LAS MESITAS, ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO | -98.3864 | 17.467
GRO190201565034 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CARRETERA HUITZUCO ATENANGO SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO | -99.3311 | 18.3011
GRO190201565044 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A LA BASE DE TELMEX, EL FRAILE MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO | -99.6354 | 18.5324
GRO190301568581 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301573490 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | CALLE RUFFO FIGUEROA NUM. 12 ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SANTA ANNA, TLAXMALAC MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.4135 | 18.363
GRO190301573509 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA CHILPANCINGO SN ENTRE CALLE ATOYAC Y CALLE ACAPULCO , COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4886 | 17.5498
GRO190301573516 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Joyas | CALLE VICTORIA NUM 5, ENTRE AV.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE DEL SINDICATO, COLONIA BUROCRATAS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8762 | 16.8761
GRO190301573519 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | AVENIDA TULIPANES ENTRE CERRADA TULIPANES Y CALLE LOS ALMENDROS, SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.6213 | 17.701
GRO190301573520 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5035 | 17.538
GRO190301573523 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE CHAPULTEPEC N. 49 NUM. ENTRE CALLE MARTIN VICARIO Y CALLE TOREO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3308 | 18.3097
GRO190301573536 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO KM 201, COLONIA EJIDO DEL COCOTERO, PETATLAN GRO. | -101.2512 | 17.4918
GRO190301573537 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN EDESVIACION A SAN JUAN UNION, TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.585 | 18.4424
GRO190301573554 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista De La Salud | AVENIDA MEXICO NUM. 43, BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5024 | 17.2601
GRO190301573562 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | CALLE JESUS RODRIGUEZ ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO. | -98.3698 | 17.5787
GRO190301573563 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE MANUEL ACUÑA NUM. 1 ESQUINA CON JUAN RUIZ DE ALARCON COL. UNIVERSAL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4991 | 17.5414
GRO190301573767 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190301575999 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301576887 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190401601784 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CARRETERA ESTATAL LIBRE 51 TRAMO TELOLOAPAN - APAXTLA DE CASTREJÓN KILÓMETRO 32 + 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TELOLO | -99.8762 | 18.3427
GRO190401605516 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Carabalí Grande | CAMINO TRAMO CARABALICITO - CARABALI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 PUEBLO CARABALÍ, 39209 CARABALÍ GRANDE, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN CARABALICI | -99.1706 | 16.8029
GRO190401607930 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA LAGUNA | -99.7799 | 16.8244
GRO190401609399 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Pandoloma | CAMINO TRAMO CRUCERO EL FRÍO - PANDOLOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO PANDOLOMA, 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL CRUCERO | -100.1748 | 17.6494
GRO190401609408 | Guerrero | Metlatónoc | Valle Hermoso | CAMINO TRAMO LOS LLANOS - VALLE HERMOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO VALLE HERMOSO, 41646 VALLE HERMOSO, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LOS LLANOS KM | -98.2634 | 17.1391
GRO190401609863 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA DE LOS GOBERNADORES COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CONSTRUCTORES, CERCA DE CASA GUERRERO | -99.4863 | 17.5362
GRO190401610268 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO LA ALAMEDA, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE BARRERA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CERCA DE A ALAMEDA CENTRAL. | -99.3939 | 17.5736
GRO190401611153 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COPANATOYAC, 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA CANEDO, CALLE JORGE SÁNCHEZ MEJORADA CANEDO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA MORE | -98.7147 | 17.4637
GRO190401612617 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR RUIZ CORTINEZ 5 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE BENITO JUÁREZ ANDADOR RUIZ CORTÍNEZ COLONIA GUADALUPE | -99.9032 | 16.8799
GRO190401612896 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JAZMÍN 3 INTERIOR SN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD DE LA NACIONES Y CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS CALLE JAZMÍN COLONIA PARQUE ECOLÓGICO D | -99.7576 | 16.7662
GRO190401617005 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA 13 INTERIOR SN COLONIA MELCHOR OCAMPO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS TORRES CALLE LARDO DE TEJADA COLONIA MELCHOR O | -99.8286 | 16.882
GRO190401617032 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MOCTEZUMA 21 S INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL TÚNEL Y ANDADOR MARÍA DE LA O, CALLE PARAÍSO CALLE MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIRIOS P | -99.842 | 16.8805
GRO190401629138 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLO | -98.4522 | 17.3844
GRO190401631010 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | CALLE JUAN RUIZ ALARCON PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE AMBROSIO FIGUEROA Y CALLE J. INOCENTE LUGO, CALLE GRAL.HERMENEGLDO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE N | -100.5256 | 18.2235
GRO190401631496 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SILVESTRE CASTRO 9 A INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE GUERRERO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE JULIÁN BRAVO, CALLE VALERIO TRUJANO CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA COLONIA HÉR | -99.8278 | 16.8803
GRO190401633178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Oaxaquillas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO OAXAQUILLAS, 39936 OAXAQUILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OAXAQUILLAS ENTRE LA CALLE | -99.6578 | 16.8231
GRO190401634854 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE DEL TANQUE INTERIOR SN PUEBLO HUAMUCHITOS, 39901 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA Y CARRETERA AL POBLADO NICOLÁS BRAVO, CALLE DEL TANQUE POBLADO HUAMUCHITOS POR LA CARRETERA AL | -99.5742 | 16.8947
GRO190401645799 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | CALLE MORELOS BARRIO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LO CALIDAD DE TLAPEHUA | -100.5414 | 18.2399
GRO190401655249 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MANANTIALES 13 A INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE EJIDATARIOS, CALLE MISERICORDIA CALLE MANANTIALES DE LA COLONIA MIRAMAR ENTRAR POR LA CAL | -99.9582 | 16.8988
GRO190401660972 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR RÍO DE LAS GARZAS 11 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PALMA SOLA Y ANDADOR RÍO VELERO, ANDADOR RÍO PAPAGAYO COLONIA CD RENACIMIENTO TOMA EL CIRCUITO | -99.8233 | 16.8851
GRO190401661176 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAUREL 30 INTERIOR SN COLONIA 19 DE NOVIEMBRE, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DEL CONSEJO, CALLE JACARANDAS CALLE LAUREL DE LA COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE SOBRE | -99.8175 | 16.8146
GRO190401661218 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas Del Aire | CALLE RUMBO AL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL AIRE, 39909 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL PANTEON, POBLADO LOMAS DEL AIRE DOMICILIO CONOCIDO RUMBO AL PANTEON ESTA EL JA | -99.8664 | 16.9565
GRO190401662082 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE ATOTONILCO, CALLE TLACORAN BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS RUMBO A LA CASETA DE COBRO COLONIA 5 DE MAYO PO | -99.8177 | 16.8702
GRO190401662445 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CUATRO DE OCTUBRE 9 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GREGORIO ROMÁN, CALLE DIECIOCHO DE ENERO CALLE CUATRO DE | -99.857 | 16.896
GRO190401662647 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE COLIMA INTERIOR SN COLONIA PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TAMPICO, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE COLIMA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE LERDO DE TEJADA | -99.7374 | 16.7472
GRO190401663482 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NOCHE BUENA 59 A INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE TULIPANES CALLE NOCHE BUENA COLONIA AMPLIACIÓN NAVI | -99.816 | 16.8405
GRO190401664140 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | CALLE DEL CORREO INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DEL CORREO POBLADO TUNC | -99.788 | 16.8518
GRO190401665089 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLEJON DEL MERCADO, CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA POBLADO EJIDO NUEVO ENTRE LA CALLE DE | -99.737 | 16.9746
GRO190401666416 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE COMUNICACION COLONIA INDUSTRIAL, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE TECNOLOGIA ENTRANDO POR CALLE ART 123 COMO REFERENCIA PURIFICADORA DE AGUA | -99.8286 | 16.9133
GRO190401666495 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR CROTOS 11 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS ANDADOR CROTOS DE LA COLONIA BUENAVISTA SUBIENDO POR LA FACULTAD D | -99.8842 | 16.8789
GRO190401666595 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO I. MADERO 35 INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, ANDADOR RÍO DE LA SABANA CALLE FRANCISCO I. M | -99.8202 | 16.8821
GRO190401667357 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ARTICULO 16 12 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ART 27 Y CALLE MUJERES INSURGENTES, COLONIA PALMA SOLA SUBIENDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE FOVISSSTE PASAN | -99.8952 | 16.8827
GRO190401682962 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CALLE JALISCO BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y , CALLE JALISCO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE OLINALA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA; GRO. | -98.7379 | 17.776
GRO190401685889 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.9466 | 17.6971
GRO190401685889 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.9466 | 17.6968
GRO190401685889 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.948 | 17.7053
GRO190401691766 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Barra (La Barra De Coyuca) | Coyuca de Benítez, Gro., México | -100.0855 | 17.0085
GRO190401692546 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Malinaltepec, Gro., México | -98.6718 | 17.2453
GRO190401692774 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401696524 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ NUM. 12 ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE INSURGENTES, COLONIA DEL SANTUARIO, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3992 | 17.5608
GRO190401696538 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO, JOCOTITLAN MUNICIPIO DE TETIPAC GRO. | -99.755 | 18.6926
GRO190401696539 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE SAN LUCAS SN, COLONIA CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5892 | 17.543
GRO190401696728 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | Atoyac de Álvarez, Gro., México | -100.434 | 17.2018
GRO190401696743 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401697566 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA AUTOPISTA LATERAL DERECHA, TRAMO KM30 CAMINO DOS ARROYOS. | -99.7068 | 16.9997
GRO190401698515 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Papagayo, El Cayaco, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8069 | 16.8529
GRO190401698708 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero | -99.4851 | 17.5451
GRO190401698954 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Copanatoyac, Gro., México | -98.7133 | 17.4623
GRO200101699047 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699142 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699143 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699149 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699170 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699185 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699190 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700119 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO200101701157 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO200101701392 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Alvaro Saldaña Bello Mochitlán Guerrero | -99.3696 | 17.472
GRO200101701607 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701834 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701839 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701841 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701936 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.3765 | 17.1952
GRO200101701936 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.3645 | 17.1979
GRO200101701936 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.3779 | 17.1947
GRO200101701936 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.3765 | 17.1952
GRO200101701936 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.3779 | 17.1947
GRO200101701936 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.3695 | 17.1979
GRO200101703894 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA , ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.841 | 16.9189
GRO200101703896 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | CARRETERA NAL. MEX. ACA. KILOMETRO 40 SN , KILOMETRO 40 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7633 | 17.0522
GRO200101703897 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Testaruda | CALLE LA PAROTA SN ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE HUERTA, LA TESTARUDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7839 | 16.8909
GRO200101703898 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | CALLE SALSIPUEDES SN ENTRE CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA Y CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA DE CAPAMA, SALSIPUEDES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6324 | 16.8343
GRO200101703903 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | CALLE PANTITLAN SN ENTRE CALLE A 200 METROS DE LA CLINICA DE SALUD Y CALLE ENTRADA DE LA COMUNIDAD, PANTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1121 | 17.6368
GRO200101703912 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE ALDAMA Y MORELOS B LA GUADALUPE SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9786 | 17.7937
GRO200101703913 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE JUNTO A LA PRIMARIA SN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9795 | 17.7861
GRO200101703918 | Guerrero | Mochitlán | Coatomatitlán | EL SALVADOR SN, COATOMATITLAN MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO. | -99.3236 | 17.4716
GRO200101703922 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | DOMICILIO CONOCIDO, TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.106 | 17.3897
GRO200101703928 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | AVENIDA LOS INSURGENTES NUM. 44, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.4013 | 17.5614
GRO200101703932 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN , COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.374 | 16.7185
GRO200101703933 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | CALLE RUMBO A LA GUADALUPE SN ENTRE CALLE HUIXTEPEC Y CALLE HUIXTEPEC, HUIXTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3034 | 16.6598
GRO200101703934 | Guerrero | Ometepec | Rancho Ángel Manuel Estrada Trani | DOMICILIO CONOCIDO, LA GUADALUPE MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.2645 | 16.6862
GRO200101703942 | Guerrero | San Marcos | El Arenal (Huerta Los Ramírez) | CALLE MONTES DE OCA SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO. | -99.3839 | 16.7963
GRO200101703956 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan De Galeana | AVENIDA INDEPENDENCIA NUM. 127 ENTRE AV. REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6318 | 17.2096
GRO200101703959 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SN ENTRE CALLE A UN LADO DEL CETIS 45 Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5431 | 17.6463
GRO200101703960 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Ixtapa Zihuatanejo | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL Y CALLE CONOCIDO, RANCHO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5863 | 17.6694
GRO200101703966 | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | EL CALVARIO SN, SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO. | -98.5254 | 17.6734
GRO200101703976 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | El Platanal (El Platanar) | DOMICILIO CONOCIDO, LOS AMATES MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.49 | 18.4177
GRO200101703988 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A UN LADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5228 | 18.3023
GRO200101703989 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.4769 | 18.3474
GRO200101703996 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tecalpulco | CALLE DEL PANTEON SN , TECALPULCO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6059 | 18.4933
GRO200101703999 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | CALLE MORELOS NUM. 8 ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO. | -100.2817 | 18.3211
GRO200101704020 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | MONTES SINAI S/N COL. PRADERA DE COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8414 | 16.8637
GRO200101704074 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA NUEVO MIRADOR , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | -99.4787 | 17.4977
GRO200101704075 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | QUETZAL NUM. 1 CNOP SECCION B, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5018 | 17.5676
GRO200101704091 | Guerrero | Teloloapan | Tetzilacatlán | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA COL , TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.5266 | 18.3483
GRO200101704107 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.9118 | 16.8676
GRO200101704122 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CARRETERA A OCOTILLO, TEXCA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8248 | 17.0117
GRO200101704127 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Santa Cruz | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1185 | 17.6442
GRO200101704135 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE ALDAMA Y MORELOS B LA GUADALUPE SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9786 | 17.7937
GRO200101704141 | Guerrero | Mochitlán | Coatomatitlán | EL SALVADOR SN, COATOMATITLAN MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO. | -99.3236 | 17.4716
GRO200101704144 | Guerrero | Quechultenango | Pueblo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2724 | 17.227
GRO200101704150 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3996 | 17.5676
GRO200101704154 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA SN ENTRE CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA Y CALLE CARR. NACIONAL, MARQUELIA GRO. | -98.7982 | 16.5848
GRO200101704161 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | DOMICILIO CONOCIDO, JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7308 | 16.7514
GRO200101704162 | Guerrero | San Marcos | El Cortés | CARRETERA AL TAMARINDO SN, EL CORTES MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.5016 | 16.7792
GRO200101704167 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.423 | 17.2084
GRO200101704179 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan De Galeana | AVENIDA INDEPENDENCIA NUM. 127 ENTRE AV. REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6318 | 17.2096
GRO200101704185 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE AZUCENA SN , ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5681 | 17.6406
GRO200101704201 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Santa Fe Tepetlapa | AVENIDA LOPEZ MATEOS SN, SANTA FE TEPETLAPA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4221 | 18.5489
GRO200101704224 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6386 | 18.3455
GRO200101704240 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Independencia 1, Centro, 41740 Tlacoachistlahuaca, Gro., México | -98.3015 | 16.8098
GRO200101704259 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa El Grande | Unnamed Road, Cochoapa el Grande, Gro., México | -98.4554 | 17.193
GRO16160300743182 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, Loc. Los Pinos | -99.5011 | 17.5516
GRO16160300743401 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Conocido, Cascada Del Zorro, Cochoapa El Grande | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849829 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849842 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. CABEZA DE ARROYO CABALLO (ARROYO CABALLO) | -99.5011 | 17.5516
GRO16170200885972 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16170300966403 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | CALLE ISAIAS SALMERON NUM. 3 ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA ALMOLOYITA DEL RIO, TLAPEHUALA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16170401047143 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | JUNTO A LA COMISARIA SN, ZACAPEXCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO00180201095682 | Guerrero | Tlapehuala | Morelita | CALLE BORDO PUEBLO MORELITA, 40603 MORELITA, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MORELITA HACIA EL NORTE POR CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA | -100.56 | 18.2749
GRO00180201095708 | Guerrero | Tlapehuala | El Tinoco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CAMINO CHACAMERO GRANDE - EL TINOCO Y , LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE CHACAMERO GRANDE Y LA LOCALIDAD DE EL TINOCO | -100.5514 | 18.3239
GRO16180201134390 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 13 , SURCUA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134438 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARTIN MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134444 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, AHUEJUYOS ASALTADOS (EL AHUEJUYO) MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO190101504236 | Guerrero | Juchitán | El Rincón | CALLE PRINCIPAL EJIDO , 41928 EL RINCÓN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPA | -98.6898 | 16.598
GRO190101511654 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190101512750 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | José Joaquín de Herrera, Gro., México | -99.0266 | 17.4513
GRO190101513197 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | Tanganhuato, Gro., México | -100.6119 | 18.2849
GRO190101517256 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE CHAPULTEPEC N. 49 NUM. ENTRE CALLE MARTIN VICARIO Y CALLE TOREO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3308 | 18.3097
GRO190101517269 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO -FRACCIONAMIENTO SERVIDOR AGRARIO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5035 | 17.538
GRO190101517278 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ NUM. 12 ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE INSURGENTES, COLONIA DEL SANTUARIO, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3992 | 17.5608
GRO190101517282 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | COL. SN ESIDRO ALTA SN, METLATONOC GRO. | -98.4092 | 17.1954
GRO190101517292 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla De Los Libres | CALLE GUILLERMO PRIETO NUM. 3 , COLONIA CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0969 | 16.9671
GRO190101517298 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | CARRETERA IGUALA-HUITZUCO SN ENTRE CALLE FRENTE AL MODULO DE VIGILANCIA Y CARRETERA HUITZUCO-IGUALA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.4079 | 18.3218
GRO190101517299 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE JUAN N. ALVAREZ N0.1 , ZIHUATANEJO-COL.CENTRO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5563 | 17.6394
GRO190101517330 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla De Castrejón | CALLE GALEANA NUM. 102 ENTRE CALLE FRENTE A BANCOMER Y CALLE PRINCIPAL, CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON MUNICIPIO DE APAXTLA GRO. | -99.9326 | 18.1308
GRO190101517346 | Guerrero | Azoyú | San Isidro El Puente (El Puente) | CALLE CARRANZA NUM. 17 , SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) MUNICIPIO DE AZOYU GRO. | -98.6257 | 16.6569
GRO190101517356 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Atzacoaloya | DOMICILIO CONOCIDO, ATZACOALOYA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1358 | 17.5386
GRO190101517365 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE INDEPENDENCIA CD. 1 ER. CONGRESO DE ANAHUAC SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4856 | 17.5518
GRO190101517371 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | QUETZAL NUM. 1, COLONIA CNOP SECCION B, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5021 | 17.5685
GRO190101517372 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | CALLE ZARAGOZA NUM. 6 , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.515 | 17.2418
GRO190101517381 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa El Grande | ATRAS DE LA IGLESIA, COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.4561 | 17.1915
GRO190101517389 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Naranjo | CERCA DEL ARROYO SN, EL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.8858 | 18.3582
GRO190101517396 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Mohonera (La Monera) | DOMICILIO CONOCIDO, LA MOHONERA (LA MONERA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. | -100.671 | 18.5829
GRO190101517398 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC SN , HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.4826 | 17.7485
GRO190101517402 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel De Las Palmas | CALLE SAN MIGUEL LAS PALMAS SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.1999 | 18.253
GRO190101517403 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HUITZUCO-IGUALA, FRENTE A LA PRIMERA REFACCIONARIA Y CALLE A 100 MTS. DEL CBTIS 175, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3436 | 18.3037
GRO190101517406 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | FRENTE AL DEPOSITO DE AGUA, CALLE PRIVADA DE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5355 | 18.4021
GRO190101517410 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Palma | DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5135 | 17.0775
GRO190101517413 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CALLE BRECHA SACA COSECHA SN, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.8347 | 17.6522
GRO190101517414 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CALLE SAN MIGUEL NUM. 34 , COLONIA BARRIO DEL RODEO, CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.6774 | 17.6631
GRO190101517420 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CALLE COL. EL COHUILOTE. SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO. | -99.3678 | 17.4638
GRO190101517421 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | COL. CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO. | -99.3776 | 17.4655
GRO190101517422 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE NICOLAS BRAVO SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.404 | 16.6887
GRO190101517425 | Guerrero | Pungarabato | Sinahua | DOMICILIO CONOCIDO, SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.5988 | 18.2805
GRO190101517430 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA BETHEL SN , SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7403 | 16.8044
GRO190101517436 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL SN, HUAMUCHAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.3186 | 16.9426
GRO190101517449 | Guerrero | Teloloapan | Acatempan | CALLE MATAMOROS Y 16 DE SEPTIEMBRE NUM. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8842 | 18.3182
GRO190101517450 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CARRETERA TIXTLA- CHILAPA SN , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.7907 | 16.7891
GRO190101517467 | Guerrero | Xalpatláhuac | Igualita | DOMICILIO CONOCIDO, IGUALITA MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -98.5166 | 17.4609
GRO190201537290 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALCOZAUCA DE GUERRERO, 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE ALLENDE, LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE ES A PARTIR DE LA PUERTA POSTERIOR DE LA IGLE | -98.385 | 17.4646
GRO190201556336 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE ANDÉN J, CALLE DE LAS ROSAS CALLE DE LAS ROSAS ESQUINA CON CALLE DEL TANQUE EN LA COLONI | -99.8379 | 16.9116
GRO190201560209 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560723 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Tlapa de Comonfort, Gro., México | -98.5746 | 17.5464
GRO190201560783 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201563287 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | Sabanillas, Gro., México | -99.7023 | 17.0003
GRO190201565017 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | DOMICILIO CONOCIDO , COLONIA JUAN N. ALVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO | -98.914 | 16.5394
GRO190201565046 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BELLA DE NOCHE SN ENTRE CALLE BELLA DE NOCHE Y CALLE BELLA DE NOCHE, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO | -99.8354 | 16.9156
GRO190201565048 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 33 MANZANA 87 SECTOR 5 NUM. ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO | -99.8443 | 16.9079
GRO190301569828 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | Huitzuco de los Figueroa, Gro., México | -99.3346 | 18.3025
GRO190301570614 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301572701 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Ocotito, Gro., México | -99.509 | 17.2508
GRO190301573504 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | CARRETERA IGUALA-HUITZUCO SN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN VICENTE PALAPA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.4079 | 18.3218
GRO190301573517 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango Del Río | CUAUHTEMOC NUM. 73,ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.525 | 17.655
GRO190301573529 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | CALLE RIO MARQUELIA ENTRE SN ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5475 | 18.156
GRO190301573533 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPANACIONAL 115 ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO,MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.8091 | 16.5821
GRO190301573558 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE MORELOS, COLONIA HEROES DE GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8269 | 16.8782
GRO190301573559 | Guerrero | San Marcos | Las Vigas | CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.2319 | 16.7625
GRO190301576922 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Tres Palos, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.7969 | 16.8322
GRO190401601722 | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | CAMINO TRAMO TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 HUITZAPULA (SAN PEDRO HUITZAPULA SUR), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMI | -98.8018 | 17.426
GRO190401601765 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Jiquimillas (Jiquililla) | CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - JIQUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 0 PUEBLO TLACOACHISTLAHUACA, 41740 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICI | -98.3118 | 16.8982
GRO190401601783 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Aurora | CAMINO TRAMO PUERTO LA GUITARRA - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN MURO DE CONTENCIÓN QUE SE UBICA EN EL CAMIN | -100.1996 | 17.5376
GRO190401604533 | Guerrero | Zitlala | Tlaltempanapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLALTEMPANAPA, 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA GUERRERO ENTRE CALLE EUCARIA APREZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL NORTE DEL PUEBLO | -99.1729 | 17.7378
GRO190401605369 | Guerrero | Metlatónoc | Zitlaltepec | CAMINO TRAMO ZITLALTEPEC - SAN MIGUEL AMOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN ZITLALTEPEC | -98.5104 | 17.2095
GRO190401605427 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cuadrilla Nueva | CAMINO TRAMO CRUCERO - CUADRILLA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 480 PUEBLO CUADRILLA NUEVA, 39225 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN E | -99.0869 | 17.0337
GRO190401605504 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecomulapa (Rancho Viejo) | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LAS PALMAS - TECOMULAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 130 PUEBLO TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), 39207 TECOMULAPA (RANCHO VIEJO), AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBIC | -99.1508 | 16.8632
GRO190401607449 | Guerrero | Tlacoapa | Barranca Zorro (Rancho Manuel Galeana) | RANCHO BARRANCA ZORRO RANCHO MANUEL GALEANA, 41540 BARRANCA ZORRO (RANCHO MANUEL GALEANA), TLACOAPA GUERRERO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOAPA POR EL CAMINO JUAREZ A 22.6 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARRA | -98.8004 | 17.2085
GRO190401607457 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | AVENIDA DE LAS PALMAS COLONIA EL CÁNTARO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN | -99.569 | 16.7627
GRO190401608931 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE LINALOE COLONIA EL TOMATAL, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE MONTES URALES, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COLONIA BURÓCRATAS PASANDO POR LAS COLON | -99.4838 | 17.5459
GRO190401608965 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | CALLE NACIONAL COLONIA LA UNIÓN CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA CAPTACIÓN PARA LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN PARTIENDO DESDE EL ZAPOTE. | -101.8986 | 17.9474
GRO190401609123 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | CALLE XOCHITL PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA POBLACIÓN | -98.6832 | 16.8118
GRO190401609417 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Yerba Santa | CAMINO TRAMO CRUZ DE OCOTE - EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO YERBA SANTA, 39130 YERBA SANTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN | -99.9674 | 17.5141
GRO190401611110 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE LA CAMPANA PUEBLO BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN TOMAMOS LA CALLE PORTI | -99.413 | 18.4676
GRO190401612950 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CUITLÁHUAC 2 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE IGNACIO ELIZONDO CALLE CUITLÁHUAC COLONIA LA LIBERTAD HAC | -99.8354 | 16.8834
GRO190401613786 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE OAXACA 14 S INTERIOR SN COLONIA LA MAQUINA, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, CALLE JALISCO CALLE OAXACA DE LA COLONIA LA MÁQUINA POR EL BOULEVARD LÁZARO | -99.8154 | 16.8682
GRO190401616137 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GROSELLOS 48 COLONIA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GROSELLOS Y CALLE MIRADOR, CARRETERA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA | -99.9346 | 16.8753
GRO190401616831 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ORQUIDEAS 5 INTERIOR SN COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRANDO POR CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA LL | -99.8239 | 16.9213
GRO190401617813 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUADALUPANA 1 S INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE JOSÉ AZUETA, AVENIDA VISTA BRISA CALLE GUADALUPANA COLONIA GUADALUPANA PARTE ALTA D | -99.8254 | 16.8093
GRO190401618446 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LOS LAVADEROS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AMATILLO FRENTE A LA CANCHA TECHADA CASI JUNTO A LA BOUTI | -99.666 | 16.8209
GRO190401619304 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán Del Progreso | CALLE AV CUSTODIO HERNANDEZ PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS Y CALLE ISSAC CARRANZA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBAR SE ENCUENTRA | -100.4973 | 18.1603
GRO190401628502 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS PUEBLO TLAPEHUALA CENTRO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE ANDRES JAIMES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA SOBRE EL BOULEVARD | -100.5323 | 18.2429
GRO190401631234 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VEINTINUEVE 22 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE CATORCE CALLE VEINTINUEVE COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIP | -99.8442 | 16.9045
GRO190401631262 | Guerrero | Tlapehuala | El Tinoco | CALLEJON RUMBO A LA CRUZ PUEBLO EL TINOCO, 40603 EL TINOCO, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLECIA, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCA | -100.5504 | 18.3218
GRO190401631769 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Las Juntas (Las Juntas Del Río Chiquito) | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAS JUNTAS, 40734 LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE AZTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACIÓN DE LAS | -100.3756 | 18.186
GRO190401633150 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana (Coacoyular) | CALLE HACIA LE PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CALLE HACIA LE PANTEÓN DE | -99.6955 | 17.1427
GRO190401655623 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | BOULEVARD SAN LUIS REY DE FRANCIA COLONIA BETHEL, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN COLONIA BETHEL SOBRE EL BULEVARD QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE MARQ | -98.7399 | 16.8068
GRO190401656438 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALLE TRANQUILIDAD, CALLE OTHÓN SALAZAR CALLE VICENTE GUERRERO DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA QUE CONDUCE A LA P | -99.7811 | 17.0044
GRO190401656447 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | ANDADOR SANTA CRUZ PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EL RETÉN, ANDADOR SANTA CRUZ DE LA COLONIA EL MIRADOR DEL POBLADO XALTIANGUIS POR LA CARRETERA FE | -99.7122 | 17.105
GRO190401657224 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA DEL PANTEÓN Y CALLE LÓPEZ PORTILLO, CALLE LA CASCADA CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA GUADALUPANA POR LA GLORIETA | -99.826 | 16.8102
GRO190401657755 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MANANTIAL INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE FORTIN, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRANDO POR AVENIDA L | -99.9602 | 16.8993
GRO190401660305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAGUNA RICA 26 A INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y ANDADOR BUGAMBILIAS, ANDADOR LAGOS CALLE LAGUNA RICA DE LA COLONIA ARROYO SECO ENTRAR POR M | -99.816 | 16.9028
GRO190401660508 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL CANCHA TECHADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL POB | -99.667 | 16.8195
GRO190401660570 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MANUEL DOBLADO A UN COSTADO DE TIENDA DE ROPA LA CIGÜEÑITA | -99.7162 | 17.0977
GRO190401660601 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PONIENTE NORTE 59 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE TABACHINES, CARRETERA CAYACO PUERTO MAQUÉS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALL | -99.8162 | 16.8416
GRO190401661313 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | CAMINO TRAMO BUENA VISTA - ANEXOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined BUENA VISTA, 41614 BUENA VISTA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA Y SUS ANEXOS AL NORTE DE | -98.5883 | 16.9642
GRO190401662134 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 14 DE FEBRERO 1 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLANCARTE Y CALLE DE LA PEPSI, CALLE MIRAMAR COLONIA ALTOS DE MIRAMAR POR EL CONALEP CERCA DE LA IGL | -99.8214 | 16.8133
GRO190401662484 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Pelillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PELILLO, 39921 EL PELILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PELILLO ENTRE LA COMISARÍA Y LA CALLE DE LA CANCHA TECHADA | -99.8698 | 16.9923
GRO190401662719 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE DEL KINDER A UN COSTADO DEL KINDER DEL POBLADO HUAMUCHITOS | -99.5778 | 16.8941
GRO190401662796 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE | -99.787 | 16.8499
GRO190401662916 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 34 | PUEBLO KILÓMETRO 34, 39920 KILÓMETRO 34, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE SIN NOMBRE POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO | -99.7935 | 17.0248
GRO190401663428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MONTE SINAÍ 3 A INTERIOR SN COLONIA CAMBIO XXI, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CHIRIMOYOS Y CALLE CAMBIO VEINTIUNO, AVENIDA LINDA VISTA CALLE MONTE SINAÍ COLONIA AMPLIACIÓN CAMBIO VEINTIU | -99.9395 | 16.888
GRO190401664239 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CALAMAR 31 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE CARACOL, AVENIDA ALTOS DE MIRAMAR CALLE CALAMAR DE LA COLONIA MIRAMAR POR LA CARRETERA CAYACO PUERTO MA | -99.8222 | 16.81
GRO190401664254 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA NIÑOS HEROES 5 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CLAVEL, CALLE LEONA VICARIO ENTRANDO POR AVENIDA NIÑOS HEROES CERCA DE LA TOR | -99.8264 | 16.9189
GRO190401665159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cerro De Piedra | CALLE PRINCIPAL POBLADO CERRO DE PIEDRA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39931 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA SAN PEDRO CACAHUATEPEC Y CARRETERA HACIA PINOTEPA, POBLADO CERRO DE PIEDRA CE | -99.6298 | 16.7762
GRO190401666070 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HACIENDA SAN JUAN 34 INTERIOR SN COLONIA EL QUEMADO, 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REAL HACIENDA Y CALLE HACIENDA EL ROSARIO, CALLE HACIENDA SAN GABRIEL CARRETERA ACAPULCO CHILPO UNIDAD | -99.8124 | 16.9237
GRO190401666072 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ÁLVARO OBREGÓN 32 S INTERIOR SN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COLONIA AMÍN ZARUR ATRÁS DEL PANTEÓN D | -99.849 | 16.8898
GRO190401666461 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE OFICIALIA Y CANCHA TECHADA | -99.8136 | 16.9109
GRO190401667591 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BENITO JUÁREZ 19 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUYENTES, 39520 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE SUBIENDO POR CALLE CORREGIDO | -99.9094 | 16.8777
GRO190401667999 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAYACO, 39905 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , PASANDO PANTEON DEL POBLADO ANTES DE LLEGAR ACEROS SAN PEDRO | -99.7326 | 16.8241
GRO190401679891 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas De San Juan | CALLE RÍO BALSAS INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA IGLESIA CALLE RÍO BALSAS DEL POBLADO LOMAS DE SAN JUAN PO | -99.8041 | 16.9834
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -99.0353 | 18.0457
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -98.9217 | 18.0373
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -98.9237 | 18.039
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -98.908 | 18.0237
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -99.0351 | 18.0473
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -99.0355 | 18.047
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -98.9825 | 18.0559
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -99.0171 | 18.0619
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -98.9858 | 18.0569
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -99.018 | 18.0616
GRO190401685886 | Guerrero | Copalillo | Copalillo |  | -98.9217 | 18.0371
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1704 | 17.6429
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1667 | 17.6459
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1666 | 17.6585
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1671 | 17.6497
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1711 | 17.6541
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1751 | 17.6553
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1752 | 17.6485
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1563 | 17.6269
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1563 | 17.6269
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1581 | 17.6142
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1581 | 17.6141
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1563 | 17.6269
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1667 | 17.6457
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1715 | 17.6427
GRO190401685892 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |  | -100.1666 | 17.6457
GRO190401692733 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO190401693857 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca De Catalán | Coyuca de Catalán, Gro., México | -100.7013 | 18.3302
GRO190401696521 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE GARDENIAS COL , MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4691 | 17.4396
GRO190401696525 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE CALLE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8163 | 16.8266
GRO190401696526 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE ALDAMA NUM. 6 ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5399 | 18.3436
GRO190401696547 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5786 | 17.5433
GRO190401696548 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8505 | 16.8552
GRO190401696814 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco de Alarcón, Gro., México | -99.6051 | 18.5566
GRO190401696830 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | Iguala de la Independencia, Gro., México | -99.5397 | 18.3448
GRO190401697374 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | Pantitlán, Gro., México | -99.115 | 17.643
GRO190401697573 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA MÉXICO, 39085 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LAS PALMAS, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN AQUILES SERDÁN LAS PAL | -99.4798 | 17.5417
GRO190401697577 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE ÁNGEL PERÉZ COLONIA CALTITLÁN, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRANZA, CALLE AEROPUERTO ENTRE LAS CALLES ÁNGEL PÉREZ FRANCISCO I MADERO CARRANZA Y AEROPUERTO | -98.5813 | 17.5337
GRO200101699067 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699114 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699124 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699127 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699129 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699773 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700123 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO200101701386 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Avenida Benito Juárez Ote Cd. Altamirano Guerrero | -100.6637 | 18.3557
GRO200101701388 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle del toro Huitzuco de los Figueroa Guerrero | -99.3324 | 18.3075
GRO200101701391 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Avenida Costera Miguel Aleman Acapulco de Juárez Guerrero | -99.9126 | 16.8406
GRO200101701396 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle 16 de Septiembre Xochihuehuetlán Guerrero | -99.488 | 17.9059
GRO200101702665 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101703910 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | CALLE JOSE ROSAS N* 8 COL. CUAUHTEMOC NUM. , OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5094 | 17.2481
GRO200101703911 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE MINA Y COLEGIO MILITAR SN , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9771 | 17.7905
GRO200101703915 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Palma | DOMICILIO CONOCIDO, LA PALMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5129 | 17.0736
GRO200101703919 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | AV.VICENTE GUERRERO NUM. 51 , COLOTLIPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.1705 | 17.4104
GRO200101703930 | Guerrero | Marquelia | Barra De Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO , BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.7312 | 16.5092
GRO200101703937 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3866 | 16.7676
GRO200101703952 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE CONSTITUCION NUM. 6 ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AMPARO MEDINA, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4722 | 17.1384
GRO200101703953 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE EL MIRADOR SN , COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.474 | 17.1394
GRO200101703954 | Guerrero | Petatlán | Barrio De Las Flores | CALLE DEPORTISTAS SN , COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO. | -101.2697 | 17.5329
GRO200101703973 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE JUAN ALDAMA SN ENTRE CALLE CERCA DE LA FUENTE PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4036 | 18.4591
GRO200101703978 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Santa Fe Tepetlapa | AVENIDA LOPEZ MATEOS SN, SANTA FE TEPETLAPA MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4221 | 18.5489
GRO200101703995 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | CALLE PANORAMICA NUM. 45 , TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6109 | 18.5562
GRO200101704022 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO200101704067 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | MOISES OCHOA CAMPOS SN, COLONIA GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO200101704078 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | CALLE MORELOS NUM. 44 , COLONIA CERRO DE LA BANDERA, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.4951 | 17.5578
GRO200101704079 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLIXTAC MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.5264 | 17.543
GRO200101704080 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | CALLE SAN SEBASTIAN SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO. | -99.2468 | 17.4051
GRO200101704082 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES N. 14 ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5266 | 18.3483
GRO200101704121 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | CALLE SALSIPUEDES SN ENTRE CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA Y CALLE POR LA BOMBA DEL AGUA DE CAPAMA, SALSIPUEDES MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6324 | 16.8343
GRO200101704128 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xulchuchuio | DOMICILIO CONOCIDO, XULCHUCHUIO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1042 | 17.6177
GRO200101704148 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | DOMICILIO CONOCIDO, CHILACACHAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.277 | 17.5581
GRO200101704152 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | CALLE ROMA SN , AZOYU GRO. | -98.6008 | 16.7301
GRO200101704163 | Guerrero | San Marcos | Las Vigas | CALLE LAS MESAS SN , LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.4614 | 17.0142
GRO200101704168 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.423 | 17.2084
GRO200101704175 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal Del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO, ARENAL DEL CENTRO (LA MAQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4618 | 17.1335
GRO200101704186 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES SN ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ZARAGOZA, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5588 | 17.6511
GRO200101704187 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE ZIHUATANEJO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5197 | 17.6471
GRO200101704194 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ NUM. 167 ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA NACIONAL DE CUOTA . Y CARR. BUENAVISTA D, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4178 | 18.4625
GRO200101704196 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE JUAN ALDAMA SN ENTRE CALLE CERCA DE LA FUENTE PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4036 | 18.4591
GRO200101704203 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atopula | DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUANANCHE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3566 | 18.1921
GRO200101704204 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel De Las Palmas | HIDALGO N. 26 NUM., SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.2006 | 18.2528
GRO200101704205 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Ceja Blanca | DOMICILIO CONOCIDO, CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5624 | 18.294
GRO200101704213 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | CALLE TUXPAN SN ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE PROLONGACION DE PINO SUAREZ, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.478 | 18.3415
GRO200101704215 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, ACUITLAPAN MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.5422 | 18.6004
GRO200101704221 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa Del Río | AVENIDA DEL ESTUDIANTE NUM. 1 ENTRE CALLE A ORILLA DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.6895 | 18.3444
GRO200101704226 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | DOMICILIO CONOCIDO, GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -101.26 | 18.3039
GRO16160300743432 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido Loc. Cuatzoquitengo, Malinaltepec Guerrero | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849777 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. TLAYAHUALCO | -99.5011 | 17.5516
GRO16170200885833 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | CALLE SIN NOMBRE SN , HUEYCANTENANGO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO00180201095688 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | CALLE CAMINO SACACOSECHA PUEBLO NUEVO GUERRERO, 40609 NUEVO GUERRERO, TLAPEHUALA GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SURUESTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A LOS CAMPOS DE SEMBRADILLO | -100.5235 | 18.2221
GRO18180201132673 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134402 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | SAN CRISTOBAL COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134404 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, ARROYO BARRANCA HONDA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO16180201134424 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.5011 | 17.5516
GRO180301386194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Blvrd de las Naciones 1300, La Poza, 39370 Acapulco, Gro., México | -99.782 | 16.7792
GRO190101504195 | Guerrero | Juchitán | Rayito De Luna | CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYITO DE LUNA, 41926 RAYITO DE LUNA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAAL ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE LOS CALLEJONES A UN COST | -98.7617 | 16.5709
GRO190101504223 | Guerrero | Juchitán | El Zapotito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTITO, 00000 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA JUCHITAN -LA CUCHILLA, SE LOCALIZA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA JUCHITAN LA CUCHILLA. | -98.6817 | 16.5736
GRO190101512702 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8338 | 16.8027
GRO190101513159 | Guerrero | Copala | Copala | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO190101517257 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE CAMPECHE N. 6 NUM. ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MICHOACAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5521 | 18.342
GRO190101517271 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | LIBRAMIENTO A TIXTLA Y H.C. MILITAR SN, COLONIA ALIANZA POPULAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4978 | 17.5609
GRO190101517288 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | CALLE PLAN DE AYALA SN , NUXCO MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.7577 | 17.206
GRO190101517341 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | DOMICILIO CONOCIDO, COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.21 | 17.0392
GRO190101517344 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Apantla | DOMICILIO CONOCIDO, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.1694 | 17.0397
GRO190101517355 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Macuixcatlán | DOMICILIO CONOCIDO, MACUIXCATLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1585 | 17.5605
GRO190101517357 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zompeltepec | DOMICILIO CONOCIDO, ZOMPELTEPEC MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.063 | 17.5609
GRO190101517367 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ELPIDIO LOPEZ IBAÑEZ SN , COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.495 | 17.5434
GRO190101517376 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Haciendita | CEIBA NUM. 12, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. LA HACIENDITA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4913 | 17.5381
GRO190101517377 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ORQUIDEA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4902 | 17.5589
GRO190101517379 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ACAUCINGO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COL. SN. RAFAEL NORTE SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5201 | 17.5728
GRO190101517383 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Joya Real | DOMICILIO CONOCIDO, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3855 | 17.0828
GRO190101517384 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Joya Real | DOMICILIO CONOCIDO, JOYA REAL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. | -98.3874 | 17.0832
GRO190101517385 | Guerrero | Cocula | Cocula | CALLE REFORMA EDUCATIVA NUM. 1 , COLONIA DE LA PLATA, COCULA GRO. | -99.663 | 18.2421
GRO190101517387 | Guerrero | Cocula | Cocula | AVENIDA INDEPENDENCIA N. 1 NUM. ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIO, COLONIA DE LA PLATA, COCULA GRO. | -99.6618 | 18.2338
GRO190101517392 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santo Domingo | FRENTE A LA TELESECUNDARIA SN, SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.729 | 18.4037
GRO190101517404 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tecolotla | DOMICILIO CONOCIDO, TECOLOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.362 | 18.2569
GRO190101517407 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE A UN LADO EL SALON DE USOS MULTIPLES, EL NARANJO MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5344 | 18.4011
GRO190101517409 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa De Bravos | DOMICILIO CONOCIDO, CHACALAPA DE BRAVOS MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.4756 | 17.0312
GRO190101517412 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo De Caballos) | DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.8433 | 17.6493
GRO190101517431 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | CALLE MORELOS SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO. | -99.393 | 16.795
GRO190101517458 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | IGNACIO ZARAGOZA SIN FIGUEROA SN, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5937 | 17.5376
GRO190101517463 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cuba Libre | DOMICILIO CONOCIDO, CUBA LIBRE MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -98.4983 | 17.4804
GRO190101517474 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | CALLE CENTRO SN , SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO) MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.6282 | 17.7076
GRO190101517477 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro De Los Chávez | CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ SN, ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -100.9801 | 18.4777
GRO190201535189 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO PETATLAN, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DICHA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL H. AYUNTAMIENT | -100.5425 | 18.2396
GRO190201554224 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA SILVESTRA ORTIZ, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DIAMANTE, CALLE ESMERALDA DE LA COLONIA SILVESTRA ORTIZ PARTE ALTA DE LA COLONIA NAVIDA | -99.8253 | 16.8269
GRO190201560276 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560416 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560727 | Guerrero | Olinalá | Tecorrales | Olinalá, Gro., México | -98.7388 | 17.7774
GRO190201563302 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | El Paraíso, Gro., México | -100.2273 | 17.3437
GRO190201565013 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Santa Cruz | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO | -99.4055 | 18.2081
GRO190201565023 | Guerrero | Olinalá | San Antonio Coyahuacán | DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO | -98.6825 | 17.8628
GRO190201565028 | Guerrero | Olinalá | San Lázaro (Tecojcosco) | DOMICILIO CONOCIDO, SAN LAZARO MUNICIPIO DE OLINALA GRO | -98.7045 | 17.8926
GRO190301569840 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | Tlapa, Gro., México | -98.5666 | 17.5484
GRO190301570554 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190301572023 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero | -99.4809 | 17.5344
GRO190301573538 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | AVENIDA 3 DE MAYO SN ENTRE CALLE HUIZACHE Y PERIFÉRICO NORTE, COLONIA CIVI, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.534 | 18.3668
GRO190301573556 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN ENTRE CALLE CERRADA PRADO Y CALLE BAJA CALITA, COLONIA PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8351 | 16.8036
GRO190301574400 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190301576188 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401601715 | Guerrero | Quechultenango | Nanzintla | CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 80 PUEBLO NANZINTLA, 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TLANICUILULCO KM. 0000 | -99.0985 | 17.3357
GRO190401601724 | Guerrero | Ometepec | La Guadalupe | CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - HUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 55 PUEBLO LA GUADALUPE, 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , SE EJECUTARÁ UN PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL KM. 7000 ES | -98.2624 | 16.6848
GRO190401604554 | Guerrero | Marquelia | El Polvorín | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO EL POLVORÍN, 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ CARRETERA COPALAJUCHITAN PASANDO A LA SALIDA DEL POBLADO DE MARQUEL | -98.8051 | 16.5798
GRO190401605292 | Guerrero | Tlapehuala | El Cuacuyul | CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA - CD. ALTAMIRANO - EL CUACUYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL COACOYUL, 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA CAM | -100.4818 | 18.2542
GRO190401605331 | Guerrero | Metlatónoc | Yuvitiaqui (Barranca Soltera) | CAMINO TRAMO YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA) - LLANO DE LA RANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 PUEBLO YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA), 41640 YUVITIAQUI (BARRANCA SOLTERA), METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR | -98.3787 | 17.1833
GRO190401607453 | Guerrero | Azoyú | La Pelota | CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO LA PELOTA, 41910 LA PELOTA, AZOYÚ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE UBICA AL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD | -98.6366 | 16.6726
GRO190401608822 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAURELES COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE TULIPANES, CALLE JAZMÍN CERCA DE PUERTO MARQUÉS | -99.7594 | 16.7682
GRO190401609142 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC A NORTE PASANDO | -98.3917 | 16.7723
GRO190401612158 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SAN LUIS ACATLÁN 15 S INTERIOR SN COLONIA CNOP, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA IZAZAGA Y CALLE ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS, CALLE ALTA TENSIÓN CALLE SAN LUIS ACATLÁN COLONIA C | -99.8319 | 16.9145
GRO190401612165 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NAVIDAD 5 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL COCUYO Y CALLE LOMA LARGA, CALLE MORELOS BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO POBLADO LA POZA | -99.7871 | 16.7853
GRO190401612216 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 25 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRAILE, CALLE NIÑO PERDIDO BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AERO | -99.7906 | 16.7877
GRO190401612229 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JUAN R. ESCUDERO 25 S INTERIOR SN COLONIA GUERRERO ES PRIMERO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, AVENIDA LAPIZ LAZULLI CALLE JUAN R. ESCUDERO COLONIA G | -99.8097 | 16.9012
GRO190401612686 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR NIÑO ARTILLERO 23 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ANDADOR INSURGENTES, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ANDADOR NIÑO ARTILLERO COLONIA INDE | -99.901 | 16.8849
GRO190401612711 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR EBANOS 38 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR GRANADOS Y ANDADOR ZANZANILES, CALLE GUANÁBANOS ANDADOR ÉBANOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA ENTRAR POR | -99.946 | 16.8846
GRO190401612730 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR ICACOS 5 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CEREZOS Y ANDADOR BOCOTES, AVENIDA PALMAS ANDADOR ICACOS COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA ENTRANDO POR LA AV | -99.944 | 16.8842
GRO190401613328 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA PAZ 53 A INTERIOR SN COLONIA PAROTAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE AGUSTÍN MELGAR CALLE LA PAZ Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAM | -99.8471 | 16.8906
GRO190401614704 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE QUINCE 29 INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DEL 68, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE ANTONIA NAVA, CALLE DE LA RAZA CALLE QUINCE COLONIA MÁRTIRES DEL SESENTA Y OCHO PARTE ALTA | -99.9202 | 16.8715
GRO190401615103 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR CASIANO 69 SESENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CASIANO Y CALLE NUBES, CALLE AZUCENA ENTRANDO POR CALLE ZEMPAZUCHIL PASANDO EL CENT | -99.8383 | 16.9187
GRO190401616052 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Marías | CALLE SIN NOMBRE RUMBO A TELEBACHILLERATO INTERIOR SN PUEBLO VENTA VIEJA, 39922 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO LAS MARIAS ENTRE XALTIANGUIS Y LA CALERA CAL | -99.6813 | 17.0586
GRO190401616651 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR TAMARINDOS 40 COLONIA HUERTAS DE SANTA ELENA, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TAMARINDOS Y ANDADOR MANGOS, CALLE DEL FUTBOL SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO EN CALLE DEL FUTBOL AL LLEGAR | -99.843 | 16.8935
GRO190401619281 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CINCO INTERIOR SN COLONIA LA FRONTERA, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y CALLE CUATRO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE LA COLONIA LA FRONTERA PASANDO EL PUENTE DEL RÍO DE LA | -99.8173 | 16.8879
GRO190401633182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Mayos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS MAYOS, 39927 LOS MAYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LOS MAYOS POR LA CALLE DE LA COMISARÍA Y AL ESCUELA | -99.6098 | 16.9515
GRO190401658021 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Progreso De Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PROGRESO DE CACHUATEPEC, 39931 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO DE EL CAMPANARIO Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PROGRE | -99.5446 | 16.8064
GRO190401661170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE BUGAMBILIAS 49 A INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE CROTO, CALLE BUGAMBILIAS POBLADO SAN PEDRO LAS PL | -99.727 | 16.8223
GRO190401662423 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TLAXCALTECA 36 A INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA DEL TANQUE, CALLE TLACOPAN CALLE TLAXCALTECA DE LA COLONIA CINCO DE MAYO POR EL BOULEVAR | -99.8197 | 16.8703
GRO190401664036 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MAURO JIMÉNEZ 2 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LUCERO Y CALLE A PLAN DEL CHICO, CALLE MAURO JIMÉNEZ COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO SUBIENDO | -99.8344 | 16.8268
GRO190401664233 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR PANORÁMICA 6 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE INVISUR, ANDADOR PANORÁMICA DE LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN PARTE ALTA D | -99.9457 | 16.899
GRO190401665456 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ALMENDROS 14 S INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y CALLE MARAÑONAS, CALLE ALMENDROS COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA PARTE ALTA DE LA COLONIA PASO LIMONE | -99.8188 | 16.9221
GRO190401666470 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE UNIVERSIDAD COLONIA PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SE PUEDE ENTRAR DESDE CARR ZIHUATANEJO ACAPULCO TOMANDO CALLE PRIMERO DE MAYO. REFERENCIA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | -99.9473 | 16.9053
GRO190401667014 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN 5 S INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CIRCUITO INTERIOR Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, CALLE JULIÁN BALNCO CALLE ANTONIA NAVA DE CAT | -99.8177 | 16.8986
GRO190401668892 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA PARQUE NACIONAL INTERIOR SN COLONIA ALTA ICACOS, 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PARQUE NACIONAL Y CALLE MANDARINAS, CALLE ORTIZ MONASTERIO SOBRE LA COSTERA ENTRANDO POR GLORIETA DE L | -99.8417 | 16.8419
GRO190401684016 | Guerrero | Olinalá | La Pastoría | RANCHERIA LA PASTORIA, 41000 LA PASTORÍA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TECOLAPA-LA PASTORIA Y , TECOLAPALA PASTORIA C.P. 41000 LA PASTORIA MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO | -98.7718 | 17.9602
GRO190401685890 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango |  | -99.3258 | 17.7521
GRO190401685890 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango |  | -99.3255 | 17.7488
GRO190401685890 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango |  | -99.3306 | 17.7439
GRO190401685890 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango |  | -99.3258 | 17.7521
GRO190401685890 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango |  | -99.3255 | 17.749
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8864 | 18.5127
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8848 | 18.5119
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8833 | 18.5119
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8897 | 18.5103
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8861 | 18.5128
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8877 | 18.5128
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.8718 | 18.5208
GRO190401685891 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |  | -99.888 | 18.5118
GRO190401692752 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO190401692914 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401696520 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE NIÑOS HEROES NUM. 13 ENTRE CALLE NO Y CALLE NO, COLONIA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4953 | 17.5516
GRO190401696542 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE CARRETERA NACIONAL TIXTLA CHILAPA KILOMETRO 18.5, COLONIA LOS AMATES, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3983 | 17.5668
GRO190401696707 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca De Benítez | Coyuca de Benítez, Gro., México | -100.0855 | 17.0085
GRO190401697567 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán Del Progreso | CALLE CUAUHTÉMOC CIUDAD AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC SANTA CRUZ LEONA | -100.4957 | 18.1586
GRO190401698654 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Morelos 13, Centro, Olinalá, Gro., México | -98.7396 | 17.7794
GRO200101699159 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699172 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700107 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Hueycantenango, Gro., México | -99.0281 | 17.4531
GRO200101700122 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO200101701389 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | Avenida del Estudiante Iguala de la Indepencia Guerrero | -99.5262 | 18.346
GRO200101701390 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa De Álvarez | Calle Constitucion Chilapa de Alvarez Guerrero | -99.1748 | 17.594
GRO200101701393 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | Avenida Vicente Guerrero Tixtla de Guerrero Guerrero | -99.3984 | 17.5639
GRO200101701394 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Calle del rastro Cruz grande Guerrero | -99.1225 | 16.7199
GRO200101701404 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Cruz Grande, Gro., México | -99.1262 | 16.7189
GRO200101701598 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701785 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | Iguala de la Independencia, Gro., México | -99.5397 | 18.3448
GRO200101701864 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Av Ruffo Figueroa, Burocratas, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4911 | 17.5345
GRO200101701934 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero |  | -98.3935 | 17.4754
GRO200101701934 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero |  | -98.3936 | 17.4754
GRO200101701934 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero |  | -98.3892 | 17.4746
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.5122 | 17.3282
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.497 | 17.319
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.505 | 17.3286
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.4897 | 17.3056
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.5119 | 17.3313
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.4896 | 17.3055
GRO200101701937 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc |  | -98.5117 | 17.3313
GRO200101703886 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9135 | 16.8476
GRO200101703890 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PROLONGACION AVENIDA LAS TORRES E-16 SN ENTRE AV LAS TORRES Y CALLE PROLONGACION AV. LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8124 | 16.8551
GRO200101703895 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE COL. LA POSTAL DE ACAPULCO GRO FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL ARBOLEDAS SN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8297 | 16.906
GRO200101703900 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acostapachtlán | DOMICILIO CONOCIDO, ACOSTAPACHTLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.0531 | 17.3935
GRO200101703902 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lodo Grande | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LODO GRANDE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2114 | 17.6094
GRO200101703920 | Guerrero | Quechultenango | Nacaxtlán | DOMICILIO CONOCIDO, NACAXTLAN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2991 | 17.2003
GRO200101703921 | Guerrero | Quechultenango | Pueblo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2724 | 17.227
GRO200101703925 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2401 | 17.4919
GRO200101703927 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | CALLE INDEPENDENCIA NUM. 7 , COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.3996 | 17.5676
GRO200101703931 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA SN ENTRE CALLE HUMBERTO ESTRADA HUERTA Y CALLE CARR. NACIONAL, MARQUELIA GRO. | -98.7982 | 16.5848
GRO200101703935 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | BOULEVARD JUAN N. ALVAREZ SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4168 | 16.6945
GRO200101703936 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE PROFESOR FERNANDO SALADO SOLANO NUM. 5 , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3866 | 16.7676
GRO200101703938 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | DOMICILIO CONOCIDO, JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. | -98.7308 | 16.7514
GRO200101703945 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.423 | 17.2084
GRO200101703946 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.423 | 17.2084
GRO200101703957 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE RIO NILO SN , COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5476 | 17.6416
GRO200101703967 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE SIN NOMBRE , COLONIA LA ANGOSTURA, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5645 | 17.5397
GRO200101704024 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9029 | 16.8596
GRO200101704026 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 18 MANZANA 138 SECTOR 05 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8441 | 16.9079
GRO200101704065 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Independencia 1, Centro, 41740 Tlacoachistlahuaca, Gro., México | -98.3015 | 16.8098
GRO200101704069 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | AMADO NERVO MANZANA 30 LOTE 1 NUM 234 ZIHUATANEJO GRO. | -101.5575 | 17.6568
GRO200101704071 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MEXICO S/N COL JUAN R, ESCUDERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9166 | 16.8657
GRO200101704111 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE OLIMPICA 630 NUM. ENTRE CALLE POR EL SECTOR 1 Y CALLE POR EL SECTOR 1, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8272 | 16.8883
GRO200101704114 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA LIBERTAD SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL DIF Y CALLE AUN COSTADO DEL DIF, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8348 | 16.8818
GRO200101704145 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | DOMICILIO CONOCIDO, TLANICUILULCO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.106 | 17.3897
GRO200101704151 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | AVENIDA LOS INSURGENTES NUM. 44, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO. | -99.4013 | 17.5614
GRO200101704158 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | BOULEVARD JUAN N. ALVAREZ SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4168 | 16.6945
GRO200101704172 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Zacualpan | CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ SN ENTRE CALLE ENEDINO BAILON LOPEZ Y CALLE FLORENTINO GALLARDO, ZACUALPAN MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.3239 | 17.0886
GRO200101704217 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Dolores | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE RIO Y CALLE CANCHA DE FUTBOL, DOLORES MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6189 | 18.5178
GRO200101704218 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | CALLE PANORAMICA NUM. 45 , TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6109 | 18.5562
GRO16160300743270 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, Localidad La Fatima | -99.5011 | 17.5516
GRO16160300743399 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | Conocido, Atlamajalcingo Del Monte | -99.5011 | 17.5516
GRO00160300770988 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO PETAQUILLAS - COLOTLIPA KILÓMETRO 30 + 0 CIUDAD MOCHITLÁN, 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN GUERRERO ENTRE Y , CONS | -99.3556 | 17.4827
GRO16170100849665 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. BUENA VISTA | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849791 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. XIHUITEPEC | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849826 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | CUAUHTEMOC S/N | -99.5011 | 17.5516
GRO16170100849859 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. TENANTITLÁN | -99.5011 | 17.5516
GRO00180201095662 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS BARRIO CAJARITO, 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE TOMA EL BOLUEBAR RENE JUAREZ CISNEROS CON DIRECCIONA A ARCELIA SE PASA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL A UNOS 40 | -100.5298 | 18.2439
GRO190101504163 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN JUCHITAN , EN DIRECCIO A LA PREPA, PASA POR LA LOCALIDAD DE LOS PE | -98.6764 | 16.6509
GRO190101504177 | Guerrero | Juchitán | San José El Capulín | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL A LA ALTURA DEL CRUCERO | -98.7604 | 16.6275
GRO190101512553 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Arcelia, Gro., México | -100.2851 | 18.3151
GRO190101512694 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Escénica, Las Brisas, 39880 Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8561 | 16.8294
GRO190101513203 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190101513209 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo, Gro., México | -101.5517 | 17.6417
GRO190101517266 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE RUBEN MORA NUM. 10 ENTRE CALLE FORTIN Y CALLE NIÑOS HEROES, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4955 | 17.5514
GRO190101517270 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA GUERRERO SN ESQ. HEROICO COLEGIO MILITAR , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5044 | 17.5575
GRO190101517284 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5911 | 17.5311
GRO190101517301 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ZARAGOZA NUM. 17, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4991 | 17.5516
GRO190101517322 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Lorenzo | DOMICILIO CONOCIDO, SAN LORENZO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.612 | 18.2724
GRO190101517331 | Guerrero | Arcelia | Los Brasiles | DOMICILIO CONOCIDO, LOS BRASILES MUNICIPIO DE ARCELIA GRO. | -100.2027 | 18.3855
GRO190101517335 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Huehuetepec | DOMICILIO CONOCIDO, HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO. | -98.5893 | 17.2664
GRO190101517340 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | DOMICILIO CONOCIDO, COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.214 | 17.0419
GRO190101517354 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Papaxtla | DOMICILIO CONOCIDO, PAPAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.0671 | 17.588
GRO190101517370 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | ARTURO MARTINEZ SN, COLONIA CUAUHTEMOC NORTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.507 | 17.555
GRO190101517375 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Palmar | CALLE DOCTOR SAUL ALARCON SN ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.491 | 17.5178
GRO190101517390 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Naranjo | DOMICILIO CONOCIDO, EL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -100.8867 | 18.355
GRO190101517391 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Manchón Parotas | DOMICILIO CONOCIDO, MANCHON PAROTAS (EL MANCHON) MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO. | -101.0386 | 18.1247
GRO190101517395 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Pochote | DOMICILIO CONOCIDO, EL POCHOTE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. | -100.5116 | 18.7432
GRO190101517397 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Mohonera (La Monera) | POR LA ENTRADA DEL PUEBLO, A LA DERECHA SN, LA MOHONERA (LA MONERA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. | -100.6714 | 18.5822
GRO190101517416 | Guerrero | Metlatónoc | Yuvinani | DOMICILIO CONOCIDO, YUVINANI MUNICIPIO DE METLATONOC GRO. | -98.3926 | 17.2122
GRO190101517426 | Guerrero | Pungarabato | Sinahua | DOMICILIO CONOCIDO, SINAHUA MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.5987 | 18.2804
GRO190101517427 | Guerrero | Pungarabato | Placeritos | DOMICILIO CONOCIDO, PLACERITOS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.585 | 18.4129
GRO190101517432 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | CALLE 5 DE MAYO FILIBERTO ARREDONDO SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO. | -99.3863 | 16.7946
GRO190101517435 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco El Viejo | AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.5831 | 18.4777
GRO190101517442 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE PUEBLA NUM. 14 ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO. | -99.8725 | 18.3771
GRO190101517443 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE ALEJANDRO CERVANTES SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE REFORMA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TELOLOAPAN GRO. | -99.8603 | 18.3697
GRO190101517445 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa Del Río | DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.6906 | 18.3416
GRO190101517446 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa Del Río | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA IGLESIA Y CANCHA DEPORTIVA, TONALAPA DEL RIO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.6925 | 18.3432
GRO190101517452 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | DOMICILIO CONOCIDO, TENAMAZAPA MUNICIPIO DE TLACOAPA GRO. | -98.825 | 17.2161
GRO190101517465 | Guerrero | Xalpatláhuac | San Nicolás Zoyatlán (Zoyatlán) | DOMICILIO CONOCIDO, SAN NICOLAS ZOYATLAN (ZOYATLAN) MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC GRO. | -98.64 | 17.4631
GRO190101517478 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro De Los Chávez | CALLE MELCHOR OCAMPO SN , ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -100.9776 | 18.4791
GRO190101517481 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro De Los Chávez | DOMICILIO CONOCIDO, EL COCO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -100.9884 | 18.4621
GRO190101517493 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8091 | 16.582
GRO190201530119 | Guerrero | Olinalá | San Antonio Coyahuacán | TERRACERÍA TRAMO TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 00 PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN Y , CARRETERA TEM | -98.6759 | 17.8588
GRO190201531717 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Arrayanes | CAMINO TRAMO LOS PLANES - LOS ARAYANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 180 EJIDO PUENTE DE LOS LUGARDO, 40957 LOS ARRAYANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO EL PARAISO Y CAMINO PUERTO EL IRIS, CAMINO LOS PILONCILLOS RUTA | -100.2254 | 17.4584
GRO190201535655 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN, TRAMO SAN JOSE POLIUTLA - SAN MIGUEL TOTOLAPAN KILÓMETRO 0 + 626 PUEBLO SAN JOSÉ POLIUTLA, 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN | -100.3916 | 18.2626
GRO190201551021 | Guerrero | Tlapehuala | Colonia Juárez (El Jabalí) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 40605 COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL TLAPEHUALA A ARCELIA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ | -100.4588 | 18.2874
GRO190201555109 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN JUAN MINA, 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE | -100.5279 | 18.2419
GRO190201556398 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BUGAMBILIAS 15 A INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE ORQUÍDEAS CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JACARANDAS ENTRA A UN COSTADO DE LA CENT | -99.8361 | 16.9192
GRO190201557662 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA VENTA 13 A INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS PAROTAS Y CALLE DEL CAPIRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE LA VENTA DE LA COLONIA LAS FLORES ENTRANDO POR | -99.8097 | 16.9027
GRO190201557739 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DEL PALMAR, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECPAN Y CALLE CAPIRE, CALLE GUERRERO DE LA COLONIA MIRADOR DEL PALMAR PARTE ALTA DE LA COLONIA ALTA LOMA L | -99.8256 | 16.8332
GRO190201559461 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201560600 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560601 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201561044 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro De Los Chávez | Zirándaro de los Chávez, Gro., México | -100.9769 | 18.4753
GRO190201561066 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201565039 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ZARAGOZA NUM. 17 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO | -99.4991 | 17.5516
GRO190301569889 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | -99.9057 | 16.8538
GRO190301570586 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO190301572010 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | PETAQUILLAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Guerrero | -99.4608 | 17.4906
GRO190301572022 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango Del Río | ATENANGO DEL RÍO ATENANGO DEL RIO Guerrero | -99.1075 | 18.1061
GRO190301573484 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa Del Sur | CALLE MIGUEL HIDALGO SN AL NORTE DE LA IGLESIA , TONALAPA DEL SUR MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.56 | 18.0992
GRO190301573495 | Guerrero | Huamuxtitlán | Jilotepec | AVENIDA PRINCIPAL N. 18, COL. CENTRO, JILOTEPEC MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN GRO. | -98.4824 | 17.9625
GRO190301573496 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cuahuilotla | DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL, CUAHUILOTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.1245 | 18.3782
GRO190301573512 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE PASEO DE LA RAZA COL. CENTRO, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3349 | 18.3068
GRO190301573514 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PEZ ACUARIO SN ENTRE CALLE PEZ VELA Y CALLE PES LIZA , COLONIA LOMA BONITA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.858 | 16.8795
GRO190301573532 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPANACIONAL 115 ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO,MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.8091 | 16.5821
GRO190301575970 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Monumento Al Benemerito De Las Americas, Lázaro Cárdenas, Temixco I, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4987 | 17.5412
GRO190301575980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401601721 | Guerrero | Tetipac | San Gregorio | CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - TEPACOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO SAN GREGORIO, 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TETIPAC KM. 0000 DESTINO A | -99.5875 | 18.6247
GRO190401601754 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CAMINO TRAMO OMETEPEC - MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO MAZAPO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN OMETEPEC KM. 0000 DESTINO A MAZAPA KM. 4 | -98.3932 | 16.683
GRO190401601756 | Guerrero | Tecoanapa | Barrio Nuevo | CAMINO TRAMO TECOANAPA - BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO BARRIO NUEVO, 39281 BARRIO NUEVO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A EJECUTAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN TECOANAPA KM. 0000 DES | -99.2433 | 16.9742
GRO190401605311 | Guerrero | Metlatónoc | Ojo De Pescado | CAMINO TRAMO SAN MARCOS - LLANO DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO SAN MARCOS, 41654 SAN MARCOS, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE Y , EL TRAMO A MEJORAR SE UBICA EN LA CAMINO CON INICIO EN SAN MARCOS KM. 000 | -98.5453 | 17.1337
GRO190401608911 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | CALLE DE LA COMISARIA PUEBLO COLOTEPEC, 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , AGUAS ABAJO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL RÍO. | -99.2031 | 17.0468
GRO190401609786 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN QUE SE CONSTRUYO CONSTA DE 20 KM POR BRECHAS RUMBO A IXCATEOPAN 10 KILÓMETROS ARRIBA | -99.8829 | 18.5154
GRO190401612974 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR EL TRIUNFO COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE EUCARIO GUERRERO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE LA AVENIDA PASANDO LA CAPI | -99.8461 | 16.8938
GRO190401615163 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR SN COLONIA PIEDRA ROJA, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE AZOYU, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA PIEDRA ROJA ENTRA POR LA PRINCIPAL HAST | -99.8098 | 16.8468
GRO190401615882 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR 5 COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CINCO Y ANDADOR CUATRO, CALLE BRISA SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRANDO POR CALLE BRISA ENTRE ANDADOR CUATRO Y SEIS | -99.8212 | 16.8105
GRO190401619698 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE PROLONGACIÓN TAXCO COLONIA HUIZACHE, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION TAXCO POR LAS CALLE ARQUITECTOSEN COLONIA HUIZACHE | -100.4724 | 17.1319
GRO190401641307 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LIMONES 22 INTERIOR SN COLONIA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANGOS, CALLE PEDREGAL CALZADA PIE DE LA CUESTA COLONIA GENERACIÓN 2000. COLINDA CON COL | -99.9328 | 16.8749
GRO190401654314 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CAMINO PUENTE DE FIERRO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA COMUNIDAD KILOMETRO 48 CONTINUANDO HA | -99.671 | 17.1262
GRO190401659137 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO XALTIANGUIS D | -99.7225 | 17.0916
GRO190401660964 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 58 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE RICARDO FLORE | -99.9531 | 16.9159
GRO190401661228 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 6 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE JOVERO, CALLE CARMEN DELGADO CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA ALTOS DE | -99.8232 | 16.8241
GRO190401663359 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL 12 A INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE UNO, CALLE DE LAS ROSAS CALLE TRES FRENTE DEMOCRÁTICO NA | -99.7985 | 16.8007
GRO190401663499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR EL MIRADOR 10 S INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RÍO BRAVO ANDADOR EL MIRADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA C | -99.9049 | 16.8807
GRO190401664054 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL 88 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAURO JIMÉNEZ Y ANDADOR LUCERO, CALLE HACIA LA ANTENA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO | -99.8337 | 16.8259
GRO190401664173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR AQUILES SERDÁN 9 INTERIOR SN COLONIA DIECIOCHO DE ENERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PINO SUÁREZ ANDADOR AQUILES SERDÁN COLONIA DIECIOCHO | -99.8257 | 16.9189
GRO190401664684 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL KINDER CALLE DE LA COMISARÍA MUNICIPAL CERCA DE LA CALLE D | -99.625 | 16.9118
GRO190401664706 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN COLONIA LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE NAVIDAD, CALLE MORELOS CALLE LOMA LARGA CERCA DEL HOTEL ASHLY | -99.7864 | 16.785
GRO190401665286 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO KM 21. PASANDO EL POBLADO DE LOS ÓRGANOS DE J R ESCUDERO Y ANTES D | -99.8067 | 16.9485
GRO190401666532 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ROBERTO SIERRA DEL ARROYO 36 INTERIOR SN PUEBLO LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CALLE DEL RÍO CALLE ROBERTO SIERRA DEL ARROYO | -99.8217 | 16.8836
GRO190401685888 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.8976 | 17.7087
GRO190401685888 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.8997 | 17.7064
GRO190401685888 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.9038 | 17.7098
GRO190401685888 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.8997 | 17.7018
GRO190401685888 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.8976 | 17.7086
GRO190401685888 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |  | -99.9042 | 17.7067
GRO190401692051 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Calle 37, Emiliano Zapata, 39700 Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8442 | 16.9087
GRO190401692789 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401696528 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | DOMICILIO CONOCIDO, TENANGO TEPEXI MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.6353 | 17.6071
GRO190401696532 | Guerrero | Florencio Villarreal | Pico Del Monte | DOMICILIO CONOCIDO, PICO DEL MONTE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.124 | 16.6099
GRO190401696536 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE CALLE GREGORIO VEGA, COLONIA 4 DE ABRIL ENTRE CALLE CALLE NUEVO HORIZONTE Y CALLE CALLE DEMOCRACIA, COLONIA OMILTEMI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5198 | 17.5553
GRO190401696765 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Acatepec, Gro., México | -98.9096 | 17.3241
GRO190401697568 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango Del Río | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ATENANGO DEL RÍO, 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE RÍO GRIGALVA, CALLE RÍO BALSAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA CONSTITUYENTES RÍO GRIJALVA Y | -99.1072 | 18.0974
GRO190401697569 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE TEPEYAC, CALLE DE LA PAZ ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC LEONA VICARIO TEPEYAC Y DE LA PAZ | -100.229 | 17.3446
GRO190401697572 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | CALLE LAURELES COLONIA GUADALUPE, 39105 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO ENTRE LAS CALLES LAURELES CRUZ VERDE INSURGENTES Y DURANGO | -99.4557 | 17.4931
GRO190401698548 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Miramar, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.903 | 16.8335
GRO190401698579 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO190401698705 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Base Naval Icacos, Guitarron, 39880 Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8519 | 16.8345
GRO200101699163 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699180 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101699195 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo, Guerrero, Mexico | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700112 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Malinaltepec, Gro., México | -98.6718 | 17.2453
GRO200101700117 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700118 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO200101700121 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Tlacoachistlahuaca, Gro., México | -98.3001 | 16.8105
GRO200101700124 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | Tixtla de Guerrero, Gro., México | -99.3996 | 17.5677
GRO200101700125 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO200101701149 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO200101701172 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO200101701364 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | Juan Ruiz de Alarcón 1, San Isidro, 39174 Tixtla de Guerrero, Gro., México | -99.3985 | 17.5649
GRO200101701387 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | Calle: Aeropuerto Tlapa de Comonfort Guerrero | -98.5913 | 17.5392
GRO200101701398 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Avenida Independencia Petatlán Guerrero | -101.2732 | 17.5374
GRO200101701935 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec |  | -98.6706 | 17.2445
GRO200101701935 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec |  | -98.668 | 17.2431
GRO200101701935 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec |  | -98.6658 | 17.2355
GRO200101701935 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec |  | -98.6659 | 17.2356
GRO200101703882 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOCEAVA S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.8329 | 16.907
GRO200101703884 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ | -99.9118 | 16.8676
GRO200101703891 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA LIBERTAD SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL DIF Y CALLE AUN COSTADO DEL DIF, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8348 | 16.8818
GRO200101703904 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Santa Cruz | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.1185 | 17.6442
GRO200101703923 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | DOMICILIO CONOCIDO, TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2397 | 17.4921
GRO200101703929 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | CALLE ROMA SN , AZOYU GRO. | -98.6008 | 16.7301
GRO200101703944 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE BENITO JUAREZ NUM. 11 , COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.423 | 17.2084
GRO200101703948 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Y Griega | KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4231 | 17.1631
GRO200101703961 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | CALLE DEPORTES SN , PANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.6378 | 17.7328
GRO200101703972 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ NUM. 167 ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA NACIONAL DE CUOTA . Y CARR. BUENAVISTA D, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4178 | 18.4625
GRO200101703980 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atopula | DOMICILIO CONOCIDO, CACAHUANANCHE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3566 | 18.1921
GRO200101703982 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Ceja Blanca | DOMICILIO CONOCIDO, CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5624 | 18.294
GRO200101703990 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | CALLE TUXPAN SN ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE PROLONGACION DE PINO SUAREZ, TUXPAN MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.478 | 18.3415
GRO200101703993 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | CALLE DEL SANTITO SN ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CADENA Y CALLE DE TAPIA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6136 | 18.5509
GRO200101704001 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6386 | 18.3455
GRO200101704025 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE OLIMPICA 630 NUM. ENTRE CALLE POR EL SECTOR 1 Y CALLE POR EL SECTOR 1, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8272 | 16.8883
GRO200101704030 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLEJON SILVESTRE CASTRO À5 NUM. ENTRE CALLEJON SILVESTRE CASTRO Y CALLEJON SILVESTRE CASTRO, LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9167 | 16.8687
GRO200101704072 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 33 MANZANA 87 SECTOR 5 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8443 | 16.9079
GRO200101704077 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tetela Del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, TETELA DEL RIO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -100.0783 | 17.9798
GRO200101704085 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA CUAUHTEMOC NUM. 512 ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINEZ Y CUAHTEMOC Y AVENIDA RUIZ CORTINEZ, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9284 | 16.8763
GRO200101704092 | Guerrero | Teloloapan | Tetzilacatlán | BENJAMIN SN ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/I COL , TETZILACATLÁN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.542 | 18.3464
GRO200101704094 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | TABACHINES NUM. 2 ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/I COL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5188 | 17.5768
GRO200101704110 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9029 | 16.8596
GRO200101704117 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA , ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.841 | 16.9189
GRO200101704119 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | CARRETERA NAL. MEX. ACA. KILOMETRO 40 SN , KILOMETRO 40 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7633 | 17.0522
GRO200101704125 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lodo Grande | DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LODO GRANDE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2114 | 17.6094
GRO200101704164 | Guerrero | San Marcos | Las Lomitas De Nexpa (Las Lomitas) | CALLE VICENTE GUERRERO N¦ 25 NUM. ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERCA DEL MERCADO, LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.2266 | 16.7611
GRO200101704165 | Guerrero | San Marcos | El Arenal (Huerta Los Ramírez) | CALLE MONTES DE OCA SN , COLONIA 5A SECCION, SAN MARCOS GRO. | -99.3839 | 16.7963
GRO200101704171 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Y Griega | KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO. | -100.4231 | 17.1631
GRO200101704184 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | CALLE DEPORTES SN , PANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.6378 | 17.7328
GRO200101704188 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE RUBEN FIGUEROA SN ENTRE CALLE NO TIENE Y CALLE N O TIENE, BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE ALPOYECA GRO. | -98.5081 | 17.6662
GRO200101704200 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | AV.HIDALGO 38 NUM. , PALMILLAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4257 | 18.5229
GRO200101704210 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | DOMICILIO CONOCIDO , TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5174 | 18.2968
GRO200101704227 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | DOMICILIO CONOCIDO, GUAYAMEO MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO. | -101.26 | 18.3039
GRO18180201132641 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO18180201132704 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO18180201132698 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO16180101070451 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO18180201133075 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO180301393085 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | SEMUJER | -99.8866 | 16.8619
GRO190201545232 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | CALLE SAN LUIS A MARQUELIA PUEBLO JOLOTICHÁN, 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , 5 KM SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MARQUELIA | -98.7365 | 16.7519
GRO190201534333 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE CAMINO A LA MOLONGA COLONIA ARBOLEDAS, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA COLONIA ESTA ENFRENTE DEL SEMINARIO DE PETATLAN | -101.258 | 17.529
GRO190201534369 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE JAIME NUNO COLONIA BARRIO NUEVO, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA BARRIO NUEVO RUMBO AL CUARTEL MILITAR | -101.2701 | 17.5441
GRO190201534381 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | COLONIA CAMPAMENTO 28 DE JUNIO, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , JUNTO A LA COLONIA EL CAYUCO | -101.2639 | 17.5231
GRO190201531976 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4167 | 16.472
GRO190201534359 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA VICENTE GUERRERO, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA VICENTE PARTE ALTA | -101.2663 | 17.54
GRO190201534397 | Guerrero | Petatlán | El Encanto | PUEBLO EL ENCANTO, 00000 EL ENCANTO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN EL CANTO COMUNIDAD DE PETATLAN | -101.1691 | 17.7244
GRO190201560382 | Guerrero | San Marcos | Tecomate Pesquería | San Marcos, Gro., México | -99.3884 | 16.795
GRO190201560269 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tepozonalco | Leonardo Bravo, Gro., México | -99.6759 | 17.6556
GRO190201560790 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201561017 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201561024 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Técpan de Galeana, Gro., México | -100.6281 | 17.2237
GRO190201560786 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201557827 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pochotlaxco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POCHOTLAXCO | -99.6391 | 16.9487
GRO190201561031 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201552288 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco De Trujano | CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE MARTIRES DE TLATENOLCO Y ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE CHALMA SOBRE EL BULEVAR A TRES CUADRAS SOBRE LA | -99.4552 | 18.2883
GRO190201560465 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560498 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560596 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560494 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560593 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201559615 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190201560720 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Monte Hermón | Tlapa, Gro., México | -98.5666 | 17.5484
GRO190201561040 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190201560132 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301576497 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Costera Miguel Aleman, Brisas del Marqués, 39887 Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8599 | 16.8099
GRO190301574388 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301574390 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301574434 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190301570999 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301570618 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla De Guerrero | Tixtla de Guerrero, Gro., México | -99.3996 | 17.5677
GRO190301573693 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Ocotito, Gro., México | -99.509 | 17.2508
GRO190301572016 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Tianquizolco | TIANQUIZOLCO GENERAL CANUTO A. NERI Guerrero | -100.1594 | 18.4006
GRO190301575972 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301570711 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301574389 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301571013 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301572020 | Guerrero | San Marcos | Plan De Quintero | AMAZQUITE SAN MARCOS Guerrero | -99.3911 | 16.6781
GRO190301572025 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Popoyatlajco | POPOYATLAJCO CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero | -99.2694 | 17.5006
GRO190301571055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190301574005 | Guerrero | Teloloapan |  | Teloloapan, Gro., México | -99.8697 | 18.3655
GRO190301573269 | Guerrero | Cualác | Cualác | Cualác, Gro., México | -98.6596 | 17.742
GRO190301570546 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Hoyos | Tlacotepec, Gro., México | -99.9786 | 17.7879
GRO18180201132877 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO190401609106 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE RODOLFO NERI VELA COLONIA SALUBRIDAD, 39096 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE TRABAJADORES DE LA SALUD Y CALLE GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA E | -99.4832 | 17.5273
GRO190401631281 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CARACOL 2 S INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE VERDE Y ANDADOR MONTE VERDE, CALLE PERLA CALLE CARACOL COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL PARTE A | -99.8405 | 16.8634
GRO190401633187 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Limones | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LIMOES, 39937 LOS LIMONES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO LOS LIMONES POR LA CALLE HACIA LA COMISARÍA FRENTE A LA MISCELA | -99.7509 | 16.883
GRO190401604624 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Nanche Dulce | PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE Y , POR LA CALLE BENITO JUÁREZ CON DIRECCIÓN A HUITZUCO ATENANGO DEL RÍO, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN. | -99.3082 | 18.2141
GRO190401604638 | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | CALLE A VISTA HERMOSA PUEBLO HUITZAPULA NORTE, 41441 SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE ZAPOTITLAN TABLAS SOBRE LA CARRETERA VISTA HERMOSA. | -98.8067 | 17.4261
GRO190401607836 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA RIO HUACAPA COLONIA LOS GALEANA- INDUSTRIAL, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE AVENIDA LOS GALEANA Y AVENIDA ZONA INDUSTRIAL, CALLE RIO HUACAPA ENTRE: DEPORTIVO LOS GALEANA Y CA | -99.5152 | 17.5685
GRO190401665477 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HALCON 4 INTERIOR SN COLONIA ALTA GENERACIÓN 2000, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAJARITO Y , CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA ALTA GENERACIÓN 2000. COLINDA CON COLONIAS UNIVERS | -99.9336 | 16.8788
GRO190401604796 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN PUEBLO SAN MARTÍN PACHIVIA, 40441 SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE ABASOLO CARRETERA TELOLOAPANIGUALA EN EL | -99.7869 | 18.4095
GRO190401604826 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | CALLE SAN ALEJO - PILCAYA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE Y , LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PARTE DE LA RED SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL PUEBLO | -99.6933 | 18.7676
GRO190401607455 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda De Cabañas | CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO UNO Y DOS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS | -100.4739 | 17.0978
GRO190401617132 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PEZ VELA 23 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RECURSOS HUMANOS Y CALLE JIRAFA, CALLE COCODRILO CALLE PEZ VELA COLO EX CAMPO DE TIRO POR CALZADA PIE DE L | -99.938 | 16.8821
GRO190401617148 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CAMPANARIO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y JUAN R. | -99.5696 | 16.8351
GRO190401617216 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Paso Texca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO TEXCA, 39921 PASO TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL LIBRAMIENTO DE TEXCA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PASO TEXCA PASANDO LA GASOLINERÍA HACIA EL SITIO DE TA | -99.8136 | 16.9796
GRO190401618939 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 3 A INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALZADA PIE DE LA CUESTA Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE VEINTE DE NO | -99.9333 | 16.8715
GRO190401617291 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Villa Guerrero | CALLE DE LA PAZ 5 A INTERIOR SN COLONIA VILLA GUERRERO, 39729 VILLA GUERRERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO, CALLE LA PAZ DE LA COLONIA VILLA GUERRERO POR LA CARRTE | -99.8254 | 16.9289
GRO190401617304 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FIDEL VELÁZQUEZ 3 A INTERIOR SN COLONIA DEL PRI, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FÉLIX LIERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL TERRAZAS CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA DEL PRI COLOSO ENT | -99.8199 | 16.8615
GRO190401620654 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | PUEBLO ESPINALILLO, 39901 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA A BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS Y CAMINO HACIA EL CANTON, CAMINO PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA NACIONAL A BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS SE ENTRA A LA | -99.5897 | 16.8992
GRO190401617387 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MARIO PINTOS SOBERANIS 16 S INTERIOR SN COLONIA DEL PRI, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JORGE RAMÍREZ Y CALLE CELERINO PELÁEZ, CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO CALLE MARIO PINTOS SOBERANI | -99.8165 | 16.8589
GRO200101699387 | Guerrero | Xochistlahuaca | Colonia Cerro Nanche | Xochistlahuaca, Gro., México | -98.2421 | 16.7918
GRO190401617399 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Isidro Gallinero (El Gallinero) | CALLE AL CORRAL DE TOROS PUEBLO SAN ISIDRO GALLINERO, 39903 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CORRAL DE TOROS POBLADO SAN IS | -99.7143 | 16.8833
GRO190401618350 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal De Pinzón | PUEBLO CARRIZAL DE PINZÓN, 39116 CARRIZAL DE PINZÓN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZON | -99.7412 | 17.3542
GRO190401619209 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EL ROBLE 1 A INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE GARDENIAS CALLE LE ROBLE COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ SUBIEND | -99.8405 | 16.9119
GRO190401619219 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APANHUAC ENTRE LA CALLE DE LA COMISARÍA Y LA CALLE DEL TANQU | -99.5893 | 16.9128
GRO190401617448 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Playones De San Isidro | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYONES DE SAN ISIDRO, 39903 PLAYONES DE SAN ISIDRO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PLAYONES DE SAN ISIDRO ENTRE LA CALLE RUBÉ | -99.7599 | 16.8951
GRO190401618401 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA GUERRERO 200, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE RUZSEÑOR Y CALLE ALBATROS, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUERRERO 200 EN LA CALLE VALERIO TRUJANO | -99.4872 | 17.5311
GRO190401619246 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SIMÓN BOLÍVAR 11 S INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MÁRQUÉS Y CALLE CATORCE DE ABRIL, CALLE UNIDAD CORRESPONDENCIA CALLE SIMÓN BOLÍVAR CO | -99.813 | 16.843
GRO190401619291 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL KILÓMETRO CUARENTA Y DOS Y CALLE HACIA EL RÍO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PIEDRA IMÁN ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL AL KILÓ | -99.7918 | 17.0814
GRO190401619296 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Nicolás Bravo (Zanja Del Teniente) | CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO NICOLÁS BRAVO (LA ZANJA DEL PONIENTE), 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO EL METLAPIL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE NIÑOS HÉROE | -99.7462 | 16.8318
GRO190401668221 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR CANCHA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39922 | -99.6133 | 17.0405
GRO190401667454 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE CERCA CARRETERA FEDERAL, CALLE LIBERTAD CALLE VICENTE GUERRERO EN COMISARIA MUNICIPAL CP 39910 | -99.7185 | 17.0934
GRO190401661782 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA Y CALLEJON DETRAS DE LA CANCHA TECHADA, CALLE DETRAS DE LA CANCHA TECHADA EL BENEFICIA | -99.6512 | 16.8773
GRO190401665213 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA HACIA SAN PEDRO LAS PLAYAS Y , POBLADO METLAPIL CARRETERA HACIA SAN PEDRO LAS PLAYAS PASANDO LA CANCHA | -99.7651 | 16.866
GRO190401619470 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda De Cabañas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HACIENDA DE CABAÑAS, 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA NICO | -100.4723 | 17.0967
GRO190401617752 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos De Juan R. Escudero | PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO ÓRGANOS DE JUAN R. ESCU | -99.8158 | 16.9411
GRO190401618625 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tepechicotlán | CALLE CARRETERA TEPECHICOTLAN -PETAQUILLAS PUEBLO TEPECHICOTLÁN, 39100 TEPECHICOTLÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CARRETERA TEPECHICOTLAN- PETAQUILLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOT | -99.4193 | 17.4849
GRO190401620309 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE CAMINO SIN NOMBRE A LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LOS TAHUILES Y CAMINO AL RIO, CAMINO A LA TELESECUNDARIA CARRETERA FEDERAL POBLADO LAS PAR | -99.6252 | 16.9111
GRO190401616359 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Seis De Agosto | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 COLONIA SEIS DE AGOSTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y , CARRETERA AL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA EL PANTE | -99.5726 | 16.9057
GRO190401617800 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CALLE INDEPENDENCIA POBLADO EL METLAPIL | -99.75 | 16.8443
GRO190401661534 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE RUMBO A ESPINALILLO, CALLE BARRANCA LA ANTORCHA LA UBICACIÓN DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ATR | -99.5835 | 16.896
GRO190401617887 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE LOS LAVADEROS 2 S INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DE LA LLANTA, CALLE LOS LAVADEROS POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS ENTR | -99.7315 | 16.8233
GRO190401620413 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL AMATILLO AGUA CALIENTE Y CAMINO A LA CUEVA DEL TIGRE, CALLE DRAGOS SOBRE LA CARRETERA RAMAL AMATILLO AGUA CALIENTE ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL | -99.6671 | 16.8191
GRO190401620431 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS Y CAMINO EL MANGUITO TAMARINDO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO E | -99.5428 | 16.8938
GRO190401680020 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MARICELA ROCHA 18 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARICELA ROCHA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE MANGOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MANGOS DE LA COLONIA A | -99.9023 | 16.8823
GRO190401617936 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | CALLE QUE VA AL CAMPO PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE QUE VA A LA CAMPO POBLADO EL RINCÓN ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE DE LA I | -99.6804 | 17.0905
GRO190401620451 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN VICENTE PALAPA, 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RUMBO A HUITZUCO LLEGANDO ALA COMUNIDAD DE SAN VICENTE PALAPA ADEL | -99.4079 | 18.3219
GRO190401617189 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL 13 S INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, CALLE DOS CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL PEDREGOSO SUBIEND | -99.9576 | 16.9198
GRO190401617196 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Marías | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARÍAS, 39917 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CARRETERA AL POBLADO XALTIANGUIS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS MARÍAS ENTRE LA CARRETERA AL POBLADO XALTIANGUIS FRE | -99.6819 | 17.0597
GRO190401617206 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR ALMENDROS 9 A INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE MARAÑONAS, CALLE MANGOS ANDADOR ALMENDROS DE LA COLONIA MARÍA DE LA O PARTE ALTA DE LA | -99.9048 | 16.8824
GRO190401616352 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | CALLE RUMBO A LA PREPA INTERIOR SN PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA KM 30 A SABANILLAS Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPO POBLADO SABANILLAS ESC PREPARATORIA SABANILLAS | -99.7037 | 16.9994
GRO190401616374 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAGO DORADO 2 A INTERIOR SN COLONIA LAGO DORADO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGO DORADO Y CALLE NAJOT, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRANDO DO | -99.9669 | 16.9183
GRO190401616388 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Bella Vista Papagayo | INTERIOR SN PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39932 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA ACAPULCO SALINA CRUZ, SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL RIO PAPAGAYO A LA DERECHA ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL | -99.6003 | 16.7732
GRO190401616462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Laguna Del Quemado | CALLE DE LA PRIMARIA FCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARIA Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO RUMBO A PO | -99.6613 | 16.7561
GRO190401615587 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8866 | 16.8619
GRO190401615588 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL QUEMADO CASITAS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANGEL AGUIRRE RIVERO, CALLE RENE JUAREZ CISNEROS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN | -99.8146 | 16.9258
GRO190401615598 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ANTORCHA REVOLUCIONARIA, 39463 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA SUBIENDO POR | -99.924 | 16.8684
GRO190401615605 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR 14 DE MAYO 3 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE UNIDAD, CALLE NIGROMANTE COLONIA INDEPENDENCIA COLINDA CON COL MARIA DE LA O GPE VICT | -99.8996 | 16.8824
GRO190401614947 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EUQUERIO GUERRERO COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EUQUERIO GUERRERO Y CALLE OCOTITO, CALLE 16 SEPTIEMBRE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A ALTURA DE CALL | -99.8456 | 16.8926
GRO190401612084 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA LAJA 17 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y ANDADOR LA LAJA, CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO COLON | -99.9602 | 16.9141
GRO190401613502 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VIOLETAS 12 DOCE INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ALCATRAZ, AVENIDA EL QUEMADO SUBIENDO POR AVENIDA EL QUEMADO ENTRANDO POR CALLE | -99.831 | 16.9129
GRO190401616846 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 26 COLONIA PRADERAS DEL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, AVENIDA TECNOLOGICO SOBRE AVENIDA TECNOLOGI | -99.8188 | 16.8593
GRO190401612120 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CDA IGNACIO ZARAGOZA 2 INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, BOULEVARD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO POBLADO LA | -99.7887 | 16.7913
GRO190401615026 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GALEANA ESQ. HERMENEGILDO GALEANA 21 INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE TUXPAN CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ PO | -99.8111 | 16.8203
GRO190401613918 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 40852 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMORO Y , EN EL CANAL DEL ARROYO DEL MEZON EN PETATLAN | -101.2714 | 17.5415
GRO190401614503 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NERI VELA 3 COLONIA FRANCISCO RUIZ MASSIEU, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NERI VELA Y CALLE GALO SOBERON Y PARRA, CALLE JUAN N ALVAREZ POR CALLE JUAN N ALVAREZ ANTES DE LA TIENDA DE VE | -99.8452 | 16.8942
GRO190401615111 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JUAN ALDAMA 72 SETETNTA Y DOS INTERIOR CERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN N ALVAREZ ENTRANDO POR CALLE JUAN N A | -99.8462 | 16.8793
GRO190401615133 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JUAN ESCUTIA 17 COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CUAUHTEMOC SOBRE LA AVENIDA ENTRANDO POR LA CIMA JUSTO DONDE SE UBI | -99.8469 | 16.8779
GRO190401615136 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PANORAMICA CON RENE JUAREZ 6 COLONIA NUEVA JERUSALEN, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y CALLE INVISUR, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA NUEVA JERUSALEN FRE | -99.9458 | 16.8981
GRO190401617134 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TLÁLOC 22 INTERIOR SN COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE TLÁLOC DE LA COLONIA EMPERADOR MOCTEZUMA | -99.8188 | 16.907
GRO190401611256 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Nanche Dulce | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO NANCHE DULCE, 40138 NANCHE DULCE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ MELCHOR OCAMPO | -99.3055 | 18.2148
GRO190401616781 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Joyas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO EN CALLE PRINCIPAL ANTES DE LA CAPILLA Y EL CENTRO DE SALUD HACIA LA DERECHA | -99.7428 | 17.0163
GRO190401618536 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 22 | CALLE PRINCIPAL AL JARDÍN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 22, 39911 KILÓMETRO 22, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA COMISARÍA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS HACI | -99.8094 | 16.963
GRO190401615405 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 17 A 5 INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 32, CALLE 11 COLONIA RICARDO FLORES MAGO COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA ENTRA POR AV DEL QUEM | -99.8344 | 16.9087
GRO190401617904 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 11 S INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y ANDADOR DOS DE FEBRERO, CALLE NUEVE DE AGOSTO CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁRE | -99.8199 | 16.8783
GRO190401607997 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA DEL PRI, 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE LATEERAL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRE: PRIMERA CALLE Y CENT | -99.5047 | 17.5426
GRO190401608983 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA TECOANAPA, 39270 TECOANAPA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES 5 DE FEBRERO 3A 5 DE MAYO E IGNACI | -99.2628 | 16.9885
GRO190401613641 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR SEIS 27 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE CARACOL, CALLE MIRAMAR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ POR LA TIENDA NETO FRENTE A LA ESTACION DE R | -99.8208 | 16.8103
GRO190401616284 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BOQUERON 19 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGUNA DE TULA Y CALLE LAGUNA DEL CAPULIN, CALLE LAGUNA DE TLAHUAPA BLVD VICENTE GUERRERO COLONIA CD RENACIM | -99.8235 | 16.8878
GRO190401617004 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA 8 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CUITLÁHUAC CAL LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA LA P | -99.8321 | 16.8833
GRO190401617014 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | INTERIOR SN PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO HACIA LA DERECHA PASANDO LA CAPILLA Y UNA TIENDA DE CONVENIENCIA HACIA EL FONDO | -99.5886 | 16.8516
GRO190401617938 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBR | -99.9563 | 16.9114
GRO190401617940 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 21 INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y ANDADOR RÍO COLORADO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE VICENTE GUERRERO COL | -99.8245 | 16.9191
GRO190401614521 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SE UBICA EN EL CENTRO DEL PUEBLO EN ELLA SE ENCUENTRA LA CANCHA MUNICIPAL LA IGLESIA PRINCIPAL DEL PUEBLO LA C | -98.1667 | 16.9199
GRO190401617049 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro Treinta Y Tres | ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO KILÓMETRO 33, 39920 KILÓMETRO TREINTA Y TRES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLEJON PRINCIPAL, ANDADOR SIN NOMBRE QUE CONDUCE A | -99.7902 | 17.0199
GRO190401620634 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pochotlaxco | CALLE CAMINO SIN NOMBRE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL CERRO PRIETO Y CAMINO AL MEZÓN, CAMINO A LAS PAROTAS CARRETERA ACAPULCO TIERRA C | -99.6407 | 16.9473
GRO190401613701 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CALAMAR 31 INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE QUEBRADORA Y CALLE BRISA, CALLE MIRAMAR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ ENTRA EN CALLE QUEBRDORA PASA LA MISCELANE | -99.8225 | 16.8098
GRO190401614549 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MORELOS PUEBLO LA SOLEDAD, 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA CALLE MIGUEL SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE SALUD EN LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA | -98.1672 | 16.9198
GRO190401617091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR BOCOTES 21 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y ANDADOR BOCOTES CUATRO, AVENIDA PALMAS ANDADOR BOCOTES COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA SUBIENDO | -99.9437 | 16.8853
GRO190401620687 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HUAMUCHITOS, SOBRE LA CARRETERA A BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HUAMUCHITOS ENTRANDO POR EL CAMINO PRI | -99.5978 | 16.8945
GRO190401604663 | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | CALLE A VISTA HERMOSA PUEBLO HUITZAPULA SUR, 41440 HUITZAPULA (SAN PEDRO HUITZAPULA SUR), ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , AL OESTE DE ZAPOTITLAN TABLAS SOBRE LA CARRETERA VISTA HERMOSA. | -98.8062 | 17.4237
GRO190401615681 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TUNCINGO, 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA POBLADO TUNCINGO ENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO QUE | -99.7874 | 16.8495
GRO190401616403 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Laguna Del Quemado | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA OPUESTA A LA CANCHA DE FUTBOL SUBIENDO | -99.6612 | 16.7569
GRO190401617142 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE J 103 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAURO JIMÉNEZ Y ANDADOR I, ANDADOR L CALLE J DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO POR LA CANCHA DEPORTIVA HACIA LA | -99.8339 | 16.8244
GRO190401617145 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Estación | PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO LA ESTACIÓN ENTRE LA COMISARÍA Y EL SALÓN DEL REINO D | -99.6671 | 16.7672
GRO190401617150 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR BOCOTES CUATRO 20 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ICACOS Y ANDADOR ICACOS UNO, ANDADOR BOCOTES ANDADOR BOCOTES CUATRO COLONIA JARDÍN PALMAS PANORÁMICA | -99.9439 | 16.8849
GRO190401618094 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | INTERIOR SN COLONIA LOMA LARGA, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL CHORRITO Y ANDADOR SAN JUAN, ANDADOR SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOMA LARGA PARTE ALTA DE LA COLONIA LAS CRUCES HACIA EL POB | -99.8611 | 16.8904
GRO190401604812 | Guerrero | Metlatónoc | San Juan Puerto Montaña | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, 41656 SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SAN MATEO EN EL CRUCERO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DONDE EL PUENTE | -98.5224 | 17.2771
GRO190401615696 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO SALSIPUEDES, 39936 SALSIPUEDES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA POBLADO SALSIPUEDES JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO | -99.6302 | 16.8356
GRO190401618134 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JUAN R. ESCUDERO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE EJIDO CIRUELAR, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE JUAN R. ESCUDERO DE | -99.8275 | 16.8992
GRO190401619010 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CANTÓN ENTRE LA COMISARÍA Y LA TIENDA EL CANTÓN | -99.5971 | 16.8946
GRO190401619017 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR CERESO 18 S INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y BRECHA ENCINOS, CALLE ALTA TENSIÓN ANDADOR CERESO DE LA COLONIA REVOLUCIÓN DE OCTUBR | -99.8472 | 16.895
GRO190401618175 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 17 DE FEBRERO COLONIA ELECTRICISTAS, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 30 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL PARQUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN EL JARDIN | -99.5108 | 17.5672
GRO190401618216 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ, 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JADE, CALLE LATERAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA COLONIA SAN J | -99.5094 | 17.5682
GRO190401615851 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL BAJANDO HACIA LA DERECHA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL C | -99.6444 | 16.8636
GRO190401616636 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA 8 COLONIA REVOLUCIÓN DEL SUR, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERRADA GENERAL PANFILO NATERA Y CALLE CARRILLO PUERTO, AVENIDA RUIZ CORTINES SOBRE LA AVENID | -99.8954 | 16.8768
GRO190401619192 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Colonia General Heliodoro Castillo (Chicahuales) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GRAL. HELIODORO CASTILLO, 39112 COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE | -99.9177 | 17.5118
GRO190401619207 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coacoyulillo | CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CUACOYULILLO, 39123 COACOYULILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO | -99.649 | 17.3293
GRO190401613187 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR DE LAS ROSAS COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR DE LAS ROSAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRANDO POR LA CALLA NICOLAS BRAVO PASAN | -99.827 | 16.9225
GRO190401615144 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR CUAJINICUILAPA 14 INTERIOR SN COLONIA NARCISO MENDOZA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE TECOANAPA, CALLE NARANJOS BULEVARD VICENTE GRO RUMBO A LA CASETA CARRETERA | -99.8298 | 16.9179
GRO190401615156 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE INSURGENTES 2 INTERIOR SN PUEBLO PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPU | -99.9561 | 16.9112
GRO190401619260 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Río Verde | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO VERDE, 39119 RÍO VERDE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE RIÓ VERDE | -99.7815 | 17.2017
GRO190401619266 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Salto | CALLE AL TEMPLO INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA TUNCINGO SAN ISIDRO GALLINERO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL TEMPLO EVANGELISTA DEL POBLADO EL SALT | -99.7698 | 16.8637
GRO190401620160 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | PUEBLO EL PELILLO, 39921 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO YENDO SOBRE LA CARRETERA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL ACCEDIENDO A LA COMUNIDAD PASANDO LA PRIMARIA EL PELILL | -99.7958 | 16.9933
GRO190401620173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS POBLADO LA CONCEPCIÓN PASANDO SN PEDRO CACAHUATEPEC ESTA AMATILLO SIGUE HAS | -99.6514 | 16.8774
GRO190401615904 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE RIO ATOYAC 27 INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO EN LA CALLE DONDE S | -99.8085 | 16.8556
GRO190401641427 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DIEZ 11 INTERIOR SN COLONIA LOS MANANTIALES, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES, CALLE CRISTOBAL COLÓN AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LOS MANANTIALES. C | -99.821 | 16.8734
GRO190401643683 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DE LA ENTRADA, CALLE COLA DE CHIVO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AGUAS CALIENTES POR LA ENTRAD | -99.6431 | 16.8394
GRO190401644607 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE RAYMUNDO SALINAS 14 A INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO MÉXICO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DE LAS CRUCES CALLE RAYMUNDO SALIN | -99.8462 | 16.8816
GRO190401648359 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID. COLINDA CON CO | -99.8518 | 16.892
GRO190401634678 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO POR CALL | -99.718 | 17.0975
GRO190401640142 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | AVENIDA JUAN ALVAREZ CIUDAD ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y CALLE FERNADO ROSAS, CALLE ALVARO OBREGON ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.4391 | 17.203
GRO190401647604 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 24 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN N ALVAREZ, AVENIDA CONSTITUYENTES SOBRE LA AVENIDA CONSTITUYENTES SUBIENDO | -99.9034 | 16.8849
GRO190401630445 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tecuexcontitlán (Tecoescontitlán) | CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO TECUESCONTITLÁN, 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ENTRADA LLEGANDO AL PUEBLO DE TECUEXCONTITLAN EN LA EN | -99.5756 | 18.1407
GRO190401634826 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NIÑO PERDIDO Y LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA ENTRAND | -99.9611 | 16.9196
GRO190401641576 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Guacamaya Uno | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GUACAMAYA UNO, 41770 ARROYO GUACAMAYA UNO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RUMBO A ARROYO PAJARO, SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO XOCHISTLAHUACA HUEHEETONOC VIA ARR | -98.2216 | 16.8175
GRO190401647697 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MARÍA BONITA INTERIOR SN COLONIA PUESTA DEL SOL, 39475 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA BONITA Y CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, CALLE MIRAFLORES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRA | -99.9524 | 16.9199
GRO190401647818 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos De Juan R. Escudero | ANDADOR BETANIA INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR BETANIA Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO, CALLE BELÉN SOBRE LA CARRETERA FE | -99.8143 | 16.9379
GRO190401632658 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COL GUERRERO LOS GUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO DOS ARROYOS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO COLONA GUERRERO LOS GUA | -99.6143 | 17.04
GRO190401636811 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL INTERIOR SN PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LOMA LARGA III, CARRETERA FEDERAL ACA | -99.5449 | 16.8932
GRO190401632857 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Bella Vista Papagayo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39932 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE HACIA EL RÍO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO PASANDO | -99.6005 | 16.7742
GRO190401636851 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN R ESCUDERO, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRAND | -99.8056 | 16.9086
GRO190401636860 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EL JARDÍN INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL JARDÍN Y CALLE ACACIA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO EL NEGOCIO TRAN | -99.8219 | 16.9136
GRO190401636865 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MIRAFLORES INTERIOR SN COLONIA PUESTA DEL SOL, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENTRAND | -99.9597 | 16.9223
GRO190401636884 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA MICA ENTRE ANDADOR ORO Y PLATA INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA MICA Y ANDADOR ORO, ANDADOR PLATA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO ENTANDO POR | -99.8167 | 16.917
GRO190401635492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUADALUPE VICTORIA 2 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NOPALITOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL FUNDADOR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUADALUPE VICTORIA | -99.8242 | 16.9158
GRO190401645581 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE DOCE, CALLE TREINTA Y NUEVE SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR CALLE CATORCE | -99.8422 | 16.9084
GRO190401642166 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EDUARDO NERI INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, AVENIDA DEL PALMAR SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO ENTRANDO P | -99.9576 | 16.8996
GRO190401642173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR CAPULINES ENTRONQUE CON ANDADOR DORADO 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PEZ VELA Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AMATES CALZADA PIE DE LA CUESTA COLONI | -99.9404 | 16.8803
GRO190401648784 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR LINOS 5 46 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR CHAYOTES I Y ANDADOR LINOS II, CALLE ISOBARICA CARRETERA PIE DE LA CUESTA COLONIA JARDIN PALMAS. ENTRA POR A | -99.9418 | 16.8869
GRO190401635733 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DIECIOCHO 36 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTIICINCO, CALLE VEINTISIETE CALLE DIECIOCHO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUBIR PO | -99.8406 | 16.9053
GRO190401639858 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TRES 3 INTERIOR SN PUEBLO PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE CUATRO CALLE TRES MZA 28 POBLADO EL PEDREGOSO POR LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUAT | -99.956 | 16.9209
GRO190401648197 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MARAÑÓN 26 INTERIOR SN COLONIA MARTIRES DEL 68, 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA RAZA Y CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN, COLONIA MARTIRES DEL 68 COLINDA CON COLONIAS APOLONIO CAST | -99.9208 | 16.8718
GRO190401641227 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE AGUSTIN RAMIREZ, CALLE PROGRESO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE PROGRESO ABARCA UN | -98.2437 | 16.7879
GRO190401642659 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE GRANJAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA BULEVARD VICENTE GUERRERO COLO | -99.8528 | 16.8949
GRO190401645855 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LA PEDRERA INTERIOR SN COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE PARAISO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD INGRESANDO POR CALLE JOSÉ LÓPEZ POR | -99.8558 | 16.9041
GRO190401648242 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GLADIOLAS INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICA, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SUBIENDO POR AVE | -99.8306 | 16.9118
GRO190401647532 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cerro De Piedra | PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39932 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO ACAPULCO SAN MARCOS, CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL AL LLEGAR AL CAMINO QUE CONDUCE | -99.6302 | 16.776
GRO190401634573 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MENDIOCAS 14 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANGOS Y ANDADOR MANZANILLAS, CALLE MENDIOCAS ANDADOR MENDIOCAS COLONIA JARDÍN MANGOS SUBIR POR LA AVENI | -99.9483 | 16.8915
GRO190401650454 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE NABOR OJEDA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PINEDA Y CALLE ANDRES FIGUEROA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR A LA ALTURA | -99.5458 | 18.3389
GRO190401650462 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE EJIDO COLONIA FAMILIAR, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CAMINO A TIGERITAS Y CALLE LOS PINOS, CALLE REVOLUCION SE ACCESA POR EL PERIFERICO NORTE A LA ALTURA DEL OXXO CATALINA PAS | -99.5425 | 18.3601
GRO190401649636 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMACHO, CERRADA LAZARO CARDENAS POR AV PALMA SOLA DESVIACIÓN POR CALLE | -99.9035 | 16.8808
GRO190401650466 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE ALLENDE COLONIA CASCALOTES, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CALLE LIRIOS, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CASCALOTES A LA ALTURA DLE JARDIN | -99.5535 | 18.365
GRO190401650470 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE ILUSTRES GUERRERENSES COLONIA SILVIA SMUTNY DE FIGUEROA, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE RUBI, CALLE LUCIO CABAÑAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SILVIA S | -99.549 | 18.3654
GRO190401650474 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE RIO BALSA COLONIA EL CAPIRE, 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE MORELOS, CALLE DEL PRI SE ACCESA POR EL PERIFERICO SUR A LA ALTURA DEL SAMS CLUB DE IGUALA | -99.5416 | 18.3275
GRO190401627544 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PLAN DE AYALA, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BARRANCA AGUA DE MANTECA SE ACCESA POR EL PERIFERICO PONIENTE A | -99.5439 | 18.3566
GRO190401650495 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TABACHINES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUARENTA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AVEN | -99.8295 | 16.9073
GRO190401652123 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ISOBARICA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MISSI Y CALLE JUAN SALGADO TENORIO, CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO. COLINDA CON C | -99.9465 | 16.895
GRO190401650923 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DRAGOS ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA LOS DRAGOS, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DRAGOS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA ESCÉNICA SOBRE LA AVENIDA ESCÉNICA BAJANDO POR L | -99.8303 | 16.8089
GRO190401651335 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NICOLAS BRAVO 1 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ROSAS, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO COLONIA VILLA DE LAS FLORES | -99.8288 | 16.9217
GRO190401651778 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Arena | INTERIOR SN PUEBLO LA ARENA, 39932 LA ARENA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS, CAMINO BELLA VISTA PAPAGAYO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LOMAS DE CHAPULTEPEC RETOMANDO LA CARRETER | -99.5881 | 16.7627
GRO190401652183 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | , 00000 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , HA 150 METROS DE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELIA | -98.6302 | 17.2384
GRO190401627953 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Estación | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CARRETERA AL POBLADO SAN ANTONIO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE POBLADO LA ESTACIÓN ENTRE LA CALLE DE LA | -99.6662 | 16.7693
GRO190401643195 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE JUSTO SIERRA CIUDAD MODERNA, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE IGNACIANO RAMIREZ, EN LA ENTRADA DE ATOYAC POR EL ARCO DE BIENVENIDA ESTA LE ESCUELA SECUNDARIA 14 . FRENT | -100.4407 | 17.2024
GRO190401643611 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40830 TRAMO ACAPULCO - ZIHUATANEJO KILÓMETRO 201 + 201 PUEBLO , 00000 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE 40830 TRAMO ACAPULCO ZIHUATANEJO | -101.2692 | 17.5346
GRO190401645991 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE CAÑADA DE LOS AMATES, AVENIDA RUBÉN FIGUEROA SOBRE LA AVENID | -99.8584 | 16.8649
GRO190401647962 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TECOANAPA INTERIOR SN COLONIA NABOR OJEDA DELGADO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TECOANAPA Y AVENIDA EMPACADORA, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO PO | -99.8319 | 16.9177
GRO190401648905 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAZARO CARDENAS 11 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE GUERRERO, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA HÉROES DE GUERRERO. ENTRA POR | -99.8291 | 16.881
GRO190401650695 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Guacamaya II | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GUACAMAYA II, 41771 ARROYO GUACAMAYA II, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.2053 | 16.815
GRO190401651506 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto Gallo [Campamento] | TERRACERÍA TRAMO TLACOTEPEC - PUERTO GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 000 PUEBLO PUERTO GALLO, 39140 PUERTO GALLO [CAMPAMENTO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUE | -100.178 | 17.4765
GRO190401651129 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TABACHINES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUARENTA, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AVEN | -99.8293 | 16.9076
GRO190401651958 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE URUAPAN INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA INGRESANDO POR CALLE CINCO D | -99.8142 | 16.8427
GRO190401650382 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EVENCIO HERNÁNDEZ Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EJIDATARIOS SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO | -99.8053 | 16.8633
GRO190401651197 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR ALMENDROS 17 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MANTARRAYAS, CALLE AMATES CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA EXCAMPO DE TIRO. ENTRAD | -99.9403 | 16.8804
GRO190401650421 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cerrito (Colonia El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TRES PALOS, CAMINO A EL TEJORUCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO POR TRES PA | -99.5471 | 16.8985
GRO190401629595 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE PRINCIPAL COLONIA GUERRERO 200, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GUERRERO 200 | -99.4858 | 17.5319
GRO190401629598 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE GIRASOLES COLONIA 3 DE MAYO, 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE FELIX SALGADO MACEDONIO Y CALLE FERROCARRIL, ANDADOR LIRIO SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL IGUALATAXCO PASA | -99.5315 | 18.3708
GRO190401639817 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Edén | CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL EDÉN, 40956 EL EDÉN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA ATOYAC AL PARAÍSO DESPUÉS AL EDÉN LLEGANDO AL EDÉN CRUZAS EL PUENTE COLGANTE Y ESTA LA CALLE DE LOS PINOS ES DONDE SE | -100.1361 | 17.3802
GRO190401641966 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE FERROCARRIL COLONIA 19 DE ENERO, 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LA COLONIA PPG SE ACCE | -99.5302 | 18.3723
GRO190401643111 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATEPEC, 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEL CORRAL, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL POBLADO CACAHUATEPEC POR LA CALLE DEL CORRAL ANTE | -99.6107 | 16.8868
GRO190401634302 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO TEXCA ENTRE LA CANCHA TECHADA Y LA COMISARÍA | -99.8258 | 17.0119
GRO190401639890 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA AL POBLADO GARRAPATAS Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE POBLADO LA CONCEPCIÓN ENTRE CARRETERA A | -99.6545 | 16.8778
GRO190401639953 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas De Chapultepec | CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE CHAPULTEPEC, 39930 LOMAS DE CHAPULTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA A BARRA VIEJA POBLADO LOMAS DE CHAPULTEPEC. RUMBO A LA ESC PRIMARIA NIÑOS HEROES LLEGA | -99.613 | 16.7167
GRO190401637671 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MAURO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MAURO JIMÉNEZ Y CALLE CUATRO, ANDADOR J SOBRE LA AVENIDA ESCÉNICA SUBIENDO POR AVENIDA PRINCIPAL | -99.8406 | 16.8272
GRO190401628982 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Las Trincheras | TERRACERÍA TRAMO COL. 18 DE MAYO - IXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 48 RANCHERIA LAS TRINCHERAS, 40943 LAS TRINCHERAS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRAS POR LA COL. 18 DE MAYO COMO QUE VAS PARA LA RECICLADOR | -100.3334 | 17.2022
GRO190401629817 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE CAMINO SIN NOMBRE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LA LLANTA Y CAMINO SANTA CRUZ, CAMINO JUAN N ALVAREZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO | -99.7324 | 16.8238
GRO190401633617 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Villa Del Carmen | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 VILLA DEL CARMEN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL VILLAR Y CALLE DEL RIO, CARRETERA ATOYAC AL TICUI CRUZANDO EL PUENTE DEL TICUI A 20 METROS A MANO IZQUIE | -100.4386 | 17.215
GRO190401635528 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MEZQUITAS II 21 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MAMEYES Y ANDADOR MANZANOS, ANDADOR MEZQUITES III ANDADOR MEZQUITAS II COLONIA JARDÍN MANGOS SUBIR | -99.9455 | 16.8907
GRO190401632773 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN N. ALVAREZ CALLE NICOLÁS BRAVO DEL POBLADO KIL | -99.7827 | 16.9953
GRO190401634577 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO- ACAPULCO, ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN PUEBLO KILOMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CALLE NICOLÁS B | -99.783 | 16.9952
GRO190401641343 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE PROGRESO, CALLE DOS DE ABRIL SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS | -98.2419 | 16.7872
GRO190401629943 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE CALLE NUEVA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A VISTA HERMOSA Y CAMINO CERVANTES DELGADO, CAMINO NUEVA REFORMA CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO XALTI | -99.7116 | 17.0961
GRO190401635613 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | CALLE HACIA EL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA AL POBLADO AGUA DE PERRO CALLE | -99.6123 | 17.0399
GRO190401637985 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AQUILÉS SERDÁN INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AQUILÉS SERDÁN Y CALLE JOSEFÁ ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FE | -99.8191 | 16.9142
GRO190401629165 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CAMPO DE FUTBOL LLEGANDO AL TICUI SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA AL | -100.4471 | 17.2191
GRO190401634737 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA Y AGUASCALIENTES INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SAN LUIS POTOSÍ SOBRE LA CARRETERA EN | -99.7375 | 16.7483
GRO190401634780 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA PRINCIPAL SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA LAJA, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ENT | -99.9579 | 16.9141
GRO190401640435 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR GENARO SANCHEZ 21 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE ART 123 BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA OB | -99.852 | 16.8914
GRO190401634863 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | AVENIDA DEL TENIENTE CON CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL TENIENTE VICENTE GONZÁLEZ Y CALLE LÁZARO CÁRDEANAS, CALLE INDEPENDENCIA SOBRE LA CARR | -99.7786 | 16.8299
GRO190401634873 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MANGOS 64 S INTERIOR SN COLONIA MARGARITA DE GORTARI, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR ÁLAMOS, CALLE MONTE VERDE ANDADOR MANGOS COLONIA MARGARITA DE GORTARI PARTE A | -99.8897 | 16.8802
GRO190401633168 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos De Juan R. Escudero | CALLE CANAAN INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BELÉN Y CALLE JUDAS, CALLE GALILEA CALLE CANAÁN DE LA COLONIA NUEVA BELÉN POB. LOS ÓRGANOS DE JUAN R ESCU | -99.8165 | 16.9387
GRO190401628566 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | CALLE MANANTIAL INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ, 39902 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL LIMÓN CALLE MANANTIAL POBLADO CARABALÍ ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS | -99.8772 | 16.8988
GRO190401634014 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PAROTAS 4 A INTERIOR SN COLONIA CAMBIO VEINTIUNO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMBIO VEINTIUNO Y CALLE MONTE SINAÍ, CALLE ISOBÁRICA CALLE PAROTAS COLO CAMBIO VEINTIUNO PARTE ALTA DE L | -99.9415 | 16.8887
GRO190401629464 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ROBLES 44 A INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA ROCA Y CALLE ALMENDROS, CALLE EJIDATARIOS CALLE PROLONGACIÓN ROBLES ESQUINA CON CALLE LA ROCA COLONIA RE | -99.954 | 16.8982
GRO190401630374 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN JUAN GRANDE MINAS CAMPANARIO Y CAMINO AL CARRIZO, CAMINO PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN GRANDE MINAS CAMPANARIO ENTRANDO POR EL CAMINO PR | -99.6436 | 16.8646
GRO190401630375 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Ranchito | PUEBLO EL RANCHITO, 39936 EL RANCHITO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA LA VENTA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO A LA IGLESIA YENDO SOBRE LA CARRETERA A LA VENTA ENTRANDO EN EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO POR EL CENTRO DE SA | -99.7942 | 16.9263
GRO190401630376 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Progreso De Cacahuatepec | PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS Y CAMINO PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS ENTRANDO POR EL CAMIN | -99.546 | 16.8068
GRO190401631363 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE QUINCE DE JUNIO 48 S INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y ANDADOR QUINCE DE JUNIO, CALLE MONTE VERDE CALLE QUINCE DE JUNIO DE LA COLONIA | -99.84 | 16.8581
GRO190401633245 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FUERTE DE SAN DIEGO 28 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SARGENTO SALOMÓN Y CALLE EDMUNDO CATALÁN, AVENIDA JUAN N ALVAREZ BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA C | -99.8188 | 16.9009
GRO190401629555 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | CALLE CAMINO REAL PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SINALOA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CHIHUAHUA Y SINALOA | -99.5128 | 17.2446
GRO190401629561 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | PUEBLO ACAHUIZOTLA, 39102 ACAHUIZOTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE ACACHUIZOTLA | -99.4688 | 17.359
GRO190401631427 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE OTHÓN SALAZAR, CALLE NUEVA ERA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA | -99.7824 | 17.0032
GRO190401635125 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Y Griega | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA Y, 40933 LA Y GRIEGA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS Y , TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCOZIHUTANEJO PARA LLEGAR A LA CABECERA DE ATOYAC ESTA LA ENTRADA D | -100.4349 | 17.1675
GRO190401629601 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 17 DE OCTUBRE COLONIA CAMINOS, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL CAMINOS ENTRE ABASOLO Y 5 DE MAYO | -99.5065 | 17.5619
GRO190401632679 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE AL OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA, CAMINO A OCOTILLO CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO TEXCA PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA BATALLA | -99.8272 | 17.0135
GRO190401635984 | Guerrero | Xochistlahuaca | Luis Donaldo Colosio Murrieta | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 41770 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIZADA AL LADO DERECHO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | -98.2083 | 16.7449
GRO190401635992 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Santiago | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SANTIAGO, 41770 EL SANTIAGO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DE LA CARR XOCHISTLHU | -98.205 | 16.7596
GRO190401630434 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION HERMENEGILGO GALEANA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPI | -100.4765 | 17.1395
GRO190401640957 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, TOMAS LA CARRETERA AYOYAC EL PARAÍSO A UNAS 2 HORAS LLEGANDO AL PARAÍSO POR EL ZÓCALO Y LA IGLESIA | -100.229 | 17.3449
GRO190401634964 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CAMINO AMATILLO, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO POR SAN PEDRO CACAHUATEPEC TODO HACIA ARRIBA PAS | -99.6526 | 16.8778
GRO190401626837 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE FLOR DE MAYO COLONIA HUERTA LOS TAMARINDOS, 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE GIRASOLES, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCESA POR EL PERIFERICO PONIENTE A LA ALT | -99.5536 | 18.3619
GRO190401631916 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE MANUEL DOBLADO 121 S INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y BRECHA BENITO JUÁREZ, CALLE CUAUHTÉMOC CALLE MANUEL DOBLADO POBLADO XALTIANGUIS POR LA AVENIDA V | -99.7184 | 17.0977
GRO190401631951 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco De Trujano | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPECOACUILCO CENTRO, 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE CHALMA, CALLE CENTRO LLEGANDO AL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO POR LA CARRETE | -99.463 | 18.2876
GRO190401633857 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE PROLONGACIÓN LOS LLANITOS PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PASANDO EL PUENTE DEL TICUI LLEGAS AL ZÓCALO Y CAMINAS RUMBO AL TANQUE ELEVADO DE LA C | -100.4383 | 17.221
GRO190401632862 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE SIN NOMBRE POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS ENTRE LA C | -99.7283 | 16.8267
GRO190401633918 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA AL POBLADO KILÓMETRO 42 CALLE AMPLIACIÓN SANTA CRUZ POBLADO PIEDR | -99.78 | 17.0754
GRO190401630553 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA DEL MAESTRO, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE LA CALLE SUC | -100.4717 | 17.1437
GRO190401640083 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SE UBICA AL OESTE DE LA LOALIDAD CON RESPECTO AL ZOCALO DE LA PO | -98.2446 | 16.7923
GRO190401629956 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Limones | CALLE CAMINO SIN NOMBRE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LOS LIMONES, 39903 LOS LIMONES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , POR AUTOPISTA PUNTA DIAMANTE POBLADO LOS LIMONES. RUMBO A TUNCINGO Y LA CONCEPCIÓN. CERCA DE RANCHO | -99.7549 | 16.8807
GRO190401638923 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CONFEDERACIÓN CAMPESINA 30 S INTERIOR SN COLONIA CANUTO NOGUEDA, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CANUTO NOGUEDA, CALLE CONSTITUYENTES CALLE CONFEDERACIN CAMPESINA COLON | -99.8212 | 16.8764
GRO190401641355 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ATOYAC DE ÁLVAREZ CENTRO, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPIRE, CALLE 18 DE MARZO POR EL CENTRO DE SALUD LA PAROTA EN ATOYAC ESTA EL JARDÍN D | -100.4324 | 17.2092
GRO190401640208 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PEZ VELA 66 INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE SIRENITA CALZADA PIE DE LA CUESTA C | -99.941 | 16.88
GRO190401633130 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE RÍO PAPAGAYO 10 A INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO DE LAS GARZAS Y CALLE RÍO MARQUELIA, CALLE RÍO TLAPANECO CALLE RÍO PAPAGAYO COLONIA CIUDAD RENACIMI | -99.8229 | 16.8848
GRO190401641517 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR TIGRE 3 INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE ZAPOTILLO, AV RUIZ CORTINES COLONIA PALMA SOLA. PUEDE ENTRAR POR PALMA SOLA O POR EL FOVISS | -99.8957 | 16.8854
GRO190401640328 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ALDAMA 27 INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DIF MUNICIOAL AV LAZARO CARDENAS COLONIA LA LIBERTAD. ENTRA POR CALLE EMILIAN | -99.8346 | 16.8812
GRO190401633251 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE REFORMA AGRARIA 34 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RADIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA AMPLIACIÓN PASO | -99.8289 | 16.914
GRO190401628496 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco De Trujano | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4667 | 18.287
GRO190401631557 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PAULIINA 2 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL, 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y ANDADOR DEL TIGRE, CALLE GLORIETA CALLE PAULINA COLONIA AMPLIACIÓN PRADERAS DE COSTA | -99.8417 | 16.8642
GRO190401635572 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SILVESTRE CASTRO 61 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANAL DEL ARROYO Y CALLE ANTONIO I. DELGADO, ANDADOR HUICHOLES CALLE SILVESTRE CASTRO COLONIA CIUDAD | -99.8186 | 16.8989
GRO190401629386 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | COLONIA ACAHUIZOTLA, 39102 ACAHUIZOTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -99.4687 | 17.3588
GRO190401631637 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 26 A INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DEL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FILIBERTO VIGUERAS LÁZARO Y CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALL | -99.8183 | 16.8593
GRO190401642977 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MINA SOLAR INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MINA SOLAR Y EJE VIAL CENTRAL VICENTE GUERRERO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR EJE | -99.8198 | 16.8901
GRO190401629456 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Palo Blanco | AVENIDA CARRIL DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PUEBLO PALO BLANCO, 39101 PALO BLANCO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN CARRIL DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO | -99.4681 | 17.4037
GRO190401640638 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESO DEL SUR, CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DEL TICUI ENTRANDO POR EL PUENTE PASANDO POR LA CANCHA PRINCIP | -100.4411 | 17.2144
GRO190401643088 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA ESCUELA CALLE BENITO JUÁRREZ POBLADO TEXCA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE DE | -99.8236 | 17.0118
GRO190401629474 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN MATEO, 39022 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LOA OBRA SE ENCUENTRA UBOICADA EN EL BARRIO DE SAN MATEO | -99.4976 | 17.5571
GRO190401637116 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | COLONIA MIRADOR, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y , LA OBRA SE UBICA PR LA CALLE RIO PAPAGAYO EN LA COLONIA MIRADOR | -100.4741 | 17.1426
GRO190401628719 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE JOSE MANUEL HERRERA, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CALLE | -101.5463 | 17.6427
GRO190401632591 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Nicolás Bravo (Zanja Del Teniente) | PUEBLO NICOLÁS BRAVO (LA ZANJA DEL PONIENTE), 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DE LA GASOLINERA, CALLE PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE DEL PO | -99.7526 | 16.8305
GRO190401632614 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CALLE DEL TANQUE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA POBLADO TRES PALOS ENTRAR FRENTE AL SITIO DE TAXIS HACIA LA CALLE | -99.778 | 16.8334
GRO190401667513 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Martín El Jovero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, CP. 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO | -99.5925 | 17.1045
GRO190401668041 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Sierrita | PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA, LA VIVIENDA SE UBICA A 400 METROS ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA SOBRE CASERÍO DISPERSO | -99.7386 | 17.0564
GRO190401668042 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CUAUHTÉMOC FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -99.7328 | 16.8276
GRO190401668128 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Zapote | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 39909 EL ZAPOTE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39909 | -99.8495 | 16.9905
GRO190401668147 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE ALDAMA PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CALLE EN EL CENTRO CALLE ALDAMA EN EL CENTRO CP 39920 | -99.7806 | 16.9967
GRO190401668157 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL DEL KIOSKO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL KIOSKO Y CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA, LA VIVIENDA SE UBICA ENTRE EL KIOSKO Y LA CANCHA TECHAD | -99.6519 | 16.8779
GRO190401668161 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE BENITO JUAREZ EN CANCHA TECHADACP 39908 | -99.7779 | 16.8327
GRO190401668164 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN CANCHA TECHADA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADACP 39937 | -99.5976 | 16.8951
GRO190401666997 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Joyas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CANCHA DE FUTBOL ADELANTE DE LA OFICILIA Y LA IGLESIA DEL PUEBLO SE TOMA EL LADO IZQUIERDO. | -99.7436 | 17.0164
GRO190401668169 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Bejuco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA Y CALLE EN CANCHA TECHADA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39931 | -99.7107 | 16.8241
GRO190401666263 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Cruces De Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR EL CENTRO DE SALUD, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANC | -99.6173 | 16.8473
GRO190401666274 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SETENTA Y CINCO COLONIA APALANI, 39935 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CARRETERA VIEJA HACIA ARRIBASE TOMA LA CALLE FRANCISCO VILLA | -99.59 | 16.8531
GRO190401666280 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE COMUNICACIÓN COLONIA LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE ART 123 ENTRE CAPILLA SANTA MARTA Y CALLE TECNOLOGÍA | -99.6169 | 16.8475
GRO190401667559 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Joyas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JOYAS, 39923 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR CANCHA TECHADA Y CALLE POR ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39923 | -99.7436 | 17.0156
GRO190401667131 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA DEL FORTIN 85 INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIEGO ÁLVAREZ FRENTE A LA MISCELÁNEA SAGITARIO | -99.9158 | 16.8505
GRO190401667616 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | San Martín De Las Flores | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, 40943 SAN MARTÍN DE LAS FLORES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCPAL Y , TOMAS LA CALLE RUMBO A LA 18 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA ENTRADA DE LA | -100.3888 | 17.1937
GRO190401666363 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HERRADURA TAHITÍ INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO PORTÉS GIL Y CALLE LIMA TAMBO, CALLE LA NAO ATRÁS DEL SITIO DE TAXIS DE ACAPULCOAYUTLA DEL | -99.8744 | 16.866
GRO190401667170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EJIDO NUXCO INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAYACO Y CALLE EJIDO 2 ARROYOS, CALLE EJIDO CIRUELAR BIBLIOTECA JUAN ÁLVAREZ HURTADO | -99.8292 | 16.8956
GRO190401667206 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EJIDO NUXCO INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAYACO Y CALLE EJIDO 2 ARROYOS, CALLE EJIDO CIRUELAR BIBLIOTECA JUAN ÁLVAREZ HURTADO | -99.8292 | 16.8956
GRO190401668716 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho Las Marías | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LAS MARÍAS, 39928 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS PAROTAS Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LAS MARÍAS CP. 39928 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPU | -99.6261 | 16.9081
GRO190401668719 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Río Del Bálsamo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO DEL BÁLSAMO, 40951 RÍO DEL BÁLSAMO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA ATOYAC SAN JUAN DE LA FLORES DESPUÉS LLEGAS A SAN JUAN LLEGAS AL CAMINO DE TERRACERIA A SANTO DOMINGO | -100.3083 | 17.4232
GRO190401666446 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ESCUELA PRIMARIA AV UNIVERSIDAD AUN COSTADO DE LA CAPILL | -99.9576 | 16.9086
GRO190401667240 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR ESCUELA PRIMARIA, CALLE RUMBO A TIERRA COLORADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA | -99.7604 | 17.0551
GRO190401668745 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Arroyo Verde | CONTINUACION CAMINO TERRACERIA RANCHERIA ARROYO VERDE, 39928 ARROYO VERDE, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO TERRACERIA Y CAMINO SIN NOMBRE, RANCHERÍA ARROYO VERDE CP. 39928 | -99.6724 | 16.9306
GRO190401666468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 15 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE PRIMERO DE ABRIL, CALLE PRIMERO DE ABRIL FRENTE A LA HERRERÍA. | -99.8403 | 16.8578
GRO190401666486 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR NIÑOS HÉROES Y CALLE LOMA LARGA, CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA ESCUELA BILINGÜE DEL ANDADOR NIÑOS HÉROES | -99.8477 | 16.9167
GRO190401666496 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, CALLE AUN COSTADO DEL ZOCAL | -99.6531 | 16.8773
GRO190401667269 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO I. MADERO 5 INTERIOR SN COLONIA ACAPULCO DE JUÁREZ CENTRO, 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS AUN COSTADO DE LA CATEDRAL | -99.9092 | 16.8491
GRO190401666567 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MICHOACÁN 43 INTERIOR SN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE QUERÉTARO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MICHOACÁN COLONIA AMPLIACIÓN NAVIDAD DE LLAN | -99.8206 | 16.8273
GRO190401667420 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Ixtla | CALLE TELE-BACHILLERATO RANCHERIA IXTLA, 40934 IXTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TELE BACHILLERATO Y CALLE PRINCIPAL, TOMAS LA CARRETERA NACIONAL AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ALCOHOLA TOMAS LA DESVIACIÓN A LA VAINIL | -100.3845 | 17.1713
GRO190401667998 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE POR LA CANCHA CALLE PRINCIPAL EN CANCHACP 39918 | -99.8192 | 17.0996
GRO190401668002 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho Las Marías | CALLE CAMINO A LOS ILAMOS PUEBLO RANCHO LAS MARÍAS, 39931 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO A LOS ILAMOS Y , ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA | -99.6276 | 16.9079
GRO190401668007 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 500 METROS AL OESTE DEL CENTRO DE SA | -99.7403 | 16.9753
GRO190401668010 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO EL CANTON, 39931 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA Y , CALLE DEL CENTRO DE SALUD A 100 METROS ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA | -99.5975 | 16.8957
GRO190401668034 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO KILÓMETRO 42, 39920 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE AUN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA, A 6 METROS AL CO | -99.7595 | 17.0552
GRO190401668036 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , A 300 METROS AL COSTADO DERECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.8238 | 17.0132
GRO190401668039 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cerro De Piedra | CALLE ATRA DE LA IGLESIA PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39931 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRAS DE LA IGLESIA Y CALLE RUMBO AL POZO DE AGUA, CALLE POZO DE AGUA ATRAS DE LA IGLESIA CERCA DEL POZO DE AGUA | -99.6295 | 16.7742
GRO190401667587 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana (Coacoyular) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL PUEBLO PABLO GALEANA, CP. 39910 PABLO GALEANA (COACOYU | -99.6959 | 17.1445
GRO190401667650 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO, CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA IMÁN, CP. 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRER | -99.7845 | 17.0762
GRO190401666889 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DEL MONTE 83 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MOGUEL HIDALGO Y CALLE COCDRILO, CALLE LOS ANGELES CALLE DEL MONTE POBLADO SAN ISIDRO CARRETERA FEDERAL ACAPU | -99.9533 | 16.9139
GRO190401668938 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARÍA MORELOS, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SE | -99.8176 | 16.9048
GRO190401667008 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA DEL FORTIN 85 INTERIOR SN COLONIA LA MIRA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIEGO ÁLVAREZ FRENTE A MISCELÁNEA SAGITARIO | -99.9158 | 16.8505
GRO190401666270 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CAMPANARIO ENTRE LA COMISARIA Y LA CANCHA TECHADA | -99.5903 | 16.8532
GRO190401667063 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto Del Camarón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CANCHA TECHADA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CANCHA TECHADA | -99.5863 | 17.0517
GRO190401667897 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huajintepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC, 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJINTEPEC CP. 39927 HUAJINTEPEC ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE | -99.5186 | 16.9743
GRO190401670091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 4 DE ENERO INTERIOR 17 COLONIA PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE RAFAEL ARIZA, ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL FUERZA AEREA MEXICANA | -99.9992 | 16.9173
GRO190401667931 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE CENTRO DE SALUD EN CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO EN LA CANCHA CP 39937 | -99.5892 | 16.9135
GRO190401667937 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, CP. 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE C | -99.5913 | 16.8545
GRO190401667942 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNIIPAL Y CALLE POR LA CANCHA, CALLE POR LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADACP 39923 | -99.7029 | 17
GRO190401669046 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401669050 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401669052 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401666365 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos De Juan R. Escudero | CALLE PRINICIPAL PUEBLO EL QUEMADO, 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE LA CANCHA TECHAD Y OFICILIA | -99.8097 | 16.9431
GRO190401667960 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SABANILLAS, 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA CANCHA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHACP 399323 | -99.7029 | 17.0001
GRO190401667967 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | CALLE ARTICULO TREINTA CONSTITUCIONAL PUEBLO EL METLAPIL, 39904 EL METLAPIL, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR CANCHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ EN CANCHA TECHADA CP 39904 | -99.7494 | 16.8423
GRO190401666382 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y CALLE ALDAMA, ENTRANDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO | -99.8135 | 16.9111
GRO190401666396 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE UNIVERSITARIA COLONIA PEDREGOSO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA ANTES DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE JESUS | -99.9557 | 16.9118
GRO190401667205 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BALTAZAR LEYVA MANCILLA Y UNIVERSIDAD 9 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CANADA, CALLE VALLE DE LAS FLORES CARRETERA NACIONAL | -99.9596 | 16.9006
GRO190401667247 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS LLANITOS Y CALLE 5 DE MAYO, LLEGANDO A LA CABECERA DE ATOYAC CRUZAS EL PUENTE QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE EL TICUI Y SUPES | -100.4428 | 17.2219
GRO190401667980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE BARRIO NUEVO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA DE LA CALLE REFORMA COLONIA EL MIRADOR | -99.7189 | 17.1065
GRO190401667988 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Ilamos | CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA PUEBLO LOS ILAMOS, 39931 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LOS ILAMOS Y CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA, A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA | -99.6222 | 16.8965
GRO190401666437 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA ALBORADA 19, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE INSURGENTES ANDADOR NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA ALBORADA | -99.8476 | 16.9167
GRO190401666451 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE FRENTE AL ZÓCALO, CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD A 300 METROS AL COST | -99.6531 | 16.8773
GRO190401666475 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DEL RÍO 23 INTERIOR SN COLONIA LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JUAN R. ESCUDERO Y CALLE TRES TAMARINDOS, CALLE HACIA EL RÍO DE LA SABANA CALLE DEL RÍO COLONIA BARRIO NUEVO DEL | -99.7998 | 16.9133
GRO190401667297 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN COLONIA MODULO SOCIAL FOVISSSTE, 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RINCONADA CATAMARÁN Y AVENIDA DEL MAESTRO, ANDADOR MODULO SOCIAL FOVISSSTE BIBLIOTECA VICENTE G | -99.8965 | 16.8787
GRO190401667997 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 200 METROS HACIA EL ESTE DE LA COMISARIA DEL CENTRO | -99.7821 | 16.9983
GRO190401666490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE SAN FRANCISCO AUN COSTADO DE LA IGLESIA MISIÓN DE CRISTO | -99.9571 | 16.9097
GRO190401667327 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Sierrita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SIERRITA, 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA Y CALLE POR LA ESC PRIMARIA, CALLE RUMBO A KILÓMETRO 45 CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39925 | -99.7405 | 17.0552
GRO190401667350 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN COLONIA MODULO SOCIAL FOVISSSTE, 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RINCONADA CATAMARÁN Y AVENIDA DEL MAESTRO, CALLE MODULO SOCIAL FOVISSSTE BIBLIOTECA VICENTE GUE | -99.8965 | 16.8787
GRO190401668208 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUAS CALIENTES, 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR CANCHA TECHADA, CALLE POR LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39935 | -99.6405 | 16.8426
GRO190401668220 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CRUZANDO LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE LA CANCHA TECHADA | -99.6506 | 17.0232
GRO190401668226 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 399 | -99.6133 | 17.0405
GRO190401668231 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE EN LA CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39924 | -99.7368 | 16.9742
GRO190401666607 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 22 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LEONA VICARIO, ANDADOR AZOYÚ CALLE JOSE MARÍA MORELOS CO | -99.8523 | 16.8954
GRO190401668257 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EN CANCHA TECHADA, CALLE POR LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39931 | -99.5797 | 16.8943
GRO190401667484 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AHUEHUETES COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRE CALLE AMATES Y AHUEHUETES ENTRANDO POR ACCESO PRINCIPAL | -99.949 | 16.8969
GRO190401667511 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xolapa | CALLE PRINCIPAL 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO XOLAPA, 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESC PRIMARIA, CALLE POR LA CANCHA TECHADA EN COMISARIA MUNICIPAL CP 39910 | -99.6132 | 17.1593
GRO190401661654 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA CANCHA TECHADA Y CALLE CERCA KINDER, CALLE CERCA COMISARIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CERCA DE KINDER Y COMISARIA CP 39937 | -99.5975 | 16.8951
GRO190401661667 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL | -99.6488 | 17.0215
GRO190401661702 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE | -99.7591 | 17.0547
GRO190401664256 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Bella Vista Papagayo | PUEBLO BELLA VISTA PAPAGAYO, 39550 BELLA VISTA PAPAGAYO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA PASANDO EL PUENTE RIO PAPAGAYO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO JUSTO DONDE SE UBICA | -99.6013 | 16.7735
GRO190401661747 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 24 DE NOVIEMBRE 23 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LA O, 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE GLADIOLAS, CONSTITUYENTES COLONIA MARÍA DE LA O. COLINDA CON COLONIAS SANTA CRUZ Y P | -99.903 | 16.8847
GRO190401652496 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Limón | CALLE PRINCIPAL CERRO LIMON, 41617 CERRO LIMÓN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -98.682 | 16.8999
GRO190401654133 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑO ARTILLERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE NI | -99.8372 | 16.8799
GRO190401657795 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO AL OCOTILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE OCOTILLO DEL POBLADO TEXCA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZA | -99.8249 | 17.0113
GRO190401657798 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Junta De Los Ríos (Las Juntas) | TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DEL TIBOR - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JUNTA DE LOS RÍOS, 00000 JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIP | -100.2259 | 17.2267
GRO190401660924 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pochotlaxco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCHOTLAXCO, 39927 POCHOTLAXCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO POCHOTLAXCO ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CANCHA POR LA ESCUE | -99.6411 | 16.9487
GRO190401660940 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA 2 INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MONTERREY, CALLE MEXICALI BOULEVARD A BARRA VIEJA PASA COL BONFIL Y DESVIA | -99.7381 | 16.7486
GRO190401661767 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho Las Marías | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS MARIAS - PAPAGAYO, 39928 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR LAS PAROTAS ADELANTE ESTA EL POBLADO | -99.622 | 16.8962
GRO190401665116 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA AUN COSTADO DE LA IGLESIA AUN COSTADO DE L | -99.5792 | 16.8971
GRO190401665126 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL PUEBLO DE HUAMUCHITOS | -99.545 | 16.8933
GRO190401652569 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR HERMENEGILDO GALEANA 8 INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA POPULA | -99.8325 | 16.8832
GRO190401653367 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CIUDAD PERDIDA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CIUDAD PERDIDA Y CALLE BELLAS ARTES, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SOBRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRANDO POR CALLE | -99.8204 | 16.87
GRO190401657031 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PASEO DEL CANTIL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA NORIA Y CALLE LA CANOA, LA OBRA COMIENZA DONDE ESTA EL SITIO DE TAXIS FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA NORIA Y | -101.5636 | 17.6372
GRO190401657833 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Río Santiago | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO SANTIAGO, 40943 RÍO SANTIAGO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLECIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA TOMANDO LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO PASAND | -100.3175 | 17.2535
GRO190401657842 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | San Andrés De La Cruz | CALLE CELLE DE TELEBACHILLERADO PUEBLO SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, 40942 SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE A LOS VALLES Y CALLE CALLE DEL TELE BACHILLER, TOMAS LA CARRETERA DE ATOYAC EL PARAÍSO EN | -100.3581 | 17.2586
GRO190401657850 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Valles | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS VALLES, 40940 LOS VALLES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, ES LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ADRES A LOS VALLE TRES PAS | -100.3467 | 17.2855
GRO190401658651 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELA COMISARÍA Y CAMINO AL POBLADO PROGRESO DE CAHUATEPEC, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APALANI POR LA CALLE DE LA COMISARIA PASANDO LA TIE | -99.5894 | 16.8524
GRO190401655372 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA GUERRERO 200, 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE PINZON Y CALLE SOCRATES, CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE: CALLE PINZON Y CALLE SOCRATES | -99.4871 | 17.5317
GRO190401652647 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401652656 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401652657 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401655410 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ALIANZA POPULAR, 39025 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE MAGANDA Y CALLE NARCO ARCOS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE: C. MAGANDA Y CALLE PROFR | -99.4985 | 17.5604
GRO190401657863 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Huicón | CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA RANCHERIA EL HUICÓN, 40936 EL HUICÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CARRETERA NAL ACAPULCO ZIHUATANEJO LLEGAS A LA COMUNIDAD DE ZACUALPAN FRENTE AL ARCO DE | -100.3077 | 17.1075
GRO190401657894 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Quemado | CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO EL QUEMADO, 40935 EL QUEMADO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PREPA POPULAR, PARA LLEGAR AL QUEMADO SE TIENE QUE LLEGAR PRIMERO A LA COMUNIDAD DE CACALUTLA POR LA | -100.2898 | 17.1932
GRO190401665251 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD CALLE PRINC | -99.5701 | 16.833
GRO190401652665 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401662862 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL COLONIA EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA DEL CENTR | -99.5715 | 16.835
GRO190401665307 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho Las Marías | CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS ILAMOS PUEBLO RANCHO LAS MARÍAS, 00000 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS ILAMOS Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA, CALLE RUMBO A LOS ILAMOS CALLE PRINCIPAL RUM | -99.6278 | 16.9065
GRO190401652714 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL APANHUAC INTERIOR SN PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PUEBLO APANHUAC. ADELANTE DE PUEBLO LAS MINAS ESTA BARRIO NUEVO DE LOS | -99.5892 | 16.9128
GRO190401658807 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL KINDER, CALLE DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO HUAMUCHITOS ENTRE LA CALLE DEL KINDER Y LA COMIS | -99.5763 | 16.8939
GRO190401665315 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ACCESO DESDE BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS. | -99.5737 | 16.8945
GRO190401665337 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39935 | -99.6436 | 16.8638
GRO190401665343 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Salto | CALLE DE LA COMISARÍA PUEBLO EL SALTO, 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO EL SALTO | -99.7635 | 16.8654
GRO190401665371 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA VEREDA DE AMATILLO | -99.6261 | 16.9116
GRO190401658031 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE SANTO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO AMATILLO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ PASANDO EL | -99.6658 | 16.819
GRO190401660310 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BUGAMBILIAS 75 A INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE GARDENIA, CALLE AZUCENA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO PA | -99.836 | 16.9191
GRO190401661198 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CERVANTES DELGADO 5 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS CARRETERA CAYACO PUETO MARQUEZ COLONIA LOMAS DEL V | -99.8165 | 16.828
GRO190401661212 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Bejuco | CALLE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL DEPOSITO DE LA CORONA EL CHATITO ESTA EL | -99.7102 | 16.8246
GRO190401664592 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO COZOYOAPÁN, 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE LAS CALLES COMPR | -98.2419 | 16.7861
GRO190401665400 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Carrizo | CALLE DEL CENTRO PUEBLO EL CARRIZO, 39931 EL CARRIZO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD POBLADO EL CARRIZO PASANDO LA IGLESIA ANTES DE LLEGAR A | -99.6199 | 16.8716
GRO190401665427 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE ATRAS DE LA CANCHA TECHADA 100 METROS HACIA EL SUR | -99.6442 | 16.8638
GRO190401657238 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Boca De Arroyo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BOCA DE ARROYO, 40932 BOCA DE ARROYO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LA FONSECA, LA PAVIMENTACIÓN ESTA POR LA CARRETERA QUE ENTRONCA A LA FONSECA FRENTE AL TI | -100.4561 | 17.1825
GRO190401658075 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA SIGUI | -99.8081 | 16.8669
GRO190401661275 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 9 A INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE DOS, CALLE PRINCIPAL ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL A LA ALTUR | -99.8386 | 16.8283
GRO190401662184 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CERRADA DE COZUMEL 51 A INTERIOR SN COLONIA AMPL. LÓPEZ PORTILLO, 39800 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE LA SABANA CALLE CERRADA DE COZUMEL C | -99.8174 | 16.8637
GRO190401665480 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Estación | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACIÓN, 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39936 | -99.6661 | 16.7677
GRO190401658109 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Zacualpan | CALLE LA LAGUNA PUEBLO ZACUALPAN, 40936 ZACUALPAN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA LAGUNA Y CALLE PRINCIPAL, POR LA HUERTA DE DON MARIO DONDE ESTA LA FABRICA DESHIDRATADORA DE FRUTAS COLONIA LA AURORITA EN LA COM | -100.3253 | 17.0867
GRO190401658125 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Camarón | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMARÓN, 40954 EL CAMARÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, HAY DOS RUTAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CAMARÓN SE PUEDE LLEGAR AL CAMARÓN POR LA | -100.3718 | 17.3135
GRO190401658148 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cerro Prieto De Los Blancos | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, 40935 CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLECIA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, SE TOMA LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCOZIHU | -100.2556 | 17.1975
GRO190401659615 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA COMISARIA, CALLE POR EL CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL CANCHA TECHADA CERCA DE LA COMISARÍA | -99.545 | 16.8931
GRO190401661334 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE ISABEL LA CATÓLICA CANCHA PRINCIPAL CENTRO ENTRE CALLES VEINTE DE NO | -99.7143 | 17.0995
GRO190401664699 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MEZQUITE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLO | -99.8188 | 16.8316
GRO190401664708 | Guerrero | Xochistlahuaca | Plan De Pierna | PUEBLO PLAN DE PIERNA, 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD AL LADO NORESTE RESPCTO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ESCUELA PRIMARIA | -98.1978 | 16.7745
GRO190401665491 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA DEL CENTRO PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA DEL CENTRO Y CALLEJON ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE RÍO LA VIVIEN | -99.5898 | 16.9129
GRO190401665495 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE POR LA C HERMENEGILDO GALEANA, CALLE POR C IGNACIO ZARAGOZA CALLE BENITO JUAREZ | -99.7844 | 16.9959
GRO190401665511 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39620 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA EX HACIENDA DE JUAN N ALVAREZ Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN LA COMISARÍA MUN | -99.8159 | 17.0947
GRO190401665521 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR EL CENTRO DE SALUD Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADA CP 39921 | -99.8258 | 17.0113
GRO190401652888 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | CALLE MORELOS PUEBLO XOCHISTLAHUACA, 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE XOCHIS, CALLE JOSE PAULINO LA OBRA SE ENCUNETRA ENTRE LAS CALLES XOCHIS Y CALLE JOSE PAULINO SOBRE LA CALLE MORELOS | -98.2421 | 16.7967
GRO190401652931 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Martín El Jovero | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO SAN MARTIN EL JOVERO. PASANDO SABANILLAS Y ANTES DE | -99.5932 | 17.1039
GRO190401660460 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR RIVERA 2 INTERIOR 2 COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR RIVERA Y ANDADOR ORIENTE, CALLE DE LA RIVERA ENTRANDO POR CALLE CONSTITUCIÓN 27 HASTA LLEGAR A CALLE DE LA RIV | -99.8949 | 16.8857
GRO190401664746 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA IGLESIA LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA A 300 METROS AL OES | -99.6507 | 16.8777
GRO190401653764 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PINOS II COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PINOS I Y ANDADOR PINOS II, CALLE PINOS II COLONIA JARDÍN MANGOS CP. 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO | -99.954 | 16.8844
GRO190401659048 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cerrito (Colonia El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CERRITO, 39931 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO HUAMUCHITOS Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CERRITO COL. EL CERRITO PASANDO | -99.7276 | 16.8233
GRO190401659701 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR ESMERALDA PARTE ALTA 3 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA GLORIETA Y CALLE PASANDO EL PUENTE, CARRETERA A PIE DE LA CUESTA COLONIA LAS JOYAS. COLIND | -99.9411 | 16.8866
GRO190401660559 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUERRERO 3 INTERIOR 3 COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TECPÁN, CALLE ZIHUATENEJO ENTRANDO POR CALLE TECPÁN A LA ALTURA DE CALLE GUERRERO | -99.8244 | 16.8362
GRO190401664786 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE CERCA DE LA IGLESIA, CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPA | -99.5901 | 16.8532
GRO190401664790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN N ALVAREZ, CARRETERA FEDERAL MÉXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA SUBIENDO PO | -99.8288 | 16.9209
GRO190401657455 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Y Griega | CALLE EL CHINO COLONIA LA Y, 40933 LA Y GRIEGA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS, POR EL BOULEVARD QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC ESTA LA COL. DE LA Y GRIEGA | -100.4321 | 17.1648
GRO190401659091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINAS CRUZ Y CALLE DE LA SECUNDARIA, CALLE A LA LAGUNA CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO SAN | -99.7275 | 16.8233
GRO190401659768 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL POR LA COMISARIA | -99.545 | 16.8931
GRO190401660571 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CARABALÍ, 39902 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CARRETERA A LA CIMA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CARABALÍ HACIA EL PARQUE EL VELAD | -99.8772 | 16.8973
GRO190401664816 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ADELANTE DE CANCHA TECHADA Y ESCUELA PRIMARIA | -99.5766 | 16.8944
GRO190401664828 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 15 A INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS AVENIDA LÁZARO CARDENAS POBLAD | -99.8107 | 16.8655
GRO190401653869 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA LA POPULAR, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS TODO EN LI | -99.8337 | 16.8847
GRO190401653888 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4331 | 17.2127
GRO190401657535 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Pie De La Cuesta | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 40950 PIE DE LA CUESTA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, SE TOMA LA CARRETERA DE ATOYAC SAN JUAN DELAS FLORES LLEGANDO A SAN JUA | -100.3679 | 17.4754
GRO190401658340 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA COLONIA FRANCISCO VILLA, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MARIA MORELOS, A TRAS DE LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS LADO NORTE DONDE TERMINA EL BAR | -100.4271 | 17.2114
GRO190401659796 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO EL RINCÓN, 39935 EL RINCÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE DE LA CANCHA A UN COSTADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL | -99.6505 | 17.0209
GRO190401664120 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Tortolitas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS TORTOLITAS, 39910 LAS TORTOLITAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DEL RÍO XALTIANGUIS, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS TORTOLITAS ENTRE LA CALLE DE LA COMISARÍA PASAND | -99.7054 | 17.1177
GRO190401664881 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR LOS AMERICANOS- 9 INTERIOR 9 COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO PARTE 1, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR LOS AMERICANOS Y ANDADOR DE LOS ARGENTINOS, AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO SUBI | -99.8188 | 16.8522
GRO190401659856 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE DE LA IGLESIA CALLE DE LA CANCHA ENTRE COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA | -99.5903 | 16.8532
GRO190401661563 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA DE LA IGLESIA Y CALLE CERCA COMISARIA, CALLE CERCA CENTRO DE SALUD CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA COMISARIA Y CENTRO DE | -99.5715 | 16.835
GRO190401661568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA COMISARIA | -99.5714 | 16.8353
GRO190401664161 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PROLONGACIÓN AMATES 23 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE TAMARINDO, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE AMATES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE PROLONGACIÓN AMATES DE LA COLONIA ALTOS D | -99.9317 | 16.8726
GRO190401664940 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Ilamos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILAMOS, 39931 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO DESDE PAROTILLAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO | -99.6222 | 16.8967
GRO190401653980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE TULIPANES, CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO LLANO LARGO CP. 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ ACAPULCO DE JUÁREZ GU | -99.8101 | 16.8254
GRO190401659885 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL KIOSKO CALLE DE LA CANCHA A UN COSTADO DEL KIOSKO | -99.6514 | 16.8776
GRO190401659906 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DEL PANTEÓN, CALLE DE LA IGLESIA ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DE LA IGLESIA A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA | -99.5974 | 16.894
GRO190401663397 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CERRADA DEL PARTENON Y CERRADA SIN NOMBRE, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CAYACO A UN COSTADO DE LA PEPSI ENTRA POR | -99.8189 | 16.817
GRO190401664199 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE IGNACIO MANJUEL ALTAMIRANO 1 A INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA EL CHORRITO CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMI | -99.8554 | 16.8911
GRO190401664997 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESPINALILLO, 00000 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR APANHUAC RUMBO A EL CANTON ESTA ESTE PUEBLO | -99.5903 | 16.8984
GRO190401654028 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA POTRERO DE LA MORA, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES, CALLE DE LA JABONERA SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR AND | -99.8127 | 16.8502
GRO190401657665 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Salto (El Salto Grande) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALTO, 40941 EL SALTO (EL SALTO GRANDE), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE COMISARIA, SE TOMA LA CARRETERA ATOYACSAN JUAN DE LAS FLORES COMO A 20 MINUTOS DE CAMINO SE LLEGA | -100.4187 | 17.2582
GRO190401657682 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE PERSEVERANCIA CIUDAD EJIDO EL TAMBOR, 00000 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ SUR Y CALLE VICTORIA, CALLE CALVAIO ES LA CALLE PRINCIPAL DE ATOYAC EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL | -100.4343 | 17.2127
GRO190401661733 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EL PUENTE 52 A INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE PROGRESO, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUÉS SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR CALLE PROGRESO | -99.8168 | 16.8191
GRO190401663399 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOS 14 S INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TRES Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN CALLE DOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LUIS DONA | -99.7993 | 16.8008
GRO190401664258 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DE LA ROSA 13 COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE JACARANDAS, CALLE CLAVELES PASANDO LA CREMERIA BARRERA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CLAVELES | -99.8353 | 16.9199
GRO190401665092 | Guerrero | Xochistlahuaca | Crucero De Caminos | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUCERO DE CAMINO, 41770 CRUCERO DE CAMINOS, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA DISPERSA A LO LARGO DE VARIAS CALLES YA QUE ES UNA AMPLIACION | -98.2197 | 16.7943
GRO190401665102 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR LA COMISARIA, CALLE POR LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL CP 39937 | -99.5891 | 16.9134
GRO190401656658 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | PUEBLO SAN MARCOS, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , PARTIMOS DE SAN MARCOS POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA A ACAPULCO Y AHI INICIA LA LINEA DE CONDUCCION SEGUIMOS AVANZANDO Y UNOS 2 KM ANTES DE LLEGAR A LAS H | -99.3951 | 16.789
GRO190401665125 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE INDEPENDENCIA 20 PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR LA CAL | -99.7822 | 16.9967
GRO190401665127 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Martín El Jovero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ENTRE LA COMISARÍA Y LA CAL | -99.5935 | 17.104
GRO190401654295 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | COLONIA PARQUE ECOLÓGICO DE VIVERISTAS, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE TULIPANES Y BOULEVARD DE LAS NACIONES, CALLE AZUCENAS SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES PASANDO LA GLORIETA ANTES DEL AE | -99.7595 | 16.7664
GRO190401662653 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PARAÍSO ZONA NAVAL LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE J. ÁLVAREZ LA VIVIENDA SE UBICA ENTRE LAS CALLES PARAÍSO CASI ESQUINA CON CUAUHTEMOC. | -99.827 | 16.882
GRO190401652555 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401652571 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401652579 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401653514 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | CALLE GUERRERO COLONIA NUEVO, 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DEL BOULEVARD LAS PALMAS EN SAN MARCOS NOS DIRIJIMOS A LA COLONIA CENTRO PARA | -99.3881 | 16.7958
GRO190401656759 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro Las Playas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DE LA LAGUNA, CALLE DEL PANTEÓN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -99.7351 | 16.8255
GRO190401662721 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA DEL ROSARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO TEXCA. ADELANTE DEL POBLAD | -99.8254 | 17.0114
GRO190401661896 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | CALLE DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE HACIA EN FONDO DE LA CANCHA TECHADA, CALLE PASANDO EL CAMPO SANTO LA VIVIENDA SE UBICA AL FONDO DE | -99.6627 | 16.8187
GRO190401661921 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA CRUZ CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ VEINTE DE NOVIEMBRE Y | -99.7147 | 17.0995
GRO190401664461 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 1 INTERIOR 1 COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQU | -99.8166 | 16.828
GRO190401665288 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR EL KIOSKO, CALLE POR LA COMISARIA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL EN CHANCHA TECHADA POR EL KIOSKO IG | -99.6522 | 16.8776
GRO190401658574 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DEL KINDER, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL CANTÓN ENTRE LA CALLE DE ESCUELA PRIMARIA Y LA CALLE DEL KINDER | -99.5972 | 16.8947
GRO190401661963 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESPINALILLO, 39937 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR APANHUAC | -99.5904 | 16.8987
GRO190401661973 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE GALEANA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁR | -99.8248 | 16.8836
GRO190401665341 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL POBLADO DE SAN JUAN CHICO | -99.5702 | 16.8371
GRO190401665355 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA Y CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE AUN COSTADO DE LA COMISARIA CALLE PRINCIPAL | -99.5896 | 16.9133
GRO190401652765 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Santiago De La Unión | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO DE LA UNIÓN, 40943 SANTIAGO DE LA UNIÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ATOYAC-EL PARAISO, SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO PASANDO LA LOCALIDA | -100.3428 | 17.2488
GRO190401658631 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE RIO BRAVO COLONIA VISTA HERMOSA, 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RIO ZUCHIATE Y CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LAS CALLES RIO ZUCHIATE Y PROLONGACIO | -100.4745 | 17.1379
GRO190401661186 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NIÑO PERDIDO 24 A INTERIOR SN PUEBLO LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL FRAILE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE NIÑO PERDIDO DEL POBLADO L | -99.7893 | 16.7863
GRO190401664576 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE EL CANTON POR LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA | -99.5979 | 16.8956
GRO190401652813 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Piedras Grandes | CALLEJON CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRAS GRANDES, 00000 PIEDRAS GRANDES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE BRECHA PIEDRAS GRANDE Y BRECHA RIO CHIQUITO, SE LLEGA POR EL MUNICIPIO DE TECPAN POR AL BALCÓN Y SE CRUZA LA BARRANCA | -100.4499 | 17.4507
GRO190401660452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO APANHUÁC ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CALLE DE LA ESC | -99.5881 | 16.9137
GRO190401662044 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatepec | CALLE PRINCIPAL RUMBO AL REPARO INTERIOR SN PUEBLO AMATEPEC, 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , POBLADO AMATEPEC CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN DEL REPARO PASA LA CANCHA DE BASQUET BOL PARA LLEGAR AL J | -99.5097 | 16.9797
GRO190401665460 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE PRINCIPAL RUMBO A PAROTILLAS PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 39931 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A PAROTILLAS Y CALLE FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL RUMBO A PAROTI | -99.6449 | 16.8763
GRO190401657877 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Las Salinas (Loma De Salinas) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS SALINAS, 00000 LAS SALINAS (LOMA DE SALINAS), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAS LA CARRETERA ACAPULCOZIHUA RUMBO A CACALUTLA PASANDO ALCHOLOA ESTA LA COMUNIDAD | -100.3752 | 17.1304
GRO190401657882 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Río Verde | TERRACERÍA TRAMO RIO VERDE - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA ZINTAPALA, 00000 RÍO VERDE, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDA Y , EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUN | -100.2132 | 17.3174
GRO190401657886 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Edén | TERRACERÍA TRAMO LA PINTADA - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 00 RANCHERIA 18 DE MAYO, 40930 EL EDÉN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO UNA VEZ LLEGANDO AL PARAÍSO SE TOMA | -100.1529 | 17.3619
GRO190401658750 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE DEL TORIL INTERIOR SN PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL TORIL Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE DEL CAMPO SANTO CALLE DEL TORIL DEL POBLADO BAR | -99.5453 | 16.8922
GRO190401659584 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE PRINCIPAL DOM. CONOCIDO POR EL CENTRO DE SALUD | -99.5877 | 16.9134
GRO190401658780 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | CALLE DEL KINDER PUEBLO APANHUAC, 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL ARROYO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DEL KINDER POBLADO APANHUAC PASANDO EL ARROYO POR LE JARDÍN DE | -99.5912 | 16.9148
GRO190401658782 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA COMISARÍA CALLE DE LA CANCHA POBLADO BARRIO NUEVO DE | -99.5448 | 16.8933
GRO190401658801 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ARENA, 39931 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS MARIAS Y CALLEJON SIN NOMBRE, LAS PAROTAS ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A LAS MARIAS Y CALLEJON SIN NOMBRE | -99.5877 | 16.7625
GRO190401659682 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | CALLE DE LA CANCHA PUEBLO ESPINALILLO, 39931 ESPINALILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE DE LA CANCHA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.5891 | 16.8987
GRO190401661328 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR ALMENDROS Y CALLE PEZ VELA, CALZADA PIE DE LA CUESTA SOBRE LA CALZADA SUBIENDO POR CALLE PEZ VELA JUSTO D | -99.9402 | 16.8805
GRO190401661338 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO PASANDO PRIMARIA Y CANCHA TECHADA ANTES DE LLEGAR A COMISARIA. | -99.5793 | 16.8945
GRO190401662170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GRECIA ORIENTE 11 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLORZANO, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DRAGOS, CALLE LIBERTAD CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ SUBE POR CALLE | -99.8164 | 16.8193
GRO190401664687 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DE LA CEIBA 2 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DELTA Y CALLE OASIS, CALLE DRAGOS RUMBO A CD RENACIMIENTO COLONIO ARROYO SECO ENTRA EN CALLE JUNTO A PLAZA | -99.8132 | 16.9003
GRO190401664719 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 40, 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO SACA COSECHA CERCA DEL RÍO | -99.771 | 17.0472
GRO190401653838 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4331 | 17.2127
GRO190401663110 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | CALLE MORELOS COLONIA LA MISIÓN, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA MISIÓN | -98.7232 | 16.8116
GRO190401664752 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | PUEBLO DOS ARROYOS, 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DERECHA | -99.6489 | 17.0212
GRO190401665606 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SIERRA MADRE DEL SUR 11 A INTERIOR SN COLONIA APOLONIO CASTILLO, 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALFREDO CISNEROS Y CALLE RODOLFO NERI VELA, CALLE GRUTAS DE JUXTLAHUCA CALLE SIERRA MADRE | -99.8079 | 16.8524
GRO190401653025 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL DE ALTOS DE TAMARINDO 43 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE TAMARINDOS, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AMATES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA ALTOS | -99.9318 | 16.8725
GRO190401653872 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AZUCENA 47 INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE JACARANDAS, BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA UNIDOS POR GUERRERO. HAY VARIAS ENTR | -99.8336 | 16.914
GRO190401654755 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA DEL POBLADO EL C | -99.5707 | 16.8353
GRO190401654772 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PALMA SOLA INTERIOR SN COLONIA PALMA SOLA, 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, AV CONSTITUYENTES COLONIA PALMA SOLA. PUEDE LLEGAR POR LA PRINCIPAL DE PALMA SOLA O POR PRINC | -99.8982 | 16.8844
GRO190401659790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | CALLE POSITOS INTERIOR SN PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO EJIDO NUEVO. ENTRA POR LA PRINCIPAL PASA EL CENTRO DE | -99.7376 | 16.976
GRO190401661443 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CERCA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CERCA COMISARÍA, CALLE CERCA IGLESIA Y KINDER CALLE PRINCIPAL CERCA COMISARIA ESCUELA PRIMARIA KINDER | -99.6246 | 16.912
GRO190401653929 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE EL INMECAFE PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE INMECAFE Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE SALVADOR MORLET TOMAS LA CARRETERA ATOYAC EL PARAÍSO Y COMO A 45 MINUTOS LLEGAS A LA LOCALIDAD | -100.2305 | 17.3391
GRO190401659840 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , HACIA LA DERECHA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PRIMARIA Y COMISARIA MUNICIPAL. | -99.625 | 16.9119
GRO190401661508 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE OTHON SALAZAR 3 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OTHON SALAZAR Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO A LA DEREC | -99.7814 | 16.9969
GRO190401663224 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POBLADO EL CAMPANARIO CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA | -99.571 | 16.8353
GRO190401658163 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Soledad | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 40957 LA SOLEDAD, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC AL PARAÍSO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE BENITEZ ESTA LA BR | -100.2579 | 17.2952
GRO190401659900 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE SAUCOS INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SUACOS Y ANDADOR GENESIS, CALLE AGIUACATES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO SUBIENDO POR CALLE ALM | -99.9489 | 16.8957
GRO190401660727 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC 2 A INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRIMER CONGR | -99.7828 | 16.9957
GRO190401660762 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD 14 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOVERO, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO COLONIA SAN | -99.9562 | 16.9118
GRO190401661562 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CINCO DE MAYO 1 COLONIA NIÑOS HÉROES, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL MIG | -99.8458 | 16.8873
GRO190401661567 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VILLA DE GUADALUPE 85 A INTERIOR SN COLONIA ALIANZA DE LOS TRABAJADORES, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RÍO JORDÁN Y CALLE SAN AGUSTÍN, CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA ALIANZA DE LOS | -99.8407 | 16.9221
GRO190401664935 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE BÚFALO 24 S INTERIOR SN COLONIA EXCAMPO DE TIRO, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PANTERA Y CALLE OSO, CALLE PEZ MARTILLO CALLE BÚFALO DE LA COLONIA EX CAMPO DE TIRO INTERSECCIÓN CON ANDAD | -99.9382 | 16.8809
GRO190401664956 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | CALLE EN LA CANCHA DEPORTIVA PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CANCHA DEPORTIVA CALLE CERCA DE LA COMISARIA MUNICIPAL PASANDO EL CENTRO | -99.6682 | 16.8114
GRO190401658197 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Mexcaltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXCALTEPEC, 40941 MEXCALTEPEC, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE TOMA LA CARRETERA ATOYAC- SAN JUAN DE LAS FLORES SE PASAS LA COMUNIDAD DEL SALTO A 20 MINUTOS ESTA LA | -100.4024 | 17.2645
GRO190401664152 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Garrapatas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GARRAPATA, 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAS GARRAPATAS POR LA CALLE DE LA COMISARÍA ANTES | -99.6618 | 16.9202
GRO190401664978 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL MERCADO Y EL CENTRO DE SALUD LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA | -99.5436 | 16.8921
GRO190401664995 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DEL FUTBOL, CALLE JULIAN SANCHEZ ANDRACA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN CANCHA TECHADA CP 39905 | -99.8047 | 16.8525
GRO190401655791 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cerro Bronco | CAMINO TRAMO CERRO BRONCO - CERRO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CERRO BRONCO, 41771 CERRO BRONCO, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL CERRO BRONCO CERRO VERDE | -98.1072 | 16.8504
GRO190401655795 | Guerrero | Xochistlahuaca | San Miguel Tejalpan | CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MIGUEL TEJALPAN, 41782 SAN MIGUEL TEJALPAN, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL LA SOLEDAD SAN MIGUEL T | -98.1225 | 16.9694
GRO190401658227 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Rincón De Las Parotas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PALMERAS, 40930 EL RINCÓN DE LAS PAROTAS, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA PAROTAS Y CALLE LOS COCOS, CALLE LOS ZAZANILES EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A LADO IZQUIERDO SE LLEGA | -100.3911 | 17.2454
GRO190401658252 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cacalutla | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO CACALUTLA, 40935 CACALUTLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENGILDO GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE CACALUTLA AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHU | -100.3498 | 17.1228
GRO190401658264 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA MÁRTIRES, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CAMINO REAL PASANDO LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS AUN COSTADO DE LA COLON | -100.421 | 17.2079
GRO190401662466 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CAMINO AL POBLADO CACAHUATEPEC CALLE QUE VA DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO LAS CRUCES DEL P | -99.59 | 16.855
GRO190401662470 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA FUERZA AEREA POB. PIE DE LA CUESTA, 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LEONIDES MANCILLA, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA A LA ALTU | -99.9931 | 16.9151
GRO190401662480 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Bejuco | CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CORREGIDORA DEL POBLADO EL BEJUCO SOBRE LA CARRETE | -99.7056 | 16.8249
GRO190401662492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Ilamos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS ILAMOS, 39937 LOS ILAMOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DE LA COMISARÍA, CAMINO AL POBLADO RANCHO LAS MARÍAS CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LOS ILAMOS ENTRE LA CAPILLA SAN | -99.6214 | 16.8964
GRO190401662498 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TECNOLÓGICO 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 39934 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE UNIVERSIDAD CALLE TECNOLÓGICO DEL POBLADO SAN ISIDRO SOBRE C | -99.9575 | 16.9104
GRO190401665022 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | PUEBLO KILÓMETRO 42, 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA CARRETERA TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL JUSTO DONDE SE UBICA UNA TIENDA SE TOMA ESA CALLE | -99.7591 | 17.0547
GRO190401665025 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | AVENIDA ACAPULCO PINOTEPA INTERIOR SN PUEBLO TRES PALOS, 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ACAPULCO PINOTEPA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL SANATORIO CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA CERCA DE LA MISCELANEA LA | -99.7689 | 16.8312
GRO190401665057 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | CALLE PIRNCIPAL PUEBLO AMATILLO, 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EN LA CANCHA TECHADA Y CALLE POR EL CENTRO DE SALUD, CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL CALLE QUE VA HACIA LA IGLESIA EL CEN | -99.6676 | 16.8189
GRO190401653305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE DE ACCESO AL OCOTILLO INTERIOR SN PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JULIÁN BLANCO SOBRE LA CARRETARA FEDERAL TOMANDO LA DESVIACIÓN HACI | -99.8243 | 17.0108
GRO190401658314 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE ANTONIO CASO COLONIA LAS PALMERAS, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL NANCHEZ Y CALLE ANTIGUO CAMPO AEREO, EN LA CALLE ANTONIO CASO FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 14 MI PATRIA ES PRIMERO F | -100.4404 | 17.2034
GRO190401695387 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8866 | 16.8619
GRO190401695391 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2746 | 17.5382
GRO190401680515 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tejas Crudas | CERRADA CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO TEJAS CRUDAS, 00000 TEJAS CRUDAS, CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA ESCUELA Y CASI EN FRENTE EL TECHADO MUNICIPAL | -98.5407 | 16.3696
GRO190401696410 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO-ACAPULCO SN FRENTE A LA SEGUNDA PARADA DEL COACOYUL, EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.4768 | 17.6375
GRO190401696529 | Guerrero | Copala | Copala | CALLE PROGRESO SN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DEL ARROYO, COPALA GRO. | -98.9778 | 16.6071
GRO190401696531 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Concordia | DOMICILIO CONOCIDO, LA CONCORDIA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -98.9746 | 16.905
GRO190401696537 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CALLE SURESTE, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO. | -98.4208 | 16.6911
GRO190401695611 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2425 | 16.7924
GRO190401695612 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2425 | 16.7924
GRO190401694843 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8866 | 16.8619
GRO190401691352 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401698476 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401698481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691566 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO190401691857 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190401691885 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401696401 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE TULIPANES, MAZATLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4691 | 17.4396
GRO190401696403 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE LIBRAMIENTO A TIXTLA SN ENTRE CALLE CALLE AMADO NERVO Y CALLE CALLE CORREGIDORA, COLONIA SAN MATEO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4951 | 17.5578
GRO190401696406 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | BAJA CALIFORNIA SN ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO LOMAS DE XOCOMULCO , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5127 | 17.5587
GRO190401696404 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE GREGORIO VEGA ADAME ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CALLE REVOLUCIÓN COL 4 ABRIL , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5264 | 17.543
GRO190401696407 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JESÚS H. SALGADO COL PLAN DE AYALA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5247 | 17.5371
GRO190401696416 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tamarindo | JUNTO A LA PRIMARIA, EL TAMARINDO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0965 | 17.0128
GRO190401696418 | Guerrero | Olinalá | San Antonio Coyahuacán | DOMICILIO CONOCIDO, SAN ANTONIO COYAHUACAN MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -98.6792 | 17.8615
GRO190401696419 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | CALLE LAPAZ SN, SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.3872 | 16.7705
GRO190401696420 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE NAVIDAD EN LAS MONTAÑAS COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6795 | 18.3596
GRO190401696424 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CALLE MORELOS Y CUAUHTEMOC SN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA KM. 200, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4191 | 16.4727
GRO190401696426 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa De Comonfort | CARRETERA TLAPA MARQUELIA SN ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE LA PALMA, COLONIA SANTA ANITA, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5886 | 17.5357
GRO190401696427 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | CALLE VICENTE SUAREZ N43 NUM. ENTRE CALLE PALMA DE ORO N 28 COL. LAS PALMITAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO. | -100.2837 | 18.3204
GRO190401696430 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla De Los Libres | CALLE FLORENCIO VILLARREAL SN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA INDEPENDENCIA, COLONIA SAN JOSE CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0984 | 16.9628
GRO190401696431 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EJIDOS DOS ARROYOS SN ENTRE CALLE EJIDO CUACOYUL Y CALLE EJIDO NUXCO, CD RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8302 | 16.8954
GRO190401696442 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | DOMICILIO CONOCIDO , COPALILLO GRO. | -99.0364 | 18.04
GRO190401696449 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 18 ESQUINA CON CALLE 25 MANZANA 88 SECTOR 03, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8404 | 16.9054
GRO190401696453 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE CALLE DE LA CAMPANA S/N Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, BUENAVISTA DE CUELLAR GRO. | -99.4134 | 18.4643
GRO190401696460 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO190401696462 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD NUM. 6 ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE AVENIDA DE LOS GOBERNADORES A UN COSTADO DE CASA GUERRERO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401696464 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, COLONIA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401698689 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | GRO 3, Chilapa de Álvarez, Gro., México | -99.1717 | 17.6139
GRO190401698692 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | MAZAZONTECOMAC JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA Guerrero | -99.0042 | 17.4833
GRO190401698693 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Nicolás | SAN NICOLÁS COYUCA DE BENITEZ Guerrero | -100.1275 | 16.9772
GRO190401698700 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | San Luis Acatlán, Gro., México | -98.735 | 16.8071
GRO190401698701 | Guerrero | Metlatónoc | Llano De Tepehuaje (Tepehuaje) | LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE) METLATÓNOC Guerrero | -98.2683 | 17.1483
GRO190401698702 | Guerrero | Metlatónoc | Valle Hermoso | VALLE HERMOSO METLATÓNOC Guerrero | -98.2631 | 17.1386
GRO190401698704 | Guerrero | Metlatónoc | Llano De Nopal | LLANO DEL NOPAL METLATÓNOC Guerrero | -98.4808 | 17.3181
GRO190401698706 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | NEJAPA CHILAPA DE ALVAREZ Guerrero | -99.1469 | 17.6133
GRO190401696465 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE CALLE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO190401696466 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6333 | 18.3485
GRO190401696467 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE IGNACIO MAYA NUM. 85 ENTRE CALLE GUILLERMO SANTANA CRESPO Y CALLE CARR. NAL IGUALA-TAXCO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO190401696469 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y CALLE AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401696470 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE AV. MIGUEL ALEMAN FRENTE A LAS COMBIS DE COLOTLIPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401697243 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE DEL EJIDO, CALLE NICOLAS BRAVO TOMAS LA CARRETERA ATOYACEL PARAÍSO A 40 MINUTOS DE ATOYAC ESTA EL PARAÍSO | -100.2287 | 17.3444
GRO190401692048 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Icacos, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8474 | 16.8418
GRO190401696396 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango Del Río | CUAUHTEMOC NUM. 73 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.525 | 17.655
GRO190401696397 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ixtlahuazaca | DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAHUAZACA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GRO. | -98.7991 | 17.3389
GRO190401696398 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CIRCUITO BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.5351
GRO190401696399 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5273 | 17.6481
GRO190401696400 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | EL PIPILA SN ENTRE CALLES GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO. | -100.2906 | 18.323
GRO190401696530 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | CALLE CARRETERA CRUZ GRANDE-AYUTLA SN A UN COSTADO DEL CAMPO DE LA SECUNDARIA, COLONIA AMADO NERVO, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.1278 | 16.7309
GRO190401696412 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Posquelite | DOMICILIO CONOCIDO, EL POSQUELITE MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5656 | 17.6762
GRO190401698555 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Universal, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.4999 | 17.5431
GRO190401696414 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Ixtapa Zihuatanejo | Calle Paseo de Zihuatanejo Ote. 60, Centro, 40890 Zihuatanejo, Gro., México | -101.5482 | 17.65
GRO190401696414 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Ixtapa Zihuatanejo | CALLE LA PUERTA SN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5873 | 17.6664
GRO190401696417 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE PROFR.BARTOLOME PEREGRINO NUM. 29 ENTRE CALLE PROL. JAIME NUNO Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO. | -101.2625 | 17.5357
GRO190401696433 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE AVENIDA MIGUEL ALEMAN SN PUERTO MARQUEZ , ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8351 | 16.8036
GRO190401696434 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 5 SN ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9085 | 16.9085
GRO190401696435 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL KILOMETRO 197 SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4106 | 16.4708
GRO190401696436 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CALLE SAN NICOLAS ESQ. DOS DE ABRIL SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4176 | 16.4715
GRO190401696439 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | JUQUILA SN, SAN VICENTE ZOYATLAN MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO. | -98.3681 | 17.3202
GRO190401696443 | Guerrero | Florencio Villarreal | El Porvenir | A UN COSTADO DEL CANAL, EL PORVENIR MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.195 | 16.7774
GRO190401696444 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 7 ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5596 | 18.3468
GRO190401692021 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401698695 | Guerrero | San Marcos | Rancho Viejo | RANCHO VIEJO SAN MARCOS Guerrero | -99.29 | 16.865
GRO190401698696 | Guerrero | Marquelia | La Ceniza (Loma De Romero) | LA CENIZA (LOMA DE ROMERO) MARQUELIA Guerrero | -98.6839 | 16.5328
GRO190401698697 | Guerrero | Cuautepec | Huamuchititán (El Huamuchito) | HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO) CUAUTEPEC Guerrero | -98.9553 | 16.7469
GRO190401698698 | Guerrero | Cuautepec | El Limoncito | EL LIMONCITO CUAUTEPEC Guerrero | -98.9692 | 16.7356
GRO190401696445 | Guerrero | Atenango del Río | Tuzantlán | DOMICILIO CONOCIDO, TUZANTLAN MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.1833 | 18.1982
GRO190401696451 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401696454 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco El Viejo | AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA SN, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.5825 | 18.4794
GRO190401696456 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CALLE AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE CALLE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO190401696457 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala De La Independencia | CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO190401696519 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 2 ARROYOS MZ. 3. LT. 20 SECTOR 2 ENTRE CALLE DOS ARROS Y CALLE LAS COMPUERTAS CERCA DE LA SEC. 8, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8302 | 16.8961
GRO190401696402 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | CALLE LOMAS DE SOTELO SN ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE COL. PROGRESO, COLONIA , EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.475 | 17.6416
GRO190401696411 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE ANDADOR SOCRATES NUM. 15, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5565 | 17.6564
GRO190401696425 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA CENTRO, COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9132 | 16.848
GRO190401696428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 8 ENTRE AV. MEXICO S/N Y CALLE FRANCIASCO GONZALES BOCANEGRA, COLONIA BELLAVISTA, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9118 | 16.8663
GRO190401696429 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6386 | 18.3455
GRO190401698699 | Guerrero | San Luis Acatlán | Altepec | San Luis Acatlán, Gro., México | -98.735 | 16.8071
GRO190401698703 | Guerrero | Metlatónoc | Mini Nuhuma | MINI NUHUMA METLATÓNOC Guerrero | -98.3719 | 17.1967
GRO190401698707 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | TLALCHAPA TLALCHAPA Guerrero | -100.4778 | 18.4089
GRO190401698709 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlamixtlahuacan | TLAMIXTLAHUACAN CHILAPA DE ALVAREZ Guerrero | -99.2211 | 17.5039
GRO190401698710 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | TANGANHUATO PUNGARABATO Guerrero | -100.6119 | 18.2817
GRO190401698711 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | KILÓMETRO 30 ACAPULCO DE JUAREZ Guerrero | -99.7819 | 16.9967
GRO190401698713 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | ATLIACA TIXTLA DE GUERRERO Guerrero | -99.375 | 17.6528
GRO190401698714 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | LAS BARRANCAS EL SALADO, EL TULE LAS TINAJAS, ALPOYECA, BARRANCA EL AGUACATE, BARRANCA TONALAPA Y OCOTEPEC , CHILPANCINGO Guerrero | -99.5129 | 17.5407
GRO190401696432 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Comaltepec (Comal) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COMALTEPEC (COMAL) MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4711 | 16.5773
GRO190401696437 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CALLE CARRETERA ACAPULCO- PINOTEPA NACIONAL SN, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4024 | 16.4666
GRO190401696438 | Guerrero | San Marcos | Las Vigas | CALLE COTZALZIN NUM. 1 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAHUTEMOC COLONIA , LAS VIGAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.2267 | 16.7641
GRO190401696440 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO ZACANGO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.0602 | 18.2127
GRO190401696446 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE RUFO FIGUEROA NUM. 55 ENTRE CALLE HATMAN Y CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3366 | 18.3009
GRO190401696447 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango Del Río | AVENIDA COLEGIO MILITAR 3 NUM. ENTRE CALLE RIO GRIJAVA Y CALLE RIO PAPAGAYO COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.1084 | 18.1056
GRO190401696448 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CARRETERA HUITZUCO ATENANGO SN , COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3311 | 18.3011
GRO190401696461 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, COLONIA VILLA MODERNA , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401696463 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AV. ENCINOS 3, JARDINES DEL SUR, 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO190401696517 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad De Huitzuco | CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION DE 1911 NUM. 02 ENTRE CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ANAHUAC, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.3349 | 18.3068
GRO190401697240 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ticui | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL TICUI, 40937 EL TICUI, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE PROGRESO DEL SUR PASANDO EL PUENTE DEL TICUI POR ATOYAC A 500 METROS ESTA EL ZÓCALO DEL TICU | -100.4418 | 17.2145
GRO190401693584 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista De Cuéllar | Buenavista de Cuéllar, Gro., México | -99.4145 | 18.4631
GRO190401695613 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2425 | 16.7924
GRO190401680025 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac De Álvarez | CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA COLONIA LA MÁRTIRES, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO E | -100.4215 | 17.2088
GRO190401683373 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - LAGUNA DE OXIDACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , PARTE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA | -101.2766 | 17.5337
GRO190401684217 | Guerrero | Olinalá | San Antonio Coyahuacán | PUEBLO SAN ANTONIO COYAHUACAN, 41000 SAN ANTONIO COYAHUACÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA OLINALA-TEMALACATZINGO Y , CARRETERA OLINALA TEMALACATZINGO CALLE INDEPENDECIA C.P. 41000; SAN ANTONIOCOYAHUACAN; MUNICIPIO DE OLIN | -98.6829 | 17.8629
GRO190401691275 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401680791 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DEMOCRACIA 5 INTERIOR SN COLONIA 19 DE NOVIEMBRE, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES Y CALLE AZTECA, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA 19 DE NOVIEMBRE. ENT | -99.8163 | 16.8153
GRO190401680792 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cerrito (Colonia El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , DESDE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA ANTES DE POB. BARRIO NUEVO LOS MUERTOS | -99.5483 | 16.8981
GRO190401683474 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CALLE MARAVILLAS AMPLIACION EL PARAISO, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE MARAVILLAS Y , CALLE MARAVILLAS BARRIO DE EL PARAISO; C.P. 41000; LOCALIDAD DE OLINALÁ; MUNICIPIO DE OLINALÁ GUERRERO. | -98.741 | 17.7721
GRO190401691449 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401680812 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE TABACHINES 7 3 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 40 Y CALLE TEOFILO BELLO, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO | -99.8293 | 16.9075
GRO190401680842 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 5 CINCO INTERIOR 0 CERO COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE MARIA DE LA O ENTRANDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO MOLINO Y | -99.833 | 16.8796
GRO190401680845 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA CALLE SE UBICA SUBIENDO POR LA | -99.8183 | 16.9044
GRO190401691533 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691545 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691548 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691553 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691558 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO190401691562 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa, Gro., México | -98.4152 | 16.4711
GRO190401691579 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | El Metlapil, Gro., México | -99.7492 | 16.8424
GRO190401691587 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691590 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | Hueyitlalpan, Gro., México | -99.2956 | 17.6753
GRO190401691595 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691611 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691615 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691617 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México | -101.8062 | 17.9845
GRO190401691618 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México | -101.8062 | 17.9845
GRO190401680246 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE RÍO PAPAGAYO FRENTE A LA IGLESIA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6242 | 16.9117
GRO190401680273 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE XOCHITL INTERIOR SN COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE ANDEN J, ANDADOR RUBEN FIGUEROA ENTRE CALLE ANDEN J Y ANDADOR RUBÉN FIGUEROA CERCA DEL MERCAD | -99.8376 | 16.9107
GRO190401683882 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | CALLE IGNACIO COMONFORT BARRIO SAN JOSE, 41000 OLINALÁ, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y , CALLE IGNACIO COMONFORT SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA BARRIO DE SAN JOSE C.P. 41000 LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO | -98.7382 | 17.7748
GRO190401691695 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO190401691770 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401680325 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN 8 S INTERIOR SN PUEBLO LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE ANALCO, CALLE BENITO JUAREZ CALLE JESÚS CRUZ CHUPIN POBLADO LLANO LARGO ENTRAR | -99.8097 | 16.8242
GRO190401680343 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LAUREL 12 INTERIOR SN COLONIA LA PAROTA DE LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TAMARINDOS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES COLONIA LA PAROTA DE LLANO LARGO. | -99.818 | 16.8312
GRO190401691795 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691797 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401680366 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 15 DE JUNIO 8 INTERIOR SN COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE GRAL MORELOS, CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE GRAL MORELOS Y CALLE BUGAMBILIA DE LA COLON | -99.8575 | 16.8967
GRO190401683965 | Guerrero | Olinalá | Chautipa | PUEBLO CHAUTIPA, 41000 CHAUTIPA, OLINALÁ GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TETICIC-TEHUIXTLA Y , CRUCERO DE TETICIC TEHUIXTLA CHAUTIPA C.P. 41000 MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO. | -98.8738 | 17.8616
GRO190401691847 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Malinaltepec, Gro., México | -98.6718 | 17.2453
GRO190401691855 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190401691868 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Calle del Calvario, Acatepec, Gro., México | -98.4288 | 16.7386
GRO190401691873 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Yoloxóchitl (Santiago Yoloxóchitl) | Tlacoachistlahuaca, Gro., México | -98.3001 | 16.8105
GRO190401691881 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Arcelia, Gro., México | -100.2851 | 18.3151
GRO190401691891 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Progreso, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8976 | 16.8656
GRO190401691895 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | San Jerónimo de Juárez, Gro., México | -100.4706 | 17.1387
GRO190401680386 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ESMERALDA 22 VEINTIDOS INTERIOR 0 CERO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE ZAFIRO, PASANDO EL ARCO DE LLANOR LARGO SE TOMA MANO IZQUIERDA | -99.8226 | 16.8287
GRO190401691901 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401679901 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FAISÁN 3 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CAMELIAS 1, CALLE FAISÁN COLONIA LAS JOYAS CALZADA PIE DE LA CUESTA ENTRAR POR LA PARADA DE LA | -99.9411 | 16.8816
GRO190401691534 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401692495 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo Del Monte | Atlamajalcingo del Monte, Gro., México | -98.6041 | 17.3136
GRO190401691550 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691603 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691605 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691609 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691610 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401680287 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho Las Marías | PUEBLO RANCHO LAS MARIAS, 39920 RANCHO LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS, CAMINO A RANCHO CERRO DE PIEDRA SOBRE LA CARRETERA AL LLEGAR A EL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHO | -99.6271 | 16.9089
GRO190401691613 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691628 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México | -101.8062 | 17.9845
GRO190401691631 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401691767 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa, Gro., México | -98.4152 | 16.4711
GRO190401691792 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691802 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691804 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401691813 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Olinalá, Gro., México | -98.7388 | 17.7774
GRO190401691820 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Tlalchapa, Gro., México | -100.4774 | 18.4085
GRO190401691821 | Guerrero | Arcelia | Palos Altos | Palos Altos, Gro., México | -100.2722 | 18.3711
GRO190401691827 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO190401691831 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190401691843 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401680664 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE, 39013 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA | -99.5235 | 17.5705
GRO190401682598 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE 2 COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA AMPLIACION LÁZARO CARDENA | -99.5169 | 17.5842
GRO190401691849 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Malinaltepec, Gro., México | -98.6718 | 17.2453
GRO190401691853 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla De Los Libres | Ayutla de los Libres, Gro., México | -99.0931 | 16.9658
GRO190401691864 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190401691878 | Guerrero | Arcelia | Palos Altos | Palos Altos, Gro., México | -100.2722 | 18.3711
GRO190401691892 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401682629 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Progreso De Cacahuatepec | CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, 39931 EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , CARRETERA RUMBO AL CAMPANARIO POBLADO EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC CALE R | -99.5462 | 16.8069
GRO190401691899 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco De Alarcón | Taxco, Gro., México | -99.6051 | 18.5565
GRO190401680875 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CERRADA ALTAMIRANO 4 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE NARANJOS, CALLE PANTEÓN DE LAS CRUCES CALLE CERRADA ATRÁS DEL PANTEÓN | -99.844 | 16.89
GRO190401682654 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | AVENIDA MEXICO COLONIA PPS, 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PPS | -99.5214 | 17.5649
GRO190401692026 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Parque Ignacio Manuel Altamirano, Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8872 | 16.861
GRO190401679775 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y 21 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 39620 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE 21 DE JUNIO, AVENIDA CUAUHTEMOC SOBRE LA AVENIDA CUAU | -99.8604 | 16.8794
GRO190401679802 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR | -99.6748 | 17.1265
GRO190401692069 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | El Paraíso, Gro., México | -100.2273 | 17.3437
GRO190401679817 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ALTA TENSION INTERIOR SN COLONIA XALTIANGUIS, 39910 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE RADIO KOKO BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | -99.8411 | 16.9003
GRO190401684195 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | CERRADA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 41000 TEMALACATZINGO, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , CERRADA SAN MIGUELBARRIO DE SAN MIGUEL TEMALACATZINGO;C.P. 41000; MUNICIPIO DE OLINALA; GUERRERO. | -98.6856 | 17.8817
GRO190401679847 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO XALTIANGUIS, 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR CALLE PRI | -99.7146 | 17.0992
GRO190401679884 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Loma Larga | CALLE DE LA ENTRADA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 39921 LOMA LARGA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO AL POBLADO LOMA LARGA ENTRE LA COMISARÍA | -99.8684 | 17.0036
GRO190401633145 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 39 | CALLE AL POLIDEPORTIVO INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 39, 39925 KILÓMETRO 39, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DEL KINDER, CALLE AL POLI DEPORTIVO DEL POBLADO KILÓMETRO TREINTA Y | -99.7784 | 17.0439
GRO190401680783 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LINOS 4 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN PALMAS PANORAMICA, 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LINOS CUATRO Y CALLE CANELAS TRES, CALLE PALMAS SOBRE LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA SUBIENDO POR CALL | -99.9412 | 16.8874
GRO190401629520 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Rincón De Alcaparrosa | PUEBLO RINCON DE ALCAPAROSA, 00000 RINCÓN DE ALCAPARROSA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RINCON DE ALCAPAROSA | -99.6963 | 17.4475
GRO190401630377 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | PUEBLO HUAMUCHITOS, 39931 HUAMUCHITOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS HUAMUCHITOS CACAHUATEPEC Y CAMINO CRUZ DE MESA, CAMINO LOS CUAJILOTES SOBRE LA CARRETERA A BARRIO NUEVO DE LOS MUERT | -99.5804 | 16.8948
GRO190401636878 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NICOLÁS BRAVO Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA LLANO LARGO, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE LA CARRETERA ENTR | -99.8097 | 16.8227
GRO190401657799 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Comaltepec (Comal) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA COMALTEPEC, 41950 COMALTEPEC (COMAL), CUAJINICUILAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CERRO | -98.4703 | 16.5799
GRO190401652643 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401691824 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO190401691865 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, Gro., México | -98.4102 | 16.6909
GRO190401696413 | Guerrero | Copala | Islaltepec (Las Parotas) | PRINCIPAL SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.8406 | 16.579
GRO190401663087 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN 1 S INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DOS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE ELADIO PÉREZ RENDÓN COLONIA AMPLIACIÓN LUIS DONA | -99.7997 | 16.8016
GRO190401664735 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo De Los Muertos | CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA PUEBLO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, 39901 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA, CALLE BARR | -99.5436 | 16.8934
GRO190401665397 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR CRUCES DE CACAHUATEPEC | -99.5911 | 16.854
GRO190401658811 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO DE LAS PLAYAS, 39932 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO A BIENES COMUNALES DE CACAHUATEPEC LAS PAROTAS Y CALLE LA COMISARIA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LA CO | -99.736 | 16.827
GRO190401659742 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | CALLE DE LA COMISARÍA PUEBLO EL CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE DE LA COMISARÍA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD CALLE DE LA COMISARÍA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DEL C | -99.5715 | 16.8349
GRO190401696421 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | CALLE PALMA DE LA INDIA NUM. 1 ENTRE CALLE AYACAHUITE Y CALLE AHUEHUETE COLONIA EL HUAJAL, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5409 | 17.6508
GRO190401696452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE ACAPULCO 2 CAYACO SN ENTRE AV ACAPULCO Y CALLE MÉXICO, COLONIA CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO190401697501 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | Morelos, San Cristóbal, Gro., México | -98.4011 | 16.817
GRO190401667985 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | CALLE PRINICIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO DESDE PIEDRA IMÁN PASANDO LA COMISARIA ENTES DE LLEGAR A LA CANCHA TECHADA | -99.8155 | 17.0948
GRO190401668246 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana (Coacoyular) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PABLO GALEANA, 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR PUENTE DE FIERRO PASANDO CANCHA TECHADA HACIA PUEBLO MADERO | -99.6962 | 17.1438
GRO190401664844 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MONTERREY PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AMPLIACION AGUASCALIENTES, CALLE TAMPICO CALLE MONTERREY EN CANCHA TECHADA FRENTE A PARQUE PLAN DE L | -99.7377 | 16.7484
GRO190401668033 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Laguna Del Quemado | CALLE PRINCIPAL DEL PANTEÓN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39931 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AUN COSTADO DEL PANTEÓN Y CALLE AUN COSTADO DEL PANTEÓN, AUN COSTADO DEL PANTEÓN | -99.6608 | 16.7585
GRO190401614966 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAROTAS Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE VICENTE GUERRERO BULEVARD VICENTE GUERRERO | -99.8484 | 16.8939
GRO190401614983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, SOBRE LA CARRETERA ENTRANDO POR LA I | -99.8047 | 16.9542
GRO190401616448 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas De San Juan | CALLE NATIVIDAD INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R ESCUDER Y CALLE OTHON SALAZAR, CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO POBLADO LOMAS DE SAN JUAN CA | -99.8028 | 16.983
GRO190401616538 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR UNO 60 INTERIOR SN COLONIA LA MICA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE COAHUILA ANDADOR UNO DE LA COLONIA LA MICA ENTRANDO POR EL OXXO DE LA MICA | -99.8167 | 16.9145
GRO190401617298 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MARÍA DE LA O CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANGERA C | -99.8345 | 16.8804
GRO190401618366 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE ORQUÍDEAS COLONIA LOMAS DEL PONIENTE, 39077 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ORQUÍDEAS DE LA COLONIA LOMAS DEL PONIENTE | -99.5086 | 17.5365
GRO190401618515 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE CARRETERA VIEJA A LAS CRUCES 10 S INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE BRECHA CENTRAL Y CALLE CONSUELO ROMÁN DE SALGADO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CALLE CENT | -99.8436 | 16.8842
GRO190401680315 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE LIRIO 20 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE CLAVEL BULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS VERDES. COLINDA CON COLONIAS | -99.8508 | 16.9102
GRO190401680382 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MANGOS 20 VEINTE INTERIOR SN CIUDAD RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. ESCUDERO Y CALLE EDUARDO NERI, EL ANDADOR SE UBICA AUN COSTADO DEL CICI RENACIMIENTO | -99.824 | 16.8955
GRO190401682647 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE UNIDAD POPULAR COLONIA PRT, 39025 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE OCTUBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PRT | -99.4988 | 17.5693
GRO190401632568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Paso Texca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO TEXCA, 39911 PASO TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PASO TEXCA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHI | -99.8127 | 16.9811
GRO190401682024 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2746 | 17.5382
GRO190401691616 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., México | -101.8062 | 17.9845
GRO190401697253 | Guerrero | Xochistlahuaca | Colonia Piedra Del Sol | PUEBLO COLONIA PIEDRA DEL SOL, 41770 COLONIA PIEDRA DEL SOL, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA XOCHISTLAHUACA - GUADALUPE VICTORIA Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PIEDRA DEL SOL Y CUBRE EL TOTAL DE | -98.2311 | 16.7627
GRO190401698690 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zelocotitlán | ZELOCOTITLAN CHILAPA DE ÁLVAREZ Guerrero | -99.1089 | 17.4489
GRO190301574435 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO190401652637 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5482 | 17.6505
GRO190401696423 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CALLE GRAL. DIAZ SN ENTRE CALLE GRAL DIAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA CAMPO DEPORTIVO, CUAJINICUILAPA GRO. | -98.4085 | 16.4698
GRO190401655281 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR MANGOS INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE MIRAMAR, 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR TULIPANES Y CALLE PRINCIPAL, ANDADOR MANGOS Y TULIPANES DE LA COLONIA ALTOS DE MIRAMAR TERCERA ETAPA PAR | -99.8238 | 16.8203
GRO190401655367 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo De Los Bravo | CALLE QUETZAL COLONIA CNOP SECCIÓN B, 39020 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE RUISEÑOR, CALLE QUETZAL ENTRE CALLE RUIZSEÑOR Y CALLE ALBATROS | -99.5059 | 17.567
GRO190401655792 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - HUEHUETONOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA SOLEDAD, 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL LA SOLEDAD HUEHUETONOC | -98.1678 | 16.9213
GRO16160400829686 | Guerrero | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5011 | 17.5516
GRO190401657748 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | San Vicente De Benítez (San Vicentito) | CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL PUEBLO SAN VICENTE DE BENÍTEZ, 40957 SAN VICENTE DE BENÍTEZ (SAN VICENTITO), ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , TOMADO LA CARRETERA PRINCIPAL DE ATOYAC AL PARAÍ | -100.2846 | 17.2991
GRO190401659099 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Seis De Agosto | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEIS DE AGOSTO, 39910 COLONIA SEIS DE AGOSTO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CALLE DE LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL DEL POBLAD | -99.5772 | 16.9013
GRO190401691600 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO190401662459 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR M 89 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES LLANO LARGO, 39820 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y ANDADOR L, ANDADOR P ANDADOR M DE LA COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO POR LA MISCELANE | -99.8371 | 16.8247
GRO190401665241 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Cruces De Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APALANI, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , ENTRANDO POR AGUACALIENTE VEREDA DE AMATILLO | -99.6174 | 16.8469
GRO190401666453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE EL PROGRESO 1 INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LA CEIBA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE DEL CAPIRE CALLE PROGRESO DE LA COLONIA ARROYO SECO ENTRAR POR LA AVE | -99.8112 | 16.8996
GRO190401667120 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto Del Camarón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTOS DEL CAMARÓN, 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA MUNICIPAL Y CALLE POR LA PLAZA DEL POBLADO, CALLE POR LA TIENDA LICONSA CALLE PRINCIPAL EN COMISARÍA MUNI | -99.5816 | 17.0508
GRO190401615147 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 13 COLONIA VILLA MADERO, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RADIO KOKO ENTRANDO POR RADIO KOKO PASANDO POR CALLE REFORMA | -99.8556 | 16.8981
GRO190401667839 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO MADERO, 39915 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARIA Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE POR LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA CP 39915 | -99.6718 | 17.1261
GRO190401668140 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXCA, 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE POR LA COMISARÍA Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE EN CANCHA TECHADA CALLE PRINCIPAL EN CANCHA TECHADACP 39921 | -99.8258 | 17.0113
GRO190401668823 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA NICOLÁS BRAVO, 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CALLE DEL CANAL SOBRE EL BOULEVARD ENTRANDO POR CALLE DEL CANA | -99.8452 | 16.8984
GRO190401612268 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN 44 S INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAMEYES Y CALLE ISOBÁRICA, CALLE MIMOSA CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN POR LA CALLE ISOBÁRICA DE LA | -99.9446 | 16.8935
GRO190401613828 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CALLE ALEJANDRO GOMES COLONIA EL CAYUCO, 40853 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ALEJANDRO GOMES Y CALLE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, CALLE ZEFERINO RAMIREZ EN LA COLONIA EL CAYUCO EN PETATLAN | -101.2641 | 17.5289
GRO190201534249 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | BOULEVARD AGUIRRE COLONIA JORGE RAMIREZ, 40830 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , EN LA COLONIA JORGE RAMIREZ JUNTO AL CAYUCO | -101.2654 | 17.5256
GRO190401614021 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 16 48 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR EL COLOSO, 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ COLONIA MIRADOR EL COL | -99.8268 | 16.8513
GRO190401617038 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE PRINCIPAL 49 S INTERIOR SN PUEBLO CAYACO, 39905 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ADRIÁN CASTREJÓN Y CALLE BALDERAS, CALLE DEL FUTBOL CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA DEL POBLADO CAYACO POR | -99.8044 | 16.8519
GRO190401617140 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos De San Agustín (El Quemado) | CALLE EL VIVERO INTERIOR SN PUEBLO LOS ÓRGANOS SAN AGUSTÍN, 39901 LOS ÓRGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PAJITA JARAMILLO Y CALLE DE LA COMISARÍA, CALLE VIVEROS DEL POBLADO ÓRGANOS DE | -99.8213 | 16.9355
GRO190201560246 | Guerrero | Leonardo Bravo |  | Leonardo Bravo, Gro., México | -99.6759 | 17.6556
GRO190401630969 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo De Juárez | CALLE ZEFERINO TORREBLANCA COLONIA HIDALGO, 40960 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAS POZAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FERNANDO ROSAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZEFERINO TORREBLANCA EN LA COLONIA | -100.4723 | 17.1365
GRO190401631462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | ANDADOR FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS 17 S INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NUEVA ERA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA ERA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DEL ÓRGANO ANDADOR SIN NOMBRE DE | -99.9371 | 16.8806
GRO190401620571 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | PUEBLO CAMPANARIO, 39931 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN GRANDE MINAS CAMPANARIO Y CAMINO EL LINDERO, CAMINO EL NARANJO SOBRE LA CARRETERA FEDERA ACCEDIENDO EN EL CAMINO PRINCIPAL. DONDE | -99.5709 | 16.8374
GRO190401661388 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CANTÓN, 39937 EL CANTÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL POBLADO | -99.5976 | 16.8953
GRO190401661542 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA ALFREDO V BONFIL, 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE NICOLÁS BRAVO A UN COSTADO DE H | -99.7575 | 16.7464
GRO190401662502 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE QUINCE DE JULIO INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE SAN JUAN, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GREGORIO ROMÁN, CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO CALLE QUINCE DE JULIO COLONIA BOS | -99.8577 | 16.8967
GRO190401664651 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 40, 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO- ACAPULCO Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE COMISARIA ENTRE LA COMISARIA Y CANCHA TECHADA | -99.7729 | 17.048
GRO190401664888 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA SABANA, 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LOS DRAGOS, CALLE BENITO JUÁREZ CERCA DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR | -99.8211 | 16.8821
GRO190401665779 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE COSTA AZÚL 14 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO NUXCO Y CALLE OCOTILLO, CALLE EJIDO DEL JARRON COLONIA CD RENACIMIENTO TOMA EL EJE CENTRAL VICENTE G | -99.8307 | 16.8933
GRO190401664987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA ZANJA O LA POZA, 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA ZANJA, CALLE DEL FRAILE CASA DE PIEDRA CERCA DEL PARQUE DE LA POZA | -99.7904 | 16.7897
GRO190401666414 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE 15 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE EMPERADOR CUAUHTÉMOC, CALLE PRIMERO DE ABRIL CALLE 15 DE JUNIO FRENTE A LA HERRER | -99.8403 | 16.8579
GRO190401665150 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Cruces De Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, 39935 LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS AL COSTADO DER | -99.6174 | 16.847
GRO190401667148 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, CAMINO SACA COSECHA ALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEB | -99.614 | 17.0407
GRO190401667971 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO KILÓMETRO 30, 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO KILÓMETRO 30 CP. 39920 KILÓMETRO 30 ACAPULCO DE JUÁREZ GUERR | -99.782 | 17.0002
GRO190201554125 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco De Juárez | CALLE DOCE DE SEPTIEMBRE 12 A INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LA MICA Y CALLE EL MANGUITO, CALLE REFORMA CALLE DOCE DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ESMERAL | -99.8139 | 16.9146